## Capa
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
CBH-SANTO ANTÔNIO
Açucena/MG
2026-04-27

## Orç_20-30 (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE - SEA
| Planilha Orçamentária |  |  |  |  | I0 = AGO/2011
Projeto: ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO NAS MODALIDADES ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM URBANA PARA MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO ATÉ 15 MIL HABITANTES
ITEM | DESCRIÇÃO | Código | Unid. | Quant. | Preço unit. | Custo total
EMOP JUL/11
0 | Supervisão e Suporte |  |  |  |  | #REF! | h/mês | nº meses | nº prof.
0.1 | #REF! | 05.105.034-0 | h | 240 | #REF! | #REF! | 40 | 6 | 1
0.2 | #REF! | 05.105.038-0 | h | 960 | #REF! | #REF! | 160 | 6 | 1
0.3 | #REF! | 05.105.041-0 | h | 960 | #REF! | #REF! | 160 | 6 | 1
1 | Plano de Trabalho (P1) e Projeto de Comunicação e Mobilização Social (P2) |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 1 | P1 + P2
1.1 | MÃO-DE-OBRA DE ADVOGADO OU ASSESSOR JURÍDICO |  | h | 40 | 53.9 | 2156 | 40 | 1 | 1 |  |  | 3719.74 | 23.2484 | 49.7515
1.2 | MÃO-DE-OBRA DE ASSISTENTE SOCIAL |  | h | 160 | 53.9 | 8624 | 160 | 1 | 1 |  |  | 2076 | 12.975 | 27.7665
1.3 | MÃO-DE-OBRA DE ECONOMISTA |  | h | 0 | 53.9 | 0 | 160 | 1 | 0 |  |  |  |  | 50
1.4 | #REF! | 05.105.033-0 | h | 80 | #REF! | #REF! | 80 | 1 | 1
1.5 | #REF! | 05.105.032-0 | h | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1
1.6 | #REF! | 05.105.026-0 | h | 0 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 0
1.7 | #REF! | 05.105.035-0 | h | 0 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 0
1.8 | #REF! | 05.105.025-0 |  | 0 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 0
2 | Caracterização do Município (P3) |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 1 | P3
2.1 | MÃO-DE-OBRA DE ADVOGADO OU ASSESSOR JURÍDICO |  | h | 40 | 53.9 | 2156 | 40 | 1 | 1
2.2 | MÃO-DE-OBRA DE ASSISTENTE SOCIAL |  | h | 40 | 53.9 | 2156 | 40 | 1 | 1
2.3 | MÃO-DE-OBRA DE ECONOMISTA |  | h | 40 | 53.9 | 2156 | 40 | 1 | 1
2.4 | #REF! | 05.105.033-0 | h | 40 | #REF! | #REF! | 40 | 1 | 1
2.5 | #REF! | 05.105.032-0 | h | 80 | #REF! | #REF! | 80 | 1 | 1
2.6 | #REF! | 05.105.026-0 | h | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 1
2.7 | #REF! | 05.105.035-0 | h | 40 | #REF! | #REF! | 40 | 1 | 1
2.8 | #REF! | 05.105.025-0 |  | 80 | #REF! | #REF! | 80 | 1 | 1
2.9 | #REF! | 19.004.042-2 |  | 40 | #REF! | #REF! | 40 | 1 | 1
3 | Diagnóstico dos Serviços de Abastecimento de Água Potável (P4), Esgotamento Sanitário e Drenagem Pluvial Urbana (P5) |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 1 | P4
3.1 | MÃO-DE-OBRA DE ADVOGADO OU ASSESSOR JURÍDICO |  | h | 40 | 53.9 | 2156 | 40 | 1 | 1
3.2 | MÃO-DE-OBRA DE ASSISTENTE SOCIAL |  | h | 40 | 53.9 | 2156 | 40 | 1 | 1
3.3 | MÃO-DE-OBRA DE ECONOMISTA |  | h | 40 | 53.9 | 2156 | 40 | 1 | 1
3.4 | #REF! | 05.105.033-0 | h | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1
3.5 | #REF! | 05.105.032-0 | h | 320 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 2
3.6 | #REF! | 05.105.050-0 | h | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1
3.7 | #REF! | 05.105.026-0 | h | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1
3.8 | #REF! | 05.105.035-0 | h | 80 | #REF! | #REF! | 80 | 1 | 1
3.9 | #REF! | 05.105.025-0 |  | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1
3.10 | #REF! | 19.004.042-2 |  | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1
4 | Proposição de Arranjos Institucionais, Jurídicos e Econômico-Financeiros (P6), Sistemas de Abastecimento de Água (P7), Sistemas de Esgotamento Sanitário e Drenagem Pluvial Urbana (P8) |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 1 | P6
4.1 | MÃO-DE-OBRA DE ADVOGADO OU ASSESSOR JURÍDICO |  | h | 80 | 53.9 | 4312 | 80 | 1 | 1 |  | 40 | 1 | 1
4.2 | MÃO-DE-OBRA DE ASSISTENTE SOCIAL |  | h | 20 | 53.9 | 1078 | 20 | 1 | 1 |  | 20 | 1 | 1
4.3 | MÃO-DE-OBRA DE ECONOMISTA |  | h | 80 | 53.9 | 4312 | 80 | 1 | 1 |  | 40 | 1 | 1
4.4 | #REF! | 05.105.033-0 | h | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1 |  | 80 | 1 | 1
4.5 | #REF! | 05.105.032-0 | h | 320 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 2 |  | 160 | 1 | 2
4.6 | #REF! | 05.105.050-0 | h | 0 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 0 |  | 160 | 1 | 0
4.7 | #REF! | 05.105.026-0 | h | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1 |  | 160 | 1 | 1
4.8 | #REF! | 05.105.035-0 | h | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1 |  | 80 | 1 | 1
4.9 | #REF! | 05.105.025-0 |  | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1 |  | 160 | 1 | 1
4.10 | #REF! | 19.004.042-2 |  | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1 |  | 40 | 1 | 1
5 | Versão Preliminar do Plano (P9) |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 1 | P9
5.1 | MÃO-DE-OBRA DE ADVOGADO OU ASSESSOR JURÍDICO |  | h | 0 | 53.9 | 0 | 160 | 1 | 0
5.2 | MÃO-DE-OBRA DE ASSISTENTE SOCIAL |  | h | 20 | 53.9 | 1078 | 20 | 1 | 1
5.3 | MÃO-DE-OBRA DE ECONOMISTA |  | h | 0 | 53.9 | 0 | 160 | 1 | 0
5.4 | #REF! | 05.105.033-0 | h | 40 | #REF! | #REF! | 40 | 1 | 1
5.5 | #REF! | 05.105.032-0 | h | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1
5.6 | #REF! | 05.105.026-0 | h | 0 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 0
5.7 | #REF! | 05.105.035-0 | h | 0 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 0
5.8 | #REF! | 05.105.025-0 | h | 0 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 0
6 | Versão Final do Plano (P10) e Banco de Dados (P11) |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 1 | P10 | P11
6.1 | #REF! | 05.105.033-0 | h | 40 | #REF! | #REF! | 40 | 1 | 1
6.2 | #REF! | 05.105.032-0 | h | 160 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 1
6.3 | #REF! | 05.105.026-0 | h | 0 | #REF! | #REF! | 160 | 1 | 0
6.4 | MAO-DE-OBRA DE TÉCNICO DE GEOPROCESSAMENTO |  | h | 160 | 53.9 | 8624 | 160 | 1 | 1
6.5 | #REF! | 19.004.042-2 | h | 40 | #REF! | #REF! | 40 | 1 | 1
Sub total Planos Municipais de Saneamento | [5 empty] | #REF!
Sub total Planos Municipais de Saneamento (c/ BDI 16%) | [5 empty] | #REF!
[10 empty] | 6 | meses
| TOTAL |  |  |  |  | #REF!
| BDI (8%) |  |  |  |  | #REF!
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | #REF!
Note on N22: lorenacp: http://www.sasp.org.br/index.php/piso-salarial.html
Note on P22: lorenacp: 114% de impostos
Note on N23: lorenacp: http://www.assistentesocial.com.br/perguntas.php

## Crono_20-30 (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Projeto: ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO NAS MODALIDADES ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM URBANA, PARA MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO ENTRE 15 E 30 MIL HABITANTES
Atividade | Supervisão/mês | DIAS
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180
Plano de Trabalho e Projeto de Comunicação e Mobilização Social (P1+P2) | #REF!
#REF!
Caracterização do Município (P3) | #REF!
#REF!
Diagnóstico do Serviço de Abastecimento de Água Potável (P4), Esgotamento Sanitário e Drenagem Pluvial Urbana (P5) | #REF!
#REF!
Proposição de Arranjos Institucionais, Jurídicos e Econômico-Financeiros (P6), sistemas de Abastecimento de Água (P7), esgotamento sanitário e drenagem pluvial urbana (P8) | #REF!
#REF!
Versão Preliminar do PMSB (P9) | #REF!
#REF!
Banco de Dados (P10) e Versão Final do Plano (P11) | #REF!
#REF!
Total |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Total Acumulado |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Total (%) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Total Acumulado (%) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Definições
DEFINIÇÕES GERAIS
ENCARGOS SOCIAIS | Encargos Sociais e Benefícios aos Trabalhadores – encargos incidentes sobre a folha de pagamento, encargos demissionais, benefícios pagos ao trabalhador e demais custos que deverão ser pagos ou apropriados para quitação quando devidos, tais como: férias e abono de férias, 13° salário, auxílio refeição, auxílio transporte, plano de saúde, seguro de vida, abonos legais etc.
DESPESAS INDIRETAS | Despesas não apropriadas diretamente nos custos do contrato, como por exemplo: funcionários administrativos, assessoria jurídica, assessoria contábil, telefonia, água e luz, aluguel e manutenção de sede, atestados, certidões, cartórios etc., tarifas bancárias, segurança, manutenção de equipamentos, licenças de usos e atualização de software, hardware, seguros, impostos e taxas não vinculados com o faturamento, papelaria, mercado, livros, jornais e revistas, despesas comerciais etc.
DESPESAS LEGAIS TRIBUTOS | Impostos e contribuições incidentes sobre o faturamento ou o resultado da empresa: PIS, COFINS e Imposto sobre Serviço.
SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO | São serviços complementares, executados por profissionais ou empresas subcontratados, e que são necessários para o desenvolvimento dos trabalhos de arquitetura e engenharia consultiva. Diferenciam-se das despesas diretas por serem atividades e serviços vinculados à responsabilidade técnica inerente ao trabalho da consultoria. Dentre estes serviços pode-se destacar: levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens, ensaios geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais (biológicos e físico-químicos), ensaios em cimento, agregados, aço, concreto, solo, pavimento etc.
DESPESAS DIRETAS | As despesas diretas são gastos decorrentes diretamente da execução do contrato, relacionados com materiais, serviços e equipamentos, alocados exclusivamente para o cumprimento do contrato em questão. Como exemplo destas despesas pode-se citar: impressão de desenhos, cópias Reprográficas, encadernações, fotografias, mídias, locação de veículo, diárias, refeições, passagens aéreas etc.

## Dados Básicos do município
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Dados primários para quantificação de projetos de esgotamento sanitário |  |  |  |  | Data: | 2026-04-27
Comitê: | CBH-SANTO ANTÔNIO
Município: | Açucena/MG
DISCRIMINAÇÃO |  | VALORES | UNIDADE | FONTE | LEGENDA:
Localidade |  | Açucena |  |  |  | Dados inseridos
Cronograma do projeto estimado |  | 8 | meses | Estimado
Distância da cidade até Governador Valadares/MG |  | 99.1 | km | Google MAPS |  | Calculado
População Total |  | 8943 | habitantes | IBGE 2022
População urbana Total |  | 6000 | habitantes | Prefeitura Municipal ou IBGE
População urbana das áreas de abrangência do projeto |  | 6000 | habitantes | Prefeitura Municipal ou IBGE
Área de abrangência do projeto |  | 2.59 | km² | Calculado - Google Earth
Consumo Per Capta |  | 136.62 | L/hab.dia | SNIS - Água
Número de domicílios da área de abrangência do projeto |  | 2305 | unidades | Prefeitura Municipal ou IBGE
Percentual de domicílios urbanos com saneamento adequado |  | 43.8% | % | Prefeitura Municipal ou IBGE
Extensão da rede por ligação |  | 12.04 | m/lig | SNIS - Água
Vazão estimada de Esgoto |  | 13.662 | L/s | Calculado
Extensão estimada total da rede |  | 22201.76 | m | Calculado (Considerado uma ligação/domicílio)
Extensão de rede em condições adequadas |  | 9724.3709 |  | Calculado
Número Estimados de Poços de Visita (PVs)* |  | 186 | unidades | Calculado
Estimativa rede de esgoto a ser cadastrada |  | 9.7244 | km | Calculado
Estimativa rede de esgoto a ser projetada |  | 22.2018 | km | Calculado
*Adotou-se o valor de 0,80m como Distância entre Poços de Visita (PVs) adotada, considerando que a SABESP recomenda que esta seja a distância máxima adotada para elaborar projetos de Sistema de Esgotamento Sanitário, devido aos equipamentos de manutenção. (Norma Técnica SABESP NTS 25/2020)

## Dias trabalhados
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Dias trabalhados - 2024 | [5 empty] | Data: | 2026-04-27
Comitê: | CBH-SANTO ANTÔNIO
Município: | Açucena/MG
Nº | ESPECIFICAÇÃO | DADOS | UNIDADE | OBSERVAÇÃO
1 | NÚMERO MÉDIO DE DIAS IMPRODUTIVOS | 116.5714
1.1 | Número de dias no ano: | 366 | dias | Definido
1.2 | Número de dias na semana: | 7 | dias | Definido
1.3 | Número de sábado e domingo na semana: | 2 | dias | Definido
1.4 | Número de semanas no ano: | 52.2857 | semanas | Calculado | (1.1/1.2)
1.5 | Número de sábados e domingos no ano: | 104.5714 | dias | Calculado | (1.3 x 1.4)
1.6 | Número de feriados em dias úteis: | 12 | dias
1.7 | Dias improdutivos no ano: | 116.5714 | dias | Calculado | (1.5 + 1.6)
2 | NÚMERO DE HORAS TRABALHADAS PELA EMPRESA | 166.2857
2.1 | Total de dias trabalhados por ano: | 249.4286 | dias | Calculado | (1.1 - 1.7)
2.2 | Jornada diária de trabalho: | 8 | horas | Definido | Acordo coletivo
2.3 | Número de horas trabalhadas por ano: | 1995.4286 | horas | Calculado | (2.1 x 2.2)
2.4 | Número de meses no ano: | 12 | meses | Definido
2.5 | Número médio de horas trabalhadas pela empresa no mês | 166.2857 | horas | Calculado | (2.3 / 2.4)
3 | NÚMERO DE HORAS IMPRODUTIVAS DO EMPREGADO | 202.5311 | horas/ano |  | (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5)
3.1 | Número de horas - Férias | 163.5597 | horas | Calculado
3.1.1 | Número de dias de férias | 30 | dias | Definido
3.2 | Número de horas - Faltas justificadas | 24 | horas | Calculado | (3.2.1 x 2.2)
3.2.1 | Número de dias de faltas justificadas por ano: | 3 | dias | Definido
3.3 | Número de horas - Auxílio enfermidade | 8.5714 | horas | Calculado | ((2.2 x (3.3.2 - 3.3.3)) x (3.3.1 / 100)
3.3.1 | % de funcionários que recorrem ao auxílio enfermidade: | 10 | % | Definido
3.3.2 | Número de dias no auxílio enfermidade: | 15 | dias | Definido | Prazo concedido 15 dias - auxílo enfermidade
3.3.3 | Número de sábados e domingos no auxílio enfermidade: | 4.2857 | dias | Calculado | ((3.3.1 / 1.2) x 1.3))
3.4 | Número de horas - Aviso prévio | 3.2 | horas | Calculado | 3.4.1 x 2.2 x (3.4.3/100) x (3.4.4/100) x (3.4.2/2.4)
3.4.1 | Dias úteis dispensado do aviso prévio trabalhado: | 5 | dias | Calculado | (1.2 - 1.3) | (trabalha 1 semana a menos)
3.4.2 | Permanência média dos funcionários na empresa: | 24 | meses | Definido
3.4.3 | % de empregados que são demitidos: | 80 | % | Definido
3.4.4 | % de empregados que cumprem o aviso prévio: | 20 | % | Definido
3.5 | Número de horas - Licença Paternidade | 3.2 | horas | Calculado | (3.5.1 x 2.2 x (3.5.2/100) x (3.5.3/100)
3.5.1 | Dias de licença paternidade: | 5 | dias | Definido
3.5.2 | % de empregados do sexo masculino: | 80 | % | Definido
3.5.3 | % dos empregados que recorrem a licença: | 10 | % | Definido
4 | NÚMERO DE HORAS DE CURSOS | 5 | horas/ano | Definido
THIA | NÚMERO TOTAL DE HORAS IMPRODUTIVAS: | 207.5311 | horas/ano | Calculado | (3 + 4)
THTA | NÚMERO TOTAL DE HORAS TRABALHADAS PELO EMPREGADO: | 1787.8974 | horas/ano | Calculado | (2.3 - THIA)
THTM | NÚMERO DE HORAS PRODUTIVAS DO CONSULTOR POR MÊS: | 148.9915 | horas/mês | Calculado | (THTA/2.4)
Feriados Nacionais, Estaduais e Municipais de Goovernador Valadares de 2021
[8 empty] | NACIONAL | EST/MUN | Data | Dia da Semana | Feriado
[8 empty] | 1 |  | 2021-01-01 | sexta-feira | Confraternização Universal
[9 empty] | 1 | 2021-01-30 | Sábado | Aniversário de Governador Valadares/MG
[8 empty] | 1 |  | 2021-02-15 | segunda-feira | Carnaval
[8 empty] | 1 |  | 2021-02-16 | terça-feira | Carnaval
[8 empty] | 1 |  | 2021-04-02 | sexta-feira | Paixão de Cristo
[8 empty] | 1 |  | 2021-04-21 | quarta-feira | Tiradentes
[8 empty] | 1 |  | 2020-05-01 | sábado | Dia do Trabalho
[8 empty] | 1 |  | 2021-06-03 | quinta-feira | Corpus Christi
[9 empty] | 1 | 2021-06-13 | domingo | Dia de Santo Antônio
[8 empty] | 1 |  | 2021-09-07 | terça-feira | Independência do Brasil
[8 empty] | 1 |  | 2021-10-12 | terça-feira | Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
[8 empty] | 1 |  | 2021-11-02 | terça-feira | Finados
[8 empty] | 1 |  | 2021-11-15 | segunda-feira | Proclamação da República
[8 empty] | 1 |  | 2021-12-25 | sábado | Natal

## Reajuste
COLUNA 39 – CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS) | [8 empty] | Data: | 2026-04-27
Custo nacional da construção civil e obras públicas apurado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)
Base: Dez/2020 = 98
Mês/ano | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Jan | 178.829 | 185.325 | 192.333 | 199.928 | 206.784 | 213.434 | 220.124 | 226.409 | 239.086 | 245.714 | 258.009 | 276.133 | 290.267
Fev | 178.456 | 185.474 | 192.614 | 200.415 | 206.103 | 214.391 | 220.741 | 226.117 | 239.69 | 245.836 | 259.05 | 277.437 | 288.772
Mar | 178.73 | 185.974 | 192.918 | 200.952 | 206.392 | 213.959 | 221.529 | 225.755 | 239.613 | 276.133 | 259.785 | 277.093 | 289.857
Abr | 178.987 | 186.157 | 193.488 | 201.065 | 206.336 | 215.335 | 222.09 | 226.119 | 239.055 | 247.326 | 259.913 | 277.972 | 289.583
Mai | 180.119 | 186.467 | 194.132 | 201.46 | 206.788 | 215.284 | 222.637 | 227.136 | 239.395 | 247.645 | 260.548 | 277.437 | 290.572
Jun | 181.558 | 187.994 | 195.116 | 201.894 | 208.638 | 216.176 | 223.109 | 229.966 | 240.003 | 249.937 | 263.502 | 282.935 | 293.836
Jul | 184.512 | 189.395 | 195.944 | 203.065 | 209.867 | 216.619 | 223.233 | 230.827 | 240.929 | 277.437 | 266.491 | 287.46 | 295.845
Ago | 184.675 | 190.325 | 197.363 | 204.333 | 210.212 | 216.648 | 223.328 | 230.783 | 242.103 | 251.964 | 269.72 | 289.599 | 297.481
Set | 184.971 | 190.298 | 198.271 | 204.68 | 210.386 | 216.929 | 223.666 | 231.019 | 243.718 | 252.425 | 270.288 | 289.838
Out | 184.592 | 190.54 | 198.648 | 204.737 | 211.327 | 217.651 | 224.273 | 231.095 | 244.381 | 255.766 | 271.372 | 291.498
Nov | 184.671 | 190.872 | 199.037 | 205.263 | 211.325 | 218.058 | 225.13 | 234.647 | 244.838 | 256.725 | 273.773 | 290.486
Dez | 185.184 | 191.598 | 199.559 | 205.534 | 212.132 | 218.489 | 225.392 | 236.55 | 245.291 | 257.148 | 273.676 | 290.189
[7 empty] | 2024-04-01 | 289.583 | Índice | 1.0273
[7 empty] | 2024-08-01 | 297.481
DNIT

## Deslocamento
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Critérios para definição da estimativa de deslocamento |  |  |  | Data: | 2026-04-27
Comitê: | CBH-SANTO ANTÔNIO
Município: | Açucena/MG
Nº | Município | Estado | Distância até Governador Valadares | Distância média | Tempo de visita | Custo Automóvel | Combustível | Pedágio (ida e volta) | Outros custos | Total | R$/dia
|  |  | km | km | dias | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$
1 | Açucena/MG | MG | 99.1 | 218.2 | 1 | 83.057 | 136.1568 | 0 | 10.9607 | 230.1745 | 230.1745
|  | MG |  | 238.2 | 2 | 83.057 | 148.6368 | 0 | 11.5847 | 243.2785 | 121.6392
|  | MG |  | 258.2 | 3 | 83.057 | 161.1168 | 0 | 12.2087 | 256.3825 | 85.4608
|  | MG |  | 278.2 | 4 | 83.057 | 173.5968 | 0 | 12.8327 | 269.4865 | 67.3716
|  | MG |  | 298.2 | 5 | 83.057 | 186.0768 | 0 | 13.4567 | 282.5905 | 56.5181
|  | MG |  | 318.2 | 6 | 83.057 | 198.5568 | 0 | 14.0807 | 295.6945 | 49.2824
|  | MG |  | 338.2 | 7 | 83.057 | 211.0368 | 0 | 14.7047 | 308.7985 | 44.1141
|  | MG |  | 358.2 | 8 | 83.057 | 223.5168 | 0 | 15.3287 | 321.9025 | 40.2378
|  | MG |  | 378.2 | 9 | 83.057 | 235.9968 | 0 | 15.9527 | 335.0065 | 37.2229
|  | MG |  | 398.2 | 10 | 83.057 | 248.4768 | 0 | 16.5767 | 348.1105 | 34.811
4 | Valor médio | MG | 9.91 | 308.2 | 5.5 | 83.057 | 192.3168 | 0 | 13.7687 | 289.1425 | 76.6833
Observações | [7 empty] | Custo/mês - Out23 |  | 2491.71
1 - | O Custo do Automóvel se refere ao custo do item PICK UP, MOTOR A GASOLINA 67 CV (EXCLUSIVE MOTORISTA), código 65001001, unidade = Mês, | [6 empty] | Custo/km |  | 0.93817
| do banco de preços da Copasa, data = set/2024, acessado em: https://wwwapp.copasa.com.br/servicos/RDC/Rdc/BancoDePrecos | [6 empty] | R$/dia - média |  | 76.6833
2 - | A distância do município até Governador Valadares (Sede do CBH Doce) e a verificação de pedágios foi obtida no site https://www.mapeia.com.br/
3 - | Distância média: | ida e volta + deslocamento interno
4 - | Deslocamento Interno | 20 | km
5 - | Consumo de combustível: | 10 | km/l
6 - | Valor de combustível: | 6.24 | R$/litro | Referência: https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/levantamento-de-precos-de-combustiveis-ultimas-semanas-pesquisadas, data de consulta: 04/11/2023
7 - | Outros custos: | 0.05 | (manutenção, troca de óleo e outros)

## Veículo
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Critérios para definição da estimativa de deslocamento |  |  |  |  | Data: | 2026-04-27
Comitê: | CBH-SANTO ANTÔNIO
Município: | Açucena/MG
População beneficiada
Despesas diretas |  | UNIDADE | 1 - 10.000 | 10.001 - 25.000 | 25.001 - 50.000 | 50.000 - 100.000
Veículo tipo pick-up 4X4 |  | mês | 1 | 2 | 3 | 4

## Topografia e Cadastro
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Critérios para definição dos serviços técnicos - topografia e cadastro técnico |  |  |  | Data: | 2026-04-27
Comitê: | CBH-SANTO ANTÔNIO
Município: | Açucena/MG
Atividade |  | Coef. Produção |  | Top. Campo | Top. Escritório
|  | Eq. Campo | Eq. Escritório | Mês | Mês
Levantamento planialmtimétrico semicadastral (km²) |  | 0.72118 | 1.4424 | 0.17957 | 0.089783
Cadastro de Rede Coletora de Esgoto (RCE) (km) |  | 0.019853 | 0.001806 | 0.19306 | 0.017562
Cadastro de poços de visita (Um) + 25% unidades isoladas |  | 0.0062041 | 0.00056437 | 1.154 | 0.10497
|  | Total mês - Topografia |  | Campo | 0.17957
|  |  |  | Escritório | 0.089783
|  | Total cadastro |  | Campo | 0.19306
|  |  |  | Escritório | 0.017562
|  | Total de Meses |  |  | 0.47997

## Custos
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Custos de referência | [7 empty] | Data: | 2026-04-27
Comitê: |  | CBH-SANTO ANTÔNIO
Município: |  | Açucena/MG
ITEM | ESPECIFICAÇÃO |  | FONTE | CÓDIGO | HORAS | DATA BASE | UNIDADE | CUSTO (R$)
[5 empty] | MÊS |  |  | MENSAL | UNITÁRIO
1 | EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE | [8 empty] | DNIT
1.1 | PERMANENTE | [8 empty] | 2024-04-01 | corrigido
a) | Engenheiro Coordenador |  | DNIT | P8061 | 148.9915 | abr/2024 | hora | 18353.9808 | 123.19 | 17866.69 | 18353.9808
b) | Engenheiro de Projetos Pleno |  | DNIT | P8066 | 148.9915 | abr/2024 | hora | 12717.6073 | 85.36 | 12379.96 | 12717.6073
c) | Engenheiro de Projetos Júnior |  | DNIT | P8065 | 148.9915 | abr/2024 | hora | 12329.339 | 82.75 | 12002 | 12329.339
d) | Técnico cadista |  | DNIT | P8155 | 148.9915 | abr/2024 | hora | 2877.8559 | 19.32 | 2801.45 | 2877.8559
e) | Auxiliar Administrativo |  | DNIT | P8026 | 148.9915 | abr/2024 | hora | 1892.608 | 12.7 | 1842.36 | 1892.608
2 | EQUIPE DE CONSULTORES
2.1 | CONSULTORES
a) | Advogado sênior |  | DNIT | P8003 | 148.9915 | abr/2024 | hora | 11454.2559 | 76.88 | 11150.15 | 11454.2559
b) | Engenheiro de Projetos (Elétrico) |  | DNIT | P8067 | 148.9915 | abr/2024 | hora | 15989.0426 | 107.32 | 15564.54 | 15989.0426
c) | Engenheiro de Projeto (Calculista) |  | DNIT | P8067 | 148.9915 | abr/2024 | hora | 15989.0426 | 107.32 | 15564.54 | 15989.0426
d) | Engenheiro de Projetos (Mecânico) |  | DNIT | P8067 | 148.9915 | abr/2024 | hora | 15989.0426 | 107.32 | 15564.54 | 15989.0426
e) | Engenheiro ambiental |  | DNIT | P8059 | 148.9915 | abr/2024 | hora | 15035.9792 | 100.92 | 14636.78 | 15035.9792
f) | Técnico em geoprocessamento |  | DNIT | P8155 | 148.9915 | abr/2024 | hora | 2138.2188 | 14.35 | 2081.45 | 2138.2188
3 | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO | [8 empty] | COPASA
3.1 | SERVIÇO DE SONDAGEM
a) | Sondagem a percussao - mobilizacao e desmobilizacao |  | COPASA | 65001207 | 65001207 | set/2024 | unidade | - | 1316.83
b) | Sondagem a percussao - adicional de mobilizacao e desmobilizacao |  | COPASA | 65001208 | 65001208 | set/2024 | km | - | 9.32
c) | Sondagem a percussao - instalacao por furo |  | COPASA | 65001209 | 65001209 | set/2024 | unidade | - | 482.46
d) | Sondagem a percussao ø2.1/2" - perfuracao e retirada de amostras |  | COPASA | 65001210 | 65001210 | set/2024 | m | - | 145.2
3.2 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA
a) | Mobilização e desmobilização de equipe de topografia |  | COPASA | 65003710 | 65003710 | set/2024 | km | - | 4.62
b) | Equipe de topografia de campo |  | COPASA | 65001667 | 65001667 | set/2024 | mês | - | 50814.45
c) | Equipe de topografia de escritório |  | COPASA | 65001668 | 65001668 | set/2024 | mês | - | 26804.01
3.3 | CADASTRO TÉCNICO
a) | Equipe de topografia de campo |  | COPASA | 65001667 | 65001667 | set/2024 | mês | - | 50814.45
b) | Equipe de topografia de escritório |  | COPASA | 65001668 | 65001668 | set/2024 | mês | - | 26804.01
4 | OUTRAS DESPESAS
4.1 | ANÁLISE DE ÁGUA
a) | Análise fisico-química da água |  | COPASA | 65001114 | 65001114 | set/2024 | unidade | - | 371.18
b) | Analise bactereologica da água |  | COPASA | 65001115 | 65001115 | set/2024 | unidade | - | 120.28
4.1 | OUTRAS DESPESAS
a) | Veículo tipo pick-up 4X4 |  | Composição | - | - | out/2024 | mês | - | 2491.71
b) | Refeições |  | AGEVAP | - | - | out/2024 | unidade | - | 25.61
c) | Diárias |  | AGEVAP | - | - | out/2024 | unidade | - | 335
FONTE DOS CUSTOS:
Item 1.1 e 1.2: | Tabela 01 - Consolidação dos custos de mão de obra da engenharia consultiva, Relatório de Consolidação de Mão de Obra - DNIT, data-base: abr/2024.
Item 3 | Banco de Preços de Serviços da COPASA - BASE NORDESTE, data-base:set/2024. Disponível em: https://wwwapp.copasa.com.br/servicos/RDC/Rdc/BancoDePrecos
a) Compreende a distância de até 100 km (cem quilômetros), considerado o percurso de ida e volta ao local de prestação de serviços.
Item 4 | a) O custo do veículo é composto pelo custo do veículo, gasolina, pedágio e manutenção, conforme consta na aba "Deslocamento"
b) Valor em vigor adotado pela AGEVAP na concessão do benefício a seus empregados
c) Valor em vigor adotado pela AGEVAP na concessão do benefício a seus empregados já descontado o valor referente a refeição, considerando a normativa interna nº 1634/2021/AGEVAP.

## Horas trabalhadas
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Número de horas trabalhadas | [9 empty] | Data: | 2026-04-27
Comitê: | CBH-SANTO ANTÔNIO | [8 empty] | Horas no mês | 148.9915
Município: | Açucena/MG | [8 empty] | Cronograma | 8
ETAPA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 8 | TOTAL (horas) | Prazo do cronograma
PRODUTO |  | Plano de Trabalho | Estudos Topográficos | Cadastro Técnico | Estudo de Concepção | Projeto Básico | Estudos Geotécnicos | Estudos Ambientais Preliminares | Estudos Ambientais Consolidados | Projeto Executivo |  | 8
EQUIPE TÉCNICA PERMANENTE | Coordenador Geral | 25.5414 | 8.5138 | 8.5138 | 51.0828 | 68.1104 | 8.5138 | 4.2569 | 8.5138 | 25.5414 | 208.588 | 1.4
| Engenheiro Pleno | 17.0276 | 25.5414 | 25.5414 | 51.0828 | 136.2208 | 0 | 0 | 0 | 25.5414 | 280.9553 | 1.8857
| Engenheiro Junior | 0 | 25.5414 | 25.5414 | 51.0828 | 136.2208 | 0 | 0 | 0 | 25.5414 | 263.9277 | 1.7714
| Técnico cadista | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.5519 | 0 | 0 | 0 | 255.4139 | 595.9658 | 4
| Auxiliar de Escritório | 42.569 | 85.138 | 85.138 | 170.2759 | 340.5519 | 85.138 | 42.569 | 85.138 | 255.4139 | 1191.9316 | 8
EQUIPE TÉCNICA DE CONSULTORES | Advogado | 0 | 0 | 0 | 85.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.138 | 0.57143
| Engenheiro elétrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0552 | 0 | 0 | 0 | 114.9363 | 148.9915 | 1
| Engenheiro Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0552 | 0 | 0 | 0 | 114.9363 | 148.9915 | 1
| Engenheiro Mecânico | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0552 | 0 | 0 | 0 | 114.9363 | 148.9915 | 1
| Engenheiro ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.569 | 85.138 | 0 | 127.707 | 0.85714
| Técnico em Geoprocessamento | 0 | 85.138 | 85.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2759 | 1.1429
Equipe: | Atuação | Cronograma 8: Duração por produto estimada p/ 8 meses
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7.1 | P7.2 | P8 | Produto | T estimado | incidência
Coordenador (C) | S | [9 empty] | 0.25 | 3.571% | bar: 1 to Cronograma 8
Eng. Pleno (EP) | S | [9 empty] | 0.5 | 7.143% | bar: 1 to 4; 7.2 to Cronograma 8
Eng. Júnior (EJ) | [10 empty] | 0.5 | 7.143% | bar: 1 to 4; 7.2 to Cronograma 8
Cadista (TC) | [10 empty] | 1 | 14.29% | bar: 4; 7.2 to Cronograma 8
Aux. Escritório (AE) | S | [9 empty] | 2 | 28.57% | bar: 1 to Cronograma 8
Advogado (A) | [10 empty] | 0.5 | 7.143% | bar: 3; Cronograma 8
Eng. Elétrico (EE) |  | 4: S; 7.2: S; Cronograma 8: P7.1 | 0.25 | 3.571%
Eng. Civil (ECV) |  | 4: S; 7.2: S; Cronograma 8: P7.2 | 0.5 | 7.143%
Eng. Mecânico (EM) | [10 empty] | 1.5 | 21.43% | bar: 4; 7.2 to Cronograma 8
Eng. Ambiental (EA) | [10 empty] | 7 | bar: 6 to 7.1
Téc. Geo (TG) | bar: 1 to 2
Produto | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7.1 | P7.2 | P8
Duração (mês) | 0.28571 | 0.57143 | 0.57143 | 1.1429 | 2.2857 | 0.57143 | 0.28571 | 0.57143 | 1.7143
Coordenador (C) | 60% | 10% | 10% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10%
Eng. Pleno (EP) | 40% | 30% | 30% | 30% | 40% | 0% | 0% | 0% | 10%
Eng. Júnior (EJ) | 0% | 30% | 30% | 30% | 40% | 0% | 0% | 0% | 10%
Cadista (TC) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
Aux. Escritório (AE) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Advogado (A) | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Eng. Elétrico (EE) | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 45%
Eng. Civil (ECV) | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 45%
Eng. Mecânico (EM) | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 45%
Eng. Ambiental (EA) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0%
Téc. Geo (TG) | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## DNIT04.23 (hidden)
P8001 | Advogado júnior | mês | 4222.14
P8002 | Advogado pleno | mês | 5629.52
P8003 | Advogado sênior | mês | 9740.87
P8007 | Analista de desenvolvimento de sistemas júnior | mês | 3731.91
P8008 | Analista de desenvolvimento de sistemas pleno | mês | 4975.88
P8009 | Analista de desenvolvimento de sistemas sênior | mês | 8853.75
P8013 | Arquiteto júnior | mês | 11067
P8014 | Arquiteto pleno | mês | 11492.2
P8015 | Arquiteto sênior | mês | 14185.72
P8019 | Assistente social júnior | mês | 2867.66
P8020 | Assistente social pleno | mês | 3823.55
P8021 | Assistente social sênior | mês | 6517.04
P8025 | Auxiliar | mês | 1428.53
P8026 | Auxiliar administrativo | mês | 1708.51
P8027 | Auxiliar de laboratório | mês | 1609.67
P8028 | Auxiliar de topografia | mês | 1428.53
P8032 | Biólogo júnior | mês | 3084.04
P8033 | Biólogo pleno | mês | 4112.06
P8034 | Biólogo sênior | mês | 7148.83
P8038 | Chefe de escritório | mês | 3122.68
P8040 | Contador júnior | mês | 3909.36
P8041 | Contador pleno | mês | 5212.47
P8042 | Contador sênior | mês | 9737.02
P8044 | Coordenador ambiental | mês | 15552.43
P8045 | Economista júnior | mês | 4306.55
P8046 | Economista pleno | mês | 5742.07
P8047 | Economista sênior | mês | 9853.56
P8054 | Engenheiro agrônomo júnior | mês | 11067
P8055 | Engenheiro agrônomo pleno | mês | 12027.17
P8056 | Engenheiro agrônomo sênior | mês | 12987.35
P8057 | Engenheiro ambiental júnior | mês | 11067
P8058 | Engenheiro ambiental pleno | mês | 11113.77
P8059 | Engenheiro ambiental sênior | mês | 13306.5
P8060 | Engenheiro consultor especial | mês | 20421.76
P8061 | Engenheiro coordenador | mês | 17018.13
P8062 | Engenheiro de pesca júnior | mês | 11067
P8063 | Engenheiro de pesca pleno | mês | 11199.09
P8064 | Engenheiro de pesca sênior | mês | 12672.11
P8065 | Engenheiro de projetos júnior | mês | 11067
P8066 | Engenheiro de projetos pleno | mês | 11469.24
P8067 | Engenheiro de projetos sênior | mês | 14672.91
P8068 | Engenheiro florestal júnior | mês | 11067
P8069 | Engenheiro florestal pleno | mês | 11199.11
P8070 | Engenheiro florestal sênior | mês | 12672.11
P8080 | Geólogo júnior | mês | 10004.5
P8081 | Geólogo pleno | mês | 10526.36
P8082 | Geólogo sênior | mês | 14001.61
P8092 | Jornalista júnior | mês | 2682.71
P8093 | Jornalista pleno | mês | 3576.94
P8094 | Jornalista sênior | mês | 6931.43
P8098 | Laboratorista | mês | 2146.23
P8102 | Médico veterinário | mês | 11067
P8106 | Meteorologista júnior | mês | 4696.66
P8107 | Meteorologista pleno | mês | 6262.21
P8108 | Meteorologista sênior | mês | 10569.08
P8112 | Motorista de caminhão | mês | 2096.81
P8113 | Motorista de veículo leve | mês | 1918.44
P8117 | Oceanógrafo júnior | mês | 4509.57
P8118 | Oceanógrafo pleno | mês | 6012.77
P8119 | Oceanógrafo sênior | mês | 9797.51
P8129 | Pedagogo júnior | mês | 2605.46
P8130 | Pedagogo pleno | mês | 3473.94
P8131 | Pedagogo sênior | mês | 5794.12
P8135 | Secretária | mês | 2335.81
P8139 | Sondador | mês | 1843.72
P8143 | Técnico ambiental | mês | 2751.31
P8147 | Técnico de obras | mês | 3091.07
P8151 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 4293.4
P8155 | Técnico em geoprocessamento | mês | 2522.76
P8159 | Técnico em informática - programador | mês | 3610.93
P8163 | Topógrafo | mês | 2323.3
P8167 | Arquivista júnior | mês | 2018.26
P8168 | Arquivista pleno | mês | 2691.02
P8169 | Arquivista sênior | mês | 4219.38
P8173 | Administrador júnior | mês | 3097.97
P8174 | Administrador pleno | mês | 4130.62
P8175 | Administrador sênior | mês | 7233.66
P8180 | Engenheiro agrimensor júnior | mês | 11067
P8181 | Engenheiro agrimensor pleno | mês | 11198.11
P8182 | Engenheiro agrimensor sênior | mês | 12047.23
P8183 | Geógrafo júnior | mês | 3351.22
P8184 | Geógrafo pleno | mês | 4468.29
P8185 | Geógrafo sênior | mês | 8514.33
P8186 | Antropólogo júnior | mês | 3165.46
P8187 | Antropólogo pleno | mês | 4220.61
P8188 | Antropólogo sênior | mês | 6078.95
P8189 | Arqueólogo júnior | mês | 3085.16
P8190 | Arqueólogo pleno | mês | 4113.55
P8191 | Arqueólogo sênior | mês | 5832.14
P8192 | Historiador júnior | mês | 3325.64
P8193 | Historiador pleno | mês | 4434.18
P8194 | Historiador sênior | mês | 7403.84
P8195 | Paleontólogo júnior | mês | 3141.84
P8196 | Paleontólogo pleno | mês | 4189.13
P8197 | Paleontólogo sênior | mês | 6069.84
P8198 | Sociólogo júnior | mês | 3782.76
P8199 | Sociólogo pleno | mês | 5043.67
P8200 | Sociólogo sênior | mês | 7915.13

## K
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Detalhamento do Fator K |  |  |  | Data: | 2026-04-27
Comitê: | CBH-SANTO ANTÔNIO
Município: | Açucena/MG
Os K's foram calculados através de fórmulas estabelecidas pelo Acórdão 1787/2011. Os parâmetros utilizados foram estabelecidos pela Nota Técnica Conjunta nº 01/2012/SIP/SAF da Agência Nacional de Águas.
DETALHAMENTO DO FATOR K
ES - ENCARGOS SOCIAIS* |  |  |  |  | 81.79%
ESA - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE RPA |  |  |  |  | 20%
ARDF - ADMINISTRAÇÃO, RISCO E DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  |  | 17.29%
L - LUCRO |  |  |  |  | 8.76%
DFL - DESPESAS FISCAIS LEGAIS |  |  |  |  | 16.62%
DFL=(PIS+COFINS+ISS)/(1-PIS+COFINS+ISS)
PIS |  |  | 1.65%
COFINS |  |  | 7.6%
ISS** |  |  | 5%
K1 | Permanente | K1 = [(1+ES+ARDF)*(1+L)*(1+DFL)] |  |  | 2.525
K2 | Consultores | K2 = [(1+ESA+ARDF)*(1+L)*(1+DFL)] |  |  | 1.7413
K3 | Serviço de Apoio Técnico | K3 = [(1+ARDF)*(1+L)*(1+DFL)] |  |  | 1.4876
K4 | Despesas diretas | K4 = (1+L)*(1+DFL) |  |  | 1.2683
* Valor adotado conforme Portaria nº 363/2021 da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico ** Valor adotado conforme constante no Art. 265 da Lei Complementar nº 745/2010 do município de Jaguaraçu, que dispõe sobre o Sistema Tributário do Município de Antônio Dias, Estado de Minas Gerais e dá outras providências

## Serviços
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Serviços contratados | [9 empty] | Data: | 2026-04-27
Comitê: | CBH-SANTO ANTÔNIO
Município: | Açucena/MG
ETAPA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL | UNIDADE
PRODUTO |  | Plano de Trabalho | Cadastro Técnico | Estudos Topográficos | Estudo de Concepção | Projeto Básico | Estudos Geotécnicos | Estudo Ambiental | Projeto Executivo
SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | Mobilização e desmobilização de equipe de topografia |  |  | 308.2 | [5 empty] | 308.2 | km
| Equipe de topografia de campo |  |  | 0.17957 | [5 empty] | 0.17957 | mês
| Equipe de topografia de escritório |  |  | 0.089783 | [5 empty] | 0.089783 | mês
CADASTRO TÉCNICO | Equipe de topografia de campo |  | 0.19306 | [6 empty] | 0.19306 | mês
| Equipe de topografia de escritório |  | 0.017562 | [6 empty] | 0.017562 | mês
SERVIÇOS DE SONDAGEM | Sondagem a percussao - mobilizacao e desmobilizacao | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | unidade
| Sondagem a percussao - adicional de mobilizacao e desmobilizacao | [5 empty] | 308.2 |  |  | 308.2 | km
| Sondagem a percussao - instalacao por furo | [5 empty] | 10.0111 |  |  | 10.0111 | unidade
| Sondagem a percussao ø2.1/2" - perfuracao e retirada de amostras | [5 empty] | 100.111 |  |  | 100.111 | m | 2 FUROS ETE + 1 FUROS ELEVATÓRIA + 1FUROS/2KM DE REDE COM 10M DE PROFUNDIDADE
ANÁLISE DE ÁGUA | Análise bacteriológica de água |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | unidade
| Análise fisíco-química |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | Unidade
OUTRAS | Veículo tipo pick-up 4X4 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 1 | mês | 1
| Refeições |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | unidade
| Diárias |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | unidade

## P1
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Produto 1: |  | Plano de Trabalho | [6 empty] | Data: | 2026-04-27
Comitê: |  | CBH-SANTO ANTÔNIO
Município: |  | Açucena/MG
Item | Código | Data-Base | Órgão | Descrição | Custo unitário (R$) |  | Quantitativo | Custo total (R$) | Custo total com K (R$) | Peso (%)
1 | EQUIPE TÉCNICA | [7 empty] | 8951.2399 | 100%
1.1 | PERMANENTE | [7 empty] | 8951.2399 | 100%
a) | P8061 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro Coordenador | 123.19 | hora | 25.5414 | 3146.4441 | 5478.9078 | 61.21%
b) | P8066 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos Pleno | 85.36 | hora | 17.0276 | 1453.4755 | 2530.939 | 28.27%
c) | P8065 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos Júnior | 82.75 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
d) | P8155 | jul/2021 | DNIT | Técnico cadista | 19.32 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
e) | P8026 | abr/2024 | DNIT | Auxiliar Administrativo | 12.7 | hora | 42.569 | 540.6261 | 941.3931 | 10.52%
2 | CONSULTORES | [7 empty] | 0 | 0%
2.1 | CONSULTORES | [7 empty] | 0 | 0%
a) | P8003 | abr/2024 | DNIT | Advogado sênior | 76.88 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | P8067 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos (Elétrico) | 107.32 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | P8067 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projeto (Calculista) | 107.32 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
d) | P8067 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos (Mecânico) | 107.32 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
e) | P8059 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro ambiental | 100.92 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
f) | P8155 | abr/2024 | DNIT | Técnico em geoprocessamento | 14.35 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO | [7 empty] | 0 | 0%
3.1 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65003710 | set/2024 | COPASA | Mobilização e desmobilização de equipe de topografia | 4.62 | km | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001667 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 50814.45 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | 65001668 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 26804.01 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | SERVIÇOS DE SONDAGEM | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001207 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao - mobilizacao e desmobilizacao | 1316.83 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001208 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao - adicional de mobilizacao e desmobilizacao | 9.32 | km | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | 65001209 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao - instalacao por furo | 482.46 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
d) | 65001210 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao ø2.1/2" - perfuracao e retirada de amostras | 145.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | CADASTRO TÉCNICO | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001667 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 50814.45 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001668 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 26804.01 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | ANÁLISE DE ÁGUA | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001114 | set/2024 | COPASA | Análise fisico-química da água | 371.18 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001115 | set/2024 | COPASA | Analise bactereologica da água | 120.28 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
4. | DESPESAS DIVERSAS | [7 empty] | 0 | 0%
4.1 | OUTRAS DESPESAS | [7 empty] | 0 | 0%
a) | - | out/2024 | Composição | Veículo tipo pick-up 4X4 | 2491.71 | R$/dia | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | - | out/2024 | AGEVAP | Refeições | 25.61 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | - | out/2024 | AGEVAP | Diárias | 335 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
VALOR TOTAL - Inclusos K's | [7 empty] | R$ | 8951.24 | 100%
Observações:
1- | Os K's foram calculados através de fórmulas estabelecidas pelo Acórdão 1787/2011. Os parâmetros utilizados foram estabelecidos pela Nota Técnica Conjunta nº 01/2012/SIP/SAF da Agência Nacional de Águas.
2- | A remuneração horária é determinada dividindo-se o valor da remuneração mensal pela carga horária efetivamente trabalhada.
3- | No valor do veículo já estão inclusos os valores de locação, gasolina, manutenção e pedágio.
Adriano Ferreira Batista |  |  |  |  | Alex Cardoso Pereira
Técnico Pleno - Escola de Projetos |  |  |  |  | Assessor
AGEDOCE |  |  |  |  | AGEDOCE
André Luis de Paula Marques
Diretor Presidente
AGEDOCE

## P2
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Produto 2: |  | Cadastro Técnico | [6 empty] | Data: | 2026-04-27
Comitê: |  | CBH-SANTO ANTÔNIO
Município: |  | Açucena/MG
Item | Código | Data-Base | Órgão | Descrição | Custo unitário (R$) |  | Quantitativo | Custo total (R$) | Custo total com K (R$) | Peso (%)
1 | EQUIPE TÉCNICA | [7 empty] | 11185.8254 | 35.96%
1.1 | PERMANENTE | [7 empty] | 11185.8254 | 35.96%
a) | P8061 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro Coordenador | 123.19 | hora | 8.5138 | 1048.8147 | 1826.3026 | 5.872%
b) | P8066 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos Pleno | 85.36 | hora | 25.5414 | 2180.2132 | 3796.4085 | 12.21%
c) | P8065 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos Júnior | 82.75 | hora | 25.5414 | 2113.5502 | 3680.3281 | 11.83%
d) | P8155 | abr/2024 | DNIT | Técnico cadista | 19.32 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
e) | P8026 | abr/2024 | DNIT | Auxiliar Administrativo | 12.7 | hora | 85.138 | 1081.2523 | 1882.7862 | 6.054%
2 | CONSULTORES | [7 empty] | 2127.4001 | 6.84%
2.1 | CONSULTORES | [7 empty] | 2127.4001 | 6.84%
a) | P8003 | abr/2024 | DNIT | Advogado sênior | 76.88 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | P8067 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos (Elétrico) | 107.32 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | P8067 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projeto (Calculista) | 107.32 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
d) | P8067 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos (Mecânico) | 107.32 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
e) | P8059 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro ambiental | 100.92 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
f) | P8155 | abr/2024 | DNIT | Técnico em geoprocessamento | 14.35 | hora | 85.138 | 1221.7299 | 2127.4001 | 6.84%
3 | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO | [7 empty] | 15294.1712 | 49.17%
3.1 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65003710 | set/2024 | COPASA | Mobilização e desmobilização de equipe de topografia | 4.62 | km | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001667 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 50814.45 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | 65001668 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 26804.01 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | SERVIÇOS DE SONDAGEM | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001207 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao - mobilizacao e desmobilizacao | 1316.83 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001208 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao - adicional de mobilizacao e desmobilizacao | 9.32 | km | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | 65001209 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao - instalacao por furo | 482.46 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
d) | 65001210 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao ø2.1/2" - perfuracao e retirada de amostras | 145.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | CADASTRO TÉCNICO | [7 empty] | 15294.1712 | 49.17%
a) | 65001667 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 50814.45 | mês | 0.19306 | 9810.1328 | 14593.8858 | 46.92%
b) | 65001668 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 26804.01 | mês | 0.017562 | 470.7378 | 700.2854 | 2.252%
3.4 | ANÁLISE DE ÁGUA | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001114 | set/2024 | COPASA | Análise fisico-química da água | 371.18 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001115 | set/2024 | COPASA | Analise bactereologica da água | 120.28 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
4. | DESPESAS DIVERSAS | [7 empty] | 2494.9163 | 8.022%
4.1 | OUTRAS DESPESAS | [7 empty] | 2494.9163 | 8.022%
a) | - | out/2024 | Composição | Veículo tipo pick-up 4X4 | 2491.71 | R$/dia | 0.5 | 1245.855 | 1580.1655 | 5.081%
b) | - | out/2024 | AGEVAP | Refeições | 25.61 | unidade | 2 | 51.22 | 64.9643 | 0.2089%
c) | - | out/2024 | AGEVAP | Diárias | 335 | unidade | 2 | 670 | 849.7866 | 2.732%
VALOR TOTAL - Inclusos K's | [7 empty] | R$ | 31102.31 | 100%
Observações:
1- | Os K's foram calculados através de fórmulas estabelecidas pelo Acórdão 1787/2011. Os parâmetros utilizados foram estabelecidos pela Nota Técnica Conjunta nº 01/2012/SIP/SAF da Agência Nacional de Águas.
2- | A remuneração horária é determinada dividindo-se o valor da remuneração mensal pela carga horária efetivamente trabalhada.
3- | No valor do veículo já estão inclusos os valores de locação, gasolina, manutenção e pedágio.
Adriano Ferreira Batista |  |  |  |  | Alex Cardoso Pereira
Técnico Pleno - Escola de Projetos |  |  |  |  | Assessor
AGEDOCE |  |  |  |  | AGEDOCE
André Luis de Paula Marques
Diretor Presidente
AGEDOCE

## P3
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Produto 3: |  | Estudos Topográficos | [6 empty] | Data: | 2026-04-27
Comitê: |  | CBH-SANTO ANTÔNIO
Município: |  | Açucena/MG
Item | Código | Data-Base | Órgão | Descrição | Custo unitário (R$) |  | Quantitativo | Custo total (R$) | Custo total com K (R$) | Peso (%)
1 | EQUIPE TÉCNICA | [7 empty] | 11185.8254 | 34.33%
1.1 | PERMANENTE | [7 empty] | 11185.8254 | 34.33%
a) | P8061 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro Coordenador | 123.19 | hora | 8.5138 | 1048.8147 | 1826.3026 | 5.605%
b) | P8066 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos Pleno | 85.36 | hora | 25.5414 | 2180.2132 | 3796.4085 | 11.65%
c) | P8065 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos Júnior | 82.75 | hora | 25.5414 | 2113.5502 | 3680.3281 | 11.29%
d) | P8155 | abr/2024 | DNIT | Técnico cadista | 19.32 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
e) | P8026 | abr/2024 | DNIT | Auxiliar Administrativo | 12.7 | hora | 85.138 | 1081.2523 | 1882.7862 | 5.778%
2 | CONSULTORES | [7 empty] | 2127.4001 | 6.529%
2.1 | CONSULTORES | [7 empty] | 2127.4001 | 6.529%
a) | P8003 | abr/2024 | DNIT | Advogado sênior | 76.88 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | P8067 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos (Elétrico) | 107.32 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | P8067 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projeto (Calculista) | 107.32 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
d) | P8067 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos (Mecânico) | 107.32 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
e) | P8059 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro ambiental | 100.92 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
f) | P8155 | abr/2024 | DNIT | Técnico em geoprocessamento | 14.35 | hora | 85.138 | 1221.7299 | 2127.4001 | 6.529%
3 | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO | [7 empty] | 19272.3394 | 59.14%
3.1 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | [7 empty] | 19272.3394 | 59.14%
a) | 65003710 | set/2024 | COPASA | Mobilização e desmobilização de equipe de topografia | 4.62 | km | 308.2 | 1423.884 | 2118.2181 | 6.5%
b) | 65001667 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 50814.45 | mês | 0.17957 | 9124.5892 | 13574.048 | 41.66%
c) | 65001668 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 26804.01 | mês | 0.089783 | 2406.5554 | 3580.0734 | 10.99%
3.2 | SERVIÇOS DE SONDAGEM | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001207 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao - mobilizacao e desmobilizacao | 1316.83 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001208 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao - adicional de mobilizacao e desmobilizacao | 9.32 | km | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | 65001209 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao - instalacao por furo | 482.46 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
d) | 65001210 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao ø2.1/2" - perfuracao e retirada de amostras | 145.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | CADASTRO TÉCNICO | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001667 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 50814.45 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001668 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 26804.01 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | ANÁLISE DE ÁGUA | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001114 | set/2024 | COPASA | Análise fisico-química da água | 371.18 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001115 | set/2024 | COPASA | Analise bactereologica da água | 120.28 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
4. | DESPESAS DIVERSAS | [7 empty] | 0 | 0%
4.1 | OUTRAS DESPESAS | [7 empty] | 0 | 0%
a) | - | out/2024 | Composição | Veículo tipo pick-up 4X4 | 2491.71 | R$/dia | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | - | out/2024 | AGEVAP | Refeições | 25.61 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | - | out/2024 | AGEVAP | Diárias | 335 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
VALOR TOTAL - Inclusos K's | [7 empty] | R$ | 32585.56 | 100%
Observações:
1- | Os K's foram calculados através de fórmulas estabelecidas pelo Acórdão 1787/2011. Os parâmetros utilizados foram estabelecidos pela Nota Técnica Conjunta nº 01/2012/SIP/SAF da Agência Nacional de Águas.
2- | A remuneração horária é determinada dividindo-se o valor da remuneração mensal pela carga horária efetivamente trabalhada.
3- | No valor do veículo já estão inclusos os valores de locação, gasolina, manutenção e pedágio.
Adriano Ferreira Batista |  |  |  |  | Alex Cardoso Pereira
Técnico Pleno - Escola de Projetos |  |  |  |  | Assessor
AGEDOCE |  |  |  |  | AGEDOCE
André Luis de Paula Marques
Diretor Presidente
AGEDOCE

## P4
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Produto 4: |  | Estudo de Concepção | [6 empty] | Data: | 2026-04-27
Comitê: |  | CBH-SANTO ANTÔNIO
Município: |  | Açucena/MG
Item | Código | Data-Base | Órgão | Descrição | Custo unitário (R$) |  | Quantitativo | Custo total (R$) | Custo total com K (R$) | Peso (%)
1 | EQUIPE TÉCNICA | [7 empty] | 29676.8611 | 66.99%
1.1 | PERMANENTE | [7 empty] | 29676.8611 | 66.99%
a) | P8061 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro Coordenador | 123.19 | hora | 51.0828 | 6292.8881 | 10957.8155 | 24.74%
b) | P8066 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos Pleno | 85.36 | hora | 51.0828 | 4360.4264 | 7592.8171 | 17.14%
c) | P8065 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos Júnior | 82.75 | hora | 51.0828 | 4227.1003 | 7360.6562 | 16.62%
d) | P8155 | abr/2024 | DNIT | Técnico cadista | 19.32 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
e) | P8155 | abr/2024 | DNIT | Auxiliar Administrativo | 12.7 | hora | 170.2759 | 2162.5045 | 3765.5723 | 8.5%
2 | CONSULTORES | [7 empty] | 11397.5276 | 25.73%
2.1 | CONSULTORES | [7 empty] | 11397.5276 | 25.73%
a) | P8003 | abr/2024 | DNIT | Advogado sênior | 76.88 | hora | 85.138 | 6545.4073 | 11397.5276 | 25.73%
b) | P8067 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos (Elétrico) | 107.32 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | P8067 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projeto (Calculista) | 107.32 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
d) | P8067 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos (Mecânico) | 107.32 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
e) | P8059 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro ambiental | 100.92 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
f) | P8155 | abr/2024 | DNIT | Técnico em geoprocessamento | 14.35 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO | [7 empty] | 731.1125 | 1.65%
3.1 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65003710 | set/2024 | COPASA | Mobilização e desmobilização de equipe de topografia | 4.62 | km | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001667 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 50814.45 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | 65001668 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 26804.01 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | SERVIÇOS DE SONDAGEM | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001207 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao - mobilizacao e desmobilizacao | 1316.83 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001208 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao - adicional de mobilizacao e desmobilizacao | 9.32 | km | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | 65001209 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao - instalacao por furo | 482.46 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
d) | 65001210 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao ø2.1/2" - perfuracao e retirada de amostras | 145.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | CADASTRO TÉCNICO | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001667 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 50814.45 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001668 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 26804.01 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | ANÁLISE DE ÁGUA | [7 empty] | 731.1125 | 1.65%
a) | 65001114 | set/2024 | COPASA | Análise fisico-química da água | 371.18 | unidade | 1 | 371.18 | 552.1799 | 1.246%
b) | 65001115 | set/2024 | COPASA | Analise bactereologica da água | 120.28 | unidade | 1 | 120.28 | 178.9326 | 0.4039%
4. | DESPESAS DIVERSAS | [7 empty] | 2494.9163 | 5.632%
4.1 | OUTRAS DESPESAS | [7 empty] | 2494.9163 | 5.632%
c) | - | out/2024 | Composição | Veículo tipo pick-up 4X4 | 2491.71 | R$/dia | 0.5 | 1245.855 | 1580.1655 | 3.567%
d) | - | out/2024 | AGEVAP | Refeições | 25.61 | unidade | 2 | 51.22 | 64.9643 | 0.1466%
e) | - | out/2024 | AGEVAP | Diárias | 335 | unidade | 2 | 670 | 849.7866 | 1.918%
VALOR TOTAL - Inclusos K's | [7 empty] | R$ | 44300.42 | 100%
Observações:
1- | Os K's foram calculados através de fórmulas estabelecidas pelo Acórdão 1787/2011. Os parâmetros utilizados foram estabelecidos pela Nota Técnica Conjunta nº 01/2012/SIP/SAF da Agência Nacional de Águas.
2- | A remuneração horária é determinada dividindo-se o valor da remuneração mensal pela carga horária efetivamente trabalhada.
3- | No valor do veículo já estão inclusos os valores de locação, gasolina, manutenção e pedágio.
Adriano Ferreira Batista |  |  |  |  | Alex Cardoso Pereira
Técnico Pleno - Escola de Projetos |  |  |  |  | Assessor
AGEDOCE |  |  |  |  | AGEDOCE
André Luis de Paula Marques
Diretor Presidente
AGEDOCE

## P5
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Produto 5: |  | Projeto Básico | [6 empty] | Data: | 2026-04-27
Comitê: |  | CBH-SANTO ANTÔNIO
Município: |  | Açucena/MG
Item | Código | Data-Base | Órgão | Descrição | Custo unitário (R$) |  | Quantitativo | Custo total (R$) | Custo total com K (R$) | Peso (%)
1 | EQUIPE TÉCNICA | [7 empty] | 73474.322 | 79.37%
1.1 | PERMANENTE | [7 empty] | 73474.322 | 79.37%
a) | P8061 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro Coordenador | 123.19 | hora | 68.1104 | 8390.5175 | 14610.4207 | 15.78%
b) | P8066 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos Pleno | 85.36 | hora | 136.2208 | 11627.8037 | 20247.5121 | 21.87%
c) | P8065 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos Júnior | 82.75 | hora | 136.2208 | 11272.2676 | 19628.4165 | 21.2%
d) | P8155 | abr/2024 | DNIT | Técnico cadista | 19.32 | hora | 340.5519 | 6579.4625 | 11456.828 | 12.38%
e) | P8026 | abr/2024 | DNIT | Auxiliar Administrativo | 12.7 | hora | 340.5519 | 4325.009 | 7531.1447 | 8.136%
2 | CONSULTORES | [7 empty] | 19092.3413 | 20.63%
2.1 | CONSULTORES | [7 empty] | 19092.3413 | 20.63%
a) | P8003 | abr/2024 | DNIT | Advogado sênior | 76.88 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | P8067 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos (Elétrico) | 107.32 | hora | 34.0552 | 3654.8029 | 6364.1138 | 6.875%
c) | P8067 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projeto (Calculista) | 107.32 | hora | 34.0552 | 3654.8029 | 6364.1138 | 6.875%
d) | P8067 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos (Mecânico) | 107.32 | hora | 34.0552 | 3654.8029 | 6364.1138 | 6.875%
e) | P8059 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro ambiental | 100.92 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
f) | P8155 | abr/2024 | DNIT | Técnico em geoprocessamento | 14.35 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO | [7 empty] | 0 | 0%
3.1 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65003710 | set/2024 | COPASA | Mobilização e desmobilização de equipe de topografia | 4.62 | km | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001667 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 50814.45 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | 65001668 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 26804.01 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | SERVIÇOS DE SONDAGEM | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001207 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao - mobilizacao e desmobilizacao | 1316.83 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001208 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao - adicional de mobilizacao e desmobilizacao | 9.32 | km | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | 65001209 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao - instalacao por furo | 482.46 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
d) | 65001210 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao ø2.1/2" - perfuracao e retirada de amostras | 145.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | CADASTRO TÉCNICO | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001667 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 50814.45 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001668 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 26804.01 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | ANÁLISE DE ÁGUA | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001114 | set/2024 | COPASA | Análise fisico-química da água | 371.18 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001115 | set/2024 | COPASA | Analise bactereologica da água | 120.28 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
4. | DESPESAS DIVERSAS | [7 empty] | 0 | 0%
4.1 | OUTRAS DESPESAS | [7 empty] | 0 | 0%
a) | - | out/2024 | Composição | Veículo tipo pick-up 4X4 | 2491.71 | R$/dia | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | - | out/2024 | AGEVAP | Refeições | 25.61 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | - | out/2024 | AGEVAP | Diárias | 335 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
VALOR TOTAL - Inclusos K's | [7 empty] | R$ | 92566.66 | 100%
Observações:
1- | Os K's foram calculados através de fórmulas estabelecidas pelo Acórdão 1787/2011. Os parâmetros utilizados foram estabelecidos pela Nota Técnica Conjunta nº 01/2012/SIP/SAF da Agência Nacional de Águas.
2- | A remuneração horária é determinada dividindo-se o valor da remuneração mensal pela carga horária efetivamente trabalhada.
3- | No valor do veículo já estão inclusos os valores de locação, gasolina, manutenção e pedágio.
Adriano Ferreira Batista |  |  |  |  | Alex Cardoso Pereira
Técnico Pleno - Escola de Projetos |  |  |  |  | Assessor
AGEDOCE |  |  |  |  | AGEDOCE
André Luis de Paula Marques
Diretor Presidente
AGEDOCE

## P6
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Produto 6: |  | Estudos Geotécnicos | [6 empty] | Data: | 2026-04-27
Comitê: |  | CBH-SANTO ANTÔNIO
Município: |  | Açucena/MG
Item | Código | Data-Base | Órgão | Descrição | Custo unitário (R$) |  | Quantitativo | Custo total (R$) | Custo total com K (R$) | Peso (%)
1 | EQUIPE TÉCNICA | [7 empty] | 3709.0888 | 9.572%
1.1 | PERMANENTE | [7 empty] | 3709.0888 | 9.572%
a) | P8061 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro Coordenador | 123.19 | hora | 8.5138 | 1048.8147 | 1826.3026 | 4.713%
b) | P8066 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos Pleno | 85.36 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | P8065 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos Júnior | 82.75 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
d) | P8155 | abr/2024 | DNIT | Técnico cadista | 19.32 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
e) | P8026 | abr/2024 | DNIT | Auxiliar Administrativo | 12.7 | hora | 85.138 | 1081.2523 | 1882.7862 | 4.859%
2 | CONSULTORES | [7 empty] | 0 | 0%
2.1 | CONSULTORES | [7 empty] | 0 | 0%
a) | P8003 | abr/2024 | DNIT | Advogado sênior | 76.88 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | P8067 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos (Elétrico) | 107.32 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | P8067 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projeto (Calculista) | 107.32 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
d) | P8067 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos (Mecânico) | 107.32 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
e) | P8059 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro ambiental | 100.92 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
f) | P8155 | abr/2024 | DNIT | Técnico em geoprocessamento | 14.35 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO | [7 empty] | 35041.704 | 90.43%
3.1 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65003710 | set/2024 | COPASA | Mobilização e desmobilização de equipe de topografia | 4.62 | km | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001667 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 50814.45 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | 65001668 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 26804.01 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | SERVIÇOS DE SONDAGEM | [7 empty] | 35041.704 | 29.57%
a) | 65001207 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao - mobilizacao e desmobilizacao | 1316.83 | unidade | 1 | 1316.83 | 1958.9609 | 5.055%
b) | 65001208 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao - adicional de mobilizacao e desmobilizacao | 9.32 | km | 308.2 | 2872.424 | 4273.1152 | 11.03%
c) | 65001209 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao - instalacao por furo | 482.46 | unidade | 10.0111 | 4829.9557 | 7185.2057 | 18.54%
d) | 65001210 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao ø2.1/2" - perfuracao e retirada de amostras | 145.2 | m | 100.111 | 14536.1185 | 21624.4221 | 55.8%
3.3 | CADASTRO TÉCNICO | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001667 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 50814.45 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001668 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 26804.01 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | ANÁLISE DE ÁGUA | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001114 | set/2024 | COPASA | Análise fisico-química da água | 371.18 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001115 | set/2024 | COPASA | Analise bactereologica da água | 120.28 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
4. | DESPESAS DIVERSAS | [7 empty] | 0 | 0%
4.1 | OUTRAS DESPESAS | [7 empty] | 0 | 0%
a) | - | out/2024 | Composição | Veículo tipo pick-up 4X4 | 2491.71 | R$/dia | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | - | out/2024 | AGEVAP | Refeições | 25.61 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | - | out/2024 | AGEVAP | Diárias | 335 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
VALOR TOTAL - Inclusos K's | [7 empty] | R$ | 38750.79 | 100%
Observações:
1- | Os K's foram calculados através de fórmulas estabelecidas pelo Acórdão 1787/2011. Os parâmetros utilizados foram estabelecidos pela Nota Técnica Conjunta nº 01/2012/SIP/SAF da Agência Nacional de Águas.
2- | A remuneração horária é determinada dividindo-se o valor da remuneração mensal pela carga horária efetivamente trabalhada.
3- | No valor do veículo já estão inclusos os valores de locação, gasolina, manutenção e pedágio.
Adriano Ferreira Batista |  |  |  |  | Alex Cardoso Pereira
Técnico Pleno - Escola de Projetos |  |  |  |  | Assessor
AGEDOCE |  |  |  |  | AGEDOCE
André Luis de Paula Marques
Diretor Presidente
AGEDOCE

## P7.1
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Produto 7.1: |  | Estudos Ambientais Preliminares | [6 empty] | Data: | 2026-04-27
Comitê: |  | CBH-SANTO ANTÔNIO
Município: |  | Açucena/MG
Item | Código | Data-Base | Órgão | Descrição | Custo unitário (R$) |  | Quantitativo | Custo total (R$) | Custo total com K (R$) | Peso (%)
1 | EQUIPE TÉCNICA | [7 empty] | 1854.5444 | 19.87%
1.1 | PERMANENTE | [7 empty] | 1854.5444 | 19.87%
a) | P8061 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro Coordenador | 123.19 | hora | 4.2569 | 524.4073 | 913.1513 | 9.782%
b) | P8066 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos Pleno | 85.36 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | P8065 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos Júnior | 82.75 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
d) | P8155 | abr/2024 | DNIT | Técnico cadista | 19.32 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
e) | P8026 | abr/2024 | DNIT | Auxiliar Administrativo | 12.7 | hora | 42.569 | 540.6261 | 941.3931 | 10.08%
2 | CONSULTORES | [7 empty] | 7480.7394 | 80.13%
2.1 | CONSULTORES | [7 empty] | 7480.7394 | 80.13%
a) | P8003 | abr/2024 | DNIT | Advogado sênior | 76.88 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | P8067 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos (Elétrico) | 107.32 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | P8067 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projeto (Calculista) | 107.32 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
d) | P8067 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos (Mecânico) | 107.32 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
e) | P8059 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro ambiental | 100.92 | hora | 42.569 | 4296.0621 | 7480.7394 | 80.13%
f) | P8155 | abr/2024 | DNIT | Técnico em geoprocessamento | 14.35 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO | [7 empty] | 0 | 0%
3.1 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65003710 | set/2024 | COPASA | Mobilização e desmobilização de equipe de topografia | 4.62 | km | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001667 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 50814.45 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | 65001668 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 26804.01 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | SERVIÇOS DE SONDAGEM | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001207 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao - mobilizacao e desmobilizacao | 1316.83 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001208 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao - adicional de mobilizacao e desmobilizacao | 9.32 | km | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | 65001209 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao - instalacao por furo | 482.46 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
d) | 65001210 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao ø2.1/2" - perfuracao e retirada de amostras | 145.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | CADASTRO TÉCNICO | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001667 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 50814.45 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001668 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 26804.01 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | ANÁLISE DE ÁGUA | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001114 | set/2024 | COPASA | Análise fisico-química da água | 371.18 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001115 | set/2024 | COPASA | Analise bactereologica da água | 120.28 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
4. | DESPESAS DIVERSAS | [7 empty] | 0 | 0%
4.1 | OUTRAS DESPESAS | [7 empty] | 0 | 0%
a) | - | out/2024 | Composição | Veículo tipo pick-up 4X4 | 2491.71 | R$/dia | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | - | out/2024 | AGEVAP | Refeições | 25.61 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | - | out/2024 | AGEVAP | Diárias | 335 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
VALOR TOTAL - Inclusos K's | [7 empty] | R$ | 9335.28 | 100%
Observações:
1- | Os K's foram calculados através de fórmulas estabelecidas pelo Acórdão 1787/2011. Os parâmetros utilizados foram estabelecidos pela Nota Técnica Conjunta nº 01/2012/SIP/SAF da Agência Nacional de Águas.
2- | A remuneração horária é determinada dividindo-se o valor da remuneração mensal pela carga horária efetivamente trabalhada.
3- | No valor do veículo já estão inclusos os valores de locação, gasolina, manutenção e pedágio.
Adriano Ferreira Batista |  |  |  |  | Alex Cardoso Pereira
Técnico Pleno - Escola de Projetos |  |  |  |  | Assessor
AGEDOCE |  |  |  |  | AGEDOCE
André Luis de Paula Marques
Diretor Presidente
AGEDOCE

## P.7.2
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Produto 7: |  | Estudos Ambientais Consolidados | [6 empty] | Data: | 2026-04-27
Comitê: |  | CBH-SANTO ANTÔNIO
Município: |  | Açucena/MG
Item | Código | Data-Base | Órgão | Descrição | Custo unitário (R$) |  | Quantitativo | Custo total (R$) | Custo total com K (R$) | Peso (%)
1 | EQUIPE TÉCNICA | [7 empty] | 3709.0888 | 19.87%
1.1 | PERMANENTE | [7 empty] | 3709.0888 | 19.87%
a) | P8061 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro Coordenador | 123.19 | hora | 8.5138 | 1048.8147 | 1826.3026 | 9.782%
b) | P8066 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos Pleno | 85.36 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | P8065 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos Júnior | 82.75 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
d) | P8155 | abr/2024 | DNIT | Técnico cadista | 19.32 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
e) | P8026 | abr/2024 | DNIT | Auxiliar Administrativo | 12.7 | hora | 85.138 | 1081.2523 | 1882.7862 | 10.08%
2 | CONSULTORES | [7 empty] | 14961.4788 | 80.13%
2.1 | CONSULTORES | [7 empty] | 14961.4788 | 80.13%
a) | P8003 | abr/2024 | DNIT | Advogado sênior | 76.88 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | P8067 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos (Elétrico) | 107.32 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | P8067 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projeto (Calculista) | 107.32 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
d) | P8067 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos (Mecânico) | 107.32 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
e) | P8059 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro ambiental | 100.92 | hora | 85.138 | 8592.1242 | 14961.4788 | 80.13%
f) | P8155 | abr/2024 | DNIT | Técnico em geoprocessamento | 14.35 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO | [7 empty] | 0 | 0%
3.1 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65003710 | set/2024 | COPASA | Mobilização e desmobilização de equipe de topografia | 4.62 | km | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001667 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 50814.45 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | 65001668 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 26804.01 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | SERVIÇOS DE SONDAGEM | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001207 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao - mobilizacao e desmobilizacao | 1316.83 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001208 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao - adicional de mobilizacao e desmobilizacao | 9.32 | km | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | 65001209 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao - instalacao por furo | 482.46 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
d) | 65001210 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao ø2.1/2" - perfuracao e retirada de amostras | 145.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | CADASTRO TÉCNICO | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001667 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 50814.45 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001668 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 26804.01 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | ANÁLISE DE ÁGUA | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001114 | set/2024 | COPASA | Análise fisico-química da água | 371.18 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001115 | set/2024 | COPASA | Analise bactereologica da água | 120.28 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
4. | DESPESAS DIVERSAS | [7 empty] | 0 | 0%
4.1 | OUTRAS DESPESAS | [7 empty] | 0 | 0%
a) | - | out/2024 | Composição | Veículo tipo pick-up 4X4 | 2491.71 | R$/dia | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | - | out/2024 | AGEVAP | Refeições | 25.61 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | - | out/2024 | AGEVAP | Diárias | 335 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
VALOR TOTAL - Inclusos K's | [7 empty] | R$ | 18670.57 | 100%
Observações:
1- | Os K's foram calculados através de fórmulas estabelecidas pelo Acórdão 1787/2011. Os parâmetros utilizados foram estabelecidos pela Nota Técnica Conjunta nº 01/2012/SIP/SAF da Agência Nacional de Águas.
2- | A remuneração horária é determinada dividindo-se o valor da remuneração mensal pela carga horária efetivamente trabalhada.
3- | No valor do veículo já estão inclusos os valores de locação, gasolina, manutenção e pedágio.
Adriano Ferreira Batista |  |  |  |  | Alex Cardoso Pereira
Técnico Pleno - Escola de Projetos |  |  |  |  | Assessor
AGEDOCE |  |  |  |  | AGEDOCE
André Luis de Paula Marques
Diretor Presidente
AGEDOCE

## P8
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Produto 8: |  | Projeto Executivo | [6 empty] | Data: | 2026-04-27
Comitê: |  | CBH-SANTO ANTÔNIO
Município: |  | Açucena/MG
Item | Código | Data-Base | Órgão | Descrição | Custo unitário (R$) |  | Quantitativo | Custo total (R$) | Custo total com K (R$) | Peso (%)
1 | EQUIPE TÉCNICA | [7 empty] | 27196.6239 | 29.68%
1.1 | PERMANENTE | [7 empty] | 27196.6239 | 29.68%
a) | P8061 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro Coordenador | 123.19 | hora | 25.5414 | 3146.4441 | 5478.9078 | 5.979%
b) | P8066 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos Pleno | 85.36 | hora | 25.5414 | 2180.2132 | 3796.4085 | 4.143%
c) | P8065 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos Júnior | 82.75 | hora | 25.5414 | 2113.5502 | 3680.3281 | 4.016%
d) | P8155 | abr/2024 | DNIT | Técnico cadista | 19.32 | hora | 255.4139 | 4934.5969 | 8592.621 | 9.377%
e) | P8026 | abr/2024 | DNIT | Auxiliar Administrativo | 12.7 | hora | 255.4139 | 3243.7568 | 5648.3585 | 6.164%
2 | CONSULTORES | [7 empty] | 64436.6519 | 70.32%
2.1 | CONSULTORES | [7 empty] | 64436.6519 | 70.32%
a) | P8003 | abr/2024 | DNIT | Advogado sênior | 76.88 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | P8067 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos (Elétrico) | 107.32 | hora | 114.9363 | 12334.9597 | 21478.884 | 23.44%
c) | P8067 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projeto (Calculista) | 107.32 | hora | 114.9363 | 12334.9597 | 21478.884 | 23.44%
d) | P8067 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos (Mecânico) | 107.32 | hora | 114.9363 | 12334.9597 | 21478.884 | 23.44%
e) | P8059 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro ambiental | 100.92 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
f) | P8155 | abr/2024 | DNIT | Técnico em geoprocessamento | 14.35 | hora | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO | [7 empty] | 0 | 0%
3.1 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65003710 | set/2024 | COPASA | Mobilização e desmobilização de equipe de topografia | 4.62 | km | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001667 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 50814.45 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | 65001668 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 26804.01 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | SERVIÇOS DE SONDAGEM | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001207 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao - mobilizacao e desmobilizacao | 1316.83 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001208 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao - adicional de mobilizacao e desmobilizacao | 9.32 | km | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | 65001209 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao - instalacao por furo | 482.46 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
d) | 65001210 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao ø2.1/2" - perfuracao e retirada de amostras | 145.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 | CADASTRO TÉCNICO | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001667 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 50814.45 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001668 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 26804.01 | mês | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 | ANÁLISE DE ÁGUA | [7 empty] | 0 | 0%
a) | 65001114 | set/2024 | COPASA | Análise fisico-química da água | 371.18 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | 65001115 | set/2024 | COPASA | Analise bactereologica da água | 120.28 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
4. | DESPESAS DIVERSAS | [7 empty] | 0 | 0%
4.1 | OUTRAS DESPESAS | [7 empty] | 0 | 0%
a) | - | out/2024 | Composição | Veículo tipo pick-up 4X4 | 2491.71 | R$/dia | 0 | 0 | 0 | 0%
b) | - | out/2024 | AGEVAP | Refeições | 25.61 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
c) | - | out/2024 | AGEVAP | Diárias | 335 | unidade | 0 | 0 | 0 | 0%
VALOR TOTAL - Inclusos K's | [7 empty] | R$ | 91633.28 | 100%
Observações:
1- | Os K's foram calculados através de fórmulas estabelecidas pelo Acórdão 1787/2011. Os parâmetros utilizados foram estabelecidos pela Nota Técnica Conjunta nº 01/2012/SIP/SAF da Agência Nacional de Águas.
2- | A remuneração horária é determinada dividindo-se o valor da remuneração mensal pela carga horária efetivamente trabalhada.
3- | No valor do veículo já estão inclusos os valores de locação, gasolina, manutenção e pedágio.
Adriano Ferreira Batista |  |  |  |  | Alex Cardoso Pereira
Técnico Pleno - Escola de Projetos |  |  |  |  | Assessor
AGEDOCE |  |  |  |  | AGEDOCE
André Luis de Paula Marques
Diretor Presidente
AGEDOCE

## Produto Consolidado
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Produto Consolidado | [8 empty] | Data: | 2026-04-27
Comitê: |  | CBH-SANTO ANTÔNIO
Município: |  | Açucena/MG
Item | Código | Data-Base | Órgão | Descrição | Custo unitário (R$) |  | Quantitativo | Custo total (R$) | Custo total com K (R$) | Peso (%)
1 | EQUIPE TÉCNICA | [7 empty] | 170943.4195 | 46.47%
1.1 | PERMANENTE | [7 empty] | 170943.4195 | 46.47%
a) | P8061 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro Coordenador | 123.19 | hora | 208.588 | 25695.9598 | 44744.4134 | 12.16%
b) | P8066 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos Pleno | 85.36 | hora | 280.9553 | 23982.3452 | 41760.4938 | 11.35%
c) | P8065 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos Júnior | 82.75 | hora | 263.9277 | 21840.0184 | 38030.0569 | 10.34%
d) | P8155 | abr/2024 | DNIT | Técnico cadista | 19.32 | hora | 595.9658 | 11514.0594 | 20049.449 | 5.45%
e) | P8026 | abr/2024 | DNIT | Auxiliar Administrativo | 12.7 | hora | 1191.9316 | 15137.5315 | 26359.0064 | 7.165%
2 | CONSULTORES | [7 empty] | 121623.5392 | 33.06%
2.1 | CONSULTORES | [7 empty] | 121623.5392 | 33.06%
a) | P8003 | abr/2024 | DNIT | Advogado sênior | 76.88 | hora | 85.138 | 6545.4073 | 11397.5276 | 3.098%
b) | P8067 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos (Elétrico) | 107.32 | hora | 148.9915 | 15989.7626 | 27842.9977 | 7.568%
c) | P8067 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projeto (Calculista) | 107.32 | hora | 148.9915 | 15989.7626 | 27842.9977 | 7.568%
d) | P8067 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro de Projetos (Mecânico) | 107.32 | hora | 148.9915 | 15989.7626 | 27842.9977 | 7.568%
e) | P8059 | abr/2024 | DNIT | Engenheiro ambiental | 100.92 | hora | 127.707 | 12888.1863 | 22442.2182 | 6.1%
f) | P8155 | abr/2024 | DNIT | Técnico em geoprocessamento | 14.35 | hora | 170.2759 | 2443.4598 | 4254.8002 | 1.157%
3 | SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO | [7 empty] | 70339.3271 | 19.12%
3.1 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA | [7 empty] | 19272.3394 | 5.239%
a) | 65003710 | set/2024 | COPASA | Mobilização e desmobilização de equipe de topografia | 4.62 | km | 308.2 | 1423.884 | 2118.2181 | 0.5758%
b) | 65001667 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 50814.45 | mês | 0.17957 | 9124.5892 | 13574.048 | 3.69%
c) | 65001668 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 26804.01 | mês | 0.089783 | 2406.5554 | 3580.0734 | 0.9731%
3.2 | SERVIÇOS DE SONDAGEM | [7 empty] | 35041.704 | 9.525%
a) | 65001207 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao - mobilizacao e desmobilizacao | 1316.83 | unidade | 1 | 1316.83 | 1958.9609 | 0.5325%
b) | 65001208 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao - adicional de mobilizacao e desmobilizacao | 9.32 | km | 308.2 | 2872.424 | 4273.1152 | 1.162%
c) | 65001209 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao - instalacao por furo | 482.46 | unidade | 10.0111 | 4829.9557 | 7185.2057 | 1.953%
d) | 65001210 | set/2024 | COPASA | Sondagem a percussao ø2.1/2" - perfuracao e retirada de amostras | 145.2 | m | 100.111 | 14536.1185 | 21624.4221 | 5.878%
3.3 | CADASTRO TÉCNICO DE REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | [7 empty] | 15294.1712 | 4.157%
a) | 65001667 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de campo | 50814.45 | mês | 0.19306 | 9810.1328 | 14593.8858 | 3.967%
b) | 65001668 | set/2024 | COPASA | Equipe de topografia de escritório | 26804.01 | mês | 0.017562 | 470.7378 | 700.2854 | 0.1903%
3.4 | ANÁLISE DE ÁGUA | [7 empty] | 731.1125 | 0.1987%
a) | 65001114 | set/2024 | COPASA | Análise fisico-química da água | 371.18 | unidade | 1 | 371.18 | 552.1799 | 0.1501%
b) | 65001115 | set/2024 | COPASA | Analise bactereologica da água | 120.28 | unidade | 1 | 120.28 | 178.9326 | 0.04864%
4. | DESPESAS DIVERSAS | [7 empty] | 4989.8327 | 1.356%
4.1 | OUTRAS DESPESAS | [7 empty] | 4989.8327 | 1.356%
a) | - | out/2024 | Composição | Veículo tipo pick-up 4X4 | 2491.71 | R$/dia | 1 | 2491.71 | 3160.331 | 0.859%
b) | - | out/2024 | AGEVAP | Refeições | 25.61 | unidade | 4 | 102.44 | 129.9286 | 0.03532%
c) | - | out/2024 | AGEVAP | Diárias | 335 | unidade | 4 | 1340 | 1699.5732 | 0.462%
VALOR TOTAL - Inclusos K's | [7 empty] | R$ | 367896.12 | 100%
Observações:
1- | Os K's foram calculados através de fórmulas estabelecidas pelo Acórdão 1787/2011. Os parâmetros utilizados foram estabelecidos pela Nota Técnica Conjunta nº 01/2012/SIP/SAF da Agência Nacional de Águas.
2- | A remuneração horária é determinada dividindo-se o valor da remuneração mensal pela carga horária efetivamente trabalhada.
3- | No valor do veículo já estão inclusos os valores de locação, gasolina, manutenção e pedágio.
Adriano Ferreira Batista |  |  |  |  | Alex Cardoso Pereira
Técnico Pleno - Escola de Projetos |  |  |  |  | Assessor
AGEDOCE |  |  |  |  | AGEDOCE
André Luis de Paula Marques
Diretor Presidente
AGEDOCE

## CPP
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Custo por produto |  |  | Data: | 2026-04-27
Comitê: | CBH-SANTO ANTÔNIO
Município: | Açucena/MG
PRODUTO |  |  | PERCENTUAL | CUSTO (R$)
Produto 1: | Plano de Trabalho |  | 2.433% | 8951.24
Produto 2: | Cadastro Técnico |  | 8.454% | 31102.31
Produto 3: | Estudos Topográficos |  | 8.857% | 32585.56
Produto 4: | Estudo de Concepção |  | 12.04% | 44300.42
Produto 5: | Projeto Básico |  | 25.16% | 92566.66
Produto 6: | Estudos Geotécnicos |  | 10.53% | 38750.79
Produto 7.1: | Estudos Ambientais Preliminares |  | 2.537% | 9335.28
Produto 7.2: | Estudos Ambientais Consolidados |  | 5.075% | 18670.57
Produto 8: | Projeto Executivo |  | 24.91% | 91633.28
|  | TOTAL | 100% | 367896.11

## Cronograma
ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Cronograma físico-financeiro | [49 empty] | Data:
Comitê: |  | CBH-SANTO ANTÔNIO
Município: |  | Açucena/MG
CRONOGRAMA
ETAPA PRODUTO | ESPECIFICAÇÃO |  | Repasse | Percentual | MÊS
[5 empty] | - | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8
|  |  | R$ | % | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240
1 | Plano de Trabalho |  | 8951.24 | 2.433%
2 | Cadastro Técnico |  | 31102.31 | 8.454%
3 | Estudos Topográficos |  | 32585.56 | 8.857%
4 | Estudo de Concepção |  | 44300.42 | 12.04%
7.1 | Estudos Ambientais Preliminares |  | 9335.28 | 2.537%
5 | Projeto Básico |  | 92566.66 | 25.16%
6 | Estudos Geotécnicos |  | 38750.79 | 10.53%
7.2 | Estudos Ambientais Consolidados |  | 18670.57 | 5.075%
8 | Projeto Executivo |  | 91633.28 | 24.91%
- | Finalização Contratual |  | - | -
TOTAL GERAL |  |  | 367896.11 | 100%
LEGENDA:
|  | Emissão da Ordem de Serviço | [5 empty] | Análise da versão final do produto
|  | Elaboração do produto e entrega da minuta | [5 empty] | Período para pagamento
|  | Análise e revisão do produto | [5 empty] | Finalização contratual interna
Correção e entrega versão final do produto
|  | Adriano Ferreira Batista |  |  |  |  | Alex Cardoso Pereira | [35 empty] | André Luis de Paula Marques
|  | Técnico Pleno - Escola de Projetos |  |  |  |  | Assessor | [35 empty] | Diretor Presidente
|  | AGEDOCE |  |  |  |  | AGEDOCE | [35 empty] | AGEDOCE