## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA-MG |  |  |  |  | FOLHA N º: |  | 01/01.
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO- DIVERSOS LOGRADOUROS DISTRITO DE POÇÕES |  |  |  |  | DATA: |  | 2026-01-20
LOCAL: RUA GÓIAS , RUA MARANHÃO , RUA PRAÇA DOS ESPORTES |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR/SEINFRA - REGIÃO NORTE - JULHO/2025- SEM DESONERAÇÃO - SINAPI 09/2025 NÃO DESONERADO; SICRO 07/2025 SEM DESONERAÇÃO; |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 3% | BDI: | 22.64%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 5433.5362 | 5433.5362
1.1 | SICOR/ SEINFRA | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 2 | 980 | 1201.872 | 2403.74 | 6947.0662
1.2 | SICOR/ SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UM | 1 | 1156.55 | 1418.3929 | 1418.39
1.3 | SICOR/ SEINFRA | ED-50275 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | PT | 18.8 | 69.89 | 85.7131 | 1611.4062
1.4 | SICOR/ SEINFRA | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5 | 302706.5317 | 1513.5327 | 1513.53 | 756.765
2.0 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 | 18452.01
2.1 | SICRO/ DNIT | 4011209 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M² | 2022.6 | 1.81 | 2.2198 | 4489.74
2.2 | SICRO/ DNIT | 4011219 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADO | M³ | 303.39 | 16.66 | 20.4318 | 6198.81
2.3 |  | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA BASE - CASCALHO | M³ |  | A CARGO DO MUNICÍPIO |  | 0
2.4 | SICRO/ DNIT | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 9353.5722 | 0.68 | 0.83 | 7763.46
3.0 |  |  | CALÇAMENTO |  |  |  |  | 219724.4455
3.1 | SICOR/ SEINFRA | ED-8914 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | M² | 1684.2 | 96.93 | 118.875 | 200209.19
3.2 | SICRO/ DNIT | 5915321 | TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M3 – RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 23512.356 | 0.68 | 0.83 | 19515.2555
4.0 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 59096.54
4.1 | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 752 | 60.69 | 74.4302 | 55971.52
4.2 | SICOR/ SEINFRA | ED-51135 | GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA ( 1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 41.8 | 60.96 | 74.7613 | 3125.02
VALOR TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 302706.5317
VALOR TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 304220.0617
0
ANYK DA SILVA REIS
Engenhera Civil - Responsável Técnico
CREA/MG Nº: MG 378514
FREDSON LOPES FRANÇA
Prefeito Municipal
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

## Memória - SEINFRA
MEMÓRIA DE CÁCULO DE QUANTITATIVOS
CALÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA-MG
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO- DIVERSOS LOGRADOUROS DISTRITO DE POÇÕES
LOCAL: RUA GÓIAS , RUA MARANHÃO , RUA PRAÇA DOS ESPORTES
DATA: | 2026-01-20
ITEM: | 1.1
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM,LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
Quantidade |  | 2 | Unidade
ITEM: | 1.2
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
Quantidade |  | 1 | Unidade
ITEM: | 1.3
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO
LOCAL |  | Comprimento | Largura | Área
|  | (m) | (m) | (m²)
Rua Góias |  | 210 | 5.6 | 1176
Rua Maranhão |  | 120 | 5.1 | 612
Rua Praça dos Esportes |  | 46 | 5.1 | 234.6
|  | 376 | TOTAL | 18.8
ITEM: | 1.4
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00
Quantidade |  | 0.5 | %
ITEM: | 2.1
REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO
LOCAL |  | Comprimento | Largura | Área
|  | (m) | (m) | (m²)
Rua Góias |  | 210 | 5.6 | 1176
Rua Maranhão |  | 120 | 5.1 | 612
Rua Praça dos Esportes |  | 46 | 5.1 | 234.6
|  |  | TOTAL | 2022.6
ITEM: | 2.2
BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADO
LOCAL |  | Área | Espessura | Volume
|  | (m²) | (m) | (m3)
Rua Góias |  | 1176 | 0.15 | 176.4
Rua Maranhão |  | 612 | 0.15 | 91.8
Rua Praça dos Esportes |  | 234.6 | 0.15 | 35.19
|  |  | TOTAL | 303.39
ITEM: | 2.3
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA BASE - CASCALHO
| Volume | DMT | Transporte
| (m3) | (km) | (m³xKm)
| 303.39 | 2 | 606.78
ITEM: | 2.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA
LOCAL |  | Área | Espessura | Volume | Peso Específico | Distancia | TRANSPORTE
|  | (m²) | (m) | (m³) | (t/m³) | km | M3XKM
Rua Góias |  | 1176 | 0.15 | 176.4 | 1.8 | 17.2 | 5461.344
Rua Maranhão |  | 612 | 0.15 | 91.8 | 1.8 | 17 | 2809.08
Rua Praça dos Esportes |  | 234.6 | 0.15 | 35.19 | 1.8 | 17.1 | 1083.1482
|  |  | TOTAL | 303.39 |  |  | 9353.5722
ITEM: | 3.1
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO
LOCAL |  | Comprimento | Largura | Área
|  | (m) | (m) | (m²)
Rua Góias |  | 210 | 4.7 | 987
Rua Maranhão |  | 120 | 4.2 | 504
Rua Praça dos Esportes |  | 46 | 4.2 | 193.2
1684.2
ITEM: | 3.2
TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M3 – RODOVIA PAVIMENTADA
LOCAL |  | Comprimento | Peso Específico | DMT | Transporte
|  | (m) | (t/m³) | km | TxKM
Rua Góias |  | 987 | 0.18 | 77.6 | 13786.416
Rua Maranhão |  | 504 | 0.18 | 77.5 | 7030.8
Rua Praça dos Esportes |  | 193.2 | 0.18 | 77.5 | 2695.14
|  |  |  | TOTAL | 23512.356
ITEM: | 4.1
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
LOCAL |  | SOMATÓRIO DO COMPRIMENTO |  |  |  |  | TOTAL
Rua Góias |  | Lado Esquerdo = 210,00 Lado Direito = 210,00 |  |  |  |  | 420
Rua Maranhão |  | Lado Direito =120,00 Lado Esquerdo =120,00 |  |  |  |  | 240
Rua Praça dos Esportes |  | Lado Direito =46,00 Lado Esquerdo =46,00 |  |  |  |  | 92
[6 empty] | TOTAL | 752
ITEM: | 4.2
GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA ( 1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
LOCAL |  | SOMATÓRIO DO COMPRIMENTO |  |  |  |  | TOTAL
Rua Góias |  | Lado direito =5,60 Lado Esquerdo =5,60 |  |  |  |  | 11.2
Rua Maranhão |  | Lado direito =5,10+5,10 Lado Esquerdo =5,10+5,10 |  |  |  |  | 20.4
Rua Praça dos Esportes |  | Lado direito =5,10 Lado Esquerdo =5,10 |  |  |  |  | 10.2
[6 empty] | TOTAL | 41.8
ANYK DA SILVA REIS
Engenhera Civil - Responsável Técnico
CREA/MG Nº: MG 378514
FREDSON LOPES FRANÇA
Prefeito Municipal

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA-MG |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 304220.0617 | DATA: | 2026-01-20 | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO- DIVERSOS LOGRADOUROS DISTRITO DE POÇÕES |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 MESES
LOCAL: RUA GÓIAS , RUA MARANHÃO , RUA PRAÇA DOS ESPORTES
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.284% | 71.81% | 28.19%
|  | Financeiro | 6947.0662 | 4988.4361 | 1958.637
2.0 | TERRAPLENAGEM | Físico % | 6.065% | 30% | 70%
|  | Financeiro | 18452.01 | 5535.603 | 12916.407
3.0 | CALÇAMENTO | Físico % | 72.23% | 70% | 30%
|  | Financeiro | 219724.4455 | 153807.1118 | 65917.3336
4.0 | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 19.43% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 59096.54 | 29548.27 | 29548.27
TOTAL |  | Físico % | 100.5% | 63.73% | 36.27%
|  | Financeiro | 304220.0617 | 193879.421 | 110340.6476 |  | 100.5%
304220.0686
304220.0686
ANYK DA SILVA REIS
Engenhera Civil - Responsável Técnico
| CREA/MG Nº: MG 378514 | [5 empty] | 304220.0686
FREDSON LOPES FRANÇA
Prefeito Municipal
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

## Plan1
ASFALTAMENTO EM PMF
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central | 4.673%
| A.2 | Garantia | 0.74%
| A.3 | Risco | 0.97%
|  | Total do grupo A | 6.383%
Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro | 7.53%
|  | Total do grupo B | 7.53%
Grupo | C | Impostos
| C.1 | PIS | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3%
| C.3 | ISSQN (Prefeitura de Montalvânia)* | 2.1%
| C.4 | INSS | 0%
|  | Total do grupo C | 5.75%
Grupo | D | Despesas Financeiras (F)
|  | Despesas Financeiras (F) | 1.05%
|  | Total do grupo D | 1.05%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = BDI (%) = (1+AC+G+R) x (1+DF) x (1+L) - 1 x 100 |  |  | 22.64%
(1- (I+INSS))
ANYK DA SILVA REIS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/MG Nº: MG 378514