## Relatório de Compatibilidade (hidden)
Relatório de Compatibilidade para PLANILHA OFICIAL DE MEDIÇÃO CEF.xls
Executar em 22/5/2012 19:18
Não há suporte para os recursos a seguir nas versões anteriores do Excel. Esses recursos poderão ser perdidos ou prejudicados quando você salvar a pasta de trabalho em um formato de arquivo anterior.
Perda insignificante de fidelidade | Núm. de ocorrências
Algumas células ou alguns estilos desta pasta de trabalho contêm formatação para a qual não há suporte no formato de arquivo selecionado. Esses formatos serão convertidos no formato mais próximo disponível. | 3

## BDI OFICIAL
BDI PROPOSTO:
COMPOSIÇÃO DO BDI |  | FÓRMULA ADOTADA:
GARANTIA (G) e SEGURO (S) |  | Espaço para detalhamento da fórmula de cálculo utilizada para o BDI.
RISCO ( R )
DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)
LUCRO (L)
TRIBUTOS (T)
ASFALTAMENTO EM PMF
LEGENDA | PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO | COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
| PREENCHIIMENTO FACULTATIVO | Grupo | A | Despesas indiretas
| PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO |  | A.1 | Administração central | 4.673%
|  |  | A.2 | Garantia | 0.74%
|  |  | A.3 | Risco | 0.97%
|  |  |  | Total do grupo A | 6.383%
|  | Grupo | B | Bonificação
|  |  | B.1 | Lucro | 7.53%
|  |  |  | Total do grupo B | 7.53%
|  | Grupo | C | Impostos
|  |  | C.1 | PIS | 0.65%
|  |  | C.2 | COFINS | 3%
|  |  | C.3 | ISSQN (Prefeitura de Montalvânia)* | 2.1%
|  |  | C.4 | INSS | 4.5%
|  |  |  | Total do grupo C | 5.75%
|  | Grupo | D | Despesas Financeiras (F)
|  |  |  | Despesas Financeiras (F) | 0.93%
|  |  |  | Total do grupo D | 0.93%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
|  | BDI = BDI (%) = (1+AC+G+R) x (1+DF) x (1+L) - 1 x 100 |  |  | 28.64%
(1- (I+INSS))
_______________________________
FELIPE MATHEUS LOPES DOS ANJOS
Engenheiro Civil
CREA MG 295973

## PLANILHA OFICIAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | LICITAÇÃO Nº |  | EDITAL Nº
ÓRGÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA | [5 empty] | DATA
OBJETO | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NAS RUAS ARQUIMEDES E SCHOPENHAUER | [5 empty] | LOTE
MODALIDADE |  | REGIME DE EXECUÇÃO |  |  | CIDADE | MONTALVÂNIA | UF | MG
DATA BASE DO ORÇAMENTO | SETOP - Região Norte -JANEIRO/2026 E SINAPI ABRIL/2026 | DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS (%) |  | BDI 1 | 26.26% | BDI 2
|  | Sim | ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (%)
LEGENDA | PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
PREENCHIIMENTO FACULTATIVO
PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO
[6 empty] | TIPO DE VALOR |  |  |  | TOTAL GERAL
[6 empty] | CUSTO (SEM BDI) |  |  |  | 199740.0006
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | BDI | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | ED-28427 | SINAPI | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNIDADE | 1 | 1187.1 | 26.26% | 1187.1 | 1498.8325 | 1498.8325
1.2 | ED-50274 | SETOP | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | PT | 8.25 | 95.58 | 26.26% | 95.58 | 120.6793 | 995.6043
2 |  |  | TERRAPLANAGEM
2.1 | ED-51100 | SETOP | CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 102.3 | 4.07 | 26.26% | 4.07 | 5.1388 | 525.6974
2.2 | ED-51124 | SETOP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M3XKM | 1023 | 2.8 | 26.26% | 2.8 | 3.5353 | 3616.5914
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | 92394 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M² | 1023 | 104.6 | 26.26% | 104.6 | 132.068 | 135105.5231
4 |  |  | DRENAGEM
4.1 | ED-51140 | SETOP | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 330 | 96.71 | 26.26% | 96.71 | 122.106 | 40294.9952
4.1 | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 330 | 36.87 | 26.26% | 36.87 | 46.5521 | 15362.1805
| ED-51135 | SETOP | GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 31.5 | 58.85 | 26.26% | 58.85 | 74.304 | 2340.5763
FELIPE MATHEUS LOPES DOS ANJOS |  |  |  | FREDSON LOPES FRANÇA
ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
CREA MG 295973
Note on G6: Preenchimento Automático - Aba "Detalhamento do BDI"
Note on H6: Preencher caso exista BDI diferenciado para equipamentos, por exemplo.
Note on C7: SIM ou NÃO

## PLANILHA BASE
CNPJ: 17.097.791/0001-12
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NAS RUAS ARQUIMEDES E SCHOPENHAUER |  |  |  |  | DATA: 05/2026
LOCAL: ZONA URBANA DE MONTALVÂNIA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - Região Norte -JANEIRO/2026 E SINAPI ABRIL/2026 (Com Desoneração) |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses | [5 empty] | BDI | 26.26%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID. | 1 | 1187.1 | 1498.8325 | 1498.8325
1.2 | ED-50274 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | PT | 8.25 | 95.58 | 120.6793 | 995.6043
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2494.4368
2 |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | ED-51100 | CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | m3 | 102.3 | 4.07 | 5.1388 | 525.6974
2.2 | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 1023 | 2.8 | 3.5353 | 3616.5914
SUB-TOTAL | [6 empty] | 4142.2888
3 |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.AF_10/2022 | M2 | 1023 | 104.6 | 132.068 | 135105.5231 | 306.9
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  | 135105.5231
4 |  | DRENAGEM
4.1 | ED-51140 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 330 | 96.71 | 122.106 | 40294.9952 | 99
4.2 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 330 | 36.87 | 46.5521 | 15362.1805
4.3 | ED-51135 | GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 31.5 | 58.85 | 74.304 | 2340.5763
SUB-TOTAL | [6 empty] | 57997.752
TOTAL GERAL DA OBRA………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… | [6 empty] | 199740.0006
FELIPE MATHEUS LOPES DOS ANJOS |  |  | CREA | FREDSON LOPES FRANÇA
ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
CREA MG 295973

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NAS RUAS ARQUIMEDES E SHOPENHAUER
BDI: | 26.26%
DATA DO ORÇAMENTO: 05/2026
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | 2.1 | Serviço | CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | ED-51100 | [6 empty] | m3
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | DMT | V. Unit. Total
5.1388
(Unidade) |  | m | m | cm | m² | m³ | km | Total
ARQUIMEDES |  | 100 | 6.2 | 0.1 | 620 | 62 |  | 318.6045
SCHOPENHAUER |  | 65 | 6.2 | 0.1 | 403 | 40.3 |  | 207.0929
|  | 165 |  |  | 1023 | 102.3 |  | 525.6974
ITEM | 2.2 | Serviço | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | ED-51124 | [6 empty] | M2
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | DMT | V. Unit. Total
3.5353
(Unidade) |  | m | m | cm | m² | m³ | km | Total
ARQUIMEDES |  | 100 | 6.2 | 0.15 | 620 | 93 |  | 2191.8736
SCHOPENHAUER |  | 65 | 6.2 | 0.15 | 403 | 60.45 |  | 1424.7178
|  | 165 |  |  | 1023 | 153.45 |  | 3616.5914
ITEM | 3.1 | Serviço | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.AF_10/2022 |  |  |  |  | UNIDADE
SINAPI | 92394 | [6 empty] | M²
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | Peso | V. Unit. Total
132.068
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | ton | Total
ARQUIMEDES |  | 100 | 6.2 |  | 620 |  |  | 81882.1352
SCHOPENHAUER |  | 65 | 6.2 |  | 403 |  |  | 53223.3879
|  | 165 |  |  | 1023 |  |  | 135105.5231
ITEM | 4.1 | Serviço | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X18X45)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | ED-51140 | [6 empty] | M
Logradouro |  | Comprim. Rua | Largura inters. | Interseç. |  | Qtde total meio fio |  | V. Unit. Total
122.106
(Unidade) |  | m | m |  |  | m |  | Total
ARQUIMEDES |  | 100 | 6.2 |  |  | 200 |  | 24421.2092
SCHOPENHAUER |  | 65 | 6.2 |  |  | 130 |  | 15873.786
TOTAL |  | 165 |  |  |  | 330 |  | 40294.9952
FELIPE MATHEUS LOPES DOS ANJOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 295973

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA |  |  | VALOR : |  | 199740.0006
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NAS RUAS ARQUIMEDES E SCHOPENHAUER |  |  | LOCAL: ZONA URBANA |  | PRAZO DA OBRA: 03 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 2494.4368 | 2494.4368 | 0 | 0
2 | TER-001 | TERRAPLENAGEM | Físico % | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 4142.2888 | 4142.2888 | 0 | 0
3 | OBR-001 | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 100% |  | 30% | 70%
|  |  | Financeiro | 135105.5231 | 0 | 40531.6569 | 94573.8662
4 | DRE-001 | DRENAGEM | Físico % | 100% | 15% | 60% | 25%
|  |  | Financeiro | 57997.752 | 8699.6628 | 34798.6512 | 14499.438
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 7.678% | 37.71% | 54.61%
|  |  | Financeiro | 199740.0006 | 15336.3884 | 75330.3081 | 109073.3041
TOTAL ACUMULADO |  |  | Físico % |  | 7.678% | 45.39% | 100%
|  |  | Financeiro |  | 15336.3884 | 90666.6965 | 199740.0006
FELIPE MATHEUS LOPES DOS ANJOS |  |  |  | FREDSON LOPES FRANÇA
ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
CREA MG 295973
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA - MG
CNPJ: 17.097.791/0001-12
Av. Confúcio, 1150 – Centro – Montalvânia – MG
Telef. (38) 3614-1537 – 3614-1429 – Fax: (38) 3614-1600
www.montalvania.mg.gov.br

## BDI
PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central | 4.67%
| A.2 | Garantia | 0.74%
| A.3 | Risco | 0.97%
|  | Total do grupo A | 6.38%
Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro | 7.53%
|  | Total do grupo B | 7.53%
Grupo | C | Impostos
| C.1 | PIS | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3%
| C.3 | ISSQN (Prefeitura de Montalvânia)* | 2.1%
| C.4 | INSS | 2.7%
|  | Total do grupo C | 5.75%
Grupo | D | Despesas Financeiras (F)
|  | Despesas Financeiras (F) | 1.05%
|  | Total do grupo D | 1.05%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = BDI (%) = (1+AC+G+R) x (1+DF) x (1+L) - 1 x 100 |  |  | 26.26%
(1- (I+INSS))
___________________________________ _________________________________
FELIPE MATHEUS LOPES DOS ANJOS
Engenheiro Civil - CREA MG 295973

## CRONOGRAMA - JANUÁRIA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DISTRITO DE RIACHO DA CRUZ
BDI = 30,00 %
SETOP - DEZEMBRO 2012
DATA DO ORÇAMENTO: 02/04/2013
PERÍODO - ETAPAS |  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
DESCRIÇÃO - SERVIÇOS | FÍSICO | FINANCEIRO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | TOTAL
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TERRAPLENAGEM | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
PAVIMENTAÇÃO | #REF! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
MEIO FIO E SARJETA | #REF! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SOMA (R$) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SOMA ACUMULADA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PORCENTAGEM |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!