## Relatório de Compatibilidade (hidden)
Relatório de Compatibilidade para PLANILHA OFICIAL DE MEDIÇÃO CEF.xls
Executar em 22/5/2012 19:18
Não há suporte para os recursos a seguir nas versões anteriores do Excel. Esses recursos poderão ser perdidos ou prejudicados quando você salvar a pasta de trabalho em um formato de arquivo anterior.
Perda insignificante de fidelidade | Núm. de ocorrências
Algumas células ou alguns estilos desta pasta de trabalho contêm formatação para a qual não há suporte no formato de arquivo selecionado. Esses formatos serão convertidos no formato mais próximo disponível. | 3

## PLANILHA DE LICITAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | LICITAÇÃO Nº |  | EDITAL Nº
ÓRGÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA | [5 empty] | DATA
OBJETO | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF DE RUAS DO BAIRRO NOVO HORIZONTE E RECAPEMENTO DE TRECHO DA RUA DA VINCI | [5 empty] | LOTE
MODALIDADE |  | REGIME DE EXECUÇÃO |  |  | CIDADE | MONTALVÂNIA | UF | MG
DATA BASE DO ORÇAMENTO | REFERÊNCIA: SETOP 01/2025,SINAPI 01/2024 e 05/2025, SUDECAP 01/2025 | DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS (%) |  | BDI 1 | 27.28% | BDI 2
|  | Sim | ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (%)
LEGENDA | PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
PREENCHIIMENTO FACULTATIVO
PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO
[6 empty] | TIPO DE VALOR |  |  |  | TOTAL GERAL
[6 empty] | CUSTO (SEM BDI) |  |  |  | 1252737.0133
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | BDI | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | ED-16660 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 4.5 | 256.28 | 27.51% | 256.28 | 326.7826 | 1470.5218
1.2 | ED-50274 | SETOP | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | PT | 11.142 | 91.88 | 27.51% | 91.88 | 117.1562 | 1305.3542
2 |  |  | TERRAPLANAGEM
2.2 | 4743 | SETOP | CASCALHO DE CAVA | m3 | 727.0155 | 70.34 | 27.51% | 70.34 | 89.6905 | 65206.4084
2.3 | RO-00269 | SETOP | Regularização do subleito - Compactado na energia intermediária | M2 | 4846.77 | 1.22 | 27.51% | 1.22 | 1.5556 | 7539.742
2.4 | RO-00318 | SETOP | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte) | M3 | 727.0155 | 13.02 | 27.51% | 13.02 | 16.6018 | 12069.7674
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | 20.11.05 | SETOP | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | M2 | 4846.77 | 8.2 | 27.51% | 8.2 | 10.4558 | 50676.9547
3.2 | 20.12.01 | SETOP | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | M2 | 4846.77 | 2.32 | 27.51% | 2.32 | 2.9582 | 14337.8701
3.3 | ED-7624 | SETOP | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO PREMISTURADO À FRIO (PMF), EM BETONEIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 193.8708 | 1059.16 | 27.51% | 1059.16 | 1350.5349 | 261829.2846
4 |  |  | DRENAGEM
4.1 | CO-27426 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL | UNID. | 1 | 1352.47 | 27.51% | 1352.47 | 1724.5345 | 1724.5345
4.2 | 94268 | SETOP | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 42.78 | 64.98 | 27.51% | 64.98 | 82.856 | 3544.5796
4.3 | 94287 | SETOP | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 274.68 | 34.38 | 27.51% | 34.38 | 43.8379 | 12041.4048
4.4 | 92216 | SETOP | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 350 | 589.8 | 27.51% | 589.8 | 752.054 | 263218.893
4.5 | ED-49814 | SETOP | LASTRO DE AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | m3 | 42 | 256.27 | 27.51% | 256.27 | 326.7699 | 13724.3348
4.6 | ED-48646 | SETOP | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO B DN 1000, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID. | 4 | 4251.03 | 27.51% | 4251.03 | 5420.4884 | 21681.9534
4.7 | RO-00084 | SETOP | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m3 e caminhão basculante de 12 m3 e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 3.000 m | M3 | 646 | 8.98 | 27.51% | 8.98 | 11.4504 | 7396.9571
4.8 | 93369 | SETOP | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 210 | 17.46 | 27.51% | 17.46 | 22.2632 | 4675.2817
4.9 | ED-7540 | SETOP | TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA PAVIMENTADA, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA | TXKM | 49275.252 | 0.94 | 27.51% | 0.94 | 1.1986 | 59061.0214
4.10 | 103931 | SETOP | BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 1 A 4 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 03, 04, 05, 06), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | 4 | 623.12 | 27.51% | 623.12 | 794.5403 | 3178.1612
4.11 | 102487 | SETOP | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 6 | 646.81 | 27.51% | 646.81 | 824.7474 | 4948.4846
4.12 | 102684 | SETOP | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 980 | 177.69 | 27.51% | 177.69 | 226.5725 | 222041.0686
4.13 | ED-49917 | SETOP | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 14 | 1093.21 | 27.51% | 1093.21 | 1393.9521 | 19515.329
5 |  |  | COMPLEMENTARES
5.1 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | GRADIL | UNIDADE | 1 | 37750.5458 | 27.51% | 37750.5458 | 48135.721 | 48135.721
5.2 | ED-48195 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 38 | 76.72 | 27.51% | 76.72 | 97.8257 | 3717.3755
5.3 | ED-50850 | SETOP | VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 3.99 | 2187.45 | 27.51% | 2187.45 | 2789.2175 | 11128.9778
5.4 | ED-50842 | SETOP | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA | M3 | 0.8512 | 3211.48 | 27.51% | 3211.48 | 4094.9581 | 3485.6284
5.5 | ED-50727 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m2 | 76 | 9.74 | 27.51% | 9.74 | 12.4195 | 943.88
5.6 | ED-50761 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 76 | 37.78 | 27.51% | 37.78 | 48.1733 | 3661.1691
5.7 | ED-50982 | SETOP | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1, 25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | 14 | 483.72 | 27.51% | 483.72 | 616.7914 | 8635.0792
5.8 | CO-27431 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | UNID. | 1 | 1808.2 | 27.51% | 1808.2 | 2305.6358 | 2305.6358
5.9 | 100623 | SINAPI | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UNID. | 19 | 2257.17 | 27.51% | 2257.17 | 2878.1175 | 54684.2319
5.10 | 105955 | SINAPI | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UNID | 1 | 2276.2 | 27.51% | 2276.2 | 2902.3826 | 2902.3826
5.11 | 101659 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UNID. | 16 | 563.16 | 27.51% | 563.16 | 718.0853 | 11489.3651
5.12 | 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UNIDADE | 25 | 384.31 | 27.51% | 384.31 | 490.0337 | 12250.842
5.13 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_02/2025 | UNID. | 38 | 35.7 | 27.51% | 35.7 | 45.5211 | 1729.8007
5.14 | 106030 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 1 | 211.82 | 27.51% | 211.82 | 270.0917 | 270.0917
5.15 | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M3 | 1 | 87.3 | 27.51% | 87.3 | 111.3162 | 111.3162
5.16 | 91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 450 | 6.72 | 27.51% | 6.72 | 8.5687 | 3855.9024
5.17 | ED-49197 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 21 | 291.65 | 27.51% | 291.65 | 371.8829 | 7809.5412
5.18 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UNID. | 21 | 103.25 | 27.51% | 103.25 | 131.6541 | 2764.7356
5.19 | ED-48992 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/ HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 1300 | 7.62 | 27.51% | 7.62 | 9.7163 | 12631.1406
5.20 | ED-49001 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/ HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 95 | 22.24 | 27.51% | 22.24 | 28.3582 | 2694.0313
5.21 | ED-20588 | SETOP | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C8, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 66,1KVA ATÉ 75KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UNID. | 1 | 4629.59 | 27.51% | 4629.59 | 5903.1902 | 5903.1902
5.22 | 43095 | SINAPI | CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UNID. | 2 | 172.17 | 27.51% | 172.17 | 219.534 | 439.0679
| FELIPE MATHEUS LOPES DOS ANJOS |  |  |  | FREDSON LOPES FRANÇA
| ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
CREA MG 295973
Note on G5: Preenchimento Automático - Aba "Detalhamento do BDI"
Note on H5: Preencher caso exista BDI diferenciado para equipamentos, por exemplo.
Note on C6: SIM ou NÃO

## PLANILHA OFICIAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF COM EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO CENTRO DE EVENTOS, JUNTAMENTE COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO CENTRO DE EVENTOS E ALAMEDA COCHANINA |  |  |  |  | DATA: 01/2026
LOCAL: CENTRO - MONTALAVÂNIA - MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - OUTUBRO/2025, SINAPI JANEIRO/2024 E NOVEMBRO/2025, SUDECAP SETEMBRO/2025 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses | [5 empty] | BDI | 27.51%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE. | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL
[5 empty] | SEM BDI | COM BDI
|  | CENTRO DE EVENTOS |  |  |  |  | 1252737.0133
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 4.5 | 256.28 | 326.7826 | 1470.5218
1.2 | ED-50274 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | PT | 11.142 | 91.88 | 117.1562 | 1305.3542
SUB-TOTAL | [6 empty] | 2775.8761
2 |  | TERRAPLENAGEM
2.2 | 4743 | CASCALHO DE CAVA | m3 | 727.0155 | 70.34 | 89.6905 | 65206.4084
2.3 | RO-00269 | Regularização do subleito - Compactado na energia intermediária | M2 | 4846.77 | 1.22 | 1.5556 | 7539.742
2.4 | RO-00318 | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte) | M3 | 727.0155 | 13.02 | 16.6018 | 12069.7674
SUB-TOTAL | [6 empty] | 84815.9178
3 |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | 20.11.05 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | M2 | 4846.77 | 8.2 | 10.4558 | 50676.9547
3.2 | 20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | M2 | 4846.77 | 2.32 | 2.9582 | 14337.8701
3.3 | ED-7624 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO PREMISTURADO À FRIO (PMF), EM BETONEIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 193.8708 | 1059.16 | 1350.5349 | 261829.2846
|  |  | SUB-TOTAL |  |  |  | 326844.1094
4 |  | DRENAGEM
4.1 | CO-27426 | PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL | UNID. | 1 | 1352.47 | 1724.5345 | 1724.5345
4.2 | 94268 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 42.78 | 64.98 | 82.856 | 3544.5796
4.3 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 274.68 | 34.38 | 43.8379 | 12041.4048
4.4 | 92216 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 350 | 589.8 | 752.054 | 263218.893
4.5 | ED-49814 | LASTRO DE AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | m3 | 42 | 256.27 | 326.7699 | 13724.3348
4.6 | ED-48646 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO B DN 1000, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID. | 4 | 4251.03 | 5420.4884 | 21681.9534
4.7 | RO-00084 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m3 e caminhão basculante de 12 m3 e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 3.000 m | M3 | 646 | 8.98 | 11.4504 | 7396.9571
4.8 | 93369 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 210 | 17.46 | 22.2632 | 4675.2817
4.9 | ED-7540 | TRANSPORTE DE TUBO DE CONCRETO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA PAVIMENTADA, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA | TXKM | 49275.252 | 0.94 | 1.1986 | 59061.0214
4.10 | 103931 | BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 1 A 4 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 03, 04, 05, 06), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022 | M3 | 4 | 623.12 | 794.5403 | 3178.1612
4.11 | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 6 | 646.81 | 824.7474 | 4948.4846
4.12 | 102684 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 980 | 177.69 | 226.5725 | 222041.0686
4.13 | ED-49917 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 14 | 1093.21 | 1393.9521 | 19515.329
636752.0038
5 |  | COMPLEMENTARES
5.1 | COTAÇÃO | GRADIL | UNIDADE | 1 | 37750.5458 | 48135.721 | 48135.721 | 0
5.2 | ED-48195 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 38 | 76.72 | 97.8257 | 3717.3755
5.3 | ED-50850 | VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 3.99 | 2187.45 | 2789.2175 | 11128.9778
5.4 | ED-50842 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA | M3 | 0.8512 | 3211.48 | 4094.9581 | 3485.6284
5.5 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m2 | 76 | 9.74 | 12.4195 | 943.88
5.6 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 76 | 37.78 | 48.1733 | 3661.1691
5.7 | ED-50982 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1, 25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | 14 | 483.72 | 616.7914 | 8635.0792
5.8 | CO-27431 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | UNID. | 1 | 1808.2 | 2305.6358 | 2305.6358
5.9 | 100623 | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UNID. | 19 | 2257.17 | 2878.1175 | 54684.2319
| 105955 | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UNID | 1 | 2276.2 | 2902.3826 | 2902.3826
5.10 | 101659 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UNID. | 16 | 563.16 | 718.0853 | 11489.3651
| 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UNIDADE | 25 | 384.31 | 490.0337 | 12250.842
5.11 | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_02/2025 | UNID. | 38 | 35.7 | 45.5211 | 1729.8007
5.12 | 106030 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 1 | 211.82 | 270.0917 | 270.0917
5.13 | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M3 | 1 | 87.3 | 111.3162 | 111.3162
5.14 | 91849 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 450 | 6.72 | 8.5687 | 3855.9024
5.15 | ED-49197 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID. | 21 | 291.65 | 371.8829 | 7809.5412
5.16 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UNID. | 21 | 103.25 | 131.6541 | 2764.7356
5.17 | ED-48992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/ HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 1300 | 7.62 | 9.7163 | 12631.1406
5.18 | ED-49001 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/ HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 95 | 22.24 | 28.3582 | 2694.0313
5.19 | ED-20588 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C8, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 66,1KVA ATÉ 75KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UNID. | 1 | 4629.59 | 5903.1902 | 5903.1902
5.20 | 43095 | CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UNID. | 2 | 172.17 | 219.534 | 439.0679
201549.1062
TOTAL GERAL DA OBRA………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… | [6 empty] | 1252737.0133
FELIPE MATHEUS LOPES DOS ANJOS |  |  |  | FREDSON LOPES FRANÇA
ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
CREA MG 295973
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA - MG
CNPJ: 17.097.791/0001-12
Av. Confúcio, 1150 – Centro – Montalvânia – MG
Telef. (38) 3614-1537 – 3614-1429 – Fax: (38) 3614-1600
www.montalvania.mg.gov.br

## COTAÇÃO GRADIL TIPO BELGO
COTAÇÕES GRADIL - MG7 - CNPJ: 60.440.683/0001-20
ITEM | QNT | VALOR UNIT. | TOTAL
GRADIL 2,03X2,5 | 38 | 470 | 17860
POSTE RET. 2,60M 60X40MM | 39 | 220 | 8580
FIXADORES | 234 | 5.6 | 1310.4
FRETE | 1 | 1450 | 1450
29200.4
COTAÇÕES GRADIL -TELAS VITORIA - CNPJ: 32.951.470/0001-27
ITEM | QNT | VALOR UNIT. | TOTAL | MEDIA
GRADIL 2,03X2,5 | 38 | 580.13 | 22044.94 | 30200.4367
POSTE RET. 2,60M 60X40MM | 39 | 256.7 | 10011.3 | 25% MAO DE OBRA
FIXADORES | 234 | 8.88 | 2077.92 | 37750.5458
FRETE | 1 | 1287.13 | 1287.13
35421.29
COTAÇÕES GRADIL -METALURGICA BARBATI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 06.047.418/0001-30
ITEM | QNT | VALOR UNIT. | TOTAL
GRADIL 2,03X2,5 | 39 | 360.98 | 14078.22
POSTE RET. 2,60M 60X40MM | 40 | 149.55 | 5982
CONJUNTO FIXACAO FECHAMENTO EM GRADIL ARENA | 162 | 5.5 | 891
TAMPA PARA TUBO 60X40 MM AMARELO | 40 | 2.11 | 84.4
PARAF SEXT 5/16 X 3/4 ZC | 160 | 5.9 | 944
FRETE | 1 | 4000 | 4000
25979.62

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF COM EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO CENTRO DE EVENTOS, JUNTAMENTE COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO CENTRO DE EVENTOS E ALAMEDA COCHANINA
BDI: | 27.51%
DATA DO ORÇAMENTO: 01/2026
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | 2.2 | Serviço | CASCALHO DE CAVA |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | 4743 | [6 empty] | M3
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | DMT | V. Unit. Total
89.6905
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | km | Total
ESPAÇO DE EVENTOS |  | 111.42 | 43.5 | 0.15 | 4846.77 | 727.0155 |  | 65206.4084
|  | 111.42 |  |  | 4846.77 |  |  | 65206.4084
ITEM | 2.3 | Serviço | Regularização do subleito - Compactado na energia intermediária |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | RO-00269 | [6 empty] | M2
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | DMT | V. Unit. Total
1.5556
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | km | Total
ESPAÇO DE EVENTOS |  | 111.42 | 43.5 | 0.15 | 4846.77 | 727.0155 |  | 7539.742
|  | 111.42 |  |  | 4846.77 | 727.0155 |  | 7539.742
ITEM | 2.5 | Serviço | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte) |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | RO-00318 | [6 empty] | M3
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | Transporte | V. Unit. Total
16.6018
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | m³xkm | Total
ESPAÇO DE EVENTOS |  | 111.42 | 43.5 | 0.15 | 4846.77 | 727.0155 | 7270.155 | 12069.7674
|  | 111.42 | 43.5 |  | 4846.77 | 727.0155 | 7270.155 | 12069.7674
ITEM | 3.1 | Serviço | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | 20.11.05 | [6 empty] | M2
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | Transporte | V. Unit. Total
10.4558
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | m³xkm | Total
ESPAÇO DE EVENTOS |  | 111.42 | 43.5 |  | 4846.77 |  |  | 50676.9547
|  | 111.42 |  |  | 4846.77 |  |  | 50676.9547
ITEM | 3.2 | Serviço | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | 20.12.01 | [6 empty] | TON X KM
Logradouro |  | Compr. | Largura | Taxa | Área | Volume | Transporte | V. Unit. Total
2.9582
(Unidade) |  | m | m | litro / m² | m² | m³ | ton x km | Total
ESPAÇO DE EVENTOS |  | 111.42 | 43.5 |  | 4846.77 | 0 | 0 | 14337.8701
|  | 111.42 |  |  | 4846.77 | 0 | 0 | 14337.8701
ITEM | 3.3 | Serviço | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO PREMISTURADO À FRIO (PMF), EM BETONEIRA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, INCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA |  |  |  |  | UNIDADE
SETOP | ED-7624 | [6 empty] | m3
Logradouro |  | Compr. | Largura | Espessura | Área | Volume | Transporte | V. Unit. Total
1350.5349
(Unidade) |  | m | m | m | m² | m³ | m³xkm | Total
ESPAÇO DE EVENTOS |  | 111.42 | 43.5 | 0.04 | 4846.77 | 193.8708 |  | 261829.2846
|  | 111.42 |  |  | 4846.77 |  |  | 261829.2846
ITEM | 4.1 | Serviço | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 |  |  |  |  | UNIDADE
SINAPI | 94268 | [6 empty] | M
Logradouro |  | Comprim. Rua | Largura inters. | Interseç. |  | Qtde total meio fio |  | V. Unit.Total
82.856
(Unidade) |  | m | m |  |  | m |  | Total
ESPAÇO DE EVENTOS |  | 304.48 | 43.5 |  |  | 304.48 |  | 25227.9943
TOTAL |  | 304.48 |  |  |  | 304.48 |  | 25227.9943
FELIPE MATHEUS LOPES DOS ANJOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 295973

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA |  |  | VALOR : |  | 1252737.0133 |  | DATA: 01/2026
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF COM EXECUÇÃO DE DRENAGEM NO CENTRO DE EVENTOS, JUNTAMENTE COM SERVIÇOS COMPLEMENTARES NO CENTRO DE EVENTOS E ALAMEDA COCHANINA |  |  | LOCAL: ALAMEDA COCHANINA - CENTRO - MONTALVANIA - MG |  | PRAZO DA OBRA: 03 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.2216% | 100%
|  |  | Financeiro | 2775.8761 | 2775.8761 | 0 | 0
2 | TER-001 | TERRAPLENAGEM | Físico % | 6.77% | 100%
|  |  | Financeiro | 84815.9178 | 84815.9178 | 0 | 0
3 | OBR-001 | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 26.09% |  | 30% | 70%
|  |  | Financeiro | 326844.1094 | 0 | 98053.2328 | 228790.8766
4 | DRE-001 | DRENAGEM | Físico % | 50.83% | 46.46% | 52.99% | 0.5567%
|  |  | Financeiro | 636752.0038 | 295806.7531 | 337400.671 | 3544.5796
5 | RO-001 | COMPLEMENTARES | Físico % | 16.09% | 30% | 40% | 30%
|  |  | Financeiro | 201549.1062 | 60464.7319 | 80619.6425 | 60464.7319
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 35.43% | 41.2% | 23.37%
|  |  | Financeiro | 1252737.0133 | 443863.2789 | 516073.5464 | 292800.1881
TOTAL ACUMULADO |  |  | Físico % |  | 35.43% | 76.63% | 100%
|  |  | Financeiro |  | 443863.2789 | 959936.8253 | 1252737.0133
FELIPE MATHEUS LOPES DOS ANJOS |  |  |  | FREDSON LOPES FRANÇA
ENGENHEIRO CIVIL |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
CREA MG 295973
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA - MG
CNPJ: 17.097.791/0001-12
Av. Confúcio, 1150 – Centro – Montalvânia – MG
Telef. (38) 3614-1537 – 3614-1429 – Fax: (38) 3614-1600
www.montalvania.mg.gov.br

## BDI
CENTRO DE EVENTOS
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Grupo | A | Despesas indiretas
| A.1 | Administração central | 4.67%
| A.2 | Garantia | 0.74%
| A.3 | Risco | 0.97%
|  | Total do grupo A | 6.38%
Grupo | B | Bonificação
| B.1 | Lucro | 7.53%
|  | Total do grupo B | 7.53%
Grupo | C | Impostos
| C.1 | PIS | 0.65%
| C.2 | COFINS | 3%
| C.3 | ISSQN (Prefeitura de Montalvânia)* | 2.1%
| C.4 | INSS | 3.6%
|  | Total do grupo C | 5.75%
Grupo | D | Despesas Financeiras (F)
|  | Despesas Financeiras (F) | 1.05%
|  | Total do grupo D | 1.05%
Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = BDI (%) = (1+AC+G+R) x (1+DF) x (1+L) - 1 x 100 |  |  | 27.51%
(1- (I+INSS))
_______________________________
FELIPE MATHEUS LOPES DOS ANJOS
Engenheiro Civil
CREA MG 295973

## CRONOGRAMA - JANUÁRIA (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DISTRITO DE RIACHO DA CRUZ
BDI = 30,00 %
SETOP - DEZEMBRO 2012
DATA DO ORÇAMENTO: 02/04/2013
PERÍODO - ETAPAS |  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
DESCRIÇÃO - SERVIÇOS | FÍSICO | FINANCEIRO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | TOTAL
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TERRAPLENAGEM | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
PAVIMENTAÇÃO | #REF! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
MEIO FIO E SARJETA | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SOMA (R$) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
SOMA ACUMULADA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PORCENTAGEM |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!