## REFORMA AMARP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: | Ampliação do refeitório, reforço estrutural e melhorias externas - Sede da Amarp | [5 empty] | Data: |  | 2026-09-21
LOCAL: | Rua Rainha do Céu, nº 248, Santa Cruz , Caldas - MG | [5 empty] | Valor Final do Orçamento |  | 103963.47
REFERÊNCIA: | SINAPI 07/2026 - SETOP/MG 04/2026 - SEM DESONERAÇÃO | [5 empty] | BDI |  | 24.93%
Item | Código | Fonte | Descrição | Unidade | Ǫuantidade | Custo Unitário (sem BDI) | Preço Unitário (com BDI) | Preço Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 5243.09 | 5.043%
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 5243.09 | 5.043%
1.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 0.6 | 384.3 | 480.11 | 288.07 | 0.2771%
1.1.2 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.16 | 24788.99 | 30968.89 | 4955.02 | 4.766%
2 |  |  | PROJETO EXECUTIVO DE REFORÇO ESTRUTURAL DA ALVENARIA DO BARRACÃO |  |  |  |  | 1983.89 | 1.908%
2.1 | CO-27427 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 1 | 1588 | 1983.89 | 1983.89 | 1.908%
3 |  |  | AMPLIAÇÃO REFEITÓRIO |  |  |  |  | 39976.32 | 38.45% | 19648.69
3.1 |  |  | PREPARO E REGULARIZAÇÃO DA ÁREA |  |  |  |  | 1276.66 | 1.228%
3.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 6.21 | 98.41 | 122.94 | 763.46 | 0.7344%
3.1.2 | ED-51123 | SETOP | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | 29.6 | 6.22 | 7.77 | 229.99 | 0.2212%
3.1.3 | ED-51133 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M,INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | m³ | 7.7 | 29.44 | 36.78 | 283.21 | 0.2724%
3.2 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA |  |  |  |  | 2946.02 | 2.834%
3.2.1 | ED-50859 | SETOP | BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FÔRMAS LATERAIS E DESFORMA | m³ | 0.29 | 4783.47 | 5975.99 | 1733.04 | 1.667%
3.2.2 | ED-50842 | SETOP | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA | m³ | 0.29 | 3348.03 | 4182.69 | 1212.98 | 1.167%
3.3 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 8946.38 | 8.605%
3.3.1 | ED-48407 | SETOP | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARATELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO, EXCLUSIVE TELHAS | m² | 29.6 | 117.01 | 146.18 | 4326.93 | 4.162%
3.3.2 | ED-48419 | SETOP | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO FRANCESA, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TÉRMICA | m² | 29.6 | 107.33 | 134.09 | 3969.06 | 3.818%
3.3.3 | ED-50685 | SETOP | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 8 | 42.8 | 53.47 | 427.76 | 0.4115%
3.3.4 | ED-50648 | SETOP | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 3.7 | 48.16 | 60.17 | 222.63 | 0.2141%
3.4 |  |  | PISO |  |  |  |  | 8871.13 | 8.533%
3.4.1 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 2.96 | 223.38 | 279.07 | 826.05 | 0.7946%
3.4.2 | ED-50569 | SETOP | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 29.6 | 71.38 | 89.18 | 2639.73 | 2.539%
3.4.3 | ED-13287 | SETOP | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 29.6 | 44.04 | 55.02 | 1628.59 | 1.567%
3.4.4 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 3.12 | 34.77 | 43.44 | 135.53 | 0.1304%
3.4.5 | ED-50543 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO ( ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 29.6 | 94.23 | 117.72 | 3484.51 | 3.352%
3.4.6 | 104619 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 | m | 8 | 15.68 | 19.59 | 156.72 | 0.1507%
3.5 |  |  | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 2500.82 | 2.405%
3.5.1 | ED-9013 | SETOP | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR | m² | 5.76 | 33.69 | 42.09 | 242.44 | 0.2332%
3.5.2 | ED-50527 | SETOP | PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO ( BRILHO SÚTIL), COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | m² | 44.4 | 26.82 | 33.51 | 1487.84 | 1.431%
3.5.3 | ED-48229 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 3.6 | 171.33 | 214.04 | 770.54 | 0.7412%
3.6 |  |  | FECHAMENTO/TOLDO |  |  |  |  | 14458.56 | 13.91%
3.6.1 |  | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO CORTINA RETRÁTIL COM VISOR TRANSPARENTE, NO MESMO MODELO DO TOLDO EXISTENTE, INCLUINDO LONA, VISOR EM PVC CRISTAL, ESTRUTURA, FIXAÇÕES, ACIONAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. | UND | 1 | 3473.33 | 4339.23 | 4339.23 | 4.174%
3.6.2 |  | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDO FIXO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6MM, INCLUINDO FABRICAÇÃO, PINTURA DA ESTRUTURA, FIXAÇÕES, PARAFUSOS, VEDAÇÃO, ACESSÓRIOS E MONTAGEM COMPLETA NO LOCAL, CONFORME DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO | UND | 1 | 8100 | 10119.33 | 10119.33 | 9.734%
3.7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 976.75 | 0.9395%
3.7.1 | ED-50227 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5,ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO,SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UND | 1 | 275.3 | 343.93 | 343.93 | 0.3308%
3.7.2 | ED-50228 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COMDISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO,EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UND | 2 | 122.52 | 153.06 | 306.12 | 0.2944%
3.7.3 | ED-13336 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR LED 1X18W-ØT8,TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UND | 2 | 130.75 | 163.35 | 326.7 | 0.3142%
4 |  |  | REFORÇO ESTRUTURAL ALVENARIA DO BARRACÃO |  |  |  |  | 54487.21 | 52.41% | 46387.9
4.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2102.01 | 2.022%
4.1.1 | ED-9075 | SETOP | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA ( LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2XMES | 69.58 | 13.38 | 16.72 | 1163.38 | 1.119%
4.1.2 | ED-48246 | SETOP | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA | m² | 69.58 | 10.8 | 13.49 | 938.63 | 0.9028%
4.2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 3386.02 | 3.257%
4.2.1 | ED-28338 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS DE VEDAÇÃO, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM, INCLUSIVE REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO/REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | 53.39 | 20.53 | 25.65 | 1369.45 | 1.317%
4.2.2 | ED-48497 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | 16.19 | 23.02 | 28.76 | 465.62 | 0.4479%
4.2.3 | ED-51133 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | m³ | 13.88 | 29.44 | 36.78 | 510.51 | 0.491%
4.2.4 | ED-51125 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | m³ | 13.88 | 60 | 74.96 | 1040.44 | 1.001%
4.3 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO |  |  |  |  | 12892.44 | 12.4%
4.3.1 | ED-50850 | SETOP | VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | m³ | 1.99 | 2292.02 | 2863.42 | 5698.21 | 5.481%
4.3.2 | ED-50842 | SETOP | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA | m³ | 1.72 | 3348.03 | 4182.69 | 7194.23 | 6.92%
4.4 |  |  | ALVENARIA E CINTAS DE AMARRAÇÃO |  |  |  |  | 9415.15 | 9.056%
4.4.1 | ED-48196 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM,INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 49.78 | 94.83 | 118.47 | 5897.44 | 5.673%
4.4.2 | 93205 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 29.4 | 95.77 | 119.65 | 3517.71 | 3.384%
4.5 |  |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 11778.43 | 11.33%
4.5.1 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 7606.39 | 7.316%
4.5.1.1 | ED-50727 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 99.56 | 11.12 | 13.89 | 1382.89 | 1.33%
4.5.1.2 | ED-6282 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 99.56 | 50.04 | 62.51 | 6223.5 | 5.986%
4.5.2 |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 1943.91 | 1.87%
4.5.2.1 | ED-50514 | SETOP | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 49.78 | 8.3 | 10.37 | 516.22 | 0.4965%
4.5.2.2 | ED-50453 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 49.78 | 22.96 | 28.68 | 1427.69 | 1.373%
4.5.3 |  |  | ACABAMENTO EXTERNO |  |  |  |  | 2228.13 | 2.143%
4.5.3.1 | ED-9013 | SETOP | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR | m² | 31.4 | 33.69 | 42.09 | 1321.63 | 1.271%
4.5.3.2 | ED-50514 | SETOP | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 18.38 | 8.3 | 10.37 | 190.6 | 0.1833%
4.5.3.3 | ED-14802 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL,EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 18.38 | 31.18 | 38.95 | 715.9 | 0.6886%
4.6 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 14913.16 | 14.34%
4.6.1 | ED-50982 | SETOP | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | m² | 19.8 | 528.38 | 660.11 | 13070.18 | 12.57%
4.6.2 | ED-50491 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 39.6 | 37.25 | 46.54 | 1842.98 | 1.773%
5 |  |  | MELHORIAS EXTERNAS E COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 2272.96 | 2.186%
5.1 |  |  | DRENAGEM EXTERNA |  |  |  |  | 1696.2 | 1.632%
5.1.1 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/202 | m | 7.3 | 58.29 | 72.82 | 531.59 | 0.5113%
5.1.2 | ED-49895 | SETOP | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 1 | 932.21 | 1164.61 | 1164.61 | 1.12%
5.2 |  |  | SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 576.76 | 0.5548%
5.2.1 | ED-50935 | SETOP | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA,DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"),EXCLUSIVE PINTURA | m | 4 | 115.42 | 144.19 | 576.76 | 0.5548%
VALOR TOTAL | [7 empty] | 103963.47 | 100%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: | Ampliação do refeitório, reforço estrutural e melhorias externas - Sede da Amarp | [5 empty] | DATA: 21/09/2026
LOCAL: | Rua Rainha do Céu, nº 248, Santa Cruz , Caldas - MG
REFERÊNCIA: | SINAPI 07/2026 - SETOP/MG 04/2026 - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5243.09 | 33.34% | 33.33% | 33.33% |  | 100%
|  |  | 1748.0462 | 1747.5219 | 1747.5219 |  | 5243.09
2 | PROJETO |  | 100% |  |  |  | 100%
1983.89
|  |  | 1983.89 |  |  |  | 1983.89
3 | AMPLIAÇÃO REFEITÓRIO | 39976.32 | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | 19988.16 | 19988.16 |  |  | 39976.32
4 | REFORÇO ESTRUTURAL ALVENARIA DO BARRACÃO | 54487.21 |  | 50% | 50% |  | 100%
|  |  |  | 27243.605 | 27243.605 |  | 54487.21
5 | MELHORIAS EXTERNAS E COMPLEMENTARES | 2272.96 |  |  | 100% |  | 100%
[5 empty] | 2272.96 |  | 2272.96
TOTAL SIMPLES |  |  | 23720.0962 | 48979.2869 | 31264.0869 |  | 103963.47
% SIMPLES |  |  | 22.82% | 47.11% | 30.07%
TOTAL SIMPLES |  |  | 23720.0962 | 72699.3831 | 103963.47
% ACUMULADO |  |  | 22.82% | 69.93% | 100%

## MEMORIAL DE CALCULO
MEMORIAL DE CÁLCULO
Item | Código | Fonte | Descrição | Unidade | Ǫuantidade
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 0.6
Comprimento | Altura | Área
1 | 0.6 | 0.6
1.1.2 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.16
CH | Duração obra | Permanência obra | Total
(mês) | (mês) | (h/semana) | (mês)
220 | 3 | 3 | 0.16
2 |  |  | PROJETO EXECUTIVO DE REFORÇO ESTRUTURAL DA ALVENARIA DO BARRACÃO
2.1 | CO-27427 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 1
3 |  |  | AMPLIAÇÃO REFEITÓRIO
3.1 |  |  | PREPARO E REGULARIZAÇÃO DA ÁREA
3.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 6.21
Local | Comprimento | Largura | Profundidade | Quantidade | Total
fundação/pilar | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 3 | 0.288
piso | 8 | 3.7 | 0.2 | 1 | 5.92
Total |  |  |  |  | 6.208
3.1.2 | ED-51123 | SETOP | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | 29.6
Local | Comprimento | Largura | Total
piso refeitório | 8 | 3.7 | 29.6
3.1.3 | ED-51133 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M,INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | m³ | 7.7
Local | Área (m²) | Expessura(m) | Coef. Empolamento | Total (m³)
Solo escavado | 29.6 | 0.2 | 1.3 | 7.696
Total |  |  |  | 7.696
3.2 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA
3.2.1 | ED-50859 | SETOP | BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FÔRMAS LATERAIS E DESFORMA | m³ | 0.29
3.2.2 | ED-50842 | SETOP | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA | m³ | 0.29
Local | Comprimento | Largura | Profundidade | Quantidade | Total
fundação/pilar | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 3 | 0.288
3.3 |  |  | COBERTURA
3.3.1 | ED-48407 | SETOP | ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU OU EQUIVALENTE, PARATELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO, EXCLUSIVE TELHAS | m² | 29.6
3.3.2 | ED-48419 | SETOP | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO FRANCESA, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/ TÉRMICA | m² | 29.6
Local | Comprimento | Largura | Total
Refeitório | 8 | 3.7 | 29.6
3.3.3 | ED-50685 | SETOP | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 8
Local | Comprimento
Cobertura refeitório | 8
3.3.4 | ED-50648 | SETOP | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 3.7
Local | Largura
Cobertura refeitório | 3.7
3.4 |  |  | PISO
3.4.1 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 2.96
Local | Área (m²) | Expessura(m) | Total(m³)
Piso refeitório | 29.6 | 0.1 | 2.96
3.4.2 | ED-50569 | SETOP | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 29.6
3.4.3 | ED-13287 | SETOP | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 29.6
Local | Comprimento | Largura | Total
Refeitório | 8 | 3.7 | 29.6
3.4.4 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 3.12
Local | Perímetro | Altura | Quantidade | Total
base pilares | 0.8 | 0.3 | 3 | 0.72
encontro piso/parede existente | 8 | 0.3 | 1 | 2.4
Total |  |  |  | 3.12
3.4.5 | ED-50543 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO ( ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 29.6
Local | Comprimento | Largura | Total
Refeitório | 8 | 3.7 | 29.6
3.4.6 | 104619 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 | m | 8
Local | Perímetro
Refeitório | 8
3.5 |  |  | ACABAMENTOS
3.5.1 | ED-9013 | SETOP | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR | m² | 5.76
Local | Perímetro | Largura | Quantidade | Total
Pilar | 0.8 | 2.4 | 3 | 5.76
3.5.2 | ED-50527 | SETOP | PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO SÚTIL), COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | m² | 44.4
Local | Comprimento | Largura | Coef. | Total
Cobertura refeitório | 8 | 3.7 | 1.5 | 44.4
3.5.3 | ED-48229 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 3.6
Local | Perimetro | Altura | Total
Alvenaria/ churrasqueira | 4 | 0.9 | 3.6
3.6 |  |  | FECHAMENTO/TOLDO
3.6.1 |  | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDO TIPO CORTINA RETRÁTIL COM VISOR TRANSPARENTE, NO MESMO MODELO DO TOLDO EXISTENTE, INCLUINDO LONA, VISOR EM PVC CRISTAL, ESTRUTURA, FIXAÇÕES, ACIONAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA PERFEITA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. | UND | 1
3.6.2 |  | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDO FIXO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6MM, INCLUINDO FABRICAÇÃO, PINTURA DA ESTRUTURA, FIXAÇÕES, PARAFUSOS, VEDAÇÃO, ACESSÓRIOS E MONTAGEM COMPLETA NO LOCAL, CONFORME DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO | UND | 1
3.7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.7.1 | ED-50227 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A- 250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5,ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO,SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UND | 1
3.7.2 | ED-50228 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COMDISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO,EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UND | 2
3.7.3 | ED-13336 | SETOP | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR LED 1X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UND | 2
4 |  |  | REFORÇO ESTRUTURAL DE PAREDE DO BARRACÃO
4.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
4.1.1 | ED-9075 | SETOP | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA ( LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2XMES | 69.58
4.1.2 | ED-48246 | SETOP | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA | M2 | 69.58
Elemento | Comprimento | Altura | Área(total)
Parede | 14.2 | 4.9 | 69.58
4.2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
4.2.1 | ED-28338 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS DE VEDAÇÃO, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM, INCLUSIVE REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO/REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 53.39
Comprimento | Altura | Área(m²) | Descontos(m²) | Total(m²)
14.2 | 4.9 | 69.58 | 16.19 | 53.39
4.2.2 | ED-48497 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 16.19
Elemento | Comprimento | Altura | Área(total)
Portão | 3.9 | 4.15 | 16.185
4.2.3 | ED-51133 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M3 | 13.88
4.2.4 | ED-51125 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | M3 | 13.88
Local | Área (m²) | Expessura(m) | Coef. Empolamento | Total (m³)
Demolição parede | 53.39 | 0.2 | 1.3 | 13.8814
4.3 |  |  | ESTRUTURA DE CONCRETO
4.3.1 | 50850 | SETOP | VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 1.99
Elemento | Comprimento | Altura | Largura | Área Total
Viga baldrame | 14.2 | 0.3 | 0.2 | 0.852
Viga superior coroamento | 14.2 | 0.4 | 0.2 | 1.136
Total |  |  |  | 1.988
4.3.2 | ED-50842 | SETOP | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA | m³ | 1.72
Elemento | Comprimento | Largura | Altura | Área Total | Quantidade | Área Total
Pilar | 0.2 | 0.35 | 4.9 | 0.343 | 5 | 1.715
4.4 |  |  | ALVENARIA E CINTAS DE AMARRAÇÃO
4.4.1 | ED-48196 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM,INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 49.78
Comprimento | Altura | Área(m²) | Descontos(m²) | Total(m²)
14.2 | 4.9 | 69.58 | 19.8 | 49.78
4.4.2 | 93205 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 29.4
Elemento | Comprimento | Quantidade | Total
Cinta de amarração | 9.8 | 3 | 29.4
4.5 |  |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS
4.5.1 |  |  | REVESTIMENTOS
4.5.1.1 | ED-50727 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 99.56
4.5.1.2 | ED-6282 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 25MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 99.56
Comprimento | Altura | Descontos(m²) | Área(m²) | Quantidade | Total
14.2 | 4.9 | 19.8 | 49.78 | 2 | 99.56
4.5.2 |  |  | PINTURA INTERNA
4.5.2.1 | ED-50514 | SETOP | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 49.78
4.5.2.2 | ED-50453 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 49.78
Comprimento | Altura | Descontos(m²) | Área(m²) | Quantidade | Total
14.2 | 4.9 | 19.8 | 49.78 | 1 | 49.78
4.5.3 |  |  | ACABAMENTO EXTERNO
4.5.3.1 | ED-9013 | SETOP | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR | M2 | 31.4
Comprimento | Altura | Descontos(m²) | Área(m²) | Quantidade | Total
14.2 | 4.9 | 38.18 | 31.4 | 1 | 31.4
4.5.3.2 | ED-50514 | SETOP | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 18.38
4.5.3.3 | ED-14802 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL,EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 18.38
Comprimento | Altura | Descontos(m²) | Área(m²) | Quantidade | Total
7.35 | 2.5 | 0 | 18.375 | 1 | 18.375
4.6 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
4.6.1 | ED-50982 | SETOP | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | 19.8
Elemento | Largura | Altura | Área(total)
Portão | 4.4 | 4.5 | 19.8
4.6.2 | ED-50491 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 39.6
Elemento | Largura | Altura | Área | Quantidade | Total
Portão | 4.4 | 4.5 | 19.8 | 2 | 39.6
5 |  |  | MELHORIAS EXTERNAS E COMPLEMENTARES
5.1 |  |  | DRENAGEM EXTERNA
5.1.1 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/202 | M | 7.3
5.1.2 | ED-49895 | SETOP | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 80X80X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | Unidade | 1
5.2 |  |  | SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE
5.2.1 | ED-50935 | SETOP | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA | M | 4

## COTAÇÃO
Orçamentos Toldo
Toldo cortina |  | Toldo policarbonato
ABM Toldos | 3200 | ABM Toldos | 6900
Toldos Galdenzi | 3700 | Toldos Galdenzi | 7300
Toldos Minasul | 3520 | Toldos Minasul | 10100
Média | 3473.3333 | Média | 8100