## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | LICITAÇÃO Nº | 51/2025 | EDITAL Nº | 01/2025
ÓRGÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE INIMUTABA | [5 empty] | DATA | 2025-09-16
OBJETO | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA EM QUADRAS POLIESPORTIVAS NO BAIRRO NOSSA SENHORA DS GRAÇAS E NO DISTRITO DE GENTIL DE MATOS EM ATENDIMENTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS | [5 empty] | LOTE
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | REGIME DE EXECUÇÃO | 1 – Empreitada por Preço Global |  | CIDADE | INIMUTABA | UF | MG
DATA BASE DO ORÇAMENTO | 2025-09-16 | DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS (%) |  | BDI 1 | 28.23% | BDI 2
ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (%)
LEGENDA | PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
PREENCHIIMENTO FACULTATIVO
PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO
[6 empty] | TIPO DE VALOR |  |  |  | TOTAL GERAL
[6 empty] | CUSTO (SEM BDI) |  |  |  | 677046.8473
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | BDI | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL
1.1.0.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | metro quadrado | 4.5 | 501.89 | 28.23% | 501.89 | 643.5735 | 2896.081
1.1.0.2 | 50274 | SICOR | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | unidade | 18 | 83.86 | 28.23% | 83.86 | 107.5337 | 1935.6062
1.1.0.3 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | metro cúbico | 1.01 | 110.7 | 28.23% | 110.7 | 141.9506 | 143.3701
1.2.1.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | metro cúbico | 7.15 | 102.24 | 28.23% | 102.24 | 131.1024 | 937.3818
1.2.1.2 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | metro cúbico | 5.63 | 93.01 | 28.23% | 93.01 | 119.2667 | 671.4717
1.2.1.2 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | metro quadrado | 20.84 | 6.37 | 28.23% | 6.37 | 8.1683 | 170.2264
1.2.2.1 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | metro cúbico | 0.23 | 810.58 | 28.23% | 810.58 | 1039.4067 | 239.0635
1.2.2.2 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | quilograma | 312.475 | 13.56 | 28.23% | 13.56 | 17.388 | 5433.3116
1.2.2.3 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | metro cúbico | 5.4 | 787.01 | 28.23% | 787.01 | 1009.1829 | 5449.5878
1.2.2.4 | 101174 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | metro | 27 | 87.94 | 28.23% | 87.94 | 112.7655 | 3044.6675
1.2.2.5 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | metro quadrado | 43.2 | 78.13 | 28.23% | 78.13 | 100.1861 | 4328.0395
1.2.3.1 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | metro cúbico | 0.82 | 810.58 | 28.23% | 810.58 | 1039.4067 | 852.3135
1.2.3.2 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | quilograma | 420.29 | 13.56 | 28.23% | 13.56 | 17.388 | 7307.9975
1.2.3.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | metro quadrado | 32.69 | 67.82 | 28.23% | 67.82 | 86.9656 | 2842.905
1.2.3.4 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | metro cúbico | 4.9 | 787.01 | 28.23% | 787.01 | 1009.1829 | 4944.9963
1.3.0.1 | 20573 | SICOR | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO EM ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA EM ARCO PADRÃO DA QUADRA ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS | metro quadrado | 527.15 | 244.03 | 28.23% | 244.03 | 312.9197 | 164955.6035
1.3.0.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | metro quadrado | 848.56 | 64.21 | 28.23% | 64.21 | 82.3365 | 69867.446
1.3.0.3 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | metro | 58.12 | 97.94 | 28.23% | 97.94 | 125.5885 | 7299.2014
1.3.0.4 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | metro | 27.6 | 48.28 | 28.23% | 48.28 | 61.9094 | 1708.7007
1.3.0.5 | 49962 | SICOR | RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE | unidade | 6 | 54.19 | 28.23% | 54.19 | 69.4878 | 416.927
1.4.0.1 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | unidade | 4 | 51.53 | 28.23% | 51.53 | 66.0769 | 264.3077
1.4.0.2 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | metro | 25 | 69.28 | 28.23% | 69.28 | 88.8377 | 2220.9436
1.4.0.3 | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | unidade | 4 | 60.59 | 28.23% | 60.59 | 77.6946 | 310.7782
1.4.0.4 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | unidade | 4 | 115.79 | 28.23% | 115.79 | 148.4775 | 593.9101
1.4.0.5 | 104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | unidade | 10 | 19.51 | 28.23% | 19.51 | 25.0177 | 250.1767
1.4.0.6 | 51090 | SICOR | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 2 FUROS PARA CABO 35 MM2 | unidade | 4 | 19.17 | 28.23% | 19.17 | 24.5817 | 98.3268
1.5.0.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | metro quadrado | 527.15 | 1.93 | 28.23% | 1.93 | 2.4748 | 1304.6114
2.1.0.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | metro quadrado | 4.5 | 501.89 | 28.23% | 501.89 | 643.5735 | 2896.081
2.1.0.2 | 50275 | SICOR | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | unidade | 22 | 63.16 | 28.23% | 63.16 | 80.9901 | 1781.7815
2.1.0.3 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | metro cúbico | 1.49 | 110.7 | 28.23% | 110.7 | 141.9506 | 211.5064
2.2.1.1 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA | metro cúbico | 8.45 | 102.24 | 28.23% | 102.24 | 131.1024 | 1107.8149
2.2.1.2 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA | metro cúbico | 6.88 | 93.01 | 28.23% | 93.01 | 119.2667 | 820.5551
2.2.1.3 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M | metro quadrado | 24.8 | 6.37 | 28.23% | 6.37 | 8.1683 | 202.5726
2.2.2.1 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE | metro cúbico | 0.28 | 810.58 | 28.23% | 810.58 | 1039.4067 | 291.0339
2.2.2.2 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM | quilograma | 377.84 | 13.56 | 28.23% | 13.56 | 17.388 | 6569.8774
2.2.2.3 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK | metro cúbico | 6.6 | 787.01 | 28.23% | 787.01 | 1009.1829 | 6660.6073
2.2.2.4 | 101174 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO | metro | 33 | 87.94 | 28.23% | 87.94 | 112.7655 | 3721.2602
2.2.2.5 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO | metro quadrado | 55 | 78.13 | 28.23% | 78.13 | 100.1861 | 5510.2354
2.2.3.1 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE | metro cúbico | 0.97 | 810.58 | 28.23% | 810.58 | 1039.4067 | 1008.2245
2.2.3.2 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM | quilograma | 473.58 | 13.56 | 28.23% | 13.56 | 17.388 | 8234.6034
2.2.3.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA | metro quadrado | 57.91 | 67.82 | 28.23% | 67.82 | 86.9656 | 5036.1771
2.2.3.4 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK | metro cúbico | 5.79 | 787.01 | 28.23% | 787.01 | 1009.1829 | 5843.1691
2.3.0.1 | 20573 | SICOR | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO EM ARCO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA EM ARCO PADRÃO DA QUADRA ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS | metro quadrado | 731.11 | 244.03 | 28.23% | 244.03 | 312.9197 | 228778.6992
2.3.0.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 | metro quadrado | 1112.58 | 64.21 | 28.23% | 64.21 | 82.3365 | 91605.9243
2.3.0.3 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, | metro | 68.52 | 97.94 | 28.23% | 97.94 | 125.5885 | 8605.3214
2.3.0.4 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E | metro | 27.6 | 48.28 | 28.23% | 48.28 | 61.9094 | 1708.7007
2.3.0.5 | 49962 | SICOR | RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL | unidade | 6 | 54.19 | 28.23% | 54.19 | 69.4878 | 416.927
2.4.0.1 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM | unidade | 4 | 51.53 | 28.23% | 51.53 | 66.0769 | 264.3077
2.4.0.2 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - | metro | 25 | 69.28 | 28.23% | 69.28 | 88.8377 | 2220.9436
2.4.0.3 | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA | unidade | 4 | 60.59 | 28.23% | 60.59 | 77.6946 | 310.7782
2.4.0.4 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - | unidade | 4 | 115.79 | 28.23% | 115.79 | 148.4775 | 593.9101
2.4.0.5 | 104750 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE | unidade | 10 | 19.51 | 28.23% | 19.51 | 25.0177 | 250.1767
2.4.0.6 | 51090 | SICOR | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 2 FUROS PARA CABO 35 MM2 | unidade | 4 | 19.17 | 28.23% | 19.17 | 24.5817 | 98.3268
2.5.0.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | metro quadrado | 731.11 | 1.93 | 28.23% | 1.93 | 2.4748 | 1809.3795
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
Note on H6: Preenchimento Automático - Aba "Detalhamento do BDI"
Note on I6: Preencher caso exista BDI diferenciado para equipamentos, por exemplo.
Note on D7: SIM ou NÃO

## Detalhamento do BDI
BDI PROPOSTO: |  | 28.23%
COMPOSIÇÃO DO BDI |  |  | FÓRMULA ADOTADA:
GARANTIA (G) e SEGURO (S) |  | 0% | Espaço para detalhamento da fórmula de cálculo utilizada para o BDI.
RISCO ( R ) |  | 0%
DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  | 0%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  | 0%
LUCRO (L) |  | 0%
TRIBUTOS (T) |  | 0%
LEGENDA | PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
PREENCHIIMENTO FACULTATIVO
PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO