## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA -MG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Construção de uma creche infantil
Local: Rua Visconde do Rio Branco 191, Bairro da Saúde. CEC
1 - IDENTIFICAÇÃO
Município/ALÉM PARÁBA - MG
ITEM | LOCAIS DOS SERVIÇOS |  |  | PERÍODO | [7 empty] | TOTAL
|  | VALOR DOS | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
|  | SERVIÇOS | % | % | VALOR | % | VALOR |  |  | % | VALOR
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 72877.61 | 12.65% |  | 27877.61 |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 | 72877.61
1.2 | INFRAESTRUTURA | 57602.39 | 9.996% |  | 47602.39 |  | 10000 |  | 0 |  | 0 | 57602.39
1.3 | SUPRAESTRUTURA | 185893.78 | 32.26% |  | 50000 |  | 50000 |  | 85893.78 |  | 0 | 185893.78
1.4 | FECHAMENTO E ACABAMENTO | 143765.91 | 24.95% |  | 0 |  | 70000 |  | 73765.91 |  | 0 | 143765.91
1.5 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 9254.66 | 1.606% |  | 0 |  | 0 |  | 9254.66 |  | 0 | 9254.66
1.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 12438.49 | 2.158% |  | 0 |  | 0 |  | 7438.49 |  | 5000 | 12438.49
1.7 | ESQUADRIAS | 44084.97 | 7.65% |  | 0 |  | 24084.97 |  | 20000 |  | 0 | 44084.97
1.8 | GRANITO | 17786.28 | 3.086% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17786.28 | 17786.28
1.9 | PISOS E REVESTIMENTOS | 23637.99 | 4.102% |  | 0 |  | 0 |  | 13637.99 |  | 10000 | 23637.99
1.10 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS | 7182.08 | 1.246% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7182.08 | 7182.08
1.15 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | 1752.54 | 0.3041% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1752.54 | 1752.54
100%
TOTAL EM REAIS |  | 576276.7 | 100% |  | 125480 |  | 169084.97 |  | 224990.83 |  | 56720.9 | 576276.7
Além Paraíba, 19 de junho de 2024.
Winston Baylet Goulart
Engenheiro Civil
CREA: 189139/D

## Orçamento
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: | CRECHE INFANTIL CEC
LOCAL: | RUA VISCONDE DO RIO BRANCO N°191, BAIRRO DA SAÚDE
REFERÊNCIA: | SINAPI - janeiro de 2024 / SETOP - agosto de 2023
BDI CONFORME ACORDÃO 2622/2013 TCU |  |  | BDI: | 26.21% | DATA: | 2024-06-19
ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO |  | VALOR TOTAL C/BDI
[5 empty] | sem BDI | com BDI
CRECHE CEC
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 72877.61
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID. | 2.5 | 303.81 | 383.44 | 958.6
1.2 | COTAÇÃO | LIGAÇÃO DE LUZ, PADRÃO ENERGISA, TRIFÁSICO COM POSTE DE 7 METROS, COMPLETO | UNID. | 1 | 3200 | 4038.72 | 4038.72
1.3 | ED-29823 | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO | M² | 109.67 | 57.47 | 72.53 | 7954.37
ADMINISTRAÇÃO
1.4 | 90779 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 128 | 132.63 | 167.39 | 21425.92
1.5 | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 400 | 76.26 | 96.25 | 38500
2.0 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 57602.39
2.1 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 71.96 | 132.65 | 167.42 | 12047.54 | FUNDAÇÃO E BALDRAME
2.2 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M³ | 3.9 | 617.9 | 779.85 | 3041.42
2.3 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1035 | 11.45 | 14.45 | 14955.75
2.4 | ED-8487 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | M³ | 20.7 | 577.88 | 729.34 | 15097.34
2.5 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M³ | 36.9 | 23.19 | 29.27 | 1080.06
2.6 | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 2.31 | 268.26 | 338.57 | 782.1
2.7 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M³ | 0.18 | 617.9 | 779.85 | 140.37
2.8 | ED-8487 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | M³ | 1.78 | 577.88 | 729.34 | 1298.23
2.9 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 89 | 12.39 | 15.64 | 1391.96
2.10 | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | M³xKm | 519 | 1.7 | 2.15 | 1115.85
2.11 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M³ | 7.14 | 738.15 | 931.62 | 6651.77 | PASSEIO ATRÁS DA CRECHE E NOS FUNDOS
3.0 |  | SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 185893.78
3.1 | ED-49643 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 3.9 | 53.55 | 67.59 | 263.6 | PILARES
3.2 | 104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM A KG LVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kG | 136.5 | 11.36 | 14.34 | 1957.41
3.3 | ED-8487 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | M³ | 1.95 | 577.88 | 729.34 | 1422.21
3.4 | ED-49643 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 11.71 | 53.55 | 67.59 | 791.48 | VIGAS
3.5 | ED-19633 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | M²xMês | 16.22 | 16.34 | 20.62 | 334.46
3.6 | 104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM A KG LVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kG | 104.3 | 11.36 | 14.34 | 1495.66
3.7 | ED-8487 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) | M³ | 1.49 | 577.88 | 729.34 | 1086.72
3.8 | ED-31583 | FÔRMA E DESFORMA PARA LAJE DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 53.57 | 46.41 | 58.57 | 3137.59 | LAJE
3.9 | ED-19633 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | M²xMês | 53.57 | 16.34 | 20.62 | 1104.61
3.10 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 171.6 | 11.29 | 14.25 | 2445.3
3.11 | ED-49798 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 22.27 | 703.12 | 887.41 | 19762.62
3.12 | ED-20603 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 4060.2 | 23.56 | 29.74 | 120750.35
3.13 | ED-48428 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 203.01 | 99.04 | 125 | 25376.25 | COBERTURA
3.14 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 16 | 171.21 | 216.08 | 3457.28
3.15 | ED-50668 | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 24 | 82.81 | 104.51 | 2508.24
4.0 |  | FECHAMENTO E ACABAMENTO |  |  |  |  | 143765.91
4.1 | 103331 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M² | 352.62 | 77.1 | 97.31 | 34313.45 | ALVENARIA
4.2 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20 | M² | 394.09 | 4.38 | 5.53 | 2179.32 | ÁREA EXTERNA E INTERNA COM REVEST. CERÂMICO NA PAREDE
4.3 | 87411 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M² | 192.38 | 16 | 20.19 | 3884.15 | ÁREA INTERNA
4.4 | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M² | 394.09 | 53.1 | 67.02 | 26411.91 | ÁREA EXTERNA E ÁREA INTERNA COM REVEST. CERÂMICO NA PAREDE
4.5 | 87427 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023 | M² | 390.69 | 43.73 | 55.19 | 21562.18 | EMBOÇO INTERNO
4.6 | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 79.28 | 17.29 | 21.82 | 1729.89
4.7 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M² | 53.57 | 29.75 | 37.55 | 2011.55
4.8 | 87632 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 53.57 | 40.69 | 51.35 | 2750.82
4.9 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA S. AF_06/2014 | M² | 547.05 | 3.4 | 4.29 | 2346.84 | PINTURA
4.10 | ED-50474 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 1094.1 | 21.47 | 27.1 | 29650.11
4.11 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 1094.1 | 11.7 | 14.77 | 16159.86
4.12 | 102210 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M² | 75.6 | 8.03 | 10.13 | 765.83
5.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 9254.66
5.1 | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID. | 16 | 124.35 | 156.94 | 2511.04
5.2 | ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID. | 6 | 284.15 | 358.63 | 2151.78
5.3 | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID. | 10 | 200.75 | 253.37 | 2533.7
5.4 | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID. | 10 | 60.15 | 75.92 | 759.2
5.5 | 102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UNID. | 2 | 281.9 | 355.79 | 711.58
5.6 | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UNID. | 1 | 465.38 | 587.36 | 587.36
6.0 |  | INSTALÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 12438.49
6.1 | 104473 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UNID. | 18 | 150.56 | 190.02 | 3420.36
6.2 | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UNID. | 14 | 128.01 | 161.56 | 2261.84
6.3 | 104476 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASG OS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UNID. | 9 | 164.42 | 207.51 | 1867.59
6.4 | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 1 | 356.92 | 450.47 | 450.47
6.5 | 101892 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 3 | 108.58 | 137.04 | 411.12
6.6 | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 3 | 23.43 | 29.57 | 88.71
6.7 | ED-13338 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | UNID. | 18 | 173.36 | 218.8 | 3938.4
7.0 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 44084.97
7.1 | 102185 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90 X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UNID. | 2 | 2942.81 | 3714.12 | 7428.24
7.2 | ED-29477 | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (60X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO | UNID. | 3 | 1579.17 | 1993.07 | 5979.21
7.3 | ED-29479 | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (80X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 1863.28 | 2351.65 | 4703.3
7.4 | ED-49588 | FOLHA DE PORTA EM MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE MARCO, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | UNID. | 10 | 383.66 | 484.22 | 4842.2
7.5 | ED-49592 | MARCO DE MADEIRA, DIMENSÃO (90X210)CM, LARGURA DE 14CM, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FOLHA DE PORTA, FERRAGENS E PINTURA/VERNIZ | UNID. | 10 | 303.46 | 383 | 3830
7.6 | ED-29484 | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER | M² | 13.42 | 859.48 | 1084.75 | 14557.35
7.7 | ED-29481 | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR | M² | 2.16 | 1006.8 | 1270.68 | 2744.67
8.0 |  | GRANITO |  |  |  |  | 17786.28
8.1 | ED-51002 | SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 1.8 | 295.29 | 372.69 | 670.84
8.2 | ED-50998 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | M² | 2.46 | 315.59 | 398.31 | 979.84
8.3 | ED-48344 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | M² | 7.93 | 342.91 | 432.79 | 3432.02
8.4 | ED-48533 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS | M² | 14.85 | 677.81 | 855.46 | 12703.58
9.0 |  | PISOS E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 23637.99
9.1 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M² | 192.38 | 48.42 | 61.11 | 11756.34
9.2 | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M² | 158.19 | 59.51 | 75.11 | 11881.65
10.0 |  | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 7182.08
10.1 | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UNID. | 3 | 489.25 | 617.48 | 1852.44
10.2 | 100851 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UNID. | 3 | 86.37 | 109.01 | 137.58
10.3 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 1 | 744.09 | 939.12 | 1185.26
10.4 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. | 2 | 123.34 | 155.67 | 311.34
10.5 | ED-50278 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 482.92 | 609.49 | 1218.98
10.6 | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 2 | 202.13 | 255.11 | 510.22
10.7 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 6 | 147.36 | 185.98 | 1115.88
10.8 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 6 | 71.13 | 89.77 | 538.62
10.9 | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 2 | 123.51 | 155.88 | 311.76
11.0 |  | LIMPEZA GERAL DA OBRA |  |  |  |  | 1752.54
11.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 211.66 | 6.56 | 8.28 | 1752.54
[6 empty] | TOTAL | 576276.7
Além ParaíbaMG, 19 de junho de 2024.
WINSTON BAYLET GOULART
Engenheiro Civil
CREA: 189139/D
CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS
CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS
CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS
CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS
|  |  |  | QUANT. |  | C
|  |  | SOLEIRA 1 | 4 | 0.15 | 0.85 | 0.51
|  |  |  | QUANT. |  | C |  | BANHEIROS
|  |  | SOLEIRA 2 | 2 | 0.15 | 1.05 | 0.315
[6 empty] | TOTAL | 0.825
|  |  |  | QUANT. |  | C
|  |  | PEITORIL 1 | 2 | 0.17 | 0.65 | 0.221
|  |  |  | QUANT. |  | C
|  |  | PEITORIL 2 | 2 | 0.25 | 3.7 | 1.85 | PORTAS E BALCÃO
|  |  |  | QUANT. |  | C
|  |  | PEITORIL 3 | 2 | 0.25 | 3.25 | 1.625
[6 empty] | TOTAL | 3.696
|  | CONFORME PROJETO | M²
1.62
|  |  |  | QUANT. | L | L
|  | ÁREA DE ATENDIMENTO |  | 2 | 3.7 | 3.27 | 24.198
|  | COZINHA |  | 2 | 3.7 | 2.35 | 17.39
|  | BANHEIRO |  | 2 | 1.5 | 1.55 | 4.65 | PISOS DO QUIOSQUE
[6 empty] | TOTAL | 46.238
|  |  |  | QUANT. | L | H
|  | COZINHA | PAREDE 1 | 2 | 2.35 | 3 | 14.1
|  | COZINHA | PAREDE 2 | 2 | 3.7 | 3 | 22.2
|  | BANHEIROS | PAREDE 1 | 2 | 1.5 | 3 | 9 | REVESTIMENTO DAS PAREDES DOS QUIOSQUES
|  | BANHEIROS | PAREDE 2 | 2 | 1.55 | 3 | 9.3
[6 empty] | SUB TOTAL | 54.6
DESCONTOS DE ESQUADRIAS
SUB TOTAL
[6 empty] | SUB TOTAL | 54.6
[6 empty] | TOTAL | 60.06 | ACRÉSCIMO DE 10% SOBRE PERDAS DE MATERIAL
CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

## BDI
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE INFANTIL
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 2.5%
TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | [5 empty] | AC | 3.8% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 0.32% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Risco | [5 empty] | R | 0.5% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 1.02% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Lucro | [5 empty] | L | 6.7% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 2.5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 4.5% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [5 empty] | BDI PAD | 20.16% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI COM desoneração | [5 empty] | BDI DES | 26.21%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | -1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2,5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
ALÉM PARAÍBA MG |  |  |  | 2024-06-19
Local |  |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: | WINSTON BAYLET GOULART
CREA/CAU: | 189139/D
ART/RRT:

## Memória de cálculo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: | CRECHE INFANTIL CEC
LOCAL: | RUA VISCONDE DO RIO BRANCO N°191, BAIRRO DA SAÚDE
ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
[5 empty] | M | M | M² | Observação
[5 empty] | 2 | 1.25 | 2.5 | Fachada
[6 empty] | TOTAL | 2.5
| COTAÇÃO | LIGAÇÃO DE LUZ, PADRÃO ENERGISA, TRIFÁSICO COM POSTE DE 7 METROS, COMPLETO
[6 empty] | UNIDADE |  | Observação
[6 empty] | 2 |  | Fachada
[6 empty] | TOTAL | 2
| ED-29823 | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO
|  |  | COMP. | H | M²
|  | LATERAL 1 | 16.2 | 2.2 | 35.64
|  | LATERAL 2 | 16.2 | 2.2 | 35.64
|  | FRENTE | 17.45 | 2.2 | 38.39
|  |  |  | TOTAL | 109.67
INFRAESTRUTURA
| 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
|  |  |  | L | L | H | QUANTIDADE DE SAPATAS | Observação
|  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10 | ESCAVAÇÃO DAS SAPATAS
[5 empty] | TOTAL | 3.375 | 33.75
|  | EMPOLAMENTO | 43.88
|  |  |  | L | L | H | QUANTIDADE DE SAPATAS
|  |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 10
[5 empty] | TOTAL | 3.9 | 21.6
|  | EMPOLAMENTO | 28.08
|  | TOTAL | 71.96
| 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
|  |  |  | L | L | H | QUANTIDADE DE SAPATAS | Observação
|  |  |  | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 10 | CONCRETO MAGRO SAPATA DE 1,20 X 1,20
[5 empty] | TOTAL | 0.144 | 1.44
|  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 10 | CONCRETO MAGRO SAPATA DE 1,50 X 1.50
[5 empty] | TOTAL | 0.225 | 2.25
[6 empty] | TOTAL | 3.69
| 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
[5 empty] | KG | M³ |  | Observação
[5 empty] | 50 | 20.7 |  | SAPATAS
[5 empty] | TOTAL | 1035
| ED-8487 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)
|  |  |  | L | L | H | QUANTIDADE DE SAPATAS | Observação
|  |  |  | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 10 | SAPATA DE 1,20 X 1,20
[5 empty] | TOTAL | 0.72 | 7.2
|  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 10 | SAPATAS 1.50 X 1.50
[5 empty] | TOTAL | 1.35 | 13.5
[6 empty] | TOTAL | 20.7
| 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
|  |  |  | L | L | H | QUANTIDADE DE SAPATAS | Observação
|  |  |  | 1.2 | 1.2 | 1 | 10 | REATERRO DA SAPATA
[5 empty] | TOTAL | 1.44 | 14.4
|  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 10
[5 empty] | TOTAL | 2.25 | 22.5
[6 empty] | TOTAL | 36.9
| 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
[5 empty] | L | H | COMPRIMENTO | Observação
|  |  |  | HORIZ. | 0.12 | 0.3 | 70.3 | ESCAVAÇÃO VIGA BALDRAME
[6 empty] | SUBTOTAL | 2.5308
|  |  |  | VERTIC. | 0.12 | 0.3 | 63.27
[6 empty] | SUBTOTAL | 2.2777
[6 empty] | TOTAL | 4.8085
|  | EMPOLAMENTO | 3.29
| 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
[5 empty] | L | H | COMPRIMENTO | Observação
[5 empty] | 0.12 | 0.03 | 133.57 | LASTRO VIGA BALDRAME
[5 empty] | TOTAL |  | 0.48085
| ED-8487 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)
[5 empty] | L | H | COMPRIMENTO | Observação
[5 empty] | 0.12 | 0.3 | 133.57 | CONCRETO VIGA BALDRAME
[5 empty] | TOTAL |  | 4.8085
| 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
[6 empty] | KG | M³ | Observação
[6 empty] | 70 | 4.41 | ARMAÇÃO VIGA BALDRAME
[5 empty] | TOTAL |  | 308.7
| 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
[5 empty] | ESCAVAÇÃO SAPATA | ESCAVAÇÃO BALDRAME | KM RODADO | Observação
[5 empty] | 31.98 | 3.02 | 30 | TRANSPORTE MATERIAL ESCAVADO
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 35
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1050
| 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
|  |  |  | LARGURA | ALTURA | COMPRIMENTO | TOTAL | CALÇADA CONFORME PROJETO
|  |  |  | 1.5 | 0.1 | 15.42 | 2.313
[6 empty] | SUBTOTAL | 2.313
|  |  |  | LARGURA | ALTURA | COMPRIMENTO | TOTAL
|  |  |  | 7.6 | 0.1 | 6.35 | 4.826
[6 empty] | SUBTOTAL | 4.826
[6 empty] | TOTAL | 7.139
SUPRAESTRUTURA
| ED-49643 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
|  | FORMA P1 INTERNOS |  | L | H | LADOS | QUANTIDADE | Observação
|  |  |  | 0.15 | 3.6 | 2 | 6 | FORMA DOS PILARES
[6 empty] | SUBTOTAL | 6.48
|  |  |  | 0.4 | 3.6 | 2 | 10
[6 empty] | SUBTOTAL | 16
[6 empty] | TOTAL | 22.48
|  | FORMA P2 PLATIBANDA |  | L | H | LADOS | QUANTIDADE
|  |  |  | 0.15 | 5 | 2 | 14
[6 empty] | SUBTOTAL | 21
|  |  |  | 0.4 | 5 | 2 | 2
[6 empty] | SUBTOTAL | 9.4
[6 empty] | TOTAL | 30.4
M²
|  | FORMA COM REAPROVEITAMENTO | 52.88
| 104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM A KG LVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
[6 empty] | KG | M³ | Observação
[6 empty] | 70 | 4.4 | ARMADURA DOS PILARES
[5 empty] | TOTAL |  | 308
| ED-8487 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)
|  | PILAR 1 |  | L | L | COMPRIMENTO | QUANTIDADE DE PILAR | Observação
|  |  |  | 0.12 | 0.4 | 3.6 | 6 | CONCRETO PILARES
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 1.0368
|  | PILAR 2 PLATIBANDA |  | L | L | COMPRIMENTO | QUANTIDADE DE PILAR
|  |  |  | 0.12 | 0.4 | 5 | 14
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  | 3.36
[6 empty] | TOTAL | 4.3968
| ED-49643 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
|  | FORMA P1 |  |  | L | LADOS | COMPRIMENTO | Observação
[5 empty] | 0.15 | 1 | 133.57 | FÔRMA DO VIGAMENTO
[6 empty] | SUBTOTAL | 20.0355
[5 empty] | 0.4 | 2 | 133.57
[6 empty] | SUBTOTAL | 106.856
[6 empty] | TOTAL | 126.8915
M²
|  | FORMA COM REAPROVEITAMENTO | 42.3
| ED-19633 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
[5 empty] | L | COMPRIMENTO | TOTAL (M²) | Observação
[5 empty] | 0.12 | 133.57 | 16.0284 | ESCORAMENTO DA FORMA DAS VIGAS
|  | ESCORAMENTO |  |  | M² | MÊS | Total
[5 empty] | 16.03 | 2 | 32.06
| 104108 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM A KG LVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
[6 empty] | KG | M³ | Observação
[6 empty] | 80 | 1.49 | ARMADURA DAS VIGAS
[5 empty] | TOTAL |  | 119.2
| ED-8487 | CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 25MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)
[5 empty] | L | H | COMPRIMENTO | Observação
[5 empty] | 0.12 | 0.4 | 133.57 | CONCRETO DAS VIGAS
[5 empty] | TOTAL |  | 6.4114
| ED-31583 | FÔRMA E DESFORMA PARA LAJE DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
[7 empty] | M² | Observação
[7 empty] | 222.68 | FÔRMA DA LAJE CONFORME PROJETO
| ED-19633 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
[5 empty] | M² | MÊS | TOTAL | Observação
[5 empty] | 222.68 | 1 | 222.68 | ESCORAMENTO PARA LAJE
| 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
[6 empty] | KG | M³ | Observação
[6 empty] | 80 | 22.27 | ARMADURA DA LAJE
[5 empty] | TOTAL |  | 1781.6
| ED-49798 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)
[5 empty] | M² | H | TOTAL | Observação
[5 empty] | 222.68 | 0.1 | 22.268 | CONCRETO USINADO PARA LAJE
| ED-20603 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO
[5 empty] | KG | M² | TOTAL | Observação
[5 empty] | 20 | 203.01 | 4060.2 | ENGRADAMENTO CONFORME PROJETO
| ED-48428 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
[7 empty] | M² | Observação
[7 empty] | 203.01 | TELHAMENTO CONFORME PROJETO
| 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM , INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
[7 empty] | M | Observação
[7 empty] | 16 | CALHA DA COBERTURA
| ED-50668 | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES
[7 empty] | M | Observação
[7 empty] | 24 | CONDUTOR DA CALHA
FECHAMENTO E ACABAMENTO
| 103331 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Fechamento dos quiosques e banheiros
|  |  | Quant. Paredes | L | H | M² | M³ | Observação
|  | Parede 1 | 3 | 15.45 | 2.6 | 120.51
|  | Parede 2 | 1 | 11.05 | 2.6 | 28.73
|  | Parede 3 | 2 | 2.4 | 2.6 | 12.48
|  | Parede 4 | 7 | 5.8 | 2.6 | 105.56
|  | Parede 5 | 2 | 13.7 | 2.6 | 71.24
|  | platibanda | 2 | 13.7 | 1.4 | 38.36
|  |  | 2 | 15.45 | 1.4 | 43.26
[5 empty] | subtotal | 420.14
|  | Desconto de vãos | Quant. |  |  |  |  | Paredes internas
|  | janelas 01 | 5 | 2.2 | 1.1 | 12.1
|  | janelas 02 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.32
|  | Basculante | 6 | 0.6 | 0.6 | 2.16
|  | portas 01 | 10 | 0.9 | 2.1 | 18.9
|  | portas 02 | 2 | 1.2 | 2.1 | 34.48
[5 empty] | TOTAL | 68.96
|  |  |  | TOTAL FINAL |  | 351.18
| 87427 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023
M²
|  | Alvenaria | 548.88
|  | Desconto paredes com revestimento | 158.19
|  | TOTAL | 390.69
| 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20
|  |  | Lados | M² |  | Total
|  | Alvenaria | 2 | 352.62 |  | 705.24
| 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
|  |  | Lados | M²
|  | Alvenaria área externa | 1 | 256.52
|  | Desconto de vãos | Quant.
|  | janelas 01 | 5 | 2.2 | 1.1 | 12.1
|  | janelas 02 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.32
|  | Basculante | 6 | 0.6 | 0.6 | 2.16
|  | portas 02 | 2 | 1.2 | 2.1 | 5.04
[5 empty] | TOTAL | 20.62
|  |  |  | SUB TOTAL |  | 20.62
[5 empty] | TOTAL | 235.9
| 87411 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023
M²
|  | TETO |  | 192.38 |  |  |  | MESMA ÁREA DO PISO
| 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
[5 empty] | M² |  | TOTAL | Observação
[5 empty] | 203.01 |  | 203.01 | LASTRO DO PISO
| 87632 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
[5 empty] | M² |  | TOTAL | Observação
[5 empty] | 203.01 |  | 203.01 | CONTRA PISO
| 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA S. AF_06/2014
Aplicação de selador
[5 empty] | M² | LADOS | TOTAL | Observação
|  | ALVENRIA |  |  | 352.62 | 2 | 705.24 | Selador em paredes externas e internas
| ED-50474 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
Aplicação de massa acrílica
[5 empty] | M² | LADOS | TOTAL | Observação
|  | ALVENRIA |  |  | 352.62 | 2 | 705.24 | Emassamentode paredes externas e internas
| 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
Aplicação de massa acrílica
[5 empty] | M² | LADOS | TOTAL | Observação
|  | ALVENRIA |  |  | 352.62 | 2 | 705.24 | Aplicação de tinta acrílica de paredes externas e internas
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
| ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
CONFORME PROJETO
| ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA
CONFORME PROJETO
| ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA
CONFORME PROJETO
| 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
CONFORME PROJETO
INSTALÇÕES ELÉTRICAS
| 104473 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTO R SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022
CONFORME PROJETO
| 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
CONFORME PROJETO
| 104476 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASG OS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022
PARA AR-CONDICIONADOS E TORNEIRA ELÉTRICA DO FRALDÁRIO
05 TOMADAS AR CONDICIONADO
02 TOMADAS PARA CHUVEIRO
02 TOMADAS PARA TORNEIRA ELÉTRICA
| 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
CONFORME PROJETO
| 101892 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
01 DISJUNTOR 32A - TORNEIRA ELÉTRICA
01 DISJUNTOR 16A - AR CONDICIONADO
01 DISJUNTOR 32A - CHUVEIRO
| 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
01 DISJUNTOR 20A - ILUMINAÇÃO
02 DISJUNTORES 30A - DOIS CIRCUITOS PARA TOMADAS
| ED-13338 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS
CONFORME PROJETO
ESQUADRIAS
| ED-29484 | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER
|  |  | Quantidade | L | H | M²
|  | JANELA | 5 | 2.2 | 1.1 | 12.1 | JANELAS DAS SALAS
|  |  | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.32 | JANELA DO LACTÁRIO
[5 empty] | TOTAL | 13.42
| ED-29481 | JANELA EM ALUMÍNIO MÁXIM-AR COM ALTURA DE 60CM, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR
|  | BASCULANTE | Quantidade | L | H | M²
|  |  | 6 | 0.6 | 0.6 | 2.16
[5 empty] | TOTAL | 2.16
GRANITO
| ED-51002 | SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
|  |  |  | QUANT. | L | C | M² | Observação
|  |  | SOLEIRA 1 | 10 | 0.15 | 0.95 | 1.425 | PORTAS DE SALAS
|  |  |  | QUANT. | L | C | M²
|  |  | SOLEIRA 2 | 2 | 0.15 | 1.25 | 0.375 | PORTAS DE ENTRADA
[6 empty] | TOTAL | 1.8
| ED-50998 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM
|  |  |  | QUANT. | L | C | M²
|  |  | PEITORIL 1 | 5 | 0.15 | 2.25 | 1.6875 | SALAS
|  |  |  | QUANT. | L | C | M²
|  |  | PEITORIL 2 | 1 | 0.15 | 1.25 | 0.1875 | LACTÁRIO
|  |  |  | QUANT. | L | C | M²
|  |  | PEITORIL 3 | 6 | 0.15 | 0.65 | 0.585 | BASCULAS
[6 empty] | TOTAL | 2.46
| ED-48344 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA
|  |  |  | QUANT. | L | C | M²
|  |  |  | 1 | 0.6 | 3.6 | 2.16 | BANCADA LACTÁRIO + PIA
|  |  |  | 1 | 0.5 | 1.9 | 0.95 | PIA INFANTIL DO FRALDARIO
|  |  |  | 2 | 0.7 | 2.7 | 3.78 | 2 BANCADAS TROCADOR
|  |  |  | 2 | 0.5 | 1.04 | 1.04 | PIA BANHEIRO FEMININO E MASCULINO
[6 empty] | TOTAL | 7.93
| ED-48533 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS
|  |  |  | QUANT. | L | H | M²
|  |  |  | 4 | 1.35 | 1.8 | 9.72 | BAIAS DOS BANHIEIROS
|  |  |  | 3 | 0.6 | 1.8 | 3.24
|  |  |  | 2 | 0.4 | 1.8 | 1.44
|  |  |  | 5 | 0.05 | 1.8 | 0.45
[6 empty] | TOTAL | 14.85
PISOS E REVESTIMENTOS
| 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
|  |  |  | QUANT. | L | C | M² | Observação
|  |  |  | 5 | 5.8 | 4.1 | 118.9 | SALAS
|  |  |  | 2 | 5.8 | 2.4 | 27.84 | LACTÁRIO + FRALDÁRIO
|  |  |  | 2 | 3.65 | 2.4 | 17.52 | BANHEIRO FEMININO + MASCULINO
|  |  |  | 1 | 1.5 | 11.05 | 16.575 | CIRCULAÇÃO 1
|  |  |  | 1 | 1.55 | 7.45 | 11.5475 | CIRCULAÇÃO 2
[6 empty] | TOTAL | 192.3825
| 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
|  |  |  | QUANT. | L | H |  | Observação
|  | FRALDÁRIO | PAREDE 1 | 2 | 2.4 | 3 | 14.4 | REVESTIMENTO FRALDÁRIO
|  | FRALDÁRIO | PAREDE 2 | 2 | 5.8 | 3 | 34.8
|  | LACTÁRIO | PAREDE 1 | 2 | 2.4 | 3 | 14.4 | REVESTIMENTO LACTÁRIO
|  | LACTÁRIO | PAREDE 2 | 2 | 5.8 | 3 | 34.8
|  | BANHEIROS MASCULINO | PAREDE 1 | 2 | 2.4 | 3 | 14.4 | REVESTIMENTO BANHEIRO MASC.
|  | BANHEIROS MASCULINO | PAREDE 2 | 2 | 3.65 | 3 | 21.9
|  | BANHEIROS FEMININO | PAREDE 1 | 2 | 2.4 | 3 | 14.4 | REVESTIMENTO BANHEIRO FEM.
|  | BANHEIROS FEMININO | PAREDE 2 | 2 | 3.65 | 3 | 21.9
[6 empty] | SUB TOTAL | 171
|  |  | Desconto de vãos | Quant.
|  |  | Porta 01 | 5 | 2.1 | 0.9 | 9.45
|  |  | Janela | 1 | 1.2 | 1 | 1.2
|  |  | Basculhante | 6 | 0.6 | 0.6 | 2.16
[6 empty] | SUB TOTAL | 12.81
[6 empty] | TOTAL | 158.19 | ACRÉSCIMO DE 10% SOBRE PERDAS DE MATERIAL
LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS
| 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
CONFORME PROJETO
| 100851 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
CONFORME PROJETO
| 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
CONFORME PROJETO
| 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
CONFORME PROJETO
| ED-50278 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CONFORME PROJETO
| 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
CONFORME PROJETO
| 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
CONFORME PROJETO
| 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
CONFORME PROJETO
| 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
CONFORME PROJETO
LIMPEZA GERAL DA OBRA
| ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
CONFORME PROJETO
Além Paraíba, 19 de junho de 2024.
Winston Baylet Goulart
Engenheiro Civil
CREA: MG 189139/D