## MEMÓRIA DE CÁLCULO
Município/UF: ALÉM PARAÍBA MG | ALÉM PARAÍBA MG
Empreendimento / Apelido: SERVIÇO DE CALÇAMENTO COM SEXTAVADO COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
Local: RUA SILVIO CAÇADOR - BAIRRO JARDIM PARAÍSO/FAZENDINHA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | OBSERVAÇÕES
1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P
|  |  | C | L | M²
|  |  | 3 | 1.5 | 4.5 | NO INÍCIO
|  |  |  | TOTAL | 4.5
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TRANSPORTE |  |  |  | OBSERVAÇÕES
2.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/201
|  |  | C | L | M²
|  |  | 250 | 4.4 | 1100 | PREPARAÇÃO
|  |  |  | TOTAL | 1100
2.2 | 5680 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
|  |  | DIAS | H/DIA | CHP
|  |  | 15 | 6 | 90 | PREARAÇÃO
|  |  |  | TOTAL | 90 | E LIMPEZA DA OBRA
2.3 | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL. MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
|  |  | DIAS | H/DIA | CHP
|  |  | 15 | 6 | 90 | PREPARAÇÃO
|  |  |  | TOTAL | 90 | E LIMPEZA DA OBRA
3 |  | CALÇAMENTO |  |  |  | OBSERVAÇÕES
3.1 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
|  |  | C | L | M²
|  |  | 250 | 4.4 | 1100 | GERAL
|  |  |  | TOTAL | 1100
3.2 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016
M
[5 empty] | 250 | LADO DIREITO
[5 empty] | 250 | LADO ESQU.
|  |  |  | TOTAL | 500
3.3 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
M
[5 empty] | 250 | LADO DIREITO
[5 empty] | 250 | LADO ESQU.
|  |  |  | TOTAL | 500
3.4 | COMP.01 | VIGA DE TRAVAMENTO 15X30CM
M
[5 empty] | 5.72 | INÍCIO
[5 empty] | 5.47 | FIM
|  |  |  | TOTAL | 11.19
3.5 | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
|  |  | T | KM | TXKM
|  |  | 186.12 | 8 | 1488.96 | TRANSP. DO SEXTAVADO
|  |  |  | TOTAL | 1488.96
Responsável Técnico pelo Orçamento - Tomador
| Nome: | Domingos Alexandre da Rocha Costa
| CREA: | 174114/D
| Data: | 2024-01-04

## ORÇAMENTO - TOMADOR
Município/UF: ALÉM PARAÍBA MG | ALÉM PARAÍBA MG
Empreendimento / Apelido: SERVIÇO DE CALÇAMENTO COM SEXTAVADO COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
Local: RUA SILVIO CAÇADOR - BAIRRO JARDIM PARAÍSO/FAZENDINHA |  |  | SINAPI - DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 16/11/2023
|  | ORÇAMENTO -TOMADOR | BDI | 25.62%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | UNIT. SEM BDI | UNIT. COM BDI | VALOR TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1716.89
1.1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P | M² | 4.5 | 303.72 | 381.53 | 1716.89
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TRANSPORTE |  |  |  |  | 40043.9
2.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/201 | M3 | 1100 | 2.44 | 3.07 | 3377
2.2 | 5680 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 90 | 142.6 | 179.13 | 16121.7
2.3 | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL. MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLU SIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 90 | 181.72 | 228.28 | 20545.2
3 |  | CALÇAMENTO |  |  |  |  | 192975.01
3.1 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 1100 | 77.28 | 97.08 | 106788
3.2 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2 016 | M | 500 | 71.17 | 89.4 | 44700
3.3 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 500 | 58.34 | 73.29 | 36645
3.4 | COMP. 01 | VIGA DE TRAVAMENTO | M | 11.19 | 89.18 | 112.03 | 1253.62
3.5 | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1488.96 | 1.92 | 2.41 | 3588.39
[6 empty] | TOTAL | 234735.8
Responsável Técnico pelo Orçamento - Tomador
| Nome: | Domingos Alexandre da Rocha Costa
| CREA: | 174114/D
| Data: | 2024-01-04

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA -MG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: | SERVIÇO DE CALÇAMENTO COM SEXTAVADO COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
Local: | RUA SILVIO CAÇADOR - BAIRRO JARDIM PARAÍSO
1 - IDENTIFICAÇÃO
Município/ALÉM PARÁBA - MG
ITEM | SERVIÇOS |  |  | PERÍODO | [7 empty] | TOTAL
|  | VALOR DOS | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
|  | SERVIÇOS | % | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1716.89 | 0.7314% | 100% | 1716.89 | [6 empty] | 1716.89
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TRANSPORTE | 40043.9 | 17.06% | 50% | 20021.95 | 50% | 20021.95 |  |  |  |  | 40043.9
3 | CALÇAMENTO | 192975.01 | 82.21% | 20% | 38595.002 | 20% | 38595.002 | 30% | 57892.503 | 30% | 57892.503 | 192975.01
100%
TOTAL EM REAIS |  | 234735.8 |  |  | 60333.842 |  | 58616.952 |  | 57892.503 |  | 57892.503 | 234735.8
Responsável Técnico pelo Orçamento - Tomador
Nome: | Domingos Alexandre da Rocha Costa
CREA: | 174114/D
Data: | 2024-01-04

## BDI
Quadro de Composição do BDI
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
SERVIÇO DE CALÇAMENTO COM SEXTAVADO COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 60%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 2%
TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Itens | [6 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | [6 empty] | AC | 4% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Seguro e Garantia | [6 empty] | SG | 0.4% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Risco | [6 empty] | R | 0.56% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Despesas Financeiras | [6 empty] | DF | 1.11% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Lucro | [6 empty] | L | 7.3% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [6 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [6 empty] | ISS | 1.2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [6 empty] | CPRB | 4.5% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [6 empty] | BDI PAD | 19.68% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI COM desoneração | [6 empty] | BDI DES | 25.62%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
ALÉM PARAÍBA MG |  |  |  |  | 2024-08-02
Local |  |  |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: | Domingos Alexandre da Rocha Costa
CREA: | 174114/D

## COMP.
Município/UF: ALÉM PARAÍBA MG | ALÉM PARAÍBA MG
Empreendimento / Apelido: SERVIÇO DE CALÇAMENTO COM SEXTAVADO COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
Local: RUA SILVIO CAÇADOR - BAIRRO JARDIM PARAÍSO/FAZENDINHA
SINAPI - DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 16/11/2023
COMPOSIÇÃO | COMP.01 | VIGA DE TRAVAMENTO 15X30CM | M |  | 89.18
SINAPI | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | 0.045 | 265.84 | 11.96
SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF-06/2017 | 3.25 | 14.42 | 46.87
SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | 0.045 | 674.53 | 30.35
Responsável Técnico
Nome: | Domingos Alexandre da Rocha Costa
CREA: | 174114/D