## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO Rua Prefeito José Antônio, 126 -Centro,Recreio-MG CNPJ:14.735.754/0001-92
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| CRECHE DE CONCEIÇÃO DA BOA VISTA | [6 empty] | SRE:
| MUNICÍPIO / DISTRITO: CONCEIÇÃO DA BOA VISTA, RECREIO, MINAS GERAIS | [6 empty] | ENDEREÇO: PRAÇA DOM PRUDÊNCIO, S/N, CONCEIÇÃO DA BOA VISTA, RECREIO, MINAS GERAIS
SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL GERAL (C/ BDI) | % INC. | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 10612.42 | 1.08 | 25% | 2653.105 | 25% | 2653.105 | 25% | 2653.105 | 25% | 2653.105
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1426.95 | 0.15 | 100% | 1426.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | INFRAESTRUTURA | 97110.9 | 9.89 | 50% | 48555.45 | 50% | 48555.45 |  | 0 |  | 0
4 | SUPERESTRUTURA | 188111.74 | 19.15 |  | 0 | 50% | 94055.87 | 50% | 94055.87 |  | 0
5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 48341.77 | 4.92 |  | 0 | 50% | 24170.885 | 50% | 24170.885 |  | 0
6 | PISOS E REVESTIMENTOS | 225398 | 22.94 |  | 0 | 23.27% | 52450.1146 | 76.73% | 172947.8854 |  | 0
7 | COBERTURA METÁLICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 75084.25 | 7.64 |  | 0 |  | 0 | 100% | 75084.25 |  | 0
8 | ESQUADRIAS | 105194.86 | 10.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 105194.86
9 | PINTURAS | 36039.94 | 3.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 36039.94
10 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 13057.62 | 1.33 |  | 0 | 100% | 13057.62 |  | 0 |  | 0
11 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS | 34106.83 | 3.47 |  | 0 | 100% | 34106.83 |  | 0 |  | 0
12 | LOUÇAS E METAIS | 56600.05 | 5.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 56600.05
13 | DIVISA E FACHADA | 50718.31 | 5.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 50718.31
14 | PAVIMETAÇÃO EXTERNA | 12523.01 | 1.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 12523.01
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 28066.21 | 2.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 28066.21
TOTAL MENSAL |  |  |  | 5.358% | 52635.505 | 27.39% | 269049.8746 | 37.55% | 368911.9954 | 29.7% | 291795.485
TOTAL ACUMULADO |  | 982392.86 | 100% | 5.358% | 52635.505 | 32.75% | 321685.3796 | 70.3% | 690597.375 | 100% | 982392.86
LOCAL / DATA:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANTONIONNE SILVA DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL: