## Cronograma
A N E X O I I I - MODELO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: RIO POMBA |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 233376.25 |  |  | DATA: 28/08/2024
Obra: Reforma casa - Programa Viver Bem |  |  | LOCAL: ZONA RURAL, RIO POMBA-MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 06 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | REFORMA CASA 01 | Físico % | 35.57% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | Financeiro | 89382.15 | 22345.5375 | 22345.5375 | 22345.5375 | 22345.5375
2 |  | REFORMA CASA 02 | Físico % | 2.337% | 100%
|  |  | Financeiro | 5874.4 | 5874.4
3 |  | REFORMA CASA 03 | Físico % | 6.674% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 16772.88 | 8386.44 | 8386.44
4 |  | REFORMA CASA 04 | Físico % | 14.43% |  |  |  |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 36253.96 |  |  |  |  | 18126.98 | 18126.98
5 |  | REFORMA CASA 05 | Físico % | 14.72% |  |  |  |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 37003.71 |  |  |  |  | 18501.855 | 18501.855
6 |  | REFORMA CASA 06 | Físico % | 19.14% |  |  |  | 40% | 30% | 30%
|  |  | Financeiro | 48089.15 |  |  |  | 19235.66 | 14426.745 | 14426.745
7 |  | REFORMA CASA 07 | Físico % | 7.138% |  |  |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 17937.82 |  |  |  | 8968.91 | 8968.91
8 |  |  | Físico %
Financeiro
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 14.57% | 12.23% | 8.891% | 12.46% | 23.88% | 14.57%
|  |  | Financeiro | 251314.07 | 36606.3775 | 30731.9775 | 22345.5375 | 31314.4475 | 60024.49 | 36628.835
Observações:
| KAYQUE GOMES DE SOUZA |  |  | CREA/MG 353.996/D
PRFEITO MUNICIPAL DE RIO POMBA

## Plan1
8 | 12 | 4
13 | 16.5 | 3.5
7.5