## PLANILHA ORÇAMENTARIA
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Nº OPERAÇÃO 1105795-74 | Nº TransfereGOV 985498/2025 | PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Quadras Esportivas
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE | DATA BASE 02-26 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Quadras Esportivas no Município de Aracitaba/MG. |  | MUNICÍPIO / UF ARACITABA |  |  | BDI 1 25,00% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓
1 |  | CONSTRUÇÃO DE QUADRA SOCIETY, QUADRA DE AREIA E ACESSOS URBANIZADOS |  |  | 532536.24
1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | - | 2400.31
1.1.0.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 5.12 | 375.05 | BDI 1 | 468.81 | 2400.31 | RA
1.2. |  |  | QUADRA SOCIETY (GRAMA NATURAL) |  |  |  |  | - | 184265.92
1.2.1. |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / PAISAGISMO |  |  |  |  | - | 24372
1.2.1.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 8.79 | 93.27 | BDI 1 | 116.59 | 1024.83 | RA
1.2.1.2. | SINAPI | 105560 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 178.84 | 12.47 | BDI 1 | 15.59 | 2788.12 | RA
1.2.1.3. | SINAPI | 100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 232.49 | 6.77 | BDI 1 | 8.46 | 1966.87 | RA
1.2.1.4. | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 1162.45 | 2.31 | BDI 1 | 2.89 | 3359.48 | RA
1.2.1.5. | SINAPI | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 | M2 | 447.1 | 6.07 | BDI 1 | 7.59 | 3393.49 | RA
1.2.1.6. | SINAPI | 105521 | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | M2 | 447.1 | 4.07 | BDI 1 | 5.09 | 2275.74 | RA
1.2.1.7. | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 447.1 | 17.11 | BDI 1 | 21.39 | 9563.47 | RA
1.2.2. |  |  | FECHAMENTO |  |  |  |  | - | 118519.01
1.2.2.1. | SEINFRA JAN/2026 | ED-48336 | VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA | M3 | 8.79 | 2572.16 | BDI 1 | 3215.2 | 28261.61 | RA
1.2.2.2. | Composição | 1 | ESTRUTURA DE ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), INCLUSO FIXAÇÃO | M2 | 202.04 | 130.15 | BDI 1 | 162.69 | 32869.89 | RA
1.2.2.3. | SINAPI | 102364 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025 | M2 | 193.28 | 192.88 | BDI 1 | 241.1 | 46599.81 | RA
1.2.2.4. | SEINFRA JAN/2026 | ED-50986 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2, 77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | 14 | 616.44 | BDI 1 | 770.55 | 10787.7 | RA
1.2.3. |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | - | 3811.79
1.2.3.1. | SEINFRA JAN/2026 | ED-49569 | TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | UN | 1 | 3049.43 | BDI 1 | 3811.79 | 3811.79 | RA
1.2.4. |  |  | PINTURA |  |  |  |  | - | 37563.12
1.2.4.1. | SEINFRA JAN/2026 | ED-50470 | PINTURA EM CAIAÇÃO PARA AMBIENTE EXTERNO,TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PIGMENTO E FIXADOR DE CAL | M2 | 12.56 | 20.06 | BDI 1 | 25.08 | 315 | RA
1.2.4.2. | SEINFRA JAN/2026 | ED-50497 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO | M2 | 818.64 | 36.4 | BDI 1 | 45.5 | 37248.12 | RA
1.3. |  |  | QUADRA DE AREIA (BEACH TENNIS E FUTEVÔLEI) |  |  |  |  | - | 169801.25
1.3.1. |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / PAISAGISMO |  |  |  |  | - | 6810.97
1.3.1.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 5.18 | 93.27 | BDI 1 | 116.59 | 603.94 | RA
1.3.1.2. | SINAPI | 105560 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 136.8 | 12.47 | BDI 1 | 15.59 | 2132.71 | RA
1.3.1.3. | SINAPI | 100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 177.84 | 6.77 | BDI 1 | 8.46 | 1504.53 | RA
1.3.1.4. | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 889.2 | 2.31 | BDI 1 | 2.89 | 2569.79 | RA
1.3.2. |  |  | FECHAMENTO |  |  |  |  | - | 162990.28
1.3.2.1. | SEINFRA JAN/2026 | ED-48336 | VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA | M3 | 8.88 | 2572.16 | BDI 1 | 3215.2 | 28550.98 | RA
1.3.2.2. | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.74 | 820.84 | BDI 1 | 1026.05 | 759.28 | RA
1.3.2.3. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 59.2 | 7.79 | BDI 1 | 9.74 | 576.61 | RA
1.3.2.4. | SINAPI | 104233 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 59.2 | 43.65 | BDI 1 | 54.56 | 3229.95 | RA
1.3.2.5. | SINAPI | 102364 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025 | M2 | 391.5 | 192.88 | BDI 1 | 241.1 | 94390.65 | RA
1.3.2.6. | SEINFRA JAN/2026 | ED-50986 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2, 77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | M2 | 5.5 | 616.44 | BDI 1 | 770.55 | 4238.03 | RA
1.3.2.7. | Composição | 2 | REDE DE NYLON FIO 2MM MALHA 12X12 COM CABO DE AÇO(3/8'') NOS CRUZAMENTOS ENTRE ALAMBRADOS - INCLUSO TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSARIOS | M2 | 666.2 | 37.52 | BDI 1 | 46.9 | 31244.78 | RA
1.4. |  |  | DRENOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | - | 78168.4
1.4.0.1. | SINAPI | 102668 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 196.9 | 117.16 | BDI 1 | 146.45 | 28836.01 | RA
1.4.0.2. | SINAPI | 103653 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT-31), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 364.2 | 25.47 | BDI 1 | 31.84 | 11596.13 | RA
1.4.0.3. | Composição | 3 | APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA PARA QUADRA, LIMPA E PENEIRADA, INCLUINDO TRANSPORTE, REGULARIZAÇÃO DO TERRENO E DISTRIBUIÇÃO COM NIVELAMENTO. | M3 | 68.4 | 373.57 | BDI 1 | 466.96 | 31940.06 | RA
1.4.0.4. | Composição | 4 | KIT BEACH TENNIS - REDE OFICIAL PRO (8,20x1,00m) + FITA DE MARCAÇÃO (8,00x16,00m) COM POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR), EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 2318.48 | BDI 1 | 2898.1 | 5796.2 | RA
1.5. |  |  | PINTURA |  |  |  |  | - | 37262.46
1.5.0.1. | SEINFRA JAN/2026 | ED-50497 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO | M2 | 794 | 36.4 | BDI 1 | 45.5 | 36127 | RA
1.5.0.2. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 59.2 | 4.87 | BDI 1 | 6.09 | 360.53 | RA
1.5.0.3. | SINAPI | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 59.2 | 10.47 | BDI 1 | 13.09 | 774.93 | RA
1.6. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | - | 26183.45
1.6.0.1. | SEINFRA JAN/2026 | ED-20588 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C8, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 66,1KVA ATÉ 75KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UN | 1 | 5361.53 | BDI 1 | 6701.91 | 6701.91 | RA
1.6.0.2. | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 57.15 | 29.04 | BDI 1 | 36.3 | 2074.55 | RA
1.6.0.3. | SINAPI | 101903 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 425.8 | BDI 1 | 532.25 | 532.25 | RA
1.6.0.4. | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 441.58 | BDI 1 | 551.98 | 551.98 | RA
1.6.0.5. | SINAPI | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 85.07 | BDI 1 | 106.34 | 319.02 | RA
1.6.0.6. | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 195 | 9.07 | BDI 1 | 11.34 | 2211.3 | RA
1.6.0.7. | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 534.3 | 8.2 | BDI 1 | 10.25 | 5476.58 | RA
1.6.0.8. | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50.7 | 4.13 | BDI 1 | 5.16 | 261.61 | RA
1.6.0.9. | Composição | 5 | BALIZADOR - LUMINÁRIA LED 12W BLINDADO PARA CHÃO / PISO DE JARDIM INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 9 | 516.87 | BDI 1 | 646.09 | 5814.81 | RA
1.6.0.10. | SEINFRA JAN/2026 | ED-22351 | REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 300W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE | UN | 8 | 223.94 | BDI 1 | 279.93 | 2239.44 | RA
1.7. |  |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO |  |  |  |  | - | 34454.45
1.7.1. |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | - | 34454.45
1.7.1.1. | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 280.51 | 2.84 | BDI 1 | 3.55 | 995.81 | RA
1.7.1.2. | SINAPI | 105002 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | UN | 1 | 780.87 | BDI 1 | 976.09 | 976.09 | RA
1.7.1.3. | SINAPI | 92403 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 235.66 | 80.8 | BDI 1 | 101 | 23801.66 | RA
1.7.1.4. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 21.85 | 67.68 | BDI 1 | 84.6 | 1848.51 | RA
1.7.1.5. | SINAPI | 105560 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 6.06 | 12.47 | BDI 1 | 15.59 | 94.48 | RA
1.7.1.6. | SINAPI | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 | M2 | 15.15 | 6.07 | BDI 1 | 7.59 | 114.99 | RA
1.7.1.7. | SINAPI | 105521 | ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 | M2 | 15.15 | 4.07 | BDI 1 | 5.09 | 77.11 | RA
1.7.1.8. | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 15.15 | 17.11 | BDI 1 | 21.39 | 324.06 | RA
1.7.1.9. | SEINFRA JAN/2026 | ED-50222 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/ CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 2 | 206.6 | BDI 1 | 258.25 | 516.5 | RA
1.7.1.10. | SEINFRA JAN/2026 | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 1 | 250.95 | BDI 1 | 313.69 | 313.69 | RA
1.7.1.11. | SINAPI | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 130.54 | BDI 1 | 163.18 | 326.36 | RA
1.7.1.12. | SINAPI | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 87.51 | BDI 1 | 109.39 | 109.39 | RA
1.7.1.13. | SEINFRA JAN/2026 | ED-15446 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA | UN | 10 | 396.46 | BDI 1 | 495.58 | 4955.8 | RA
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
ARACITABA
Local |  |  |  | Responsável Técnico
|  |  |  | Nome: | PRISCILA CRISTINA DE PAULA NETO
segunda-feira, 13 de abril de 2026 |  |  |  | CREA/CAU: | 142.702/D
Data |  |  |  | ART/RRT: | MG20264870596