## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR ETAPAS (R$) | % (PREENCHIDO PELA SEDE) | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18
1. | Licitação |  | 20% | MÊS 06: Produto 1
1.1 | Estudo Técnico Preliminar para contratação, quando for o caso |  | 11.11% | bar: MÊS 01
1.2 | Elaboração do Termo de Referência |  | 11.11% | bar: MÊS 02
1.3 | Análise jurídica da proposta |  | 11.11% | bar: MÊS 03
1.4 | Publicação do Edital |  | 11.11% | bar: MÊS 03
1.5 | Processamento da modalidade de contratação definida |  | 22.22% | bar: MÊS 03 to MÊS 04
1.6 | Homologação e contratação da empresa vencedora do certame |  | 11.11% | bar: MÊS 05
1.7 | Emissão da Ordem de Serviços |  | 22.22% | bar: MÊS 05 to MÊS 06
2. | Identificação do núcleo e instauração da REURB | R$ 368.520,00 | 22.22% | MÊS 09: Produto 2
2.1 | Identificação e delimitação do perímetro do núcleo georreferenciado, com emissão de memorial descritivo do perímetro | R$49.800,00 | 10% | bar: MÊS 07
2.2 | Instauração da Reurb seguindo os critérios da Lei 13.465/2017 e Decreto 9.310/2018. | R$4.980,00 | 10% | bar: MÊS 07
2.3 | Audiência Pública com a comunidade | R$ 24.900,00 | 10% | bar: MÊS 07
2.4 | Planta do perímetro do núcleo constando os possíveis proprietários e identificação dos confrontantes do perímetro. | R$ 9.960,00 | 10% | bar: MÊS 07
2.5 | Buscas no cartório de registro de imóveis para identificar proprietários e confrontantes | R$ 99.600,00 | 20% | bar: MÊS 07 to MÊS 08
2.6 | Notificação dos confrontantes e proprietários nos termos da Lei 13.465/2017 e Decreto 9.310/2018. | R$ 79.680,00 | 20% | bar: MÊS 08 to MÊS 09
2.7 | Prevenção e resolução administrativa de conflitos para sanar qualquer oposição apresentada por proprietário ou confrontante. | R$ 99.600,00 | 20% | bar: MÊS 08 to MÊS 09
3. | Projeto de regularização fundiária e cadastro social | R$ 941.220,00 | 33.33% | MÊS 13: Produto 3
3.1 | Levantamento planialtimétrico georreferenciado da área. | R$ 358.560,00 | 20% | bar: MÊS 10 to MÊS 12
3.2 | Estudo preliminar das desconformidades e da situação jurídica, urbanística e ambiental. | R$ 44.820,00 | 13.33% | bar: MÊS 10 to MÊS 11
3.3 | Cadastro socioeconômico. | R$ 303.780,00 | 20% | bar: MÊS 11 to MÊS 13
3.4 | Projeto urbanístico conforme artigo 36 da Lei Federal 13.465/2018 e artigo 31 do Decreto 9.310/2018 | R$ 99.600,00 | 6.667% | bar: MÊS 13
3.5 | Memorial descritivo e ART ou RRT assinado por profissional legalmente habilitado | R$ 29.880,00 | 6.667% | bar: MÊS 13
3.6 | Proposta de soluções para questões ambientais, urbanísticas e de reassentamento dos ocupantes, quando for o caso | R$ 24.900,00 | 6.667% | bar: MÊS 13
3.7 | Estudo técnico para situação de risco | R$ 24.900,00 | 6.667% | bar: MÊS 13
3.8 | Estudo técnico ambiental, para os fins previstos na Lei Federal 13.465/2017 | R$ 24.900,00 | 6.667% | bar: MÊS 13
3.9 | Cronograma físico de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial, compensações urbanísticas, ambientais e outras | R$ 19.920,00 | 6.667% | bar: MÊS 13
3.10 | Termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, públicos ou privados, pelo cumprimento do cronograma físico definido | R$ 9.960,00 | 6.667% | bar: MÊS 13
4. | Processamento administrativo | R$ 12.948,00 | 6.667% | MÊS 14: Produto 4
4.1 | Saneamento do processo | R$ 9.960,00 | 33.33% | bar: MÊS 14
4.2 | Aprovação do PRF pela autoridade competente, conforme Lei nº 13.465/2017. | R$ 1.494,00 | 33.33% | bar: MÊS 14
4.3 | Expedição da CRF pelo município, conforme Lei nº 13.465/2017. | R$ 1.494,00 | 33.33% | bar: MÊS 14
5. | Registro da Reurb | R4 109.560,00 | 17.78% | MÊS 18: Produto 5
5.1 | Termo de Requerimento do registo | R$ 14.940,00 | 12.5% | bar: MÊS 15
5.2 | Protocolo de Registro | R$ 19.920,00 | 12.5% | bar: MÊS 15
5.3 | Nota devolutiva e suas respectivas correções | R$ 24.900,00 | 37.5% | bar: MÊS 16 to MÊS 18
5.4 | Entrega dos registros | R$ 49.800,00 | 37.5% | bar: MÊS 16 to MÊS 18