## Riscos
FASE | DESCRIÇÃO | CONSEQUÊNCIA | PROBABILIDADE | IMPACTO | RESPONSÁVEL | AÇÃO DE MITIGAÇÃO
Planejamento | Erro ou omissões nos estudos, documentos e diretrizes da licitação | Impossibilidade de execução adequada do objeto | Provável | Alto | Contratante | Elaboração de pesquisa mercadológica consistente e disponibilização dos documentos da licitação para avaliação dos interessados
| Alteração do escopo dos serviços a serem contratados | Atraso na efetivação da contratação | Pouco Provável | Alto | Contratante | Elaboração de planejamento e estudos robustos para definição prévia do objeto da contratação
Seleção de Fornecedor | Atraso ou suspensão no processo licitatório devido a impugnações | Atraso na efetivação da contratação | Provável | Médio | Contratante | Pesquisas das soluções adotadas por outros órgãos públicos no ato do planejamento da contratação, verificação do teor das impugnações e recursos em contratações similares
| Falta de fornecedor ofertando propostas | Atraso na efetivação da contratação e retorno à fase de planejamento para avaliar as possíveis causas da falta de proponentes | Provável | Alto | Contratante | Elaboração de planejamento e estudos robustos para definição prévia do objeto da contratação, bem como as especificações e exigências técnicas
| Propostas de fornecedores com valores acima do estimado na pesquisa de preço | Atraso na efetivação da contratação e retorno à fase de pesquisa de preços | Provável | Médio | Contratante | Elaboração de pesquisa de preço com fornecedores diversos que norteiem o valor referencial da licitação
| Falha no sistema utilizado para realizar o certame | Atraso na efetivação da contratação | Pouco Provável | Baixo | Contratante | Previsão no edital quanto às possíveis falhas no sistema, indicando a tratativa em cada caso
Gestão Contratual (administrativos) | Responsabilidade Civil e Trabalhista por atos da Contratada ou seus subcontratados | Aplicação de penalidades à Contratada, e, eventualmente, ao Contratante, pelas autoridades competentes, podendo ocasionar a paralisação do Contrato. | Provável | Alto | Contratada | A Contratada possui como uma de suas obrigações observar, nas contratações de pessoal, a legislação trabalhista vigente, notadamente as leis específicas de encargos trabalhistas, previdenciários, tributário, fiscal, bem como os acordos, convenções e dissídios coletivos de cada categoria profissional.
| Capacidade financeira insuficiente | Impossibilidade de execução adequada e descumprimento das ordens de serviço | Provável | Alto | Contratada | Previsão de qualificação financeira e de garantias de execução
| Inadimplência do Contratante | Possível paralisação do contrato, caso a inadimplência persista por período superior a 90 dias. | Raro | Alto | Contratante | Previsão de mecanismo de garantia dos valores e incidência de juros e correção monetária sobre o saldo devedor
| Decisões judiciais ou administrativas que impeçam ou impossibilitem a Contratada de prestar os serviços | Paralisação da prestação dos serviços, gerando atrasos no cumprimento do objeto do Contrato, de acordo com os índices de desempenho impostos pelo Contratante. | Raro | Muito Alto | Contratante | Concessão de autonomia à Contratada para desenvolvimento de eventual contrato/termo/acordo necessário com as diferentes concessionárias de serviços públicos, de modo a regular, liberar, isolar ou proteger áreas ou circuitos da rede de iluminação pública
| Encampação | Extinção antecipada do Contrato. | Raro | Muito Alto | Contratante | Necessidade de lei autorizativa específica e prévio pagamento de indenização
| Falência da Contratada | Extinção antecipada do Contrato | Raro | Muito Alto | Contratada | Previsão de qualificação financeira e garantias contratuais
| Rescisão pela Contratada em caso de inadimplemento | Extinção antecipada do Contrato | Raro | Muito Alto | Contratante | Obrigação de do pagamento de indenizações pelo Contratante, respeitada a compensação de demais débitos e créditos havidos de parte a parte
| Anulação | Extinção antecipada do Contrato. | Raro | Muito Alto | Contratante/ Contratada | Se a ilegalidade for imputável apenas ao Contratante, a Contratada será indenizada pelo que houver executado e por outros prejuízos comprovados, respeitada a compensação de demais débitos e créditos havidos de parte a parte.
| Alterações tributárias | Elevação dos custos atrelados ao contrato, eventualmente inviabilizando a continuidade da prestação dos serviços, em decorrência de alterações legislativas de tributos, alterações nos impostos incidentes sobre a renda, que incidam diretamente sobre os serviços prestados pela Contratada | Pouco Provável | Médio | Contratante/ Contratada | Previsão de que alterações tributárias ensejarão o reequilíbrio econômico- financeiro do contrato, exceto nos casos de alteração no imposto sobre a renda, a qual será alocado o risco à Contratada
| Alterações legais, excetuadas alterações nos impostos incidentes sobre a renda | Elevação dos custos atrelados ao contrato, eventualmente inviabilizando a continuidade da prestação dos serviços, em decorrência de alterações legislativas de tributos que incidam diretamente sobre os serviços prestados pela Contratada. | Pouco Provável | Médio | Contratante | As alterações legislativas, na regulação aplicável à Contratada, bem como a criação, extinção, isenção ou alteração de tributos ou encargos legais, inclusive em decorrência de decisão judicial, incluindo-se o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, e, ressalvados os impostos sobre a renda, que ocorram após a data da publicação do Edital e incidam diretamente sobre os serviços prestados pela Contratada, abrangidos pelo objeto, com comprovada repercussão direta sobre o equilíbrio econômico-financeiro contratual, implicarão na revisão dos valores da remuneração da Contratada para mais ou para menos, conforme o caso.
| Adequações a normas técnicas supervenientes solicitadas pelo Contratante | Inadequação dos serviços às normas supervenientes solicitadas pelo Contratante, podendo gerar custos inestimados pela Contratada, podendo gerar eventual indisponibilidade de recursos financeiros pela Contratada para a execução do objeto da Concessão. | Pouco Provável | Baixo | Contratante/ Contratada | A eventual solicitação do Contratante que envolva a incorporação de inovação tecnológica em padrões superiores ao dever da Contratada de prestar os serviços com atualidade, inclusive no caso de posterior alteração dos padrões e normas técnicas, deve ser implementada mediante prévio acordo entre as Partes e ensejará a revisão do equilíbrio econômico-financeiro contratual.
| Falhas na segurança do trabalho e execução de serviços que resultem em acidentes. | Acidentes com vítimas, danos à rede da concessionária ou a terceiros, responsabilidade civil e criminal da contratada, além de prejuízos de imagem para a EMPAV. | Pouco Provável | Muito Alto | Contratante/ Contratada | A contratada deve comprovar que todos os funcionários possuem os certificados necessários (NR-10, NR-35 etc.) e os devidos EPIs/EPCs. A EMPAV deve exigir o uso dos EPIs/EPCs pertinentes, bem como as boas práticas de segurança durante a execução dos serviços sobre sua gestão. A contratada se responsabilizará por danos a terceiros oriundos de acidentes que não foram causados por má gestão da contratante sobre o serviço em questão.
| Greves de funcionários da Contratada, dissídios, acordos ou convenções coletivas | Eventuais dificuldades em se dar continuidade à execução de serviços, podendo gerar atrasos no cronograma inicialmente previsto, em decorrência da paralisação das atividades dos funcionários da Contratada. | Pouco Provável | Alto | Contratada | Previsão de vínculo da remuneração mensal com o dias efetivamente trabalhados pelos funcionários
| Greves de funcionários do Contratante que impactem na prestação dos serviços | Eventuais dificuldades em se repassar as ordens de serviço à contratada, bem como realizar a fiscalização do contrato | Pouco Provável | Alto | Contratante | Previsão de exceções no IMR, de forma que sejam descontados apenas os descumprimentos de prazos oriundos de causas relacionadas à Contratada