## MEMÓRIA DE CÁLCULO
|  | PROPONENTE |  |  | OBRA |  |  |  |  | DATA: | 2025-04-09
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL CNPJ: 05.121.991/0001-84 |  |  | REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO OLINTO MONTEIRO DA CRUZ, NA AGROVILA CASTELO BRANCO
|  | SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | [7 empty] | PÁGINA
MEMÓRIA DE CÁLCULO - LEVANTAMENTO
Serviços/Ambientes |  |  |  | Larg (m) | Compr. (m) | Alt. (m) | Perím. (m) | Qnt | Área (m²) | Volume (m³) | Quant. Serviço | Und
| REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO OLINTO MONTEIRO DA CRUZ, NA AGROVILA CASTELO BRANCO | [9 empty] | #REF! | m³
1. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [9 empty] | #REF! | m³
1.1 | ENGENHEIRO DE OBRAS | [9 empty] | 40 | h
| 15h/mês |  |  | 10 | h |  | meses | 4 |  |  | 40 | h
1.2 | ENCARREGADO DE OBRAS | [9 empty] | 160 | h
| 40h/mês |  |  | 40 | h |  | meses | 4 |  |  | 160 | h
1.3 | PLACA DE OBRA | [9 empty] | 2.4 | m2
| geral |  |  | 2 |  | 1.2 |  |  | 2.4 |  | 2.4 | m²
2 | RETIRADAS E REMOÇÕES | [9 empty] | #REF! | m³
2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA+10% para esquadrias | [9 empty] | 2.596 | m3
| banheiros |  |  | 2.62 | 0.15 | 3 |  | 2 | 7.86 | 1.179 | 2.358 | m3
2.2 | RETIRADA DE PONTO ELÉTRICO | [9 empty] | 20 | PT
| bh feminino | [6 empty] | 2 |  |  | 2 | pt
| bh masculino | [6 empty] | 2 |  |  | 2 | pt
| administração | [6 empty] | 2 |  |  | 2 | pt
| quadra refletores | [6 empty] | 14 |  |  | 14 | pt
2.3 | RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO | [9 empty] | 39.66 | m2
| bh feminino |  |  |  |  | 2.75 | 7.8 |  | 21.45 |  | 21.45 | m2
|  | desconto | b1 | 0.6 |  | 0.6 |  | 1 | 0.36 |  | -0.36 | m2
|  | desconto | p1 | 0.6 |  | 2.1 |  | 1 | 1.26 |  | -1.26 | m2
| bh masculino |  |  |  |  | 2.75 | 7.8 |  | 21.45 |  | 21.45 | m2
|  | desconto | b1 | 0.6 |  | 0.6 |  | 1 | 0.36 |  | -0.36 | m2
|  | desconto | p1 | 0.6 |  | 2.1 |  | 1 | 1.26 |  | -1.26 | m2
2.4 | RETIRADA DE RODAPÉ CERÂMICO | [9 empty] | 10.64 | m
| administração | [5 empty] | 11.44 |  |  |  | 11.44 | m
|  | desconto | p2 | 0.8 |  |  |  | 1 |  |  | -0.8 | m
2.5 | RETIRADA DE ESQUADRIAS | [9 empty] | 4.56 | m2
| portas p1 |  |  | 0.6 |  | 2.1 |  | 2 | 1.26 |  | 2.52 | m2
| porta p2 |  |  | 0.8 |  | 2.1 |  | 1 | 1.68 |  | 1.68 | m2
| b1 |  |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 1 | 0.36 |  | 0.36 | m2
2.6 | RETIRADA DE FORRO PVC -COM BARROTEAMENTO | [9 empty] | 14.83 | m2
| bh feminino |  |  | 2.62 | 1.28 |  |  |  | 3.3536 |  | 3.3536 | m2
| bh masculino |  |  | 2.62 | 1.28 |  |  |  | 3.3536 |  | 3.3536 | m2
| administração |  |  | 2.62 | 3.1 |  |  |  | 8.122 |  | 8.122 | m2
2.7 | RETIRADA DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA | [9 empty] | 35.1 | m
| laterais da quadra | [5 empty] | 35.1 | 1 |  |  | 35.1 | m
2.8 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO E METÁLICA 15% da area do ginásio | [9 empty] | 46.74 | m2
| telhamento da quadra | [7 empty] | 25.62 |  | 25.62 | m2
| telhamento da area adm e bh |  |  | 3.27 | 6.46 |  |  |  | 21.1242 |  | 21.1242 | m2
2.9 | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS | [9 empty] | 40 | m2
| proteção da quadra |  |  |  | 20 | 2 |  |  | 40 |  | 40 | m2
2.10 | RETIRADA DE PISO CERÂMICO | [9 empty] | 14.83 | m2
| bh feminino |  |  | 2.62 | 1.28 |  |  |  | 3.3536 |  | 3.3536 | m2
| bh masculino |  |  | 2.62 | 1.28 |  |  |  | 3.3536 |  | 3.3536 | m2
| administração |  |  | 2.62 | 3.1 |  |  |  | 8.122 |  | 8.122 | m2
2.11 | RETIRADA DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA 50% | [9 empty] | 10.57 | m2
| geral | [6 empty] | 0.5 | 21.13 |  | 10.565 | m2
bh feminino, bh masculino e administração
2.12 | RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA) | [9 empty] | 8.5365 | m3
geral + 5% de áreas vazias
| rodapé |  |  |  | 0.03 | 0.08 | 25.04 |  |  | 0.060096 | 0.060096 | m3
| revestimento cerâmico |  |  |  |  | 0.02 |  |  | 39.66 | 0.7932 | 0.7932 | m3
| piso cerâmico |  |  |  |  | 0.02 |  |  | 14.83 | 0.2966 | 0.2966 | m3
| forro pvc |  |  |  |  | 0.02 |  |  | 14.83 | 0.2966 | 0.2966 | m3
| alambrado |  |  |  |  | 0.02 |  |  | 40 | 0.8 | 0.8 | m3
| esquadrias |  |  |  |  | 0.05 |  |  | 4.56 | 0.228 | 0.228 | m3
| calha |  |  | 0.2 |  | 0.15 | 70.2 |  |  | 2.106 | 2.106 | m3
| telha metálica |  |  |  |  | 0.02 |  |  | 120.04 | 2.4008 | 2.4008 | m3
| telha fibrocimento |  |  |  |  | 0.05 |  |  | 22.9 | 1.145 | 1.145 | m3
3 | OBRA GROSSA | [9 empty] | #REF! | m³
3.1 | REBOCO/EMBOÇO | [9 empty] | 10 | m2
| reparos na arquibancada | [7 empty] | 10 |  | 10 | m2
3.2 | CONTRAPISO | [9 empty] | 26.08 | m2
| bh pcd |  |  | 3.25 | 1.8 |  |  |  | 5.85 |  | 5.85 | m2
| bh feminino |  |  | 2.62 | 2.31 |  |  |  | 6.0522 |  | 6.0522 | m2
| bh masculino |  |  | 2.62 | 2.31 |  |  |  | 6.0522 |  | 6.0522 | m2
| administração |  |  | 2.62 | 3.1 |  |  |  | 8.122 |  | 8.122 | m2
3.3 | PISO CIMENTADO | [9 empty] | 291.95 | m2
| área externa calçada | [7 empty] | 288.38 |  | 288.38 | m2
| calçada de proteção da edificação | [7 empty] | 3.57 |  | 3.57 | m2
4 | REVESTIMENTO PISO | [9 empty] | #REF! | m³
4.1 | PISO CERÂMICO+ 4% | [9 empty] | 27.2275 | m2
| bh feminino |  |  | 2.62 | 2.31 |  |  |  | 6.0522 |  | 6.0522 | m2
| bh masculino |  |  | 2.62 | 2.31 |  |  |  | 6.0522 |  | 6.0522 | m2
| bh PCD |  |  | 3.25 | 1.8 |  |  |  | 5.85 |  | 5.85 | m2
| administração |  |  | 2.62 | 3.1 |  |  |  | 8.122 |  | 8.122 | m2
4.2 | RODAPÉ CERÂMICO | [9 empty] | 10.64 | m
| administração | [5 empty] | 11.44 |  |  |  | 11.44 | m
|  | desconto | p2 | 0.8 |  |  |  | 1 |  |  | -0.8 | m
4.3 | PISO KORODUR | [9 empty] | 703.96 | m2
| quadra geral | [7 empty] | 703.96 |  | 703.96 | m2
5 | REVESTIMENTO PAREDE | [9 empty] | #REF! | m³
5.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO | [9 empty] | 80.51 | m2
| BH PCD |  |  | 1.8 | 3.25 | 2.9 | 10.1 |  | 29.29 |  | 29.29 | m2
|  | desconto | b01 | 0.6 |  | 0.6 |  | 1 | 0.36 |  | -0.36 | m2
|  | desconto | p3 | 0.9 |  | 2.1 |  | 1 | 1.89 |  | -1.89 | m2
| BH FEM. |  |  | 2.62 | 2.305 | 2.9 | 9.85 |  | 28.565 |  | 28.565 | m2
|  | desconto | b01 | 0.6 |  | 0.6 |  | 1 | 0.36 |  | -0.36 | m2
|  | desconto | p3 | 0.7 |  | 2.1 |  | 1 | 1.47 |  | -1.47 | m2
| BH MASC. |  |  | 2.62 | 2.305 | 2.9 | 9.85 |  | 28.565 |  | 28.565 | m2
|  | desconto | b01 | 0.6 |  | 0.6 |  | 1 | 0.36 |  | -0.36 | m2
|  | desconto | p3 | 0.7 |  | 2.1 |  | 1 | 1.47 |  | -1.47 | m2
6 | ALVENARIAS | [9 empty] | #REF! | m³
6.1 | ALVENARIA | [9 empty] | 42.95 | m2
| ampliação banheiros |  |  |  | 14.315 | 3 |  |  | 42.945 |  | 42.945 | m2
7 | PINTURAS
7.1 | ACRÍLICA COM MASSA E SELADOR PAREDES | [9 empty] | 721.6 | m2
| administração |  |  | 3.1 | 2.62 | 2.75 | 11.44 |  | 31.46 |  | 31.46 | m2
|  | desconto | b2 | 0.8 |  | 0.8 |  | 1 | 0.64 |  | -0.64 | m2
|  | desconto | p2 | 0.8 |  | 2.1 |  | 1 | 1.68 |  | -1.68 | m2
arquibancada
| escada |  |  |  | 30.8 |  | 2.7 |  | 83.16 |  | 83.16 | m2
| lateral | [6 empty] | 2 | 1.18 |  | 2.36 | m2
| parede esquerda interna e externa | [6 empty] | 1 | 353.93 |  | 353.93 | m2
| parede direita interna + lateral externa da administração |  |  |  |  | 3.15 | 24.37 | 1 | 76.7655 |  | 76.7655 | m2
| mureta fundos interna e externa |  |  |  |  | 1.17 | 75.5 | 1 | 88.335 |  | 88.335 | m2
| mureta frontal externa |  |  |  |  | 1.1 | 37.7 | 1 | 41.47 |  | 41.47 | m2
| parede parte traseira dos banheiros |  |  |  |  | 3.2 | 15.05 |  | 48.16 |  | 48.16 | m2
|  | desconto | b1 | 0.6 |  | 0.6 |  | 3 | 0.36 |  | -1.08 | m2
|  | desconto | b2 | 0.8 |  | 0.8 |  | 1 | 0.64 |  | -0.64 | m2
7.2 | ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA - PORTAS + 25% PARA BATENTES | [9 empty] | 20.35 | m2
| portas | p1 |  | 0.7 |  | 2.1 |  | 2 | 2.94 |  | 7.35 | m2
| portas | p2 |  | 0.8 |  | 2.1 |  | 1 | 3.36 |  | 4.2 | m2
| portas | p3 |  | 0.9 |  | 2.1 |  | 1 | 3.78 |  | 4.725 | m2
7.3 | ACRÍLICA PARA PISO | [9 empty] | 288.38 | m2
| area externa | [7 empty] | 288.38 |  | 288.38 | m2
7.4 | PINTURA DE GRADE | [9 empty] | 372.84 | m2
| Alambrados novos | [7 empty] | 372.84 |  | 372.84 | m2
grades
Alambrados antigos
8 | COBERTURA
8.1 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA | [9 empty] | 578.73 | m2
| PERFIS METALICOS |  |  |  | 23.8 |  | 1.3 | 7 | 30.94 |  | 216.58 | m2
| TERÇAS |  |  |  | 23.8 |  | 0.48 | 17 | 11.424 |  | 194.208 | m2
| PERFIS METALICOS NOVOS |  |  | 2 |  |  | 1.3 | 28 | 2.6 |  | 72.8 | m2
| COLUNAS EXISTENTES |  |  |  |  | 5.2275 | 1.3 | 14 | 6.7957 |  | 95.1405 | m2
Responsável Técnico

## ORÇAMENTO
|  |  | Obra |  | Bancos |  | Valor Final do Orçamento |  | 769856.62
|  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NA AGROVILA CASTELO BRANCO |  | SINAPI - 02/2025 SBC - 04/2025 ORSE - 01/2025 SEDOP - 02/2025 SEINFRA - 028 AGESUL - 01/2025 |  | BDI |  | 25.22%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | 1 |  | 13026 | 13026 | 1.692%
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 118.33 | 148.17 | 5926.8 | 0.7699%
1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 35.44 | 44.37 | 7099.2 | 0.9221%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 543.81 | 543.81 | 0.07064%
2.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 2.4 | 180.96 | 226.59 | 543.81 | 0.07064%
3 |  |  | RETIRADAS E REMOÇOES |  | 1 |  | 16776.06 | 16776.06 | 2.179%
3.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 2.6 | 61.64 | 77.18 | 200.66 | 0.02606%
3.2 | 020857 | SEDOP | Retirada de ponto elétrico | pt | 20 | 22.4 | 28.04 | 560.8 | 0.07284%
3.3 | 020021 | SEDOP | Retirada de revestimento cerâmico | m² | 39.66 | 6.98 | 8.74 | 346.62 | 0.04502%
3.4 | 021530 | SEDOP | Retirada de rodapé cerâmico | m | 10.64 | 3.16 | 3.95 | 42.02 | 0.005458%
3.5 | 020014 | SEDOP | Retirada de esquadria sem aproveitamento | m² | 4.56 | 11.16 | 13.97 | 63.7 | 0.008274%
3.6 | 021534 | SEDOP | Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento | m² | 14.83 | 5.6 | 7.01 | 103.95 | 0.0135%
3.7 | 020842 | SEDOP | Retirada de calha em chapa galvanizada | m | 35.1 | 13.56 | 16.97 | 595.64 | 0.07737%
3.8 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 46.74 | 3.83 | 4.79 | 223.88 | 0.02908%
3.9 | 104801 | SINAPI | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 40 | 15.14 | 18.95 | 758 | 0.09846%
3.10 | 021526 | SEDOP | Retirada de louça sanitária | un | 4 | 13.56 | 16.97 | 67.88 | 0.008817%
3.11 | 020855 | SEDOP | Retirada de luminárias | un | 17 | 11.19 | 14.01 | 238.17 | 0.03094%
3.12 | 020235 | SEDOP | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora | m² | 14.83 | 39.14 | 49.01 | 726.81 | 0.09441%
3.13 | 020020 | SEDOP | Retirada da estrutura em madeira da cobertura | m² | 10.57 | 36.3 | 45.45 | 480.4 | 0.0624%
3.14 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 49.3 | 106.69 | 133.59 | 6585.98 | 0.8555%
3.15 | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 8.54 | 100.92 | 126.37 | 1079.19 | 0.1402%
3.16 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 35.2 | 106.69 | 133.59 | 4702.36 | 0.6108%
4 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 1 |  | 877.07 | 877.07 | 0.1139%
4.1 | 030675 | SEDOP | Escavação mecanizada | m³ | 1.3 | 9.49 | 11.88 | 15.44 | 0.002006%
4.2 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | m³ | 6.21 | 110.81 | 138.75 | 861.63 | 0.1119%
5 |  |  | ESTRUTURAS EM CONCRETO |  | 1 |  | 16080.71 | 16080.71 | 2.089%
5.1 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) | m³ | 3.01 | 4266.44 | 5342.43 | 16080.71 | 2.089%
6 |  |  | ALVENARIAS |  | 1 |  | 5428.02 | 5428.02 | 0.7051%
6.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 42.95 | 100.93 | 126.38 | 5428.02 | 0.7051%
7 |  |  | OBRA GROSSA |  | 1 |  | 7503.03 | 7503.03 | 0.9746%
7.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 85.9 | 5.14 | 6.43 | 552.33 | 0.07174%
7.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 85.9 | 43.98 | 55.07 | 4730.51 | 0.6145%
7.3 | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 26.08 | 67.99 | 85.13 | 2220.19 | 0.2884%
8 |  |  | PINTURAS |  | 1 |  | 142849.57 | 142849.57 | 18.56%
8.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 721.6 | 4.12 | 5.15 | 3716.24 | 0.4827%
8.2 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 721.6 | 28.62 | 35.83 | 25854.92 | 3.358%
8.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 721.6 | 13.22 | 16.55 | 11942.48 | 1.551%
8.4 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 20.35 | 17.82 | 22.31 | 454 | 0.05897%
8.5 | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 37.7 | 25.46 | 31.88 | 1201.87 | 0.1561%
8.6 | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 372.84 | 56.68 | 70.97 | 26460.45 | 3.437%
8.7 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 703.96 | 68.06 | 85.22 | 59991.47 | 7.793%
8.8 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 288.38 | 21.43 | 26.83 | 7737.23 | 1.005%
8.9 | CPU 01 | Próprio | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. | M | 341.9 | 12.83 | 16.06 | 5490.91 | 0.7132%
9 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES |  | 1 |  | 6852.2 | 6852.2 | 0.8901%
9.1 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento | m² | 80.51 | 67.97 | 85.11 | 6852.2 | 0.8901%
10 |  |  | GRANITOS |  | 1 |  | 13281.46 | 13281.46 | 1.725%
10.1 | 130495 | SEDOP | Granito preto e=2cm | m² | 11.87 | 893.56 | 1118.91 | 13281.46 | 1.725%
11 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO |  | 1 |  | 4116.89 | 4116.89 | 0.5348%
11.1 | 140348 | SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | m² | 27.23 | 78.25 | 97.98 | 2667.99 | 0.3466%
11.2 | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | m² | 27.23 | 42.5 | 53.21 | 1448.9 | 0.1882%
12 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  | 1 |  | 161705.81 | 161705.81 | 21%
12.1 | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio) | m² | 27.23 | 76.73 | 96.08 | 2616.25 | 0.3398%
12.2 | 98680 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 291.95 | 57.72 | 72.27 | 21099.22 | 2.741%
12.3 | 88649 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 10.64 | 9.52 | 11.92 | 126.82 | 0.01647%
12.4 | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m² | 703.96 | 156.4 | 195.84 | 137863.52 | 17.91%
13 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 196247.35 | 196247.35 | 25.49%
13.1 | 070047 | SEDOP | Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm | m² | 37.7 | 75.76 | 94.86 | 3576.22 | 0.4645%
13.2 | 100154 | SBC | ESTRUTURA MADEIRA DE LEI-TELHADO UMA AGUA P/TELHA FIBROCIMENTO | m² | 37.7 | 172.91 | 216.51 | 8162.42 | 1.06%
13.3 | 9961 | ORSE | Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm | m² | 25.62 | 75.74 | 94.84 | 2429.8 | 0.3156%
13.4 | 100060 | SBC | ESTRUTURA TRELICA EM ACO PREPINTADO PARA COBERTURA(9,878kg/m2) | m² | 274.4 | 251.67 | 315.14 | 86474.41 | 11.23%
13.5 | 070030 | SEDOP | Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm | m² | 274.4 | 109.1 | 136.61 | 37485.78 | 4.869%
13.6 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 578.73 | 9.85 | 12.33 | 7135.74 | 0.9269%
13.7 | 3962 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta anticorrosiva oxibardal 535 bt 0527,120µm molhada, marca RENNER, sobre superfícies metálicas (Norma 2288) ou similar | m² | 578.73 | 37.45 | 46.89 | 27136.64 | 3.525%
13.8 | 011450 | SEDOP | Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem edesmontagem) | m2/mês | 120 | 29.32 | 36.71 | 4405.2 | 0.5722%
13.9 | CPU 02 | Próprio | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA COM TROCA DE PERFIL DANIFICADO | m² | 897.56 | 17.3 | 21.66 | 19441.14 | 2.525%
14 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 16498.44 | 16498.44 | 2.143%
14.1 | 100705 | SINAPI | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | UN | 5 | 84.59 | 105.92 | 529.6 | 0.06879%
14.2 | 100817 | SEDOP | Fechadura para porta externa | un | 4 | 145.01 | 181.58 | 726.32 | 0.09434%
14.3 | 91313 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 825.21 | 1033.32 | 2066.64 | 0.2684%
14.4 | 91314 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 868.31 | 1087.29 | 1087.29 | 0.1412%
14.5 | 91315 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 956.39 | 1197.59 | 1197.59 | 0.1556%
14.6 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 5.4 | 486.11 | 608.7 | 3286.98 | 0.427%
14.7 | 090623 | SEDOP | Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens (incl.pint.anti-corrosiva) | m² | 6.72 | 693.68 | 868.62 | 5837.12 | 0.7582%
14.8 | 091511 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm | m² | 1.72 | 820.38 | 1027.27 | 1766.9 | 0.2295%
15 |  |  | PROTEÇÃO |  | 1 |  | 50427.99 | 50427.99 | 6.55%
15.1 | 102362 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 4.14 | 177.28 | 221.99 | 919.03 | 0.1194%
15.2 | 251530 | SEDOP | Tela de nylon | m² | 507.6 | 31.22 | 39.09 | 19842.08 | 2.577%
15.3 | 251216 | SEDOP | Cabo de aço 1/4" | m | 60 | 7.94 | 9.94 | 596.4 | 0.07747%
15.4 | 11378 | ORSE | Gancho bola em aço zincado | un | 4 | 67.35 | 84.33 | 337.32 | 0.04382%
15.5 | CPU 03 | Próprio | GUARDA CORPO DE PROTEÇÃO EM TUBO DE ÇO GALVANIZADO COM FECHAMENTO EM TELA DE NYLON H: 1,50M | m | 58 | 371.23 | 464.85 | 26961.3 | 3.502%
15.6 | CPU 04 | Próprio | PORTA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM FECHAMENTO EM TELA DE NYLON INCLUINDO DOBRADIÇA E FECHADURA H: 2,20M | m | 2 | 707.5 | 885.93 | 1771.86 | 0.2302%
16 |  |  | ACESSÓRIOS METÁLICOS |  | 1 |  | 1732 | 1732 | 0.225%
16.1 | 090621 | SEDOP | Grade de ferro 3/4" (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 2.28 | 606.66 | 759.65 | 1732 | 0.225%
17 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 16596.22 | 16596.22 | 2.156%
17.1 | 250109 | SEDOP | Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio | un | 3 | 157.02 | 196.62 | 589.86 | 0.07662%
17.2 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 606.8 | 759.83 | 2279.49 | 0.2961%
17.3 | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 939.06 | 1175.89 | 1175.89 | 0.1527%
17.4 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 12.56 | 15.72 | 62.88 | 0.008168%
17.5 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 763.48 | 956.02 | 956.02 | 0.1242%
17.6 | 93396 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 762.23 | 954.46 | 4772.3 | 0.6199%
17.7 | 190231 | SEDOP | Chuveiro cromado | un | 3 | 106.05 | 132.79 | 398.37 | 0.05175%
17.8 | 95546 | SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 222.3 | 278.36 | 835.08 | 0.1085%
17.9 | 190806 | SEDOP | Assento plastico | un | 4 | 58.4 | 73.12 | 292.48 | 0.03799%
17.10 | 2401002010 | AGESUL | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIAMETRO MINIMO DE 3CM | UN | 3 | 301.85 | 377.97 | 1133.91 | 0.1473%
17.11 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 344.01 | 430.76 | 430.76 | 0.05595%
17.12 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 365.07 | 457.14 | 914.28 | 0.1188%
17.13 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 379.09 | 474.69 | 474.69 | 0.06166%
17.14 | 100865 | SINAPI | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 639.54 | 800.83 | 800.83 | 0.104%
17.15 | 100875 | SINAPI | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1181.43 | 1479.38 | 1479.38 | 0.1922%
18 |  |  | INCÊNDIO |  | 1 |  | 1684.36 | 1684.36 | 0.2188%
18.1 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 267.42 | 334.86 | 669.72 | 0.08699%
18.2 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | un | 11 | 52.18 | 65.33 | 718.63 | 0.09335%
18.3 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 9 | 26.27 | 32.89 | 296.01 | 0.03845%
19 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1 |  | 29939.91 | 29939.91 | 3.889%
19.1 | 99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 6 | 611.62 | 765.87 | 4595.22 | 0.5969%
19.2 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 632.21 | 791.65 | 791.65 | 0.1028%
19.3 | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 19.91 | 24.93 | 74.79 | 0.009715%
19.4 | 98053 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 2891.25 | 3620.42 | 3620.42 | 0.4703%
19.5 | 98062 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 3142.75 | 3935.35 | 3935.35 | 0.5112%
19.6 | 180844 | SEDOP | Revisão de ponto de água | pt | 3 | 138.31 | 173.19 | 519.57 | 0.06749%
19.7 | 180845 | SEDOP | Revisão de ponto de esgoto | pt | 3 | 209.05 | 261.77 | 785.31 | 0.102%
19.8 | 021529 | SEDOP | Retirada de ponto de água/esgoto | pt | 3 | 27.96 | 35.01 | 105.03 | 0.01364%
19.9 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | pt | 11 | 461.04 | 577.31 | 6350.41 | 0.8249%
19.10 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | pt | 14 | 522.64 | 654.44 | 9162.16 | 1.19%
20 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 49547.83 | 49547.83 | 6.436%
20.1 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 32.99 | 41.31 | 330.48 | 0.04293%
20.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 19.22 | 24.06 | 144.36 | 0.01875%
20.3 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 12.46 | 15.6 | 46.8 | 0.006079%
20.4 | 170325 | SEDOP | Caixa de passagem ch. aço 200x200x100mm | un | 1 | 141.64 | 177.36 | 177.36 | 0.02304%
20.5 | 8453 | ORSE | Cabeçote de alumínio de 2" | un | 1 | 21.96 | 27.49 | 27.49 | 0.003571%
20.6 | 366 | ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 2 | 23.03 | 28.83 | 57.66 | 0.00749%
20.7 | 375 | ORSE | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 18 | 8.2 | 10.26 | 184.68 | 0.02399%
20.8 | 170630 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 2" | m | 52.21 | 40.68 | 50.93 | 2659.05 | 0.3454%
20.9 | 371 | ORSE | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 3 | 2.15 | 2.69 | 8.07 | 0.001048%
20.10 | 170078 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | m | 1.8 | 18.92 | 23.69 | 42.64 | 0.005539%
20.11 | 170076 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 3/4" | m | 24.7 | 17.89 | 22.4 | 553.28 | 0.07187%
20.12 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.26 | 27.2 | 34.05 | 42.9 | 0.005572%
20.13 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 27.26 | 19.57 | 24.5 | 667.87 | 0.08675%
20.14 | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6.1 | 17.57 | 22 | 134.2 | 0.01743%
20.15 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40.14 | 10.41 | 13.03 | 523.02 | 0.06794%
20.16 | 12971 | ORSE | Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev01_11/2021 | un | 10 | 77.01 | 96.43 | 964.3 | 0.1253%
20.17 | 13176 | ORSE | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | un | 2 | 73.11 | 91.54 | 183.08 | 0.02378%
20.18 | ED-14193 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 34 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A | un | 1 | 568.08 | 711.34 | 711.34 | 0.0924%
20.19 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 30 | 37.56 | 150.24 | 0.01952%
20.20 | 062870 | SBC | TOMADA UNIVERSAL 2P 10A-250V EM CONDULETE DE ALUMINIO | UN | 4 | 41.3 | 51.71 | 206.84 | 0.02687%
20.21 | 170337 | SEDOP | Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiaçao) | un | 3 | 41.02 | 51.36 | 154.08 | 0.02001%
20.22 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 37.53 | 46.99 | 187.96 | 0.02441%
20.23 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 45.74 | 57.27 | 343.62 | 0.04463%
20.24 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 31.43 | 39.35 | 118.05 | 0.01533%
20.25 | 170950 | SEDOP | Tampa cega 4"x2" plástica | un | 1 | 16.09 | 20.14 | 20.14 | 0.002616%
20.26 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3 | 86.03 | 107.72 | 323.16 | 0.04198%
20.27 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 58.45 | 73.19 | 219.57 | 0.02852%
20.28 | 171299 | SEDOP | Ponto de solda exotérmica | pt | 3 | 53.46 | 66.94 | 200.82 | 0.02609%
20.29 | 12915 | ORSE | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 6 | 99.42 | 124.49 | 746.94 | 0.09702%
20.30 | 6410 | ORSE | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m | un | 6 | 27.15 | 33.99 | 203.94 | 0.02649%
20.31 | 059111 | SBC | CONDULETE ALUMINIO ""LB"" 1"" COM TAMPA | UN | 1 | 37.58 | 47.05 | 47.05 | 0.006112%
20.32 | 9424 | ORSE | Condulete em alumínio tipo "T" de 1" | un | 2 | 44.63 | 55.88 | 111.76 | 0.01452%
20.33 | 170915 | SEDOP | Condulete de aluminio tipo C 3/4" | un | 5 | 43.19 | 54.08 | 270.4 | 0.03512%
20.34 | 170909 | SEDOP | Condulete de aluminio tipo T 3/4" | un | 7 | 49.77 | 62.32 | 436.24 | 0.05667%
20.35 | 389 | ORSE | Condulete em alumínio tipo lb de 3/4" | un | 2 | 25.27 | 31.64 | 63.28 | 0.00822%
20.36 | 170902 | SEDOP | Condulete de aluminio tipo LL 3/4" | un | 2 | 39.82 | 49.86 | 99.72 | 0.01295%
20.37 | 170905 | SEDOP | Condulete de aluminio tipo LR 3/4" | un | 2 | 40.99 | 51.32 | 102.64 | 0.01333%
20.38 | 170909 | SEDOP | Condulete de aluminio tipo T 3/4" | un | 16 | 49.77 | 62.32 | 997.12 | 0.1295%
20.39 | C1179 | SEINFRA | ELETRODUTO DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE CONEXÕES DE 3/4" | M | 92.7 | 26.9 | 33.68 | 3122.13 | 0.4055%
20.40 | 060317 | SBC | REFLETOR LED 600W 6500K BIV SLIM GALAXY INSPIRIUM | UN | 14 | 811.06 | 1015.6 | 14218.4 | 1.847%
20.41 | 8419 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, corrente 5KA | un | 1 | 100.76 | 126.17 | 126.17 | 0.01639%
20.42 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 60.75 | 76.07 | 76.07 | 0.009881%
20.43 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 56.92 | 71.27 | 71.27 | 0.009258%
20.44 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 58.24 | 72.92 | 218.76 | 0.02842%
20.45 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 11.7 | 14.65 | 58.6 | 0.007612%
20.46 | 1201005157 | AGESUL | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 142.29 | 178.17 | 356.34 | 0.04629%
20.47 | 171070 | SEDOP | Supressor contra surto CLAMPER 45KA | un | 4 | 96.78 | 121.18 | 484.72 | 0.06296%
20.48 | 11191 | ORSE | Cabo cobre flexível, não hologenado, 16,0mm2 - 0,6/1KV / 90º | m | 237.29 | 24.46 | 30.62 | 7265.81 | 0.9438%
20.49 | 171270 | SEDOP | Cabo de cobre nú 16mm2 | m | 19.59 | 23.81 | 29.81 | 583.97 | 0.07585%
20.50 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 167.14 | 10.28 | 12.87 | 2151.09 | 0.2794%
20.51 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 317.42 | 7.34 | 9.19 | 2917.08 | 0.3789%
20.52 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 768.39 | 4.73 | 5.92 | 4548.86 | 0.5909%
20.53 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 218.33 | 3.25 | 4.06 | 886.41 | 0.1151%
21 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 18141.89 | 18141.89 | 2.357%
21.1 | 00025398 | SINAPI | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | 1 | 3802.9 | 4761.99 | 4761.99 | 0.6186%
21.2 | 00025400 | SINAPI | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | UN | 1 | 3228.24 | 4042.4 | 4042.4 | 0.5251%
21.3 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 750 | 9.95 | 12.45 | 9337.5 | 1.213%
[6 empty] | Total Geral | 769856.62
_____________________________________________________________________ Maria Cecília de Paula Monteiro da Igreja Engenheira Civil - CREA/PA 1522237313

## CPU
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NA AGROVILA CASTELO BRANCO
PLANILHA DE CPU
1 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 01 | Próprio | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. | M | 1 | 12.8327 | 12.8327
Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.239 | 30.2 | 7.21
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 23.48 | 2.34
Composição | 5330 | SINAPI-I | DILUENTE EPOXI | L | 0.003 | 50.14 | 0.15042
Composição | 12815 | SINAPI-I | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Und | 0.04 | 9.53 | 0.3812
Composição | 7304 | SINAPI-I | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | L | 0.032 | 85.97 | 2.751
Composição | CPU 02 | Próprio | RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA COM TROCA DE PERFIL DANIFICADO | M2 | 1 | 16.5532 | 16.5532
Composição | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 26.51 | 2.3859
Composição | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 21.49 | 0.6447
Composição | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 19.83 | 0.1983
Insumo | 1333 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | 0.15 | 8.19 | 1.2285
Insumo | D00414 | SEDOP | Perfil aço estrutural em "U" | KG | 1 | 8.22 | 8.22
Insumo | D00482 | SEDOP | Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor diesel | M | 0.02 | 193.79 | 3.8758
Composição | CPU 03 | Próprio | GUARDA CORPO DE PROTEÇÃO EM TUBO DE ÇO GALVANIZADO COM FECHAMENTO EM TELA DE NYLON H: 1,50M | M | 1 | 339.7801 | 339.7801
Composição | 87375 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0009 | 780.02 | 0.70202
Composição | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.184 | 21.02 | 3.8677
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 25.57 | 2.557
Composição | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.5 | 25.37 | 139.535
Composição | 251530 | SEDOP | Tela de nylon | m² | 1.6 | 30.57 | 48.912
Insumo | 11002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.08 | 49.78 | 3.9824
Insumo | D00474 | SEDOP | Tubo de aço galvanizado 1 1/2" | M | 5.6 | 25.04 | 140.224
Composição | CPU 04 | Próprio | PORTA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM FECHAMENTO EM TELA DE NYLON INCLUINDO DOBRADIÇA E FECHADURA H: 2,20M | M | 1 | 616.7451 | 616.7451
Composição | 87375 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0009 | 780.02 | 0.70202
Composição | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.184 | 21.02 | 3.8677
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 25.57 | 2.557
Composição | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.5 | 25.37 | 139.535
Composição | 251530 | SEDOP | Tela de nylon | m² | 2.3 | 30.57 | 70.311
Composição | 100817 | SEDOP | Fechadura para porta externa | un | 1 | 131.33 | 131.33
Composição | 100709 | SINAPI | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | un | 2 | 50.85 | 101.7
Insumo | 11002 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.08 | 49.78 | 3.9824
Insumo | D00474 | SEDOP | Tubo de aço galvanizado 1 1/2" | M | 6.5 | 25.04 | 162.76
_____________________________________________________________________________________________ Maria Cecília de Paula Monteiro da Igreja Engenheira Civil - CREA/PA 1522237313

## CRONOGRAMA
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NA AGROVILA CASTELO BRANCO | SINAPI - 02/2025 SBC - 04/2025 ORSE - 01/2025 SEDOP - 02/2025 SEINFRA - 028 AGESUL - 01/2025 | 25,22% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 13.026,00 | 100,00% 13.026,00
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 543,81 | 100,00% 543,81
3 | RETIRADAS E REMOÇOES | 100,00% 16.776,06 | 100,00% 16.776,06 |  |  |  | CRONOGRAMA
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 877,07 | 100,00% 877,07
5 | ESTRUTURAS EM CONCRETO | 100,00% 16.080,71 | 100,00% 16.080,71
6 | ALVENARIAS | 100,00% 5.428,02 | 100,00% 5.428,02
7 | OBRA GROSSA | 100,00% 7.503,03 | 100,00% 7.503,03
8 | PINTURAS | 100,00% 142.849,57 |  | 50,00% 71.424,79 | 50,00% 71.424,79
9 | REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES | 100,00% 6.852,20 |  |  | 100,00% 6.852,20
10 | GRANITOS | 100,00% 13.281,46 |  |  | 100,00% 13.281,46
11 | REVESTIMENTO DE TETO | 100,00% 4.116,89 |  |  | 100,00% 4.116,89
12 | REVESTIMENTO DE PISO | 100,00% 161.705,81 | 30,00% 48.511,74 | 30,00% 48.511,74 | 40,00% 64.682,32
13 | COBERTURA | 100,00% 196.247,35 |  | 30,00% 58.874,21 | 30,00% 58.874,21 | 40,00% 78.498,94
14 | ESQUADRIAS | 100,00% 16.498,44 |  |  | 80,00% 13.198,75 | 20,00% 3.299,69
15 | PROTEÇÃO | 100,00% 50.427,99 |  |  | 50,00% 25.214,00 | 50,00% 25.214,00
16 | ACESSÓRIOS METÁLICOS | 100,00% 1.732,00 |  |  | 100,00% 1.732,00
17 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 100,00% 16.596,22 |  |  |  | 100,00% 16.596,22
18 | INCÊNDIO | 100,00% 1.684,36 |  |  |  | 100,00% 1.684,36
19 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 29.939,91 |  | 50,00% 14.969,96 | 50,00% 14.969,96
20 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 49.547,83 |  |  | 20,00% 9.909,57 | 80,00% 39.638,26
21 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 18.141,89 |  |  |  | 100,00% 18.141,89
Porcentagem |  |  | 14,13% | 25,17% | 36,92% | 23,78%
Custo |  |  | 108.746,44 | 193.780,68 | 284.256,13 | 183.073,35
Porcentagem Acumulado |  |  | 14,13% | 39,3% | 76,22% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 108.746,44 | 302.527,12 | 586.783,25 | 769.856,62
_______________________________________________________________ Maria Cecília de Paula Monteiro da Igreja Engenheira Civil - CREA/PA 1522237313

## BDI
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NA AGROVILA CASTELO BRANCO
BDI-GINÁSIO POLIESPORTIVO NA AGROVILA CASTELO BRANCO
Itens |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  | AC | 3%
Seguro e Garantia |  | SG | 0.8%
Risco |  | R | 0.97%
Despesas Financeiras |  | DF | 0.59%
Lucro |  | L | 6.16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  | ISS | 2.5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  | CPRB | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  | BDI PAD | 19.21%
BDI COM desoneração |  | BDI DES | 25.22%
_____________________________________________________________________________________________________ Maria Cecília de Paula Monteiro da Igreja Engenheira Civil - CREA/PA 1522237313