## Memoria de Calculo
PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE RECAPEAMENTO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CRISTAIS/MG.
LOCAL: MUNICÍPIO DE CRISTAIS/MG
DATA: 11/05/2026.
LOCAL |  | Extensão (m) | DIMENSÕES DA SEÇÃO |  |  | PAVIMENTO EM C.B.U.Q
|  |  | LP | LC | LS | IMP | P.L | EP | C.B.U.Q |  | TRCBUQ | TRPL
|  |  | (m) | (m) | (m) | (m2) | (m2) | (m) | (T) | (m3) | (m3xkm) | (Txkm)
RECAPEAMENTO
RUA ANTONIO DE OLIVEIRA NEVES |  | 161.6186 | 7 | - | 0.03 | 1131.33 | 1131.33 | 0.05 | 135.7596 | 56.5665 | 4636.756 | 55.6411
AVENIDA JOSE LUIZ DA COSTA MAIA |  | 460 | 1.8 | - | 0.03 | 828 | 828 | 0.05 | 99.36 | 41.4 | 3393.558 | 40.7227
ACESSOS DA AVENIDA OSWALDO DE ASSIS CARVALHO |  | 132.5353 | 6.09 | - | 0.03 | 807.14 | 807.14 | 0.05 | 96.8568 | 40.357 | 3308.0633 | 39.6968
RUA MIGUEL MESSIAS NEVES |  | 55.2071 | 7 | - | 0.03 | 386.45 | 386.45 | 0.05 | 46.374 | 19.3225 | 1583.8653 | 19.0064
RUA RICARDO JORGE MAIA E RUA JOSÉ DE ASSIS CARVALHO |  | 315.14 | 2.5 | - | 0.03 | 787.85 | 787.85 | 0.05 | 94.542 | 39.3925 | 3229.0032 | 38.748
TOTAL |  | 1124.501 |  |  |  | 3940.77 | 3940.77 |  | 472.8924 | 197.0385 | 16151.2458 | 193.815
CONVENÇÃO |  |  |  | CÁLCULOS
LARGURA DA PISTA |  | LP |  | VB = LP x EB x Extensão
LARGURA DA CALÇADA |  | LC |  | PINTURA DE LIGAÇÃO = [LP -(2 X LS)] X Extensão
LARGURA DA SARJETA |  | LS |  | C.B.U.Q = PINTURA DE LIGAÇÃO x EP
IMPRIMAÇÃO |  | IMP |  | TRCBUQ = C.B.U.Q x DMTCBUQ x DENSIDADE DO C.B.U.Q
PINTURA DE LIGAÇÃO |  | PL
ESPESSURA DO PAVIMENTO |  | EP |  | CONSIDERAÇÕES
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE |  | C.B.U.Q |  | DMTCBUQ = Distância Média de Transporte do C.B.U.Q até a obra (Km) | [6 empty] | 81.97
TRANSPORTE DO C.B.U.Q ATÉ A OBRA |  | TRCBUQ |  | Densidade do C.B.U.Q (T/m3) | [6 empty] | 2.4
TRANSPORTE DA PINTURA DE LIGAÇÃO ATÉ A OBRA |  | TRPL
| Responsável Orçamentário | [5 empty] | Responsável Técnico
| Nome: Matheus de Souza Costa | [5 empty] | Nome: Matheus de Souza Costa
| CREA: MG 239472/D | [5 empty] | CREA: MG 239472/D

## Planilha Orç - Mem. de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS – MG PRAÇA: CEL. JOAQUIM LUIZ DA COSTA MAIA / 001 CENTRO – CEP: 37 275 000 – FONE: (35) 3835 2202 – 2203
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [8 empty] | Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação | [8 empty] | #PUBLICO
OBRA |  | Recursos | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO |  | EMENDAS | Município de Cristais/MG. | RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CRISTAIS - MG
LOCALIDADE (MG) |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3
SINAPI SEINFRA SETOP ORSE |  | 02-26 (N DES.) 01-24 (N DES.) 01-26 (N DES.) 02-26 (N DES.) | Pavimentação Asfáltica de Vias URBANAS. | Cristais/MG |  |  | 26.34% | 0% | 0%
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA URBANAS | [8 empty] | 573835.0609
1. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA ANTONIO DE OLIVEIRA NEVES | - | 0 |  | BDI 1 |  | 164407.3782
1.1 | SINAPI |  | LIMPEZA DA BASE A SER RECAPEADA E PLACA DE OBRA | - | 0 |  | BDI 1 |  | 1667.3182
1.1.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 565.665 | 1.67 | BDI 1 | 2.1099 | 1193.48
1.1.2 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 1 | 375.05 |  | 473.8382 | 473.8382
1.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO EM CBUQ, INCLUSO IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO E TRANSPORTE DO CBUQ | [5 empty] | 162740.06
1.2.1 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 1562.8539 | 3.76 | BDI 1 | 4.7504 | 7424.16
1.2.2 | SEINFRA | RO-51228 | Imprimação com CM-30 - IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 1131.33 | 3.55 | BDI 1 | 4.4851 | 5074.09
1.2.3 | Composição | CP-002 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 1131.33 | 5.1215 | BDI 1 | 6.4705 | 7320.3
1.2.4 | SINAPI | 95995 | Execução de CBUQ (5 cm) - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | M3 | 56.5665 | 1927.85 | BDI 1 | 2435.6457 | 137775.95
1.2.5 | SINAPI | 97915 | Transporte de CBUQ - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 3393.99 | 1.2 | BDI 1 | 1.5161 | 5145.56
2. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AVENIDA JOSE LUIZ DA COSTA MAIA | - | 0 |  | BDI 1 |  | 120526.8882
2.1 | SINAPI |  | LIMPEZA DA BASE A SER RECAPEADA E PLACA DE OBRA | - | 0 |  | BDI 1 |  | 1347.3282
2.1.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 414 | 1.67 | BDI 1 | 2.1099 | 873.49
2.1.2 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 1 | 375.05 |  | 473.8382 | 473.8382
2.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO EM CBUQ, INCLUSO IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO E TRANSPORTE DO CBUQ | [5 empty] | 119179.56
2.2.1 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 1159.2 | 3.76 | BDI 1 | 4.7504 | 5506.65
2.2.2 | SEINFRA | RO-51228 | Imprimação com CM-30 - IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 828 | 3.55 | BDI 1 | 4.4851 | 3713.64
2.2.3 | Composição | CP-002 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 828 | 5.1215 | BDI 1 | 6.4705 | 5357.6
2.2.4 | SINAPI | 95995 | Execução de CBUQ (5 cm) - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | M3 | 41.4 | 1927.85 | BDI 1 | 2435.6457 | 100835.73
2.2.5 | SINAPI | 97915 | Transporte de CBUQ - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 2484 | 1.2 | BDI 1 | 1.5161 | 3765.94
3. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ACESSOS DA AVENIDA OSWALDO DE ASSIS CARVALHO | - | 0 |  | BDI 1 |  | 117502.3482
3.1 | SINAPI |  | LIMPEZA DA BASE A SER RECAPEADA E PLACA DE OBRA | - | 0 |  | BDI 1 |  | 1325.3182
3.1.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 403.57 | 1.67 | BDI 1 | 2.1099 | 851.48
3.1.2 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 1 | 375.05 |  | 473.8382 | 473.8382
3.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO EM CBUQ, INCLUSO IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO E TRANSPORTE DO CBUQ | [5 empty] | 116177.03
3.2.1 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 1129.996 | 3.76 | BDI 1 | 4.7504 | 5367.91
3.2.2 | SEINFRA | RO-51228 | Imprimação com CM-30 - IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 807.14 | 3.55 | BDI 1 | 4.4851 | 3620.08
3.2.3 | Composição | CP-002 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 807.14 | 5.1215 | BDI 1 | 6.4705 | 5222.62
3.2.4 | SINAPI | 95995 | Execução de CBUQ (5 cm) - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | M3 | 40.357 | 1927.85 | BDI 1 | 2435.6457 | 98295.35
3.2.5 | SINAPI | 97915 | Transporte de CBUQ - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 2421.42 | 1.2 | BDI 1 | 1.5161 | 3671.07
4. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA MIGUEL MESSIAS NEVES | - | 0 |  | BDI 1 |  | 56505.8482
4.1 | SINAPI |  | LIMPEZA DA BASE A SER RECAPEADA E PLACA DE OBRA | - | 0 |  | BDI 1 |  | 881.5182
4.1.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 193.225 | 1.67 | BDI 1 | 2.1099 | 407.68
4.1.2 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 1 | 375.05 |  | 473.8382 | 473.8382
4.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO EM CBUQ, INCLUSO IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO E TRANSPORTE DO CBUQ | [5 empty] | 55624.33
4.2.1 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 541.03 | 3.76 | BDI 1 | 4.7504 | 2570.1
4.2.2 | SEINFRA | RO-51228 | Imprimação com CM-30 - IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 386.45 | 3.55 | BDI 1 | 4.4851 | 1733.26
4.2.3 | Composição | CP-002 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 386.45 | 5.1215 | BDI 1 | 6.4705 | 2500.54
4.2.4 | SINAPI | 95995 | Execução de CBUQ (5 cm) - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | M3 | 19.3225 | 1927.85 | BDI 1 | 2435.6457 | 47062.76
4.2.5 | SINAPI | 97915 | Transporte de CBUQ - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 1159.35 | 1.2 | BDI 1 | 1.5161 | 1757.67
5. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA RICARDO JORGE MAIA E RUA JOSÉ DE ASSIS CARVALHO | - | 0 |  | BDI 1 |  | 114892.5982
5.1 | SINAPI |  | LIMPEZA DA BASE A SER RECAPEADA E PLACA DE OBRA | - | 0 |  | BDI 1 |  | 1304.9682
5.1.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 393.925 | 1.67 | BDI 1 | 2.1099 | 831.13
5.1.2 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 1 | 375.05 |  | 473.8382 | 473.8382
5.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO EM CBUQ, INCLUSO IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO E TRANSPORTE DO CBUQ | [5 empty] | 113587.63
5.2.1 | SINAPI | 93588 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 1142.3825 | 3.76 | BDI 1 | 4.7504 | 5426.76
5.2.2 | SEINFRA | RO-51228 | Imprimação com CM-30 - IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 787.85 | 3.55 | BDI 1 | 4.4851 | 3533.56
5.2.3 | Composição | CP-002 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 787.85 | 5.1215 | BDI 1 | 6.4705 | 5097.81
5.2.4 | SINAPI | 95995 | Execução de CBUQ (5 cm) - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | M3 | 39.3925 | 1927.85 | BDI 1 | 2435.6457 | 95946.17
5.2.5 | SINAPI | 97915 | Transporte de CBUQ - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 2363.55 | 1.2 | BDI 1 | 1.5161 | 3583.33
Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento nos valores da planilha.
Responsável Orçamentário
Nome: Matheus de Souza Costa
CREA: MG 239472/D
Cristais/MG
Local |  |  |  | Responsável Técnico
Nome: Matheus de Souza Costa
2026-03-31 |  |  |  | CREA: MG 239472/D
Data
Considerar valores arredondados com (0,00)

## Composição
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR FINAL | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO | CP-001 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 2.2835
SINAPI | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.51436 | 0.0016109 | 321.5 | 319.3
SINAPI | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.084 | 0.0010739 | 80.42 | 78.22
SINAPI | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.48723 | 0.0018525 | 265.92 | 263.01
SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.087866 | 0.0008323 | 108.48 | 105.57
SINAPI | 7049 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.57261 | 0.0026849 | 214.9 | 213.27
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25324 | 0.01074 | 24.88 | 23.58
SINAPI | 96028 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 0.20077 | 0.0013424 | 152.09 | 149.56
SINAPI | 96029 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.083417 | 0.0013424 | 64.67 | 62.14
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR FINAL | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO | CP-002 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 5.1215
SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.014946 | 0.001637 |  | 9.13
SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO.AF_06/2014 | CHI | 0.016694 | 0.003637 |  | 4.59
SINAPI-I | 517 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA - EMULSAO ASFALTICA ANIONICA | L | 3.978 | 0.45 |  | 8.84
SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.11435 | 0.0004229 |  | 270.4
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12436 | 0.005274 |  | 23.58
SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.23224 | 0.001637 |  | 141.87
SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.28141 | 0.0048511 |  | 58.01
SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.35952 | 0.0048511 |  | 74.11

## Cronograma Fisico-Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS – MG PRAÇA: CEL. JOAQUIM LUIZ DA COSTA MAIA / 001 CENTRO – CEP: 37 275 000 – FONE: (35) 3835 2202 – 2203
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [6 empty] | Grau de Sigilo
#PUBLICO
PROPONENTE/TOMADOR |  |  | EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE CRISTAIS/MG |  |  | ASFALTO EM ESTRADAS URBANAS NO MUNICIPIO DE CRISTAIS - MG
Item | Descrição |  | Valor (R$) | MESES: | 1 | 2 | 3
1. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA URBANAS |  | 573835.0609 | % Período: | 238029.2363 | 220913.2263 | 114892.5982
[5 empty] | 40% | 30% | 30%
1.1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA ANTONIO DE OLIVEIRA NEVES |  | 164407.3782 | % Período: |  | 164407.3782
100%
1.2 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AVENIDA JOSE LUIZ DA COSTA MAIA |  | 120526.8882 | % Período: | 120526.8882
100%
1.3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ACESSOS DA AVENIDA OSWALDO DE ASSIS CARVALHO |  | 117502.3482 | % Período: | 117502.3482
100%
1.4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA MIGUEL MESSIAS NEVES |  | 56505.8482 | % Período: |  | 56505.8482
100%
1.5 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA RICARDO JORGE MAIA E RUA JOSÉ DE ASSIS CARVALHO |  | 114892.5982 | % Período: |  |  | 114892.5982
100%
| Total: | 573835.0609 |  | %: | 40% | 70% | 100%
|  |  |  | Acumulado | 238029.2363 | 458942.4627 | 573835.0609
Cristais/MG
Local
|  |  | Responsável Orçamentário |  | Responsável Técnico
2026-03-31 |  |  | Nome: Matheus de Souza Costa |  | Nome: Matheus de Souza Costa
Data |  |  | CREA: MG 239.472/D |  | CREA: MG 239.472/D

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
ESTADO |  | PROPONENTE / TOMADOR
MINAS GERAIS |  | MUNICÍPIO DE CRISTAIS/MG
OBJETO
CONSTRUÇÃO DE NOVOS CANTEIROS E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO E JARDINAGEM DA AVENIDA JOSÉ DA COSTA LUIZ MAIA.
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO URBANA DE RUAS MUNICIPAIS | [7 empty] | Sim
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  |  | AC | 3% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco |  |  |  | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.59% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro |  |  |  | L | 8.31% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 1.5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 20.34% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI COM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI DES | 26.34% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  |  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 3,00 %.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
Cristais | [5 empty] | 2026-05-11
Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Nome: | Matheus de Souza Costa |  |  |  |  | Nome: | Célio Elias Pires
Título: | Engenheiro Civil |  |  |  |  | Cargo: | Prefeito Municipal de Cristais
CREA: | CREA-MG 239472/D