## Planilha Orç - Mem. de Cálculo
A N E X O I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM MEMORIA DE CÁLCULO
PREFEITURA: MUNICÍPIO DE CRISTAIS/MG.
OBRA: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DOS COQUEIROS.
LOCAL: COMUNIDADE DOS COQUEIROS, ZONA RURAL, CRISTAIS/MG. | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | FOLHA Nº: 01
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP (05/2025 10/2025 - DESONERADO) / SINAPI (11/2025 - DESONERADO) | [5 empty] | INDIRETA |  | DATA: 05/02/2026
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES. | [7 empty] | BDI | 26.34%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | MEMÓRIA DE CALCULO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 8380.21
1.1 | ED-16660 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | PLACA DE OBRA (1,50*2,00) | M2 | 3 | 258.28 | 326.31 | 978.93
1.2 | ED-50389 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | 2% VALOR TOTAL > R$ 164.108,57 + 2% | % | 1 | 3282.1714 | 4146.7 | 4146.7 | 164108.5724
1.3 | ED-16350 | SETOP | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | 5 MESES | MÊS | 3 | 858.68 | 1084.86 | 3254.58
2 |  |  | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES | [5 empty] | 2117.197
2.1 | ED-50703 | SETOP | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | 506,90 M2 | M2 | 506.9 | 2.48 | 3.13 | 1586.597
2.2 | ED-51125 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU | 7,00 M3 | M3 | 7 | 60 | 75.8 | 530.6
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 12732.9
3.1 | ED-51110 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | SAPATAS (11*(0,6*0,6*0,6)) + BALDRAME ((8,5+10,5)*0,2*0,2) + PILARETES (19*(0,6*0,2*0,2)) | M3 | 3.6 | 41.84 | 52.86 | 190.296
3.2 | ED-51121 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | (12,6*17,21) | M3 | 216.85 | 45.78 | 57.84 | 12542.604
4 |  |  | ESTRUTURAL | [5 empty] | 20568.7167
4.1 | ED-8457 | SETOP | FÔRMA E DESFORMA DE MADEIRA PARA ESTRUTURA EM CURVA COM TÁBUA, SARRAFO E COMPENSADO RESINADO NAVAL, ESP. 6MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | PILARES (11*(1,25*2*0,2)) + VIGA (19*0,2*2) | M2 | 13.1 | 122.66 | 154.97 | 2030.107
4.2 | ED-48391 | SETOP | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO | RESPALDO (17,00+21,00) | M | 38 | 19.95 | 25.2 | 957.6
4.3 | ED-50842 | SETOP | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA | PILARETES ((10+9)*1,1*0,2*0,2) | M3 | 0.84 | 3198.06 | 4040.43 | 3393.9612
4.4 | ED-49787 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | SAPATAS (7*(0,6*0,6*0,6)) + (4*(0,6*0,6*0,4)) + BALDRAMES (17*0,2*0,2) + (21*0,2*0,2) + PILARES (11*(1,25*0,2*0,2)) | M3 | 4.16 | 777.363 | 982.12 | 4085.6192
4.5 | ED-48298 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | SAPATAS (11*(12*1,2*0,395)) + ARRANQUES (11*(4*1,2*0,617)) + PILARES (11*(2,05*0,617*4)) + ESTRIBOS PILARES + (11*(14*0,154*0,78)) + BALDRAMES (38*0,395*4) + ESTRIBOS BALDRAME (254*0,154*0,78) + VIGA INTERMEDIARIA (38*0,617*4) + ESTRIBOS VIGA INTERMEDIARIA (254*0,154*0,78) + RESPALDO (38*1*0,395) | KG | 399.15 | 13.36 | 16.88 | 6737.652
4.6 | ED-50852 | SETOP | ESCADA SOBRE O SOLO DEGRAUS APROXIMADAMENTE 50 X 16,5 CM | (1,95*7,40) | M2 | 14.43 | 184.51 | 233.11 | 3363.7773
5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 1617.261
5.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (VIGAS) | (15,75 + 12,75) + (19*0,2) | M2 | 32.3 | 39.63 | 50.07 | 1617.261
6 |  |  | ALVENARIA | [5 empty] | 8041.56
6.1 | ED-48213 | SETOP | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | (15,75 + 12,75) | M2 | 28.5 | 223.33 | 282.16 | 8041.56
7 |  |  | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | [5 empty] | 80006.4413
PISOS
7.1 | ED-50569 | SETOP | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | PISO IGREJA (704-(199,92+25,86+48,32+25,89+4,4)) + ESCADA (7,40*3,00) | M2 | 421.81 | 63.03 | 79.63 | 33588.7303
7.2 | ED-50545 | SETOP | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE (200X200)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | PISO IGREJA (704-(199,92+25,86+48,32+25,89+4,4)) + ESCADA (7,40*3,00) | M2 | 421.81 | 57.94 | 73.2 | 30876.492
7.3 | ED-50464 | SETOP | PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2 ) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAÇÃO E LIMPEZA DA SUPERFÍCIE | PISO IGREJA (704-(199,92+25,86+48,32+25,89+4,4)) + ESCADA (7,40*3,00) | M2 | 421.81 | 13.38 | 16.9 | 7128.589
PAREDES
7.4 | ED-50731 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, PREPARO MECÂNICO | (15,75 + 12,75) | M2 | 28.5 | 16.6 | 20.97 | 597.645
7.5 | ED-50732 | SETOP | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | (15,75 + 12,75) | M2 | 28.5 | 35.48 | 44.83 | 1277.655
7.6 | ED-50756 | SETOP | REVESTIMENTO COM PEDRA SÃO TOMÉ APLICADO EM PAREDE ( 40X40CM), ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/ EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DA PEDRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | (15,75 + 12,75) | M2 | 28.5 | 181.56 | 229.38 | 6537.33
8 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 2334.138
8.1 | ED-5372 | SETOP | TUBO PERFURADO CORRUGADO EM PEAD PARA DRENAGEM, DN 160MM(6"), EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO DE VALA E APLICAÇÃO DE MATERIAL DRENANTE | TUBO CORRUGADO PERFURADO, DRENAGEM CANTEIROS > 21,00 + 17,00 | M | 38 | 22.64 | 28.6 | 1086.8
8.2 | ED-49813 | SETOP | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | DRENAGEM DOS CANTEIROS ((21+17)*0,1) | M3 | 3.8 | 204.89 | 258.86 | 983.668
8.3 | ED-48669 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | DREANGEM DOS CANTEIROS, SAIDA EM CALÇADA (2*1,5) | M | 3 | 35.73 | 45.14 | 135.42
8.4 | ED-50600 | SETOP | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | APLICAÇÃO ARRIMO CANTEIROS (38*0,75) | M2 | 28.5 | 3.56 | 4.5 | 128.25
9 |  |  | PONTOS HIDRÁULICOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 971.73
9.1 | ED-50222 | SETOP | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | 3 UNIDADES | UN | 3 | 191.65 | 242.13 | 726.39
9.2 | ED-50323 | SETOP | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 UNIDADES | UN | 3 | 64.73 | 81.78 | 245.34
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 21830.9
10.1 | COMP001 | COMPOSIÇÃO | PONTO DE ALIMENTAÇÃO PARA POSTE METÁLICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM CABO DE COBRE ISOLADO 2,5 MM², ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DN25 MM, EMBUTIDO OU SUBTERRÂNEO, INCLUSIVE CAIXA DE PASSAGEM, BORNES E CONEXÕES, EXCLUSIVO LUMINÁRIA | 10 UNIDADES | UNID. | 10 | 499.86 | 631.52 | 6315.2
10.2 | ED-20580 | SETOP | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 1 UNIDADE | UNID. | 1 | 2428.83 | 3068.58 | 3068.58
10.3 | ED-34480 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | 1 UNIDADE | UNID. | 1 | 50.2 | 63.42 | 63.42
10.4 | 100619 | SINAPI | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 10 UNIDADES | UNID | 10 | 581.24 | 734.34 | 7343.4
10.5 | 101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 2 LUMINARIAS POR POSTE, 20 UNIDADES | UNID | 20 | 197.69 | 249.76 | 4995.2
10.6 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 1 UNIDADE | UNID | 1 | 35.7 | 45.1 | 45.1
11 |  |  | PAISAGISMO | [5 empty] | 9654.2184
11.1 | ED-51122 | SETOP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | ÁREA TOTAL DOS CANTEIROS 91,68 M2 | M2 | 91.68 | 10.28 | 12.99 | 1190.9232
11.2 | 98516 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | CONFORME PROJETO, 10 UNIDADES | UNID. | 10 | 345.95 | 437.07 | 4370.7
11.3 | ED-50437 | SETOP | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | ÁREA TOTAL DOS CANTEIROS 91,68 M2 | M2 | 91.68 | 35.33 | 44.64 | 4092.5952
TOTAL GERAL DA OBRA : | [8 empty] | 168255.2724
| Departamento de Engenharia Municipal |  |  |  | Assinatura do Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS

## Cronograma Físico - Financeiro
A N E X O I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: MUNICÍPIO DE CRISTAIS/MG. |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 168255.2724 |  |  |  |  | DATA: 05/02/2026
OBRA: REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DOS COQUEIROS. |  | LOCAL: COMUNIDADE DOS COQUEIROS, ZONA RURAL, CRISTAIS/MG. | [6 empty] | PRAZO: 5 MESES.
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 |  | MÊS 4 | MÊS 5
1 | CANTEIRO DE OBRAS | Físico % | 4.981% | 64% | 18% | 6% |  | 6% | 6%
|  | Financeiro | 8380.21 | 5363.3344 | 1508.4378 | 502.8126 |  | 502.8126 | 502.8126
2 | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES | Físico % | 1.258% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 2117.197 | 1058.5985 | 1058.5985
3 | MOVIMENTO DE TERRA | Físico % | 7.568% | 80% | 20%
|  | Financeiro | 12732.9 | 10186.32 | 2546.58
4 | ESTRUTURAL | Físico % | 12.22% |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 20568.7167 |  | 10284.3584 | 10284.3584
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | Físico % | 0.9612% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 1617.261 |  |  | 1617.261
6 | ALVENARIA | Físico % | 4.779% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 8041.56 |  |  | 8041.56
7 | REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS | Físico % | 47.55% |  |  |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 80006.4413 |  |  |  |  | 40003.2207 | 40003.2207
8 | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 1.387% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 2334.138 | [5 empty] | 2334.138
9 | PONTOS HIDRÁULICOS E ACESSÓRIOS | Físico % | 0.5775% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 971.73 |  |  | 971.73
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 12.97% |  | 20% | 40% |  | 40%
|  | Financeiro | 21830.9 |  | 436618% | 8732.36 |  | 8732.36
11 | PAISAGISMO | Físico % | 5.738% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 9654.2184 | [5 empty] | 9654.2184
TOTAL |  | Físico % | 98.61% | 9.871% | 11.75% | 17.92% |  | 29.26% | 31.2% | #REF!
|  | Financeiro | 168255.2724 | 16608.2529 | 19764.1547 | 30150.0819 |  | 49238.3933 | 52494.3896
| Departamento de Engenharia Municipal | [5 empty] | Carimbo e Assinatura do Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS/MG

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
ESTADO |  | PROPONENTE / TOMADOR
MINAS GERAIS |  | MUNICÍPIO DE CRISTAIS/MG
OBJETO
REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DOS COQUEIROS.
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios | [7 empty] | Sim
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  |  | AC | 3% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco |  |  |  | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.59% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro |  |  |  | L | 8.31% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 1.5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 20.34% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI COM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI DES | 26.34% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  |  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 3,00 %.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
Cristais | [5 empty] | 2026-02-05
Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Nome: | Bruno Alves Lara Silva |  |  |  |  | Nome: | Célio Elias Pires
Título: | Engenheiro Civil |  |  |  |  | Cargo: | Prefeito Municipal de Cristais
CREA: | CREA-MG 142018256-0