## Planilha Orç - Mem. de Cálculo
A N E X O I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM MEMORIA DE CÁLCULO
OBJETO : FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O NOVO GRAMADO SINTÉTICO DA QUADRA SOCIETY DO CEEM DE CRISTAIS
PROPRIETÁRIO : MUNICÍPIO DE CRISTAIS/MG
LOCAL : RUA SEBASTIÃO LUÍS PINHEIRO, 1-29 , CENTRO, CRISTAIS/MG | [7 empty] | BDI: 26,34% | DATA: 24/03/2026
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA : SETOP (01/2026 DESONDERADO) / SINAPI (02/2026 - DESONERADO) / ORSE (02/2026-1 DESONERADO) | [6 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | INDIRETA
PRAZO: 1 MÊS
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 | INSUMOS PARA O NOVO GRAMADO | [7 empty] | 98305.5078
1.1 | COT002 | COTAÇÃO | GRAMA SINTÉTICA ARTIFICIAL 50MM ESPORTIVA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE. | (20,25*41,00) | M2 | 830.25 | 65.47 | 82.71 | 68669.9775 | 148793.92
1.2 | COT003 | COTAÇÃO | GRAMA SINTÉTICA ARTIFICIAL 50MM ESPORTIVA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE. (GRAMA BRANCA P/ DEMARCAÇÕES) | (20,25*41,00) | M2 | 830.25 | 1.38 | 1.74 | 1444.635 | 3128.54
1.3 | 100323 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 PARA REGULARIZAÇÃO DA BASE, NIVELAMENTO, DRENAGEM E ESTABILIDADE DO CAMPO | 23,16 M3 | M3 | 23.16 | 177.76 | 224.58 | 5201.2728 | 19
1.4 | COT004 | COTAÇÃO | GRANULADO DE BORRACHA PARA GRAMA SINTÉTICA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E TRANSPORTE. | (20,25*41,00) | M2 | 830.25 | 21.92 | 27.69 | 22989.6225 | 49813.92
TOTAL GERAL DA OBRA : | [7 empty] | 98305.5078
|  |  | Bruno Alves Lara Silva |  | Assinatura e Carimbo do Prefeito
Engenheiro Civil Municipal
CREA MG nº 142018256-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS/MG

## Cronograma Físico - Financeiro
A N E X O I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CLIENTE: MUNICÍPIO DE CRISTAIS/MG. |  | VALOR DA OBRA: | 98305.5078 | DATA: 24/04/2026.
OBJETO: FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O NOVO GRAMADO SINTÉTICO DA QUADRA SOCIETY DO CEEM DE CRISTAIS |  | LOCAL: RUA SEBASTIÃO LUÍS PINHEIRO, 1-29 , CENTRO, CRISTAIS/MG. |  | PRAZO DA OBRA: 2 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1
1 | INSUMOS PARA O NOVO GRAMADO | Físico % | 100% | 100%
|  | Financeiro | 98305.5078 | 98305.5078
TOTAL |  | Físico % | 100% | 100%
|  | Financeiro | 98305.5078 | 98305.5078
| Bruno Alves Lara Silva | Célio Elias Pires
| Engenheiro Civil Municipal | Prefeito Municipal
CREA-MG Nº 142018256-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS/MG

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
ESTADO |  | PROPONENTE / TOMADOR
MINAS GERAIS |  | MUNICÍPIO DE CRISTAIS/MG
OBJETO
FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA O NOVO GRAMADO SINTÉTICO DA QUADRA SOCIETY DO CEEM DE CRISTAIS
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios | [7 empty] | Sim
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  |  | AC | 3% | - | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco |  |  |  | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.59% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro |  |  |  | L | 8.31% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 1.5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 20.34% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI COM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI DES | 26.34% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  |  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 3,00 %.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
Cristais | [5 empty] | 2026-04-24
Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Nome: | Bruno Alves Lara Silva |  |  |  |  | Nome: | Célio Elias Pires
Título: | Engenheiro Civil Municipal |  |  |  |  | Cargo: | Prefeito Municipal de Cristais
CREA: | CREA-MG Nº 142018256-0