## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU
AV. SATURNINO DE FARIA, 140, CENTRO, CAREAÇU/MG
CNPJ: 17.935.388/0001-15
COMPOSIÇÃO DE BDI (ACORDÃO TCU Nº2223/2013 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS | [5 empty] | LIMITES
RT. ORÇ. EDIONE SILVIA FERREIRA CAU A19.326-7 |  |  |  |  | RRT Nº | SEM DESONERAÇÃO
ITENS COMPONENTES DO BDI | [5 empty] | 1º Quartil | 1º Quartil | 1º Quartil
Despesas Indiretas e Lucro |  |  |  |  | % | % | % | %
1 |  | Garantia + Seguro |  |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 1
2 |  | Risco |  |  | 1.27 | 0.97 | 1.27 | 1.27
3 |  | Administração Central |  |  | 5.5 | 3 | 4 | 5.5
Subtotal I = 1+((1+2+3)/100) |  |  |  |  | 1.0777
4 |  | Despesas Financeiras |  |  | 0.59 | 0.59 | 1.23 | 1.39
Subtotal II = 1+(4/100) |  |  |  |  | 1.0059
5 |  | Lucro |  |  | 6.16 | 6.16 | 7.4 | 8.96
Subtotal III = 1+(5/100) |  |  |  |  | 1.0616
Tributos Federais
6 |  | Cofins |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
7 |  | Pis/Pasep |  |  | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
8 |  | IRPJ |  |  |  | Não Incidente
9 |  | CSLL |  |  |  | Não Incidente
Tributo Municipal
10 |  | ISS |  |  | 3 | Conforme Legislação Municipal
Subtotal IV = (6+7+8+9+10)100 |  |  |  |  | 0.0665
TOTAL DO BDI SEM A ALIQUOTA DO INSS |  |  |  |  | 23.2819 | 20.34 | 22.12 | 25
| BDI FÓRMULA = |  | (1+AC+R+G+S)(1+DF)(1+L) -1
(1-I)
ONDE
G+S | Garantia + Seguro
R | Risco
AC | Administração Central
DF | Despesas Financeiras
L | Lucro
I | Impostos
CAREAÇU, 15 DE JANEIRO DE 2026
ARQ. EDIONE SÍLVIA FERREIRA
CAU A19.326-7

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU CNPJ 17.935.388/0001-15
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01 | ISS MUNICIPAL: | 3%
OBRA: AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ANTÔNIO FLORÊNCIO NOGUEIRA |  |  |  |  | DATA: | 2026-02-16
LOCAL: AV SATURNINO DE FARIA, 143, CENTRO, CAREAÇU, MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP SUL/OUTUBRO 2025/ SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 12-2025 - SEM DESONERADO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 MESES | [5 empty] | LDI | 23.28%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) SEM LDI | PREÇO UNIT. (R$) COM LDI | PREÇO TOTAL (R$)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - AMPLIAÇÃO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1179.41 | 1453.98 | 1453.98
1.2 | ED-50162 | PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2.42 | 169.97 | 209.54 | 507.09
1.3 | ED-29823 | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO. | M2 | 39.6 | 67.23 | 82.88 | 3282.05
1.4 | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 62.1 | 62.77 | 77.38 | 4805.3
1.5 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO DE TERRENO COM ENXADA | M2 | 312 | 5.17 | 6.37 | 1987.44
|  |  |  | Subtotal |  |  | 12035.86
2 |  | FUNDAÇÃO
2.1 |  | ESTACAS
2.1.1 | ED-29801 | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 9.13 | 251.88 | 310.52 | 2835.05
2.1.2 | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 9.13 | 697.36 | 859.71 | 7849.15
2.1.3 | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 9.13 | 7.18 | 8.85 | 80.8
2.1.4 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 75.19 | 13.68 | 16.86 | 1267.7
2.2 |  | BLOCO DE COROAMENTO |  |  |  | 0 | 0
2.2.1 | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 6.7 | 697.36 | 859.71 | 5760.06
2.2.2 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 12.2 | 77.29 | 95.28 | 1162.42
2.2.3 | ED-49811 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12 MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 33.48 | 73.45 | 90.55 | 3031.61
2.2.4 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 496.61 | 13.68 | 16.86 | 8372.84
2.2.5 | ED-50764 | REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M2 | 98.64 | 78.63 | 96.94 | 9562.16
2.2.6 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | M3 | 5.5 | 77.29 | 95.28 | 524.04
2.2.7 | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 22.32 | 26.06 | 32.13 | 717.14
2.2.8 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 1.12 | 618.69 | 762.72 | 854.25
2.3 |  | VIGA BALDRAME
2.3.1 | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 12.84 | 697.36 | 859.71 | 11038.68
2.3.2 | ED-49811 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12 MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 136.29 | 73.45 | 90.55 | 12341.06
2.3.3 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 11.95 | 77.29 | 95.28 | 1138.6
2.3.4 | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 34.16 | 26.06 | 32.13 | 1097.56
2.3.5 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 1.14 | 618.69 | 762.72 | 869.5
2.3.6 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 946.96 | 13.68 | 16.86 | 15965.75
2.3.7 | ED-50764 | REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M2 | 68.31 | 78.63 | 96.94 | 6621.97
2.3.8 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | M3 | 5.69 | 77.29 | 95.28 | 542.14
|  |  |  | Subtotal |  |  | 91632.48
3 |  | SUPERESTRUTURA
3.1 |  | PILAR
3.1.1 | ED-49630 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 5.81 | 730.66 | 900.76 | 5233.42
3.1.2 | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 184.85 | 66.01 | 81.38 | 15043.09
3.1.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 415.63 | 13.68 | 16.86 | 7007.52
3.2 |  | VIGA
3.2.1 | ED-49630 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 6.6187 | 730.66 | 900.76 | 5961.91
3.2.2 | 92472 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 83.21 | 111.57 | 137.54 | 11444.7
3.2.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 752.4829 | 13.98 | 17.23 | 12965.28
3.3 |  | LAJE
3.3.3 | ED-29582 | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO | M2 | 202.275 | 29.9 | 36.86 | 7455.86
3.3.4 | ED-19637 | CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | M2XMES | 202.275 | 23.47 | 28.93 | 5851.82
3.3.5 | ED-50261 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 5M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO | M2 | 202.275 | 185.9 | 229.18 | 46357.38
3.4 |  | VERGA E CONTRA-VERGA
3.4.1 | ED-9906 | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO. | M3 | 0.603 | 3718.88 | 4584.64 | 2764.54
|  |  |  | Subtotal |  |  | 120085.52
4 |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
4.1 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
4.1.1 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 209.46 | 73.61 | 90.75 | 19008.5
4.1.2 | 93202 | ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5,7X9X19CM EM ½ VEZ (E= 9CM); ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 115.8 | 31.24 | 38.51 | 4459.46
4.2 |  | ALVENARIA PARA ALICERCE |  |  |  | 0 | 0
4.2.1 | ED-48196 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 119.3025 | 91.99 | 113.41 | 13530.1
|  |  |  | Subtotal |  |  | 36998.06
5 |  | ESQUADRIAS
5.1 | ED-29480 | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COMPLETA, DIMENSÃO (90X210 CM, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO BRANCO, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO | UNID | 4 | 1986.6 | 2449.08 | 9796.32
5.2 | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO, DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS TEMPERADOS 8MM INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, GUARNIÇÃO/ ALIZAR, VEDAÇÃO COM SILICONE,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 7.5 | 338.57 | 417.39 | 3130.43
|  |  |  | Subtotal |  |  | 12926.75
6 |  | SISTEMAS DE COBERTURA
6.1 | 100379 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA | M2 | 204.135 | 50.73 | 62.54 | 12766.6
6.2 | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS, PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO | M2 | 240.975 | 110.81 | 136.61 | 32919.59
6.3 | 94445 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. | M2 | 240.975 | 97.66 | 120.4 | 29013.39
6.4 | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 22.95 | 41.52 | 51.19 | 1174.81
6.5 | ED-50663 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 22.95 | 58.82 | 72.51 | 1664.1
6.6 | ED-28551 | CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS RETANGULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO (43X85)MM, , ESP. 0,43MM (GSG-28), INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 40.7 | 63.66 | 78.48 | 3194.14
6.7 | ED-48406 | EMBOÇAMENTO DE TELHA CERÂMICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE TELHA | M | 112.8 | 17.93 | 22.1 | 2492.88
6.8 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M | 45.9 | 56.94 | 70.2 | 3222.18
6.9 | COTAÇÃO | COBERTURA EM POLICARBONATO INCLUSIVE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, EM ARCO. | M2 | 13.2881 | 450 | 554.76 | 7371.71
|  |  |  | Subtotal |  |  | 93819.4
7 |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
7.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS E EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 642.847 | 5.64 | 6.95 | 4467.79
7.2 | ED-9066 | REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. DE 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFEADO) | M2 | 187.29 | 27.08 | 33.38 | 6251.74
7.3 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 178.45 | 37.91 | 46.74 | 8340.75
7.4 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 464.397 | 39.91 | 49.2 | 22848.33
7.5 | ED-50736 | REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO | M2 | 226.1125 | 23.12 | 28.5 | 6444.21
7.6 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 166.4 | 70.33 | 86.7 | 14426.88
7.7 | ED-50750 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE PORCELANA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 12.05 | 303.37 | 373.99 | 4506.58
|  |  |  | Subtotal |  |  | 67286.28
8 |  | SISTEMAS DE PISOS
8+1 |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
8.1.1 | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 187.29 | 45.51 | 56.1 | 10506.97
8.1.2 | ED-13286 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 187.29 | 37.01 | 45.63 | 8546.04
8.1.3 | ED-50753 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 187.29 | 104.55 | 128.89 | 24139.81
8.1.4 | ED-51002 | SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 0.81 | 331.47 | 408.64 | 331
8.1.5 | ED-50753 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, PARA RODAPÉ | M2 | 12.339 | 104.55 | 128.89 | 1590.37
8.2 |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
8.2.1 | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 99.6751 | 45.51 | 56.1 | 5591.77
8.2.2 | 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 99.6751 | 45.52 | 56.12 | 5593.77
|  |  |  | Subtotal |  |  | 56299.73
9 |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
9.1 | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE (INTERNAS ) | M2 | 226.1125 | 3.37 | 4.15 | 938.37
9.2 | ED-50506 | LIXAMENTO MANUAL EM TETO | M2 | 187.29 | 3.38 | 4.17 | 781
9.3 | ED-50473 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS COM MASSA ACRILICA, 1 DEMÃOS, INCLUVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 238.2845 | 16.38 | 20.19 | 4810.96
9.4 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 238.2845 | 7.71 | 9.5 | 2263.7
9.5 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (INTERNA E EXTERNAS) | M2 | 464.397 | 14.63 | 18.04 | 8377.72
9.6 | ED-50499 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 187.29 | 18.63 | 22.97 | 4302.05
|  |  |  | Subtotal |  |  | 21473.8
10 |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
10.1 | ED-48670 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 47.5 | 65.07 | 80.22 | 3810.45
10.2 | ED-49919 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 70X70X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID | 4 | 1049.65 | 1294.01 | 5176.04
10.3 | ED-14739 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, COM TAMPA EM CONCRETO COM FUROS, PARA TRÂNSITO DE PEDESTRE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA | M | 3 | 293.71 | 362.09 | 1086.27
|  |  |  | Subtotal |  |  | 10072.76
11 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
11.1 | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UNID | 1 | 204.81 | 252.49 | 252.49
11.2 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UNID | 4 | 19.85 | 24.47 | 97.88
11.3 | ED-9934 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI | M² | 1 | 56.99 | 70.26 | 70.26
11.4 | 91942 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID | 4 | 39.14 | 48.25 | 193
11.5 | ED-50202 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNID | 4 | 39.59 | 48.81 | 195.24
11.6 | CO-27468 | PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | PR A1 | 1 | 1730.34 | 2133.16 | 2133.16
|  |  |  | Subtotal |  |  | 2942.03
12 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V
12.1 | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 5 | 10.97 | 13.52 | 67.6
12.2 | 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID | 5 | 20.46 | 25.22 | 126.1
12.3 | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UNID | 17 | 115.23 | 142.06 | 2415.02
12.4 | ED-13356 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID | 17 | 60.47 | 74.55 | 1267.35
12.5 | ED-13344 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UNID | 17 | 18.21 | 22.45 | 381.65
12.6 | ED-50232 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/ 4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 40 | 298.48 | 367.97 | 14718.8
12.7 | ED-5626 | MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | UNID | 40 | 15.51 | 19.12 | 764.8
12.8 | ED-14179 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC, PARA 8 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE | UNID | 1 | 117.59 | 144.96 | 144.96
12.9 | ED-26537 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25MM (1"), INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO COM ABRAÇADEIRA METÁLICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES | M | 35 | 18.89 | 23.29 | 815.15
12.10 | ED-48998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/ HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 70 | 18.58 | 22.91 | 1603.7
12.11 | ED-48986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 220 | 3.62 | 4.46 | 981.2
12.12 | ED-48989 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 280 | 3.94 | 4.86 | 1360.8
12.13 | ED-34473 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UNID | 6 | 49.94 | 61.57 | 369.42
12.14 | ED-34475 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UNID | 2 | 4.81 | 5.93 | 11.86
12.15 | ED-49527 | SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA | UNID | 1 | 325.09 | 400.77 | 400.77
12.16 | CO-27431 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PR A1 | 2 | 1808.2 | 2229.15 | 4458.3
|  |  |  | Subtotal |  |  | 29887.48
13 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
13.1 | ED-15650 | VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO | M | 3.5 | 21.14 | 26.06 | 91.21
13.2 | 104746 | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UNID | 4 | 28.27 | 34.85 | 139.4
13.3 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UNID | 4 | 105.34 | 129.86 | 519.44
13.4 | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 39.82 | 76.78 | 94.65 | 3768.96
13.5 | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 41.43 | 99.21 | 122.31 | 5067.3
13.6 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 6.21 | 95.92 | 118.25 | 734.33
13.7 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 6.21 | 28.95 | 35.69 | 221.63
13.8 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UNID | 4 | 58.4 | 72 | 288
13.9 | ED-51086 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 35 MM2 | UNID | 40 | 21.9 | 27 | 1080
13.10 | C3909 | SOLDA EXOTERMICA | UNID | 4 | 172.3 | 211.7222 | 846.889
13.11 | CO-27434 | PROJETO EXECUTIVO DE SPDA | PR A1 | 1 | 1372 | 1685.9136 | 1685.9136
|  |  |  | Subtotal |  |  | 14443.0726
14 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
14.1 | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 5 | 233 | 286.3104 | 1431.552
14.2 | ED-50105 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20 | 38.85 | 47.7389 | 954.7776
14.3 | ED-49962 | RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 50MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL | UNID | 1 | 51.75 | 63.5904 | 63.5904
14.4 | ED-50222 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 5 | 202.8 | 249.2006 | 1246.0032
14.5 | ED-50079 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 3/4" (25 MM), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 40 | 40.4 | 49.6435 | 1985.7408
14.6 | ED-4993 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA | UNID | 1 | 1974.7 | 2426.5114 | 2426.5114
14.7 | ED-9156 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO E SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA | UNID | 2 | 851.87 | 1046.7779 | 2093.5557
14.8 | ED-50331 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA | UNID | 3 | 98.48 | 121.0122 | 363.0367
14.9 | ED-22902 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR | UNID | 2 | 211.99 | 260.4933 | 520.9866
14.10 | ED-49987 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | UNID | 1 | 101.61 | 124.8584 | 124.8584
14.11 | CO-27430 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | PR A1 | 1 | 1730.34 | 2126.2418 | 2126.2418
|  |  |  | Subtotal |  |  | 13336.8545
15 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.1 | ED-50997 | PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 6.228 | 303.51 | 374.17 | 2330.33
15.2 | 100674 | CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO BRANCO PARA VIDRO (VIDRO TEMPERADO 6MM INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 6.174 | 662.63 | 816.89 | 5043.48
|  |  |  | Subtotal |  |  | 7373.81
16 |  | SERVIÇOS FINAIS
16.1 | ED-50266 | LIMPEZA DE OBRA | M2 | 215.57 | 8.32 | 10.26 | 2211.75
|  |  |  | Subtotal |  |  | 2211.75
|  |  |  | VALOR TOTAL AMPLIAÇÃO |  |  | 579488.7826
EDIONE SILVIA FERREIRA |  |  |  | EUGÊNIO RIBEIRO DOS SANTOS NETO
CAU A 19.326-7 |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREÇU Estado de Minas Gerais CNPJ 17.935.288/0001-15
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREÇU
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ANTÔNIO FLORÊNCIO NOGUEIRA
LOCAL: AV. SATURNINO DE FARIA | [5 empty] | DATA: | 2026-02-16
AMPLIAÇÃO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
| QUANTIDADE | [5 empty] | 1 | UNID
1.2 | PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA LÁTEX (PVA) COM DUAS (2) DEMÃOS
[5 empty] | COMPR. | ALT. | TOTAL | UNID
[5 empty] | 1.1 | 2.2 | 2.42 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 2.42 | M2
1.3 | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO.
[5 empty] | COMPR. | ALT. | TOTAL | UNID
[5 empty] | 18 | 2.2 | 39.6 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 39.6 | M2
1.4 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO
[6 empty] | COMPRI. | TOTAL | UNID
[6 empty] | 21.75 | 21.75 | M
[6 empty] | 21.75 | 21.75 | M
[6 empty] | 9.3 | 9.3 | M
[6 empty] | 9.3 | 9.3 | M
| QUANTIDADE | [5 empty] | 62.1 | M
1.5 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA
[5 empty] | COMP. | LARG | TOTAL | UNID
[5 empty] | 26 | 12 | 312 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 312 | M2
2 | FUNDAÇÃO
2.1 | ESTACA A TRADO
2.1.1 | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
|  |  |  | QUANT. | COMPRI. | ÁREA | TOTAL | UNID
|  |  |  | 62 | 3 | 0.049063 | 9.13 | M3
186
| QUANTIDADE | [5 empty] | 9.13 | M3
2.1.2 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
|  |  |  | QUANT. | COMPRI. | ÁREA | TOTAL | UNID
|  |  |  | 62 | 3 | 0.049063 | 9.13 | M3
| QUANTIDADE | [5 empty] | 9.13 | M3
2.1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
|  |  |  | QUANT. | COMPRI. | ÁREA | TOTAL | UNID
|  |  |  | 62 | 3 | 0.049063 | 9.13 | M3
| QUANTIDADE | [5 empty] | 9.13 | M3
2.1.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA50-A
|  |  | COMP. | QUANT. | PESO |  | TOTAL | UNID
|  |  | 1.5 | 186 | 0.245 | MAIS 10% | 75.19 | KG
| QUANTIDADE | [5 empty] | 75.19 | KG
2.2 | BLOCO DE COROAMENTO
2.2.1 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
|  |  | QUANT | LADO | LADO | ALT | TOTAL | UNID
BLOCO |  |  | 16 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.73 | M3
|  |  | 15 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 3.24 | M3
|  |  | 4 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.73 | M3
| QUANTIDADE | [5 empty] | 6.7 | M3
2.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M
|  |  | QUANT | LADO | LADO | ALT | TOTAL | UNID
BLOCO |  |  | 16 | 0.8 | 0.8 | 0.35 | 3.58 | M3
|  |  | 15 | 0.8 | 1.4 | 0.35 | 5.88 | M3
|  |  | 4 | 1.4 | 1.4 | 0.35 | 2.74 | M3
| QUANTIDADE | [5 empty] | 12.2 | M3
2.2.3 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12 MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
|  |  | QUANT. BLOCO | QUANT. LADO | LADO | ALT | TOTAL | UNID
BLOCO |  |  | 16 | 4 | 0.6 | 0.3 | 11.52 | M2
|  |  | 15 | 2 | 0.6 | 0.3 | 5.4 | M2
|  |  | 15 | 2 | 1.2 | 0.3 | 10.8 | M2
|  |  | 4 | 4 | 1.2 | 0.3 | 5.76 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 33.48 | M2
2.2.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60
|  |  | QUANT. BLOCO | QUANT. FERRO | COMP. FERRO | PESO | TOTAL | UNID
BLOCO |  |  | 16 | 6 | 1.78 | 0.624 | 106.63 | KG
|  |  | 15 | 7 | 1.78 | 0.624 | 116.63 | KG
|  |  | 15 | 5 | 2.98 | 0.624 | 139.46 | KG
|  |  | 4 | 18 | 2.98 | 0.624 | 133.89 | KG
| QUANTIDADE | [5 empty] | 496.61 | KG
2.2.5 | REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA
|  |  |  | QUANT. | LADO | LADO | TOTAL | UNID
BLOCO |  |  |  | 16 | 0.6 | 0.6 | 5.76 | M2
|  |  |  | 16 | 2.4 | 0.2 | 7.68 | M2
|  |  |  | 15 | 0.6 | 1.2 | 10.8 | M2
|  |  |  | 15 | 3.6 | 1.2 | 64.8 | M2
|  |  |  | 4 | 1.2 | 1.2 | 5.76 | M2
|  |  |  | 4 | 4.8 | 0.2 | 3.84 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 98.64 | M2
2.2.6 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE
AMBIENTE |  |  | VOL. ESCAVADO |  | VOL. CONCRETO |  | TOTAL | UNID
BLOCO |  |  | 12.2 |  | 6.7 |  | 5.5 | M3
PROJ. ESTRUTURAL (PR 01-04)
| QUANTIDADE | [5 empty] | 5.5 | M3
2.2.7 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO
|  |  |  | QUANT. | LADO | LADO | TOTAL | UNID
BLOCO |  |  |  | 16 | 0.6 | 0.6 | 5.76 | M2
|  |  |  | 15 | 0.6 | 1.2 | 10.8 | M2
|  |  |  | 4 | 1.2 | 1.2 | 5.76 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 22.32 | M2
2.2.8 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
[5 empty] | ÁREA | LASTRO | TOTAL | UNID
BLOCO |  |  |  |  | 22.32 | 0.05 | 1.12 | M3
| QUANTIDADE | [5 empty] | 1.12 | M3
2.3 | VIGA BALDRAME
2.3.1 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
BALDRAME E RESPALDO |  |  | QUANT. | COMP. | BASE | ALT. | TOTAL | UNID
VB01 |  |  |  | 6.35 | 0.2 | 0.3 | 0.38 | M3
VB02 |  |  |  | 6.4 | 0.2 | 0.3 | 0.38 | M3
VB03 |  |  |  | 6.35 | 0.2 | 0.3 | 0.38 | M3
VB04 |  |  |  | 3.35 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | M3
VB05 |  |  |  | 3.35 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | M3
VB06 |  |  |  | 6.35 | 0.2 | 0.3 | 0.38 | M3
VB07 |  |  |  | 6.4 | 0.2 | 0.3 | 0.38 | M3
VB08 |  |  |  | 6.35 | 0.2 | 0.3 | 0.38 | M3
VB09 |  |  |  | 6.35 | 0.2 | 0.3 | 0.38 | M3
VB10 |  |  |  | 6.4 | 0.2 | 0.3 | 0.38 | M3
VB11 |  |  |  | 6.35 | 0.2 | 0.3 | 0.38 | M3
VB12 |  |  |  | 3.35 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | M3
VB13 |  |  |  | 9.3 | 0.2 | 0.3 | 0.56 | M3
VB14 |  |  |  | 9.3 | 0.2 | 0.3 | 0.56 | M3
VB15 |  |  |  | 9.3 | 0.2 | 0.3 | 0.56 | M3
VB16 |  |  |  | 9.3 | 0.2 | 0.3 | 0.56 | M3
VB17 |  |  |  | 9.3 | 0.2 | 0.3 | 0.56 | M3
COMP. TOTAL |  |  |  | 113.85 |  |  |  |  | 6.26
VR01 |  |  | 2 | 6.35 | 0.2 | 0.2 | 0.51 | M3
VR02 |  |  | 2 | 6.4 | 0.2 | 0.2 | 0.51 | M3
VR03 |  |  |  | 6.35 | 0.2 | 0.2 | 0 | M3
VR04 |  |  | 2 | 6.35 | 0.2 | 0.2 | 0.51 | M3
VR05 |  |  | 2 | 6.4 | 0.2 | 0.2 | 0.51 | M3
VR06 |  |  |  | 6.35 | 0.2 | 0.2 | 0 | M3
VR07 |  |  | 2 | 6.35 | 0.2 | 0.2 | 0.51 | M3
VR08 |  |  | 2 | 6.4 | 0.2 | 0.2 | 0.51 | M3
VR09 |  |  |  | 6.35 | 0.2 | 0.2 | 0 | M3
VR10 |  |  | 2 | 9.3 | 0.2 | 0.2 | 0.74 | M3
VR11 |  |  | 2 | 9.3 | 0.2 | 0.2 | 0.74 | M3
VR12 |  |  | 2 | 9.3 | 0.2 | 0.2 | 0.74 | M3
VR13 |  |  | 2 | 9.3 | 0.2 | 0.2 | 0.74 | M3
COMP. TOTAL |  |  |  | 169.95
| QUANTIDADE | [5 empty] | 12.84 | M3
2.3.2 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12 MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
|  |  |  | COMP. | LADO | ALT. | TOTAL | UNID
BALDRAME |  |  |  | 113.85 | 2 | 0.3 | 68.31 | M2
RESPALDO ATERRO |  |  |  | 169.95 | 2 | 0.2 | 67.98 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 136.29 | M2
2.3.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M
AMBIENTE |  |  |  | COMP. | LARG | ALT | TOTAL | UNID
BALDRAME |  |  |  | 113.85 | 0.3 | 0.35 | 11.95 | M3
| QUANTIDADE | [5 empty] | 11.95 | M3
2.3.4 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO
AMBIENTE |  |  |  |  | COMP. | LAR. VALA | TOTAL | UNID
BALDRAME |  |  |  |  | 113.85 | 0.3 | 34.16 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 34.16 | M2
2.3.5 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
AMBIENTE |  |  |  | COMP. | LAR. VALA | LASTRO | TOTAL | UNID
BALDRAME |  |  |  | 113.85 | 0.2 | 0.05 | 1.14 | M3
| QUANTIDADE | [5 empty] | 1.14 | M3
2.3.6 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60
AMBIENTE |  |  |  | COMP. | Q. BARRA | PESO | TOTAL | UNID
BALDRAME |  | VIGA | CA50 | 113.85 | 5 | 0.62 | 352.94 | KG
|  | ESTRIBO | CA60 | 0.98 | 698 | 0.11 | 75.24 | KG
RESPALDO ATERRO |  | VIGA | CA50 | 169.95 | 4 | 0.62 | 421.48 | KG
|  | ESTRIBO | CA60 | 0.78 | 1134 | 0.11 | 97.3 | KG
| QUANTIDADE | [5 empty] | 946.96 | KG
2.3.7 | REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA
AMBIENTE |  |  |  |  | COMP. | LARG. | TOTAL | UNID
BALDRAME |  |  |  |  | 113.85 | 0.6 | 68.31 | M2
LARG. VIGA + 20CM C/ LADO
| QUANTIDADE | [5 empty] | 68.31 | M2
2.3.8 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE
AMBIENTE |  |  |  |  | VOL. ESCA. | VOL. CONC. | TOTAL | UNID
V. BALDRAME |  |  |  |  | 11.95 | 6.26 | 5.69 | M3
| QUANTIDADE | [5 empty] | 5.69 | M3
3 | SUPER ESTRUTURA
3.1 | PILAR
3.1.1 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTOL)
PILARES ARRIMO |  |  | QUANT. | ALT. | LADO 1 | LADO 2 | TOTAL | UNID
P01; P12; P13; P19; P27 |  |  | 5 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.36 | M3
P04; P22; P30 |  |  | 3 | 1.2 | 0.15 | 0.3 | 0.16 | M3
P06; P14; P24; P32 |  |  | 4 | 1 | 0.15 | 0.3 | 0.18 | M3
P08; P17; P26; P34 |  |  | 4 | 0.8 | 0.15 | 0.3 | 0.14 | M3
P09; P18; P35 |  |  | 3 | 0.8 | 0.15 | 0.3 | 0.11 | M3
P02; P03; P10; P11 |  |  | 4 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | M3
P15; P16; P20; P21; P28; P29 |  |  | 6 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.29 | M3
P05; P23; P21 |  |  | 3 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | M3
P07; P25; P33 |  |  | 3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | M3
PILARES RESP.PAREDE |  |  | 25 | 3.7 | 0.15 | 0.3 | 4.16 | M3
| QUANTIDADE | [5 empty] | 5.81 | M3
3.1.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
PILARES ARRIMO |  |  | QUANT. PILAR | QUANT. LADO | LARG | ALT | TOTAL | UNID
P01;P27 |  |  | 2 | 1 | 0.2 | 1.2 | 4.4 | M2
|  |  | 2 | 1 | 0.3 | 1.2 | 4.5 | M2
P02;P03;P10;P11;P15;P16;P20;P21;P28;P29 |  |  | 10 | 2 | 0.2 | 1.2 | 13.4 | M2
P12;P13 |  |  | 2 | 2 | 0.3 | 1.2 | 5.5 | M2
P19 |  |  | 1 | 1 | 0.3 | 1.2 | 3.5 | M2
|  |  | 1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 3.3 | M2
P04 |  |  | 1 | 1 | 0.15 | 1.2 | 3.35 | M2
|  |  | 1 | 2 | 0.1 | 1.2 | 4.3 | M2
P22 |  |  | 1 | 2 | 0.1 | 1.2 | 4.3 | M2
P30 |  |  | 1 | 1 | 0.3 | 1.2 | 3.5 | M2
P05;P23;P31 |  |  | 3 | 2 | 0.2 | 1 | 6.2 | M2
P06 |  |  | 1 | 1 | 0.15 | 1 | 3.15 | M2
|  |  | 1 | 2 | 0.1 | 1 | 4.1 | M2
P14 |  |  | 1 | 2 | 0.3 | 1 | 4.3 | M2
P24 |  |  | 1 | 2 | 0.1 | 1 | 4.1 | M2
P32 |  |  | 1 | 2 | 0.1 | 1 | 4.1 | M2
|  |  | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 3.3 | M2
P07;P25;P33 |  |  | 3 | 2 | 0.2 | 0.8 | 6 | M2
P08 |  |  | 1 | 1 | 0.2 | 0.8 | 3 | M2
|  |  | 1 | 2 | 0.1 | 0.8 | 3.9 | M2
P17; P26;P34 |  |  | 3 | 1 | 0.3 | 0.8 | 5.1 | M2
|  |  | 3 | 1 | 0.1 | 0.8 | 4.9 | M2
P09;P18; P35 |  |  | 3 | 1 | 0.2 | 0.6 | 4.8 | M2
|  |  | 3 | 1 | 0.3 | 0.6 | 4.9 | M2
PILARES RESP.PAREDE
P01;P02;P04;P06;P08;P09;P10;P11;P12;P13;P15 |  |  | 14 | 1 | 0.6 | 3.7 | 19.3 | M2
P17;P19;P20
P03;P05;P07;P14;P16;P18 |  |  | 6 | 1 | 0.45 | 3.7 | 11.15 | M2
P21 |  |  | 1 | 1 | 0.45 | 3.7 | 6.15 | M2
|  |  | 1 | 1 | 0.45 | 2.7 | 5.15 | M2
P22;P23 |  |  | 2 | 1 | 0.6 | 3.7 | 7.3 | M2
|  |  | 2 | 1 | 0.3 | 2.7 | 6 | M2
P24 |  |  | 1 | 1 | 0.75 | 3.7 | 6.45 | M2
|  |  | 1 | 1 | 0.15 | 2.7 | 4.85 | M2
P25 |  |  | 1 | 1 | 0.9 | 3.7 | 6.6 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 184.85 | M2
3.1.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60
|  |  | QUANT. PIL. | QUANT. | ALT. | PESO | TOTAL | UNID
PILAR |  |  | 25 | 6 | 3.8 | 0.624 | 355.68 | KG
ESTRIBO |  |  | 25 | 25 | 0.88 | 0.109 | 59.95 | KG
| QUANTIDADE | [5 empty] | 415.63 | KG
3.2 | VIGA
3.2.1 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
AMBIENTE |  |  | QUANT. | COMP. | BASE | ALT | TOTAL | UNID
|  |  |  | 83.75 | 0.15 | 0.3 | 3.7687 | M3 | V01 | 6.3 | V04 | 6.3
|  |  |  | 18.9 | 0.2 | 0.4 | 1.512 | M3 | V02 | 6.3 | V05 | 6.3
|  |  |  | 22.3 | 0.15 | 0.4 | 1.338 | M3 | V03 | 9.45 | V06 | 6.3
| QUANTIDADE |  |  | 124.95 |  |  | 6.6187 | M3 | V07 | 3.3 |  | 18.9
[9 empty] | V08 | 6.3
3.2.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [7 empty] | V09 | 6.3 | V11 | 6.35
[9 empty] | V10 | 6.3 | V12 | 6.45
AMBIENTE |  |  |  | COMP | LADOS | ALT | TOTAL | UNID | V14 | 9.3 | V13 | 9.5
|  |  |  | 77.45 | 2 | 0.3 | 46.47 | M2 | V15 | 7.3 |  | 22.3
|  |  |  | 18.9 | 2 | 0.4 | 15.12 | M2 | V16 | 7.3
|  |  |  | 18.9 | 1 | 0.2 | 3.78 | M2 | V17 | 6.3
|  |  |  | 22.3 | 2 | 0.4 | 17.84 | M2 | V18 | 9.3
83.75
| QUANTIDADE | [5 empty] | 83.21 | M2
3.2.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60
AMBIENTE |  |  |  | COMP. | Q. BARRA | PESO | TOTAL | UNID | V01 | 6.4 | V04 | 6.4
VIGAS |  |  |  | 75.55 | 3 | 0.98 | 222.117 | KG | V02 | 6.4 | V05 | 6.4
|  |  |  | 75.55 | 2 | 0.624 | 94.2864 | KG | V03 | 9.55 | V06 | 6.4
|  |  |  | QUANT. EST | COMP. EST | PESO |  | UNID | V07 | 3.4 |  | 19.2
|  |  |  | 504 | 0.88 | 0.109 | 48.3437 | KG | V08 | 6.4
|  |  |  | COMP. | Q. BARRA | PESO |  | UNID | V09 | 6.4 | V11 | 6.45
|  |  |  | 19.2 | 10 | 0.98 | 188.16 | KG | V10 | 6.4 | V12 | 6.55
|  |  |  | QUANT. EST | COMP. EST | PESO |  | UNID | V14 | 9.4 | V13 | 9.6
|  |  |  | 128 | 0.98 | 0.109 | 13.673 | KG | V15 | 7.4 |  | 22.6
|  |  |  | COMP. | Q. BARRA | PESO |  | UNID | V16 | 7.4
[9 empty] | V17 | 6.4
|  |  |  | 22.6 | 4 | 0.98 | 88.592 | KG |  | 75.55
|  |  |  | 22.6 | 2 | 0.624 | 28.2048 | KG
|  |  |  | QUANT. EST | COMP. EST | PESO |  | UNID
|  |  |  | 151 | 0.88 | 0.109 | 14.4839 | KG
|  |  |  | COMP. | Q. BARRA | PESO |  | UNID
|  |  |  | 9.4 | 4 | 0.98 | 36.848 | KG | V18 | 9.3
|  |  |  | 9.4 | 2 | 0.624 | 11.7312 | KG
|  |  |  | QUANT. EST | COMP. EST | PESO |  | UNID
|  |  |  | 63 | 0.88 | 0.109 | 6.043 | KG
| QUANTIDADE | [5 empty] | 752.4829 | KG
3.3 | LAJE
3.3.1 | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO
AMBIENTE |  |  |  |  | COMP. | LARG | TOTAL | UNID
LAJE |  |  |  |  | 21.75 | 9.3 | 202.275 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 202.275 | M2
3.3.4 | CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
AMBIENTE |  |  |  |  | COMP. | LARG | TOTAL | UNID
LAJE |  |  |  |  | 21.75 | 9.3 | 202.275 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 202.275
3.3.4 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO
AMBIENTE |  |  |  |  | COMP. | LARG | TOTAL | UNID
LAJE |  |  |  |  | 21.75 | 9.3 | 202.275 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 202.275 | M2
3.4 | VERGA E CONTRA VERGA
3.4.1 | VERGA OU CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO
AMBIENTE |  |  | QUANTID. | COMPR. | ALTURA | LARGURA | TOTAL | UNID
J01 |  |  | 12 | 2.6 | 0.1 | 0.15 | 0.468 | M3
J02 |  |  | 2 | 1.5 | 0.1 | 0.15 | 0.045 | M3
P01 |  |  | 4 | 1.5 | 0.1 | 0.15 | 0.09 | M3
| QUANTIDADE | [5 empty] | 0.603 | M3
4 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
4.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
|  |  |  | QUANT. | COMPRI. | ALTURA | TOTAL | UNID
|  |  |  | 1 | 21.75 | 2.5 | 54.375 | M2
|  |  |  | 1 | 9.3 | 2.5 | 23.25 | M2
|  |  |  | 1 | 18.6 | 2.5 | 46.5 | M2
|  |  |  | 1 | 18.6 | 1.1 | 20.46 | M2
|  |  |  | 3 | 7 | 2.5 | 52.5 | M2
|  |  |  | 1 | 4.95 | 2.5 | 12.375 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 209.46 | M2
4.1.2 | ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5,7X9X19CM EM ½ VEZ (E= 9CM); ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
[5 empty] | QUANT. | COMPRI. | TOTAL | UNID
[5 empty] | 1 | 21.75 | 21.75 | M
[5 empty] | 1 | 9.3 | 9.3 | M
[5 empty] | 3 | 18.6 | 55.8 | M
[5 empty] | 3 | 7 | 21 | M
[5 empty] | 1 | 3 | 3 | M
[5 empty] | 1 | 4.95 | 4.95 | M
| QUANTIDADE | [5 empty] | 115.8 | M
4.2 | ALVENARIA PARA ALICERCE
4.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
AMBIENTE |  |  |  | QUANT. | COMPRI. | ALTURA | TOTAL | UNID
|  |  |  | 3 | 21.75 | 1.05 | 68.5125 | M2
|  |  |  | 2 | 9.3 | 1.7 | 16.93 | M2
|  |  |  | 2 | 9.3 | 1.2 | 16.93 | M2
|  |  |  | 1 | 9.3 | 0.4 | 16.93 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 119.3025 | M2
5 | ESQUADRIAS
5.1 | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COMPLETA, DIMENSÃO (90X210 CM, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO BRANCO, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO
AMBIENTE | [5 empty] | QUANT. | TOTAL | UNID
SALA 01 | [5 empty] | 1 | 1 | UNID
SALA 02 | [5 empty] | 1 | 1 | UNID
SALA 03 | [5 empty] | 1 | 1 | UNID
LAVANDERIA | [5 empty] | 1 | 1 | UNID
| QUANTIDADE | [5 empty] | 4 | UNID
5.2 | JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO, DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS TEMPERADOS 8MM INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, GUARNIÇÃO/ ALIZAR, VEDAÇÃO COM SILICONE,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
AMBIENTE |  |  |  | QUANT. | LARGURA | ALTURA | TOTAL | UNID
J01 |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 6 | M2
J02 |  |  |  | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 7.5 | M2
6 | SISTEMA DE COBERTURA
6.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA
AMBIENTE |  |  |  |  | COMPRI. | LARGURA | TOTAL | UNID
[5 empty] | 21.95 | 9.3 | 204.135 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 204.135 | M2
6.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS, PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO
AMBIENTE |  |  |  |  | COMPRI. | LARGURA | TOTAL | UNID
[5 empty] | 22.95 | 10.5 | 240.975 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 240.975 | M2
6.3 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL
AMBIENTE |  |  |  |  | COMPRI. | LARGURA | TOTAL | UNID
[5 empty] | 22.95 | 10.5 | 240.975 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 240.975 | M2
6.4 | CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA, ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)
AMBIENTE | [5 empty] | COMPRI. | TOTAL | UNID
[6 empty] | 22.95 | 22.95 | M
| QUANTIDADE | [5 empty] | 22.95 | M
6.5 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
AMBIENTE | [5 empty] | COMPRI. | TOTAL | UNID
[6 empty] | 22.95 | 22.95 | M
| QUANTIDADE | [5 empty] | 22.95 | M
6.6 | CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS RETANGULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO (43X85)MM, , ESP. 0,43MM (GSG-28), INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES
[5 empty] | QUANT | COMPRI. | TOTAL | UNID
[5 empty] | 2 | 5 | 10 | M
[5 empty] | 2 | 4.4 | 8.8 | M
[5 empty] | 2 | 3.95 | 7.9 | M
[5 empty] | 2 | 3.6 | 7.2 | M
[5 empty] | 2 | 3.4 | 6.8 | M
| QUANTIDADE | [5 empty] | 40.7 | M
6.7 | EMBOÇAMENTO DE TELHA CERÂMICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE TELHA
AMBIENTE |  |  |  |  | QUANT | COMPRI. | TOTAL | UNID
[5 empty] | 4 | 22.95 | 91.8 | M
[5 empty] | 2 | 10.5 | 21 | M
| QUANTIDADE | [5 empty] | 112.8 | M
6.8 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
AMBIENTE | [5 empty] | COMPRI. | TOTAL | UNID
[6 empty] | 22.95 | 22.95 | M
[6 empty] | 22.95 | 22.95 | M
| QUANTIDADE | [5 empty] | 45.9 | M
6.9 | COBERTURA EM POLICARBONATO INCLUSIVE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, EM ARCO.
[5 empty] | COMP. | LARG | TOTAL | UNID
[5 empty] | 4.63 | 2.87 | 13.2881 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 13.2881 | M2
7 | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO
7.1 | CHAPISCO EM PAREDES, VIGAS E PILARES, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)
AMBIENTE |  |  |  | QUANT. | COMP. | ALTURA | TOTAL | UNID
SALA 01 |  |  |  | 1 | 26 | 3 | 78 | M2
SALA 02 |  |  |  | 1 | 26 | 3 | 78 | M2
SALA 03 |  |  |  | 1 | 26 | 3 | 78 | M2
LAVANDERIA |  |  |  | 1 | 15.3 | 3 | 45.9 | M2
VIGAS INTERNAS |  |  |  | 3 | 6 | 0.2 | 3.6 | M2
|  |  |  | 6 | 6 | 0.3 | 10.8 | M2
PAR. EXTERNA FUNDO |  |  |  | 1 | 21.75 | 3.5 | 76.125 | M2
PAR. EXTERNA FUNDO |  | ALICERCE |  | 1 | 21.75 | 1.05 | 22.8375 | M2
PAR. EXTERNA LAT. ESQUERDA |  |  |  | 1 | 9.3 | 5 | 46.5 | M2
PAR. EXTERNA LAT. ESQUERDA |  | OITÃO |  | 1 | 4.65 | 1.74 | 8.091 | M2
PAR. EXT. LAT. DIREITA |  |  |  | 1 | 4.65 | 5 | 23.25 | M2
PAR. EXT. LAT. DIREITA |  | OITÃO |  | 1 | 4.65 | 1.74 | 8.091 | M2
CIRCULAÇÃO |  |  |  | 1 | 18.45 | 3 | 55.35 | M2
|  |  |  | 1 | 1.85 | 3 | 5.55 | M2
|  |  |  | 1 | 2.35 | 3 | 7.05 | M2
|  |  |  | 1 | 3.15 | 3 | 9.45 | M2
MURETA CIRCULAÇÃO INTERNA |  |  |  | 1 | 17.65 | 1.1 | 19.415 | M2
SOBRE MURETA |  |  |  | 1 | 17.65 | 0.15 | 2.6475 | M2
PILARES FRONTAIS |  |  |  | 4 | 0.9 | 3 | 10.8 | M2
FRENTE |  |  |  | 1 | 18.7 | 2.1 | 39.27 | M2
VIGA FRENTE |  |  |  | 2 | 5.85 | 0.8 | 9.36 | M2
|  |  |  | 1 | 5.95 | 0.8 | 4.76 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 642.847 | M2
7.2 | REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. DE 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFEADO)
AMBIENTE | [5 empty] | ÁREA | TOTAL | UNID
SALA 01 | [5 empty] | 42 | 42 | M2
SALA 02 | [5 empty] | 42 | 42 | M2
SALA 03 | [5 empty] | 42 | 42 | M2
LAVANDERIA | [5 empty] | 13.95 | 13.95 | M2
CIRCULAÇÃO | [5 empty] | 47.34 | 47.34 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 187.29 | M2
7.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
AMBIENTE |  |  |  |  | PERIM. | ALTURA | TOTAL | UNID
SALA 01 |  |  |  |  | 26 | 1.1 | 28.6 | M2
SALA 02 |  |  |  |  | 26 | 1.1 | 28.6 | M2
SALA 03 |  |  |  |  | 26 | 1.1 | 28.6 | M2
LAVANDERIA |  |  |  |  | 15.3 | 3 | 45.9 | M2
CIRCULAÇÃO |  |  |  |  | 42.5 | 1.1 | 46.75 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 178.45 | M2
7.4 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO
AMBIENTE |  |  |  |  | CHAPISCO | EMBOÇO | TOTAL | UNID
[5 empty] | 642.847 | 178.45 | 464.397 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 464.397 | M2
7.5 | REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO
AMBIENTE |  |  |  |  | CHAPISCO INTERNO | EMBOÇO | TOTAL | UNID
[5 empty] | 404.5625 | 178.45 | 226.1125 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 226.1125 | M2
7.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS DE DIMENSÕES 30X40CM APLICADAS À ALTURA 0,90M - BRANCA
AMBIENTE |  |  |  |  | PERIM. | ALTURA | TOTAL | UNID
SALA 01 |  |  |  |  | 26 | 1 | 26 | M2
SALA 02 |  |  |  |  | 26 | 1 | 26 | M2
SALA 03 |  |  |  |  | 26 | 1 | 26 | M2
LAVANDERIA |  |  |  |  | 15.3 | 3 | 45.9 | M2
CIRCULAÇÃO |  |  |  |  | 42.5 | 1 | 42.5 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 166.4 | M2
7.7 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE PORCELANA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
AMBIENTE |  |  |  |  | PERIM. | ALTURA | TOTAL | UNID
SALA 01 |  |  |  |  | 26 | 0.1 | 2.6 | M2
SALA 02 |  |  |  |  | 26 | 0.1 | 2.6 | M2
SALA 03 |  |  |  |  | 26 | 0.1 | 2.6 | M2
CIRCULAÇÃO |  |  |  |  | 42.5 | 0.1 | 4.25 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 12.05 | M2
8 | SISTEMA DE PISO
8.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
8.1.1 | CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3CM E PREPARO MECÂNICO
AMBIENTE | [5 empty] | ÁREA | TOTAL | UNID
SALA 01 | [5 empty] | 42 | 42 | M2
SALA 02 | [5 empty] | 42 | 42 | M2
SALA 03 | [5 empty] | 42 | 42 | M2
LAVANDERIA | [5 empty] | 13.95 | 13.95 | M2
CIRCULAÇÃO | [5 empty] | 47.34 | 47.34 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 187.29 | M2
8.1.2 | CAMADA REGULARIZADORA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESSURA 2CM
AMBIENTE | [5 empty] | ÁREA | TOTAL | UNID
SALA 01 | [5 empty] | 42 | 42 | M2
SALA 02 | [5 empty] | 42 | 42 | M2
SALA 03 | [5 empty] | 42 | 42 | M2
LAVANDERIA | [5 empty] | 13.95 | 13.95 | M2
CIRCULAÇÃO | [5 empty] | 47.34 | 47.34 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 187.29 | M2
8.1.3 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
AMBIENTE | [5 empty] | ÁREA | TOTAL | UNID
SALA 01 | [5 empty] | 42 | 42 | M2
SALA 02 | [5 empty] | 42 | 42 | M2
SALA 03 | [5 empty] | 42 | 42 | M2
LAVANDERIA | [5 empty] | 13.95 | 13.95 | M2
CIRCULAÇÃO | [5 empty] | 47.34 | 47.34 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 187.29 | M2
8.1.4 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM
AMBIENTE |  |  |  | QUANT | COMPRI. | LARGURA | TOTAL | UNID
SALA 01 |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.17 | 0.153 | M2
SALA 02 |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.17 | 0.153 | M2
SALA 03 |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.17 | 0.153 | M2
LAVANDERIA |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.17 | 0.153 | M2
CIRCULAÇÃO |  |  |  | 1 | 2.9 | 0.17 | 0.493 | M2
CIRCULAÇÃO |  |  |  | 1 | 4.05 | 0.17 | 0.6885 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 1.7935 | M2
8.1.5 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, PARA RODAPÉ
|  |  |  | QUANT | COMPRI. | ALT. | TOTAL | UNID
SALAS |  |  |  | 6 | 7 | 0.1 | 4.2 | M2
|  |  |  | 6 | 6 | 0.1 | 3.6 | M2
CIRCULAÇÃO |  |  |  | 1 | 45.39 | 0.1 | 4.539 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 12.339 | M2
8.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
8.2.1 | CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3CM E PREPARO MECÂNICO
AMBIENTE |  |  |  |  | COMP. | LARG | TOTAL | UNID
EXTER. FRENTE |  |  |  |  | 4.63 | 2.87 | 13.2881 | M2
[5 empty] | 18.98 | 1.15 | 21.827 | M2
EXTER. FUNDO |  |  |  |  | 21.75 | 1.6 | 34.8 | M2
LATERAIS |  |  |  |  | 18.6 | 1.6 | 29.76 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 99.6751 | M2
8.2.2 | PISO CIMENTADO DESEMPENADO COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM COM JUNTA PLASTICA ACABADA 1,2M
AMBIENTE | [5 empty] | ÁREA | TOTAL | UNID
EXTER. FRENTE |  |  |  |  | 4.63 | 2.87 | 13.2881 | M2
[5 empty] | 18.98 | 1.15 | 21.827 | M2
EXTER. FUNDO |  |  |  |  | 21.75 | 1.6 | 34.8 | M2
LATERAIS |  |  |  |  | 18.6 | 1.6 | 29.76 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 99.6751 | M2
9 | PINTURAS E ACABAMENTOS
9.1 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE (INTERNAS )
AMBIENTE |  |  |  |  | CHAP. | EMBOÇO | TOTAL | UNID
CHAPISCO INTERNO - EMBOÇO |  |  |  |  | 404.5625 | 178.45 | 226.1125 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 226.1125 | M2
9.2 | LIXAMENTO MANUAL EM TETO
AMBIENTE | [5 empty] | ÁREA | TOTAL | UNID
IGUAL GESSO TETO | [5 empty] | 187.29 | 187.29 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 187.29 | M2
9.3 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS COM MASSA ACRILICA, 1 DEMÃOS, INCLUVE LIXAMENTO PARA PINTURA
AMBIENTE |  |  |  |  | CHAPISCO EXTERNO |  | TOTAL | UNID
[6 empty] | 238.2845 | 238.2845 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 238.2845 | M2
9.4 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
[5 empty] | IGUAL EMASSAMAMENTO |  | TOTAL | UNID
[6 empty] | 238.2845 | 238.2845 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 238.2845 | M2
9.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (INTERNA E EXTERNAS)
AMBIENTE |  |  |  |  | CHAPISCO | REVEST.. CERÂMICO | TOTAL | UNID
[5 empty] | 642.847 | 178.45 | 464.397 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 464.397 | M2
9.6 | PINTURA EM LÁTEX PVA SOBRE TETO, 2 DEMÃOS
AMBIENTE | [5 empty] | ÁREA | TOTAL | UNID
IGUAL GESSO TETO | [5 empty] | 187.29 | 187.29 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 187.29 | M2
10 | DRENAGENS E AGUAS PLUVIAIS
10.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
AMBIENTE | [5 empty] | COMP. |  | UNID
NO PISO |  | 10,00+22,50+15,00 |  |  |  | 47.5 | 47.5 | M
M
| QUANTIDADE | [5 empty] | 47.5 | M
10.2 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (80X80X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
AMBIENTE | [5 empty] | QUANT | TOTAL | UNID
TIRADO EM PROJETO | [5 empty] | 3 | 3 | UNID.
| QUANTIDADE | [5 empty] | 3 | UNID.
10.3 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, COM TAMPA EM CONCRETO COM FUROS, PARA TRÂNSITO DE PEDESTRE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA
AMBIENTE | [5 empty] | COMP | TOTAL | UNID
TIRADO EM PROJETO | [5 empty] | 3 | 3 | UNID.
| QUANTIDADE | [5 empty] | 3 | UNID.
11 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
11.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE
AMBIENTE | [5 empty] | QUANT. | TOTAL | UNID
TIRADO EM PROJETO | [5 empty] | 1 | 1 | UNID.
| QUANTIDADE | [5 empty] | 1 | UNID.
11.2 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
AMBIENTE | [5 empty] | QUANT. | TOTAL | UNID
TIRADO EM PROJETO | [5 empty] | 4 | 4 | UNID.
| QUANTIDADE | [5 empty] | 4 | UNID.
11.3 | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI
AMBIENTE |  |  |  | QUANT. | COMPRI. | LARGURA | TOTAL | UNID
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | M²
| QUANTIDADE | [5 empty] | 1 | M²
11.4 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
AMBIENTE | [5 empty] | QUANT. | TOTAL | UNID
TIRADO EM PROJETO | [5 empty] | 4 | 4 | UNID.
| QUANTIDADE | [5 empty] | 4 | UNID.
11.5 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO
AMBIENTE | [5 empty] | QUANT. | TOTAL | UNID
TIRADO EM PROJETO | [5 empty] | 4 | 4 | UNID.
| QUANTIDADE | [5 empty] | 4 | UNID.
12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
ITENS ESTIMADOS
13 | SPDA
ITENS ESTIMADOS
14 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
ITENS ESTIMADOS
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.1 | PEITORIL DE GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
|  |  |  | QUANT. | COMP. | LARG. | TOTAL | UNID
SALAS 1;2;3 |  |  |  | 6 | 2 | 0.2 | 2.4 | M2
LAVANDEIRA |  |  |  | 1 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | M2
CIRCULAÇÃO |  |  |  | 1 | 5.94 | 0.2 | 1.188 | M2
|  |  |  | 2 | 5.85 | 0.2 | 2.34 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 6.228 | M2
15.2 | CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO BRANCO PARA VIDRO (VIDRO TEMPERADO 6MM INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
AMBIENTE |  |  |  | QUANT. | COMPRI. | ALTURA | TOTAL | UNID
CIRCULAÇÃO |  |  |  | 1 | 5.94 | 0.35 | 2.079 | M2
|  |  |  | 2 | 5.85 | 0.35 | 4.095 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 6.174 | M2
16 | SERVIÇOS FINAIS
16.1 | LIMPEZA DE OBRA
AMBIENTE | [5 empty] | ÁREA | TOTAL | UNID
[6 empty] | 215.57 | 215.57 | M2
| QUANTIDADE | [5 empty] | 215.57 | M2
ARQ. EDIONE SILVIA FERREIRA
CAU A19.326-7

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU Estado de Minas Gerais CNPJ 17.935.388/0001-15
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ÓRGÃO OU ENTIDADE ESTADUAL CONVENENTE: |  |  |  | LOCAL: AV. SATURNINO DEM FARIA, 143, CEDNTRO CARREAÇU |  |  |  |  | DATA | 2026-02-16
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ANTÔNIO FLORÊNCIO NOGUEIRA |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 7 MESES |  |  | V. TOTAL = | 579488.7826
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
AMPLIAÇÃO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 2.077% | 100%
|  |  | 12035.86 |  | 12035.86
2 |  | FUNDAÇÕES |  | 15.81% | 50% | 50%
|  |  | 91632.48 |  | 45816.24 | 45816.24
3 |  | SUPERESTRUTURA |  | 20.72% |  | 40% | 60%
|  |  | 120085.52 |  |  | 48034.208 | 72051.312
4 |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL |  | 6.385% |  |  | 20% | 40% | 40%
|  |  | 36998.06 |  |  |  | 7399.612 | 14799.224 | 14799.224
5 |  | ESQUADRIAS |  | 2.231% |  |  |  |  | 50% | 50%
|  |  | 12926.75 | [5 empty] | 6463.375 | 6463.375
6 |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  | 16.19% |  |  |  | 50% | 50%
|  |  | 93819.4 |  |  |  |  | 46909.7 | 46909.7
8 |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  | 11.61% |  |  |  |  | 20% | 60% | 20%
|  |  | 67286.28 | [5 empty] | 13457.256 | 40371.768 | 13457.256
9 |  | SISTEMAS DE PISOS |  | 9.715% | [5 empty] | 50% | 50%
|  |  | 56299.73 | [6 empty] | 28149.865 | 28149.865
10 |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  | 3.706% | [5 empty] | 20% | 80%
|  |  | 21473.8 | [6 empty] | 4294.76 | 17179.04
11 |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 1.738% | [5 empty] | 90% | 10%
|  |  | 10072.76 | [6 empty] | 9065.484 | 1007.276
12 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  | 0.5077% | [6 empty] | 100%
|  |  | 2942.03 | [7 empty] | 2942.03
13 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - (127V) |  | 5.158% |  |  |  |  | 30% | 30% | 40%
|  |  | 29887.48 | [5 empty] | 8966.244 | 8966.244 | 11954.992
14 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  | 2.492% |  | 20% |  |  |  | 40% | 40%
|  |  | 14443.0726 |  |  | 2888.6145 |  |  |  | 5777.229 | 5777.229
15 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1.272% |  |  |  | 10% |  | 30% | 60%
|  |  | 7373.81 |  |  |  |  | 737.381 |  | 2212.143 | 4424.286
16 |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 0.3817% | [6 empty] | 100%
|  |  | 2211.75 | [7 empty] | 2211.75
|  |  |  | 100% | 9.983% | 16.69% | 13.71% | 10.78% | 15.63% | 18.17% | 15.03% | 100%
TOTAL AMPLIAÇÃO |  |  | 579488.7826 |  | 57852.1 | 96739.0625 | 79450.924 | 62446.305 | 90595.799 | 105300.868 | 87103.724 | 579488.7826
|  | EDIONE SÍLVIA FERREIRA |  |  |  | EUGÊNIO RIBEIRO DOS SANTOS NETO
|  | CAU A 19.326-7 |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL