## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ/MG |  |  |  |  | DOC Nº: |  | 01/04.
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO E DRENAGEM |  |  |  |  | DATA: |  | 2025-10-07
LOCAL: RUA HERMELINDO JOSÉ DE SÁ, BAIRRO ITATIAIA, RUA JACINTO MOTA E TRAVESSA DIAMANTINA, BAIRRO ARRAIAL, MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ/MG. |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR/SEINFRA - REGIÃO JEQUITINHONHA E MUCURI - 07/2025 - COM DESONERAÇÃO, SINAPI COM DESONERAÇÃO 08/2025 e SICRO MG 07/2025 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
[5 empty] | % ISS MUNICIPAL: | 3% | BDI: | 30.03%
ITEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 0 | 9699.18
1.1 | SICRO | COMP-01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, VEÍCULOS LEVES E CAMINHÕES COMUNS. | U | 1 | 7459.19 | 9699.18 | 9699.18
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 2940.42
2.1 | SICOR | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 2 | 1130.67 | 1470.21 | 2940.42
0
3 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL - RUA HERMELINDO JOSE DE SÁ |  |  |  | 0 | 371384.5
3.1 | SINAPI | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 190.23 | 9.74 | 12.66 | 2408.31
3.2 | SICOR | ED-48546 | ALA DE REDE TUBULAR DN 1200, EXCLUSIVE BOTA FORA | UNID | 1 | 2885.47 | 3751.98 | 3751.98
3.3 | SICOR | ED-51112 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 853.24 | 7.85 | 10.21 | 8711.58
3.4 | SICOR | ED-51113 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0M E MENOR OU IGUAL 5,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | M2 | 309.11 | 7.42 | 9.65 | 2982.91
3.5 | SINAPI | 101587 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 312.99 | 75.54 | 98.22 | 30741.88
3.6 | SINAPI | 101593 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 13.3 | 95.4 | 124.05 | 1649.87
3.7 | SINAPI | 101579 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 841.36 | 51.24 | 66.63 | 56059.82
3.8 | SINAPI | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M3 | 390.97 | 3.14 | 4.08 | 1595.16
3.9 | SICOR | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 19.55 | 569.26 | 740.21 | 14471.11
3.1 | SICOR | ED-9204 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO DE 400MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | M | 34.88 | 147.32 | 191.56 | 6681.61
3.11 | SICOR | ED-9212 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 1200MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | M | 155.35 | 648.84 | 843.69 | 131067.24
3.12 | SICOR | ED-48642 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO B DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID | 3 | 3006.88 | 3909.85 | 11729.55
3.13 | SICOR | ED-48569 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA-1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | M | 5.3 | 584.77 | 760.38 | 4030.01
3.14 | SICOR | ED-48666 | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA | UNID | 3 | 658.33 | 856.03 | 2568.09
3.15 | SICOR | ED-48550 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA | UNID | 4 | 1866.43 | 2426.92 | 9707.68
3.16 | SICOR | ED-48551 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID | 1 | 3277.62 | 4261.89 | 4261.89
3.17 | SICOR | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 869.28 | 46.38 | 60.31 | 52426.28
3.18 | SINAPI | 101838 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 117.29 | 98.09 | 127.55 | 14960.34
3.19 | SINAPI | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 293.07 | 8.93 | 11.61 | 3402.54
3.2 | SINAPI | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2930.7 | 2 | 2.6 | 7619.82
3.21 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | M3 | 293.07 | 1.46 | 1.9 | 556.83
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO |  |  |  | 0 | 611445.34
4.1 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 | 13525.38
4.1.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M² | 3726 | 2.79 | 3.63 | 13525.38
4.2 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 136053.21
4.2.1 | SICOR | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO ETRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 1379.99 | 75.82 | 98.59 | 136053.21
4.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 388879.2
4.3.1 | SICOR | ED-8914 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | M2 | 3127.98 | 94.9 | 123.4 | 385992.73
4.3.2 | SICOR | ED-7425 | TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA PAVIMENTADA, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA | TxKM | 2446.16 | 0.91 | 1.18 | 2886.47
4.4 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | 72987.55
4.4.1 | SICOR | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 1049.41 | 45.5 | 59.16 | 62083.1
4.4.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM | M | 244.33 | 34.32 | 44.63 | 10904.45
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 995469.44
Géssica Maria Santos Andrade
Engenheira Civil - CREA: 195775/D
Tadeu Barbosa de Oliveira
Prefeito Municipal de Araçuaí
ESTADO DE MINAS GERAIS
SEGOV - Secretaria de Estado de Governo

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ/MG
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO E DRENAGEM
LOCAL: RUA HERMELINDO JOSÉ DE SÁ, BAIRRO ITATIAIA, RUA JACINTO MOTA E TRAVESSA DIAMANTINA, BAIRRO ARRAIAL, MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ/MG.
Data
Resp. Técnico: |  | Géssica Maria Santos Andrade |  | Engenheira Civil - CREA: 195775/D |  | 2025-10-07
DOC Nº: 03/04
ITEM | CÓDIGO | SERVIÇOS
1 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
1.1 | COMP-01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE, VEÍCULOS LEVES E CAMINHÕES COMUNS.
Quantidade = | 1
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
Quantidade = | 2 |  | RUA HERMELINDO JOSÉ DE SÁ - 1 PLACA; RUA JACINTO MOTA E TRAVESSA DIAMANTINA - 1; TOTAL = 2 PLACAS
3 |  | DRENAGEM PLUVIAL - RUA HERMELINDO JOSE DE SÁ
3.1 | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018
Comprimento | 190.23 |  | EXTENSÃO DA REDE DE DRENAGEM
3.2 | ED-48546 | ALA DE REDE TUBULAR DN 1200, EXCLUSIVE BOTA FORA
Quantidade | 1 |  | 1 UNIDADE NA SAÍDA DA REDE DE DRENAGEM
3.3 | ED-51112 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
Volume | 853.24 |  | (364,32 M3 + 399,34 M3 + 23,00 M3 + 46,01 M3) VOLUME DE ESCAVAÇÃO TUBULAÇÃO + (10,83 M3 + 9,75 M3) VOLUME DE ESCAVAÇÃO POÇOS DE VISITA
3.4 | ED-51113 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0M E MENOR OU IGUAL 5,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
Volume | 309.11 |  | (248,66 M3 + 47,82 M3) VOLUME DE ESCAVAÇÃO TUBULAÇÃO + (12,64 M3) VOLUME DE ESCAVAÇÃO POÇOS DE VISITA
3.5 | 101587 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020
Area | 312.99 |  | (226,05 M2 + 86,94 M2) ÁREA DE ESCORAMENTO TUBULAÇÃO
3.6 | 101593 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020
Area | 13.3 |  | (13,30 M2) ÁREA DE ESCORAMENTO POÇOS DE VISITA
3.7 | 101579 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020
Area | 841.36 |  | (331,20 M2 + 363,03 M2 + 41,82 M2 + 83,65 M2 ) ÁREA DE ESCORAMENTO TUBULAÇÃO + (11,40 M2 + 10,26 M2) ÁREA DE ESCORAMENTO POÇOS DE VISITA
3.8 | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
Area | 390.97 |  | (380,14 M2 ) ÁREA DE FUNDO TUBULAÇÃO + (10,83 M2) ÁREA DE FUNDO POÇOS DE VISITA
3.9 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
Volume | 19.55 |  | (19,01 M3) VOLUME DE LASTRO DE CONCRETO TUBULAÇÃO + (0,54 M3) VOLUME DE LASTRO DE CONCRETO POÇOS DE VISITA
3.1 | ED-9204 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO DE 400MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE
Comprimento | 34.88 |  | (6,97 M + 15,49 M + 12,42 M) EXTENSÃO DA REDE DE 400 MM
3.11 | ED-9212 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 1200MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE
Comprimento | 155.35 |  | (55,20 M +63,69 M + 36,46 M) EXTENSÃO DA REDE DE 1200 MM
3.12 | ED-48642 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO B DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA
Quantidade | 3 |  | 3 UNIDADES
3.13 | ED-48569 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA-1 COM DEGRAUS DE AÇO CA-50
Comprimento | 5.3 |  | (1,70 M + 1,40 M + 2,20 M) COMPRIMENTO CHAMINÉS
3.14 | ED-48666 | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA
Quantidade | 3 |  | 3 UNIDADES
3.15 | ED-48550 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA
Quantidade | 4 |  | 4 UNIDADES
3.16 | ED-48551 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
Quantidade | 1 |  | 1 UNIDADE
3.17 | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA
Volume | 869.28 |  | (869,28 M3) VOLUME DE REATERRO REDE DE DRENAGEM
3.18 | 101838 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020
Volume | 117.29 |  | (((380,14 M2) ÁREA DE FUNDO TUBULAÇÃO + (10,83 M2) ÁREA DE FUNDO POÇOS DE VISITA) X 0,30 M) = VOLUME À RECOMPOR DE BASE
3.19 | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Volume | 293.07 |  | (((1129,14 M3 + 33,21 M3) VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO) - ((869,28 M3) VOLUME DE REATERRO REDE DE DRENAGEM))
3.2 | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Volume x distancia | 2930.7 |  | (((1129,14 M3 + 33,21 M3) VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO) - ((869,28 M3) VOLUME DE REATERRO REDE DE DRENAGEM)) X 10 KM BOTA FORA
3.21 | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019
Volume | 293.07 |  | (((1129,14 M3 + 33,21 M3) VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO) - ((869,28 M3) VOLUME DE REATERRO REDE DE DRENAGEM))
4 |  | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO
4.1 |  | TERRAPLENAGEM
4.1.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
Área | 3726 |  | RUA HERMELINDO JOSÉ DE SÁ - Largura variável da rua = 7,00m e 3,50 m CONFORME PROJETO = 1.096,80m²
RUA JACINTO MOTA - Largura da rua = 6,00m (30,79m + 19,86m + 14,56m + 9,69m + 23,84m + 24,38m + 30,83m + 42,71m + 21,85m + 20,65m) x 6,00m = 1.434,96m²
TRAVESSA DIAMANTINA - Largura da rua = 6,00m (15,25m + 10,66m + 4,02m + 3,99m + 33,40m + 20,67m + 32,58m + 21,99m + 56,48m) x 6,00m = 1194,24m²
TOTAL = 1.096,80 + 1.434,96 + 1.194,24 = 3.726,00m²
4.2 |  | OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO
4.2.1 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO ETRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
Comprimento | 1379.99 |  | RUA HERMELINDO JOSÉ DE SÁ - Meio-fio =(8,30m + 8,25m + 14,10m + 14,00m + 12,52m + 12,49m + 15,34m + 14,57m +22,18m + 21,19m + 16,59m + 16,74m + 31,84m + 19,97m + 15,29m + 3,67m + 7,56m + 7,46m +12,26m + 12,65m + 12,65m + 3,77m + 20,04m + 12,32m + 16,18m + 3,98m + 12,15m + 12,13m + 12,41m + 16,61m + 4,30 m + 7,09m) = 420,60 m Meio-fio rebaixado = (7,00m + 9,36m) = 16,36m Total meio-fio = 420,60 m + 16,36 m = 436,96m
RUA JACINTO MOTA - Meio-fio = (30,96m + 19,45m + 14,56m + 9,30m + 23,40m + 24,48m + 31,21m + 42,69m + 21,93m + 21,03m + 20,15m + 21,93m + 42,73m + 30,43m + 24,28m + 24,27m + 10,08m + 14,57m + 20,28m + 30,62m) = 478,35m Meio-fio rebaixado = (6,00m +6,00m) = 12,00m Total meio-fio = 478,35m +12,00m = 490,35m
TRAVESSA DIAMANTINO - Meio-fio = (15,01m + 10,45m + 3,15m + 2,99m + 33,39m + 20,75m + 32,53m + 21,87m + 56,05m + 56,94m + 22,10m + 32,66m + 21,27m + 0,86m + 2,16m + 26,38m + 4,98m + 5,09m + 10,66m + 15,50m) = 394,79m Meio-fio rebaixado = (2 X 6,0m) + 5,89m = 17,89m Travamento = (8 x 5,00m) = 40,00 m Total meio-fio = 394,79m + 17,89m + 40,00m= 452,68m
TOTAL = 436,96 + 490,35 +452,68 = 1.379,99m
4.3 |  | PAVIMENTAÇÃO
4.3.1 | ED-8914 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO
Área | 3127.98 |  | RUA HERMELINDO JOSÉ DE SÁ - Área total de regularização do subleito = 1.096,80m² Área total de sarjeta = (244,33 m x 0,30m) + (176,27m x 0,50m) = 161,44 m² AREA DE CALÇAMENTO = 1.096,80m² - 161,44 m² =935,36m²
RUA JACINTO MOTA - Área total de regularização do subleito = 1434,96m² Área total de sarjeta = 478,35m x 0,50 m = 239,18m² AREA DE CALÇAMENTO = 1434,96m² - 239,18m² = 1195,78m²
TRAVESSA DIAMANTINO - Área total de regularização do subleito = 1194,24m² Área total de sarjeta = 394,79m x 0,50 m = 197,40m² AREA CALÇAMENTO = 1194,24m² - 197,40m² = 996,84m²
TOTAL = 935,36 + 1.195,78 + 996,84 = 3.127,98 m²
4.3.2 | ED-7425 | TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA PAVIMENTADA, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA
TxKM | 2446.16 |  | RUA HERMELINDO JOSÉ DE SÁ - Transporte = Peso x area do pavimento x DMT (Considerando que peso especifico do bloco = 0,18 t / m²) Pré Moldados Araçuaí ate Rua Jacinto Mota ( DMT ) = 4,3 km - conforme DMT apresentado Transporte = 0,18 t/m² x 935,36 m² x 4,3km = 723,97TxKM
RUA JACINTO MOTA- Transporte = Peso x area do pavimento x DMT (Considerando que peso especifico do bloco = 0,18 t / m²) Pré Moldados Araçuaí ate Rua Jacinto Mota ( DMT ) = 4,5 km - conforme DMT apresentado Transporte = 0,18 t/m² x 1195,78m² x 4,5km = 968,58 TxKM
TRAVESSA DIAMANTINA - Transporte = Peso x area do pavimento x DMT (Considerando que peso especifico do bloco = 0,18 t / m²) Pré Moldados Araçuaí ate Travessa Diamantina ( DMT ) = 4,20 km - conforme DMT apresentado Transporte = 0,18 t/m² x 996,84m² x 4,2km = 753,61 TxKM
TOTAL = 723,97 + 968,58 + 753,61 = 2.446,16TxKM
4.4 |  | DRENAGEM SUPERFICIAL
4.4.1 | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
Comprimento | 1049.41 |  | RUA HERMELINDO JOSÉ DE SÁ - SARJETA 50 cm = (8,30m + 8,25m + 14,10m + 14,00m + 12,52m + 12,49m + 15,34m + 14,57m +22,18m + 21,19m + 16,59m + 16,74m) = 176,27m
RUA JACINTO MOTA - SARJETA = (30,96m + 19,45m + 14,56m + 9,30m + 23,40m + 24,48m + 31,21m + 42,69m + 21,93m + 21,03m + 20,15m + 21,93m + 42,73m + 30,43m + 24,28m + 24,27m + 10,08m + 14,57m + 20,28m + 30,62m) = 478,35m
TRAVESSA DIAMANTINA - COMPRIMENTO = (15,01m + 10,45m + 3,15m + 2,99m + 33,39m + 20,75m + 32,53m + 21,87m + 56,05m + 56,94m + 22,10m + 32,66m + 21,27m + 0,86m + 2,16m + 26,38m + 4,98m + 5,09m + 10,66m + 15,50m) = 394,79m
TOTAL = 176,27 + 478,35 + 394,79 = 1.049,41m
4.4.2 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM
Comprimento | 244.33 |  | RUA HERMELINDO JOSÉ DE SÁ - SARJETA 30 cm = (31,84m + 19,97m + 15,29m + 3,67m + 7,56m + 7,46m +12,26m + 12,65m + 12,65m + 3,77m + 20,04m + 12,32m + 16,18m + 3,98m + 12,15m + 12,13m + 12,41m + 16,61m + 4,30 m + 7,09m) = 244,33 m
TOTAL = 244,33 m
|  | Géssica Maria Santos Andrade |  |  | Tadeu Barbosa de Oliveira
|  | Engenheira Civil - CREA: 195775/D |  |  | Prefeito Municipal de Araçuaí
ESTADO DE MINAS GERAIS
SEGOV - Secretaria de Estado de Governo

## BDI (hidden)
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRA RODOVIÁRIA
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [6 empty] | INC. (6)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (5) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%) | EQUIPAMENTO (3) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 3.42% | 4.01% | 3.42% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 4.94% | 6.64% | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.29% | 0.82% | 1.29% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.53% | 0.32% | 0.53% | CD
RISCO(*) | R | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.76% | 0.5% | 0.76% | CD
TRIBUTOS | I | 5.05% | 5.75% | 6.45% | 7.15% | 3.65% | 6.15% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | - | 2.5% | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 15.24% | 15.24% | 15.24% | 15.24% | 10.71% | 12.62% | 10.7%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.45% | 89.75% | 89.05% | 88.35% | 91.85% | 89.35% | 89.35%
BDI |  | 27.41% | 28.4% | 29.41% | 30.44% | 20.53% | 26.04% | 23.89%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAÇÃO DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA. (6) INCIDÊNCIA.
Araçuaí, | 2025-10-07 | . |  |  |  |  | DOC Nº: | 02/04.
Géssica Maria Santos Andrade
Engenheira Civil - CREA: 195775/D
Tadeu Barbosa de Oliveira
Prefeito Municipal de Araçuaí

## Cronograma
DOC Nº: 04/04
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ/MG |  |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  |  |  |  | 995469.44
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO E DRENAGEM |  |  |  | PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 6 MESES
LOCAL: RUA HERMELINDO JOSÉ DE SÁ, BAIRRO ITATIAIA, RUA JACINTO MOTA E TRAVESSA DIAMANTINA, BAIRRO ARRAIAL, MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ/MG.
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | Físico % | 0.9743% | 25% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 25%
|  | Financeiro | 9699.18 | 2424.795 | 1212.3975 | 1212.3975 | 1212.3975 | 1212.3975 | 2424.795
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.2954% | 100%
|  | Financeiro | 2940.42 | 2940.42
3 | DRENAGEM PLUVIAL - RUA HERMELINDO JOSE DE SÁ | Físico % | 37.31% | 35% | 35% | 30%
|  | Financeiro | 371384.5 | 129984.575 | 129984.575 | 111415.35 | 0 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO | Físico % | 61.42% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 611445.34 |  |  | 152861.335 | 152861.335 | 152861.335 | 152861.335
TOTAL |  | Físico % | 100% | 13.6% | 13.18% | 26.67% | 15.48% | 15.48% | 15.6%
|  | Financeiro | 995469.44 | 135349.79 | 131196.9725 | 265489.0825 | 154073.7325 | 154073.7325 | 155286.13
Géssica Maria Santos Andrade
Engenheira Civil - CREA: 195775/D
0
Tadeu Barbosa de Oliveira
| Prefeito Municipal de Araçuaí | 0
ESTADO DE MINAS GERAIS
SEGOV - Secretaria de Estado de Governo