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	PARA: Diretoria de Compras e Licitações 
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	Nº C.I: 172/2025



Assunto: Informações adicionais para Edital da UBS do Bairro São Januário
A/C: Sr. Pregoeiro

Prezado Senhor,
Com os devidos cumprimentos, encaminho as informações complementares para elaboração do Edital de Licitação referente à Contratação de Empresa de Engenharia para Construção da Unidade Básica de Saúde – UBS Padrão SES Tipo I, no Bairro São Januário, conforme orientação dessa Diretoria.
Trata-se de processo licitatório com características específicas, por se tratar de convênio firmado entre o Município de Caxambu e a Secretaria Estadual de Saúde.
A empresa licitante deverá apresentar proposta com descontos aplicados diretamente sobre os valores unitários de cada item da planilha padrão, desde que mantida a exequibilidade dos preços, evitando-se a prática de distorções artificiais (“jogo de planilhas”). A planilha padrão, com os quantitativos previamente definidos, deverá resultar no preço global final ofertado, sendo está a base de análise e julgamento da proposta.
Após emissão da primeira Ordem de Serviço, a empresa contratada será responsável pela elaboração dos projetos complementares, devendo observar os quantitativos estabelecidos na planilha padrão. Tais quantitativos devem ser mantidos o mais próximo possível, considerando que se trata de modelo replicado em diversos municípios. No entanto, admite-se ajustes técnicos decorrentes das particularidades locais do terreno e das condições específicas de implantação.
Concluídos os projetos complementares, a empresa deverá apresentar a planilha executiva da obra, contendo os quantitativos definitivos e ajustados à realidade da intervenção. Nessa planilha, os preços unitários deverão corresponder aos valores ofertados na proposta vencedora, não sendo admitidos reajustes.
Destaca-se que, caso haja acréscimo de quantitativos ou inclusão de novos serviços não previstos originalmente, será obrigatória a revisão do Plano de Trabalho e sua reaprovação junto à Secretaria Estadual de Saúde, sendo que a execução da obra somente poderá ser iniciada após a aprovação formal das alterações.
Eventuais saldos de quantitativos nos itens previamente planilhados não serão considerados para fins de medição e pagamento, não gerando qualquer tipo de crédito à contratada.
A contratada deverá elaborar os seguintes projetos complementares, conforme previsto no Termo de Referência:
· Projeto executivo de estrutura de concreto e fundações;
· Projeto executivo das instalações elétricas e lógicas;
· Projeto executivo das instalações hidrossanitárias, incluindo sistema de reuso de águas pluviais;
· Projeto executivo de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA);
· Projeto executivo de gases medicinais;
· Projeto executivo de prevenção e combate a incêndio, o qual deverá ser obrigatoriamente submetido à análise e aprovação do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).
Somente após a entrega e aprovação técnica de todos os projetos complementares, incluindo a devida aprovação pelo CBMMG, será emitida a segunda Ordem de Serviço, autorizando o início da execução da obra.
Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.
Atenciosamente,



_____________________________________________
JÚLIO CÉSAR MATIAS DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
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