## PO-PLE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: MIRABALE/MG
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS EM MIRABELA/MG | [13 empty] | DATA: 27/02/2026
LOCAL: "CONFORME ESPECIFICAÇÃO TECNICA". | [14 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 05/2025 - SEM DESONERAÇÃO | [14 empty] | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 Meses | [14 empty] | ISS | 2.5% | LDI | 22.14%
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Evento | Evento | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | PLACA DE OBRA | [6 empty] | 3999.78
Serviço | 1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 6.48 | M2 | 505.36 | 505.36 | 22.14% | 617.2467 | 3999.78 |  | 1 | PLACA DE OBRA | 1 | PLACA DE OBRA +SERVIÇOS PRELIMINARES+FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 6.48 | 3999.78
Macrosserviço | 2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 62489.03
Serviço | 2.1 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 697.5 | M | 73.35 | 73.35 | 22.14% | 89.5897 | 62489.03 | 27,9 X 25 | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | PLACA DE OBRA +SERVIÇOS PRELIMINARES+FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 697.5 | 62489.025
Macrosserviço | 3 |  |  | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | [6 empty] | 416067.17
Serviço | 3.1 | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 313.25 | M3 | 44.21 | 44.21 | 22.14% | 53.9981 | 16915.5 | 12,53*25 | 3 | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 1 | PLACA DE OBRA +SERVIÇOS PRELIMINARES+FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 313.25 | 16915.5
Serviço | 3.2 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | 1423.5 | M2 | 3.58 | 3.58 | 22.14% | 4.3726 | 6220.7 | 56,94*25 | 3 | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 1 | PLACA DE OBRA +SERVIÇOS PRELIMINARES+FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 1423.5 | 6220.695
Serviço | 3.3 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 1423.5 | M2 | 2.63 | 2.63 | 22.14% | 3.2123 | 4569.44 | 56,94*25 | 3 | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 1 | PLACA DE OBRA +SERVIÇOS PRELIMINARES+FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 1423.5 | 4569.435
Serviço | 3.4 | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | 67.25 | M3 | 221.33 | 221.33 | 22.14% | 270.3325 | 18179.69 | 2,69*25 | 3 | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 1 | PLACA DE OBRA +SERVIÇOS PRELIMINARES+FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 67.25 | 18179.6925
Serviço | 3.5 | SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | 166.75 | M2 | 149.54 | 149.54 | 22.14% | 182.6482 | 30456.89 | 6,67*25 | 3 | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 1 | PLACA DE OBRA +SERVIÇOS PRELIMINARES+FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 166.75 | 30456.8875
Serviço | 3.6 | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 9050 | KG | 12.45 | 12.45 | 22.14% | 15.2064 | 137650.5 | 362*25 | 3 | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 1 | PLACA DE OBRA +SERVIÇOS PRELIMINARES+FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 9050 | 137650.5
Serviço | 3.7 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 715 | KG | 10.67 | 10.67 | 22.14% | 13.0323 | 9316.45 | 28,6*25 | 3 | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 1 | PLACA DE OBRA +SERVIÇOS PRELIMINARES+FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 715 | 9316.45
Serviço | 3.8 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 97.5 | KG | 14.14 | 14.14 | 22.14% | 17.2706 | 1683.83 | 3,9*25 | 3 | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 1 | PLACA DE OBRA +SERVIÇOS PRELIMINARES+FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 97.5 | 1683.825
Serviço | 3.9 | Composição | 97096_ADP-01 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | 227 | M3 | 571.65 | 571.65 | 22.14% | 698.2133 | 158493.67 | 9,08*25 | 3 | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 1 | PLACA DE OBRA +SERVIÇOS PRELIMINARES+FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 227 | 158493.67
Serviço | 3.10 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 17 | M3 | 28.28 | 28.28 | 22.14% | 34.5412 | 587.18 | 0,68*25 | 3 | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 1 | PLACA DE OBRA +SERVIÇOS PRELIMINARES+FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 17 | 587.18
Serviço | 3.11 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | 790.5 | M2 | 32.16 | 32.16 | 22.14% | 39.2802 | 31050.84 | 31,62*25 | 3 | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 1 | PLACA DE OBRA +SERVIÇOS PRELIMINARES+FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 790.5 | 31050.84
Serviço | 3.12 | Composição | 4030_ADP-01 | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | 115.5 | M2 | 6.68 | 6.68 | 22.14% | 8.159 | 942.48 | 4,62*25 | 3 | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 1 | PLACA DE OBRA +SERVIÇOS PRELIMINARES+FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 115.5 | 942.48
Macrosserviço | 4 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [6 empty] | 294663.24
Serviço | 4.1 | SINAPI | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 359.76 | M2 | 65.25 | 65.25 | 22.14% | 79.6963 | 28672.88 | (14,39*25 )/2 | 4 | SUPRAESTRUTURA | 2 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 179.88 | 14336.436
[15 empty] | 3 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 179.88 | 14336.436
Serviço | 4.2 | Composição | 92463_ADP-01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. | 513.5 | M2 | 67.77 | 67.77 | 22.14% | 82.7743 | 42502.4 | (20,54*25)/2 | 4 | SUPRAESTRUTURA | 2 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 256.75 | 21251.1975
[15 empty] | 3 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 256.75 | 21251.1975
Serviço | 4.3 | SINAPI | 92463 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 103.26 | M2 | 129.81 | 129.81 | 22.14% | 158.5499 | 16371.88 | (4,13*25)/2 | 4 | SUPRAESTRUTURA | 2 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 51.63 | 8185.9365
[15 empty] | 3 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 51.63 | 8185.9365
Serviço | 4.4 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1760 | KG | 14.14 | 14.14 | 22.14% | 17.2706 | 30395.2 | (70,4*25)/2 | 4 | SUPRAESTRUTURA | 2 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 880 | 15197.6
[15 empty] | 3 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 880 | 15197.6
Serviço | 4.5 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 375 | KG | 13.06 | 13.06 | 22.14% | 15.9515 | 5981.26 | (15*25)/2 | 4 | SUPRAESTRUTURA | 2 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 187.5 | 2990.625
[15 empty] | 3 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 187.5 | 2990.625
Serviço | 4.6 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1632.5 | KG | 12.07 | 12.07 | 22.14% | 14.7423 | 24063.06 | (65,3*25)/2 | 4 | SUPRAESTRUTURA | 2 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 816.25 | 12031.525
[15 empty] | 3 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 816.25 | 12031.525
Serviço | 4.7 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 2140 | KG | 10.67 | 10.67 | 22.14% | 13.0323 | 27884.2 | (85,6*25)/2 | 4 | SUPRAESTRUTURA | 2 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 1070 | 13942.1
[15 empty] | 3 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 1070 | 13942.1
Serviço | 4.8 | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | 144.26 | M2 | 207.81 | 207.81 | 22.14% | 253.8191 | 36616.08 | (5,77*25)/2 | 4 | SUPRAESTRUTURA | 2 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 72.13 | 18308.0366
[15 empty] | 3 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 72.13 | 18308.0366
Serviço | 4.9 | Composição | 103669_ADP-01 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 32 | M3 | 869.69 | 869.69 | 22.14% | 1062.2394 | 33991.68 | (1,28*25)/2 | 4 | SUPRAESTRUTURA | 2 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 16 | 16995.84
[15 empty] | 3 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 16 | 16995.84
Serviço | 4.10 | Composição | 103682_ADP-01 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 44.5 | M3 | 886.52 | 886.52 | 22.14% | 1082.7955 | 48184.6 | (1,78*25)/2 | 4 | SUPRAESTRUTURA | 2 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 22.25 | 24092.3
[15 empty] | 3 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 22.25 | 24092.3
Macrosserviço | 5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | 541493.32
Serviço | 5.1 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 2162.5 | M2 | 98.43 | 98.43 | 22.14% | 120.2224 | 259975.76 | (86,5*25)/2 | 5 | PAREDES E PAINÉIS | 2 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 1081.25 | 129987.875
[15 empty] | 3 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 1081.25 | 129987.875
Serviço | 5.2 | SINAPI | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | 405 | M | 59.05 | 59.05 | 22.14% | 72.1237 | 29208.6 | (16,2*25)/2 | 5 | PAREDES E PAINÉIS | 2 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 202.5 | 14604.3
[15 empty] | 3 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 202.5 | 14604.3
Serviço | 5.3 | SINAPI | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | 230 | M | 45.9 | 45.9 | 22.14% | 56.0623 | 12893.8 | (9,2*25)/2 | 5 | PAREDES E PAINÉIS | 2 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 115 | 6446.9
[15 empty] | 3 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 115 | 6446.9
Serviço | 5.4 | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 84 | M2 | 847.82 | 847.82 | 22.14% | 1035.5273 | 86984.52 | (3,36*25)/2 | 5 | PAREDES E PAINÉIS | 2 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 42 | 43492.26
[15 empty] | 3 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 42 | 43492.26
Serviço | 5.5 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 65 | M2 | 295.61 | 295.61 | 22.14% | 361.0581 | 23468.9 | (2,6*25)/2 | 5 | PAREDES E PAINÉIS | 2 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 32.5 | 11734.45
[15 empty] | 3 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 32.5 | 11734.45
Serviço | 5.6 | SINAPI | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 70 | M2 | 422.7 | 422.7 | 22.14% | 516.2858 | 36140.3 | (2,8*25)/2 | 5 | PAREDES E PAINÉIS | 2 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 35 | 18070.15
[15 empty] | 3 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 35 | 18070.15
Serviço | 5.7 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 12 | M2 | 563.18 | 563.18 | 22.14% | 687.8681 | 8254.44 | (0,48*25)/2 | 5 | PAREDES E PAINÉIS | 2 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 6 | 4127.22
[15 empty] | 3 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 6 | 4127.22
Serviço | 5.8 | SINAPI | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 75 | UN | 923.17 | 923.17 | 22.14% | 1127.5598 | 84567 | (3*25)/2 | 5 | PAREDES E PAINÉIS | 2 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 37.5 | 42283.5
[15 empty] | 3 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 37.5 | 42283.5
Macrosserviço | 6 |  |  | COBERTURA E PROTEÇÕES | [6 empty] | 787063.01
Serviço | 6.1 | SINAPI | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1837.25 | M2 | 106.54 | 106.54 | 22.14% | 130.128 | 239081.34 | 73,49*25 | 6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 4 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 1837.25 | 239081.3425
Serviço | 6.2 | SINAPI | 94447 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1837.25 | M2 | 98.06 | 98.06 | 22.14% | 119.7705 | 220047.43 | 73,49*25 | 6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 4 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 1837.25 | 220047.4325
Serviço | 6.3 | SINAPI | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | 2595 | M2 | 11.88 | 11.88 | 22.14% | 14.5102 | 37653.45 | 103,8*25 | 6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 4 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 2595 | 37653.45
Serviço | 6.4 | SINAPI | 94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | 13150 | UN | 3.24 | 3.24 | 22.14% | 3.9573 | 52074 | 526*25 | 6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 4 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 13150 | 52074
Serviço | 6.5 | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 266.25 | M | 41.03 | 41.03 | 22.14% | 50.114 | 13341.79 | 10,65*25 | 6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 4 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 266.25 | 13341.7875
Serviço | 6.6 | SINAPI | 92548 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 100 | UN | 1841.04 | 1841.04 | 22.14% | 2248.6463 | 224865 | 4*25 | 6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 4 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 100 | 224865
Macrosserviço | 7 |  |  | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 486582.19
Serviço | 7.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 3402.5 | M2 | 4.9 | 4.9 | 22.14% | 5.9849 | 20346.95 | 136,1*25 | 7 | REVESTIMENTOS | 5 | REVESTIMENTOS | 3402.5 | 20346.95
Serviço | 7.2 | SINAPI | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 111 | M2 | 6.38 | 6.38 | 22.14% | 7.7925 | 864.69 | 4,44*25 | 7 | REVESTIMENTOS | 5 | REVESTIMENTOS | 111 | 864.69
Serviço | 7.3 | SINAPI | 87545 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 587.25 | M2 | 32.48 | 32.48 | 22.14% | 39.6711 | 23296.21 | 23,49*25 | 7 | REVESTIMENTOS | 5 | REVESTIMENTOS | 587.25 | 23296.2075
Serviço | 7.4 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 2001.25 | M2 | 29.11 | 29.11 | 22.14% | 35.555 | 71144.44 | 80,05*25 | 7 | REVESTIMENTOS | 5 | REVESTIMENTOS | 2001.25 | 71144.4375
Serviço | 7.5 | SINAPI | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 814 | M2 | 25.64 | 25.64 | 22.14% | 31.3167 | 25494.48 | 32,56*25 | 7 | REVESTIMENTOS | 5 | REVESTIMENTOS | 814 | 25494.48
Serviço | 7.6 | SINAPI | 90408 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 111 | M2 | 35.64 | 35.64 | 22.14% | 43.5307 | 4831.83 | 4,44*25 | 7 | REVESTIMENTOS | 5 | REVESTIMENTOS | 111 | 4831.83
Serviço | 7.7 | SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 491.25 | M2 | 65.75 | 65.75 | 22.14% | 80.3071 | 39452.29 | 19,65*25 | 7 | REVESTIMENTOS | 5 | REVESTIMENTOS | 491.25 | 39452.2875
Serviço | 7.8 | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 96 | M2 | 59.84 | 59.84 | 22.14% | 73.0886 | 7016.64 | 3,84*25 | 7 | REVESTIMENTOS | 5 | REVESTIMENTOS | 96 | 7016.64
Serviço | 7.9 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 758.75 | M2 | 8.89 | 8.89 | 22.14% | 10.8582 | 8240.03 | 30,35*25 | 7 | REVESTIMENTOS | 5 | REVESTIMENTOS | 758.75 | 8240.025
Serviço | 7.10 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 761.25 | M2 | 7.61 | 7.61 | 22.14% | 9.2949 | 7072.01 | 30,45*25 | 7 | REVESTIMENTOS | 5 | REVESTIMENTOS | 761.25 | 7072.0125
Serviço | 7.11 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 761.25 | M2 | 44.61 | 44.61 | 22.14% | 54.4867 | 41480.51 | 30,45*25 | 7 | REVESTIMENTOS | 5 | REVESTIMENTOS | 761.25 | 41480.5125
Serviço | 7.12 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 758.75 | M2 | 60.21 | 60.21 | 22.14% | 73.5405 | 55798.48 | 30,35*25 | 7 | REVESTIMENTOS | 5 | REVESTIMENTOS | 758.75 | 55798.475
Serviço | 7.13 | SINAPI | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 897.5 | M2 | 60.03 | 60.03 | 22.14% | 73.3206 | 65804.7 | 35,9*25 | 7 | REVESTIMENTOS | 5 | REVESTIMENTOS | 897.5 | 65804.7
Serviço | 7.14 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 2815.25 | M2 | 4.68 | 4.68 | 22.14% | 5.7162 | 16103.23 | (32,56+80,05)*25 | 7 | REVESTIMENTOS | 5 | REVESTIMENTOS | 2815.25 | 16103.23
Serviço | 7.15 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 111 | M2 | 5.73 | 5.73 | 22.14% | 6.9986 | 777 | 4,44*25 | 7 | REVESTIMENTOS | 5 | REVESTIMENTOS | 111 | 777
Serviço | 7.16 | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 111 | M2 | 13.88 | 13.88 | 22.14% | 16.953 | 1881.45 | 4,44*25 | 7 | REVESTIMENTOS | 5 | REVESTIMENTOS | 111 | 1881.45
Serviço | 7.17 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 2815.25 | M2 | 11.3 | 11.3 | 22.14% | 13.8018 | 38850.45 | (32,56+80,05)*25 | 7 | REVESTIMENTOS | 5 | REVESTIMENTOS | 2815.25 | 38850.45
Serviço | 7.18 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | 1520 | M2 | 5.6 | 5.6 | 22.14% | 6.8398 | 10396.8 | 60,8*25 | 7 | REVESTIMENTOS | 5 | REVESTIMENTOS | 1520 | 10396.8
Serviço | 7.19 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1520 | M2 | 11.3 | 11.3 | 22.14% | 13.8018 | 20976 | 60,8*25 | 7 | REVESTIMENTOS | 5 | REVESTIMENTOS | 1520 | 20976
Serviço | 7.20 | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | 525 | M2 | 2.29 | 2.29 | 22.14% | 2.797 | 1470 | 21*25 | 7 | REVESTIMENTOS | 5 | REVESTIMENTOS | 525 | 1470
Serviço | 7.21 | Composição | 102198_ADP-01 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. | 525 | M2 | 19.51 | 19.51 | 22.14% | 23.8295 | 12510.75 |  | 7 | REVESTIMENTOS | 5 | REVESTIMENTOS | 525 | 12510.75
Serviço | 7.22 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 525 | M2 | 19.92 | 19.92 | 22.14% | 24.3303 | 12773.25 | 21*25 | 7 | REVESTIMENTOS | 5 | REVESTIMENTOS | 525 | 12773.25
Macrosserviço | 8 |  |  | PAVIMENTAÇÕES | [6 empty] | 157762.35
Serviço | 8.1 | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | 420 | M2 | 60.15 | 60.15 | 22.14% | 73.4672 | 30857.4 | 16,8*25 | 8 | PAVIMENTAÇÕES | 6 | PAVIMENTAÇÕES | 420 | 30857.4
Serviço | 8.2 | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | 477.5 | M2 | 51.58 | 51.58 | 22.14% | 62.9998 | 30082.5 | 19,1*25 | 8 | PAVIMENTAÇÕES | 6 | PAVIMENTAÇÕES | 477.5 | 30082.5
Serviço | 8.3 | SINAPI | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | 324.5 | M2 | 68.21 | 68.21 | 22.14% | 83.3117 | 27034.1 | 12,98*25 | 8 | PAVIMENTAÇÕES | 6 | PAVIMENTAÇÕES | 324.5 | 27034.095
Serviço | 8.4 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | 403.75 | M2 | 0.75 | 0.75 | 22.14% | 0.91605 | 371.45 | 16,15*25 | 8 | PAVIMENTAÇÕES | 6 | PAVIMENTAÇÕES | 403.75 | 371.45
Serviço | 8.5 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 28.25 | M3 | 861.65 | 861.65 | 22.14% | 1052.4193 | 29730.87 | 1,13*25 | 8 | PAVIMENTAÇÕES | 6 | PAVIMENTAÇÕES | 28.25 | 29730.865
Serviço | 8.6 | SINAPI | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 63 | M | 87.04 | 87.04 | 22.14% | 106.3107 | 6697.53 | 2,52*25 | 8 | PAVIMENTAÇÕES | 6 | PAVIMENTAÇÕES | 63 | 6697.53
Serviço | 8.7 | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | 967.5 | M | 7.7 | 7.7 | 22.14% | 9.4048 | 9094.5 | 38,7*25 | 8 | PAVIMENTAÇÕES | 6 | PAVIMENTAÇÕES | 967.5 | 9094.5
Serviço | 8.8 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 162.5 | M | 120.39 | 120.39 | 22.14% | 147.0443 | 23894 | 6,5*25 | 8 | PAVIMENTAÇÕES | 6 | PAVIMENTAÇÕES | 162.5 | 23894
Macrosserviço | 9 |  |  | INSTALAÇÕES | [6 empty] | 577557.8
Serviço | 9.1 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 50 | UN | 14.59 | 14.59 | 22.14% | 17.8202 | 891 | 2*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 50 | 891
Serviço | 9.2 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 25 | UN | 15.3 | 15.3 | 22.14% | 18.6874 | 467.25 | 1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 25 | 467.25
Serviço | 9.3 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 25 | UN | 16.79 | 16.79 | 22.14% | 20.5073 | 512.75 | 1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 25 | 512.75
Serviço | 9.4 | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 25 | UN | 30.18 | 30.18 | 22.14% | 36.8619 | 921.5 | 1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 25 | 921.5
Serviço | 9.5 | Composição | 93674_ADP-01 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 50 | UN | 220.48 | 220.48 | 22.14% | 269.2943 | 13464.5 | 2*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 50 | 13464.5
Serviço | 9.6 | SINAPI | 101493 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | 25 | UN | 1605.86 | 1605.86 | 22.14% | 1961.3974 | 49035 | 1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 25 | 49035
Serviço | 9.7 | Composição | 101873_ADP-01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 25 | UN | 248.56 | 248.56 | 22.14% | 303.5912 | 7589.75 | 1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 25 | 7589.75
Serviço | 9.8 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 175 | UN | 31.64 | 31.64 | 22.14% | 38.6451 | 6763.75 | 7*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 175 | 6763.75
Serviço | 9.9 | SINAPI | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 175 | UN | 14.8 | 14.8 | 22.14% | 18.0767 | 3164 | 7*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 175 | 3164
Serviço | 9.10 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 125 | UN | 31.57 | 31.57 | 22.14% | 38.5596 | 4820 | 5*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 125 | 4820
Serviço | 9.11 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 25 | UN | 47.99 | 47.99 | 22.14% | 58.615 | 1465.25 | 1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 25 | 1465.25
Serviço | 9.12 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 250 | UN | 33.06 | 33.06 | 22.14% | 40.3795 | 10095 | 10*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 250 | 10095
Serviço | 9.13 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 150 | UN | 37.34 | 37.34 | 22.14% | 45.6071 | 6841.5 | 6*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 150 | 6841.5
Serviço | 9.14 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 25 | UN | 50.57 | 50.57 | 22.14% | 61.7662 | 1544.25 | 1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 25 | 1544.25
Serviço | 9.15 | SINAPI | 91985 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 25 | UN | 30.48 | 30.48 | 22.14% | 37.2283 | 930.75 | 1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 25 | 930.75
Serviço | 9.16 | SINAPI | 91987 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 25 | UN | 50.2 | 50.2 | 22.14% | 61.3143 | 1532.75 | 1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 25 | 1532.75
Serviço | 9.17 | Composição | 91947_ADP-01 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | 50 | UN | 8.61 | 8.61 | 22.14% | 10.5163 | 526 | 2*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 50 | 526
Serviço | 9.18 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 300 | UN | 12.9 | 12.9 | 22.14% | 15.7561 | 4728 | 12*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 300 | 4728
Serviço | 9.19 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 325 | UN | 20.16 | 20.16 | 22.14% | 24.6234 | 8001.5 | 13*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 325 | 8001.5
Serviço | 9.20 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 50 | UN | 34.96 | 34.96 | 22.14% | 42.7001 | 2135 | 2*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 50 | 2135
Serviço | 9.21 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 175 | UN | 17.86 | 17.86 | 22.14% | 21.8142 | 3816.75 | 7*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 175 | 3816.75
Serviço | 9.22 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2447.5 | M | 3.09 | 3.09 | 22.14% | 3.7741 | 9227.08 | 97,9*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 2447.5 | 9227.075
Serviço | 9.23 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 6470 | M | 4.47 | 4.47 | 22.14% | 5.4597 | 35326.2 | 258,8*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 6470 | 35326.2
Serviço | 9.24 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 620 | M | 6.9 | 6.9 | 22.14% | 8.4277 | 5226.6 | 24,8*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 620 | 5226.6
Serviço | 9.25 | SINAPI | 101884 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 647.5 | M | 10.78 | 10.78 | 22.14% | 13.1667 | 8527.58 | 25,9*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 647.5 | 8527.575
Serviço | 9.26 | SINAPI | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 207.5 | M | 10.59 | 10.59 | 22.14% | 12.9346 | 2682.98 | 8,3*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 207.5 | 2682.975
Serviço | 9.27 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1117.5 | M | 18.99 | 18.99 | 22.14% | 23.1944 | 25914.83 | 44,7*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 1117.5 | 25914.825
Serviço | 9.28 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1457.5 | M | 10.69 | 10.69 | 22.14% | 13.0568 | 19034.95 | 58,3*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 1457.5 | 19034.95
Serviço | 9.29 | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 551.5 | M | 9.1 | 9.1 | 22.14% | 11.1147 | 6127.17 | 22,06*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 551.5 | 6127.165
Serviço | 9.30 | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | 1457.5 | M | 9.1 | 9.1 | 22.14% | 11.1147 | 16192.83 | 58,3*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 1457.5 | 16192.825
Serviço | 9.31 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 175 | UN | 13.42 | 13.42 | 22.14% | 16.3912 | 2868.25 | 7*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 175 | 2868.25
Serviço | 9.32 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 200 | UN | 9.27 | 9.27 | 22.14% | 11.3224 | 2264 | 8*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 200 | 2264
Serviço | 9.33 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100 | UN | 13.96 | 13.96 | 22.14% | 17.0507 | 1705 | 4*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 100 | 1705
Serviço | 9.34 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 200 | UN | 7.01 | 7.01 | 22.14% | 8.562 | 1712 | 8*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 200 | 1712
Serviço | 9.35 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 127.5 | M | 5.35 | 5.35 | 22.14% | 6.5345 | 832.58 | 5,1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 127.5 | 832.575
Serviço | 9.36 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 217.5 | M | 25.43 | 25.43 | 22.14% | 31.0602 | 6755.55 | 8,7*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 217.5 | 6755.55
Serviço | 9.37 | Composição | CPU-01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2") | 25 | UN | 293.62 | 293.62 | 22.14% | 358.6275 | 8965.75 | 1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 25 | 8965.75
Serviço | 9.38 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 25 | UN | 141.99 | 141.99 | 22.14% | 173.4266 | 4335.75 | 1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 25 | 4335.75
Serviço | 9.39 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 75 | UN | 149.8 | 149.8 | 22.14% | 182.9657 | 13722.75 | 3*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 75 | 13722.75
Serviço | 9.40 | SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 50 | UN | 27.3 | 27.3 | 22.14% | 33.3442 | 1667 | 2*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 50 | 1667
Serviço | 9.41 | SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100 | UN | 13.58 | 13.58 | 22.14% | 16.5866 | 1659 | 4*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 100 | 1659
Serviço | 9.42 | SINAPI | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | 25 | UN | 195.67 | 195.67 | 22.14% | 238.9913 | 5974.75 | 1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 25 | 5974.75
Serviço | 9.43 | Composição | 104994_ADP-01 | CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). | 25 | UN | 154.03 | 154.03 | 22.14% | 188.1322 | 4703.25 | 1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 25 | 4703.25
Serviço | 9.44 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 25 | UN | 62.55 | 62.55 | 22.14% | 76.3986 | 1910 | 1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 25 | 1910
Serviço | 9.45 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 168.75 | M | 13.1 | 13.1 | 22.14% | 16.0003 | 2700 | 6,75*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 168.75 | 2700
Serviço | 9.46 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 75 | M | 5.35 | 5.35 | 22.14% | 6.5345 | 489.75 | 3*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 75 | 489.75
Serviço | 9.47 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 50 | UN | 9.27 | 9.27 | 22.14% | 11.3224 | 566 | 2*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 50 | 566
Serviço | 9.48 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 25 | UN | 12.77 | 12.77 | 22.14% | 15.5973 | 390 | 1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 25 | 390
Serviço | 9.49 | SINAPI | 102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 25 | UN | 302.37 | 302.37 | 22.14% | 369.3147 | 9232.75 | 1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 25 | 9232.75
Serviço | 9.50 | SINAPI | 102591 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | 25 | UN | 4.7 | 4.7 | 22.14% | 5.7406 | 143.5 | 1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 25 | 143.5
Serviço | 9.51 | SINAPI | 102593 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 | 50 | UN | 5.3 | 5.3 | 22.14% | 6.4734 | 323.5 | 2*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 50 | 323.5
Serviço | 9.52 | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 25 | UN | 19.94 | 19.94 | 22.14% | 24.3547 | 608.75 | 1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 25 | 608.75
Serviço | 9.53 | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 50 | UN | 26.44 | 26.44 | 22.14% | 32.2938 | 1614.5 | 2*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 50 | 1614.5
Serviço | 9.54 | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 25 | UN | 37.24 | 37.24 | 22.14% | 45.4849 | 1137 | 1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 25 | 1137
Serviço | 9.55 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 200 | UN | 9.27 | 9.27 | 22.14% | 11.3224 | 2264 | 8*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 200 | 2264
Serviço | 9.56 | SINAPI | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100 | UN | 12.76 | 12.76 | 22.14% | 15.5851 | 1559 | 4*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 100 | 1559
Serviço | 9.57 | SINAPI | 89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 25 | UN | 14.45 | 14.45 | 22.14% | 17.6492 | 441.25 | 1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 25 | 441.25
Serviço | 9.58 | SINAPI | 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 50 | UN | 7.67 | 7.67 | 22.14% | 9.3681 | 468.5 | 2*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 50 | 468.5
Serviço | 9.59 | SINAPI | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 75 | UN | 17.79 | 17.79 | 22.14% | 21.7287 | 1629.75 | 3*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 75 | 1629.75
Serviço | 9.60 | SINAPI | 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 25 | UN | 19.42 | 19.42 | 22.14% | 23.7196 | 593 | 1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 25 | 593
Serviço | 9.61 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 110 | M | 13.1 | 13.1 | 22.14% | 16.0003 | 1760 | 4,4*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 110 | 1760
Serviço | 9.62 | SINAPI | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 263.75 | M | 19.74 | 19.74 | 22.14% | 24.1104 | 6359.01 | 10,55*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 263.75 | 6359.0125
Serviço | 9.63 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 75 | UN | 10.93 | 10.93 | 22.14% | 13.3499 | 1001.25 | 3*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 75 | 1001.25
Serviço | 9.64 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 50 | UN | 15.81 | 15.81 | 22.14% | 19.3103 | 965.5 | 2*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 50 | 965.5
Serviço | 9.65 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 50 | UN | 10.71 | 10.71 | 22.14% | 13.0812 | 654 | 2*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 50 | 654
Serviço | 9.66 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 225 | UN | 15.11 | 15.11 | 22.14% | 18.4554 | 4153.5 | 9*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 225 | 4153.5
Serviço | 9.67 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 25 | UN | 27.4 | 27.4 | 22.14% | 33.4664 | 836.75 | 1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 25 | 836.75
Serviço | 9.68 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 25 | UN | 24.23 | 24.23 | 22.14% | 29.5945 | 739.75 | 1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 25 | 739.75
Serviço | 9.69 | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 25 | UN | 42.25 | 42.25 | 22.14% | 51.6042 | 1290 | 1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 25 | 1290
Serviço | 9.70 | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 25 | UN | 10.65 | 10.65 | 22.14% | 13.0079 | 325.25 | 1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 25 | 325.25
Serviço | 9.71 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 83.75 | M | 22.75 | 22.75 | 22.14% | 27.7869 | 2327.41 | 3,35*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 83.75 | 2327.4125
Serviço | 9.72 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 255.25 | M | 28.43 | 28.43 | 22.14% | 34.7244 | 8862.28 | 10,21*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 255.25 | 8862.28
Serviço | 9.73 | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 100 | M | 13.25 | 13.25 | 22.14% | 16.1836 | 1618 | 4*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 100 | 1618
Serviço | 9.74 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 845 | M | 39.6 | 39.6 | 22.14% | 48.3674 | 40872.65 | 33,8*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 845 | 40872.65
Serviço | 9.75 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 125 | UN | 595.99 | 595.99 | 22.14% | 727.9422 | 90992.5 | 5*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 125 | 90992.5
Serviço | 9.76 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 25 | UN | 49.5 | 49.5 | 22.14% | 60.4593 | 1511.5 | 1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 25 | 1511.5
Serviço | 9.77 | SINAPI | 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 25 | UN | 19.52 | 19.52 | 22.14% | 23.8417 | 596 | 1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 25 | 596
Serviço | 9.78 | SINAPI | 104326 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 25 | UN | 20.41 | 20.41 | 22.14% | 24.9288 | 623.25 | 1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 25 | 623.25
Serviço | 9.79 | SINAPI | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | 25 | UN | 298.93 | 298.93 | 22.14% | 365.1131 | 9127.75 | 1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 25 | 9127.75
Serviço | 9.80 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 25 | UN | 559 | 559 | 22.14% | 682.7626 | 17069 | 1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 25 | 17069
Serviço | 9.81 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 25 | UN | 274.51 | 274.51 | 22.14% | 335.2865 | 8382.25 | 1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 25 | 8382.25
Serviço | 9.82 | SINAPI | 86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 18 | UN | 434.91 | 434.91 | 22.14% | 531.1991 | 9561.6 | 0,72*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 18 | 9561.6
Serviço | 9.83 | SINAPI | 86925 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 25 | UN | 636.48 | 636.48 | 22.14% | 777.3967 | 19435 | 1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 25 | 19435
Serviço | 9.84 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 25 | UN | 103.37 | 103.37 | 22.14% | 126.2561 | 3156.5 | 1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 25 | 3156.5
Serviço | 9.85 | SINAPI | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 25 | UN | 150.44 | 150.44 | 22.14% | 183.7474 | 4593.75 | 1*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 25 | 4593.75
Macrosserviço | 10 |  |  | COMPLEMENTAÇÕES | [6 empty] | 14968.71
Serviço | 10.1 | SINAPI | 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | 25 | UN | 6.67 | 6.67 | 22.14% | 8.1467 | 203.75 | 1*25 | 10 | COMPLEMENTAÇÕES | 1 | PLACA DE OBRA +SERVIÇOS PRELIMINARES+FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 25 | 203.75
Serviço | 10.2 | SINAPI | 99819 | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | 18 | M2 | 17.85 | 17.85 | 22.14% | 21.802 | 392.4 | 0,72*25 | 9 | INSTALAÇÕES | 8 | COMPLEMENTAÇÕES | 18 | 392.4
Serviço | 10.3 | SINAPI | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | 403.75 | M2 | 3.73 | 3.73 | 22.14% | 4.5558 | 1841.1 | 16,15*25 | 10 | COMPLEMENTAÇÕES | 8 | COMPLEMENTAÇÕES | 403.75 | 1841.1
Serviço | 10.4 | SINAPI | 99826 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 897.5 | M2 | 1.63 | 1.63 | 22.14% | 1.9909 | 1786.03 | 35,9*25 | 10 | COMPLEMENTAÇÕES | 8 | COMPLEMENTAÇÕES | 897.5 | 1786.025
Serviço | 10.5 | SINAPI | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | 100 | M2 | 3.55 | 3.55 | 22.14% | 4.336 | 434 | 4*25 | 10 | COMPLEMENTAÇÕES | 8 | COMPLEMENTAÇÕES | 100 | 434
Serviço | 10.6 | SINAPI | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | 1186.5 | M2 | 5.71 | 5.71 | 22.14% | 6.9742 | 8269.91 | 47,46*25 | 10 | COMPLEMENTAÇÕES | 8 | COMPLEMENTAÇÕES | 1186.5 | 8269.905
Serviço | 10.7 | SINAPI | 99822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | 420 | M2 | 1.06 | 1.06 | 22.14% | 1.2947 | 541.8 | 16,8*25 | 10 | COMPLEMENTAÇÕES | 8 | COMPLEMENTAÇÕES | 420 | 541.8
Serviço | 10.8 | SINAPI | 99807 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | 398 | M2 | 1.75 | 1.75 | 22.14% | 2.1374 | 851.72 | 15,92*25 | 10 | COMPLEMENTAÇÕES | 8 | COMPLEMENTAÇÕES | 398 | 851.72
Serviço | 10.9 | SINAPI | 99816 | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | 50 | UN | 10.61 | 10.61 | 22.14% | 12.9591 | 648 | 2*25 | 10 | COMPLEMENTAÇÕES | 8 | COMPLEMENTAÇÕES | 50 | 648
MIRABELA-MG, 27 DE FEVEREIRO DE 2026 | [5 empty] | TOTAL | [11 empty] | 3342646.54
|  |  |  | ANDRÉ LUIZ AQUINO MENDES | [5 empty] | FERNANDO HENRIQUE RABELO PORTO
|  |  |  | CREA-MG 401.463/MG | [5 empty] | PREFEITO MUNICIPAL
ENGENHEIRO CIVIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA - CNPJ: 18.017.376/0001-74

## CFF - PLE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Mirabela/MG. |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: | R$: 3.342.646,60
OBRA:CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS EM MIRABELA/MG |  |  | LOCAL: AVENIDA MÁRIO RODRIGUES, S/N/ BAIRRO BELA VISTA | DATA: 27:02/2026
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento
1 | PLACA DE OBRA | 1 | PLACA DE OBRA +SERVIÇOS PRELIMINARES+FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 1
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | PLACA DE OBRA +SERVIÇOS PRELIMINARES+FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 1
3 | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 1 | PLACA DE OBRA +SERVIÇOS PRELIMINARES+FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 1
4 | SUPRAESTRUTURA | 2 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 2
|  | 3 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 3
5 | PAREDES E PAINÉIS | 2 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 2
|  | 3 | 50% SUPRAESTRUTURA +50% PAREDES E PAINÉIS | 3
6 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 4 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 4
7 | REVESTIMENTOS | 5 | REVESTIMENTOS | 5
8 | PAVIMENTAÇÕES | 6 | PAVIMENTAÇÕES | 6
9 | INSTALAÇÕES | 7 | INSTALAÇÕES | 7
|  | 8 | COMPLEMENTAÇÕES | 8
10 | COMPLEMENTAÇÕES | 1 | PLACA DE OBRA +SERVIÇOS PRELIMINARES+FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 1
|  | 8 | COMPLEMENTAÇÕES | 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRABELA - CNPJ: 18.017.376/0001-74