## Planilha1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: CRISTÁLIA/MG | [5 empty] | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: RETOMA DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS T1T | [5 empty] | 2026-04-17
LOCAL: RUA DESVIO, S/N, CENTRO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP NORTE/JANEIRO 2026/COM DESONERAÇÃO E SINAPI 01/2026 DESONERADO 01/2026 SUDECAP 01/2026 ORSE |  |  |  | ( ) |  | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES | [6 empty] | LDI | 27.04%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | QTD. EXECUTADA | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL | VALOR EXECUTADO | SALDO RESTANTE
01. |  | SERVIÇOS PRELIMIARES
01.01 | ED-50393 | MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE DE PESSOAL E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | % | 1972482.6 | 1972482.6 | 0.3% | 0.003 | 5917.4478 | 5917.4478 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
01.02 | ED-28427 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | 2 | 1 | 1187.1 | 1508.08 | 3016.16 | 1508.08 | 1508.08
01.03 | ED-50135 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS | M2 | 60 | 60 | 510 | 647.9 | 38874 | 38874 | 0
01.04 |  | INSTALAÇÕES PROVISORIAS
01.04.01 | ED-50150 | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/ESGOTO INCLUSIVE RESERVATORIO | UN | 1 | 1 | 371.8 | 472.33 | 472.33 | 472.33 | 0
01.04.02 | ED-50151 | INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA | UN | 1 | 0 | 927.27 | 1178 | 1178 | 0 | 1178
01.05 |  | MURO DE DIVISA |  |  | 0
01.05.01 | ED-50396 | MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO | M | 82.25 | 82.25 | 476.85 | 605.79 | 49826.23 | 49826.2275 | 0.0025
01.05.02 | ED-50453 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS | M2 | 369.6 |  | 21.88 | 27.8 | 10274.88 | 0 | 10274.88
01.06 |  | ANDAIME
01.06.01 | ED-9076 | TORRE DE ANDAIME 2 X 2 M | UNXMÊS | 3 |  | 21.13 | 26.84 | 80.52 | 0 | 80.52
01.06.02 | ED-48247 | ANDAIME PARA REVESTIMENTO DE FORROS EM MADEIRA DE 3A | M2 | 356.92 |  | 9.85 | 12.51 | 4465.07 | 0 | 4465.07
|  | TOTAL ITEM: 01 |  |  |  |  | 0 | 114104.6378 | 96598.0853 | 17506.5525
02. |  | ESTRUTURAS METÁLICAS E FECHAMENTOS LIGHT STEEL FRAMING
02. 01 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA (AÇO ESTRUTURAL PARA PÓRTICO E CAIXA D'ÁGUA) | KG | 2690 | 2690 | 35.6 | 45.23 | 121668.7 | 121668.7 | 0
02. 02 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PERFIS METÁLICOS DE PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, DE TELHADO, DA LAJE E ESCADA EM ESTRUTURA LIGHT STEEL FRAMING | M2 | 459.33 |  | 493.0703 | 626.39 | 287719.72 | 0 | 287719.72
02. 03 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E MONTAGEM DOS FECHAMENTOS DAS PAREDES EM LIGHT STEEL FRAMING COM REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO, BARREIRA DE VAPOR DAS PAREDES E TELHADO, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO DAS PAREDES E FORROS, SUBSTRATOS DOS PISOS DA LAJE E ESCADA E FORRO DE GESSO ESTRUTURADO | M2 | 459.33 |  | 493.0703 | 626.39 | 287719.72 | 0 | 287719.72
02. 04 | CB9033 | TRANSPORTE DA ESTRUTURA METÁLICA E LIGHT STEEL FRAMING, INCLUIVE REVESTIMENTO E FORRO | CARRETA | 2 |  | 3604.46 | 4579.07 | 9158.14 | 0 | 9158.14
|  | TOTAL ITEM: 02 |  |  |  |  | 0 | 706266.28 | 121668.7 | 584597.58
03. |  | ALVENARIAS E DIVISÕES
03. 01 | ED-48231 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM J UNTAS DE 12MM, CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS, SEM PERDAS DE ARGAMASSA | M2 | 2 |  | 60.39 | 76.72 | 153.44 | 0 | 153.44
03. 02 | ED-48537 | DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM CORES FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM"L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS. | M2 | 12.29 |  | 101.23 | 101.23 | 1244.12 | 0 | 1244.12
03. 03 | ED-48533 | DIVISORIA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO H= 180 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M2 | 14.58 |  | 697.77 | 886.44 | 12924.3 | 0 | 12924.3
|  | TOTAL ITEM: 03 |  |  |  |  | 0 | 14321.86 | 0 | 14321.86
04. |  | COBERTURAS
04. 01 | ED-13852 | COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO ONDULADA 0,5 MM | M2 | 464.37 |  | 95.33 | 121.11 | 56239.85 | 0 | 56239.85
04. 02 | ED-48402 | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA METÁLICA PARA TELHA | M | 40.71 |  | 79.43 | 100.91 | 4108.05 | 0 | 4108.05
04. 03 | ED-50667 | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA CONFORME PROJETO | M | 121.76 |  | 48.93 | 62.16 | 7568.6 | 0 | 7568.6
04. 04 | ED-50650 | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA METÁLICA CONJUGADA EM CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CONFORME PROJETO | M | 92.04 |  | 68.75 | 87.34 | 8038.77 | 0 | 8038.77
04. 05 | ED-50675 | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA CONFORME PROJETO | M | 113.2 |  | 28.77 | 36.55 | 4137.46 | 0 | 4137.46
|  | TOTAL ITEM: 04 |  |  |  |  | 0 | 80092.73 | 0 | 80092.73
05. |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO
05. 01 | ED-50411 | CAMADA DE TRANSIÇÃO COM GEOTEXTIL 200G/M2 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 23.13 |  | 16.18 | 20.55 | 475.32 | 0 | 475.32
05. 02 | ED-50170 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM | M2 | 23.13 |  | 49.2 | 62.5 | 1445.63 | 0 | 1445.63
05. 03 | ED-50175 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM CONSUMO DE 5,0KG/M², ESTRUTURADA COM TELA POLIÉSTER RESINADA MALHA DE 3X3 MM | M2 | 122.46 |  | 25.31 | 32.15 | 3937.09 | 0 | 3937.09
05. 04 | 11621 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA | M2 | 23.13 |  | 46.93 | 59.62 | 1379.01 | 0 | 1379.01
05. 05 | ED-50176 | PROTEÇÃO MECANICA - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | M2 | 23.13 |  | 32.78 | 41.64 | 963.13 | 0 | 963.13
05. 06 | ED-50579 | JUNTA EM MASTIQUE POLIURETANO (MASTIQUE PERIMETRAL) 2X2 CM | M | 115.17 |  | 37.69 | 47.88 | 5514.34 | 0 | 5514.34
|  | TOTAL ITEM: 05 | [5 empty] | 13714.52 | 0 | 13714.52
06. |  | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
06. 01 |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES
06. 01. 01 | 89355 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6 | 0 | 22.78 | 28.94 | 173.64 | 0 | 173.64
06. 01. 02 | 89356 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 186 | 0 | 22.28 | 28.3 | 5263.8 | 0 | 5263.8
06. 01. 03 | 89357 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 54 | 0 | 35.72 | 45.38 | 2450.52 | 0 | 2450.52
06. 01. 04 | 89449 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 42 | 0 | 18.82 | 23.91 | 1004.22 | 0 | 1004.22
06. 01. 05 | 89450 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60 MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6 | 0 | 30.06 | 38.19 | 229.14 | 0 | 229.14
06. 01. 06 | 89451 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6 | 0 | 48.86 | 62.07 | 372.42 | 0 | 372.42
06. 01. 07 | 89711 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 96 | 48 | 19.82 | 25.18 | 2417.28 | 1208.64 | 1208.64
06. 01. 08 | 89712 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30 | 15 | 25.64 | 32.57 | 977.1 | 488.55 | 488.55
06. 01. 09 | 89713 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 30 | 15 | 32.12 | 40.8 | 1224 | 612 | 612
06. 01. 10 | 89714 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 126 | 63 | 35.69 | 45.34 | 5712.84 | 2856.42 | 2856.42
06. 01. 11 | ED-50334 | TUBO DESCARGA VDE COM JOELHO AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 0 | 63.56 | 80.75 | 323 | 0 | 323
06. 01. 12 | ED-50309 | ESPUDE DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 0 | 25.87 | 32.87 | 131.48 | 0 | 131.48
06. 01. 13 | ED-50318 | TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 0 | 50.43 | 64.07 | 256.28 | 0 | 256.28
06. 01. 14 | 37105 | CAIXA D´ÁGUA 5000 LITROS FIBRA COM TAMPA | UN | 1 | 0 | 3170.16 | 4027.34 | 4027.34 | 0 | 4027.34
06. 01. 15 | 86884 | BOLSA DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 0 | 12.59 | 15.99 | 111.93 | 0 | 111.93
06. 01. 16 | 823 | BUCHA DE REDUÇÃO 75 X 50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 0 | 23.21 | 29.49 | 206.43 | 0 | 206.43
06. 01. 17 | ED-49939 | CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA Ø40 MM 31 L, COM TAMPA E CAIXILHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 0 | 247.14 | 313.96 | 941.88 | 0 | 941.88
06. 01. 18 | 98102 | CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA Ø40 MM 50 L, COM TAMPA E CAIXILHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 0 | 180.97 | 229.9 | 1379.4 | 0 | 1379.4
06. 01. 19 | 04883/ORSE | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7 | 0 | 615.71 | 782.19 | 5475.33 | 0 | 5475.33
06. 01. 20 | ED-50008 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 8 | 65.38 | 83.06 | 664.48 | 664.48 | 0
06. 01. 21 | 89709 | RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 0 | 23.12 | 29.37 | 88.11 | 0 | 88.11
06. 01. 22 | 06095/ORSE | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 0 | 124.68 | 158.39 | 158.39 | 0 | 158.39
06. 01. 23 | ED-15205 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 0 | 676.19 | 859.03 | 859.03 | 0 | 859.03
06. 01. 24 | 95675 | HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 0 | 212 | 269.32 | 269.32 | 0 | 269.32
06. 01. 25 | ED-49950 | ADICIONAL NA ALTURA DA CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO DN 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 0.6 | 0 | 473.11 | 601.03 | 360.62 | 0 | 360.62
06. 02 |  | LOUÇAS E METAIS |  |  | 0
06. 02. 01 | ED-50296 | VASO SANITÁRIO, CONVENCIONAL BRANCO, LINHA AZALÉIA, CELITE OU EQUIVALENTE, ASSENTO SANITÁRIO MARCA CELITE OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 0 | 383.34 | 486.99 | 1947.96 | 0 | 1947.96
06. 02. 02 | ED-50297 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUÇA BRANCA | UN | 3 | 0 | 571.37 | 725.86 | 2177.58 | 0 | 2177.58
06. 02. 03 | ED-50277 | CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 0 | 451.6 | 573.71 | 4589.68 | 0 | 4589.68
06. 02. 04 | ED-50279 | CUBA OVAL DE EMBUTIR NA COR BRANCA - COD.76117 PADRÃO CELITE OU EQUIVALENTE , INCLUSIVE COM VÁLVULA, SIFÃO CROMADOS | UN | 6 | 0 | 409.64 | 520.4 | 3122.4 | 0 | 3122.4
06. 02. 05 | ED-2552 | LAVATORIO DE CANTO SUSPENSO LINHA IZY, PADRÃO DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 0 | 566.02 | 719.07 | 2876.28 | 0 | 2876.28
06. 02. 06 | ED-50282 | LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA LIFE, NA COR BRANCA PADRÃO CELITE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE COM VÁLVULA, SIFÃO CROMADOS | UN | 11 | 0 | 542.36 | 689.01 | 7579.11 | 0 | 7579.11
06. 02. 07 | ED-50290 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM (EM TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSAO 1158 1/2" VALVULA ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO | UN | 2 | 0 | 901.63 | 1145.42 | 2290.84 | 0 | 2290.84
06. 02. 08 | 13259/ORSE | EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX. FISHER INOX OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO EM AÇO INOX | UN | 2 | 0 | 4825.46 | 6130.22 | 12260.44 | 0 | 12260.44
06. 03 |  | ACESSÓRIOS
06. 03. 01 | ED-50316 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 |  | 157.19 | 199.69 | 1397.83 | 0 | 1397.83
06. 03. 02 | ED-50313 | CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO MULTITEMPERATURAS, PADRÃO LORENZETTI OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 |  | 286.01 | 363.34 | 1090.02 | 0 | 1090.02
06. 03. 03 | ED-50330 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, PRESSMATIC BENEFIT, PADRÃO DOCOL OU EQUIVALENTE (BANHEIRO DE DEFICIENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 |  | 142.69 | 181.27 | 725.08 | 0 | 725.08
06. 03. 04 | ED-50330 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, PRESSMATIC, PADRÃO DOCOL OU EQUIVALENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17 |  | 142.69 | 181.27 | 3081.59 | 0 | 3081.59
06. 03. 05 | 86914 | TORNEIRA DE LIMPEZA, DE PAREDE, MISTY, PADRÃO FABRIMAR OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 |  | 100.34 | 127.47 | 764.82 | 0 | 764.82
06. 03. 06 | 86909 | TORNEIRA DE PAREDE COM DIRECIONADOR DE JATO MISTY, PADRÃO FABRIMAR OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  | 132.4 | 168.2 | 336.4 | 0 | 336.4
06. 03. 07 | ED-50324 | TORNEIRA DE MESA BICA MOVEL LINHA FIT SPECIAL REF. 1167 C53 PADRÃO LORENZETTI OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 |  | 165.04 | 209.67 | 1258.02 | 0 | 1258.02
06. 03. 08 | 94796 | TORNEIRA BÓIA PARA CAIXA D´ÁGUA 3/4" OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 38.25 | 48.59 | 48.59 | 0 | 48.59
06. 03. 09 | ED-49965 | REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO 3/4"OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 |  | 102.11 | 129.72 | 778.32 | 0 | 778.32
06. 03. 10 | ED-49989 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 3/4"OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 |  | 102.16 | 129.78 | 908.46 | 0 | 908.46
06. 03. 11 | 94792 | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 |  | 184.28 | 234.11 | 1404.66 | 0 | 1404.66
06. 03. 12 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 1.1/2"OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  | 267.83 | 340.25 | 680.5 | 0 | 680.5
06. 03. 13 | 89353 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 63.12 | 80.19 | 160.38 | 0 | 160.38
06. 03. 14 | ED-49978 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 136.32 | 173.18 | 346.36 | 0 | 346.36
06. 03. 15 | ED-49980 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | 230.79 | 293.19 | 293.19 | 0 | 293.19
06. 03. 16 | ED-49982 | REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | 453.6 | 576.25 | 576.25 | 0 | 576.25
06. 03. 17 | ED-9133 | VÁLVULA DE DESCARGA C/ CAIXA EMBUTIDA NA PAREDE REF.: MONTANA HIDROTÉCNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 |  | 506.22 | 643.1 | 2572.4 | 0 | 2572.4
06. 03. 18 | ED-9133 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 506.22 | 643.1 | 1286.2 | 0 | 1286.2
06. 03. 19 | ED-48164 | BARRA DE APOIO LATERAL EM AÇO INOX L = 60 CM | UN | 1 |  | 184.31 | 234.15 | 234.15 | 0 | 234.15
06. 03. 20 | ED-48160 | BARRA PARA APOIO EM AÇO INOX EM PAREDE PARA P.N.E. L =80 CM | UN | 10 |  | 155.11 | 197.05 | 1970.5 | 0 | 1970.5
06. 03. 21 | ED-48163 | BARRA PARA APOIO P.N.E. EM PORTA EM AÇO INOX L = 60 CM | UN | 8 |  | 141.33 | 179.54 | 1436.32 | 0 | 1436.32
06. 03. 22 | ED-48167 | BARRA PARA APOIO P.N.E. EM AÇO INOX PARA LAVATÓRIO EM "U" | UN | 4 |  | 180.59 | 229.42 | 917.68 | 0 | 917.68
06. 03. 23 | ED-48158 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO | UN | 2 |  | 580.48 | 737.44 | 1474.88 | 0 | 1474.88
06. 03. 24 | ED-50317 | LIGAÇÃO FLEXÍVEl CROMADO 1/2 X 30 CM | UN | 19 |  | 53.6 | 68.09 | 1293.71 | 0 | 1293.71
06. 03. 25 | ED-48179 | PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO. LALEKLA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 |  | 73.56 | 93.45 | 654.15 | 0 | 654.15
06. 03. 26 | ED-48182 | PORTA PAPEL TOALHA BRANCO TIPO DISPENSER EM PLÁSTICO RESISTENTE E LAVÁVEL,COLUMBUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 |  | 74.67 | 94.86 | 2276.64 | 0 | 2276.64
06. 03. 27 | ED-48188 | SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO BRANCO TIPO DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO EM PLÁSTICO RESISTENTE E LAVÁVEL, LALEKLA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 |  | 63.63 | 80.83 | 1939.92 | 0 | 1939.92
06. 03. 28 | ED-48155 | RESERVATÓRIO BRANCO P/ ANTI-SÉPTICO TIPO DISPENSER, COLUMBUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 63.63 | 80.83 | 161.66 | 0 | 161.66
06. 03. 29 | ED-48176 | CABIDE CROMADO TIPO GANCHO, DOCOL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 |  | 28.48 | 36.18 | 506.52 | 0 | 506.52
06. 03. 30 | ED-49945 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 |  | 29.78 | 37.83 | 113.49 | 0 | 113.49
06. 03. 31 | ED-49946 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 |  | 35.38 | 44.95 | 359.6 | 0 | 359.6
|  | TOTAL ITEM: 06 | [5 empty] | 102970.56 | 5830.09 | 97140.47
07. |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
07. 01 | ED-22698 | ABRIGO EM CHAPA TIPO EXTERNO 1 PORTA DE AÇO CARBONO, COMPLETO, VIDRO TRANSPARENTE, COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", PARA EXTINTOR PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES 75 X 30 X 25 CM | UN | 1 |  | 262.5 | 333.48 | 333.48 | 0 | 333.48
07. 02 | ED-50193 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | UN | 5 |  | 219.75 | 279.17 | 1395.85 | 0 | 1395.85
07. 03 | ED-26993 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 |  | 158.14 | 200.9 | 1205.4 | 0 | 1205.4
07. 04 | ED-50201 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  | 39.88 | 50.66 | 101.32 | 0 | 101.32
07. 05 | ED-50202 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3"- 380 X 190 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 |  | 39.88 | 50.66 | 151.98 | 0 | 151.98
07. 06 | ED-50205 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  | 39.88 | 50.66 | 101.32 | 0 | 101.32
07. 07 | ED-50199 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" - 600 X 600 MM COM MENSAGEM ESCRITA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 20.81 | 26.44 | 26.44 | 0 | 26.44
07. 08 | ED-50199 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | UN | 5 |  | 20.81 | 26.44 | 132.2 | 0 | 132.2
|  | TOTAL ITEM: 07 | [5 empty] | 3447.99 | 0 | 3447.99
08. |  | DRENAGEM
08. 01 | ED-51107 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 47.6 | 47.6 | 60.61 | 77 | 3665.2 | 3665.2 | 0
08. 02 | ED-51093 | COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO=10 KG | M2 | 86.4 | 86.4 | 20.43 | 25.95 | 2242.08 | 2242.08 | 0
08. 03 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALAS | M3 | 47.6 | 47.6 | 60.61 | 77 | 3665.2 | 3665.2 | 0
08. 04 | ED-48667 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 12 | 10 | 29.6 | 37.6 | 451.2 | 376 | 75.2
08. 05 | ED-48668 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 24 | 14 | 40.24 | 51.12 | 1226.88 | 715.68 | 511.2
08. 06 | ED-48669 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 84 | 50 | 44.08 | 56 | 4704 | 2800 | 1904
08. 07 | ED-48670 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 24 | 15 | 73.14 | 92.92 | 2230.08 | 1393.8 | 836.28
08. 08 | ED-48671 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 30 | 18 | 163.64 | 207.89 | 6236.7 | 3742.02 | 2494.68
08. 09 | ED-50108 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 250 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 6 | 4 | 271.94 | 345.47 | 2072.82 | 1381.88 | 690.94
08. 10 | ED-50812 | GRELHA C/ CAIXILHO METÁLICO 20 X 20 CM FULMINAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 0 | 74.65 | 94.83 | 189.66 | 0 | 189.66
08. 11 | ED-49908 | CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 40 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 2 | 2 | 441.17 | 560.46 | 1120.92 | 1120.92 | 0
08. 12 | ED-49909 | CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 60 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 2 | 2 | 536.89 | 682.06 | 1364.12 | 1364.12 | 0
08. 13 | ED-49917 | CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 100 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 3 | 3 | 1175.08 | 1492.81 | 4478.43 | 4478.43 | 0
|  | TOTAL ITEM: 08 | [5 empty] | 33647.29 | 26945.33 | 6701.96
09. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
09. 01 | ED-49308 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 226 |  | 20.19 | 25.65 | 5796.9 | 0 | 5796.9
09. 02 | ED-49309 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6 |  | 24.27 | 30.83 | 184.98 | 0 | 184.98
09. 03 | ED-49317 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 400 |  | 25.66 | 32.6 | 13040 | 0 | 13040
09. 04 | ED-49318 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" -FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 86 |  | 27.57 | 35.02 | 3011.72 | 0 | 3011.72
09. 05 | ED-15733 | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 30 |  | 31.53 | 40.06 | 1201.8 | 0 | 1201.8
09. 06 | ED-15743 | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 |  | 52.9 | 67.2 | 403.2 | 0 | 403.2
09. 07 | ED-15736 | INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 |  | 38.95 | 49.48 | 296.88 | 0 | 296.88
09. 08 | ED-15741 | INTERRUPTOR , TRÊS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V | UN | 1 |  | 63.44 | 80.59 | 80.59 | 0 | 80.59
09. 09 | ED-5618 | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 136 |  | 5.91 | 7.51 | 1021.36 | 0 | 1021.36
09. 10 | ED-5619 | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 25 |  | 11.87 | 15.08 | 377 | 0 | 377
09. 11 | ED-15764 | PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL | UN | 3 |  | 15.07 | 19.14 | 57.42 | 0 | 57.42
09. 12 | ED-49070 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 1 |  | 40.64 | 51.63 | 51.63 | 0 | 51.63
09. 13 | ED-49079 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 |  | 37.25 | 47.32 | 473.2 | 0 | 473.2
09. 14 | ED-49088 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E I NSTALACAO | UN | 47 |  | 44.03 | 55.94 | 2629.18 | 0 | 2629.18
09. 15 | ED-17973 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | 16.38 | 20.81 | 20.81 | 0 | 20.81
09. 16 | ED-49121 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 100 |  | 40.64 | 51.63 | 5163 | 0 | 5163
09. 17 | ED-49089 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 |  | 55.14 | 70.05 | 420.3 | 0 | 420.3
09. 18 | ED-49122 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18 |  | 51.44 | 65.35 | 1176.3 | 0 | 1176.3
09. 19 | ED-17964 | CONDULETE TIPO TB EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 3/4" | UN | 12 |  | 44.03 | 55.94 | 671.28 | 0 | 671.28
09. 20 | ED-49106 | CONDULETE METÁLICO REDONDO DO TIPO MÚLTIPLO COM TAMPA DE UM FURO Ø3/4". REF.: DAISA OU EQUIVALENTE | UN | 76 |  | 40.64 | 51.63 | 3923.88 | 0 | 3923.88
09. 21 | ED-49214 | CAIXA DE PASSAGEM 15 x 15 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA | UN | 2 |  | 31.12 | 39.53 | 79.06 | 0 | 79.06
09. 22 | ED-13935 | CABO COBRE NU # 50 MM2 INCLUSIVE SUPORTE | M | 30 |  | 64.42 | 81.84 | 2455.2 | 0 | 2455.2
09. 23 |  | CABO UNIPOLAR, TÊMPERA MOLE, CONSTITUIDO POR CONDUTOR DE COBRE, CLASSE DE TENSÃO ISOLAMENTO 0,75 KV, ISOLAÇÃO COM COMPOSTO TERMOFIXO À EPR, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO EM REGINE CONTÍNUO 90ºC, COM COBERTURA EM PVC, RESISTENTE A CHAMA, DE ACORDO COM A NBR 13248
09.23.01 | ED-48989 | CABO FLEXÍVEL 0,75 KV - PVC # 2,5 MM2 | M | 3100 |  | 5.36 | 6.81 | 21111 | 0 | 21111
09.23.02 | ED-48992 | CABO FLEXÍVEL 0,75 KV - PVC # 4 MM2 | M | 3815 |  | 7.84 | 9.96 | 37997.4 | 0 | 37997.4
09.23.03 | ED-48995 | CABO FLEXÍVEL 0,75 KV - PVC # 6 MM2 | M | 238 |  | 10.32 | 13.11 | 3120.18 | 0 | 3120.18
09.24 | ED-19522 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | M | 29 |  | 119.78 | 152.17 | 4412.93 | 0 | 4412.93
09.25 | ED-19513 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 150 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | M | 46 |  | 109.78 | 139.46 | 6415.16 | 0 | 6415.16
09.26 | ED-49446 | PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 19 X 38 MM | M | 21 |  | 49.72 | 63.16 | 1326.36 | 0 | 1326.36
09.27 | ED-49393 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2001 2xT26-32W, DA ITAIM OU EQUIVALENTE - COMPLETA | UN | 46 |  | 196.62 | 249.78 | 11489.88 | 0 | 11489.88
09.28 | ED-49393 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO / REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2109 2xT16-32W, DA ITAIM OU EQUIVALENTE - COMPLETA | UN | 11 |  | 196.62 | 249.78 | 2747.58 | 0 | 2747.58
09.29 | ED-49387 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO / REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2109 2xT16-16W, DA ITAIM OU EQUIVALENTE - COMPLETA | UN | 19 |  | 175.36 | 222.78 | 4232.82 | 0 | 4232.82
09.30 | ED-49405 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W. INSTALADA A 220cm DO PISO ACABADO OU CONFORME INDICAÇÃO EM PLANTA. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO JATEADO. REF.: MOD.: OLIVINO 1xTC-TSE-23W DA ITAIM OU EQUIVALENTE, FORNECIDA COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W-220V. COMPLETA | UN | 23 |  | 96.73 | 122.88 | 2826.24 | 0 | 2826.24
09.31 | ED-49192 | CAIXA ESTAMPADA EM PVC ANTICHAMA, COR AMARELA 2" X 4" REF.: TIGREFLEX TIGRE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 129 |  | 11.35 | 14.42 | 1860.18 | 0 | 1860.18
09.32 | ED-49193 | CAIXA ESTAMPADA EM PVC ANTICHAMA, COR AMARELA 4" X 4" REF.: TIGREFLEX TIGRE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 25 |  | 15.35 | 19.5 | 487.5 | 0 | 487.5
09.33 | ED-49196 | CAIXA ESTANQUE AQUATIC 4x2" | UN | 2 |  | 97.97 | 124.46 | 248.92 | 0 | 248.92
09.34 | ED-5626 | TOMADA 2P+T SEM PLACA 2"X4"REF.: PIAL PLUS - PIAL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 100 |  | 17.68 | 22.46 | 2246 | 0 | 2246
09.35 | ED-5627 | TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A SEM PLACA | UN | 19 |  | 21.54 | 27.36 | 519.84 | 0 | 519.84
09.36 | ED-49461 | TIRANTE ROSQUEADO DE 1/4”. REF.: MEGA OU EQUIVALENTE | M | 75 |  | 15.61 | 19.83 | 1487.25 | 0 | 1487.25
09.37 | 39128 | BRAÇADEIRA DO TIPO “D” CUNHA DN 3/4" | UN | 1200 |  | 1.67 | 2.12 | 2544 | 0 | 2544
09.38 | ED-49458 | SUSPENSÃO PARA TIRANTE. REF.: MEGA OU EQUIVALENTE | UN | 125 |  | 9.5 | 12.07 | 1508.75 | 0 | 1508.75
09.39 | 11976 | CHUMBADOR CBA – 1/4” X 2”. REF.: MEGA OU EQUIVALENTE | UN | 125 |  | 1.41 | 1.79 | 223.75 | 0 | 223.75
09.40 | COTAÇÃO | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 120 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR PR 04/05 | UN | 1 |  | 50659.3113 | 64357.14 | 64357.14 | 0 | 64357.14
|  | TOTAL ITEM: 09 | [5 empty] | 213698.57 | 0 | 213698.57
10. |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO
10. 01 | ED-48363 | CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS | M | 40 |  | 7.97 | 10.13 | 405.2 | 0 | 405.2
10. 02 | ED-48365 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | M | 730 |  | 8.55 | 10.86 | 7927.8 | 0 | 7927.8
10. 03 | ED-48374 | PATCH PANEL 48 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO | CJ | 1 |  | 1873.3 | 2379.82 | 2379.82 | 0 | 2379.82
10. 04 | ED-48375 | CALHA DE TOMADAS PARA FIXAÇÃO NO RACK, COM 8 TOMADAS 2P +T | CJ | 1 |  | 106.36 | 135.12 | 135.12 | 0 | 135.12
10. 05 | ED-48376 | GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19" | CJ | 1 |  | 430.3 | 546.65 | 546.65 | 0 | 546.65
10. 06 | ED-48377 | ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" | CJ | 4 |  | 88.35 | 112.24 | 448.96 | 0 | 448.96
10. 07 | ED-15794 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA | CJ | 23 |  | 175.12 | 222.47 | 5116.81 | 0 | 5116.81
10. 08 | 1599 | PRENSA CABO METÁLICO Ø3/4" (FURO DE 7 A 15mm) PARA USO DIRETO EM DAILET. REF.: DAISA OU EQUIVALENTE | UN | 76 |  | 17.77 | 22.57 | 1715.32 | 0 | 1715.32
10. 09 | ED-49184 | CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA ELETRODUTOS, COM LUVA ROSQUEADA EM PVC, Ø2” - REF.: MEGA OU EQUIVALENTE | UN | 2 |  | 542.72 | 689.47 | 1378.94 | 0 | 1378.94
10. 10 | ED-49214 | CAIXA DE PASSAGEM 15x15cm COM TAMPA REVERSÍVEL. CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO, FUNDIDA EM MOLDE PERMANENTE, DE BOM ACABAMENTO, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À PROVA CORROSÃO. TAMPA LISA FIXADA POR PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO, DOTADAS DE JUNTA DE VEDAÇÃO. REF.: CP-1515-10 DA WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 1 |  | 31.12 | 39.53 | 39.53 | 0 | 39.53
10. 11 | ED-15737 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO SIMPLES, 10A/250V. REF.: PIALPLUS DA LEGRAND OU EQUIVALENTE | UN | 1 |  | 47.84 | 60.78 | 60.78 | 0 | 60.78
10. 12 | 98305 | RACK METÁLICO FECHADO DE PAREDE 19"x12Us. PROF.: 570mm COM PORTA DE VIDRO. REF.: MINIRACKS 19" DA REDE RACK OU EQUIVALENTE | UN | 1 |  | 2260.53 | 2871.76 | 2871.76 | 0 | 2871.76
10. 13 | 12791/ORSE | SWITCH ETHERNET PADRÃO 19". REF.: SWITCH BASELINE 2952-SFP PLUS - 48 PORTAS + 4 PORTAS GIGABIT SFP DA 3COM OU EQUIVALENTE | UN | 1 |  | 3486.66 | 4429.42 | 4429.42 | 0 | 4429.42
10. 14 | ED-48371 | NO-BREAK ENTRADA 100-240Vac SAÍDA 115Vac 1,2kVA E AUTONOMIA MÍNIMA DE 20 MINUTOS. REF.: SPWR1200 DA ENGETRON OU EQUIVALENTE | UN | 1 |  | 2107 | 2676.71 | 2676.71 | 0 | 2676.71
|  | TOTAL ITEM: 10 | [5 empty] | 30132.82 | 0 | 30132.82
11. |  | CFTV E SONORIZAÇÃO
11. 01 | ED-49318 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 52 |  | 27.57 | 35.02 | 1821.04 | 0 | 1821.04
11. 02 | ED-49309 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3 |  | 24.27 | 30.83 | 92.49 | 0 | 92.49
11. 03 | ED-49089 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 55.14 | 70.05 | 140.1 | 0 | 140.1
11. 04 | ED-49098 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 |  | 58.84 | 74.75 | 74.75 | 0 | 74.75
11. 05 | ED-49122 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 |  | 51.44 | 65.35 | 261.4 | 0 | 261.4
11. 06 | ED-48365 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | M | 3 |  | 8.55 | 10.86 | 32.58 | 0 | 32.58
11. 07 | ED-48363 | CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS | M | 71 |  | 7.97 | 10.13 | 719.23 | 0 | 719.23
11. 08 | ED-48365 | CABO SONORIZAÇÃO 2x2,5mm² | M | 43 |  | 8.55 | 10.86 | 466.98 | 0 | 466.98
|  | TOTAL ITEM: 11 | [5 empty] | 3608.57 | 0 | 3608.57
12. |  | SPDA
12. 01 | ED-51087 | TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSÃO 1 FURO PARA CABO DE AÇO GALVANIZADO #50mm². REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE | UN | 18 |  | 25.33 | 32.18 | 579.24 | 0 | 579.24
12. 02 | ED-51087 | TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSÃO 1 FURO PARA CABO DE COBRE NU #50mm². REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 22 |  | 25.33 | 32.18 | 707.96 | 0 | 707.96
12. 03 | 1562 | CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT BOLT PARA CABO DE AÇO GALVANIZADO #50mm² – ACABAMENTO NATURAL. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE | UN | 56 |  | 19.37 | 24.61 | 1378.16 | 0 | 1378.16
12. 04 | 74.51.10 SUDECAP | FIXADOR TIPO ÔMEGA EM LATÃO LARGURA 15mm E FURO Ø5,5mm E TRAVA PARA CABOS DE AÇO GALVANIZADO #50mm². REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 250 |  | 1.45 | 1.84 | 460 | 0 | 460
12. 05 | 74.51.22 SUDECAP | PARAFUSO DE FENDA AUTOATARRACHANTE EM AÇO INOX Ø4,2 x 32mm. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 511 |  | 0.48 | 0.61 | 311.71 | 0 | 311.71
12. 06 | 4375 | BUCHA DE NYLON Nº 6. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 511 |  | 0.12 | 0.15 | 76.65 | 0 | 76.65
12. 07 | 74.51.06 SUDECAP | PRESILHA DE LATÃO ESTANHADO COM FURO DE 7mm E TRAVA PARA CABO DE AÇO GALVANIZADO. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 |  | 1.56 | 1.98 | 23.76 | 0 | 23.76
12. 08 | ED-49342 | HASTE DE AÇO REVESTIDA COM ALTA CAMADA DE COBRE DO TIPO COPPERWELD Ø 3/4"x3000mm, CONFORME NBR 13571, CRAVADA A UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,50m. | UN | 17 |  | 159.86 | 203.08 | 3452.36 | 0 | 3452.36
12. 09 | ED-13941 | CABO DE COBRE NU 50mm², 7 FIOS x Ø3,00mm (NBR 6524). REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 177 |  | 68.02 | 86.41 | 15294.57 | 0 | 15294.57
12. 10 | ED-51033 | CORDOALHA EM AÇO GALVANIZADO Ø3/8" SM, COM 7 FIOS, CONFORME NBR 5908. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 227 |  | 52.96 | 67.28 | 15272.56 | 0 | 15272.56
12. 11 | 74.51.35 SUDECAP | SIKAFLEX - SELANTE ELÁSTICO, MONOCOMPONENTE, DE BAIXO MÓDULO, À BASE DE POLIURETANO CARTUCHOS DE 310 ML. | UN | 1 |  | 34.9 | 44.34 | 44.34 | 0 | 44.34
12. 12 | ED-51019 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 72 |  | 45.89 | 58.3 | 4197.6 | 0 | 4197.6
12. 13 | ED-49327 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 27 |  | 43.2 | 54.88 | 1481.76 | 0 | 1481.76
12. 14 | ED-49071 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11 |  | 51.44 | 65.35 | 718.85 | 0 | 718.85
12. 15 | 1563 | CONECTOR DE MEDIÇÃO PARA SPDA EM AÇO COM 4 PARAFUSOS | UN | 9 |  | 26 | 33.03 | 297.27 | 0 | 297.27
12. 16 | ED-51091 | CONECTOR REFORÇADO EM BRONZE PARA CONEXÃO DE DOIS CABOS #50mm² | UN | 3 |  | 26.87 | 34.14 | 102.42 | 0 | 102.42
12. 17 | ED-51055 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO EM PVC COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO Ø30cm | UN | 3 |  | 127.64 | 162.15 | 486.45 | 0 | 486.45
12. 18 | ED-49107 | CONDULETE METÁLICO REDONDO DO TIPO MÚLTIPLO COM TAMPA DE UM FURO ∅1". REF.: DAISA OU EQUIVALENTE | UN | 9 |  | 51.44 | 65.35 | 588.15 | 0 | 588.15
12. 19 | 39129 | ABRAÇADEIRA DO TIPO "D" COM CUNHA Ø1" | UN | 81 |  | 2.13 | 2.71 | 219.51 | 0 | 219.51
12. 20 | 11.92.01 SUDECAP | TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO h=25cm Ø3/8" COM BANDEIRA | UN | 21 |  | 13.47 | 17.11 | 359.31 | 0 | 359.31
12. 21 | 74.51.02 SUDECAP | CONECTOR DE PRESSÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM RABICHO DE ROSCA MECÂNICA Ø3/8" E CABO #50mm² | UN | 21 |  | 5.51 | 7 | 147 | 0 | 147
12. 22 | 74.51.39 SUDECAP | SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE | UN | 34 |  | 18.78 | 23.86 | 811.24 | 0 | 811.24
|  | TOTAL ITEM: 12 | [5 empty] | 47010.87 | 0 | 47010.87
13. |  | CLIMATIZAÇÃO
13. 01 | 89865 | DRENO EM TUBO PVC Ø 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 24 |  | 16.15 | 20.52 | 492.48 | 0 | 492.48
13. 02 | ED-50122 | DUTO FLEXÍVEL DN 150 MM REF.: VENTOKIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10 |  | 13.35 | 16.96 | 169.6 | 0 | 169.6
13. 03 | CL9261 | EXAUSTORES PARA BANHEIRO REF.: VENTOKIT - MODELO CLASSIC 280 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  | 427.3 | 542.84 | 1085.68 | 0 | 1085.68
13. 04 | CL9262 | VENEZIANAS AUTO-FECHANTES PARA O EQUIPAMENTO VENTOKIT CLASSIC 280 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  | 306.87 | 389.84 | 779.68 | 0 | 779.68
13. 05 | 90441 | FURO NO STEEL FRAMING PARA INSTALAÇÃO DA VENEZIANA AUTO FECHANTE 15 X 15 CM | UN | 2 |  | 122.42 | 155.52 | 311.04 | 0 | 311.04
|  | TOTAL ITEM: 13 | [5 empty] | 2838.48 | 0 | 2838.48
14. |  | ESQUADRIA DE MADEIRA
14. 01 |  | PORTAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14. 01. 01 | ED-49602 | P80 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA 80 X 210 CM | UN | 17 |  | 1100.44 | 1397.99 | 23765.83 | 0 | 23765.83
14. 01. 02 | ED-49603 | P90 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA 90 X 210 CM | UN | 4 |  | 1138.02 | 1445.73 | 5782.92 | 0 | 5782.92
14. 01. 03 | 12.10.05 SUDECAP | P120 - PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA 120 X 210 CM | UN | 2 |  | 473.02 | 600.92 | 1201.84 | 0 | 1201.84
14. 01. 04 | ED-49602 | P120 A - PORTA DE CORRER , TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA - 120 X 210 CM | UN | 3 |  | 1100.44 | 1397.99 | 4193.97 | 0 | 4193.97
14. 01. 05 | ED-49596 | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO | UN | 2 |  | 494.26 | 627.9 | 1255.8 | 0 | 1255.8
14. 01. 06 | 01817/ORSE | PORTA PVC SANFONADA 80 X 180 CM | UN | 2 |  | 204.77 | 260.14 | 520.28 | 0 | 520.28
14. 02 |  | FERRAGENS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14. 02. 01 | 90830 | FECHADURA COM MAÇANETA TIPO "ALAVANCA", ACABAMENTO CROMADO, PADRÃO LA FONTE OU EQUIVALENTE - PARA PORTAS DE ABRIR | UN | 24 |  | 165.55 | 210.31 | 5047.44 | 0 | 5047.44
14. 02. 02 | ED-49699 | FERRAGEM PARA PORTA DE CORRER, FECHADURA TIPO CONCHA, PINO GUIA, ROLDANA ,TRILHO INFERIOR E SUPERIOR | UN | 2 |  | 120.89 | 153.58 | 307.16 | 0 | 307.16
14. 02. 03 | 3108 | FLECHOS DE EMBUTIR COM TRAVA DESLIZANTE, ACIONADA POR ALAVANCA 200 MM DE COMP. 34" - LATÃO CROMADO | UN | 4 |  | 108.69 | 138.08 | 552.32 | 0 | 552.32
14. 02. 04 | ED-50633 | CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO DE PORTA RESISTENTE A IMPACTOS 90 X 40 CM | UN | 8 |  | 45.64 | 57.98 | 463.84 | 0 | 463.84
|  | TOTAL ITEM: 14 | [5 empty] | 43091.4 | 0 | 43091.4
15. |  | ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO
15. 01 | 13398/ORSE | JO1 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 80 x 70 CM | M2 | 1.12 |  | 450 | 571.68 | 640.28 | 0 | 640.28
15. 02 | 13398/ORSE | JO2 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM , COM PELÍCULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 317 X 70 CM | M2 | 2.219 |  | 450 | 571.68 | 1268.56 | 0 | 1268.56
15. 03 | 13398/ORSE | JO3 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 120 X 140 CM | M2 | 3.36 |  | 450 | 571.68 | 1920.84 | 0 | 1920.84
15. 04 | 13398/ORSE | JO4 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 245 X 140 CM | M2 | 13.72 |  | 450 | 571.68 | 7843.45 | 0 | 7843.45
15. 05 | 13398/ORSE | JO5 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM , COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 75 X 70 CM | M2 | 0.525 |  | 450 | 571.68 | 300.13 | 0 | 300.13
15. 06 | 13398/ORSE | JO6 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, COM PELÍCULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 125 x 70 CM | M2 | 0.875 |  | 450 | 571.68 | 500.22 | 0 | 500.22
15. 07 | 13398/ORSE | JO7- JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, COM PELÍCULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 165 x 70 CM | M2 | 2.31 |  | 450 | 571.68 | 1320.58 | 0 | 1320.58
15. 08 | 13398/ORSE | JO8 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL -150 x 140 CM | M2 | 2.1 |  | 450 | 571.68 | 1200.53 | 0 | 1200.53
15. 09 | 13398/ORSE | JO9 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, COM PELÍCULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 85 X 70 CM | M2 | 0.595 |  | 450 | 571.68 | 340.15 | 0 | 340.15
15. 10 | 13398/ORSE | J10 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 826 X 160 CM | M2 | 13.216 |  | 450 | 571.68 | 7555.32 | 0 | 7555.32
15. 11 | 13398/ORSE | J11 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, COM PELÍCULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 205 X 70 CM | M2 | 4.305 |  | 450 | 571.68 | 2461.08 | 0 | 2461.08
15. 12 | 13398/ORSE | J12 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM, COM PELÍCULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 117 x 70 CM | M2 | 0.819 |  | 450 | 571.68 | 468.21 | 0 | 468.21
15. 13 | 13398/ORSE | J13 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 325 X 140 CM | M2 | 9.1 |  | 450 | 571.68 | 5202.29 | 0 | 5202.29
15. 14 | 13398/ORSE | J14 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 180 X 140 CM | M2 | 2.52 |  | 450 | 571.68 | 1440.63 | 0 | 1440.63
15. 15 | 13398/ORSE | J15 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 205 x 110 CM | M2 | 2.255 |  | 450 | 571.68 | 1289.14 | 0 | 1289.14
15. 16 | 13398/ORSE | J16 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 597 x 140 CM | M2 | 8.358 |  | 450 | 571.68 | 4778.1 | 0 | 4778.1
15. 17 | 13398/ORSE | J17 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 208 x 140 CM | M2 | 2.912 |  | 450 | 571.68 | 1664.73 | 0 | 1664.73
15. 18 | 13398/ORSE | J18 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 410 x 95 CM | M2 | 3.895 |  | 450 | 571.68 | 2226.69 | 0 | 2226.69
15. 19 | 48.74.50 SUDECAP | GUICHÊ - JANELA TIPO GUILHOTINA EM ALUMINIO E VIDRO 60 X 60 CM | UN | 1 |  | 459.97 | 584.34 | 584.34 | 0 | 584.34
15. 20 | CPU 01. | P80A - PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR COM PELÍCULA, 10 MM ACAB. EM ALUMINIO - 80 X 260 CM | UN | 1 |  | 1688.8404 | 2145.49 | 2145.49 | 0 | 2145.49
15. 21 | CPU 04. | P245 - PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10 MM ACAB. EM ALUMINIO - 245 X 260 CM | UN | 1 |  | 4672.0206 | 5935.29 | 5935.29 | 0 | 5935.29
15. 22 | CPU 02. | P75 - PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10 MM ACAB. EM ALUMINIO -75 X 300 CM | UN | 1 |  | 1807.055 | 2295.67 | 2295.67 | 0 | 2295.67
15. 23 | CPU 05. | P205 - PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10 MM ACAB. EM ALUMINIO - 205 X 210 CM | UN | 1 |  | 3236.0609 | 4111.06 | 4111.06 | 0 | 4111.06
15. 24 | CPU 03. | JP1 - PORTA PIVOTANTE, VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, ABRIR. LARGURA: 150CM. ALTURA: 210CM. BANDEIRA FIXA, COM O MESMO VIDRO. FERRAGENS EM INOX - 150 X 260 CM | UN | 1 |  | 2432.897 | 3090.73 | 3090.73 | 0 | 3090.73
|  | TOTAL ITEM: 15 | [5 empty] | 60583.51 | 0 | 60583.51
16. |  | ESQUADRIA METÁLICA
16. 01 | CPU 024. | PV1- PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS VENEZIANA -120 X 100 CM | UN | 1 |  | 749.772 | 952.5 | 952.5 | 0 | 952.5
16. 02 | 13.76.30 SUDECAP | PF120 - PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM VENEZIANA COM TELA MOSQUETEIRO - 120 X 210 CM | UN | 2 |  | 2128.61 | 2704.17 | 5408.34 | 0 | 5408.34
16. 03 | CPU 026 | PF120A - PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM VENEZIANA- 120 X 210 CM | UN | 1 |  | 1574.5212 | 2000.26 | 2000.26 | 0 | 2000.26
16. 04 | CPU 027. | PT2 - PORTÃO VENEZIANA DE ABRIR 2 FOLHAS - 250 X 200 CM | UN | 1 |  | 6613.68 | 8401.96 | 8401.96 | 0 | 8401.96
16. 05 | 13.55.01 SUDECAP | ALCAPAO EM FERRO 0,6MX0,6M, INCLUSO FERRAGENS | UN | 1 |  | 257.94 | 327.68 | 327.68 | 0 | 327.68
|  | TOTAL ITEM: 16 | [5 empty] | 17090.74 | 0 | 17090.74
17. |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
17.01 | ED-50729 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | M2 | 2.5 |  | 14.91 | 18.94 | 47.35 | 0 | 47.35
17.02 | ED-50732 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL | M2 | 2.5 |  | 38.74 | 49.21 | 123.03 | 0 | 123.03
17.03 | ED-50717 | REVESTIMENTO EM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 280.39 |  | 102.13 | 129.75 | 36380.6 | 0 | 36380.6
17.04 | ED-50737 | REVESTIMENTO COM GRANITO CINZA CORUMBÁ E = 2 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - BALÇÃO DE ATENDIMENTO | M2 | 5.14 |  | 346.11 | 439.7 | 2260.06 | 0 | 2260.06
17.05 | ED-50749 | REVESTIMENTO COM PASTILHA DE VIDRO ACQUA 2,5 X 2,5 JATOBÁ OU EQUIVALENTE JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 10.8 |  | 353.85 | 449.53 | 4854.92 | 0 | 4854.92
|  | TOTAL ITEM: 17 | [5 empty] | 43665.96 | 0 | 43665.96
18. |  | PISOS
18. 01 |  | PISO INTERNO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18. 01. 01 | ED-50621 | SOCULO DE CONCRETO MAGRO E = 10 CM | M2 | 13.4 |  | 146.43 | 186.02 | 2492.67 | 0 | 2492.67
18. 01. 02 | ED-50567 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 418.29 |  | 44.47 | 56.49 | 23629.2 | 0 | 23629.2
18. 01. 03 | ED-50546 | PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 15.07 |  | 69.22 | 87.94 | 1325.26 | 0 | 1325.26
18. 01. 04 | ED-50753 | PISO EM PORCELANATO SPAZIO GRIGIO AP 52 X 52 XM, ACABAMENTO ACETINADO, BIANCOGRÊS OU EQUIVALENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 403.22 |  | 105.18 | 133.62 | 53878.26 | 0 | 53878.26
18. 02 |  | FRISOS E RODAPÉS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18. 02. 01 | ED-50771 | RODAPE EM PORCELANATO SPAZIO GRIGIO AP 10 X 52 XM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 338.73 |  | 13.18 | 16.74 | 5670.34 | 0 | 5670.34
18. 02. 02 | ED-50575 | FRISO EM GRANITO GRANITO CINZA CORUMBÁ H = 5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 45 |  | 12.7 | 16.13 | 725.85 | 0 | 725.85
18. 03 |  | SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18. 03. 01 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ L = 15 CM | M | 78.65 |  | 83.66 | 106.28 | 8358.92 | 0 | 8358.92
18. 03. 02 | 101965 | PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO E = 2 CM ACABAMENTO POLIDO L = 16 CM | M | 63.3 |  | 103.31 | 131.24 | 8307.49 | 0 | 8307.49
18. 03. 03 | 98689 | MARCO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ L = 15 CM | M | 1.8 |  | 83.66 | 106.28 | 191.3 | 0 | 191.3
|  | TOTAL ITEM: 18 | [5 empty] | 104579.29 | 0 | 104579.29
19. |  | ESPELHOS
19. 01 | ED-51150 | ESPELHO CRISTAL, 50 X 90 CM E= 5 MM, LAPIDADO, I=10°, FIXADO COM PARAFUSO FINESSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 |  | 202.48 | 257.23 | 2057.84 | 0 | 2057.84
19. 02 | ED-51150 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 5mm LAPIDADO, 50x90 CM, 4 MM, FIXADO COM PARAFUSOS FINESSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 |  | 202.48 | 257.23 | 771.69 | 0 | 771.69
|  | TOTAL ITEM: 19 | [5 empty] | 2829.53 | 0 | 2829.53
20. |  | PINTURA INTERNA / EXTERNA
20. 01 |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20. 01. 01 | ED-50516 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | M2 | 1341.83 |  | 7.04 | 8.94 | 11995.96 | 0 | 11995.96
20. 01. 02 | ED-50478 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 1175.7 |  | 21.03 | 26.72 | 31414.7 | 0 | 31414.7
20. 01. 03 | 102200 | EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 138.6 |  | 20.71 | 26.31 | 3646.57 | 0 | 3646.57
20. 01. 04 | ED-50500 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS | M2 | 1341.83 |  | 22.04 | 28 | 37571.24 | 0 | 37571.24
20. 01. 05 | ED-50493 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 138.6 |  | 35.92 | 45.63 | 6324.32 | 0 | 6324.32
20. 01. 06 | ED-50492 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO | M2 | 51.02 |  | 22.11 | 28.09 | 1433.15 | 0 | 1433.15
20. 02 |  | PINTURA EXTERNA (FACHADA)
20. 02. 01 | ED-50516 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | M2 | 615.37 |  | 7.04 | 8.94 | 5501.41 | 0 | 5501.41
20. 02. 02 | ED-50473 | EMASSAMENTO DE PAREDE EM PLACA CIMENTÍCIA, COM 1 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA | M2 | 615.37 |  | 16.55 | 21.02 | 12935.08 | 0 | 12935.08
20. 02. 03 | ED-50453 | PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA AZUL MINERAL E329 , AMBIENTES EXTERNOS, TRES DEMAOS | M2 | 425.37 |  | 21.88 | 27.8 | 11825.29 | 0 | 11825.29
20. 02. 04 | ED-50453 | PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA GOIABA R243, AMBIENTES EXTERNOS, TRES DEMAOS | M2 | 190 |  | 21.88 | 27.8 | 5282 | 0 | 5282
|  | TOTAL ITEM: 20 | [5 empty] | 127929.72 | 0 | 127929.72
21. |  | BANCADA
21. 01 | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, INCLUSIVE FURO E COLAGEM DE BOJO, COM ACABAMENTO DE 4 CM NA TESTEIRA CONFORME PROJETO | M2 | 10.62 |  | 354.83 | 450.77 | 4787.18 | 0 | 4787.18
21. 02 | ED-48343 | BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ COM ACABAMENTO BAULEADO CONFORME PROJETO | M2 | 2.77 |  | 354.83 | 450.77 | 1248.63 | 0 | 1248.63
21. 03 | ED-48344 | BALCÃO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ ACABAMENTO BAULEADO | M2 | 6.94 |  | 332.17 | 421.99 | 2928.61 | 0 | 2928.61
21. 04 | ED-48348 | RODABANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, H = 10 CM, E = 2 CM | M | 30.8 |  | 59.8 | 75.97 | 2339.88 | 0 | 2339.88
21. 05 | ED-50688 | PRATELEIRA EM ARDÓSIA POLIDA E = 2 CM | M2 | 19.29 |  | 353.52 | 449.11 | 8663.33 | 0 | 8663.33
|  | TOTAL ITEM: 21 | [5 empty] | 19967.63 | 0 | 19967.63
22. |  | SINALIZAÇÃO
22.01 | CPU 06. | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 250 X 32CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO CONFORME DIAGRAMAÇÃO. O FUNDO SERÁ EM PELÍCULA NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE COM LETRAS ADESIVADAS NA COR BRANCA COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" | UN | 1 |  | 511.37 | 649.64 | 649.64 | 0 | 649.64
22.02 | CPU 07. | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 250 X79 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK", CONFORME DIAGRAMAÇÃO. O FUNDO SERÁ EM PELÍCULA NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE COM LETRAS ADESIVADAS NA COR BRANCA | UN | 1 |  | 1189.9325 | 1511.68 | 1511.68 | 0 | 1511.68
22.03 | CPU 08. | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO BRANCO COM ARTE ADESIVADA NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE | UN | 4 |  | 108.7475 | 138.15 | 552.6 | 0 | 552.6
22.04 | CPU 09. | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 40 X 15 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" H=4 CM NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE | UN | 16 |  | 75.66 | 96.12 | 1537.92 | 0 | 1537.92
22.05 | CPU 10. | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 40 X18 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" H=3.5 CM NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE | UN | 2 |  | 82.59 | 104.92 | 209.84 | 0 | 209.84
|  | TOTAL ITEM: 22 | [5 empty] | 4461.68 | 0 | 4461.68
23. |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
23.01 | ED-51144 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM | M2 | 249.24 | 249.24 | 68.51 | 87.03 | 21691.36 | 21691.3572 | 0.0028
23.02 | ED-50585 | PISO EM LADRILHO HIDRAULICO DE ALERTA E DIRECIONAL NA COR PRETA 25 X 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 9.5 |  | 140.65 | 178.68 | 1697.46 | 0 | 1697.46
23.03 | ED-50437 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA - zoysia japonica | M2 | 53.79 |  | 37.17 | 47.22 | 2539.96 | 0 | 2539.96
|  | TOTAL ITEM: 23 | [5 empty] | 25928.78 | 21691.3572 | 4237.4228
24. |  | LIMPEZA GERAL
24.01 | ED-51125 | CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBAS | M3 | 50 |  | 60 | 76.22 | 3811 | 0 | 3811
24.02 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 459.33 |  | 8.61 | 10.94 | 5025.07 | 0 | 5025.07
|  | TOTAL ITEM: 24 | [5 empty] | 8836.07 | 0 | 8836.07
25. |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
25.1 | ED-21769 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 6 | 2 | 11983.055 | 15223.17 | 91339.02 | 30446.34 | 60892.68
25.2 | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 6 | 3 | 5378.877 | 6833.28 | 40999.68 | 20499.84 | 20499.84
25.3 | ED-21780 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 6 | 2 | 2786.784 | 3540.31 | 21241.86 | 7080.62 | 14161.24
|  | TOTAL ITEM: 25 | [5 empty] | 153580.56 | 58026.8 | 95553.76
26 |  | FUNDAÇÃO EM RADIER:
26.1 | ED-49813 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE COLCHÃO EM BRITA E= 10 CM | M3 | 45.933 | 45.933 | 176.5 | 224.22 | 10299.1 | 10299.0973 | 0.00274
26.2 | ED-49787 | FORNECIMENTO, EXECUÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PISO FCK=25 MPA | M3 | 70.75 | 70.75 | 701.59 | 891.29 | 63058.77 | 63058.7675 | 0.0025
26.3 | ED-29582 | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (100X100)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO | KG | 983.49 | 983.49 | 34.25 | 43.51 | 42791.65 | 42791.6499 | 0.0001
26.4 | ED-48298 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-25 - L=50 CM, D16MM, EM JUNTA DE TRASMISSÃO | KG | 111.08 | 111.08 | 13.52 | 17.18 | 1908.35 | 1908.3544 | -0.0044
26.5 | ED-48298 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 D 8MM | KG | 33.53 | 33.53 | 13.52 | 17.18 | 576.05 | 576.0454 | 0.0046
26.6 | ED-49643 | EXECUÇÃO DE FORMA DE MADEIRA | M2 | 33.19 | 33.19 | 53.49 | 67.95 | 2255.26 | 2255.2605 | -0.0005
26.7 | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 108 | 108 | 48.91 | 62.13 | 6710.04 | 6710.04 | 0
26.8 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 459.33 | 459.33 | 4.39 | 5.58 | 2563.06 | 2563.0614 | -0.0014
26.9 | ED-50703 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | M2 | 459.33 | 459.33 | 2.08 | 2.64 | 1212.63 | 1212.6312 | -0.0012
26.10 | ED-50174 | PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 106.46 | 0 | 33.71 | 42.82 | 4558.62 | 0 | 4558.62
26.11 | ED-50619 | SERVIÇO DE POLIMENTO COM POLÍTRIZ | M2 | 459.33 | 0 | 15.49 | 19.68 | 9039.61 | 0 | 9039.61
26.12 | CO-27427 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 1 | 1 | 1266.51 | 1608.96 | 1608.96 | 1608.96 | 0
|  |  | TOTAL ITEM: 26 |  |  |  |  | 146582.1 | 132983.8676 | 13598.2324
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 2124982.1478 | 463744.2301 | 1661237.9177
224.065/D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTÁLIA
CNPJ: 18.017.434/0001-60
Rua Pedreira 525 A, Centro – (38) 3232-1121
CEP: 39598-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS