## CRONOGRAMA (2) (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS | [5 empty] | LICITANTE: BIOTEC ENGENHARIA LTDA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF, GUIAS E SARJETAS | [5 empty] | CNPJ: 04.717.646/0001-45
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 048/2014 | [5 empty] | CEP: 38.408-188 - BAIRRO SANTA MÔNICA
EDITAL: TOMADA DE PREÇO 005/2014 | [5 empty] | CIDADE: UBERLÂNDIA/MG
DATA DA ABERTURA: 10/06/2014 | [5 empty] | END.: AV. DR. JAIME RIBEIRO LUZ, 971 Sl. 58 B/C
B.D.I. = 30,00 %
Cronograma Físico-Financeiro
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | #REF! | Físico % | #REF! | 80% |  |  |  |  | 20%
|  |  | Financeiro | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
2 | TER-001 | #REF! | Físico % | #REF! | 20% | 60% | 20%
|  |  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | TER-002 | #REF! | Físico % | #REF! | 10% | 30% | 40% | 20%
|  |  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | DRE-001 | #REF! | Físico % | #REF! |  | 20% | 40% | 20% | 20%
|  |  | Financeiro | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL |  |  | Físico % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Financeiro | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## PLAN ORÇ
PLANILHA DE ADITIVO DE ITENS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS /MG
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS/MG | [5 empty] | DATA BASE: | 01/05/2024 SINAPI
LOCAL: Rua Edgar Pereira, Rua |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 05/2024 DESONERADO |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
ISS DO MUNICÍPIO: 3%
PRAZO PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS |  |  |  |  | BDI: |  |  | 28.64%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL COM DESCONTO
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 304.61 | 391.85 | 1763.33
SUB -TOTAL | [7 empty] | 1763.33
2.0 |  |  | TERRAPLANAGEM
2.1 | SINAPI | CPU.2 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | M | 1026.92 | 1.65 | 2.12 | 2177.07
2.2 | SINAPI | 101116 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | M3 | 760.41 | 2,29 | 2.95 | 2243.21
2.3 | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 760.41 | 8,62 | 11.09 | 8432.95
2.4 | SINAPI | 95426 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5303.88 | 2,00 | 2.57 | 13630.97
2.5 | SINAPI | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 2534.71 | 1,17 | 1.51 | 3827.41
2.6 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 380.2 | 214,23 | 275.59 | 104779.32
SUB -TOTAL | [7 empty] | 135090.93
3.0 |  |  | MEIO-FIO E SARJETA
3.1 | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 838.25 | 56,46 | 72.63 | 60882.1
3.2 | SEINFRA | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 25.81 | 79.13 | 101.79 | 2627.2
SUB -TOTAL | [7 empty] | 63509.3
4.0 |  |  | IMPRIMAÇÃO
4.1 | SINAPI | CPU.3 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO. | M2 | 2302.75 | 4.32 | 5.56 | 12803.29
4.2 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2094.92 | 0.53 | 0.68 | 1424.55
SUB -TOTAL | [7 empty] | 14227.84
5.0 |  |  | PINTURA DE LIGAÇÃO
5.1 | SINAPI | CPU.4 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | M2 | 2302.75 | 1.75 | 2.25 | 5181.19
5.2 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 588.35 | 0.53 | 0.68 | 400.08
SUB -TOTAL | [7 empty] | 5581.27
6.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO TIPO CBUQ
6.1 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 92.11 | 1829.4 | 2353.34 | 216766.15
6.2 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 842.25 | 2.41 | 3.1 | 2610.98
SUB -TOTAL | [7 empty] | 219377.13
VALOR TOTAL DA OBRA: | [7 empty] | 439549.8
BRASÍLIA DE MINAS- MG
24 de setembro 2026.
| __________________________________________________ |  |  | _____________________________________________________
|  | Luan Gonçalves Matos |  | Prefeito Municipal
| CREA/MG 199.844/D |  |  | Marcus Vinicius Ferreira Carvalho

## MEMORIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS/MG |  |  |  | DATA: 24/09/2026
LOCAL: Rua Edgar Pereira, Rua |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 05/2024 DESONERADO |  |  |  |  | LDI 29,46% | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS
ITEM: | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
DESCRIÇÃO: | 1.1 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
CÓDIGO: | 103689
|  |  | Compr. |  | Altura |  |  | Área Total (m2) | Observação
Placa de obra |  |  | 3 |  | 1.5 |  |  | 4.5
TOTAL | [7 empty] | 4.5
ITEM: | 2.0 | TERRAPLANAGEM
DESCRIÇÃO: | 2.1 |  | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
CÓDIGO: | CPU.2
|  |  | Comprimento |  | Repetições |  |  | Comprimento (m) | Observação
TV. JOAQUIM RODRIGUES E CONTINUAÇÃO RUA RUM |  |  | 513.46 |  | 2 |  |  | 1026.92
RUA EDGAR PEREIRA |  |  | 158.17 |  | 2 |  |  | 316.34
TOTAL | [7 empty] | 1026.92
DESCRIÇÃO: | 2.2 |  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
CÓDIGO: | 101116
|  |  | Área |  | Espessura |  |  | Volume Total (m³) | Observação
Escavação da TV. JOAQUIM RODRIGUES/ RUA UM (inclusive área de meio fio e sarjeta) |  |  | 1421.09 |  | 0.15 |  |  | 213.16
Rua Edgar Pereira |  |  | 1113.62 |  | 0.15 |  |  | 167.04
Escavação da jazida (material para base) |  |  | 2534.71 |  | 0.15 |  |  | 380.21
TOTAL | [7 empty] | 760.41
DESCRIÇÃO: | 2.3 |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
CÓDIGO: | 100974
|  |  | Volume |  |  |  |  | Volume Total (m³) | Observação
BOTA FORA (SOMATÓRIO DOS VOLUMES FORA A JAZIDA) |  |  | 380.2 |  |  |  |  | 380.2
JAZIDA |  |  | 380.21 |  |  |  |  | 380.21
TOTAL | [7 empty] | 760.41
DESCRIÇÃO: | 2.4 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CÓDIGO: | 95426
|  |  | Volume |  | DMT |  |  | M³ X KM | Observação
BOTA FORA (SOMATÓRIO DOS VOLUMES FORA A JAZIDA) |  |  | 380.2 |  | 4.36 |  |  | 1657.67
JAZIDA |  |  | 380.21 |  | 9.59 |  |  | 3646.21
TOTAL | [7 empty] | 5303.88
DESCRIÇÃO: | 2.5 |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
CÓDIGO: | 100577
|  |  | Área |  |  |  |  | Área Total (m²) | Observação
RUA TV. JOAQUIM RODRIGUES/ CONTINUAÇÃO RUA UM |  |  | 1421.09 |  |  |  |  | 1421.09
RUA EDGAR PEREIRA |  |  | 1113.62 |  |  |  |  | 1113.62
TOTAL | [7 empty] | 2534.71
DESCRIÇÃO: | 2.6 |  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
CÓDIGO: | 96396
|  |  | Volume |  |  |  |  | Volume Total (m3) | Observação
RUA TV. JOAQUIM RODRIGUES/ CONTINUAÇÃO RUA UM |  |  | 213.16 |  |  |  |  | 213.16
RUA EDGAR PEREIRA |  |  | 167.04 |  |  |  |  | 167.04
TOTAL | [7 empty] | 380.2
ITEM: | 3.0 | MEIO-FIO E SARJETA
DESCRIÇÃO: | 3.1 |  | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
CÓDIGO: | 94267
|  |  | Comprimento |  |  |  |  | Comp. Total (m) | Observação
RUA TV. JOAQUIM RODRIGUES/ CONTINUAÇÃO RUA UM |  |  | 513.46 |  |  |  |  | 513.46
RUA EDGAR PEREIRA |  |  | 324.79 |  |  |  |  | 324.79
TOTAL | [7 empty] | 838.25
DESCRIÇÃO: | SUB -TOTAL |  | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
CÓDIGO: | ED-51139
|  |  | Comprimento |  | CORDÃO DE TRAVAMENTO |  |  | Comp. Total (m) | Observação
RUA EDGAR PEREIRA |  |  | 25.81 |  |  |  |  | 25.81
TOTAL | [7 empty] | 25.81
ITEM: | 4.0 | IMPRIMAÇÃO
DESCRIÇÃO: | 4.1 |  | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO.
CÓDIGO: | CPU.3
|  |  | Área |  |  |  |  | Área Total (m2) | Observação
RUA TV. JOAQUIM RODRIGUES/ CONTINUAÇÃO RUA UM |  |  | 2302.75 |  |  |  |  | 2302.75
RUA EDGAR PEREIRA |  |  | 1113.62
TOTAL | [7 empty] | 2302.75
DESCRIÇÃO: | 4.2 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
CÓDIGO: | 102331
|  |  | Área |  | RR-2C (T/m²) |  | DMT | Transporte (TxKM) | Observação
RUA TV. JOAQUIM RODRIGUES/ CONTINUAÇÃO RUA UM |  |  | 2302.75 |  | 0.0012 |  | 511 | 1412.05
RUA EDGAR PEREIRA |  |  | 1113.62 |  | 0.0012 |  | 511 | 682.87
TOTAL | [7 empty] | 2094.92
ITEM: | 5.0 | PINTURA DE LIGAÇÃO
DESCRIÇÃO: | 5.1 |  | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.
CÓDIGO: | CPU.4
|  |  | Área |  |  |  |  | Área Total (m2) | Observação
RUA TV. JOAQUIM RODRIGUES/ CONTINUAÇÃO RUA UM |  |  | 1189.13 |  |  |  |  | 1189.13
RUA EDGAR PEREIRA |  |  | 1113.62 |  |  |  |  | 1113.62
TOTAL | [7 empty] | 2302.75
DESCRIÇÃO: | 5.2 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
CÓDIGO: | 102331
|  |  | Área |  | RR-2C (T/m²) |  | DMT | Transporte (TxKM) | Observação
Refinaria Gabriel Passos até Brasília de Minas |  |  | 2302.75 |  | 0.0005 |  | 511 | 588.35
TOTAL | [7 empty] | 588.35
ITEM: | 6.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO TIPO CBUQ
DESCRIÇÃO: | 6.1 |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
CÓDIGO: | 95995
|  |  | Área |  | Espessura |  |  | Volume Total (m3) | Observação
RUA TV. JOAQUIM RODRIGUES/ CONTINUAÇÃO RUA UM |  |  | 1189.13 |  | 0.04 |  |  | 47.57
RUA EDGAR PEREIRA |  |  | 1113.62 |  | 0.04 |  |  | 44.54
TOTAL | [7 empty] | 92.11
DESCRIÇÃO: | 6.2 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CÓDIGO: | 95875
|  |  | Volume |  | CBUQ (m³/Km) |  | DMT | Transporte (TxKM) | Observação
Usina de Asfalto até local da obra |  |  | 92.11 |  | 2.4 |  | 3.81 | 842.25 | Incluindo material das lombadas
TOTAL | [7 empty] | 842.25
| ________________________________________________________ |  |  | _____________________________________________________
| Luan Gonçalves Matos |  |  | Prefeito Municipal
| CREA/MG 199.844/D |  |  | Marcus Vinicius Ferreira Carvalho

## CRONOGRAMA
A N E X O I I I - MODELO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS /MG |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 439549.8 | DATA: 24 DE SETEMBRO 2026
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS/MG |  |  | LOCAL: RUA TV. JOAQUIM RODRIGUE; RUA EDGAR PEREIRA |  |  | PRAZO DA OBRA: 60 DIAS
ETAPAS/DESCRIÇÃO | Total Etapas | Físico / Financeiro | Mês 1 |  |  | Mês 2
SERVIÇOS PRELIMINARES | 1763.33 | Físico % | 100% |  |  | 0%
|  | Financeiro | 1763.33 |  |  | 0
TERRAPLANAGEM | 135090.93 | Físico % | 100% |  |  | 0%
|  | Financeiro | 135090.93 |  |  | 0
MEIO-FIO E SARJETA | 63509.3 | Físico % | 0% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 0 |  |  | 63509.3
IMPRIMAÇÃO | 14227.84 | Físico % | 100% |  |  | 0%
|  | Financeiro | 14227.84 |  |  | 0
PINTURA DE LIGAÇÃO | 5581.27 | Físico % | 100% |  |  | 0%
|  | Financeiro | 5581.27 |  |  | 0
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO TIPO CBUQ | 219377.13 | Físico % | 50% |  |  | 50%
|  | Financeiro | 109688.565 |  |  | 109688.565
TOTAL | 439549.8
|  | Financeiro | 266351.935 |  |  | 173197.865
Acumulado
|  |  | 266351.935 |  |  | 439549.8
_____________________________________________ |  |  |  | _____________________________________________
LUAN GONÇALVES MATOS |  |  |  | Prefeito Municipal
CREA/MG 199.844D |  |  |  | Marcus Vinicius Ferreira Carvalho
95.33%
78.36%
54.29%
68.25%
33.58%
38.52%
40.35%
8.321%
100%
58%

## BDI
DEMONSTRATIVO DE BDI COM DESONERAÇÃO
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRA RODOVIÁRIA
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [6 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 3.42% | 4% |  | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 4.94% | 6.16% |  | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.9313% | 0.9313% | 0.9313% | 0.9313% | 0.9313% | 0.9313% |  | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 1.29% | 1.77% |  | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.53% | 0.8% |  | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 0.76% | 0.97% |  | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% |  | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% |  | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% |  | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% |  | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 16.93% | 16.93% | 16.93% | 16.93% | 10.91% | 13.33%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.85% | 90.35% | 89.85% | 89.35% | 91.85% | 89.35%
BDI |  | 28.71% | 29.42% | 30.14% | 30.87% | 20.75% | 26.84%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) INCIDÊNCIA.
______________________________________________
Aldir Moreira Filho
CREA/MG 199.432/D
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRA RODOVIÁRIA
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [6 empty] | INC. (6)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (5) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%) | EQUIPAMENTO (3) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 3.42% | 4.01% | 3.42% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 4.94% | 6.64% | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.9313% | 0.9313% | 0.9313% | 0.9313% | 0.9313% | 0.9313% | 0.9313% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.29% | 0.82% | 1.29% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.53% | 0.32% | 0.53% | CD
RISCO(*) | R | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.76% | 0.5% | 0.76% | CD
TRIBUTOS | I | 5.05% | 5.75% | 6.45% | 7.15% | 3.65% | 6.15% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | - | 2.5% | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 15.46% | 15.46% | 15.46% | 15.46% | 10.91% | 12.83% | 10.91%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.45% | 89.75% | 89.05% | 88.35% | 91.85% | 89.35% | 89.35%
BDI |  | 27.65% | 28.64% | 29.65% | 30.68% | 20.75% | 26.28% | 24.13%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAÇÃO DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA. (6) INCIDÊNCIA.
______________________________________________
Luan Gonçalves Matos
CREA/MG 199.844/D

## CPU
1 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
| OBRA: | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS/MG |  |  |  | DATA: | 2024-05-01
| SERVIÇO: | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | Referência: | CPU.1 | UNIDADE: | UN
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 132 | 106.43 | 14048.76
| SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 132 | 77.14 | 10182.48
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 24231.24
| TOTAL | [5 empty] | 24231.24
| BDI % | [5 empty] | 28.64%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 31171.07
1 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
| OBRA: | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS/MG |  |  |  | DATA: | 2024-05-01
| SERVIÇO: | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO |  | Referência: | CPU.2 | UNIDADE: | M
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0176 | 38.56 | 0.68
| SINAPI-I | 7247 | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE | H | 0.2994 | 2.03 | 0.61
| SINAPI-I | 32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 0.0037 | 7.69 | 0.03
| SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0176 | 18.52 | 0.33
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 1.65
| TOTAL | [5 empty] | 1.65
| BDI % | [5 empty] | 28.64%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 2.12
2 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
| OBRA: | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS/MG |  |  |  | DATA: | 2024-05-01
| SERVIÇO: | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO. |  | Referência: | CPU.3 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 9.31 | 0.02
| SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 | 4.68 | 0.02
| SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.001 | 265.17 | 0.27
| SETOP | MATRO- 22869 | EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO com ICMS 18 % | ton | 0.0012 | 2615.5 | 3.14
| SINAPI | 88316 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0058 | 18.53 | 0.11
| SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0017 | 134.16 | 0.23
| SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0041 | 51.24 | 0.21
| SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0049 | 66.22 | 0.32
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 4.32
| TOTAL | [5 empty] | 4.32
| BDI % | [5 empty] | 28.64%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 5.56
3 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
| OBRA: | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS/MG |  |  |  | DATA: | 2024-05-01
| SERVIÇO: | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. |  | Referência: | CPU.4 | UNIDADE: | M2
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 9.31 | 0.02
| SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 | 4.68 | 0.02
| SETOP | MATRO-10375 | EMULSÃO RR-2C com ICMS 18% | t | 0.0005 | 3205.45 | 1.6
| SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0004 | 265.17 | 0.11
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 1.75
| TOTAL | [5 empty] | 1.75
| BDI % | [5 empty] | 28.64%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 2.25
4 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
| OBRA: | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS/MG |  |  |  | DATA: | 2024-05-01
| SERVIÇO: | PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°16, SEMI-REFLEXIVA, TIPO R-01 PARADA OBRIGATÓRIA (FORMA OCTOGONAL, DIMENSÃO DO LADO 250MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO |  | Referência: | CPU.5 | UNIDADE: | UN
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.3 | 577.5 | 173.25
| SINAPI-I | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 3 | 74.78 | 224.34
| SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.054 | 493.57 | 26.65
| SINAPI | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 0.0015 | 25.76 | 0.04
| SINAPI | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 0.0015 | 50.69 | 0.08
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 18.53 | 0.93
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 425.29
| TOTAL | [5 empty] | 425.29
| BDI % | [5 empty] | 28.64%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 547.09
5 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
| OBRA: | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS/MG |  |  |  | DATA: | 2024-05-01
| SERVIÇO: | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (DUAS PLACAS POR ESQUINA), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO |  | Referência: | CPU.6 | UNIDADE: | UN
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.225 | 577.5 | 129.94
| SINAPI-I | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 3 | 74.78 | 224.34
| SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.054 | 493.57 | 26.65
| SINAPI | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 0.0015 | 25.76 | 0.04
| SINAPI | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 0.0015 | 50.69 | 0.08
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 18.53 | 0.93
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 381.98
| TOTAL | [5 empty] | 381.98
| BDI % | [5 empty] | 28.64%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 491.38
6 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
| OBRA: | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS/MG |  |  |  | DATA: | 2024-05-01
| SERVIÇO: | PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N°16, SEMI-REFLEXIVA, TIPO A-18 SALIÊNCIA OU LOMBADA OU TIPO A-32B PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES (FORMA QUADRADA, DIMENSÃO DO LADO 600MM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO |  | Referência: | CPU.7 | UNIDADE: | UN
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.36 | 577.5 | 207.9
| SINAPI-I | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 3 | 74.78 | 224.34
| SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.054 | 493.57 | 26.65
| SINAPI | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 0.0015 | 25.76 | 0.04
| SINAPI | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 0.0015 | 50.69 | 0.08
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 18.53 | 0.93
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 459.94
| TOTAL | [5 empty] | 459.94
| BDI % | [5 empty] | 28.64%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 591.67
7 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
| OBRA: | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS/MG |  |  |  | DATA: | 2024-05-01
| SERVIÇO: | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS |  | Referência: | CPU.8 | UNIDADE: | UN
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 2.2 | 13.11 | 28.84
| SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.17 | 174.66 | 29.69
| SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.4 | 73.3 | 29.32
| SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.26 | 506.48 | 131.68
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.056 | 25.27 | 26.69
| SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 1.2 | 19.91 | 23.89
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.056 | 18.53 | 19.57
| SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | M2 | 0.19 | 139.01 | 26.41
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 316.09
| TOTAL | [5 empty] | 316.09
| BDI % | [5 empty] | 28.64%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 406.62
8 | COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
| OBRA: | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS/MG |  |  |  | DATA: | 2024-05-01
| SERVIÇO: | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PLACA DE ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO PARA DEFICIENTES FÍSICOS |  | Referência: | CPU.9 | UNIDADE: | UN
| TIPO ITEM | CODIGO ITEM | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE ITEM | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
| SINAPI | 104789 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.0045 | 174.66 | 0.79
| SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.054 | 73.3 | 3.96
| SINAPI | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.054 | 493.57 | 26.65
| SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 0.054 | 75.55 | 4.08
| SINAPI | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 0.09 | 78.36 | 7.05
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 18.53 | 0.93
| PRODUÇÃO DA EQUIPE |  |  | 1 | CUSTO |  | 43.46
| TOTAL | [5 empty] | 43.46
| BDI % | [5 empty] | 28.64%
| TOTAL DO SERVIÇO - R$ | [5 empty] | 55.91
________________________________________________________________________
LUAN GONÇALVES MATOS
ENG. CIVIL- CREA 199.844/D
________________________________________________________________________
PREFEITO MUNICIPAL
MARCUS VINICIUS FERREIRA CARVALHO