## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS /MG
OBRA: REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ | [6 empty] | DATA: | 2025-09-17
LOCAL: CENTRO - BRASILIA DE MINAS/MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP NORTE OUTUBRO 2022 DESONERADO / COTAÇOES |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
ISS DO MUNICÍPIO: 3 %
PRAZO PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Mêses |  |  |  |  | LDI: |  |  | 29.46%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-50635 | SETOP | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 85 X 50 CM | cj | 1 | 946.22 | 1224.98 | 1224.98 | OK
SUB -TOTAL DO ITEM 1 | [7 empty] | 1224.98
2 |  |  | DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM
2.1 | ED-28444 | SETOP | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO | M | 112.86 | 166.43 | 215.46 | 24316.82
2.2 | ED-48440 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 8.85 | 234.24 | 303.25 | 2683.76 | OK
2.3 | RO-41602 | SETOP | Demolição mecânica de concreto armado | M³ | 28 | 184.19 | 238.45 | 6676.6
2.4 | ED-51123 | SETOP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 18.21 | 4.14 | 5.36 | 97.61 | OK
2.5 | ED-51132 | SETOP | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | M3 | 18.21 | 2.92 | 3.78 | 68.83 | OK
2.6 | ED-51129 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3xKM | 97.97 | 4.97 | 6.43 | 629.95 | OK
SUB -TOTAL DO ITEM 2 | [7 empty] | 34473.57
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO
3.1 | ED-50417 | SETOP | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | M2 | 660.47 | 67.6 | 87.51 | 57797.73 | OK
3.2 | ED-50586 | SETOP | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 6.64 | 120.57 | 156.09 | 1036.44 | OK
3.3 | ED-50587 | SETOP | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 67.88 | 120.13 | 155.52 | 10556.7 | OK
3.4 | ED-51148 | SETOP | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | U | 8 | 371.1 | 480.43 | 3843.44 | OK
3.5 | ED-51139 | SETOP | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 640.08 | 51.19 | 66.27 | 42418.1 | OK
3.6 | RO-40234 | SETOP | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | M³ | 21.85 | 49.38 | 63.93 | 1396.87
3.7 | ED-51123 | SETOP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | 364.23 | 4.14 | 5.36 | 1952.27
SUB -TOTAL DO ITEM 3 | [7 empty] | 119001.55 |  | 68000
505.2
4 |  |  | URBANIZAÇÃO | [6 empty] | 134.6002
4.1 | ED-50436 | SETOP | PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | M2 | 680.42 | 33.77 | 43.72 | 29747.96 | OK
4.2 | ED-51129 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3xKM | 20.41 | 4.97 | 6.43 | 131.24 | OK
4.3 | COTAÇÃO 02 | MERCADO | BANCO EM ESTRUTURA MISTA COM FERRAGEM E MADEIRA COM 8 RÉGUAS DIMENSÃO DE 1,5 METROS DE LARGURA | UM | 32 | 1149.5033 | 1488.15 | 47620.8 | OK
SUB -TOTAL DO ITEM 3 | [7 empty] | 77500
5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 | ED-49497 | COTAÇÃO | POSTE DECORATIVO PARA 2 LUMINARIA | UN | 12 | 850.94 | 1101.63 | 13219.56 | OK
5.2 | ED-20580 | SETOP | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UN | 1 | 2839.56 | 3676.09 | 3676.09 | OK
5.3 | ED-49499 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UN | 1 | 182.24 | 235.93 | 235.93 | OK
5.4 | ED-49187 | SETOP | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 8.24 | 10.67 | 32.01 | OK
5.5 | ED-49155 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 302 X 302 X 122 MM | UN | 13 | 123.79 | 160.26 | 2083.38 | OK
5.6 | ED-49197 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 1 | 194.6 | 251.93 | 251.93 | OK
5.7 | ED-49268 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | UN | 1 | 47.91 | 62.02 | 62.02 | OK
5.8 | ED-49278 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A | UN | 1 | 49.71 | 64.35 | 64.35 | OK
5.9 | ED-15117 | SETOP | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | UN | 1 | 152.67 | 197.65 | 197.65 | OK
5.10 | ED-49527 | SETOP | SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA | UN | 1 | 275.46 | 356.61 | 356.61 | OK
5.11 | ED-13343 | SETOP | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | UN | 24 | 14.42 | 18.67 | 448.08 | OK
5.12 | ED-49523 | SETOP | RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 120V COM CAPACIDADE DE CARGA 1200VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 38.06 | 49.27 | 49.27 | OK
5.13 | ED-48971 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | M | 17.9 | 19.68 | 25.48 | 456.09 | OK
5.14 | ED-48966 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V | M | 2.9 | 13.73 | 17.77 | 51.53 | OK
5.15 | ED-48956 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | M | 447.4 | 6.28 | 8.13 | 3637.36 | OK
5.16 | ED-49309 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 161.8 | 13.73 | 17.77 | 2875.19 | OK
5.17 | ED-49414 | SETOP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | M | 3 | 8.42 | 10.9 | 32.7 | OK
5.18 | ED-17953 | SETOP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | M | 39 | 7.28 | 9.42 | 367.38 | OK
SUB -TOTAL DO ITEM 3 | [7 empty] | 28097.13
6 |  |  | MURO ARRIMO
6.1 |  |  | FUNDAÇÕES
6.1.1 | TER-ESC-035 | SETOP | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H<= 1,50 M | M³ | 3.8 | 8.54 | 11.06 | 42.03 | ok
6.1.2 | ED-49810 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M² | 75.96 | 58.57 | 75.82 | 5759.29 | ok
6.1.3 | ED-49629 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 17.72 | 712.12 | 921.91 | 16336.25 | ok
6.1.4 | ED-48192 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m2 | 23.46 | 59.79 | 77.4 | 1815.8 | OK
6.1.5 | ED-48298 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 592.88 | 13.08 | 16.93 | 10037.46 | ok
6.1.6 | RO-40234 | SETOP | Reaterro e compactação manual de vala | M³ | 28.53 | 31.53 | 40.82 | 1164.59 | ok
SUB -TOTAL DO ITEM 3 | [7 empty] | 35155.42
7 |  |  | PINTURA
7.1 | ED-50514 | SETOP | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 13.58 | 5.3 | 6.86 | 93.1588
7.2 | ED-9013 | SETOP | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR | M² | 27.16 | 21.9 | 28.35 | 769.986
SUB -TOTAL DO ITEM 4 | [7 empty] | 863.1448
VALOR TOTAL DA OBRA: | [7 empty] | 296315.7948
|  | ________________________________________________________ |  | _____________________________________________________
|  | Luan Gonçalves Matos |  | Prefeito Municipal
|  | CREA/MG 199.844/D-MG |  | Marcus Vinicius Ferreira Carvalho

## BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRA DE EDIFICAÇÃO
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 3.42% | 4% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 4.94% | 6.16% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.96% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 1.29% | 1.77% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.53% | 0.8% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 0.76% | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 16.96% | 16.96% | 16.96% | 16.96% | 10.94% | 13.36%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.85% | 90.35% | 89.85% | 89.35% | 91.85% | 89.35%
BDI |  | 28.75% | 29.46% | 30.18% | 30.91% | 20.78% | 26.88%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) INCIDÊNCIA.
___________________________ Marcelo Braga Padiglione Engenheiro Civil CREA 146.219/D

## MEMORIA
MEMORIA DE CÁCULO
OBJETO: | REFORMA DA PRAÇA DO CENTENÁRIO NO BAIRRO ALTO CLARO
LOCAL: | BAIRRO ALTO CLARO BRASILIA DE MINAS/MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP NORTE OUTUBRO 2022 DESONERADO / SINAPI
PRAÇA DO CENTENÁRIO
SERVIÇOS PRELIMINARES
DESCRIÇÃO: | 1.1 | SETOP | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 85 X 50 CM
CÓDIGO: | ED-50635
|  |  | Compr. | Larg. | Altura | Repet. | Área Total (m²) | OBS:
|  |  | 0.85 | 0.5 |  |  | 0.43 | CONFORME PROJETO
TOTAL | [6 empty] | 0.43
DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM
DESCRIÇÃO: | 2.1 | SETOP | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO
CÓDIGO: | ED-50635
|  |  | M |  |  |  | METRO (m) | OBS:
|  |  | 112.86 |  |  |  | 112.86 | CONFORME PROJETO
TOTAL | [6 empty] | 112.86
DESCRIÇÃO: | 2.2 | SETOP | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | [5 empty] | OK
CÓDIGO: | ED-48440
|  |  | ÁREA M² | Espessura |  |  | Volume (m3) | OBS:
|  |  | 44.24 | 0.2 |  |  | 8.85 | MURETA DE CONTENÇÕES EXISTENTE
TOTAL | [6 empty] | 8.85
DESCRIÇÃO: | 2.3 | SETOP | Demolição mecânica de concreto armado
CÓDIGO: | RO-41602
|  |  | Volume (m3) |  |  |  | Volume Total (m³) | OBS:
COMPACTAÇÃO NA OBRA |  |  | 28 |  |  |  | 28 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA EXISTENTE
TOTAL | [6 empty] | 28
DESCRIÇÃO: | 2.4 | SETOP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA
CÓDIGO: | ED-51123 | [7 empty] | OK
|  |  | ÁREA M² | Espessura |  |  | Volume Total (m³) | OBS:
COMPACTAÇÃO NA OBRA |  |  | 364.23 | 0.05 |  |  | 18.21 | CONFORME PROJETO
TOTAL | [6 empty] | 18.21
DESCRIÇÃO: | 2.5 | SETOP | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA
CÓDIGO: | ED-51132 | [7 empty] | OK
|  |  | ÁREA M² | Espessura |  |  | Volume Total (m³) | OBS:
BOTA FORA |  |  | 364.23 | 0.05 |  |  | 18.21 | CONFORME PROJETO
TOTAL | [6 empty] | 18.21
DESCRIÇÃO: | 2.6 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | [5 empty] | OK
CÓDIGO: | ED-51129
|  |  | VOLUME | Distancia |  |  | Volume x Distancia (m3xkm) | OBS:
BOTA FORA |  |  | 18.21 | 5.38 |  |  | 97.97 | CONFORME PROJETO
TOTAL | [6 empty] | 97.97
PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO
DESCRIÇÃO: | 3.1 | SETOP | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-50417
|  |  | ÁREA M² |  |  |  | Área (m²) | OBS:
PASSEIO INTERTRAVADO |  |  | 660.47 |  |  |  | 660.47 | ÁREA RETIRADA DE PROJETO
TOTAL | [6 empty] | 660.47
DESCRIÇÃO: | 3.2 | SETOP | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-50586
|  |  | COMPRIMENTO | LARGURA |  |  | Área (m²) | OBS:
PISO DE ALERTA |  |  | 16.6 | 0.4 |  |  | 6.64 | Conforme projeto
TOTAL | [6 empty] | 6.64
DESCRIÇÃO: | 3.3 | SETOP | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-50587
|  |  | COMPRIMENTO | LARGURA |  |  | Área (m²) | OBS:
PISO DIRECIONAL |  |  | 169.69 | 0.4 |  |  | 67.88 | Conforme projeto
TOTAL | [6 empty] | 67.88
DESCRIÇÃO: | 3.4 | SETOP | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | [5 empty] | OK
CÓDIGO: | ED-51148
|  |  | UNIDADE |  |  |  | Unidadade | OBS:
|  |  | 8 |  |  |  | 8 | CONFORME PROJETO
TOTAL | [6 empty] | 8
DESCRIÇÃO: | 3.5 | SETOP | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | [5 empty] | OK
CÓDIGO: | ED-51139
|  |  | COMPRIMENTO |  |  |  | Comprimento (un) | OBS:
MEIO FIO |  |  | 640.08 |  |  |  | 640.08 | Canteiros, e calçada externa
TOTAL | [6 empty] | 640.08
DESCRIÇÃO: | 3.6 | SETOP | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA
CÓDIGO: | RO-40234 | [7 empty] | OK
|  |  | ÁREA | EXPESSURA |  |  | Comprimento (un) | OBS:
MEIO FIO |  |  | 364.23 | 0.06 |  |  | 21.85 | Canteiros, e calçada externa
TOTAL | [6 empty] | 21.85
DESCRIÇÃO: | 3.7 | SETOP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | [5 empty] | OK
CÓDIGO: | ED-51123
|  |  | COMPRIMENTO |  |  |  | Comprimento (un) | OBS:
MEIO FIO |  |  | 364.23 |  |  |  | 364.23 | Canteiros, e calçada externa
TOTAL | [6 empty] | 364.23
URBANIZAÇÃO
DESCRIÇÃO: | 4.1 | SETOP | PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | [5 empty] | OK
CÓDIGO: | ED-50436
|  |  | VOLUME | DISTANCIA |  |  | Área (m²) | OBS:
PALMEIRAS |  |  | 680.42 |  |  |  | 680.42 | CONFORME PROJETO
TOTAL | [6 empty] | 680.42
DESCRIÇÃO: | 4.2 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | [5 empty] | OK
CÓDIGO: | ED-51129
|  |  | M3xKM |  |  |  | M3xKM | OBS:
LIXEIRAS DUPLAS |  |  | 20.41 |  |  |  | 20.41 | conforme projeto
TOTAL | [6 empty] | 20.41
DESCRIÇÃO: | 4.3 | SETOP | BANCO EM ESTRUTURA MISTA COM FERRAGEM E MADEIRA COM 8 RÉGUAS DIMENSÃO DE 1,5 METROS DE LARGURA | [5 empty] | OK
CÓDIGO: | COTAÇÃO 02
|  |  | Quantidade |  |  |  | Quantidade (U) | OBS:
POSTE |  |  | 32 |  |  |  | 32 | CONFORME PROJETO
TOTAL | [6 empty] | 32
DESCRIÇÃO: | 5.1 | SETOP | POSTE DECORATIVO PARA 2 LUMINARIA | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-49497
|  |  | Quantidade |  |  |  | Quantidade (U) | OBS:
POSTE |  |  | 12 |  |  |  | 12 | CONFORME PROJ. ELÉTRICO
TOTAL | [6 empty] | 12
DESCRIÇÃO: | 5.2 | SETOP | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-20580
|  |  | Quantidade |  |  |  | Quantidade (U) | OBS:
PADRÃO DE ENERGIA |  |  | 1 |  |  |  | 1 | CONFORME PROJ. ELÉTRICO
TOTAL | [6 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 5.3 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-49499
|  |  | Quantidade |  |  |  | Quantidade (U) | OBS:
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  | 1 |  |  |  | 1 | CONFORME PROJ. ELÉTRICO
TOTAL | [6 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 5.4 | SETOP | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO: | ED-49187 | [7 empty] | ok
|  |  | Quantidade |  |  |  | Quantidade (U) | OBS:
CAIXA DE LIGAÇÃO |  |  | 3 |  |  |  | 3 | CONFORME PROJ. ELÉTRICO
TOTAL | [6 empty] | 3
DESCRIÇÃO: | 5.5 | SETOP | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 302 X 302 X 122 MM | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-49155
|  |  | Quantidade |  |  |  | Quantidade (U) | OBS:
CAIXA DE PASSAGEM |  |  | 13 |  |  |  | 13 | CONFORME PROJ. ELÉTRICO
TOTAL | [6 empty] | 13
DESCRIÇÃO: | 5.6 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
CÓDIGO: | ED-49197 | [7 empty] | ok
|  |  | Quantidade |  |  |  | Quantidade (U) | OBS:
CAIXA DE INSPEÇÃO |  |  | 1 |  |  |  | 1 | CONFORME PROJ. ELÉTRICO
TOTAL | [6 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 5.7 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-49268
|  |  | Quantidade |  |  |  | Quantidade (U) | OBS:
DISJUNTOR |  |  | 1 |  |  |  | 1 | CONFORME PROJ. ELÉTRICO
TOTAL | [6 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 5.8 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-49278
|  |  | Quantidade |  |  |  | Quantidade (U) | OBS:
DISJUNTOR |  |  | 1 |  |  |  | 1 | CONFORME PROJ. ELÉTRICO
TOTAL | [6 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 5.9 | SETOP | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA
CÓDIGO: | ED-15117 | [7 empty] | ok
|  |  | Quantidade |  |  |  | Quantidade (U) | OBS:
DISJUNTOR |  |  | 1 |  |  |  | 1 | CONFORME PROJ. ELÉTRICO
TOTAL | [6 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 5.10 | SETOP | SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-49527
|  |  | Quantidade |  |  |  | Quantidade (U) | OBS:
SUPRESSOR DE SURTO |  |  | 1 |  |  |  | 1 | CONFORME PROJ. ELÉTRICO
TOTAL | [6 empty] | 1
DESCRIÇÃO: | 5.11 | SETOP | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-13343
|  |  | Quantidade |  |  |  | Quantidade (U) | OBS:
LUMINÁRIA |  |  | 24 |  |  |  | 24 | CONFORME PROJ. ELÉTRICO
TOTAL | [6 empty] | 24
DESCRIÇÃO: | 5.12 | SETOP | RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 120V COM CAPACIDADE DE CARGA 1200VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-49523
|  |  | Quantidade |  |  |  | Quantidade (U) | OBS:
RELÉ |  |  | 1 |  |  |  | 1 | CONFORME PROJ. ELÉTRICO
TOTAL | [6 empty] | 1
1
DESCRIÇÃO: | 5.13 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-48971
|  |  | Comprimento |  |  |  | Comprimento (m) | OBS:
CABO FLEXÍVEL |  |  | 17.9 |  |  |  | 17.9 | CONFORME PROJ. ELÉTRICO
TOTAL | [6 empty] | 17.9
DESCRIÇÃO: | 5.14 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-48966
|  |  | Comprimento |  |  |  | Comprimento (m) | OBS:
CABO FLEXÍVEL |  |  | 2.9 |  |  |  | 2.9 | CONFORME PROJ.
TOTAL | [6 empty] | 2.9
DESCRIÇÃO: | 5.15 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-48956
|  |  | Comprimento |  |  |  | Comprimento (m) | OBS:
CABO FLEXÍVEL |  |  | 447.4 |  |  |  | 447.4 | CONFORME PROJ.
TOTAL | [6 empty] | 447.4
DESCRIÇÃO: | 5.16 | SETOP | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-49309
|  |  | Comprimento |  |  |  | Comprimento (m) | OBS:
ELETRODUTO |  |  | 161.8 |  |  |  | 161.8 | CONFORME PROJ.
TOTAL | [6 empty] | 161.8
DESCRIÇÃO: | 5.17 | SETOP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-49414
|  |  | Comprimento |  |  |  | Comprimento (m) | OBS:
ELETRODUTO |  |  | 3 |  |  |  | 3 | CONFORME PROJ.
TOTAL | [6 empty] | 3
DESCRIÇÃO: | 5.18 | SETOP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | [5 empty] | OK
CÓDIGO: | ED-17953
|  |  | Comprimento |  |  |  | Comprimento (m) | OBS:
ELETRODUTO |  |  | 39 |  |  |  | 39 | CONFORME PROJ.
TOTAL | [6 empty] | 39
MURO ARRIMO
FUNDAÇÃO
DESCRIÇÃO: | 6.1.1 | SETOP | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H<= 1,50 M | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | TER-ESC-035
|  |  | M | Altura | Largura |  | Quantidade (M³) | OBS:
ESCAVAÇÃO |  |  | 63.3 | 0.4 | 0.15 |  | 3.8 | CONFORME PROJ.
TOTAL | [6 empty] | 3.8
DESCRIÇÃO: | 6.1.2 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-49810
|  |  | M² | Altura | repetição |  | Área (m²) | OBS:
FORMA |  |  | 63.3 | 0.3 | 4 |  | 75.96 | CONFORME PROJ.
TOTAL | [6 empty] | 75.96
DESCRIÇÃO: | 6.1.3 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | [5 empty] | ok
CÓDIGO: | ED-49629
|  |  | M³ |  |  |  | Volume (m³) | OBS:
CONCRETO ESTRUTURAL |  |  | 17.72 |  |  |  | 17.72 | CONFORME PROJ.
TOTAL | [6 empty] | 17.72
DESCRIÇÃO: | 6.1.4 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
CÓDIGO: | ED-48192
|  |  | M² |  |  |  | Metro quadrado (m²) | OBS:
CONCRETO ESTRUTURAL |  |  | 23.46 |  |  |  | 23.46 | CONFORME PROJ.
TOTAL | [6 empty] | 23.46
DESCRIÇÃO: | 6.1.5 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | [5 empty] | OK
CÓDIGO: | ED-48298
|  |  | kg |  |  |  | kg | OBS:
AÇO |  |  | 592.88 |  |  |  | 592.88 | CONFORME PROJETO
TOTAL | [6 empty] | 592.88
DESCRIÇÃO: | 6.1.6 | SETOP | Reaterro e compactação manual de vala | [5 empty] | OK
CÓDIGO: | RO-40234
|  |  | M³ |  |  |  | Comprimento (m) | OBS:
REATERRO |  |  | 28.53 |  |  |  | 3.05 | CONFORME PROJ.
TOTAL | [6 empty] | 3.05
PINTURA
DESCRIÇÃO: | 7.1 | SETOP | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
CÓDIGO: | ED-50514
|  |  | M² |  |  |  | M² | OBS:
|  |  | 202.56 |  |  |  | 13.58 | CONFORME PROJETO
TOTAL | [6 empty] | 13.58
DESCRIÇÃO: | 7.2 | SETOP | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR
CÓDIGO: | ED-9013
|  |  | M² |  |  |  | M² | OBS:
|  |  | 27.16 |  |  |  | 27.16 | CONFORME PROJETO
TOTAL | [6 empty] | 27.16
_________________________________________________ |  |  |  |  | _____________________________________________________
Luan Gonçalves Matos |  |  |  |  | Prefeito Municipal
CREA/MG 199.844/D-MG |  |  |  |  | Marcus Vinicius Ferreira Carvalho

## CRONOGRAMA
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS /MG
OBRA: REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ | [11 empty] | 2025-09-17
LOCAL: CENTRO - BRASILIA DE MINAS/MG | [8 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | LDI | 29.46%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP NORTE OUTUBRO 2022 DESONERADO / COTAÇOES | [8 empty] | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Mêses
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS |  | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO % | [5 empty] | SERVIÇOS A EXECUTAR
[5 empty] | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04
[5 empty] | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
TÉRREO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1224.98 | 0.4134% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2 | DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM |  | 34473.57 | 11.63% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO |  | 119001.55 | 40.16% | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100%
4 | URBANIZAÇÃO |  | 77500 | 26.15% |  |  | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100%
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 28097.13 | 9.482% | 25% | 25% | 25% | 50% | 25% | 75% | 25% | 100%
6 | FUNDAÇÕES |  | 35155.42 | 11.86% |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100%
8 | PINTURA |  | 863.1448 | 0.2913% | [5 empty] | 0% | 100% | 100%
[5 empty] | 50% | 50% | 50% | 100% |  | 100% |  | 100%
Total em percentual |  |  | 296315.7948 | 100%
Total em real |  |  |  |  | 102223.6075 | 102223.6075 | 140430.4775 | 242654.085 | 45774.2825 | 288428.3675 | 7887.4273 | 296315.7948
|  | _______________________________________ Prefeito Municipal Marcus Vinicius Ferreira Carvalho |  |  |  |  | _____________________________________ Luan Gonçalves Matos Engenheiro Civil CREA 146.219/D
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Apoio a Infra-estrutura Municipal
Diretoria de Prestação de Contas
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS
Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Rua Coronel Sansão, nº 375 - Centro - CEP: 39.330-000

## COTAÇÕES
COTAÇÕES MATERIAIS
ITEM | PRODUTO | COTAÇÕES (INCLUSO FRETE) |  |  | ADOTADO (MÉDIA)
|  | COTAÇÃO 01 https://www.inspirehome.com.br/poste-de-luz-saturno-duplo-externo-220x70x40cm-aco-fosfatizado-e-vidro-ideal-iluminac-o-p-28-25146199/p?utm_source=chatgpt.com | COTAÇÃO 02-https://www.mercadolivre.com.br/poste-jardim-com-globo-220m-frete-gratis/up/MLBU1089976681?utm_source=chatgpt.com | COTAÇÃO 3-https://www.lojaeletrica.com.br/poste-ideal-preto-globo-boca-10-2xe27-2-20m-pi28-2.html?mp_feed=MTozOkdhcUdwanR6WEV5eXpJQVZYQTRxOUtHcnhjSE1wTnFvMHJUdFp5OD0%3D&utm_source=chatgpt.com
1 | Poste Luminária Dupla | 1013.68 | 626.69 | 912.45 | 850.94
COTAÇÕES MATERIAIS BANCOS
ITEM | PRODUTO | COTAÇÕES (INCLUSO FRETE) |  |  | ADOTADO (MÉDIA)
|  | COTAÇÃO 01 https://www.magazineluiza.com.br/banco-de-jardim-tamandua-estilo-praca-150cm-10-reguas-madeira-stok/p/ae270j3ah8/mo/bcae/?seller_id=madeirastok&region_id=123466&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=84427&utm_campaign=google_eco_per_ven_pla_mo_sor_3p_mo1-mo2-b-0326&utm_content=&partner_id=84427&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=23594815623&gclid=CjwKCAjwtcHPBhADEiwAWo3sJlDeoqfPgBxAgMIeLCjWYIuLR0JgBkHGI0kBGQ28nMg4ur7Shb_KYBoC3G8QAvD_BwE | COTAÇÃO 02https://www.kinderplay.com.br/carrinho/index | COTAÇÃO 3-https://www.leroymerlin.com.br/banco-de-jardim-tamandua-em-ferro-8-reguas-madeira-verniz_1572159949?gad_campaignid=23686328093#caracteristicas-tecnicas
1 | Banco de praça pública | 682.8 | 1883.85 | 881.86 | 1149.5033
_____________________________________ Luan Gonçalves Matos Engenheiro Civil CREA 146.219/D

## MEMORIA DE CALCULO FERRAGEM
ESTRUTURA | COMPR. | QUAN. | UND | C.TOTAL (m) | BITOLA | PESO/M | PESO
ARRANQUE | 135 | 4 | 14 | 75.6 | 10MM | 0.617 | 46.65 | 51.32
SAPATAS | 73 | 12 | 14 | 8.76 | 8MM | 0.395 | 3.46 | 3.81
PILAR | 100 | 4 | 14 | 56 | 10MM | 0.617 | 34.55 | 38.01
ESTRIBO PILAR | 73 | 7 | 14 | 71.54 | 5MM | 0.154 | 11.02 | 12.12
ESTRIBO ARRANQUE | 80 | 9 | 14 | 100.8 | 5MM | 0.154 | 15.52 | 17.07
ESTRIBO VIGAS | 80 | 232 | 2 | 371.2 | 5MM | 0.154 | 57.16 | 62.88
VIGAS | 3809 | 4 | 2 | 304.72 | 8MM | 0.395 | 120.36 | 132.4
5MM | 83.7 | KG
8MM | 123.82 | KG
10MM | 81.2 | KG
PESO TOTAL | 288.72 | 317.59
FORMA VIGAS | 63.51 | 0.2 | 4 |  | 50.808
FORMA PILARES | 26 | 1 | 0.2 | 2 | 10.4
[5 empty] | 61.208 | 67.3288
3460
2891
6351

## Planilha1
ESTRUTURA | COMPR. | QUAN. | UND | C.TOTAL (m) | BITOLA | PESO/M | PESO
ARRANQUE | 135 | 4 | 12 | 64.8 | 10MM | 0.617 | 39.98 | 43.98
SAPATAS | 73 | 12 | 12 | 8.76 | 8MM | 0.395 | 3.46 | 3.81
PILAR | 100 | 4 | 12 | 48 | 10MM | 0.617 | 29.62 | 32.58
ESTRIBO PILAR | 80 | 7 | 12 | 67.2 | 5MM | 0.154 | 10.35 | 11.39
ESTRIBO ARRANQUE | 80 | 9 | 12 | 86.4 | 5MM | 0.154 | 13.31 | 14.64
ESTRIBO VIGAS | 80 | 232 | 2 | 371.2 | 5MM | 0.154 | 57.16 | 62.88
VIGAS | 3050 | 4 | 2 | 244 | 8MM | 0.395 | 96.38 | 106.02
5MM | 80.82 | KG
8MM | 99.84 | KG
10MM | 69.6 | KG
PESO TOTAL | 250.26 | 275.29
275.29
317.59
592.88