## Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZELÂNDIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: VARZELÂNDIA | [5 empty] | FOLHA Nº: 01/02
OBRA: PRAÇA COMUNIDADE DE GAVIÃO |  |  | CODIGO DA OBRA: |  |  | DATA: | 2024-06-17
LOCAL: COMUNIDADE DE GAVIÃO - ZONA RURAL- VARZELÂNDIA/MG. |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: PLANILHA DE PREÇOS SETOP DE REGIÃO NORTE -ABRIL DE 2024- COM DESONERAÇÃO |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES |  |  |  | ISS=3% |  | BDI | 26.37%
COORDENADAS GEOGRAFICAS |  |  | LATITUDE: -15.669619° |  | LONGITUDE: -44.022240°
Composição do BDI sugerida |  | Intervalos admissíveis sem justificativa | Composição de BDI Adotada |  | BDI Proposto: |  | 26.37% | 24.94%
Seguros e Garantias (S/G) |  | De 0,32 % até 0,74 % | Garantia: | 0.35% | BDI = (1+AC+S+G+R)x(1+DF)x(1+L) -1 1-I Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) |  | De 0,50% até 0,97 % | Risco: | 0.5%
Despesas financeiras (DF) |  | De 1,02% até 1,21% | Despesas financeiras: | 1.05%
Administração Central (AC) |  | De 3,80% até 4,67% | Administração central: | 4%
Lucro (L) |  | De 6,64% até 8,69% | Lucro: | 6.9%
Tributos (T) |  | Conforme legislação | Tributos: | 9.35%
ITEM | CÓDIGO DEER/MG | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1194.66
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 3.13 | 302.03 | 381.68 | 1194.66
2 |  | MEIO FIO |  |  |  |  | 2527.2
2.1 | 94275 SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | UNID. | 36 | 55.55 | 70.2 | 2527.2
3 |  | PISOS |  |  |  |  | 12091.81
3.1 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 135.97 | 4.95 | 6.26 | 851.17
3.2 | 92403 SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 135.97 | 65.42 | 82.67 | 11240.64
4 |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 17568.28
4.1 | COMPOSIÇÃO 00/01 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 2 LUMINARIA REFLETORA E POTENCIA DE 150 W EM POSTE DE DE AÇO GALVANIZADO 6 M DE ALTURA (COMPLETA) | UNID. | 2 | 3339.33 | 4219.91 | 8439.82
4.2 | ED-49874 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X60CM | UNID. | 3 | 310.96 | 392.96 | 1178.88
4.3 | ED-49498 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UNID. | 1 | 151.24 | 191.12 | 191.12
4.4 | ED-49245 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A | UNID. | 2 | 77.42 | 97.84 | 195.68
4.5 | ED-49309 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 20.95 | 24.08 | 30.43 | 637.51
4.6 | ED-49339 | FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 10 MM2 | M | 62.85 | 40.49 | 51.17 | 3216.03
4.7 | ED-20580 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UNID. | 1 | 2935.22 | 3709.24 | 3709.24
5 |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 384.34
5.1 | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UNID | 1 | 304.14 | 384.34 | 384.34
6 |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 7495.96
6.1 | ED-50433 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | UNID. | 4 | 9.79 | 12.37 | 49.48
6.2 | ED-25493 | FORNECIMENTO DE ÁRVORE COM ALTURA MÉDIA DE 2 ,00M, EXCLUSIVE PLANTIO | UNID. | 4 | 97.4 | 123.08 | 492.32
6.3 | ED-48360 | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) | UNID. | 3 | 863.57 | 1091.29 | 3273.87
6.4 | ED-15446 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA | UNID. | 3 | 325.16 | 410.9 | 1232.7
6.5 | 103310 SINAPI | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UNID. | 1 | 1282.54 | 1620.75 | 1620.75
6.6 | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10 | 22.64 | 28.61 | 286.1
6.7 | ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 46.99 | 59.38 | 59.38
6.8 | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UNID. | 1 | 380.91 | 481.36 | 481.36
TOTAL GERAL DA OBRA | [5 empty] | 41262.25
|  | Ruan Phelippe de Carvalho Souza |  | VALQUÍRIA RODRIGUES CARDOSO
|  | Arquiteto e Urbanista CAU/MG A268670-8 |  | PREFEITA MUNICIPAL

## Memorial de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZELÂNDIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
MEMORIAL DE CÁLCULO
PREFEITURA: MUNICIPIO DE VARZELÂNDIA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PRAÇA COMUNIDADE DE GAVIÃO |  |  |  |  | DATA: | 2024-06-17
LOCAL: COMUNIDADE DE GAVIÃO - ZONA RURAL- VARZELÂNDIA/MG.
ITEM | CÓDIGO SETOP/MG | DESCRIÇÃO | UNIDADE | FORMULA |  | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | (2,50 x 1,25) = |  | 3.13
2 |  | MEIO FIO ENTORNO DA PRAÇA
2.1 | 94275 SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | UNID. | (4,25+7,20+24,30)= |  | 36
3 |  | PISOS
2.1 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | ((4,25+7,20)/2) X ((23,20+24,30)/2)= |  | 135.97
2.2 | 92403 SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | ((4,25+7,20)/2) X ((23,20+24,30)/2)= |  | 135.97
4 |  | ILUMINAÇÃO
4.1 | COMPOSIÇÃO 00/01 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 2 LUMINARIA REFLETORA E POTENCIA DE 150 W EM POSTE DE DE AÇO GALVANIZADO 6 M DE ALTURA (COMPLETA) | UNID. | 2 |  | 2
4.2 | ED-49874 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X60CM | UNID. | 3 |  | 3
4.3 | ED-49498 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UNID. | 1 |  | 1
4.4 | ED-49245 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A | UNID. | 2 |  | 2
4.5 | ED-49309 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | (8,15+12,80)= |  | 20.95
4.6 | ED-49339 | FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 10 MM2 | M | (8,15+12,80)x3= |  | 62.85
4.7 | ED-20580 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UNID. | 1 |  | 1
5 |  | ACESSIBILIDADE
5.1 | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UNID | 1 |  | 1
6 |  | PAISAGISMO
6.1 | ED-50433 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | UNID. | 4 |  | 4
6.2 | ED-25493 | FORNECIMENTO DE ÁRVORE COM ALTURA MÉDIA DE 2 ,00M, EXCLUSIVE PLANTIO | UNID. | 4 |  | 4
6.4 | ED-48360 | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) | UNID. |  | 3 | 3
6.5 | ED-15446 | BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA | UNID. | 3 |  | 3
6.6 | 103310 SINAPI | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UNID. | 1 |  | 1
6.7 | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10 |  | 10
6.8 | ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 |  | 1
6.8 | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UNID. | 1 |  | 1
|  | Ruan Phelippe de Carvalho Souza |  | VALQUÍRIA RODRIGUES CARDOSO
|  | Arquiteto e Urbanista CAU/MG A268670-8 |  | PREFEITA MUNICIPAL

## BDI
Quadro de Composição do BDI
PREFEITURA: VARZELÂNDIA
OBRA: PRAÇA COMUNIDADE DE GAVIÃO
LOCAL: COMUNIDADE DE GAVIÃO - ZONA RURAL- VARZELÂNDIA/MG.
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 40%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 3%
BDI
TIPO DE OBRA
Construção de Praças, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado
Administração Central | [5 empty] | AC | 3.8%
Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 0.8%
Risco | [5 empty] | R | 1.1%
Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 1%
Lucro | [5 empty] | L | 7.3%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 1.2%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 4.5%
BDI COM desoneração | [5 empty] | BDI DES | 26.37%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
Tributos => (CP+ISS+CRPB) = 9,35%
Varzelândia, MG |  |  |  | 2024-06-17
Local |  |  |  | Data
Responsável Técnico |  |  |  | Valquíria Rodrigues Cardoso
Nome: | Ruan Phelippe de Carvalho Souza |  |  | Prefeita Municipal
Arquiteto e Urbanista CAU/MG A268670-8

## Cronograma Fisico Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZELÂNDIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA DEPUTADO CÍCERO DUMONT, 30 - CENTRO - CEP 39.450-000 - VARZELÂNDIA-MG - FONE 0**38 3625 1318
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZELÂNDIA |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 41262.25 | DATA: | 2024-06-17
OBRA: PRAÇA COMUNIDADE DE GAVIÃO |  |  | LOCAL: COMUNIDADE DE GAVIÃO - ZONA RURAL- VARZELÂNDIA/MG. |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 04 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.895% | 100%
|  |  | Financeiro | 1194.66 | 1194.66 | 0
3 |  | MEIO FIO | Físico % | 6.125% | 70% | 30%
|  |  | Financeiro | 2527.2 | 1769.04 | 758.16 | 0
3 |  | PISOS | Físico % | 29.3% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 12091.81 | 6045.905 | 6045.905 | 0
4 |  | ILUMINAÇÃO | Físico % | 42.58% |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 17568.28 | 0 |  | 17568.28
5 |  | ACESSIBILIDADE | Físico % | 0.9315% |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 384.34 | 0 | 192.17 | 192.17
6 |  | PAISAGISMO | Físico % | 18.17% | 100%
|  |  | Financeiro | 7495.96 | 7495.96 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 40% | 16.96% | 43.04%
|  |  | Financeiro | 41262.25 | 16505.565 | 6996.235 | 17760.45
| Ruan Phelippe de Carvalho Souza |  |  |  | VALQUÍRIA RODRIGUES CARDOSO
| Arquiteto e Urbanista CAU/MG A268670-8 |  |  |  | PREFEITA MUNICIPAL

## Composição
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZELÂNDIA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA DEPUTADO CÍCERO DUMONT, 30 - CENTRO - CEP 39.450-000 - VARZELÂNDIA-MG - FONE 0**38 3625 1318
COMPOSIÇÃO
OBRA: | PRAÇA DO GAVIÃO |  |  |  | DATA: | 2024-06-17
LOCAL: | COMUNIDADE DE GAVIÃO -ZONA RURAL - VARZELÂNDIA/MG
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | PREÇO UNIT | DESONERADO
COMPOSIÇÃO | 00/01 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 2 LUMINARIA REFLETORA E POTENCIA DE 150 W EM POSTE DE DE AÇO GALVANIZADO 6 M DE ALTURA (COMPLETA) | UNIDADE |  |  | 3399.3271
SINAPI-I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 9 | 31.52 | 283.68
COMPOSIÇÃO -SETOP | MATED-11248 | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | M3 | 0.0854 | 123.03 | 10.5068
COMPOSIÇÃO -SETOP | MATED-11258 | CIMENTO PORTLAND CP IIE-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA) | KG | 30.7 | 0.78 | 23.946
COMPOSIÇÃO -SETOP | MATED-11250 | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 1¦ GRANULOMETRIA: 9,5- 19MM) | M3 | 0.0803 | 161.87 | 12.9982
SINAPI-I | 5052 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UNIDADE | 1 | 1494.49 | 1494.49
SINAPI | 42247 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UNIDADE | 2 | 583.09 | 1166.18
SINAPI-I | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | UNIDADE | 0.18 | 265.43 | 47.7774
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.931 | 320.29 | 298.19
SETOP | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 3.025 | 20.35 | 61.5588
25.06
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | PREÇO UNIT | DESONERADO
COMPOSIÇÃO | 00/02 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 4 LUMINARIA REFLETORA E POTENCIA DE 150 W EM POSTE DE DE AÇO GALVANIZADO 6 M DE ALTURA (COMPLETA) | UNIDADE |  |  | 4620.8007
SINAPI-I | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 9 | 31.52 | 283.68
COMPOSIÇÃO -SETOP | MATED-11248 | AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA) | M3 | 0.0854 | 123.03 | 10.5068
COMPOSIÇÃO -SETOP | MATED-11258 | CIMENTO PORTLAND CP IIE-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA) | KG | 30.7 | 0.78 | 23.946
COMPOSIÇÃO -SETOP | MATED-11250 | PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 1¦ GRANULOMETRIA: 9,5- 19MM) | M3 | 0.0803 | 161.87 | 12.9982
SINAPI-I | 14166 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UNIDADE | 1 | 1494.49 | 1494.49
SINAPI | 42247 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UNIDADE | 4 | 583.09 | 2332.36
SINAPI-I | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | UNIDADE | 0.18 | 265.43 | 47.7774
MERCADO | 1 | SUPORTE PARA 4 LUMINARIA PUBLICA | UNIDADE | 1 | 320.29 | 320.29
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 0.931 | 20.35 | 18.9459
SETOP | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 3.025 | 25.06 | 75.8065
Ruan Phelippe de Carvalho Souza
Arquiteto e Urbanista CAU/MG A268670-8