## PO-PLE
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Evento | Evento | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | CALÇAMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL JÁ EXECUTADOS: | [6 empty] | 829394.98
Serviço | 1.1 | Cotação | 001 | CALÇAMENTO COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO, INCLUINDO A EXECUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETA, CONFORME LICITADO | 1 | UN | 829394.98 | 655233.83 | 26,58% | 829394.98 | 829394.98 |  | 1 | CALÇAMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL JÁ EXECUTADOS: | 1 | OBRA EXECUTADA PARCIALMENTE CONFORME CONTRATO - (CALÇAMNETO, MEIO-FIO E SARJETAS) | 1 | 829394.98
Macrosserviço | 2 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: | [6 empty] | 198963.13
Serviço | 2.1 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | 2661.83 | M2 | 5.02 | 5.02 | 26,58% | 6.35 | 16902.63 |  | 2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: | 2 | RUA TEODOMIRO GONÇALVES DE SOUZA - A EXECUTAR | 839.7 | 5332.1
[15 empty] | 3 | RUA PEDRO MIRANDA - A EXECUTAR | 716.85 | 4552
[15 empty] | 4 | RUA GERACINA FERREIRA - A EXECUTAR | 1105.28 | 7018.53
Serviço | 2.2 | SINAPI | 104738 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | 266.19 | M3 | 86.62 | 86.62 | 26,58% | 109.64 | 29185.07 |  | 2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: | 2 | RUA TEODOMIRO GONÇALVES DE SOUZA - A EXECUTAR | 83.97 | 9206.47
[15 empty] | 3 | RUA PEDRO MIRANDA - A EXECUTAR | 71.69 | 7860.09
[15 empty] | 4 | RUA GERACINA FERREIRA - A EXECUTAR | 110.53 | 12118.51
Serviço | 2.3 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 127.77 | M3 | 887.49 | 887.49 | 26,58% | 1123.38 | 143534.27 |  | 2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: | 2 | RUA TEODOMIRO GONÇALVES DE SOUZA - A EXECUTAR | 40.31 | 45283.45
[15 empty] | 3 | RUA PEDRO MIRANDA - A EXECUTAR | 34.41 | 38655.51
[15 empty] | 4 | RUA GERACINA FERREIRA - A EXECUTAR | 53.05 | 59595.31
Serviço | 2.4 | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | 45.24 | M2 | 163.12 | 163.12 | 26,58% | 206.48 | 9341.16 |  | 2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: | 2 | RUA TEODOMIRO GONÇALVES DE SOUZA - A EXECUTAR | 17.16 | 3543.2
[15 empty] | 3 | RUA PEDRO MIRANDA - A EXECUTAR | 9.36 | 1932.65
[15 empty] | 4 | RUA GERACINA FERREIRA - A EXECUTAR | 18.72 | 3865.31
Macrosserviço | 3 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA: | [6 empty] | 27180.82
Serviço | 3.1 | Cotação | 034723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | 10.74 | M2 | 736.31 | 736.31 | 26,58% | 932.02 | 10009.89 |  | 3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA: | 2 | RUA TEODOMIRO GONÇALVES DE SOUZA - A EXECUTAR | 6.18 | 5759.88
[15 empty] | 3 | RUA PEDRO MIRANDA - A EXECUTAR | 1.5 | 1398.03
[15 empty] | 4 | RUA GERACINA FERREIRA - A EXECUTAR | 3.06 | 2851.98
Serviço | 3.2 | Cotação | 021013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | 99 | M | 71.4 | 71.4 | 26,58% | 90.38 | 8947.62 |  | 3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA: | 2 | RUA TEODOMIRO GONÇALVES DE SOUZA - A EXECUTAR | 57 | 5151.66
[15 empty] | 3 | RUA PEDRO MIRANDA - A EXECUTAR | 15 | 1355.7
[15 empty] | 4 | RUA GERACINA FERREIRA - A EXECUTAR | 27 | 2440.26
Serviço | 3.3 | Cotação | 013521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | 26 | UN | 105.18 | 105.18 | 26,58% | 133.14 | 3461.64 |  | 3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA: | 2 | RUA TEODOMIRO GONÇALVES DE SOUZA - A EXECUTAR | 12 | 1597.68
[15 empty] | 3 | RUA PEDRO MIRANDA - A EXECUTAR | 10 | 1331.4
[15 empty] | 4 | RUA GERACINA FERREIRA - A EXECUTAR | 4 | 532.56
Serviço | 3.4 | Cotação | 021012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | 39 | M | 54.71 | 54.71 | 26,58% | 69.25 | 2700.75 |  | 3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA: | 2 | RUA TEODOMIRO GONÇALVES DE SOUZA - A EXECUTAR | 18 | 1246.5
[15 empty] | 3 | RUA PEDRO MIRANDA - A EXECUTAR | 15 | 1038.75
[15 empty] | 4 | RUA GERACINA FERREIRA - A EXECUTAR | 6 | 415.5
Serviço | 3.5 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 45.9 | M2 | 35.47 | 35.47 | 26,58% | 44.9 | 2060.92 |  | 3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA: | 2 | RUA TEODOMIRO GONÇALVES DE SOUZA - A EXECUTAR | 22.95 | 1030.46
[15 empty] | 4 | RUA GERACINA FERREIRA - A EXECUTAR | 22.95 | 1030.46
[17 empty] | Total: | 1055538.93
[17 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 0

## CFF - PLE
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento
1 | CALÇAMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL JÁ EXECUTADOS: | 1 | OBRA EXECUTADA PARCIALMENTE CONFORME CONTRATO - (CALÇAMNETO, MEIO-FIO E SARJETAS) | 1
2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: | 2 | RUA TEODOMIRO GONÇALVES DE SOUZA - A EXECUTAR | 2
2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: | 3 | RUA PEDRO MIRANDA - A EXECUTAR | 2
2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES: | 4 | RUA GERACINA FERREIRA - A EXECUTAR | 3
3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA: | 2 | RUA TEODOMIRO GONÇALVES DE SOUZA - A EXECUTAR | 3
3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA: | 3 | RUA PEDRO MIRANDA - A EXECUTAR | 3
3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA: | 4 | RUA GERACINA FERREIRA - A EXECUTAR | 3