## BDI
COMPOSIÇÃO DE BDI
| MUNICÍPIO: | DELFIM MOREIRA ISS 4%
| OBRA: | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM PERES
| DATA: | AGOSTO DE 2024
REVISÃO ZERO
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 4%
TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios
Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | [5 empty] | AC | 4.48% | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 1% | 0.8% | 0.8% | 1%
Risco | [5 empty] | R | 1.27% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 1.39% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | [5 empty] | L | 8.96% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 2% | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 0% | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [5 empty] | BDI PAD | 24.99% | 20.34% | 22.12% | 25%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 4%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Ana Paula Mota Alves
Engenheira Civil
CREA SP 5062224000 visto MG 22220

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO: |  | DELFIM MOREIRA ISS 4%
OBRA: |  | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM PERES
DATA: |  | AGOSTO DE 2024
REVISÃO ZERO
BDI: |  | 24.99%
REF.: |  | SINAPI BH JULHO/2024 NÃO-DESONERADO
SEINFRA-MG SUL ABRIL/2024 NÃO DESONERADO
ITEM | REFERENCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI | CUSTO UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI
1. |  |  | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM PERES |  |  |  |  | 182906.34
1.1. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 12198.4
1.1.1. | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 121.99 | 152.48 | 12198.4
1.2. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 769.66
1.2.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2 | 307.89 | 384.83 | 769.66
1.3. |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 8999.6
1.3.1. | COMPOSIÇÃO | CPU 002 | REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA DE MADEIRA , SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | 21.69 | 19.24 | 24.05 | 521.64
1.3.2. | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 5.04 | 9.32 | 11.65 | 58.72
1.3.3. | SINAPI | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 292.88 | 1.87 | 2.34 | 685.34
1.3.4. | SINAPI | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 292.88 | 2.69 | 3.36 | 984.08
1.3.5. | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 5.67 | 3.47 | 4.34 | 24.61
1.3.6. | SEINFRA-MG | ED-48454 | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m2 | 5.67 | 15.27 | 19.09 | 108.24
1.3.7. | SEINFRA-MG | ED-48479 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m2 | 141.98 | 18.07 | 22.59 | 3207.33
1.3.8. | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.67 | 54.77 | 68.46 | 45.87
1.3.9. | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 241.65 | 11.14 | 13.92 | 3363.77
1.4. |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 325.56
1.4.1. | SINAPI | 89470 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 2.64 | 98.66 | 123.32 | 325.56
1.5. |  |  | CORREÇÃO ESTRUTURAL |  |  |  |  | 4338.07
1.5.1. | SEINFRA-MG | ED-48501 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m2 | 12.1 | 10.12 | 12.65 | 153.07
1.5.2. | SEINFRA-MG | ED-8005 | COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AÇO CA-60 Ø4,2MM, COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPAÇAMENTO DE 10CM, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m | 24.2 | 42.22 | 52.77 | 1277.03
1.5.3. | SEINFRA-MG | ED-50241 | TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE TRINCA EM ALVENARIA/ESTRUTURA, DIMENSÕES (50X12)CM, INCLUSIVE PINOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE REBOCO | un | 202 | 7.59 | 9.49 | 1916.98
1.5.4. | SEINFRA-MG | ED-50237 | ENTELAMENTO PREVENTIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCA, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE, LARGURA DE 25CM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO DE ACABAMENTO | m | 24.2 | 9.72 | 12.15 | 294.03
1.5.5. | SEINFRA-MG | ED-50729 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m2 | 12.1 | 13.38 | 16.72 | 202.31
1.5.6. | SEINFRA-MG | ED-50762 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 12.1 | 32.71 | 40.88 | 494.65
1.6. |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 26483.37
1.6.1. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 243.57 | 4.52 | 5.65 | 1376.17
1.6.2. | SEINFRA-MG | ED-50760 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 243.57 | 52.1 | 65.12 | 15861.28
1.6.3. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 243.57 | 30.37 | 37.96 | 9245.92
1.7. |  |  | PISO |  |  |  |  | 14619.68
1.7.1. | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 141.98 | 82.38 | 102.97 | 14619.68
1.8. |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 27520.44
1.8.1. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 821.36 | 4.32 | 5.4 | 4435.34
1.8.2. | SEINFRA-MG | ED-50509 | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m2 | 243.57 | 26.59 | 33.23 | 8093.83
1.8.3. | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 577.78 | 12.75 | 15.94 | 9209.81
1.8.4. | SEINFRA-MG | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | m2 | 93.87 | 31.45 | 39.31 | 3690.03
1.8.5. | SEINFRA-MG | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m2 | 43.91 | 38.11 | 47.63 | 2091.43
1.9. |  |  | COBERTURA e FORRO |  |  |  |  | 37364.56
1.9.1. | SINAPI | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 50.41 | 65.85 | 82.31 | 4149.25
1.9.2. | SINAPI | 96486 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 292.88 | 76.24 | 95.29 | 27908.54
1.9.3. | SINAPI | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 251.28 | 12.38 | 15.47 | 3887.3
1.9.4. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 15.83 | 29.69 | 37.11 | 587.45
1.9.5. | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 15.83 | 42.05 | 52.56 | 832.02
1.10. |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 14514.05
1.10.1. | SEINFRA-MG | ED-13888 | PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS | m2 | 1.68 | 423.74 | 529.63 | 889.78
1.10.2. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2.83 | 668.33 | 835.35 | 2364.04
1.10.3. | COMPOSIÇÃO | CPU 004 | FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 279.5 | 349.35 | 3493.5
1.10.4. | COMPOSIÇÃO | CPU 005 | FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 352.2 | 440.21 | 440.21
1.10.5. | SINAPI | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 11 | 146.52 | 183.14 | 2014.54
1.10.6. | SINAPI | 102170 | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 0.24 | 339.45 | 424.28 | 101.83
1.10.7. | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1109.12 | 1386.29 | 2772.58
1.10.8. | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3 | 407.82 | 509.73 | 1529.19
1.10.9. | SEINFRA-MG | ED-48163 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 3 | 138.57 | 173.2 | 519.6
1.10.10. | SEINFRA-MG | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m2 | 0.8 | 388.81 | 485.97 | 388.78
1.11. |  |  | OUTROS SERVIÇOS |  |  |  |  | 6121.6
1.11.1. | SEINFRA-MG | ED-18181 | PONTO DE EMBUTIR PARA GÁS EM TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, DN 1/2" (15MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ABASTECIMENTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 2 | 528.25 | 660.26 | 1320.52
1.11.2. | SEINFRA-MG | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 1 | 136.3 | 170.36 | 170.36
1.11.3. | SEINFRA-MG | ED-50223 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 1 | 157.24 | 196.53 | 196.53
1.11.4. | SEINFRA-MG | ED-21657 | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | m2 | 1.82 | 357.11 | 446.35 | 812.36
1.11.5. | SEINFRA-MG | ED-50691 | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM, APOIADA SOBRE ALVENARIA | m2 | 2.7 | 276.97 | 346.18 | 934.69
1.11.6. | SINAPI | 98685 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 3.3 | 62.39 | 77.98 | 257.33
1.11.7. | SEINFRA-MG | ED-48348 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | m | 2.6 | 51.13 | 63.91 | 166.17
1.11.8. | SEINFRA-MG | ED-48351 | TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | m | 4 | 14.56 | 18.2 | 72.8
1.11.9. | SEINFRA-MG | ED-50287 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA TANQUE (600X600X400MM), ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 1134.06 | 1417.46 | 1417.46
1.11.10. | SINAPI | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 132.69 | 165.85 | 165.85
1.11.11. | SINAPI | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 3 | 85.59 | 106.98 | 320.94
1.11.12. | SEINFRA-MG | ED-50842 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA | m3 | 0.08 | 2866.11 | 3582.35 | 286.59
1.12. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 25782.65
1.12.1. | SEINFRA-MG | ED-48469 | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC.) EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | un | 45 | 6.31 | 7.89 | 355.05
1.12.2. | COMPOSIÇÃO | CPU 006 | RE-INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE SOBREPOR | UND | 43 | 19.07 | 23.84 | 1025.12
1.12.3. | COMPOSIÇÃO | CPU 003 | CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR EM AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 82 | 43.05 | 53.81 | 4412.42
1.12.4. | SEINFRA-MG | ED-49187 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 84 | 11.12 | 13.9 | 1167.6
1.12.5. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1353.33 | 4.28 | 5.35 | 7240.32
1.12.6. | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 29.4 | 36.75 | 257.25
1.12.7. | SINAPI | 91957 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 51.1 | 63.87 | 127.74
1.12.8. | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 50.01 | 62.51 | 437.57
1.12.9. | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 34.69 | 43.36 | 2168
1.12.10. | SEINFRA-MG | ED-15763 | CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | un | 17 | 14.2 | 17.75 | 301.75
1.12.11. | SEINFRA-MG | ED-15114 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 1 | 122.74 | 153.41 | 153.41
1.12.12. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 17.97 | 22.46 | 112.3
1.12.13. | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 210.05 | 11.46 | 14.32 | 3007.92
1.12.14. | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 177.63 | 9.7 | 12.12 | 2152.88
1.12.15. | SINAPI | 104780 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 177.63 | 6.93 | 8.66 | 1538.28
1.12.16. | SEINFRA-MG | ED-50704 | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m | 177.63 | 2.68 | 3.35 | 595.06
1.12.17. | SINAPI | 91857 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.75 | 15.91 | 19.89 | 34.81
1.12.18. | SEINFRA-MG | ED-49499 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | un | 1 | 215.93 | 269.89 | 269.89
1.12.19. | COMPOSIÇÃO | CPU 001 | LUMINÁRIA LED, DE SOBREPOR, 35/40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 85.06 | 106.32 | 425.28
1.13. |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 3868.7
1.13.1. | SEINFRA-MG | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 410.69 | 7.54 | 9.42 | 3868.7
Ana Paula Mota Alves
Engenheira Civil
CREA SP 5062224000 visto MG 22220

## QUANTITATIVOS
MEMÓRIA CALCULO DE QUANTITATIVOS
MUNICÍPIO: | DELFIM MOREIRA ISS 4%
OBRA: | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM PERES
DATA: | AGOSTO DE 2024
REVISÃO ZERO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | Memória de Cálculo
1. | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM PERES
1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.1. | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 80 horas de acompanhamento ao longo de 4 meses
1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2 | placa 2x1
1.3. | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
1.3.1. | REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA DE MADEIRA , SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | 21.69 | CONFORME TABELA AUXILIAR (REMOÇÃO DAS FOLHAS DE PORTAS E DA JANELA DA SECRETARIA)
1.3.2. | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 5.04 | REMOÇÃO DA PORTA DA COZINHA, SALA DE INFORMÁTICA E SALA DE AULA : 0,8X2,1*3
1.3.3. | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 292.88 | CONFORME TABELA AUXILIAR
1.3.4. | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 292.88 | CONFORME TABELA AUXILIAR
1.3.5. | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 5.67 | CONFORME TABELA AUXILIAR
1.3.6. | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m2 | 5.67 | CONFORME TABELA AUXILIAR
1.3.7. | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m2 | 141.98 | Área do pátio: 141,98m²
1.3.8. | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.67 | FAZER NOVA ABERTURA PARA INSTALAÇÃO DE PORTA NA COZINHA E AUMENTAR EM 10 CM O VÃO DA PORTA DA SECRETARIA E SALA DE AULA (0,8x2,10x0,15)+(0,1*2,1*2)
1.3.9. | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 241.65 | CONFORME TABELA AUXILIAR, faixa de 1,10m
1.4. | ALVENARIA
1.4.1. | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 2.64 | CONFORME TABELA AUXILIAR
1.5. | CORREÇÃO ESTRUTURAL
1.5.1. | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m2 | 12.1 | COMPRIMENTO DAS TRINCAS x 0,50m =(1,2+1+0,5+1,3+1+0,8+1+1,2+0,8+1,5+3+2,1+2,8+0,8+2,1+1,1+2) x 0,5, CONFORME TABELA AUXILIAR
1.5.2. | COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AÇO CA-60 Ø4,2MM, COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPAÇAMENTO DE 10CM, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m | 24.2 | UMA FAIXA TOTAL DE 24,20 M DE TRINCA
1.5.3. | TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE TRINCA EM ALVENARIA/ESTRUTURA, DIMENSÕES (50X12)CM, INCLUSIVE PINOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE REBOCO | un | 202 | 202 UNIDADES DE TELA DE 50X12 PARA CORREÇÃO DE 24,20M DE TRINCA : 24,20/0,12
1.5.4. | ENTELAMENTO PREVENTIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCA, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE, LARGURA DE 25CM, EXCLUSIVE REVESTIMENTO DE ACABAMENTO | m | 24.2 | UMA FAIXA TOTAL DE 24,20 M DE TRINCA
1.5.5. | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m2 | 12.1 | UMA FAIXA DE 50 CM DE TRINCA COM 24,20 M : 24,20x0,5
1.5.6. | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 12.1 | UMA FAIXA DE 50 CM DE TRINCA COM 24,20 M : 24,20x0,6
1.6. | REVESTIMENTO
1.6.1. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 243.57 | CONFORME TABELA AUXILIAR
1.6.2. | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 243.57 | CONFORME TABELA AUXILIAR
1.6.3. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 243.57 | CONFORME TABELA AUXILIAR
1.7. | PISO
1.7.1. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 141.98 | Área do pátio: 141,98m²
1.8. | PINTURA
1.8.1. | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 821.36 | CONFORME TABELA AUXILIAR
1.8.2. | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m2 | 243.57 | CONFORME TABELA AUXILIAR
1.8.3. | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 577.78 | CONFORME TABELA AUXILIAR
1.8.4. | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | m2 | 93.87 | CONFORME TABELA AUXILIAR (ÁREA DA PORTA *3)
1.8.5. | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m2 | 43.91 | CONFORME TABELA AUXILIAR
1.9. | COBERTURA e FORRO
1.9.1. | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 50.41 | CONFORME TABELA AUXILIAR
1.9.2. | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 292.88 | CONFORME TABELA AUXILIAR
1.9.3. | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 251.28 | CONFORME TABELA AUXILIAR
1.9.4. | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 15.83 | CONFORME TABELA AUXILIAR
1.9.5. | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 15.83 | CONFORME TABELA AUXILIAR
1.10. | ESQUADRIAS
1.10.1. | PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS | m2 | 1.68 | PORTA NOVA DA COZINHA DE CORRER 0,8X2,10
1.10.2. | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2.83 | PORTAS EMBAIXO DAS BANCADAS DA PIA (CONFORME TABELA AUXILIAR)
1.10.3. | FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | CONFORME TABELA AUXILIAR
1.10.4. | FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | CONFORME TABELA AUXILIAR
1.10.5. | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 11 | NUMÉRO DE FOLHAS DE PORTAS A SEREM TROCADAS
1.10.6. | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 0.24 | CONFORME TABELA AUXILIAR
1.10.7. | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | CONFORME TABELA AUXILIAR
1.10.8. | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3 | CONFORME TABELA AUXILIAR
1.10.9. | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 3 | INSTALAR NAS PORTAS DE 90 CM
1.10.10. | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m2 | 0.8 | BANCADA GRANITO NA JANELA DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA : 0,40*2
1.11. | OUTROS SERVIÇOS
1.11.1. | PONTO DE EMBUTIR PARA GÁS EM TUBO DE COBRE CLASSE "A" SEM COSTURA SOLDÁVEL, DN 1/2" (15MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ABASTECIMENTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 2 | CONFORME TABELA AUXILIAR
1.11.2. | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 1 | CONFORME TABELA AUXILIAR
1.11.3. | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 1 | CONFORME TABELA AUXILIAR
1.11.4. | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM ALVENARIA, EXCLUSIVE ALVENARIA, RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | m2 | 1.82 | NOVA BANCADA COZINHA 2,60X0,70
1.11.5. | PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM, APOIADA SOBRE ALVENARIA | m2 | 2.7 | Para a nova bancada da cozinha, sendo uma prateleira na meia-altura sob a sapata, de 2x1,24x0,60m e 2x1,04x0,60m
1.11.6. | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 3.3 | A sapata deve receber acabamento em rodapé de granito de 10cm de altura
1.11.7. | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | m | 2.6 | RODABANCA BANCADA NOVA 2,60m
1.11.8. | TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | m | 4 | TESTEIRA BANCADA NOVA 2,60+0,70+0,70M
1.11.9. | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA TANQUE (600X600X400MM), ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | CUBA NOVA BANCADA
1.11.10. | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | PARA A NOVA CUBA
1.11.11. | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 3 | PARA PILAR DA NOVA COBERTURA DA LAVANDERIA
1.11.12. | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA | m3 | 0.08 | PARA APOIO DA COBERTURA DA NOVA LAVANDERIA, 20X20X210CM
1.12. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.12.1. | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COMPACTA (PLAFON, PAINEL LED, ETC.) EMBUTIDA OU SOBREPOR, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | un | 45 | REMOÇÃO DE TODAS AS LUMINÁRIAS EXISTENTES
1.12.2. | RE-INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE SOBREPOR | UND | 43 | RE-INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS REMOVIDAS, EXCETO NA COZINHA
1.12.3. | CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR EM AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und | 82 | CONFORME PROJETO
1.12.4. | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 84 | CONFORME PROJETO
1.12.5. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1353.33 | CONFORME PROJETO
1.12.6. | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | CONFORME PROJETO
1.12.7. | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | CONFORME PROJETO
1.12.8. | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | CONFORME PROJETO
1.12.9. | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | CONFORME PROJETO
1.12.10. | CONJUNTO DE UM (1) MÓDULO COM FURO PARA SAÍDA DE FIO Ø10MM, COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | un | 17 | CONFORME PROJETO
1.12.11. | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 1 | CONFORME PROJETO
1.12.12. | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | CONFORME PROJETO
1.12.13. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 210.05 | CONFORME PROJETO
1.12.14. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 177.63 | CONFORME PROJETO
1.12.15. | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 177.63 | PARA EMBUTIMENTO DOS ELETRODUTOS NAS PAREDES
1.12.16. | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | m | 177.63 | PARA EMBUTIMENTO DOS ELETRODUTOS NAS PAREDES
1.12.17. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.75 | CONFORME PROJETO
1.12.18. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | un | 1 | CONFORME PROJETO
1.12.19. | LUMINÁRIA LED, DE SOBREPOR, 35/40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | NOVAS LUMINÁRIAS NA COZINHA
1.13. | SERVIÇOS FINAIS
1.13.1. | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 410.69 | ÁREA CONSTRUÍDA
Ana Paula Mota Alves
Engenheira Civil
CREA SP 5062224000 visto MG 22220

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: | DELFIM MOREIRA ISS 4%
OBRA: | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM PERES
DATA: | AGOSTO DE 2024
REVISÃO ZERO
BDI: | 24.99%
REF.: | SINAPI BH JULHO/2024 NÃO-DESONERADO
SEINFRA-MG SUL ABRIL/2024 NÃO DESONERADO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL COM BDI | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 6.669% | 9.446% | 12.39% | 44.54% | 33.62% | 100%
|  | 12198.4 | 1152.3072 | 1511.4024 | 5433.4443 | 4101.2461 | 12198.4
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.4208% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 769.66 | 769.66 | 0 | 0 | 0 | 769.66
1.3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 4.92% | 37.11% |  | 62.89% |  | 100%
|  | 8999.6 | 3340.18 | 0 | 5659.42 | 0 | 8999.6
1.4 | ALVENARIA | 0.178% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 325.56 | 325.56 | 0 | 0 | 0 | 325.56
1.5 | CORREÇÃO ESTRUTURAL | 2.372% |  |  | 100% |  | 100%
|  | 4338.07 | 0 | 0 | 4338.07 | 0 | 4338.07
1.6 | REVESTIMENTO | 14.48% |  |  | 100% |  | 100%
|  | 26483.37 | 0 | 0 | 26483.37 | 0 | 26483.37
1.7 | PISO | 7.993% |  | 100% |  |  | 100%
|  | 14619.68 | 0 | 14619.68 | 0 | 0 | 14619.68
1.8 | PINTURA | 15.05% |  |  |  | 100% | 100%
|  | 27520.44 | 0 | 0 | 0 | 27520.44 | 27520.44
1.9 | COBERTURA e FORRO | 20.43% | 14.9% |  | 50% | 35.1% | 100%
|  | 37364.56 | 5568.72 | 0 | 18682.28 | 13113.56 | 37364.56
1.10 | ESQUADRIAS | 7.935% |  | 45% | 55% |  | 100%
|  | 14514.05 | 0 | 6531.3225 | 7982.7275 | 0 | 14514.05
1.11 | OUTROS SERVIÇOS | 3.347% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 6121.6 | 6121.6 | 0 | 0 | 0 | 6121.6
1.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14.1% |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | 25782.65 | 0 | 0 | 12891.325 | 12891.325 | 25782.65
1.13 | SERVIÇOS FINAIS | 2.115% |  |  |  | 100% | 100%
|  | 3868.7 | 0 | 0 | 0 | 3868.7 | 3868.7
| Físico % | 93.33% | 9.446% | 12.39% | 44.54% | 33.62% | 100%
| Total sem ADM Local | 170707.94 | 16125.72 | 21151.0025 | 76037.1925 | 57394.025 | 170707.94
TOTAL | Físico % | 100% | 9.446% | 12.39% | 44.54% | 33.62% | 100%
| Total | 182906.34 | 17278.0272 | 22662.4049 | 81470.6368 | 61495.2711 | 182906.34
Ana Paula Mota Alves
Engenheira Civil
CREA SP 5062224000 visto MG 22220

## COMPOSIÇÕES DIFERENCIADAS
COMPOSIÇÕES DIFERENCIADAS
MUNICÍPIO: |  | DELFIM MOREIRA ISS 4%
OBRA: |  | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM PERES
DATA: |  | MARÇO DE 2024
REVISÃO ZERO
Referência | Código | Descrição | Unid. | Multiplicador | Preço
[5 empty] | Unitário | Total
COMPOSIÇÃO | CPU 001 | LUMINÁRIA LED, DE SOBREPOR, 35/40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  |  | 85.06
SEINFRA-I | MATED-9874 | LÂMPADA (TIPO: LED¦FORMATO: TUBULAR¦COMPRIMENTO: 240CM/DIÂMETRO: T8[Ø26MM]¦POTÊNCIA: 40W¦LÚMENS: 3900LM¦COR DA LUZ: BRANCA-6500K¦SOQUETE-BASE: G13¦TENSÃO: 110/220V) | un | 1 | 65.99 | 65.99
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 23.03 | 8.52
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 28.54 | 10.55
COMPOSIÇÃO | CPU 002 | REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA DE MADEIRA , SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² |  |  | 19.24
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3964 | 28.15 | 11.15
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3964 | 20.41 | 8.09
COMPOSIÇÃO | CPU 003 | CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR EM AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und |  |  | 43.05
SEINFRA-I | MATED-11908 | CAIXA DE PASSAGEM (MATERIAL: AÇO¦TIPO: SOBREPOR¦COMPRIMENTO*: 102MM¦LARGURA*: 102MM¦PROFUNDIDADE*: 82MM¦ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA¦TAMPA: INCLUSO¦REFERÊNCIA: CPS-10 OU EQUIVALENTE)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | un | 1 | 31.6065 | 31.6
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.222 | 23.03 | 5.11
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.222 | 28.54 | 6.33
COMPOSIÇÃO | CPU 004 | FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 279.5
SINAPI-I | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | UN | 19.8 | 0.1 | 1.98
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.546 | 31.35 | 48.46
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 28.15 | 6.22
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.207 | 20.41 | 24.63
SINAPI-I | 10555 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 1 | 198.21 | 198.21
COMPOSIÇÃO | CPU 005 | FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 352.2
SINAPI-I | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | UN | 19.8 | 0.1 | 1.98
SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.678 | 31.35 | 52.6
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.249 | 28.15 | 7
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.327 | 20.41 | 27.08
SINAPI-I | 10556 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 1 | 263.54 | 263.54
COMPOSIÇÃO | CPU 006 | RE-INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE SOBREPOR | UND |  |  | 19.07
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 23.03 | 8.52
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 28.54 | 10.55
Ana Paula Mota Alves
Engenheira Civil
CREA SP 5062224000 visto MG 22220

## MEMORIAL DESCRITIVO
MEMORIAL DESCRITIVO
MUNICÍPIO: | DELFIM MOREIRA ISS 4%
OBRA: | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM PERES
DATA: | AGOSTO DE 2024
REVISÃO ZERO
VISÃO GERAL
A obra consiste na reforma do prédio de forma geral, incluindo troca de forro, nova instalação elétrica completa, concretagem do pátio entre outras melhorias. A execução deve ser feita com técnica e atenção para não danificar as partes que não sofrerão intervenções. Nos dois primeiros meses de obra, a serem realizados no ano de 2024, devem ser executados os serviços preliminares, o novo piso do pátio, a nova cobertura da lavanderia, parte das esquadrias, abrigo de gás, ponto de alimentação de gás para os fogões, nova bancada da cozinha, e todos os respectivos serviços de demolição e remoção necessários antes destes. Os demais serviços serão realizado sno dois meses seguintes, já no ano de 2025.
NOTAS:
1. Os responsáveis técnicos pela autoria dos projetos reservam-se o direito de realizar revisões e alteração em qualquer tempo, visando a melhoria e adequação ao uso das estruturas e instalações. 2. Todos os procedimentos construtivos deverão seguir as normas pertinentes a cada um, independentemente de terem ou não sido citadas as normas neste memorial, de terem sido citados os custos de cada procedimento ou equipamento necessário para a cada etapa na planilha orçamentária, projeto, contrato, ou qualquer outro documento. A obediência às normas técnicas é prioridade para qualquer tarefa a ser executada ou material a ser empregado, por mais simples que seja. 3. Durante todo o decorrer da obra o canteiro deverá manter-se limpo, organizado e proporcionar segurança para os trabalhadores, visitantes e pessoas e/ou atividades nos arredores da construção. 4. Todos os materiais que envolvem definições de acabamento, como pisos, pedras, tintas, janelas, portas entre outros, devem ser previamente apresentados, analisados e aprovados pela Prefeitura, através da Secretaria de Educação, antes da compra e aplicação por parte da empresa executora. 5. As instalações devem estar em pleno funcionamento, sendo que o teste de todas as luminárias, tomadas, torneiras, registros, portas, janelas, hidrantes, e todos os equipamentos e componentes de obra devem ser realizados antes de sua entrega final. 6. A obra deverá ser entregue limpa, livre de restos de material, ferramentas, etc.
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
A obra deve ser administrada no local, por um engenheiro civil pleno ou arquiteto pleno por uma média de 80 horas durante a duração da obra, com duração de 4 meses.
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Deve ser instalada placa de obra em chapa metálica, nas dimensões 2,0x1,0m, no modelo fornecido pela prefeitura.
3 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
As portas da cozinha, sala de informática e uma sala de aula serão completamente removidas e trocadas. Todas as demais portas devem ter as folhas removidas para serem trocadas. Todos os forros existentes devem ser removidas, inclusive a estrutura de madeira. A cobertura existente da lavanderia deve ser toda demolida. O piso do pátio descoberto deve ser todo demolido. Para a instalação da nova porta da cozinha e aumentar o vão das portas da secretaria e da sala de aula em 10cm. Uma faixa de 1,10m de reboco deve ser demolido em todos os ambientes, conforme indicado em projeto, exceto as áreas revestidas com cerâmica.
4 | ALVENARIA
O vão da porta removida da cozinha deve ser fechado com alvenaria em bloco de concreto estrutural. Para o novo abrigo para botijão de gás, as paredes devem ser em alvenaria em bloco de concreto estrutural.
5 | CORREÇÃO ESTRUTURAL
O prédio possui diversas fissuras que devem ser corrigidas com a execução de demolição de reboco na largura de 50cm em torno do eixo das fissuras, costura com grampo de barra de aço de 4,2mm de diâmetro com 40cm de comprimento espaçadas a cada 10cm, ligação com tela soldada fixada por pinos, com 50cm de largura cada uma de 12cm cobrindo toda a área descascada, e tudo deve ser revestido novamente com argamassa.
6 | REVESTIMENTO
A área de reboco demolido deve ser recomposto com chapisco, reboco com argamassa com aditivo impermeabilizante e a impermeabilização de superfície com argamassa polimérica em 3 demãos.
7 | PISO
O pátio deve receber novo piso em concreto, fck 20 Mpa virado em obra, com 6cm de espessura, armado com tela de aço nervurada fio 5,0mm 10x10cm.
8 | PINTURA
Todo o prédio deve receber nova pintura, sendo as paredes com barrado em tinta esmalte em 2 demãos e acrílica acima do barrado em duas demãos, todas sobre superfície preparada e sobre uma demão de fundo selador. As portas em madeira, existentes e novas, devem receber pintura em esmalte em duas demãos, sobre uma demão de fundo nivelador. As janelas metálicas devem receber pintura em tinta esmalte em duas demãos, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo.
9 | COBERTURA E FORRO
A lavanderia deve receber nova cobertura, com estrutura de madeira e telhas em fibrocimento, com calha galvanizada. Nos beirais externos devem ser instaladas calhas galvanizadas. Todo o forro demolido deve ser refeito, com estrutura bidirecional em canaleta de aço zincado, fixada na estrutura da cobertura, e forro em PVC em régua lisa e roda forro.
10 | ESQUADRIAS
A nova porta da cozinha será em chapa galvanizada, de correr. Sob as bancadas da cozinha devem ser instaladas portas em alumínio tipo veneziana. As novas folhas de portas serão em madeira, com novas fechaduras. Os vidros quebrados devem ser trocados. As portas da sala de informática e de uma das salas de aula devem ser substituídas por completo. As portas da sala de informática, sanitário acessível e da sala de aula devem receber instalação de barra de apoio de 40cm, de acordo com a norma de acessibilidade. A janela da secretaria deve ser trocada por uma nova em alumínio e vidro, com abertura para atendimento ao público, sobre uma bancada de granito de 40cm de largura.
11 | OUTROS SERVIÇOS
A cozinha deve receber nova bancada em granito tipo cinza andorinha, com testeira e roda banca, apoiada em alvenaria de blocos de concreto estrutural, e cuba em aço inoxidável grande para lavagem de panelões, de 60x60x40cm, incluindo válvula, sifão e torneira metálicos. O ponto de esgoto deve ser executado pelo piso embutido na sapata da bancada, que deve receber rodapé e prateleiras em granito. Para a instalação da nova cuba devem ser executados pontos de água e esgoto novos, ligados às redes existentes. Para os fogões devem ser executados pontos em cobre ligados ao abrigo de botijões. Para a nova cobertura da lavanderia deve ser executado pilar em concreto armado, com seção 20x20cm, com 2,10m de altura, apoiado em broca manual de 3m de profundidade e 25cm de diâmetro.
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Todas as instalações elétricas serão refeitas, conforme projeto específico. Os eletrodutos serão do tipo flexível e embutidos em todas as paredes das salas, e do tipo rígido aparentes nas paredes da cozinha. No teto os eletrodutos serão em eletroduto rígido, apoiados/fixados nas estruturas da cobertura e do forro. As luminárias existentes devem ser removidas e reinstaladas, e quatro novas devem ser instaladas na cozinha.
13 | SERVIÇOS FINAIS
A obra deve ser entregue limpa, com as instalações funcionando e livre de restos de obras.
Ana Paula Mota Alves
Engenheira Civil
CREA SP 5062224000 visto MG 22220

## tabela auxiliar
MEMÓRIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS | [20 empty] | MEMÓRIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS
SALA N. | DESCRIÇÃO | ÁREA | PERÍMETRO | pé-direito / altura | Altura barrado | Demolição barrado esmalte | Chapisco | Reboco | pintura esmalte alvenaria | pintura acrílica alvenaria | Remover forro de pvc | instalar forro pvc | instalar roda-forro | Construção de alvenaria | Demolição de piso | Construção de piso | remoção de telhado | instalação telhado | vão barrado | vão pintura acrílica | item extra |  |  | ESQUADRIAS
|  | m² | m | m | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m | m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | trocar vidro quebrado | 0.24 | m² | JANELA
1 | Sanitário | 3.82 | 7.82 | 2.8 | 1.7 |  |  |  |  | 8.107 | 3.82 | 3.82 | 7.82 | [5 empty] | 1.46 | 0.495 | remover folha de porta madeira | 21.69 | m² | Largura | Altura | Quant. | Área | material
2 | Despensa | 8 | 12 | 2.8 | 1.1 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 17.8 | 8 | 8 | 12 | [5 empty] | 0.88 | 2.6 | instalar folha de porta madeira 80cm | 10 | uni | 0.5 | 0.55 | 5 | 1.375 | metal/vidro
3 | Cozinha | 22.72 | 19.62 | 2.8 | 1.7 |  |  |  |  | 20.042 | 22.72 | 22.72 | 19.62 | 1.68 |  |  |  |  | 6.4 | 1.54 | instala folha de porta madeira 90cm | 1 | uni | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.8 | metal/vidro
4 | Sala de aula | 39.84 | 25.32 | 2.8 | 1.1 | 26.172 | 26.172 | 26.172 | 26.172 | 38.244 | 39.84 | 39.84 | 25.32 | [5 empty] | 1.68 | 4.8 | ponto de água | 1 | uni | 2 | 1.2 | 5 | 12 | metal/vidro
5 | Sala de aula | 40.36 | 25.5 | 2.8 | 1.1 | 26.37 | 26.37 | 26.37 | 26.37 | 38.55 | 40.36 | 40.36 | 25.5 | [5 empty] | 1.68 | 4.8 | ponto de esgoto | 1 | uni | 2.5 | 1.5 | 3 | 11.25 | metal/vidro
6 | DML | 7.47 | 11.42 | 2.8 | 1.1 | 11.682 | 11.682 | 11.682 | 11.682 | 18.339 | 7.47 | 7.47 | 11.42 | [5 empty] | 0.88 | 1.075 | tratamento de trincas | 12.1 | m² | 2 | 1.5 | 3 | 9 | metal/vidro
7 | BAN.PNE | 4.66 | 8.66 | 2.8 | 1.7 |  |  |  |  | 9.166 | 4.66 | 4.66 | 8.66 | [5 empty] | 1.53 | 0.36 | CALHA | 4 | m | 1.4 | 1 | 1 | 1.4 | metal/vidro
8 | SANITÁRIO | 2.4 | 6.4 | 2.8 | 1.7 |  |  |  |  | 6.545 | 2.4 | 2.4 | 6.4 | [5 empty] | 1.46 | 0.495 | Ponto de gás | 1 | uni | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.2 | metal/vidro
9 | Refeitório | 85.14 | 42.77 | 3.2 | 1.1 | 37.257 | 37.257 | 37.257 | 37.257 | 79.317 | [8 empty] | 9.79 | 10.5 | instalar porta nas bancadas | 2.832 | m² | TOTAL |  |  | 37.025
10 | Ban. Masc. | 10.01 | 13.5 | 2.8 | 1.7 |  |  |  |  | 14.355 | 10.01 | 10.01 | 13.5 | [5 empty] | 1.46 | 0.495 | instalar porta de correr 1 folha | 1.68 | m² | PORTA
11 | Ban. Fem. | 8.46 | 12.82 | 2.8 | 1.7 |  |  |  |  | 13.607 | 8.46 | 8.46 | 12.82 | [5 empty] | 1.46 | 0.495 | instalar por de 90 cm | 2 | uni | Largura | Altura | Quant. | Área | material
12 | Sala de aula | 42.3 | 26.06 | 2.8 | 1.1 | 26.986 | 26.986 | 26.986 | 26.986 | 38.302 | 42.3 | 42.3 | 26.06 | [5 empty] | 1.68 | 6 | instalação de esquadria | 3 | m² | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68 | metal/vidro
13 | Secretaria | 22.78 | 19.7 | 2.8 | 1.1 | 19.49 | 19.49 | 19.49 | 19.49 | 30.04 | 22.78 | 22.78 | 19.7 | [5 empty] | 2.18 | 3.45 |  |  |  | 1.68 | 2.1 | 1 | 3.528 | metal
14 | corredor | 10.9 | 14.66 | 2.8 | 1.1 | 13.398 | 13.398 | 13.398 | 13.398 | 22.442 | 10.9 | 10.9 | 14.66 | [5 empty] | 2.728 | 2.48 |  |  |  | 0.8 | 2.1 | 10 | 16.8 | madeira
15 | Sala de aula | 41.94 | 25.94 | 2.8 | 1.1 | 26.654 | 26.654 | 26.654 | 26.654 | 36.798 | 41.94 | 41.94 | 25.94 | [5 empty] | 1.88 | 7.3 |  |  |  | 0.9 | 2.1 | 3 | 5.67 | madeira
16 | informática | 27.22 | 21.86 | 2.8 | 1.1 | 21.536 | 21.536 | 21.536 | 21.536 | 15.302 | 27.22 | 27.22 | 21.86 | [5 empty] | 2.51 | 7.6 |  |  |  | 0.7 | 2.1 | 6 | 8.82 | madeira
17 | Lavanderia | [15 empty] | 5.67 | 15.83
18 | Casa de gás | 0.52 | 2.9 | 0.6 |  |  | 1.92 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  | 0.96
SOMA | [5 empty] | 221.865 | 223.785 | 223.785 | 223.785 | 406.956 | 292.88 | 292.88 | 251.28 | 2.64 | 0 | 0 | 5.67 | 15.83
externo | Fachada |  | 83.59 | 3.3 | 1.1 | 19.789 | 19.789 | 19.789 | 19.789 | 147.493 |  |  |  |  | 141.98 | 141.98 |  |  | 2.728 | 36.405
externo | Oitão |  | 18.23 | 1.28 | [5 empty] | 23.3344
SOMA | [5 empty] | 19.789 | 19.789 | 19.789 | 19.789 | 170.8274 |  |  |  |  | 141.98 | 141.98
Ana Paula Mota Alves
Engenheira Civil
CREA SP 5062224000 visto MG 22220