## PO-PLE
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Evento | Evento | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | PROJETOS (OS PROJETOS INDICADOS SE REFEREM A PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS | [6 empty] | 10301.87
Serviço | 1.1 | Outros | SICORCO-27423 | DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETO ARQUITETÔNICO | 1 | UN | 532.27 | 500.33 | 29.39% | 647.377 | 647.38 |  | 1 | SERVIÇOS TÉCNICOS (PROJETOS, ORÇAMENTOS, SONDAGENS E OUTROS) | 5 | MÊS 01 | 1 | 647.38
Serviço | 1.2 | Outros | SICORCO-27482 | DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES | 4 | UN | 540.51 | 508.08 | 29.39% | 657.4047 | 2629.6 |  | 1 | SERVIÇOS TÉCNICOS (PROJETOS, ORÇAMENTOS, SONDAGENS E OUTROS) | 5 | MÊS 01 | 4 | 2629.6
Serviço | 1.3 | Outros | SICORCO-27460 | ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA ATÉ 1.000 M2 | 47.46 | M2 | 2.44 | 2.29 | 29.39% | 2.963 | 140.48 |  | 1 | SERVIÇOS TÉCNICOS (PROJETOS, ORÇAMENTOS, SONDAGENS E OUTROS) | 5 | MÊS 01 | 47.46 | 140.4816
Serviço | 1.4 | Outros | SICORCO-27390 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - ÁREA ATÉ 1.000 M2 | 47.46 | M2 | 4.97 | 4.67 | 29.39% | 6.0425 | 286.66 |  | 1 | SERVIÇOS TÉCNICOS (PROJETOS, ORÇAMENTOS, SONDAGENS E OUTROS) | 5 | MÊS 01 | 47.46 | 286.6584
Serviço | 1.5 | Outros | SICORCO-27431 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3 | UN | 1808.2 | 1699.71 | 29.39% | 2199.2548 | 6597.75 |  | 1 | SERVIÇOS TÉCNICOS (PROJETOS, ORÇAMENTOS, SONDAGENS E OUTROS) | 5 | MÊS 01 | 3 | 6597.75
Macrosserviço | 2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS GERAIS | [6 empty] | 23397.47
Serviço | 2.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 6.49 | M2 | 501.25 | 471.18 | 20.34% | 567.018 | 3679.96 |  | 2 | INTALAÇÃO DE CANTEIRO (BARRACÃO, PLACA DE OBRA) | 6 | MÊS 02 | 6.49 | 3679.9598
Serviço | 2.2 | Outros | SICORCO-28390 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO) | 1 | UN | 873.6 | 821.18 | 20.34% | 988.208 | 988.21 |  | 1 | SERVIÇOS TÉCNICOS (PROJETOS, ORÇAMENTOS, SONDAGENS E OUTROS) | 5 | MÊS 01 | 1 | 988.21
Serviço | 2.3 | Outros | SICORCO-28389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO FIXO | 50 | KM | 2.04 | 1.92 | 20.34% | 2.3105 | 115.5 |  | 1 | SERVIÇOS TÉCNICOS (PROJETOS, ORÇAMENTOS, SONDAGENS E OUTROS) | 5 | MÊS 01 | 50 | 115.5
Serviço | 2.4 | Outros | SICORCO-28388 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 80 | M | 79.09 | 74.34 | 20.34% | 89.4608 | 7156.8 |  | 1 | SERVIÇOS TÉCNICOS (PROJETOS, ORÇAMENTOS, SONDAGENS E OUTROS) | 5 | MÊS 01 | 80 | 7156.8
Serviço | 2.5 | Outros | SICORED-50135 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | 15 | M2 | 675.21 | 634.7 | 20.34% | 763.798 | 11457 |  | 2 | INTALAÇÃO DE CANTEIRO (BARRACÃO, PLACA DE OBRA) | 6 | MÊS 02 | 15 | 11457
Macrosserviço | 3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 101859.59
Serviço | 3.1 | Composição | COMP 06 | ADMINISTAÇÃO LOCAL | 8 | MES | 10580.4 | 10580.4 | 20.34% | 12732.4534 | 101859.59 |  | 3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5 | MÊS 01 | 0.03 | 381.9735
[15 empty] | 6 | MÊS 02 | 0.71 | 9040.0395
[15 empty] | 7 | MÊS 03 | 0.88 | 11204.556
[15 empty] | 8 | MÊS 04 | 1.34 | 17061.483
[15 empty] | 9 | MÊS 05 | 1.44 | 18334.728
[15 empty] | 10 | MÊS 06 | 1.54 | 19607.973
[15 empty] | 11 | MÊS 07 | 0.94 | 11968.503
[15 empty] | 12 | MÊS 08 | 0.54 | 6875.523
[15 empty] | 13 | MÊS 09 | 0.58 | 7384.821
Macrosserviço | 4 |  |  | SAPATAS | [6 empty] | 133125.65
Serviço | 4.1 | SINAPI | 99061 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 20 | UN | 133.69 | 125.67 | 20.34% | 151.2313 | 3024.6 |  | 4 | SAPATAS (LOCAÇÃO,ESCAVAÇÕES, FORMAS, AÇO, CONCRETAGEM) | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5 | 756.15
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5 | 756.15
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5 | 756.15
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5 | 756.15
Serviço | 4.2 | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 64.85 | M3 | 44.4 | 41.74 | 20.34% | 50.2299 | 3257.41 |  | 4 | SAPATAS (LOCAÇÃO,ESCAVAÇÕES, FORMAS, AÇO, CONCRETAGEM) | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 7.05 | 354.1215
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 7.05 | 354.1215
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 7.05 | 354.1215
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 43.7 | 2195.051
Serviço | 4.3 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 93.6 | M2 | 6.93 | 6.51 | 20.34% | 7.8341 | 732.88 |  | 4 | SAPATAS (LOCAÇÃO,ESCAVAÇÕES, FORMAS, AÇO, CONCRETAGEM) | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 23.4 | 183.222
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 23.4 | 183.222
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 23.4 | 183.222
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 23.4 | 183.222
Serviço | 4.4 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 93.6 | M2 | 45.37 | 42.65 | 20.34% | 51.325 | 4804.48 |  | 4 | SAPATAS (LOCAÇÃO,ESCAVAÇÕES, FORMAS, AÇO, CONCRETAGEM) | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 23.4 | 1201.122
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 23.4 | 1201.122
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 23.4 | 1201.122
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 23.4 | 1201.122
Serviço | 4.5 | SINAPI | 96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 291.2 | M2 | 192.43 | 180.88 | 20.34% | 217.671 | 63385.52 |  | 4 | SAPATAS (LOCAÇÃO,ESCAVAÇÕES, FORMAS, AÇO, CONCRETAGEM) | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 72.8 | 15846.376
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 72.8 | 15846.376
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 72.8 | 15846.376
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 72.8 | 15846.376
Serviço | 4.6 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 1014 | KG | 12.64 | 11.88 | 20.34% | 14.2964 | 14500.2 |  | 4 | SAPATAS (LOCAÇÃO,ESCAVAÇÕES, FORMAS, AÇO, CONCRETAGEM) | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 253.5 | 3625.05
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 253.5 | 3625.05
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 253.5 | 3625.05
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 253.5 | 3625.05
Serviço | 4.7 | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 534 | KG | 15.64 | 14.7 | 20.34% | 17.69 | 9446.48 |  | 4 | SAPATAS (LOCAÇÃO,ESCAVAÇÕES, FORMAS, AÇO, CONCRETAGEM) | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 133.5 | 2361.615
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 133.5 | 2361.615
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 133.5 | 2361.615
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 133.5 | 2361.615
Serviço | 4.8 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 256 | KG | 17.17 | 16.14 | 20.34% | 19.4229 | 4971.52 |  | 4 | SAPATAS (LOCAÇÃO,ESCAVAÇÕES, FORMAS, AÇO, CONCRETAGEM) | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 64 | 1242.88
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 64 | 1242.88
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 64 | 1242.88
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 64 | 1242.88
Serviço | 4.9 | Composição | COMP 01 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 28.2 | M3 | 826.32 | 748.66 | 20.34% | 900.9374 | 25406.52 |  | 4 | SAPATAS (LOCAÇÃO,ESCAVAÇÕES, FORMAS, AÇO, CONCRETAGEM) | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 7.05 | 6351.627
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 7.05 | 6351.627
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 7.05 | 6351.627
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 7.05 | 6351.627
Serviço | 4.10 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 141.8 | M3 | 28.46 | 21.07 | 20.34% | 25.3556 | 3596.04 |  | 4 | SAPATAS (LOCAÇÃO,ESCAVAÇÕES, FORMAS, AÇO, CONCRETAGEM) | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 35.45 | 899.012
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 35.45 | 899.012
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 35.45 | 899.012
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 35.45 | 899.012
Macrosserviço | 5 |  |  | BALDRAMES | [6 empty] | 135526.28
Serviço | 5.1 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 109.2 | M3 | 110.9 | 104.25 | 20.34% | 125.4545 | 13699.16 |  | 5 | BALDRAMES (ESCAVAÇÕES, FORMAS, AÇO, CONCRETAGEM) | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 27.3 | 3424.785
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 27.3 | 3424.785
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 27.3 | 3424.785
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 27.3 | 3424.785
Serviço | 5.2 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 136.6 | M2 | 45.37 | 42.65 | 20.34% | 51.325 | 7011.68 |  | 5 | BALDRAMES (ESCAVAÇÕES, FORMAS, AÇO, CONCRETAGEM) | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 34.15 | 1752.9195
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 34.15 | 1752.9195
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 34.15 | 1752.9195
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 34.15 | 1752.9195
Serviço | 5.3 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 511.6 | M2 | 70.58 | 66.35 | 20.34% | 79.8456 | 40851.28 |  | 5 | BALDRAMES (ESCAVAÇÕES, FORMAS, AÇO, CONCRETAGEM) | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 127.9 | 10212.815
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 127.9 | 10212.815
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 127.9 | 10212.815
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 127.9 | 10212.815
Serviço | 5.4 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 1608 | KG | 14.29 | 13.43 | 20.34% | 16.1617 | 25985.28 |  | 5 | BALDRAMES (ESCAVAÇÕES, FORMAS, AÇO, CONCRETAGEM) | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 402 | 6496.32
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 402 | 6496.32
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 402 | 6496.32
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 402 | 6496.32
Serviço | 5.5 | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 154 | KG | 15.64 | 14.7 | 20.34% | 17.69 | 2724.28 |  | 5 | BALDRAMES (ESCAVAÇÕES, FORMAS, AÇO, CONCRETAGEM) | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 38.5 | 681.065
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 38.5 | 681.065
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 38.5 | 681.065
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 38.5 | 681.065
Serviço | 5.6 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 780 | KG | 17.17 | 16.14 | 20.34% | 19.4229 | 15147.6 |  | 5 | BALDRAMES (ESCAVAÇÕES, FORMAS, AÇO, CONCRETAGEM) | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 195 | 3786.9
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 195 | 3786.9
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 195 | 3786.9
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 195 | 3786.9
Serviço | 5.7 | Composição | COMP 02 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 38.2 | M3 | 676.87 | 619.51 | 20.34% | 745.5183 | 28478.88 |  | 5 | BALDRAMES (ESCAVAÇÕES, FORMAS, AÇO, CONCRETAGEM) | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 9.55 | 7119.716
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 9.55 | 7119.716
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 9.55 | 7119.716
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 9.55 | 7119.716
Serviço | 5.8 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 64.2 | M3 | 28.46 | 21.07 | 20.34% | 25.3556 | 1628.12 |  | 5 | BALDRAMES (ESCAVAÇÕES, FORMAS, AÇO, CONCRETAGEM) | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 16.05 | 407.028
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 16.05 | 407.028
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 16.05 | 407.028
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 16.05 | 407.028
Macrosserviço | 6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 77243.08
Serviço | 6.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | 679 | M2 | 5.38 | 5.06 | 20.34% | 6.0892 | 4135.12 |  | 6 | IMPERMEABILIZAÇÕES DE ESTRUTURAS DE FUNDAÇÃO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 169.75 | 1033.7775
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 169.75 | 1033.7775
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 169.75 | 1033.7775
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 169.75 | 1033.7775
Serviço | 6.2 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | 679 | M2 | 54.22 | 50.97 | 20.34% | 61.3373 | 41649.88 |  | 6 | IMPERMEABILIZAÇÕES DE ESTRUTURAS DE FUNDAÇÃO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 169.75 | 10412.465
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 169.75 | 10412.465
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 169.75 | 10412.465
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 169.75 | 10412.465
Serviço | 6.3 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 679 | M2 | 40.96 | 38.5 | 20.34% | 46.3309 | 31458.08 |  | 6 | IMPERMEABILIZAÇÕES DE ESTRUTURAS DE FUNDAÇÃO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 169.75 | 7864.5175
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 169.75 | 7864.5175
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 169.75 | 7864.5175
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 169.75 | 7864.5175
Macrosserviço | 7 |  |  | PILARES, VIGAS E LAJES | [6 empty] | 221034.12
Serviço | 7.1 | SINAPI | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 287.8 | M2 | 64.6 | 60.72 | 20.34% | 73.0704 | 21029.56 |  | 8 | PILARES | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 71.95 | 5257.3865
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 71.95 | 5257.3865
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 71.95 | 5257.3865
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 71.95 | 5257.3865
Serviço | 7.2 | Composição | COMP 03 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. | 410.8 | M2 | 69.55 | 62.11 | 20.34% | 74.7432 | 30703.2 |  | 7 | VIGAS DE RESPALDO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 102.7 | 7675.798
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 102.7 | 7675.798
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 102.7 | 7675.798
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 102.7 | 7675.798
Serviço | 7.3 | SINAPI | 92463 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 82.6 | M2 | 127.15 | 119.52 | 20.34% | 143.8304 | 11880.36 |  | 7 | VIGAS DE RESPALDO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 20.65 | 2970.0895
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 20.65 | 2970.0895
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 20.65 | 2970.0895
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 20.65 | 2970.0895
Serviço | 7.4 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1408 | KG | 14.24 | 13.39 | 20.34% | 16.1135 | 22682.88 |  | 7 | VIGAS DE RESPALDO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 352 | 5670.72
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 352 | 5670.72
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 352 | 5670.72
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 352 | 5670.72
Serviço | 7.5 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 300 | KG | 13.17 | 12.38 | 20.34% | 14.8981 | 4470 |  | 8 | PILARES | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 75 | 1117.5
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 75 | 1117.5
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 75 | 1117.5
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 75 | 1117.5
Serviço | 7.6 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1306 | KG | 12.18 | 11.45 | 20.34% | 13.7789 | 17996.68 |  | 7 | VIGAS DE RESPALDO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 326.5 | 4499.17
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 326.5 | 4499.17
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 326.5 | 4499.17
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 326.5 | 4499.17
Serviço | 7.7 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1712 | KG | 10.77 | 10.12 | 20.34% | 12.1784 | 20852.16 |  | 8 | PILARES | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 428 | 5213.04
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 428 | 5213.04
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 428 | 5213.04
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 428 | 5213.04
Serviço | 7.8 | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | 115.4 | M2 | 228.99 | 215.25 | 20.34% | 259.0319 | 29892.08 |  | 9 | LAJES | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 28.85 | 7473.0155
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 28.85 | 7473.0155
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 28.85 | 7473.0155
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 28.85 | 7473.0155
Serviço | 7.9 | Composição | COMP 04 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 25.6 | M3 | 911.64 | 826.24 | 20.34% | 994.2972 | 25454.08 |  | 8 | PILARES | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 6.4 | 6363.52
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 6.4 | 6363.52
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 6.4 | 6363.52
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 6.4 | 6363.52
Serviço | 7.10 | Composição | COMP 05 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 35.6 | M3 | 929.83 | 842.02 | 20.34% | 1013.2869 | 36073.12 |  | 7 | VIGAS DE RESPALDO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 8.9 | 9018.281
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 8.9 | 9018.281
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 8.9 | 9018.281
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 8.9 | 9018.281
Macrosserviço | 8 |  |  | ALVENARIA | [6 empty] | 195836
Serviço | 8.1 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 1730 | M2 | 100.07 | 94.07 | 20.34% | 113.2038 | 195836 |  | 10 | ALVENARIAS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 432.5 | 48959
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 432.5 | 48959
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 432.5 | 48959
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 432.5 | 48959
Macrosserviço | 9 |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS | [6 empty] | 18367.76
Serviço | 9.1 | SINAPI | 105022 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | 324 | M | 23.98 | 22.54 | 20.34% | 27.1246 | 8786.88 |  | 10 | ALVENARIAS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 81 | 2196.72
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 81 | 2196.72
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 81 | 2196.72
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 81 | 2196.72
Serviço | 9.2 | SINAPI | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | 184 | M | 46.03 | 43.27 | 20.34% | 52.0711 | 9580.88 |  | 10 | ALVENARIAS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 46 | 2395.22
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 46 | 2395.22
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 46 | 2395.22
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 46 | 2395.22
Macrosserviço | 10 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [6 empty] | 117095.16
Serviço | 10.1 | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 67.2 | M2 | 860.18 | 808.57 | 20.34% | 973.0331 | 65387.6 |  | 11 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 16.8 | 16346.904
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 16.8 | 16346.904
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 16.8 | 16346.904
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 16.8 | 16346.904
Serviço | 10.2 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 52 | M2 | 304.1 | 285.85 | 20.34% | 343.9919 | 17887.48 |  | 11 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 13 | 4471.87
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 13 | 4471.87
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 13 | 4471.87
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 13 | 4471.87
Serviço | 10.3 | SINAPI | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 56 | M2 | 434.65 | 408.57 | 20.34% | 491.6731 | 27533.52 |  | 11 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 14 | 6883.38
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 14 | 6883.38
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 14 | 6883.38
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 14 | 6883.38
Serviço | 10.4 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 9.6 | M2 | 578.9 | 544.17 | 20.34% | 654.8542 | 6286.56 |  | 11 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 2.4 | 1571.64
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 2.4 | 1571.64
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 2.4 | 1571.64
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 2.4 | 1571.64
Macrosserviço | 11 |  |  | ESQUADRIA DE MADEIRA | [6 empty] | 63173.4
Serviço | 11.1 | SINAPI | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 60 | UN | 930.78 | 874.93 | 20.34% | 1052.8908 | 63173.4 |  | 12 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 15 | 15793.35
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 15 | 15793.35
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 15 | 15793.35
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 15 | 15793.35
Macrosserviço | 12 |  |  | COBERTURAS | [6 empty] | 526174.64
Serviço | 12.1 | SINAPI | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1469.8 | M2 | 106.71 | 100.31 | 20.34% | 120.7131 | 177419.56 |  | 13 | ESTRUTURA DE COBERTURA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 367.45 | 44354.8895
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 367.45 | 44354.8895
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 367.45 | 44354.8895
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 367.45 | 44354.8895
Serviço | 12.2 | SINAPI | 94447 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1469.8 | M2 | 88.22 | 82.93 | 20.34% | 99.798 | 146686.04 |  | 13 | ESTRUTURA DE COBERTURA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 367.45 | 36671.51
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 367.45 | 36671.51
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 367.45 | 36671.51
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 367.45 | 36671.51
Serviço | 12.3 | SINAPI | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | 2076 | M2 | 11.54 | 10.85 | 20.34% | 13.0569 | 27112.56 |  | 13 | ESTRUTURA DE COBERTURA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 519 | 6778.14
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 519 | 6778.14
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 519 | 6778.14
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 519 | 6778.14
Serviço | 12.4 | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 213 | M | 38.33 | 36.03 | 20.34% | 43.3585 | 9235.68 |  | 14 | TELHAMENTO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 53.25 | 2308.92
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 53.25 | 2308.92
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 53.25 | 2308.92
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 53.25 | 2308.92
Serviço | 12.5 | SINAPI | 92548 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 80 | UN | 1831.25 | 1721.38 | 20.34% | 2071.5087 | 165720.8 |  | 14 | TELHAMENTO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 20 | 41430.2
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 20 | 41430.2
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 20 | 41430.2
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 20 | 41430.2
Macrosserviço | 13 |  |  | FORRO | [6 empty] | 49656.88
Serviço | 13.1 | SINAPI | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 718 | M2 | 61.14 | 57.47 | 20.34% | 69.1594 | 49656.88 |  | 15 | FORROS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 179.5 | 12414.22
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 179.5 | 12414.22
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 179.5 | 12414.22
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 179.5 | 12414.22
Macrosserviço | 14 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS | [6 empty] | 94923.2
Serviço | 14.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 2722 | M2 | 4.93 | 4.63 | 20.34% | 5.5717 | 15161.56 |  | 16 | REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 680.5 | 3790.385
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 680.5 | 3790.385
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 680.5 | 3790.385
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 680.5 | 3790.385
Serviço | 14.2 | SINAPI | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 88 | M2 | 6.07 | 5.71 | 20.34% | 6.8714 | 604.56 |  | 17 | REVESTIMENTOS INTERNOS DE TETO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 22 | 151.14
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 22 | 151.14
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 22 | 151.14
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 22 | 151.14
Serviço | 14.3 | SINAPI | 87545 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 93.96 | M2 | 32.67 | 30.71 | 20.34% | 36.9564 | 3472.76 |  | 16 | REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 23.49 | 868.1904
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 23.49 | 868.1904
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 23.49 | 868.1904
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 23.49 | 868.1904
Serviço | 14.4 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 1601 | M2 | 29.3 | 27.54 | 20.34% | 33.1416 | 53057.16 |  | 16 | REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 400.25 | 13264.285
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 400.25 | 13264.285
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 400.25 | 13264.285
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 400.25 | 13264.285
Serviço | 14.5 | SINAPI | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 651.2 | M2 | 25.83 | 24.28 | 20.34% | 29.2186 | 19028.08 |  | 16 | REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 162.8 | 4757.016
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 162.8 | 4757.016
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 162.8 | 4757.016
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 162.8 | 4757.016
Serviço | 14.6 | SINAPI | 90408 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 88.8 | M2 | 35.83 | 33.68 | 20.34% | 40.5305 | 3599.08 |  | 17 | REVESTIMENTOS INTERNOS DE TETO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 22.2 | 899.766
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 22.2 | 899.766
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 22.2 | 899.766
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 22.2 | 899.766
Macrosserviço | 15 |  |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS | [6 empty] | 35453.32
Serviço | 15.1 | SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 393 | M2 | 67.68 | 63.62 | 20.34% | 76.5603 | 30088.08 |  | 16 | REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 98.25 | 7522.02
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 98.25 | 7522.02
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 98.25 | 7522.02
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 98.25 | 7522.02
Serviço | 15.2 | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 76.8 | M2 | 61.75 | 58.05 | 20.34% | 69.8574 | 5365.24 |  | 16 | REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 19.2 | 1341.312
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 19.2 | 1341.312
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 19.2 | 1341.312
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 19.2 | 1341.312
Macrosserviço | 16 |  |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS | [6 empty] | 83337.64
Serviço | 16.1 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 607 | M2 | 8.92 | 8.38 | 20.34% | 10.0845 | 6118.56 |  | 19 | REVESTIMENTOS EXTERNOS DE PAREDES | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 151.75 | 1529.64
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 151.75 | 1529.64
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 151.75 | 1529.64
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 151.75 | 1529.64
Serviço | 16.2 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 609 | M2 | 7.64 | 7.18 | 20.34% | 8.6404 | 5261.76 |  | 19 | REVESTIMENTOS EXTERNOS DE PAREDES | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 152.25 | 1315.44
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 152.25 | 1315.44
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 152.25 | 1315.44
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 152.25 | 1315.44
Serviço | 16.3 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 609 | M2 | 44.49 | 41.82 | 20.34% | 50.3262 | 30650.96 |  | 19 | REVESTIMENTOS EXTERNOS DE PAREDES | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 152.25 | 7662.7425
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 152.25 | 7662.7425
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 152.25 | 7662.7425
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 152.25 | 7662.7425
Serviço | 16.4 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 607 | M2 | 60.16 | 56.55 | 20.34% | 68.0523 | 41306.36 |  | 19 | REVESTIMENTOS EXTERNOS DE PAREDES | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 151.75 | 10326.5875
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 151.75 | 10326.5875
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 151.75 | 10326.5875
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 151.75 | 10326.5875
Macrosserviço | 17 |  |  | PINTURAS INTERNAS | [6 empty] | 42525.48
Serviço | 17.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 2252.2 | M2 | 4.74 | 4.46 | 20.34% | 5.3672 | 12094.32 |  | 22 | PINTURA DD PAREDES INTERNAS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 563.05 | 3023.5785
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 563.05 | 3023.5785
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 563.05 | 3023.5785
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 563.05 | 3023.5785
Serviço | 17.2 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 88.8 | M2 | 5.79 | 5.44 | 20.34% | 6.5465 | 581.64 |  | 23 | PINTURA DD TETO INTERNAS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 22.2 | 145.41
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 22.2 | 145.41
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 22.2 | 145.41
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 22.2 | 145.41
Serviço | 17.3 | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 88.8 | M2 | 13.75 | 12.93 | 20.34% | 15.56 | 1381.72 |  | 23 | PINTURA DD TETO INTERNAS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 22.2 | 345.432
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 22.2 | 345.432
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 22.2 | 345.432
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 22.2 | 345.432
Serviço | 17.4 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 2252.2 | M2 | 11.17 | 10.5 | 20.34% | 12.6357 | 28467.8 |  | 22 | PINTURA DD PAREDES INTERNAS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 563.05 | 7116.952
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 563.05 | 7116.952
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 563.05 | 7116.952
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 563.05 | 7116.952
Macrosserviço | 18 |  |  | PINTURAS EXTERNAS | [6 empty] | 23225.6
Serviço | 18.1 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | 1216 | M2 | 5.71 | 5.37 | 20.34% | 6.4623 | 7855.36 |  | 24 | PINTURA DE PAREDES EXTERNAS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 304 | 1963.84
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 304 | 1963.84
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 304 | 1963.84
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 304 | 1963.84
Serviço | 18.2 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1216 | M2 | 11.17 | 10.5 | 20.34% | 12.6357 | 15370.24 |  | 24 | PINTURA DE PAREDES EXTERNAS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 304 | 3842.56
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 304 | 3842.56
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 304 | 3842.56
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 304 | 3842.56
Macrosserviço | 19 |  |  | PINTURA EM ESQUADRIAS | [6 empty] | 18165
Serviço | 19.1 | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | 420 | M2 | 2.28 | 2.14 | 20.34% | 2.5753 | 1083.6 |  | 25 | PINTURA DE ESQUADRIA DE MADEIRA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 105 | 270.9
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 105 | 270.9
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 105 | 270.9
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 105 | 270.9
Serviço | 19.2 | Outros | SICORED-50493 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | 420 | M2 | 35.96 | 33.8 | 20.34% | 40.6749 | 17081.4 |  | 25 | PINTURA DE ESQUADRIA DE MADEIRA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 105 | 4270.35
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 105 | 4270.35
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 105 | 4270.35
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 105 | 4270.35
Macrosserviço | 20 |  |  | CERÂMICA | [6 empty] | 200638.2
Serviço | 20.1 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | 1077.4 | M2 | 0.75 | 0.71 | 20.34% | 0.85441 | 915.8 |  | 21 | IMPERMEABILIZAÇÕES DE PISOS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 269.35 | 228.9475
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 269.35 | 228.9475
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 269.35 | 228.9475
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 269.35 | 228.9475
Serviço | 20.2 | SINAPI | 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | 107.8 | M3 | 206.61 | 194.21 | 20.34% | 233.7123 | 25193.92 |  | 21 | IMPERMEABILIZAÇÕES DE PISOS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 26.95 | 6298.4845
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 26.95 | 6298.4845
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 26.95 | 6298.4845
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 26.95 | 6298.4845
Serviço | 20.3 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 1077.4 | M2 | 3.07 | 2.89 | 20.34% | 3.4778 | 3749.36 |  | 21 | IMPERMEABILIZAÇÕES DE PISOS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 269.35 | 937.338
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 269.35 | 937.338
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 269.35 | 937.338
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 269.35 | 937.338
Serviço | 20.4 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 1077.4 | M2 | 42.03 | 39.51 | 20.34% | 47.5463 | 51230.36 |  | 21 | IMPERMEABILIZAÇÕES DE PISOS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 269.35 | 12807.5925
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 269.35 | 12807.5925
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 269.35 | 12807.5925
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 269.35 | 12807.5925
Serviço | 20.5 | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | 302.6 | M2 | 57.8 | 54.33 | 20.34% | 65.3807 | 19784 |  | 18 | REVESTIMENTOS INTERNOS DE PISO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 75.65 | 4945.997
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 75.65 | 4945.997
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 75.65 | 4945.997
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 75.65 | 4945.997
Serviço | 20.6 | SINAPI | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | 643.8 | M2 | 44.39 | 41.73 | 20.34% | 50.2179 | 32331.64 |  | 18 | REVESTIMENTOS INTERNOS DE PISO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 160.95 | 8082.909
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 160.95 | 8082.909
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 160.95 | 8082.909
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 160.95 | 8082.909
Serviço | 20.7 | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | 336 | M2 | 62.18 | 58.45 | 20.34% | 70.3387 | 23634.24 |  | 18 | REVESTIMENTOS INTERNOS DE PISO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 84 | 5908.56
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 84 | 5908.56
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 84 | 5908.56
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 84 | 5908.56
Serviço | 20.8 | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | 382 | M2 | 53.6 | 50.38 | 20.34% | 60.6273 | 23160.68 |  | 18 | REVESTIMENTOS INTERNOS DE PISO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 95.5 | 5790.165
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 95.5 | 5790.165
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 95.5 | 5790.165
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 95.5 | 5790.165
Serviço | 20.9 | SINAPI | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | 259.6 | M2 | 70.28 | 66.06 | 20.34% | 79.4966 | 20638.2 |  | 18 | REVESTIMENTOS INTERNOS DE PISO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 64.9 | 5159.55
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 64.9 | 5159.55
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 64.9 | 5159.55
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 64.9 | 5159.55
Macrosserviço | 21 |  |  | CIMENTADOS | [6 empty] | 22365.16
Serviço | 21.1 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | 323 | M2 | 0.75 | 0.71 | 20.34% | 0.85441 | 274.56 |  | 20 | REVESTIMENTOS EXTERNOS DE PISO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 80.75 | 68.6375
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 80.75 | 68.6375
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 80.75 | 68.6375
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 80.75 | 68.6375
Serviço | 21.2 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 22.6 | M3 | 864.1 | 812.25 | 20.34% | 977.4616 | 22090.6 |  | 20 | REVESTIMENTOS EXTERNOS DE PISO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5.65 | 5522.649
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5.65 | 5522.649
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5.65 | 5522.649
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5.65 | 5522.649
Macrosserviço | 22 |  |  | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | [6 empty] | 29004.4
Serviço | 22.1 | SINAPI | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 50.4 | M | 84.38 | 79.32 | 20.34% | 95.4537 | 4810.68 |  | 26 | ACABAMENTO EM PEDRA NATURAL | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 12.6 | 1202.67
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 12.6 | 1202.67
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 12.6 | 1202.67
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 12.6 | 1202.67
Serviço | 22.2 | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | 774 | M | 7.94 | 7.46 | 20.34% | 8.9774 | 6950.52 |  | 18 | REVESTIMENTOS INTERNOS DE PISO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 193.5 | 1737.63
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 193.5 | 1737.63
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 193.5 | 1737.63
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 193.5 | 1737.63
Serviço | 22.3 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 130 | M | 117.25 | 110.22 | 20.34% | 132.6387 | 17243.2 |  | 26 | ACABAMENTO EM PEDRA NATURAL | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 32.5 | 4310.8
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 32.5 | 4310.8
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 32.5 | 4310.8
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 32.5 | 4310.8
Macrosserviço | 23 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONE | [6 empty] | 52827.76
Serviço | 23.1 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 40 | UN | 14.6 | 13.72 | 20.34% | 16.5106 | 660.4 |  | 27 | CAIXAS E DISJUNTORES | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 10 | 165.1
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 10 | 165.1
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 10 | 165.1
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 10 | 165.1
Serviço | 23.2 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 20 | UN | 14.6 | 13.72 | 20.34% | 16.5106 | 330.2 |  | 27 | CAIXAS E DISJUNTORES | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5 | 82.55
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5 | 82.55
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5 | 82.55
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5 | 82.55
Serviço | 23.3 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 12 | UN | 16.65 | 15.65 | 20.34% | 18.8332 | 225.96 |  | 27 | CAIXAS E DISJUNTORES | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 3 | 56.49
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 3 | 56.49
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 3 | 56.49
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 3 | 56.49
Serviço | 23.4 | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 20 | UN | 29.45 | 27.68 | 20.34% | 33.3101 | 666.2 |  | 27 | CAIXAS E DISJUNTORES | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5 | 166.55
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5 | 166.55
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5 | 166.55
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5 | 166.55
Serviço | 23.5 | SINAPI | 93674 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 40 | UN | 183.3 | 172.3 | 20.34% | 207.3458 | 8294 |  | 27 | CAIXAS E DISJUNTORES | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 10 | 2073.5
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 10 | 2073.5
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 10 | 2073.5
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 10 | 2073.5
Serviço | 23.6 | Outros | SICORED-20579 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 20 | UN | 2666.94 | 1666.94 | 20.34% | 2005.9956 | 40120 |  | 27 | CAIXAS E DISJUNTORES | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5 | 10030
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5 | 10030
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5 | 10030
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5 | 10030
Serviço | 23.7 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 111.87 | 105.16 | 20.34% | 126.5495 | 2531 |  | 35 | EQUIPAMENTOS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5 | 632.75
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5 | 632.75
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5 | 632.75
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5 | 632.75
Macrosserviço | 24 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | [6 empty] | 41021.4
Serviço | 24.1 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 140 | UN | 30.6 | 28.76 | 20.34% | 34.6098 | 4845.4 |  | 32 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 35 | 1211.35
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 35 | 1211.35
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 35 | 1211.35
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 35 | 1211.35
Serviço | 24.2 | SINAPI | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 140 | UN | 14.35 | 13.49 | 20.34% | 16.2339 | 2272.2 |  | 32 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 35 | 568.05
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 35 | 568.05
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 35 | 568.05
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 35 | 568.05
Serviço | 24.3 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100 | UN | 30.99 | 29.13 | 20.34% | 35.055 | 3506 |  | 32 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 25 | 876.5
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 25 | 876.5
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 25 | 876.5
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 25 | 876.5
Serviço | 24.4 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | UN | 47.05 | 44.23 | 20.34% | 53.2264 | 1064.6 |  | 32 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5 | 266.15
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5 | 266.15
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5 | 266.15
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5 | 266.15
Serviço | 24.5 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 200 | UN | 32.44 | 30.49 | 20.34% | 36.6917 | 7338 |  | 32 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 50 | 1834.5
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 50 | 1834.5
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 50 | 1834.5
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 50 | 1834.5
Serviço | 24.6 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 120 | UN | 36.72 | 34.52 | 20.34% | 41.5414 | 4984.8 |  | 32 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 30 | 1246.2
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 30 | 1246.2
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 30 | 1246.2
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 30 | 1246.2
Serviço | 24.7 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | UN | 49.84 | 46.85 | 20.34% | 56.3793 | 1127.6 |  | 32 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5 | 281.9
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5 | 281.9
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5 | 281.9
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5 | 281.9
Serviço | 24.8 | SINAPI | 91985 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | UN | 29.96 | 28.16 | 20.34% | 33.8877 | 677.8 |  | 35 | EQUIPAMENTOS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5 | 169.45
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5 | 169.45
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5 | 169.45
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5 | 169.45
Serviço | 24.9 | SINAPI | 91987 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 20 | UN | 49.04 | 46.1 | 20.34% | 55.4767 | 1109.6 |  | 35 | EQUIPAMENTOS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5 | 277.4
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5 | 277.4
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5 | 277.4
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5 | 277.4
Serviço | 24.10 | Outros | SICOR-ED-5618 | PLACA 4"X2" CEGA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE | 40 | UN | 5.39 | 5.07 | 20.34% | 6.1012 | 244 |  | 32 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 10 | 61
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 10 | 61
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 10 | 61
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 10 | 61
Serviço | 24.11 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 240 | UN | 12.91 | 12.14 | 20.34% | 14.6093 | 3506.4 |  | 37 | ELÉTRICA EMBUTIDA EM PAREDE | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 60 | 876.6
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 60 | 876.6
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 60 | 876.6
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 60 | 876.6
Serviço | 24.12 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 260 | UN | 20.17 | 18.96 | 20.34% | 22.8165 | 5933.2 |  | 37 | ELÉTRICA EMBUTIDA EM PAREDE | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 65 | 1483.3
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 65 | 1483.3
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 65 | 1483.3
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 65 | 1483.3
Serviço | 24.13 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 40 | UN | 34.97 | 32.87 | 20.34% | 39.5558 | 1582.4 |  | 37 | ELÉTRICA EMBUTIDA EM PAREDE | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 10 | 395.6
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 10 | 395.6
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 10 | 395.6
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 10 | 395.6
Serviço | 24.14 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 140 | UN | 17.86 | 16.79 | 20.34% | 20.2051 | 2829.4 |  | 36 | ELÉTRICA EMBITIDA EM LAJE E FORROS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 35 | 707.35
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 35 | 707.35
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 35 | 707.35
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 35 | 707.35
Macrosserviço | 25 |  |  | FIOS E CABOS | [6 empty] | 96143.56
Serviço | 25.1 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1944 | M | 3.2 | 3.01 | 20.34% | 3.6222 | 7037.28 |  | 28 | FIOS E CABOS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 486 | 1759.32
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 486 | 1759.32
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 486 | 1759.32
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 486 | 1759.32
Serviço | 25.2 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 5176 | M | 4.65 | 4.37 | 20.34% | 5.2589 | 27225.76 |  | 28 | FIOS E CABOS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 1294 | 6806.44
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 1294 | 6806.44
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 1294 | 6806.44
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 1294 | 6806.44
Serviço | 25.3 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 496 | M | 7.17 | 6.74 | 20.34% | 8.1109 | 4022.56 |  | 28 | FIOS E CABOS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 124 | 1005.64
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 124 | 1005.64
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 124 | 1005.64
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 124 | 1005.64
Serviço | 25.4 | SINAPI | 101884 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 518 | M | 11.4 | 10.47 | 20.34% | 12.5996 | 6526.8 |  | 28 | FIOS E CABOS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 129.5 | 1631.7
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 129.5 | 1631.7
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 129.5 | 1631.7
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 129.5 | 1631.7
Serviço | 25.5 | SINAPI | 101560 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 166 | M | 10.87 | 10.21 | 20.34% | 12.2867 | 2040.16 |  | 29 | ENTRADA DE ENERGIA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 41.5 | 510.035
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 41.5 | 510.035
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 41.5 | 510.035
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 41.5 | 510.035
Serviço | 25.6 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 894 | M | 18.74 | 17.62 | 20.34% | 21.2039 | 18952.8 |  | 36 | ELÉTRICA EMBITIDA EM LAJE E FORROS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 223.5 | 4738.2
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 223.5 | 4738.2
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 223.5 | 4738.2
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 223.5 | 4738.2
Serviço | 25.7 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1166 | M | 10.54 | 9.91 | 20.34% | 11.9257 | 13910.4 |  | 37 | ELÉTRICA EMBUTIDA EM PAREDE | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 291.5 | 3477.595
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 291.5 | 3477.595
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 291.5 | 3477.595
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 291.5 | 3477.595
Serviço | 25.8 | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 441.2 | M | 8.87 | 8.34 | 20.34% | 10.0364 | 4429.64 |  | 36 | ELÉTRICA EMBITIDA EM LAJE E FORROS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 110.3 | 1107.412
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 110.3 | 1107.412
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 110.3 | 1107.412
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 110.3 | 1107.412
Serviço | 25.9 | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | 1166 | M | 9.1 | 8.55 | 20.34% | 10.2891 | 11998.16 |  | 37 | ELÉTRICA EMBUTIDA EM PAREDE | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 291.5 | 2999.535
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 291.5 | 2999.535
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 291.5 | 2999.535
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 291.5 | 2999.535
Macrosserviço | 26 |  |  | HIDRÁULICAS, GÁS E INCÊNDIO | [6 empty] | 13216.68
Serviço | 26.1 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 140 | UN | 13.77 | 12.94 | 20.34% | 15.572 | 2179.8 |  | 38 | HIDRÁULICA EMBUTIDA EM PAREDE | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 35 | 544.95
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 35 | 544.95
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 35 | 544.95
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 35 | 544.95
Serviço | 26.2 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 260 | UN | 9.45 | 8.88 | 20.34% | 10.6862 | 2779.4 |  | 38 | HIDRÁULICA EMBUTIDA EM PAREDE | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 65 | 694.85
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 65 | 694.85
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 65 | 694.85
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 65 | 694.85
Serviço | 26.3 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 80 | UN | 14.25 | 13.4 | 20.34% | 16.1256 | 1290.4 |  | 38 | HIDRÁULICA EMBUTIDA EM PAREDE | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 20 | 322.6
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 20 | 322.6
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 20 | 322.6
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 20 | 322.6
Serviço | 26.4 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 160 | UN | 7.18 | 6.75 | 20.34% | 8.1229 | 1299.2 |  | 38 | HIDRÁULICA EMBUTIDA EM PAREDE | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 40 | 324.8
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 40 | 324.8
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 40 | 324.8
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 40 | 324.8
Serviço | 26.5 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 102 | M | 5.52 | 5.19 | 20.34% | 6.2456 | 637.52 |  | 38 | HIDRÁULICA EMBUTIDA EM PAREDE | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 25.5 | 159.375
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 25.5 | 159.375
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 25.5 | 159.375
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 25.5 | 159.375
Serviço | 26.6 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 174 | M | 25.55 | 24.02 | 20.34% | 28.9057 | 5030.36 |  | 38 | HIDRÁULICA EMBUTIDA EM PAREDE | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 43.5 | 1257.585
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 43.5 | 1257.585
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 43.5 | 1257.585
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 43.5 | 1257.585
Macrosserviço | 27 |  |  | REGISTROS | [6 empty] | 16039.8
Serviço | 27.1 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 20 | UN | 141.99 | 133.47 | 20.34% | 160.6178 | 3212.4 |  | 38 | HIDRÁULICA EMBUTIDA EM PAREDE | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5 | 803.1
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5 | 803.1
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5 | 803.1
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5 | 803.1
Serviço | 27.2 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 60 | UN | 149.8 | 140.81 | 20.34% | 169.4508 | 10167 |  | 38 | HIDRÁULICA EMBUTIDA EM PAREDE | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 15 | 2541.75
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 15 | 2541.75
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 15 | 2541.75
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 15 | 2541.75
Serviço | 27.3 | SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 40 | UN | 31.62 | 29.72 | 20.34% | 35.765 | 1430.8 |  | 38 | HIDRÁULICA EMBUTIDA EM PAREDE | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 10 | 357.7
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 10 | 357.7
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 10 | 357.7
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 10 | 357.7
Serviço | 27.4 | SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 80 | UN | 13.58 | 12.77 | 20.34% | 15.3674 | 1229.6 |  | 38 | HIDRÁULICA EMBUTIDA EM PAREDE | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 20 | 307.4
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 20 | 307.4
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 20 | 307.4
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 20 | 307.4
Macrosserviço | 28 |  |  | ENTRADA E ALIMENTAÇÃO | [6 empty] | 8390.36
Serviço | 28.1 | SINAPI | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | 20 | UN | 199.29 | 187.33 | 20.34% | 225.4329 | 4508.6 |  | 30 | ENTRADA DE ÁGUA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5 | 1127.15
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5 | 1127.15
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5 | 1127.15
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5 | 1127.15
Serviço | 28.2 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 20 | UN | 62.55 | 58.8 | 20.34% | 70.7599 | 1415.2 |  | 38 | HIDRÁULICA EMBUTIDA EM PAREDE | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5 | 353.8
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5 | 353.8
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5 | 353.8
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5 | 353.8
Serviço | 28.3 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 135 | M | 5.52 | 5.19 | 20.34% | 6.2456 | 843.76 |  | 38 | HIDRÁULICA EMBUTIDA EM PAREDE | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 33.75 | 210.9375
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 33.75 | 210.9375
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 33.75 | 210.9375
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 33.75 | 210.9375
Serviço | 28.4 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 60 | M | 13.25 | 12.46 | 20.34% | 14.9944 | 899.4 |  | 38 | HIDRÁULICA EMBUTIDA EM PAREDE | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 15 | 224.85
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 15 | 224.85
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 15 | 224.85
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 15 | 224.85
Serviço | 28.5 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 40 | UN | 9.45 | 8.88 | 20.34% | 10.6862 | 427.6 |  | 38 | HIDRÁULICA EMBUTIDA EM PAREDE | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 10 | 106.9
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 10 | 106.9
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 10 | 106.9
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 10 | 106.9
Serviço | 28.6 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 20 | UN | 13.07 | 12.29 | 20.34% | 14.7898 | 295.8 |  | 38 | HIDRÁULICA EMBUTIDA EM PAREDE | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5 | 73.95
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5 | 73.95
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5 | 73.95
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5 | 73.95
Macrosserviço | 29 |  |  | CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE | [6 empty] | 20932.48
Serviço | 29.1 | SINAPI | 102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 20 | UN | 302.7 | 284.54 | 20.34% | 342.4154 | 6848.4 |  | 39 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5 | 1712.1
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5 | 1712.1
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5 | 1712.1
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5 | 1712.1
Serviço | 29.2 | SINAPI | 102591 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | 20 | UN | 4.7 | 4.42 | 20.34% | 5.319 | 106.4 |  | 39 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5 | 26.6
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5 | 26.6
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5 | 26.6
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5 | 26.6
Serviço | 29.3 | SINAPI | 102593 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 | 40 | UN | 5.3 | 4.98 | 20.34% | 5.9929 | 239.6 |  | 39 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 10 | 59.9
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 10 | 59.9
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 10 | 59.9
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 10 | 59.9
Serviço | 29.4 | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 20 | UN | 20.53 | 19.3 | 20.34% | 23.2256 | 464.6 |  | 39 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5 | 116.15
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5 | 116.15
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5 | 116.15
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5 | 116.15
Serviço | 29.5 | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 40 | UN | 27.31 | 25.67 | 20.34% | 30.8913 | 1235.6 |  | 39 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 10 | 308.9
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 10 | 308.9
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 10 | 308.9
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 10 | 308.9
Serviço | 29.6 | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 20 | UN | 37.24 | 35.01 | 20.34% | 42.131 | 842.6 |  | 39 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5 | 210.65
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5 | 210.65
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5 | 210.65
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5 | 210.65
Serviço | 29.7 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 160 | UN | 9.45 | 8.88 | 20.34% | 10.6862 | 1710.4 |  | 39 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 40 | 427.6
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 40 | 427.6
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 40 | 427.6
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 40 | 427.6
Serviço | 29.8 | SINAPI | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 80 | UN | 13.07 | 12.29 | 20.34% | 14.7898 | 1183.2 |  | 39 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 20 | 295.8
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 20 | 295.8
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 20 | 295.8
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 20 | 295.8
Serviço | 29.9 | SINAPI | 89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 20 | UN | 14.83 | 5.64 | 20.34% | 6.7872 | 135.8 |  | 39 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5 | 33.95
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5 | 33.95
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5 | 33.95
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5 | 33.95
Serviço | 29.10 | SINAPI | 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 40 | UN | 7.9 | 7.43 | 20.34% | 8.9413 | 357.6 |  | 39 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 10 | 89.4
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 10 | 89.4
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 10 | 89.4
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 10 | 89.4
Serviço | 29.11 | SINAPI | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 60 | UN | 18.26 | 17.16 | 20.34% | 20.6503 | 1239 |  | 39 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 15 | 309.75
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 15 | 309.75
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 15 | 309.75
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 15 | 309.75
Serviço | 29.12 | SINAPI | 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 20 | UN | 19.98 | 18.78 | 20.34% | 22.5999 | 452 |  | 39 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5 | 113
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5 | 113
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5 | 113
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5 | 113
Serviço | 29.13 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 88 | M | 13.25 | 12.46 | 20.34% | 14.9944 | 1319.12 |  | 39 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 22 | 329.78
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 22 | 329.78
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 22 | 329.78
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 22 | 329.78
Serviço | 29.14 | SINAPI | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 211 | M | 20.11 | 18.9 | 20.34% | 22.7443 | 4798.16 |  | 39 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 52.75 | 1199.535
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 52.75 | 1199.535
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 52.75 | 1199.535
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 52.75 | 1199.535
Macrosserviço | 30 |  |  | SANITÁRIAS E PLUVIAIS | [6 empty] | 50181.24
Serviço | 30.1 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 60 | UN | 11.41 | 10.73 | 20.34% | 12.9125 | 774.6 |  | 31 | REDE PLUVIAL E ESGOTO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 15 | 193.65
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 15 | 193.65
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 15 | 193.65
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 15 | 193.65
Serviço | 30.2 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 40 | UN | 16.45 | 15.46 | 20.34% | 18.6046 | 744 |  | 31 | REDE PLUVIAL E ESGOTO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 10 | 186
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 10 | 186
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 10 | 186
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 10 | 186
Serviço | 30.3 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 40 | UN | 11.17 | 10.5 | 20.34% | 12.6357 | 505.6 |  | 31 | REDE PLUVIAL E ESGOTO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 10 | 126.4
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 10 | 126.4
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 10 | 126.4
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 10 | 126.4
Serviço | 30.4 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 180 | UN | 15.68 | 14.74 | 20.34% | 17.7381 | 3193.2 |  | 31 | REDE PLUVIAL E ESGOTO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 45 | 798.3
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 45 | 798.3
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 45 | 798.3
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 45 | 798.3
Serviço | 30.5 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 20 | UN | 28.79 | 27.06 | 20.34% | 32.564 | 651.2 |  | 31 | REDE PLUVIAL E ESGOTO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5 | 162.8
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5 | 162.8
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5 | 162.8
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5 | 162.8
Serviço | 30.6 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 20 | UN | 25.34 | 23.82 | 20.34% | 28.665 | 573.2 |  | 31 | REDE PLUVIAL E ESGOTO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5 | 143.3
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5 | 143.3
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5 | 143.3
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5 | 143.3
Serviço | 30.7 | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 20 | UN | 44.74 | 42.06 | 20.34% | 50.615 | 1012.4 |  | 31 | REDE PLUVIAL E ESGOTO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5 | 253.1
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5 | 253.1
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5 | 253.1
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5 | 253.1
Serviço | 30.8 | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 20 | UN | 11.65 | 10.95 | 20.34% | 13.1772 | 263.6 |  | 31 | REDE PLUVIAL E ESGOTO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5 | 65.9
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5 | 65.9
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5 | 65.9
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5 | 65.9
Serviço | 30.9 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 67 | M | 23.35 | 21.95 | 20.34% | 26.4146 | 1769.48 |  | 31 | REDE PLUVIAL E ESGOTO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 16.75 | 442.3675
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 16.75 | 442.3675
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 16.75 | 442.3675
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 16.75 | 442.3675
Serviço | 30.10 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 204.2 | M | 29.41 | 27.65 | 20.34% | 33.274 | 6793.72 |  | 31 | REDE PLUVIAL E ESGOTO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 51.05 | 1698.4335
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 51.05 | 1698.4335
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 51.05 | 1698.4335
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 51.05 | 1698.4335
Serviço | 30.11 | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 160 | M | 14.22 | 13.37 | 20.34% | 16.0895 | 2574.4 |  | 31 | REDE PLUVIAL E ESGOTO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 40 | 643.6
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 40 | 643.6
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 40 | 643.6
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 40 | 643.6
Serviço | 30.12 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 676 | M | 40.97 | 38.51 | 20.34% | 46.3429 | 31325.84 |  | 31 | REDE PLUVIAL E ESGOTO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 169 | 7831.46
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 169 | 7831.46
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 169 | 7831.46
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 169 | 7831.46
Macrosserviço | 31 |  |  | ACESSÓRIOS/CAIXAS | [6 empty] | 77113.4
Serviço | 31.1 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 100 | UN | 603.46 | 567.25 | 20.34% | 682.6286 | 68263 |  | 31 | REDE PLUVIAL E ESGOTO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 25 | 17065.75
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 25 | 17065.75
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 25 | 17065.75
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 25 | 17065.75
Serviço | 31.2 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 20 | UN | 50.74 | 47.7 | 20.34% | 57.4022 | 1148 |  | 38 | HIDRÁULICA EMBUTIDA EM PAREDE | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5 | 287
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5 | 287
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5 | 287
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5 | 287
Serviço | 31.3 | SINAPI | 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 20 | UN | 19.82 | 18.63 | 20.34% | 22.4193 | 448.4 |  | 31 | REDE PLUVIAL E ESGOTO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5 | 112.1
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5 | 112.1
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5 | 112.1
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5 | 112.1
Serviço | 31.4 | SINAPI | 104326 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 20 | UN | 20.72 | 19.48 | 20.34% | 23.4422 | 468.8 |  | 31 | REDE PLUVIAL E ESGOTO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5 | 117.2
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5 | 117.2
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5 | 117.2
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5 | 117.2
Serviço | 31.5 | SINAPI | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | 20 | UN | 299.91 | 281.92 | 20.34% | 339.2625 | 6785.2 |  | 31 | REDE PLUVIAL E ESGOTO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5 | 1696.3
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5 | 1696.3
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5 | 1696.3
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5 | 1696.3
Macrosserviço | 32 |  |  | LOUÇAS | [6 empty] | 19107
Serviço | 32.1 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 566.46 | 532.47 | 20.34% | 640.7744 | 12815.4 |  | 33 | LOUÇAS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5 | 3203.85
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5 | 3203.85
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5 | 3203.85
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5 | 3203.85
Serviço | 32.2 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 278.1 | 261.41 | 20.34% | 314.5808 | 6291.6 |  | 33 | LOUÇAS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5 | 1572.9
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5 | 1572.9
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5 | 1572.9
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5 | 1572.9
Macrosserviço | 33 |  |  | BANCADAS E METAIS | [6 empty] | 37565
Serviço | 33.1 | SINAPI | 86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 447.42 | 420.57 | 20.34% | 506.1139 | 10122.2 |  | 40 | PLASTICOS E SINTÉTICOS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5 | 2530.55
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5 | 2530.55
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5 | 2530.55
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5 | 2530.55
Serviço | 33.2 | SINAPI | 86925 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 668 | 627.92 | 20.34% | 755.6389 | 15112.8 |  | 33 | LOUÇAS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5 | 3778.2
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5 | 3778.2
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5 | 3778.2
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5 | 3778.2
Serviço | 33.3 | SINAPI | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 20 | UN | 150.44 | 141.41 | 20.34% | 170.1728 | 3403.4 |  | 34 | METAIS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5 | 850.85
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5 | 850.85
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5 | 850.85
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5 | 850.85
Serviço | 33.4 | SINAPI | 100863 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 6 | UN | 636.42 | 636.42 | 20.34% | 765.8678 | 4595.22 |  | 34 | METAIS | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 6 | 4595.22
Serviço | 33.5 | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4 | UN | 354.94 | 354.94 | 20.34% | 427.1348 | 1708.52 |  | 34 | METAIS | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 4 | 1708.52
Serviço | 33.6 | SINAPI | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | UN | 1099.87 | 1089.77 | 20.34% | 1311.4292 | 2622.86 |  | 34 | METAIS | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 2 | 2622.86
Macrosserviço | 34 |  |  | CALAFETE / LIMPEZA | [6 empty] | 10724.2
Serviço | 34.1 | SINAPI | 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | 20 | UN | 6.67 | 6.27 | 20.34% | 7.5453 | 151 |  | 41 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5 | 37.75
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5 | 37.75
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5 | 37.75
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5 | 37.75
Serviço | 34.2 | SINAPI | 99819 | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | 14.4 | M2 | 17.85 | 16.78 | 20.34% | 20.1931 | 290.72 |  | 41 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 3.6 | 72.684
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 3.6 | 72.684
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 3.6 | 72.684
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 3.6 | 72.684
Serviço | 34.3 | SINAPI | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | 323 | M2 | 3.73 | 3.51 | 20.34% | 4.2239 | 1363.08 |  | 41 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 80.75 | 340.765
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 80.75 | 340.765
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 80.75 | 340.765
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 80.75 | 340.765
Serviço | 34.4 | SINAPI | 99826 | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 518 | M2 | 1.63 | 1.53 | 20.34% | 1.8412 | 953.12 |  | 41 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 129.5 | 238.28
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 129.5 | 238.28
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 129.5 | 238.28
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 129.5 | 238.28
Serviço | 34.5 | SINAPI | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | 80 | M2 | 3.55 | 3.34 | 20.34% | 4.0194 | 321.6 |  | 41 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 20 | 80.4
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 20 | 80.4
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 20 | 80.4
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 20 | 80.4
Serviço | 34.6 | SINAPI | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | 949.2 | M2 | 5.71 | 5.37 | 20.34% | 6.4623 | 6131.84 |  | 41 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 237.3 | 1532.958
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 237.3 | 1532.958
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 237.3 | 1532.958
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 237.3 | 1532.958
Serviço | 34.7 | SINAPI | 99822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | 336 | M2 | 1.06 | 1 | 20.34% | 1.2034 | 403.2 |  | 41 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 84 | 100.8
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 84 | 100.8
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 84 | 100.8
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 84 | 100.8
Serviço | 34.8 | SINAPI | 99807 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | 316.4 | M2 | 1.75 | 1.65 | 20.34% | 1.9856 | 629.64 |  | 41 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 79.1 | 157.409
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 79.1 | 157.409
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 79.1 | 157.409
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 79.1 | 157.409
Serviço | 34.9 | SINAPI | 99816 | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | 40 | UN | 10.61 | 9.97 | 20.34% | 11.9979 | 480 |  | 41 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 10 | 120
[15 empty] | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 10 | 120
[15 empty] | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 10 | 120
[15 empty] | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 10 | 120
[17 empty] | Total: | 2665692.78
[17 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 0

## CFF - PLE
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS (PROJETOS, ORÇAMENTOS, SONDAGENS E OUTROS) | 5 | MÊS 01 | 1
2 | INTALAÇÃO DE CANTEIRO (BARRACÃO, PLACA DE OBRA) | 6 | MÊS 02 | 2
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5 | MÊS 01 | 1
|  | 6 | MÊS 02 | 2
|  | 7 | MÊS 03 | 3
|  | 8 | MÊS 04 | 4
|  | 9 | MÊS 05 | 5
|  | 10 | MÊS 06 | 6
|  | 11 | MÊS 07 | 7
|  | 12 | MÊS 08 | 8
|  | 13 | MÊS 09 | 9
4 | SAPATAS (LOCAÇÃO,ESCAVAÇÕES, FORMAS, AÇO, CONCRETAGEM) | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 2
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 2
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 3
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 3
5 | BALDRAMES (ESCAVAÇÕES, FORMAS, AÇO, CONCRETAGEM) | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 2
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 2
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 3
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 4
6 | IMPERMEABILIZAÇÕES DE ESTRUTURAS DE FUNDAÇÃO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 2
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 2
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 4
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 4
8 | PILARES | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 3
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 3
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 4
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 4
7 | VIGAS DE RESPALDO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 3
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 4
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5
9 | LAJES | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 3
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 4
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5
10 | ALVENARIAS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 3
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 3
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 4
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 4
11 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 7
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 7
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 8
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 9
12 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 7
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 7
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 8
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 9
13 | ESTRUTURA DE COBERTURA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 4
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 6
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 6
14 | TELHAMENTO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 4
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 6
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 6
15 | FORROS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 6
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 7
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 7
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 8
16 | REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDES | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 7
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 7
17 | REVESTIMENTOS INTERNOS DE TETO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 6
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 7
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 7
19 | REVESTIMENTOS EXTERNOS DE PAREDES | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 4
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 6
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 7
22 | PINTURA DD PAREDES INTERNAS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 7
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 7
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 8
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 9
23 | PINTURA DD TETO INTERNAS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 7
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 7
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 8
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 9
24 | PINTURA DE PAREDES EXTERNAS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 6
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 6
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 8
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 9
25 | PINTURA DE ESQUADRIA DE MADEIRA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 8
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 8
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 9
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 9
21 | IMPERMEABILIZAÇÕES DE PISOS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 2
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 2
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5
18 | REVESTIMENTOS INTERNOS DE PISO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 6
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 6
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 7
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 8
20 | REVESTIMENTOS EXTERNOS DE PISO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 4
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 4
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5
26 | ACABAMENTO EM PEDRA NATURAL | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 6
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 6
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 7
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 8
27 | CAIXAS E DISJUNTORES | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 7
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 7
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 8
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 9
35 | EQUIPAMENTOS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 9
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 9
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 9
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 9
32 | ACABAMENTOS ELÉTRICOS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 8
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 8
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 9
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 9
37 | ELÉTRICA EMBUTIDA EM PAREDE | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 6
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 6
36 | ELÉTRICA EMBITIDA EM LAJE E FORROS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 6
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 7
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 7
28 | FIOS E CABOS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 8
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 8
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 9
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 9
29 | ENTRADA DE ENERGIA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 7
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 7
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 8
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 8
38 | HIDRÁULICA EMBUTIDA EM PAREDE | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 6
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 6
30 | ENTRADA DE ÁGUA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 6
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 6
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 7
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 7
39 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 4
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 4
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 5
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 5
31 | REDE PLUVIAL E ESGOTO | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 5
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 5
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 6
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 6
33 | LOUÇAS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 9
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 9
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 9
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 9
40 | PLASTICOS E SINTÉTICOS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 8
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 8
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 9
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 9
34 | METAIS | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 9
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 9
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 9
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 9
41 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1 | ETAPA 01 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 01 A 05 | 9
|  | 2 | ETAPA 02 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 06 A 10 | 9
|  | 3 | ETAPA 03 - EXECUÇÃO UNIDADES 11 A 15 | 9
|  | 4 | ETAPA 04 - EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE 16 A 20 | 9