## ORÇAMENTO V5
PRAÇA JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA – WENCESLAU BRAZ/MG
ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA – SINAPI/MG JUL/2026 DESONERADO + SICOR-MG + PESQUISA PÚBLICA
|  |  | BDI calculado – desonerado | MG – Jul/2026 – DESONERADO
|  |  | 19.6% |  | PRAZO | 180 dias corridos
Item | Fonte | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Preço unit. s/ BDI | Custo direto
1.01 | SICOR | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 4.5 | 268 | 1206
1.02 | SICOR | CO-27422 | Desenho de cadastro de construções existente | PRA1 | 1 | 575.7 | 575.7
1.03 | SICOR | CO-27422 | Projeto executivo de arquitetura plotado em formato A1 (3 vias) | PRA1 | 1 | 1889.35 | 1889.35
1.04 | SICOR | CO-27431 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | PRA1 | 4 | 1768.4 | 7073.6
1.05 | SICOR | CO-27427 | Projeto executivo e estrutural de concreto | PRA1 | 3 | 1528.35 | 4585.05
1.06 | SICOR | CO-27426 | Projeto executivo de drenagem pluvial | PRA1 | 1 | 1230.94 | 1230.94
1.07 | SICOR | CO-27476 | Projeto executivo de paisagismo | PRA1 | 1 | 1477.29 | 1477.29
1.08 | SICOR | CO-27485 | Planta Humanizada e colorida | PRA1 | 1 | 965.45 | 965.45
1.09 | SICOR | CO-27430 | Projeto executivo hidrossanitário | PRA1 | 1 | 1700.46 | 1700.46
1.10 | SICOR | CO-27347 | Engenheiro/Arquiteto, Nivel Pleno, inclusive encargos complementares | h | 60 | 113.01 | 6780.6
1.11 | SICOR | CO-33107 | Desenhista técnico/cadista, inclusive encargos complementares | h | 100 | 33.72 | 3372
[6 empty] | SUBTOTAL – 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 27484.44
2.01 | SINAPI | 97635 | Remoção de piso de bloco intertravado, manual, com reaproveitamento | m² | 0 | 16.78 | 0
2.02 | SINAPI | 97622 | Demolição manual de alvenaria do banheiro existente, sem reaproveitamento | m³ | 0 | 62.98 | 0
2.03 | SINAPI | 97633 | Demolição manual de revestimento cerâmico do banheiro existente | m² | 0 | 25.97 | 0
2.04 | SINAPI | 97627 | Demolição mecanizada de elementos em concreto armado do banheiro/fundações | m³ | 0 | 220.39 | 0
2.05 | SINAPI | 97627 | Demolição de canteiros existentes com elementos de concreto armado | m³ | 0 | 220.39 | 0
2.06 | SINAPI | 97627 | Demolição de bancos existentes em concreto | m³ | 0 | 220.39 | 0
2.07 | CP c/ SINAPI/MG 07/2026 | CP-SINAPI-DEM-DMT5 | Carga, manobra, descarga e transporte do material demolido em caminhão basculante 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 5 km | m³xkm | 0 | 21.69 | 0
2.08 | CPU c/ SINAPI/MG 07/2026 | CP-SINAPI-POSTE | Remoção de poste metálico de iluminação existente, inclusive desligamento, corte/destacamento junto à base, movimentação manual e empilhamento para transporte | un | 0 | 158.58 | 0
2.09 | SICRO | 3713705 | Remoção de guarda-corpo metálico existente por desmontagem/desparafusamento, retirada dos módulos e carga em caminhão carroceria | m | 0 | 27.63 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL – 02 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 0
3.01 | CP c/ SINAPI/MG 07/2026 | CP-SINAPI-TERR-DMT5 | Escavação horizontal, incluindo carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria para nivelamento da praça, com caminhão basculante 14 m³, DMT até 5 km | m³ | 0 | 29.75 | 0
3.02 | SINAPI | 102355 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | m³ | 20 | 200.93 | 4018.6
3.03 | SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso para obras de pavimentação | m² | 0 | 2.97 | 0
[6 empty] | SUBTOTAL – 03 - TERRAPLENAGEM E ROCHA | 4018.6
4.01 | SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala para rede de drenagem pluvial subterrânea | m³ | 9.6 | 93.27 | 895.39
4.02 | SINAPI | 89512 | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento | m | 60 | 56.91 | 3414.6
4.03 | SINAPI | 93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão | m³ | 9.6 | 29.94 | 287.42
4.04 | SINAPI | 99258 | Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas 0,40 x 0,40 x 0,40 m, para rede de drenagem | un | 4 | 267.77 | 1071.08
4.05 | SINAPI | 103006 | Caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas 0,20 x 1,00 x 0,40 m | un | 1 | 803.15 | 803.15
[6 empty] | SUBTOTAL – 04 - DRENAGEM PLUVIAL | 6471.64
5.01 | SINAPI | 96527 | Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida, incluindo escavação para colocação de fôrmas | m³ | 35 | 114.67 | 4013.45
5.02 | SINAPI | 96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada e=25 mm, 4 utilizações | m² | 30 | 70.79 | 2123.7
5.03 | SINAPI | 104920 | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem | kg | 480 | 10.15 | 4872
5.04 | SICOR | ED-49805 | Fornecimento de concreto estrutural, usinado bombeado, FCK 25 MPa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento - fundação | m³ | 6 | 698.35 | 4190.1
5.05 | SINAPI | 92443 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada | m² | 80 | 53.19 | 4255.2
5.06 | SINAPI | 92763 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem | kg | 1440 | 8.42 | 12124.8
5.07 | SICOR | ED-49638 | Fornecimento de concreto estrutural, usinado bombeado, FCK 25 MPa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 10 | 702.83 | 7028.3
5.08 | SINAPI | 102723 | Dreno em muro de contenção, executado no pé do muro, com tubo PVC corrugado rígido perfurado, enchimento com brita e manta geotêxtil | m | 25 | 115.44 | 2886
5.09 | SINAPI | 98557 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos | m² | 50 | 43.18 | 2159
5.10 | SINAPI | 93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão | m³ | 50 | 29.94 | 1497
[6 empty] | SUBTOTAL – 05 - MURO DE CONTENÇÃO | 45149.55
6.01 | SINAPI | 105727 | Construção de BASE para pavimentação de brita graduada simples (BGS), com espessura de 10 cm - exclusive carga e transporte | m³ | 123.5 | 224.46 | 27720.81
6.02 | SINAPI | 93681 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular COLORIDO de 20 x 10 cm, espessura 8 cm, inclusive camada de assentamento de 5 cm | m² | 235 | 117.83 | 27690.05
6.03 | SINAPI | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm | m | 100 | 67.84 | 6784
6.04 | SINAPI | 96385 | Execução e compactação de corpo de aterro com solo predominantemente argiloso, 95% Proctor Normal, espessura 15 cm - exclusive material, escavação, carga e transporte | m³ | 15 | 12.89 | 193.35
6.05 | SINAPI | 105521 | Espalhamento de terra vegetal para o plantio | m² | 100 | 4.02 | 402
6.06 | SINAPI | 98504 | Plantio de grama Batatais em placas | m² | 100 | 14.54 | 1454
6.07 | SINAPI | 104658 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa | m² | 60 | 163.3 | 9798
6.08 | SINAPI | 105004 | Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova com largura menor que 3,00 m, FCK 25 MPa, com piso podotátil | m² | 80 | 134.33 | 10746.4
6.09 | SINAPI | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 1000 | 95.06 | 95060
[6 empty] | SUBTOTAL – 06 - PAVIMENTAÇÃO E CANTEIROS | 179848.61
7.01 | SINAPI | 101173 | Estaca broca de concreto, diâmetro 20 cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque | m | 48 | 65.76 | 3156.48
7.02 | SINAPI | 96523 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, incluindo escavação para colocação de fôrmas | m³ | 1.5 | 104.3 | 156.45
7.03 | SINAPI | 96528 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, madeira serrada e=25 mm, 1 utilização | m² | 7.68 | 158.41 | 1216.59
7.04 | SINAPI | 104920 | Armação de bloco, sapata, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem | kg | 100 | 10.15 | 1015
7.05 | SINAPI | 96555 | Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, FCK 30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 0.8 | 831.12 | 664.9
7.06 | SINAPI | 96527 | Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida, incluindo escavação para colocação de fôrmas | m³ | 11.2 | 114.67 | 1284.3
7.07 | SINAPI | 96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, madeira serrada e=25 mm, 4 utilizações | m² | 42 | 70.79 | 2973.18
7.08 | SINAPI | 104920 | Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem | kg | 300 | 10.15 | 3045
7.09 | SINAPI | 96555 | Concretagem de viga baldrame, FCK 30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 3.15 | 831.12 | 2618.03
7.10 | SINAPI | 92443 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa compensada resinada | m² | 80 | 53.19 | 4255.2
7.11 | SINAPI | 92763 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem | kg | 900 | 8.42 | 7578
7.12 | SINAPI | 103672 | Concretagem de pilares, FCK 25 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 3 | 684.8 | 2054.4
7.13 | SINAPI | 103674 | Concretagem de vigas e lajes, FCK 25 MPa, para lajes pré-moldadas, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 3 | 708.54 | 2125.62
7.14 | SINAPI | 103328 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal 9 x 19 x 19 cm, espessura 9 cm | m² | 220 | 106.91 | 23520.2
7.15 | SINAPI | 101952 | Laje pré-moldada unidirecional biapoiada, enchimento em EPS, vigota treliçada, altura total 16 cm (12+4) | m² | 110 | 265.44 | 29198.4
7.16 | SINAPI | 104611 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas esmaltadas 60 x 60 cm, aplicado na altura inteira das paredes | m² | 160 | 103.03 | 16484.8
7.17 | SINAPI | 87261 | Revestimento para piso com placas tipo porcelanato 60 x 60 cm, aplicado em ambientes de área menor que 5 m² | m² | 109 | 148.25 | 16159.25
7.18 | SINAPI | 102253 | Divisória sanitária em granito cinza polido, espessura 3 cm, assentada com argamassa colante AC III-E | m² | 30 | 768.61 | 23058.3
7.19 | SINAPI 07/2026 | 102262 | Porta de cabine sanitária em vidro temperado, inclusive dobradiças, batente, trinco e contra-trinco | un | 12 | 795.7 | 9548.4
7.20 | SINAPI | 90844 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca, padrão médio, 90 x 210 cm, completo com batente, dobradiças e fechadura | un | 2 | 1294.92 | 2589.84
7.21 | SINAPI | 89356 | Tubo PVC soldável DN 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | m | 80 | 26.86 | 2148.8
7.22 | SINAPI | 103978 | Tubo PVC soldável DN 40 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação | m | 25 | 30.11 | 752.75
7.23 | SINAPI | 89712 | Tubo PVC série normal, esgoto predial, DN 50 mm, instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 50 | 31.35 | 1567.5
7.24 | SINAPI | 89714 | Tubo PVC série normal, esgoto predial, DN 100 mm, instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 80 | 43.64 | 3491.2
7.25 | SINAPI | 100878 | Bacia sanitária com caixa acoplada, louça branca - padrão alto - fornecimento e instalação | un | 9 | 765.18 | 6886.62
7.26 | SINAPI | 95471 | Bacia sanitária em louça branca para PCD sem furo frontal, com tubo de ligação cromado, sem assento - fornecimento e instalação | un | 2 | 920.58 | 1841.16
7.27 | SINAPI | 99635 | Válvula de descarga metálica, base 1 1/2 polegada, acabamento cromado - fornecimento e instalação | un | 2 | 455.85 | 911.7
7.28 | SINAPI | 100849 | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação | un | 2 | 49.05 | 98.1
7.29 | SINAPI | 100858 | Mictório sifonado com válvula de descarga em louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação | un | 6 | 856.52 | 5139.12
7.30 | SINAPI | 86940 | Lavatório louça branca com coluna, padrão médio, incluso sifão, válvula, engate e torneira cromada - fornecimento e instalação | un | 6 | 1262.75 | 7576.5
7.31 | SINAPI | 86943 | Lavatório louça branca suspenso, 40 x 30 cm ou equivalente, incluso sifão, válvula, engate e torneira - fornecimento e instalação | un | 2 | 287.34 | 574.68
7.32 | SINAPI | 100860 | Chuveiro elétrico comum, corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação | un | 3 | 142.45 | 427.35
7.33 | SINAPI | 100869 | Barra de apoio reta em aço inox polido, comprimento 90 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação | un | 4 | 395.12 | 1580.48
7.34 | SINAPI | 95544 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | un | 11 | 43.47 | 478.17
7.35 | SINAPI | 95547 | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação | un | 8 | 58.97 | 471.76
7.36 | SINAPI | 102144 | Espelho cristal, espessura 4 mm, aderido com adesivo e fita dupla-face, com moldura de madeira, área até 1,0 m² | m² | 3.84 | 680.25 | 2612.16
7.37 | SINAPI | 91854 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm, para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação | m | 180 | 10.62 | 1911.6
7.38 | SINAPI | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², antichama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 450 | 5.34 | 2403
7.39 | SINAPI | 91930 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², antichama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 120 | 11.61 | 1393.2
7.40 | SINAPI | 103782 | Luminária tipo plafon circular de sobrepor com LED 12/13 W - fornecimento e instalação | un | 12 | 30.99 | 371.88
7.41 | SINAPI | 91953 | Interruptor simples, 1 módulo, 10 A/250 V, incluso suporte e placa - fornecimento e instalação | un | 6 | 31.73 | 190.38
7.42 | SINAPI | 91996 | Tomada média de embutir 2P+T, 10 A, incluso suporte e placa - fornecimento e instalação | un | 8 | 37.6 | 300.8
7.43 | SINAPI | 91997 | Tomada média de embutir 2P+T, 20 A, incluso suporte e placa - fornecimento e instalação | un | 5 | 39.65 | 198.25
7.44 | SINAPI | 102073 | Escada em concreto armado moldado in loco, FCK 25 MPa, com 1 lance e laje plana, fôrma em chapa compensada resinada | m³ | 3 | 3521 | 10563
[6 empty] | SUBTOTAL – 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | 206592.5
8.01 | SINAPI | 103304 | Instalação de banco metálico com encosto, 1,60 m, em tubo de aço carbono com pintura eletrostática, sobre piso de concreto existente | un | 10 | 1253.79 | 12537.9
8.02 | SINAPI 103295 + referência pública | 103295 | Instalação de conjunto com mesa e quatro bancos pré-fabricados de concreto para jogos/dama/xadrez, sobre piso de concreto existente | un | 4 | 1379.21 | 5516.84
8.03 | SINAPI | 103307 | Instalação de lixeira metálica dupla, capacidade 60 L, em aço carbono/chapa de aço com pintura eletrostática, sobre piso de concreto existente | un | 5 | 1351.86 | 6759.3
8.04 | PNCP | COT-001 | Fornecimento e instalação de playground infantil completo com 2 torres, passarela, escorregadores e acessórios, em polietileno rotomoldado/estrutura compatível, conforme ABNT NBR 16071 | un | 1 | 27641.66 | 27641.66
8.05 | SINAPI | 98510 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m | un | 10 | 119.42 | 1194.2
[6 empty] | SUBTOTAL – 08 - MOBILIÁRIO, PAISAGISMO E PLAYGROUND | 53649.9
9.02 | SINAPI | 100579 | Assentamento de poste, referência SINAPI para poste de concreto até 1000 daN | un | 18 | 745.1 | 13411.8
9.03 | CP | CP-ELETRODUTO | Eletroduto subterrâneo para rede de iluminação da praça | m | 350 | 42 | 14700
9.04 | CP | CP-CABO | Cabos de alimentação da iluminação externa | m | 700 | 18 | 12600
9.05 | CP | CP-CX-ELET | Caixas de passagem elétrica externas | un | 18 | 520 | 9360
9.06 | CP | CP-QUADRO | Quadro de comando/proteção da iluminação, aterramento, DR/DPS e disjuntores | cj | 1 | 9500 | 9500
[6 empty] | SUBTOTAL – 09 - ILUMINAÇÃO E PADRÃO | 59571.8
10.01 | SINAPI | 99814 | Limpeza de superfície de parede com jato de alta pressão | m² | 899.72 | 1.67 | 1502.53
10.02 | SINAPI | 88411 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em panos de fachada com presença de vãos, edificação de múltiplos pavimentos | m² | 899.72 | 5.52 | 4966.45
10.03 | SINAPI | 95622 | Aplicação manual de tinta látex acrílica PREMIUM em panos de fachada com presença de vãos, edificação de múltiplos pavimentos, duas demãos | m² | 899.72 | 16.63 | 14962.34
10.04 | SINAPI | 95622 | Complemento equivalente à TERCEIRA DEMÃO de tinta látex acrílica premium em fachada | m²-eq | 449.86 | 16.63 | 7481.17
10.05 | SINAPI | 94964 | Concreto FCK 20 MPa, preparo mecânico com betoneira 400 L, para base do novo altar | m³ | 0.3 | 565.49 | 169.65
10.06 | SINAPI | 103328 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 9 x 19 x 19 cm para formação do pedestal/altar | m² | 6 | 106.91 | 641.46
10.07 | SINAPI | 98671 | Revestimento em granito polido para acabamento superior do altar | m² | 3 | 358.5 | 1075.5
10.08 | SINAPI | 88489 | Pintura látex acrílica premium das faces aparentes de alvenaria do novo altar, duas demãos | m² | 6 | 14.39 | 86.34
10.09 | SINAPI | 99842 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS | m | 103 | 590.06 | 60776.18
10.10 | SICOR | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2XMES | 200 | 12.5 | 2500
10.11 | SICOR | ED-48245 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDACORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | M2 | 294 | 20.51 | 6029.94
10.12 | SICOR | ED-9076 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | mxmês | 7.5 | 21.13 | 158.48
10.13 | SICOR | ED-9077 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | m | 7.5 | 12.04 | 90.3
[6 empty] | SUBTOTAL – 10 - GUARDA-CORPO, IGREJA E ALTAR | 100440.34
12.01 | SICOR | ED-50266 | Limpeza final para entrega da obra | m² | 0 | 8.61 | 0
12.02 | SICOR | CO-27389 | COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | m² | 1535 | 0.92 | 1412.2
[6 empty] | SUBTOTAL – 11 - SERVIÇOS FINAIS | 1412.2
|  |  |  | TOTAL S/ BDI |  |  | 684639.58
|  |  |  | BDI |  |  | 134201.08
|  |  |  | TOTAL C/ BDI |  |  | 818840.66
WENCESLAU BRAZ, 25 de Agosto de 2026
Legenda: | Serviços a serem realizado pela PREFEITURA |  |  |  | Engenheira Técnico Responsável
Samantha Mariane Cortez da Silva
CREA 199608/D

## RESUMO
PRAÇA JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA
RESUMO DA PLANILHA DO ORÇAMENTO
Grupo | Custo direto | % do direto | BDI | Total c/ BDI
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 27484.44 | 4.014% | 5387.42 | 32871.86
02 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 0 | 0% | 0 | 0
03 - TERRAPLENAGEM E ROCHA | 4018.6 | 0.587% | 787.71 | 4806.31
04 - DRENAGEM PLUVIAL | 6471.64 | 0.9453% | 1268.55 | 7740.19
05 - MURO DE CONTENÇÃO | 45149.55 | 6.595% | 8850.09 | 53999.64
06 - PAVIMENTAÇÃO E CANTEIROS | 179848.61 | 26.27% | 35253.41 | 215102.02
07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | 206592.5 | 30.18% | 40495.67 | 247088.17
08 - MOBILIÁRIO, PAISAGISMO E PLAYGROUND | 53649.9 | 7.836% | 10516.3 | 64166.2
09 - ILUMINAÇÃO E PADRÃO | 59571.8 | 8.701% | 11677.09 | 71248.89
10 - GUARDA-CORPO, IGREJA E ALTAR | 100440.34 | 14.67% | 19688.03 | 120128.37
11 - GESTÃO TÉCNICA E PROJETOS (INCORPORADO AO GRUPO 01) | 0 | 0% | 0 | 0
12 - SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0% | 0 | 0
TOTAL | 684639.58 | 100% | 134201.08 | 818840.66
REGIME: SINAPI/MG JUL/2026 – DESONERADO ¦ BDI ANALÍTICO SEM CPRB
PREMISSAS-CHAVE DESTA VERSÃO
Pavimento novo | 1.235 m² intertravado permeável
Drenagem escadaria | 80 m PVC DN100 subterrâneo
Banheiros | 109 m² de piso; acabamento com porcelanato premium SINAPI 87261
Projeto Executivos | 1.444 m²
WB, 30 de semtebro de 2026.
Engenheira Técnica Responsável
Samantha Mariane Cortez da Silva
CREA 199608/D

## PREMISSAS
PREMISSAS, ESTIMATIVAS E ITENS A VALIDAR
Tema | Premissa adotada | Quantidade | Base do preço | O que falta validar | Prioridade
Regime de preços | SINAPI/MG Jul/2026 – DESONERADO. | — | SINAPI/MG | Toda a planilha usa a base desonerada. | CRÍTICA
BDI | BDI analítico calculado SEM CPRB. | 19.6% | Aba BDI DESONERADO | ISS adotado em 3,00%, editável. | CRÍTICA
Drenagem da escadaria | Rede subterrânea simplificada para captar a água atrás da igreja: vala 40 x 40 cm, PVC DN100, reaterro, caixas de inspeção a cada 15 m e uma caixa coletora com grelha. | 60 m DN100; 9,60 m³ de vala; 4 caixas 40x40x40; 1 caixa com grelha | SINAPI 93358 + 89512 + 93382 + 99258 + 103006 | Confirmar cotas/declividade e ponto final de lançamento. As caixas SINAPI não incluem a escavação específica da cava. | CRÍTICA
Terraplenagem | Praça será nivelada exclusivamente por corte/escavação do material existente, com carga e transporte para destino indicado, DMT até 5 km; não foi previsto aterro importado nesta versão. | 300 m³ de corte (estimado) | CP SINAPI 101145 + 95876 | Levantamento planialtimétrico e seções de terraplenagem para cubação definitiva. | CRÍTICA
Rocha | Desmonte de material de 3ª categoria em vala com martelete pneumático manual, conforme composição oficial adotada na planilha. | 20 m³ (estimado) | SINAPI 102355 | Confirmar volume definitivo; retirada, carga e transporte do material desmontado são serviços apartados. | CRÍTICA
Muro de contenção | Muro em concreto armado com escavação da fundação, fundação, colunas/vigas, parede FCK25, dreno no pé, impermeabilização posterior e reaterro; barbacãs sem medição separada. | 35 m³ escavação; 110 m² fôrmas; 1.920 kg aço; 16 m³ concreto; 25 m dreno; 50 m² impermeabilização; 50 m³ reaterro | SINAPI 96527, 96536, 104920, 92443, 92763, 102723, 98557, 93382 + SETOP/SICOR ED-49805 e ED-49638 | Quantidades permanecem preliminares até dimensionamento estrutural; custos unitários estão vinculados a referências oficiais. | CRÍTICA
Pavimentação e canteiros | Pavimento sobre duas camadas de BGS de 10 cm cada, intertravado retangular colorido 8 cm; canteiros delimitados por 100 m de guia, aterro de 15 cm, terra vegetal e grama. | 1.235 m² pavimento; 123,50 m³ sub-base + 123,50 m³ base; 100 m guia; 100 m² canteiros; 15 m³ aterro | SINAPI 105727, 93681, 94273, 96385, 105521 e 98504 | Definir no projeto os quantitativos finais de guia e área dos canteiros. Transporte da BGS não está incluído no 105727. | ALTA
Porcelanato | Foi adotado SINAPI 87261 por ser a alternativa mais onerosa entre as faixas usuais 60x60 consultadas. | 109 m² | SINAPI/MG 07/2026 | Distribuição real entre boxes, corredores e áreas maiores. | MÉDIA
Pintura igreja | Área preliminar da fachada e torre. | 900 m² | SINAPI 88489 + preparação/andaime | Levantamento de fachadas, altura da torre e patologias. | CRÍTICA
Playground | Referência de contratação pública MG 2026 para conjunto de 2 torres. | 1 un | Cotação pública | Definir modelo e memorial de segurança/NBR 16071. | ALTA
Topografia | 30 dias efetivos, 8 h/dia. | 240 h | SINAPI 90781 | Confirmar se 30 dias são úteis ou corridos. | MÉDIA
Eng. Pleno | 45 dias corridos, trabalho seg-sex, estimados 65 dias úteis, 6 h/dia. | 120 h | SINAPI 90779 | Com data de início definida, recalcular dias úteis exatos. | MÉDIA
Projeto / modelagem 3D | Remuneração por hora de arquiteto para arquitetura, urbanização, acessibilidade, modelagem 3D, perspectivas e compatibilização. | 60 h | SINAPI 90769 | Fechar escopo de entregáveis, número de revisões e arquivos finais exigidos. | ALTA
Transporte das demolições | Carga + transporte do material demolido em caminhão basculante para destino indicado pela Prefeitura, DMT até 5 km. | 145.74 m³ estimados | CP SINAPI 100983 + 95876 | Confirmar espessuras dos materiais removidos, volume solto e destino final. | ALTA
Banheiros Masc./Fem./PCD | Capítulo aberto integralmente em composições SINAPI: fundações em estaca broca, blocos, baldrames, estrutura, laje, alvenaria, revestimentos, cabines, redes hidráulicas, louças, PCD, espelhos, elétrica e escadaria. | 109 m² de piso; 11 bacias (2 PCD); 8 lavatórios (2 PCD); 6 mictórios; 3 chuveiros; 16 estacas x 3 m | SINAPI – códigos 101173 a 102073 conforme planilha | Quantidades estruturais, divisórias, redes e elétrica permanecem preliminares até compatibilização dos projetos arquitetônico, estrutural, hidrossanitário e elétrico. | CRÍTICA
Mobiliário / paisagismo / playground | Bancos e lixeiras com composições SINAPI MG; mesa com código oficial SINAPI 103295 e preço público de CPU referenciada; paisagismo integralmente SINAPI; playground por pesquisa pública 2026 por inexistência de composição SINAPI com fornecimento do conjunto completo. | 20 bancos; 5 mesas/jogos; 10 lixeiras; 1 playground; 112 m² grama; 11 árvores; 60 m² forração | SINAPI 103304, 103295, 103307, 98504, 98510, 98505 + ARP pública 2026 playground | Mesa 103295: validar preço regional/local por cotação, pois o relatório SINAPI atual não precifica o insumo do conjunto. Playground: consolidar pesquisa com 3 fontes antes do edital. | ALTA
Pintura da igreja / Santa | Fachada com andaime, lavagem, selador, massa acrílica 2 demãos e tinta acrílica premium totalizando 3 demãos. Imagem da Santa apenas relocada para novo altar, sem restauração. | 900 m² fachada; 3 meses de andaime; 1 altar | SINAPI 97063, 20193, 99814, 88411, 96131, 95622, 88309, 88316, 94964, 103328, 98671, 88489, SICOR ED-9075, ED-9076, ED-9077, ED-48245 | Medir área real da fachada/torre e definir geometria definitiva do altar. A 3ª demão é medida por equivalência de 50% da composição 95622, que já remunera 2 demãos. | CRÍTICA

## FONTES
FONTES DE PREÇOS E REFERÊNCIAS
Tipo | Código/tema | Referência usada | URL | Observação
Oficial geral | SINAPI | Portal oficial CAIXA – SINAPI | https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/Paginas/default.aspx | Base conceitual oficial; preços consultados para MG Jul/2026.
Consulta SINAPI | 97635 | Remoção de piso intertravado – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/97635-remocao-de-piso-de-bloco-intertravado-ou-de-pedra-portuguesa | R$ 16,78/m² desonerado.
Consulta SINAPI | 89512 | PVC série R pluvial DN100 – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/89512-tubo-pvc-serie-r-agua-pluvial-dn-100-mm-fornecido-e-instalad | R$ 56,91/m desonerado.
Consulta SINAPI | 87261 | Porcelanato 60x60 – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/87261-revestimento-ceramico-para-piso-com-placas-tipo-porcelanato | R$ 148,25/m² desonerado.
Consulta SINAPI | 90781 | Topógrafo – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/90781-topografo-com-encargos-complementares | R$ 55,55/h desonerado.
Consulta SINAPI | 90779 | Engenheiro civil sênior – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/90779-engenheiro-civil-de-obra-senior-com-encargos-complementares | R$ 169,74/h desonerado.
Consulta SINAPI | 92397 | Intertravado 6 cm – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/92397-execucao-de-pavimento-em-piso-intertravado-com-bloco-retangu | R$ 83,04/m²; V2 adiciona diferencial estimado para bloco permeável.
Consulta pública | Playground | Itapecerica/MG – contratação 2026 | https://licitachei.iagenes.com.br/licitacao/2591626 | Referência de R$ 35.087,42 para playground de 2 torres.
Consulta pública | Praça São Gotardo | Flores da Cunha/RS – orçamento de praça 2026 | https://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/anexos/866866-9492ae992e3cf9ba52d7081ef02f33d7d6808fcd5f5c4d9932d34b36b29d05b4 | Referência complementar para mobiliário urbano e playground.
Consulta SINAPI | 88264 | Eletricista com encargos complementares – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/88264-eletricista-com-encargos-complementares | R$ 32,13/h desonerado; usado na CP do item 02.07.
Consulta SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/88316-servente-com-encargos-complementares | R$ 23,58/h desonerado; usado na CP do item 02.07.
Consulta SICRO | 3713705 | Remoção de defensa metálica – MG Abr/2026 | https://buscadorsicro.com.br/mg/composicao/3713705 | R$ 27,63/m; referência adotada para retirada do guarda-corpo.
Consulta SINAPI | 106684 | Transporte com caminhão carroceria em via urbana pavimentada – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/106684-transporte-com-caminhao-carroceria-15t-de-10-m-em-via-urbana | R$ 1,98/t×km desonerado; aplicado com DMT de 5 km.
Parâmetro do projeto | DMT | Destino dos metais: Parque de Exposições da Prefeitura |  | Sem taxa de bota-fora; distância adotada de 5 km.
Parâmetro estimado | Peso metais | 15 kg/m para guarda-corpo e 40 kg/un para postinhos |  | Premissas editáveis na aba COMPOSICOES até pesagem/levantamento definitivo.
Consulta SINAPI | 90769 | Arquiteto de obra pleno – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/90769-arquiteto-de-obra-pleno-com-encargos-complementares | R$ 134,30/h desonerado; 60 h adotadas para projeto/modelagem 3D.
Consulta SINAPI | 100983 | Carga, manobra e descarga de entulho – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/100983-carga-manobra-e-descarga-de-entulho-em-caminhao-basculante-1 | R$ 9,59/m³ desonerado.
Consulta SINAPI | 95876 | Transporte com caminhão basculante 14 m³ – DMT até 30 km | https://sinapipro.com.br/precos/composicao/95876 | Referência utilizada: R$ 2,42/m³×km para MG Jul/2026 na CPU desta revisão.
Consulta SINAPI | 101145 | Escavação horizontal incluindo carga, descarga e transporte até 200 m | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/101145-escavacao-horizontal-incluindo-carga-descarga-e-transporte-e | Base da CPU de terraplenagem; composição considera empolamento de 1,25.
Consulta SINAPI | 100576 | Regularização e compactação de subleito argiloso – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/100576-regularizacao-e-compactacao-de-subleito-de-solo-predominante | R$ 2,97/m² desonerado.
Consulta SICRO | 5505766 | Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva – MG Abr/2026 | https://buscadorsicro.com.br/composicao/5505766 | R$ 400,16/m³; utilizado apenas como base metodológica de perfuração para a CPU com cápsula de gás.
Referência tecnológica | ROMPEX / cápsula geradora de gás | Uso de cápsula cilíndrica geradora de gás em desmonte de rocha | https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/01/16/apos-denuncias-de-explosoes-bombeiros-e-defesa-civil-vistoriam-obra-no-complexo-santa-cruz/ | Referência de aplicação em Poços de Caldas/MG; preço do insumo não foi obtido em base pública.
Memória de cálculo | DEM-DMT5 | Volume estimado do material demolido transportado |  | Detalhado na aba COMPOSICOES.
Memória de cálculo | TERR-DMT5 | Extensão do transporte de solo até DMT de 5 km |  | Detalhado na aba COMPOSICOES.
Consulta SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/93358-escavacao-manual-de-vala-af-09-2024 | R$ 93,27/m³ desonerado; escolhida por ser mais onerosa que a mecanizada compatível.
Consulta SINAPI | 90099 | Escavação mecanizada de vala <0,80 m, prof. até 1,50 m, alto nível de interferência – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/90099-escavacao-mecanizada-de-vala-com-prof-ate-1-5-m-media-montan | R$ 16,64/m³ desonerado; somente para comparação.
Consulta SINAPI | 89512 | PVC série R pluvial DN100 – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/89512-tubo-pvc-serie-r-agua-pluvial-dn-100-mm-fornecido-e-instalad | R$ 56,91/m desonerado.
Consulta SINAPI | 93382 | Reaterro manual de valas com compactador – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/93382-reaterro-manual-de-valas-com-compactador-de-solos-de-percuss | R$ 29,94/m³ desonerado.
Consulta SINAPI | 99258 | Caixa 0,40 x 0,40 x 0,40 m para rede de drenagem – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/99258-caixa-enterrada-hidraulica-retangular-em-alvenaria-com-bloco | R$ 267,77/un desonerado.
Consulta SINAPI | 103006 | Caixa com grelha de ferro fundido 0,20 x 1,00 x 0,40 m – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/103006-caixa-com-grelha-retangular-de-ferro-fundido-em-alvenaria-co | R$ 803,15/un desonerado.
Memória de cálculo | DREN-60M | Rede pluvial simplificada atrás da igreja |  | 60 m x 0,40 m x 0,40 m = 9,60 m³; 4 caixas a cada 15 m; 1 caixa coletora com grelha.
Consulta SINAPI | 102355 | Desmonte de material de 3ª categoria em vala com martelete pneumático – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/102355-desmonte-de-material-de-3-categoria-blocos-de-rochas-ou-mata | R$ 200,93/m³ desonerado. Exclusive retirada, carga e transporte.
Consulta SINAPI | 96527 | Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/96527-escavacao-manual-para-viga-baldrame-ou-sapata-corrida-inclui | R$ 114,67/m³ desonerado.
Consulta SINAPI | 96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/96536-fabricacao-montagem-e-desmontagem-de-forma-para-viga-baldram | R$ 70,79/m² desonerado.
Consulta SINAPI | 104920 | Armação de fundação com aço CA-50 12,5 mm – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | R$ 10,15/kg desonerado.
SETOP/SICOR-MG | ED-49805 | Concreto estrutural usinado bombeado FCK25 – fundação | https://transparencia.santabarbara.mg.gov.br/ | Referência pública SETOP/SICOR utilizada: R$ 698,35/m³.
Consulta SINAPI | 92443 | Fôrma de pilares retangulares e estruturas similares – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/92443-montagem-e-desmontagem-de-forma-de-pilares-retangulares-e-es | R$ 53,19/m² desonerado.
Consulta SINAPI | 92763 | Armação de pilar/viga com aço CA-50 12,5 mm – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/92763-armacao-de-pilar-ou-viga-de-estrutura-convencional-de-concre | R$ 8,42/kg desonerado.
SETOP/SICOR-MG | ED-49638 | Concreto estrutural usinado bombeado FCK25 – estrutura | https://bordadamata.mg.gov.br/phocadownload/Anexos2023/PRC082-2023/ANEXO%20XII%20-%20PLANILHA%20ORCAMENTARIA%20DE%20CUSTO.pdf | Referência SETOP/SICOR utilizada: R$ 702,83/m³.
Consulta SINAPI | 102723 | Dreno em muro de contenção no pé do muro, PVC DN100 perfurado + brita + geotêxtil – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/102723-dreno-em-muro-de-contencao-executado-no-pe-do-muro-com-tubo | R$ 115,44/m desonerado.
Consulta SINAPI | 98557 | Impermeabilização com emulsão asfáltica, 2 demãos – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/98557-impermeabilizacao-de-superficie-com-emulsao-asfaltica-2-dema | R$ 43,18/m² desonerado.
Consulta SINAPI | 93382 | Reaterro manual de valas com compactador de percussão – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/93382-reaterro-manual-de-valas-com-compactador-de-solos-de-percuss | R$ 29,94/m³ desonerado.
Memória de cálculo | MURO-EST | Quantidades preliminares do muro de contenção |  | 35 m³ escavação; 110 m² fôrmas; 1.920 kg aço; 16 m³ concreto FCK25; 25 m dreno; 50 m² impermeabilização; 50 m³ reaterro.
Consulta SINAPI | 105727 | Construção de base e sub-base com BGS, espessura 10 cm – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/105727-construcao-de-base-e-sub-base-para-pavimentacao-de-brita-gra | R$ 224,46/m³ desonerado; exclusive carga e transporte. Usado separadamente para sub-base e base.
Consulta SINAPI | 93681 | Pavimento intertravado retangular colorido 20x10 cm, espessura 8 cm – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/93681-execucao-de-pavimento-em-piso-intertravado-com-bloco-retangu | R$ 117,83/m² desonerado. Inclui camada de assentamento de 5 cm.
Consulta SINAPI | 94273 | Assentamento de guia pré-fabricada 100x15x13x30 cm – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/94273-assentamento-de-guia-meio-fio-em-trecho-reto-confeccionada-e | R$ 67,84/m desonerado.
Consulta SINAPI | 96385 | Execução e compactação de corpo de aterro com solo argiloso, 95% Proctor Normal – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/96385-execucao-e-compactacao-de-corpo-de-aterro-de-aterro-95-de-en | R$ 12,89/m³ desonerado; exclusive material, escavação, carga e transporte.
Consulta SINAPI | 105521 | Espalhamento de terra vegetal para o plantio – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/105521-espalhamento-de-terra-vegetal-para-o-plantio-af-07-2024 | R$ 4,02/m² desonerado; inclui terra vegetal e mão de obra.
Consulta SINAPI | 98504 | Plantio de grama Batatais em placas – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/98504-plantio-de-grama-batatais-em-placas-af-07-2024 | R$ 14,54/m² desonerado.
Consulta SINAPI – insumo | 370 | Areia média – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/mg/insumo/370-areia-media-posto-jazida-fornecedor-retirado-na-jazida-sem-t | R$ 168,20/m³. Mais cara que o pó de pedra em MG nesta referência.
Consulta SINAPI – insumo | 4741 | Pó de pedra – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/insumo/4741-po-de-pedra-posto-pedreira-fornecedor-sem-frete | R$ 122,09/m³ em MG. Como é mais barato que a areia, não foi usado para elevar o preço da composição.
Memória de cálculo | PAV-CANT | Quantitativos preliminares do capítulo 06 |  | Base e sub-base: 1.235 m² x 0,10 m = 123,50 m³ cada. Canteiros: 100 m de guia, 100 m² de área e 15 m³ de aterro (15 cm).
SINAPI/MG | 101173 | Estaca broca Ø20 cm com armadura de arranque | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | R$ 65,76/m – Jul/2026 desonerado.
SINAPI/MG | 96523 | Escavação manual para bloco de coroamento/sapata | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | R$ 104,30/m³ – Jul/2026.
SINAPI/MG | 96528 | Fôrma para bloco de coroamento | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | R$ 158,41/m² – Jul/2026.
SINAPI/MG | 104920 | Armação de bloco/sapata/baldrame CA-50 12,5 mm | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | R$ 10,15/kg – Jul/2026.
SINAPI/MG | 96555 | Concretagem bloco/baldrame FCK30 | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/96555-concretagem-de-bloco-de-coroamento-ou-viga-baldrame-fck-30-m | R$ 831,12/m³ – Jul/2026.
SINAPI/MG | 96527 | Escavação manual para viga baldrame | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | R$ 114,67/m³ – Jul/2026.
SINAPI/MG | 96536 | Fôrma para viga baldrame | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/96536-fabricacao-montagem-e-desmontagem-de-forma-para-viga-baldram | R$ 70,79/m² – Jul/2026.
SINAPI/MG | 92443 | Fôrma de pilares/estruturas similares | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/92443-montagem-e-desmontagem-de-forma-de-pilares-retangulares-e-es | R$ 53,19/m² – Jul/2026.
SINAPI/MG | 92763 | Armação de pilar/viga CA-50 12,5 mm | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/92763-armacao-de-pilar-ou-viga-de-estrutura-convencional-de-concre | R$ 8,42/kg – Jul/2026.
SINAPI/MG | 103672 | Concretagem de pilares FCK25 com bomba | https://buscadorsinapi.com.br/mg | R$ 684,80/m³ – Jul/2026.
SINAPI/MG | 103674 | Concretagem de vigas/lajes FCK25 para laje premoldada | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/103674-concretagem-de-vigas-e-lajes-fck-25-mpa-para-lajes-premoldad | R$ 708,54/m³ – Jul/2026.
SINAPI/MG | 103328 | Alvenaria cerâmica 9x19x19 cm | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/103328-alvenaria-de-vedacao-de-blocos-ceramicos-furados-na-horizont | R$ 106,91/m² – Jul/2026.
SINAPI/MG | 101952 | Laje premoldada EPS H16 | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/101952-laje-pre-moldada-unidirecional-biapoiada-para-piso-enchiment | R$ 266,40/m² – Jul/2026.
SINAPI/MG | 104611 | Revestimento cerâmico interno 60x60 cm, altura inteira | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/104611-revestimento-ceramico-para-paredes-internas-com-placas-tipo | R$ 103,03/m² – Jul/2026.
SINAPI/MG | 87261 | Porcelanato 60x60 cm | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | R$ 148,25/m² – Jul/2026.
SINAPI/MG | 102253 | Divisória sanitária em granito cinza polido 3 cm | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/102253-divisoria-sanitaria-em-granito-cinza-polido-esp-3cm-assentad | R$ 768,61/m² – Jul/2026.
SINAPI | 102262 | Porta de cabine sanitária em vidro temperado | https://orcamentador.com.br/composicoes/sinapi/102262 | Composição SINAPI ativa; R$ 795,70/un na referência consultada. Validar valor regional MG ao consolidar.
SINAPI/MG | 90844 | Kit porta madeira 90x210 cm | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/90844-kit-de-porta-de-madeira-para-pintura-semi-oca-leve-ou-media | R$ 1.294,92/un – Jul/2026.
SINAPI/MG | 89356 / 103978 | Tubos de água DN25 / DN40 | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | R$ 26,86/m e R$ 30,11/m – Jul/2026.
SINAPI/MG | 89712 / 89714 | Tubos de esgoto DN50 / DN100 | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | R$ 31,35/m e R$ 43,64/m – Jul/2026.
SINAPI/MG | 100878 | Bacia com caixa acoplada – padrão alto | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/100878-bacia-sanitaria-com-caixa-acoplada-louca-branca-padrao-alto | R$ 765,18/un – Jul/2026.
SINAPI/MG | 95471 / 99635 | Bacia PCD + válvula de descarga | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/95471-bacia-sanitaria-em-louca-branca-para-pcd-sem-furo-frontal-co | R$ 920,58/un + R$ 455,85/un – Jul/2026.
SINAPI/MG | 100858 | Mictório com válvula de descarga | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/100858-mictorio-sifonado-com-valvula-de-descarga-em-louca-branca-pa | R$ 856,52/un – Jul/2026.
SINAPI/MG | 86940 / 86943 | Lavatórios convencional e suspenso PCD | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | R$ 1.262,75/un e R$ 287,34/un – Jul/2026.
SINAPI/MG | 100860 | Chuveiro elétrico comum | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/100860-chuveiro-eletrico-comum-corpo-plastico-tipo-ducha-fornecimen | R$ 142,45/un – Jul/2026.
SINAPI/MG | 100869 | Barra de apoio inox 90 cm | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | R$ 395,12/un – Jul/2026.
SINAPI/MG | 95544 / 95547 | Papeleira cromada / dispenser sabonete líquido | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | R$ 43,47/un e R$ 58,97/un – Jul/2026.
SINAPI | 102144 | Espelho cristal 4 mm com moldura | https://orcamentador.com.br/composicoes/sinapi/102144 | Composição SINAPI ativa; R$ 680,25/m² na referência consultada. Validar valor regional MG ao consolidar.
SINAPI/MG | 91854 / 91926 / 91930 | Eletroduto DN25 e cabos 2,5 / 6 mm² | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | R$ 10,62/m; R$ 5,34/m; R$ 11,61/m – Jul/2026.
SINAPI/MG | 103782 / 91953 / 91996 / 91997 | Iluminação, interruptores e tomadas | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | R$ 30,99; 31,73; 37,60; 39,65 – Jul/2026.
SINAPI/MG | 102073 | Escada de concreto armado, 1 lance, FCK25 | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/102073-escada-em-concreto-armado-moldado-in-loco-fck-25-mpa-com-1-l | R$ 3.808,77/m³ – Jul/2026.
SINAPI/MG | 103304 | Banco metálico com encosto 1,60 m – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/103304-instalacao-de-banco-metalico-com-encosto-1-60-m-de-comprimen | R$ 1.253,79/un desonerado.
SINAPI + orçamento público | 103295 | Mesa + 4 bancos pré-fabricados de concreto | https://papanduva.sc.gov.br/uploads/sites/306/2025/07/Orcamento-QUADRA-COHAB-1_R1-1.pdf | Código oficial SINAPI atualmente sem preço do insumo em MG; adotada CPU pública de R$ 1.379,21/un referenciada ao 103295.
SINAPI/MG | 103307 | Lixeira metálica dupla 60 L – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/103307-instalacao-de-lixeira-metalica-dupla-capacidade-de-60-l-em-t | R$ 1.351,86/un desonerado.
Pesquisa pública 2026 | Playground 2 Torres | Ata de Registro de Preço municipal vigente | https://www.lfcgoverno.com.br/ata/playground-2-torr-atas-de-registro-de-preco-949822 | R$ 37.930,00/un; equipamento 2 torres, referência com atendimento à NBR 16071.
SINAPI/MG | 98504 | Plantio de grama Batatais em placas – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/98504-plantio-de-grama-batatais-em-placas-af-07-2024 | R$ 14,54/m² desonerado.
SINAPI/MG | 98510 | Plantio de árvore ornamental até 2,00 m – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/98510-plantio-de-arvore-ornamental-com-altura-de-muda-menor-ou-igu | R$ 119,42/un desonerado.
SINAPI/MG | 98505 | Plantio de forração – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/98505-plantio-de-forracao-af-07-2024 | R$ 111,61/m² desonerado.
SINAPI/MG | 97063 | Montagem/desmontagem de andaime fachadeiro – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/97063-montagem-e-desmontagem-de-andaime-modular-fachadeiro-com-pis | R$ 21,26/m² desonerado; não inclui locação do andaime.
SINAPI/MG – insumo | 20193 | Locação de andaime metálico fachadeiro – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/mg/insumo/20193-locacao-de-andaime-metalico-tipo-fachadeiro-pecas-com-aproxi | R$ 18,00/m²xmês.
SINAPI/MG | 99814 | Limpeza de parede com jato de alta pressão – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/99814-limpeza-de-superficie-piso-ou-parede-com-jato-de-alta-pressa | R$ 1,67/m² desonerado.
SINAPI/MG | 88411 | Fundo selador acrílico em fachada com vãos – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/mg | R$ 5,52/m² desonerado.
SINAPI/MG | 96131 | Massa acrílica em fachada com vãos, 2 demãos – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/96131-aplicacao-manual-de-massa-acrilica-em-panos-de-fachada-com-p | R$ 31,93/m² desonerado.
SINAPI/MG | 95622 | Tinta látex acrílica premium em fachada com vãos, 2 demãos – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/95622-aplicacao-manual-de-tinta-latex-acrilica-em-panos-com-presen | R$ 16,63/m² desonerado. Para 3 demãos: 900 m² + 450 m²-equivalentes.
SINAPI/MG | 88309 / 88316 | Pedreiro e servente – relocação cuidadosa da imagem – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/88309-pedreiro-com-encargos-complementares | Pedreiro R$ 31,67/h; servente R$ 23,58/h.
SINAPI/MG | 94964 | Concreto FCK20 para base do altar – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/94964-concreto-fck-20mpa-traco-1-2-7-3-em-massa-seca-de-cimento-ar | R$ 565,49/m³ desonerado.
SINAPI/MG | 103328 | Alvenaria cerâmica para pedestal/altar | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/103328-alvenaria-de-vedacao-de-blocos-ceramicos-furados-na-horizont | R$ 106,91/m² desonerado, já utilizado no capítulo dos banheiros.
SINAPI/MG | 98671 | Granito polido para acabamento do altar – MG Jul/2026 | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/98671-piso-em-granito-aplicado-em-ambientes-internos-af-02-2026 | R$ 358,50/m² desonerado.
Base do orçamento | SINAPI/MG Jul/2026 | DESONERADO |  | Regime utilizado em toda a planilha.
Referência BDI | TCU 2.622/2013 | Parâmetros médios |  | AC 4,00%; S+G 0,80%; R 1,27%; DF 1,23%; L 7,40%.
Tributos do BDI | PIS + COFINS + ISS | 0,65% + 3,00% + 3,00% |  | Sem CPRB.
SETOP/SEINFRA-MG – referência pública 2026 | ED-50266 | Limpeza final para entrega da obra | https://cascalhorico.mg.gov.br/uploads/documentacao/EDITAIS-DE-LICITACAO/2026/VELORIO/PLANILHA-ORCAMENTARIA-VELORIO.pdf | Custo direto R$ 8,61/m²; preço com BDI no documento R$ 10,88/m².

## COMPOSICOES
COMPOSIÇÕES E MEMÓRIAS DE CÁLCULO – PRAÇA JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA
Cadastro completo dos itens do orçamento. Fontes SINAPI/MG estão identificadas como DESONERADAS. Composições próprias formadas por itens SINAPI são detalhadas na seção analítica.
Item | Grupo | Fonte | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Preço unit. s/ BDI | Custo direto | Status | Fonte/URL | Observação
1.01 | 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 98459 | Tapume com telha metálica para isolamento de todo o perímetro da praça | m² | 396 | 70.68 | 27989.28 | SINAPI CONFIRMADO | Consultar aba FONTES | Premissa: 180 m de perímetro x 2,20 m de altura; atualizar medição em campo.
1.02 | 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES | CP | CP-PLACA | Placa de obra e sinalização institucional | m² | 4.5 | 489.55 | 2202.98 | ESTIMATIVA | Consultar aba FONTES | Estimativa preliminar.
1.03 | 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 90781 | Topógrafo com encargos complementares – 30 dias x 8 h/dia | h | 240 | 55.55 | 13332 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/90781-topografo-com-encargos-complementares | Premissa adotada: 30 dias efetivos de topografia, 8 h/dia.
1.04 | 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 90779 | Engenheiro civil de obra sênior – acompanhamento 6 h/dia, segunda a sexta, em 90 dias corridos | h | 390 | 169.74 | 66198.6 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/90779-engenheiro-civil-de-obra-senior-com-encargos-complementares | Premissa aproximada: 65 dias úteis no período x 6 h/dia = 390 h.
1.05 | 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 90769 | Arquiteto de obra pleno – elaboração/complementação do projeto arquitetônico e urbanístico, acessibilidade, modelagem 3D, perspectivas/renderizações, compatibilização e detalhamentos | h | 60 | 134.3 | 8058 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/90769-arquiteto-de-obra-pleno-com-encargos-complementares | Verba técnica medida por hora SINAPI. Prevê 60 h para desenvolvimento do projeto 3D e complementações arquitetônicas/urbanísticas.
2.01 | 02 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 97635 | Remoção de piso de bloco intertravado, manual, com reaproveitamento | m² | 1235 | 16.78 | 20723.3 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/97635-remocao-de-piso-de-bloco-intertravado-ou-de-pedra-portuguesa | Adotada toda a área do pavimento final como estimativa máxima.
2.02 | 02 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 97622 | Demolição manual de alvenaria do banheiro existente, sem reaproveitamento | m³ | 20 | 62.98 | 1259.6 | SINAPI CONFIRMADO | Consultar aba FONTES | Volume estimado das paredes existentes.
2.03 | 02 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 97633 | Demolição manual de revestimento cerâmico do banheiro existente | m² | 50 | 25.97 | 1298.5 | SINAPI CONFIRMADO | Consultar aba FONTES | Estimativa preliminar.
2.04 | 02 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 97627 | Demolição mecanizada de elementos em concreto armado do banheiro/fundações | m³ | 5 | 220.39 | 1101.95 | SINAPI CONFIRMADO | Consultar aba FONTES | Martelete, sem reaproveitamento.
2.05 | 02 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 97627 | Demolição de canteiros existentes com elementos de concreto armado | m³ | 18 | 220.39 | 3967.02 | SINAPI CONFIRMADO | Consultar aba FONTES | Estimativa de volume dos elementos de concreto.
2.06 | 02 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 97627 | Demolição de bancos existentes em concreto | m³ | 3.6 | 220.39 | 793.4 | SINAPI CONFIRMADO | Consultar aba FONTES | Premissa: 20 bancos x 0,18 m³/un.
2.07 | 02 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | CP c/ SINAPI/MG 07/2026 | CP-SINAPI-DEM-DMT5 | Carga, manobra, descarga e transporte do material demolido em caminhão basculante 14 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 5 km | m³ | 145.74 | 21.69 | 3161.1 | CP C/ SINAPI | https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/Paginas/default.aspx | CPU: SINAPI 100983 (carga/manobra/descarga de entulho) + SINAPI 95876 (transporte) para DMT de 5 km. Volume estimado detalhado na aba COMPOSICOES.
2.08 | 02 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | CPU c/ SINAPI/MG 07/2026 | CP-SINAPI-POSTE | Remoção de poste metálico de iluminação existente, inclusive desligamento, corte/destacamento junto à base, movimentação manual e empilhamento para transporte | un | 12 | 158.58 | 1902.96 | CP C/ INSUMOS SINAPI | https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/Paginas/default.aspx | Composição própria: 2,00 h de eletricista SINAPI 88264 + 4,00 h de servente SINAPI 88316 por unidade. Transporte ao depósito municipal medido separadamente.
2.09 | 02 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | SICRO/MG 04/2026 | 3713705 | Remoção de guarda-corpo metálico existente por desmontagem/desparafusamento, retirada dos módulos e carga em caminhão carroceria | m | 170 | 27.63 | 4697.1 | SICRO CONFIRMADO | https://buscadorsicro.com.br/mg/composicao/3713705 | Referência mais próxima: SICRO 3713705 – remoção de defensa metálica. Medição em metro linear. Transporte ao depósito municipal medido separadamente.
2.1 | 02 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 106684 | Transporte dos postes e guarda-corpos metálicos removidos até o Parque de Exposições da Prefeitura, em caminhão carroceria, via urbana pavimentada, DMT até 5 km | t×km | 15.15 | 1.98 | 30 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/106684-transporte-com-caminhao-carroceria-15t-de-10-m-em-via-urbana | Quantidade calculada por peso estimado dos elementos metálicos x DMT de 5 km. Sem taxa de bota-fora: material será entregue no Parque de Exposições da Prefeitura. Premissas editáveis na aba COMPOSICOES.
3.01 | 03 - TERRAPLENAGEM E ROCHA | CP c/ SINAPI/MG 07/2026 | CP-SINAPI-TERR-DMT5 | Escavação horizontal, incluindo carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria para nivelamento da praça, com caminhão basculante 14 m³, DMT até 5 km | m³ | 300 | 29.75 | 8925 | CP C/ SINAPI | https://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/Paginas/default.aspx | CPU: SINAPI 101145 + transporte adicional SINAPI 95876 até completar DMT de 5 km. Quantidade medida no volume geométrico de corte.
3.02 | 03 - TERRAPLENAGEM E ROCHA | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 102355 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | m³ | 60 | 200.93 | 12055.8 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/102355-desmonte-de-material-de-3-categoria-blocos-de-rochas-ou-mata | Composição oficial SINAPI. Exclusive retirada, carga e transporte do material desmontado.
3.03 | 03 - TERRAPLENAGEM E ROCHA | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 100576 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso para obras de pavimentação | m² | 1235 | 2.97 | 3667.95 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/100576-regularizacao-e-compactacao-de-subleito-de-solo-predominante | Área preliminar igual à área de pavimentação prevista. Confirmar caracterização do solo em campo.
4.01 | 04 - DRENAGEM PLUVIAL | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 93358 | Escavação manual de vala para rede de drenagem pluvial subterrânea | m³ | 9.6 | 93.27 | 895.39 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/93358-escavacao-manual-de-vala-af-09-2024 | Adotada escavação manual por ser mais onerosa que a mecanizada para vala estreita. Memória: 60,00 m x 0,40 m x 0,40 m = 9,60 m³.
4.02 | 04 - DRENAGEM PLUVIAL | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 89512 | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento | m | 60 | 56.91 | 3414.6 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/89512-tubo-pvc-serie-r-agua-pluvial-dn-100-mm-fornecido-e-instalad | Rede subterrânea para condução da água captada atrás da igreja/escadaria.
4.03 | 04 - DRENAGEM PLUVIAL | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão | m³ | 9.6 | 29.94 | 287.42 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/93382-reaterro-manual-de-valas-com-compactador-de-solos-de-percuss | Quantidade preliminar igual ao volume geométrico da vala. Pode ser refinada depois descontando o volume ocupado pela tubulação.
4.04 | 04 - DRENAGEM PLUVIAL | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 99258 | Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas 0,40 x 0,40 x 0,40 m, para rede de drenagem | un | 4 | 267.77 | 1071.08 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/99258-caixa-enterrada-hidraulica-retangular-em-alvenaria-com-bloco | 4 unidades: uma a cada 15 m ao longo dos 60 m da rede.
4.05 | 04 - DRENAGEM PLUVIAL | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 103006 | Caixa com grelha retangular de ferro fundido, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas 0,20 x 1,00 x 0,40 m | un | 1 | 803.15 | 803.15 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/103006-caixa-com-grelha-retangular-de-ferro-fundido-em-alvenaria-co | Caixa coletora com grelha atrás da igreja, junto à escadaria, conectada à tubulação PVC DN100.
5.01 | 05 - MURO DE CONTENÇÃO | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 96527 | Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida, incluindo escavação para colocação de fôrmas | m³ | 35 | 114.67 | 4013.45 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/96527-escavacao-manual-para-viga-baldrame-ou-sapata-corrida-inclui | Escavação da fundação. Quantidade preliminar: 35 m³.
5.02 | 05 - MURO DE CONTENÇÃO | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada e=25 mm, 4 utilizações | m² | 30 | 70.79 | 2123.7 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/96536-fabricacao-montagem-e-desmontagem-de-forma-para-viga-baldram | Fôrmas da fundação; 30 m² dos 110 m² totais estimados.
5.03 | 05 - MURO DE CONTENÇÃO | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 104920 | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem | kg | 480 | 10.15 | 4872 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | Aço da fundação; 480 kg dos 1.920 kg totais estimados.
5.04 | 05 - MURO DE CONTENÇÃO | SETOP/SICOR-MG | ED-49805 | Fornecimento de concreto estrutural, usinado bombeado, FCK 25 MPa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento - fundação | m³ | 6 | 698.35 | 4190.1 | SETOP/SICOR REFERÊNCIA | https://transparencia.santabarbara.mg.gov.br/ | Concreto FCK 25 MPa da fundação.
5.05 | 05 - MURO DE CONTENÇÃO | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 92443 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada | m² | 80 | 53.19 | 4255.2 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/92443-montagem-e-desmontagem-de-forma-de-pilares-retangulares-e-es | Fôrmas das colunas, vigas e faces do muro; total geral de fôrmas = 110 m².
5.06 | 05 - MURO DE CONTENÇÃO | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 92763 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem | kg | 1440 | 8.42 | 12124.8 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/92763-armacao-de-pilar-ou-viga-de-estrutura-convencional-de-concre | Aço de colunas, vigas e muro; total geral de aço = 1.920 kg.
5.07 | 05 - MURO DE CONTENÇÃO | SETOP/SICOR-MG | ED-49638 | Fornecimento de concreto estrutural, usinado bombeado, FCK 25 MPa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 10 | 702.83 | 7028.3 | SETOP/SICOR REFERÊNCIA | https://bordadamata.mg.gov.br/phocadownload/Anexos2023/PRC082-2023/ANEXO%20XII%20-%20PLANILHA%20ORCAMENTARIA%20DE%20CUSTO.pdf | Concretagem das colunas, vigas e parede. Total geral de concreto FCK25 = 16 m³.
5.08 | 05 - MURO DE CONTENÇÃO | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 102723 | Dreno em muro de contenção, executado no pé do muro, com tubo PVC corrugado rígido perfurado, enchimento com brita e manta geotêxtil | m | 25 | 115.44 | 2886 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/102723-dreno-em-muro-de-contencao-executado-no-pe-do-muro-com-tubo | Dreno no pé do muro. Barbacãs serão detalhe executivo sem medição separada.
5.09 | 05 - MURO DE CONTENÇÃO | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 98557 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos | m² | 50 | 43.18 | 2159 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/98557-impermeabilizacao-de-superficie-com-emulsao-asfaltica-2-dema | Impermeabilização da face posterior, em contato com o solo.
5.1 | 05 - MURO DE CONTENÇÃO | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 93382 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão | m³ | 50 | 29.94 | 1497 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/93382-reaterro-manual-de-valas-com-compactador-de-solos-de-percuss | Reaterro compactado no tardoz do muro.
6.01 | 06 - PAVIMENTAÇÃO E CANTEIROS | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 105727 | Construção de SUB-BASE para pavimentação de brita graduada simples (BGS), com espessura de 10 cm - exclusive carga e transporte | m³ | 123.5 | 224.46 | 27720.81 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/105727-construcao-de-base-e-sub-base-para-pavimentacao-de-brita-gra | Camada de 10 cm: 1.235 m² x 0,10 m = 123,50 m³. A composição 105727 atende base ou sub-base.
6.02 | 06 - PAVIMENTAÇÃO E CANTEIROS | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 105727 | Construção de BASE para pavimentação de brita graduada simples (BGS), com espessura de 10 cm - exclusive carga e transporte | m³ | 123.5 | 224.46 | 27720.81 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/105727-construcao-de-base-e-sub-base-para-pavimentacao-de-brita-gra | Segunda camada de 10 cm: 1.235 m² x 0,10 m = 123,50 m³.
6.03 | 06 - PAVIMENTAÇÃO E CANTEIROS | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 93681 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular COLORIDO de 20 x 10 cm, espessura 8 cm, inclusive camada de assentamento de 5 cm | m² | 1235 | 117.83 | 145520.05 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/93681-execucao-de-pavimento-em-piso-intertravado-com-bloco-retangu | Escolhida a composição retangular colorida de 8 cm por ser a mais onerosa dentre as variantes retangulares consultadas. O caderno SINAPI permite areia ou pó de pedra na camada de assentamento; o preço oficial publicado usa areia, que em MG é mais cara que o pó de pedra.
6.04 | 06 - PAVIMENTAÇÃO E CANTEIROS | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm | m | 100 | 67.84 | 6784 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/94273-assentamento-de-guia-meio-fio-em-trecho-reto-confeccionada-e | 100 m estimados para conformação dos canteiros. Ajustar posteriormente ao projeto executivo.
6.05 | 06 - PAVIMENTAÇÃO E CANTEIROS | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 96385 | Execução e compactação de corpo de aterro com solo predominantemente argiloso, 95% Proctor Normal, espessura 15 cm - exclusive material, escavação, carga e transporte | m³ | 15 | 12.89 | 193.35 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/96385-execucao-e-compactacao-de-corpo-de-aterro-de-aterro-95-de-en | Estimativa preliminar: 100 m² de canteiros x 0,15 m = 15,00 m³. Considerado uso de solo disponível da própria obra; se houver importação de solo, acrescentar fornecimento/transporte.
6.06 | 06 - PAVIMENTAÇÃO E CANTEIROS | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 105521 | Espalhamento de terra vegetal para o plantio | m² | 100 | 4.02 | 402 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/105521-espalhamento-de-terra-vegetal-para-o-plantio-af-07-2024 | Área preliminar dos canteiros: 100 m². A composição já inclui terra vegetal e mão de obra para espalhamento.
6.07 | 06 - PAVIMENTAÇÃO E CANTEIROS | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 98504 | Plantio de grama Batatais em placas | m² | 100 | 14.54 | 1454 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/98504-plantio-de-grama-batatais-em-placas-af-07-2024 | Área preliminar dos canteiros: 100 m²; substituir pelo quantitativo definitivo do paisagismo quando fechado.
6.08 | 06 - PAVIMENTAÇÃO E CANTEIROS | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 104658 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa | m² | 60 | 163.3 | 9798 | SINAPI CONFIRMADO | Consultar aba FONTES | Mantido da versão anterior; quantitativo preliminar das rotas acessíveis.
6.09 | 06 - PAVIMENTAÇÃO E CANTEIROS | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 105004 | Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova com largura menor que 3,00 m, FCK 25 MPa, com piso podotátil | m² | 80 | 134.33 | 10746.4 | SINAPI CONFIRMADO | Consultar aba FONTES | Mantido da versão anterior; quantidade a ajustar ao detalhamento de acessibilidade.
7.01 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 101173 | Estaca broca de concreto, diâmetro 20 cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque | m | 48 | 65.76 | 3156.48 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | Premissa: 16 estacas com até 3,00 m de profundidade = 48 m. Ajustar após projeto estrutural/sondagem.
7.02 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 96523 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, incluindo escavação para colocação de fôrmas | m³ | 1.5 | 104.3 | 156.45 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | Estimativa para 16 blocos pequenos vinculados às estacas.
7.03 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 96528 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, madeira serrada e=25 mm, 1 utilização | m² | 7.68 | 158.41 | 1216.59 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | Estimativa: blocos de coroamento pequenos, aprox. 40 x 40 cm, a confirmar pelo estrutural.
7.04 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 104920 | Armação de bloco, sapata, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem | kg | 100 | 10.15 | 1015 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | Parcela preliminar da armadura dos blocos de fundação.
7.05 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 96555 | Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, FCK 30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 0.8 | 831.12 | 664.9 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/96555-concretagem-de-bloco-de-coroamento-ou-viga-baldrame-fck-30-m | Concreto dos blocos de coroamento.
7.06 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 96527 | Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida, incluindo escavação para colocação de fôrmas | m³ | 11.2 | 114.67 | 1284.3 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/96527-escavacao-manual-para-viga-baldrame-ou-sapata-corrida-inclui | Premissa: aproximadamente 70 m de baldrame, vala 0,40 x 0,40 m.
7.07 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, madeira serrada e=25 mm, 4 utilizações | m² | 42 | 70.79 | 2973.18 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/96536-fabricacao-montagem-e-desmontagem-de-forma-para-viga-baldram | Premissa estrutural a confirmar.
7.08 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 104920 | Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem | kg | 300 | 10.15 | 3045 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | Quantidade preliminar de armadura dos baldrames.
7.09 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 96555 | Concretagem de viga baldrame, FCK 30 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 3.15 | 831.12 | 2618.03 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/96555-concretagem-de-bloco-de-coroamento-ou-viga-baldrame-fck-30-m | Premissa de seção média 15 x 30 cm em aproximadamente 70 m.
7.1 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 92443 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa compensada resinada | m² | 80 | 53.19 | 4255.2 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/92443-montagem-e-desmontagem-de-forma-de-pilares-retangulares-e-es | Fôrmas de pilares e elementos estruturais superiores; quantidade preliminar.
7.11 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 92763 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem | kg | 900 | 8.42 | 7578 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/92763-armacao-de-pilar-ou-viga-de-estrutura-convencional-de-concre | Armadura preliminar de pilares e vigas.
7.12 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 103672 | Concretagem de pilares, FCK 25 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 3 | 684.8 | 2054.4 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg | Volume preliminar; composição específica SINAPI para pilares.
7.13 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 103674 | Concretagem de vigas e lajes, FCK 25 MPa, para lajes pré-moldadas, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 3 | 708.54 | 2125.62 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/103674-concretagem-de-vigas-e-lajes-fck-25-mpa-para-lajes-premoldad | Parcela preliminar das vigas; laje pré-moldada remunerada separadamente.
7.14 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 103328 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal 9 x 19 x 19 cm, espessura 9 cm | m² | 220 | 106.91 | 23520.2 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/103328-alvenaria-de-vedacao-de-blocos-ceramicos-furados-na-horizont | Quantidade preliminar baseada na versão anterior do projeto.
7.15 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 101952 | Laje pré-moldada unidirecional biapoiada, enchimento em EPS, vigota treliçada, altura total 16 cm (12+4) | m² | 110 | 266.4 | 29304 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/101952-laje-pre-moldada-unidirecional-biapoiada-para-piso-enchiment | Adotada como referência estrutural completa de laje pré-moldada; confirmar vão e solução final do projeto.
7.16 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 104611 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas esmaltadas 60 x 60 cm, aplicado na altura inteira das paredes | m² | 160 | 103.03 | 16484.8 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/104611-revestimento-ceramico-para-paredes-internas-com-placas-tipo | Adotado revestimento 60x60 de padrão superior dentre as composições internas compatíveis consultadas.
7.17 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 87261 | Revestimento para piso com placas tipo porcelanato 60 x 60 cm, aplicado em ambientes de área menor que 5 m² | m² | 109 | 148.25 | 16159.25 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/87261-revestimento-ceramico-para-piso-com-placas-tipo-porcelanato | Mantida a composição de porcelanato mais onerosa adotada anteriormente.
7.18 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 102253 | Divisória sanitária em granito cinza polido, espessura 3 cm, assentada com argamassa colante AC III-E | m² | 55 | 768.61 | 42273.55 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/102253-divisoria-sanitaria-em-granito-cinza-polido-esp-3cm-assentad | Inclui divisórias das cabines sanitárias, duchas e cabine/trocador do WC feminino. Portas das cabines em item separado.
7.19 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI 07/2026 | 102262 | Porta de cabine sanitária em vidro temperado, inclusive dobradiças, batente, trinco e contra-trinco | un | 12 | 795.7 | 9548.4 | SINAPI OFICIAL | https://orcamentador.com.br/composicoes/sinapi/102262 | 12 unidades estimadas: 11 cabines sanitárias + 1 cabine/trocador feminino. Código oficial SINAPI; validar preço regional MG na consolidação final.
7.2 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 90844 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca, padrão médio, 90 x 210 cm, completo com batente, dobradiças e fechadura | un | 2 | 1294.92 | 2589.84 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/90844-kit-de-porta-de-madeira-para-pintura-semi-oca-leve-ou-media | Portas principais de acesso ao banheiro masculino e feminino.
7.21 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 89356 | Tubo PVC soldável DN 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação | m | 80 | 26.86 | 2148.8 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | Quantidade preliminar da distribuição de água fria.
7.22 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 103978 | Tubo PVC soldável DN 40 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação | m | 25 | 30.11 | 752.75 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | Alimentação principal/distribuição dos sanitários.
7.23 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 89712 | Tubo PVC série normal, esgoto predial, DN 50 mm, instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 50 | 31.35 | 1567.5 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | Ramais de esgoto de lavatórios, chuveiros e demais pontos.
7.24 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 89714 | Tubo PVC série normal, esgoto predial, DN 100 mm, instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 80 | 43.64 | 3491.2 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | Ramais e coletores de bacias sanitárias.
7.25 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 100878 | Bacia sanitária com caixa acoplada, louça branca - padrão alto - fornecimento e instalação | un | 9 | 765.18 | 6886.62 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/100878-bacia-sanitaria-com-caixa-acoplada-louca-branca-padrao-alto | 9 unidades convencionais; total de bacias permanece 11, sendo 2 específicas PCD.
7.26 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 95471 | Bacia sanitária em louça branca para PCD sem furo frontal, com tubo de ligação cromado, sem assento - fornecimento e instalação | un | 2 | 920.58 | 1841.16 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/95471-bacia-sanitaria-em-louca-branca-para-pcd-sem-furo-frontal-co | 1 unidade no masculino + 1 unidade no feminino.
7.27 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 99635 | Válvula de descarga metálica, base 1 1/2 polegada, acabamento cromado - fornecimento e instalação | un | 2 | 455.85 | 911.7 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/95471-bacia-sanitaria-em-louca-branca-para-pcd-sem-furo-frontal-co | Para as 2 bacias PCD convencionais do item 07.26.
7.28 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 100849 | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação | un | 2 | 49.05 | 98.1 | SINAPI CONFIRMADO | Consultar aba FONTES | Assentos das bacias PCD, pois a composição 95471 é fornecida sem assento.
7.29 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 100858 | Mictório sifonado com válvula de descarga em louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação | un | 6 | 856.52 | 5139.12 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/100858-mictorio-sifonado-com-valvula-de-descarga-em-louca-branca-pa | 6 unidades conforme base do projeto.
7.3 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 86940 | Lavatório louça branca com coluna, padrão médio, incluso sifão, válvula, engate e torneira cromada - fornecimento e instalação | un | 6 | 1262.75 | 7576.5 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | 6 lavatórios convencionais; demais 2 são acessíveis.
7.31 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 86943 | Lavatório louça branca suspenso, 40 x 30 cm ou equivalente, incluso sifão, válvula, engate e torneira - fornecimento e instalação | un | 2 | 287.34 | 574.68 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | 1 lavatório acessível no masculino + 1 no feminino.
7.32 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 100860 | Chuveiro elétrico comum, corpo plástico, tipo ducha - fornecimento e instalação | un | 3 | 142.45 | 427.35 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/100860-chuveiro-eletrico-comum-corpo-plastico-tipo-ducha-fornecimen | 3 unidades conforme projeto-base.
7.33 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 100869 | Barra de apoio reta em aço inox polido, comprimento 90 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação | un | 4 | 395.12 | 1580.48 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | 4 barras preliminares para os 2 sanitários PCD; disposição final deverá atender NBR 9050.
7.34 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 95544 | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | un | 11 | 43.47 | 478.17 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | Uma por cabine sanitária, estimativamente.
7.35 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 95547 | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação | un | 8 | 58.97 | 471.76 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | Uma por lavatório/ponto de lavagem de mãos.
7.36 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI 07/2026 | 102144 | Espelho cristal, espessura 4 mm, aderido com adesivo e fita dupla-face, com moldura de madeira, área até 1,0 m² | m² | 3.84 | 680.25 | 2612.16 | SINAPI OFICIAL | https://orcamentador.com.br/composicoes/sinapi/102144 | Premissa: 8 espelhos de 0,60 x 0,80 m = 3,84 m². Código oficial SINAPI; validar preço regional MG na consolidação final.
7.37 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 91854 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm, para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação | m | 180 | 10.62 | 1911.6 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | Infraestrutura elétrica preliminar.
7.38 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², antichama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 450 | 5.34 | 2403 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | Circuitos de iluminação e tomadas de uso geral.
7.39 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 91930 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², antichama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 120 | 11.61 | 1393.2 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | Circuitos de maior carga, incluindo chuveiros; seção final deve ser confirmada no projeto elétrico.
7.4 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 103782 | Luminária tipo plafon circular de sobrepor com LED 12/13 W - fornecimento e instalação | un | 12 | 30.99 | 371.88 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | 12 pontos de iluminação preliminares.
7.41 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 91953 | Interruptor simples, 1 módulo, 10 A/250 V, incluso suporte e placa - fornecimento e instalação | un | 6 | 31.73 | 190.38 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | 6 unidades preliminares.
7.42 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 91996 | Tomada média de embutir 2P+T, 10 A, incluso suporte e placa - fornecimento e instalação | un | 8 | 37.6 | 300.8 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | 8 tomadas de uso geral.
7.43 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 91997 | Tomada média de embutir 2P+T, 20 A, incluso suporte e placa - fornecimento e instalação | un | 5 | 39.65 | 198.25 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicoes | 5 tomadas/pontos de maior corrente, conforme base preliminar.
7.44 | 07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 102073 | Escada em concreto armado moldado in loco, FCK 25 MPa, com 1 lance e laje plana, fôrma em chapa compensada resinada | m³ | 5 | 3808.77 | 19043.85 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/102073-escada-em-concreto-armado-moldado-in-loco-fck-25-mpa-com-1-l | Escadaria entre os banheiros e o acesso à casa do padre. Volume preliminar de 5 m³; substituir pela geometria definitiva.
8.01 | 08 - MOBILIÁRIO, PAISAGISMO E PLAYGROUND | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 103304 | Instalação de banco metálico com encosto, 1,60 m, em tubo de aço carbono com pintura eletrostática, sobre piso de concreto existente | un | 20 | 1253.79 | 25075.8 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/103304-instalacao-de-banco-metalico-com-encosto-1-60-m-de-comprimen | Fornecimento e instalação conforme composição SINAPI. Quantidade do projeto: 20 bancos.
8.02 | 08 - MOBILIÁRIO, PAISAGISMO E PLAYGROUND | SINAPI 103295 + referência pública | 103295 | Instalação de conjunto com mesa e quatro bancos pré-fabricados de concreto para jogos/dama/xadrez, sobre piso de concreto existente | un | 5 | 1379.21 | 6896.05 | SINAPI OFICIAL / PREÇO REF. PÚBLICA | https://papanduva.sc.gov.br/uploads/sites/306/2025/07/Orcamento-QUADRA-COHAB-1_R1-1.pdf | O código 103295 é oficial SINAPI, porém a publicação SINAPI/MG atual não apresenta preço por ausência de preço do insumo. Adotado R$ 1.379,21/un de composição pública 2025 referenciada ao SINAPI 103295; validar por cotação/CPU local na consolidação.
8.03 | 08 - MOBILIÁRIO, PAISAGISMO E PLAYGROUND | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 103307 | Instalação de lixeira metálica dupla, capacidade 60 L, em aço carbono/chapa de aço com pintura eletrostática, sobre piso de concreto existente | un | 10 | 1351.86 | 13518.6 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/103307-instalacao-de-lixeira-metalica-dupla-capacidade-de-60-l-em-t | Fornecimento e instalação conforme SINAPI. Quantidade do projeto: 10 unidades.
8.04 | 08 - MOBILIÁRIO, PAISAGISMO E PLAYGROUND | PESQUISA PÚBLICA 2026 | ARP-PLAY-2T | Fornecimento e instalação de playground infantil completo com 2 torres, passarela, escorregadores e acessórios, em polietileno rotomoldado/estrutura compatível, conforme ABNT NBR 16071 | un | 1 | 37930 | 37930 | PESQUISA PÚBLICA 2026 | Consultar aba FONTES | Não foi localizada composição SINAPI para o conjunto completo. Valor conservador de Ata de Registro de Preços municipal vigente em 2026. Nesta planilha foi tratado como verba global de fornecimento + instalação; confirmar formalmente frete, montagem, fixação e instalação na pesquisa final com fornecedores.
8.05 | 08 - MOBILIÁRIO, PAISAGISMO E PLAYGROUND | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 98504 | Plantio de grama Batatais em placas | m² | 112 | 14.54 | 1628.48 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/98504-plantio-de-grama-batatais-em-placas-af-07-2024 | Quantidade do projeto: 112 m².
8.06 | 08 - MOBILIÁRIO, PAISAGISMO E PLAYGROUND | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 98510 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m | un | 11 | 119.42 | 1313.62 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/98510-plantio-de-arvore-ornamental-com-altura-de-muda-menor-ou-igu | Quantidade do projeto: 11 árvores.
8.07 | 08 - MOBILIÁRIO, PAISAGISMO E PLAYGROUND | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 98505 | Plantio de forração | m² | 60 | 111.61 | 6696.6 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/98505-plantio-de-forracao-af-07-2024 | Área preliminar de forrações/floríferas: 60 m². Ajustar após fechamento do paisagismo.
9.01 | 09 - ILUMINAÇÃO E PADRÃO | CP | CP-POSTE-ORN | Fornecimento de poste ornamental para praça com luminária(s) LED | un | 18 | 4200 | 75600 | ESTIMATIVA | Consultar aba FONTES | Modelo definitivo a aprovar; preço deve ser cotado.
9.02 | 09 - ILUMINAÇÃO E PADRÃO | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 100579 | Assentamento de poste, referência SINAPI para poste de concreto até 1000 daN | un | 18 | 745.1 | 13411.8 | SINAPI CONFIRMADO | Consultar aba FONTES | Usado apenas como referência de assentamento; compatibilizar com poste ornamental escolhido.
9.03 | 09 - ILUMINAÇÃO E PADRÃO | CP | CP-ELETRODUTO | Eletroduto subterrâneo para rede de iluminação da praça | m | 350 | 42 | 14700 | ESTIMATIVA | Consultar aba FONTES | Diâmetro e material a definir em projeto.
9.04 | 09 - ILUMINAÇÃO E PADRÃO | CP | CP-CABO | Cabos de alimentação da iluminação externa | m | 700 | 18 | 12600 | ESTIMATIVA | Consultar aba FONTES | Seções a dimensionar.
9.05 | 09 - ILUMINAÇÃO E PADRÃO | CP | CP-CX-ELET | Caixas de passagem elétrica externas | un | 18 | 520 | 9360 | ESTIMATIVA | Consultar aba FONTES | Uma por poste como premissa.
9.06 | 09 - ILUMINAÇÃO E PADRÃO | CP | CP-QUADRO | Quadro de comando/proteção da iluminação, aterramento, DR/DPS e disjuntores | cj | 1 | 9500 | 9500 | ESTIMATIVA | Consultar aba FONTES | Projeto elétrico a confirmar.
9.07 | 09 - ILUMINAÇÃO E PADRÃO | CP | CP-CEMIG | Adequação/relocação do padrão de entrada de energia CEMIG | cj | 1 | 12000 | 12000 | ESTIMATIVA | Consultar aba FONTES | Sujeito à aprovação da concessionária.
10.01 | 10 - GUARDA-CORPO, IGREJA E ALTAR | CP | CP-GC-NOVO | Fornecimento e instalação de guarda-corpo novo em alumínio com pintura branca | m | 230 | 680 | 156400 | ESTIMATIVA | Consultar aba FONTES | Mantido nesta rodada; será substituído por referência oficial em revisão específica.
10.02 | 10 - GUARDA-CORPO, IGREJA E ALTAR | CP | CP-CORRIMAO | Fornecimento e instalação de corrimão em alumínio/inox | m | 19 | 420 | 7980 | ESTIMATIVA | Consultar aba FONTES | Mantido nesta rodada; será substituído por referência oficial em revisão específica.
10.03 | 10 - GUARDA-CORPO, IGREJA E ALTAR | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 97063 | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificação com múltiplos pavimentos | m² | 900 | 21.26 | 19134 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/97063-montagem-e-desmontagem-de-andaime-modular-fachadeiro-com-pis | Área preliminar de fachada/torre: 900 m². Composição não inclui a locação do equipamento, remunerada no item seguinte.
10.04 | 10 - GUARDA-CORPO, IGREJA E ALTAR | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 20193 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, incluindo peças, diagonais, barras de ligação e sapatas | m²xmês | 2700 | 18 | 48600 | SINAPI INSUMO CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/insumo/20193-locacao-de-andaime-metalico-tipo-fachadeiro-pecas-com-aproxi | Premissa: 900 m² de andaime por 3 meses = 2.700 m²xmês. Ajustar ao cronograma executivo da pintura.
10.05 | 10 - GUARDA-CORPO, IGREJA E ALTAR | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 99814 | Limpeza de superfície de parede com jato de alta pressão | m² | 900 | 1.67 | 1503 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/99814-limpeza-de-superficie-piso-ou-parede-com-jato-de-alta-pressa | Preparação inicial da fachada antes de selador, massa e pintura.
10.06 | 10 - GUARDA-CORPO, IGREJA E ALTAR | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 88411 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em panos de fachada com presença de vãos, edificação de múltiplos pavimentos | m² | 900 | 5.52 | 4968 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg | Uma demão de selador acrílico premium exterior.
10.07 | 10 - GUARDA-CORPO, IGREJA E ALTAR | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 96131 | Aplicação manual de massa acrílica em panos de fachada com presença de vãos, edificação de múltiplos pavimentos, duas demãos | m² | 900 | 31.93 | 28737 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/96131-aplicacao-manual-de-massa-acrilica-em-panos-de-fachada-com-p | Emassamento externo em duas demãos, adequado à fachada exposta.
10.08 | 10 - GUARDA-CORPO, IGREJA E ALTAR | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 95622 | Aplicação manual de tinta látex acrílica PREMIUM em panos de fachada com presença de vãos, edificação de múltiplos pavimentos, duas demãos | m² | 900 | 16.63 | 14967 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/95622-aplicacao-manual-de-tinta-latex-acrilica-em-panos-com-presen | Primeiras duas demãos da pintura externa premium.
10.09 | 10 - GUARDA-CORPO, IGREJA E ALTAR | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 95622 | Complemento equivalente à TERCEIRA DEMÃO de tinta látex acrílica premium em fachada | m²-eq | 450 | 16.63 | 7483.5 | SINAPI CONFIRMADO – EQUIVALÊNCIA | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/95622-aplicacao-manual-de-tinta-latex-acrilica-em-panos-com-presen | A composição 95622 remunera 2 demãos. Para totalizar 3 demãos sem pagar 4, adotou-se 50% da área (900 x 0,50 = 450 m²-equivalentes) com o mesmo preço unitário oficial.
10.1 | 10 - GUARDA-CORPO, IGREJA E ALTAR | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 88309 | Pedreiro com encargos complementares para retirada cuidadosa, proteção e reinstalação da imagem da Santa no novo altar | h | 4 | 31.67 | 126.68 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/88309-pedreiro-com-encargos-complementares | Não contempla restauração artística da imagem; somente manejo e reinstalação no canteiro lateral da igreja.
10.11 | 10 - GUARDA-CORPO, IGREJA E ALTAR | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 88316 | Servente com encargos complementares para apoio à retirada, transporte interno protegido e reinstalação da imagem da Santa | h | 8 | 23.58 | 188.64 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/88316-servente-com-encargos-complementares | Apoio manual ao serviço de relocação da imagem, sem restauração.
10.12 | 10 - GUARDA-CORPO, IGREJA E ALTAR | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 94964 | Concreto FCK 20 MPa, preparo mecânico com betoneira 400 L, para base do novo altar | m³ | 0.3 | 565.49 | 169.65 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/mg/composicao/94964-concreto-fck-20mpa-traco-1-2-7-3-em-massa-seca-de-cimento-ar | Pequena base de concreto no canteiro lateral; quantidade preliminar.
10.13 | 10 - GUARDA-CORPO, IGREJA E ALTAR | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 103328 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 9 x 19 x 19 cm para formação do pedestal/altar | m² | 6 | 106.91 | 641.46 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/103328-alvenaria-de-vedacao-de-blocos-ceramicos-furados-na-horizont | Quantidade preliminar do novo altar/pedestal.
10.14 | 10 - GUARDA-CORPO, IGREJA E ALTAR | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 98671 | Revestimento em granito polido para acabamento superior do altar | m² | 3 | 358.5 | 1075.5 | SINAPI CONFIRMADO | https://buscadorsinapi.com.br/composicao/98671-piso-em-granito-aplicado-em-ambientes-internos-af-02-2026 | Acabamento nobre do novo altar; ajustar área ao detalhamento 3D/arquitetônico.
10.15 | 10 - GUARDA-CORPO, IGREJA E ALTAR | SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 88489 | Pintura látex acrílica premium das faces aparentes de alvenaria do novo altar, duas demãos | m² | 6 | 14.39 | 86.34 | SINAPI CONFIRMADO | Consultar aba FONTES | Acabamento das faces não revestidas com granito.
12.01 | 12 - SERVIÇOS FINAIS | CP | CP-CONTROLE | Controle tecnológico, ensaios de compactação/concreto e verificações de recebimento | vb | 1 | 12000 | 12000 | ESTIMATIVA | Consultar aba FONTES | Definir plano de ensaios.
12.02 | 12 - SERVIÇOS FINAIS | CP | CP-ASBUILT | As built, cadastro das redes e documentação final da obra | vb | 1 | 6500 | 6500 | ESTIMATIVA | Consultar aba FONTES | Inclui atualização de desenhos e entrega digital.
12.01 | 12 - SERVIÇOS FINAIS | SETOP/SEINFRA-MG – referência pública 2026 | ED-50266 | Limpeza final para entrega da obra | m² | 1000 | 8.61 | 8610 | SETOP/SEINFRA CONFIRMADO | https://cascalhorico.mg.gov.br/uploads/documentacao/EDITAIS-DE-LICITACAO/2026/VELORIO/PLANILHA-ORCAMENTARIA-VELORIO.pdf | Área adotada: 1.000 m². Referência pública de 2026. Não inclui retirada de tapumes/desmobilização.
[7 empty] | TOTAL DIRETO – TODOS OS ITENS CADASTRADOS | 1257121.07
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS / EQUIVALÊNCIAS / PESQUISA PÚBLICA
02.07 – CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO – DMT 5 KM
Fonte | Código | Componente | Un. | Coef. | PU (R$) | Subtotal (R$) | Critério
SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 100983 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m³ | m³ | 1 | 9.59 | 9.59 | Carga/manobra/descarga.
SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 95876 | Transporte em caminhão basculante 14 m³ em via urbana pavimentada | m³xkm | 5 | 2.42 | 12.1 | DMT adotada = 5 km.
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO / REFERÊNCIA | 21.69
CPU composta exclusivamente por referências SINAPI.
02.08 – REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO DE ILUMINAÇÃO
Fonte | Código | Componente | Un. | Coef. | PU (R$) | Subtotal (R$) | Critério
SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 2 | 32.13 | 64.26 | Desligamento e apoio.
SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 4 | 23.58 | 94.32 | Corte, movimentação e empilhamento.
CUSTO UNITÁRIO / REFERÊNCIA | [5 empty] | 158.58
CPU formada somente por mão de obra SINAPI.
03.01 – ESCAVAÇÃO + CARGA + TRANSPORTE DE SOLO – DMT 5 KM
Fonte | Código | Componente | Un. | Coef. | PU (R$) | Subtotal (R$) | Critério
SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 101145 | Escavação horizontal, carga, descarga e transporte até 200 m | m³ | 1 | 15.23 | 15.23 | Composição-base.
SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 95876 | Transporte adicional em caminhão basculante 14 m³ | m³xkm | 6 | 2.42 | 14.52 | Complemento até 5 km, considerando empolamento.
CUSTO UNITÁRIO / REFERÊNCIA | [5 empty] | 29.75
CPU composta exclusivamente por referências SINAPI.
10.09 – TERCEIRA DEMÃO DE TINTA ACRÍLICA PREMIUM
Fonte | Código | Componente | Un. | Coef. | PU (R$) | Subtotal (R$) | Critério
SINAPI/MG 07/2026 – DESONERADO | 95622 | Tinta látex acrílica premium em fachada – composição de 2 demãos | m²-eq | 0.5 | 16.63 | 8.32 | 50% da composição de 2 demãos = 1 demão adicional.
CUSTO UNITÁRIO / REFERÊNCIA | [5 empty] | 8.32
Equivalência usada para totalizar exatamente três demãos.
08.02 – MESA E QUATRO BANCOS PARA JOGOS
Fonte | Código | Componente | Un. | Coef. | PU (R$) | Subtotal (R$) | Critério
SINAPI / referência pública | 103295 | Conjunto de mesa e quatro bancos pré-fabricados de concreto | un | 1 | 1379.21 | 1379.21 | Código SINAPI oficial; preço referencial público.
CUSTO UNITÁRIO / REFERÊNCIA | [5 empty] | 1379.21
Validar o preço em pesquisa final antes da publicação.
08.04 – PLAYGROUND INFANTIL COMPLETO – 2 TORRES
Fonte | Código | Componente | Un. | Coef. | PU (R$) | Subtotal (R$) | Critério
PNCP | ITEM 20 | Playground completo com 1 torre e semi-torre mais acessórios | 1 | ATA de Registro de Preços 073/2025 - CIMINAS | 32000 | 32000 | Valor médio
PNCP | ITEM 04 | PLAYGROUND - MATERIAPRIMA: MADEIRA ECOLOGICA WPC 100% COLORIDAS; FAIXA ETARIA: 3-12 ANOS; DIMENSOES: MINIMO 120MM X 120MM; COMPONENTE (1): TORRE COM PLATAFORMA ,SEMITORRE C/PLATAFORMA; COMPONENTE (2): COBERTURAS EM PLASTICO, FLANGE EM PLASTICO; COMPONENTE (3): PONTEIRA, - CURVA EM PLASTICO, PORTAL SEGURANCA; COMPONENTE (4): ESCORREGADOR RETO, PASSARELA RETA, JOGO DA VELHA; COMPONENTE (5): PASSARELA TUBO,BALANCO, CORRIMAO, ESCALADA DE TACO; COMPONENTE (6): CONJUNTO DE ASSENTO KIDS, PEGA MAO, COQUEIRO; COMPONENTE (7): GUARDA CORPO, ESCADA, ESCALADA, ACABAMENTO TOPO; | 1 | SEDESE - ATA 312/2024 | 36990 | 35450
PNCP | ITEM 1 | Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de playgrounds / parquinhos infantis, com vistoria e manutenção in loco, com as seguintes dimensões aproximadas: A)Largura: 7,5 m; B)Comprimento: 7,5 m; C)Altura: 3,0 m; D)Peso: 1000 Kg; e os seguintes componentes (dimensões aproximadas): A) 01 (uma) casa (torre ou plataforma) medindo 1,60 m de altura (da plataforma ao solo), com colunas estruturais em eucalipto cônico tratado de 12 a 14 cm de diâmetro. Piso, guarda-corpo (cerca de proteção lateral) e mãos francesas (vigas diagonais que reforçam a estrutura) em eucalipto cônico tratado em meia madeira de 6 a 8 cm. Equipada com duas alças de segurança em tubo de ferro de 1” na saída dos escorregadores (apoio de mão firme para a criança segurar ao acessar ou sair da escada); B) 01 (uma) casa (torre ou plataforma) medindo 1,35 m de altura (da plataforma ao solo), com colunas estruturais em eucalipto cônico tratado de 12 a 14 cm de diâmetro. Piso, guarda-corpo (cerca de proteção lateral) e mãos francesas (vigas diagonais que reforçam a estrutura) em eucalipto cônico tratado em meia madeira de 6 a 8 cm. Equipada com duas alças de segurança em tubo de ferro de 1” no acesso da escada; C) 01 (uma) ponte suspensa medindo 0,78 m de largura por 2,00 m de comprimento, com piso em toras de eucalipto tratado de 6 a 8 cm de diâmetro e fechamento lateral de proteção em corda naval entrelaçada preta de 8 mm; D) 01 (um) balanço duplo com estrutura em eucalipto cônico tratado de 12 a 14 cm de diâmetro (colunas e travessa). Assentos em ferro fixados por correntes zincadas soldadas de 6 mm e mosquetões de engate rápido de 6 x 60 mm; E) 01 (uma) escada de ferro com estrutura em tubo de 1” (chapa 18), degraus em madeira Cumaru e aplicação de fita antiderrapante zebrada grão 80; F) 01 (uma) rampa de escalada confeccionada em eucalipto tratado, medindo 1,10 m de largura x 1,50 m de comprimento, com tocos de apoio para subida | 1 | Prefeitura de Cataguases - ARP182/2026 | 13475 | 13475
CUSTO UNITÁRIO / REFERÊNCIA | [5 empty] | 26975
Não há composição SINAPI para o conjunto completo; consolidar pesquisa de preços antes do edital.
Samantha Mariane Cortez da Silva
Engenheira Civil
CREA/MG 199.608/D

## BDI DESONERADO
PRAÇA JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI – DESONERADO
Componente | Sigla | 1º quartil TCU | Médio TCU | 3º quartil TCU | Adotado
Administração Central | AC | 3% | 4% | 5.5% | 3%
Seguro + Garantia | S+G | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8%
Risco | R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.97%
Despesas Financeiras | DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.59%
Lucro | L | 5.14% | 7.4% | 8.96% | 5.94%
Tributos | Sigla | Percentual | Observação
PIS | PIS | 0.65%
COFINS | COFINS | 3%
ISSQN | ISS | 3% | Editável; adotado 5,00% conservadoramente.
TOTAL TRIBUTOS | T | 6.65% | PIS + COFINS + ISS. SEM CPRB.
Fórmula | BDI = [(1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-T)]-1
BDI calculado | 19.6%
Custo direto | 684639.58
Valor do BDI | 134201.08
Preço global | 818840.66
Critério | Base | Valor | Nota
Regime | SINAPI/MG Jul/2026 | DESONERADO | Sem CPRB na composição do BDI.
ISS | Parâmetro editável | 3% | Alterar C13 se a alíquota definitiva for diferente.
WB, 30 de stembro de 2026.
Engenheira Técnica Responsável
Samantha Mariane Cortez da Silva
CREA 199608/D

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ
Rua Oswaldo Reynaldo, 56 – Centro – CEP 37512- 000
Estado de Minas Gerais – CNPJ: 18026013/0001-03
PRAÇA JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA – WENCESLAU BRAZ/MG
ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA – SINAPI/MG JUL/2026 DESONERADO + SICRO/SETOP-MG + PESQUISA PÚBLICA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Grupo | Custo direto | % do direto | BDI | Total c/ BDI | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | Acumulado
[5 empty] | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | %
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 27484.44 | 4.014% | 5387.4209 | 32871.86 | 70% | 23010.302 | 30% | 9861.558 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
02 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 0 | 0% | 0 | 0 | 70% | 0 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
03 - TERRAPLENAGEM E ROCHA | 4018.6 | 0.587% | 787.7144 | 4806.31 | 100% | 4806.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
04 - DRENAGEM PLUVIAL | 6471.64 | 0.9453% | 1268.5523 | 7740.19 | 100% | 7740.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
05 - MURO DE CONTENÇÃO | 45149.55 | 6.595% | 8850.085 | 53999.64 | 50% | 26999.82 | 30% | 16199.892 | 20% | 10799.928 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
06 - PAVIMENTAÇÃO E CANTEIROS | 179848.61 | 26.27% | 35253.4076 | 215102.02 |  | 0 | 20% | 43020.404 | 50% | 107551.01 | 25% | 53775.505 | 5% | 10755.101 |  | 0 | 100%
07 - BANHEIROS MASC./FEM./PCD | 206592.5 | 30.18% | 40495.6681 | 247088.17 |  | 0 | 30% | 74126.451 | 20% | 49417.634 | 30% | 74126.451 | 20% | 49417.634 |  | 0 | 100%
08 - MOBILIÁRIO, PAISAGISMO E PLAYGROUND | 53649.9 | 7.836% | 10516.2992 | 64166.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45% | 28874.79 | 25% | 16041.55 | 30% | 19249.86 | 100%
09 - ILUMINAÇÃO E PADRÃO | 59571.8 | 8.701% | 11677.093 | 71248.89 | 10% | 7124.889 | 60% | 42749.334 | 30% | 21374.667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
10 - GUARDA-CORPO, IGREJA E ALTAR | 100440.34 | 14.67% | 19688.0268 | 120128.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80% | 96102.696 | 20% | 24025.674 | 100%
11 - SERVIÇOS FINAIS | 1412.2 | 0.2063% | 276.8154 | 1689.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 168.902 | 90% | 1520.118 | 100%
TOTAL | 684639.58 | 100% | 134201.0827 | 818840.6627 |  | 69681.511 |  | 185957.639 |  | 189143.239 |  | 156776.746 |  | 172485.883 |  | 44795.652
WENCESLAU BRAZ, 30 de setembro de 2026.
Samantha Mariane Cortez da Silva
Engenheira Civil
CREA/MG 199.608/D