## Serv complement
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ - MG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ
OBRA: "SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA"
LOCAL: "TRECHO DA RODOVIA ARTHUR SOUTO MAIOR FILIZZOLA - JEQUITIBÁ-MG"
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - ago/23 - Desonerados - BDI = 29,42% | [8 empty] | Data: 29/07/2024 Rev. 0.0
ITEM | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | Preço Unitário S/ BDI | Preço Unitário C/ BDI | TOTAL | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1- URBANIZAÇÃO
1.1 | ED 51145 | SETOP | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | m² | 387.45 | 56.84 | 73.5623 | 28501.724 | conforme previsto em projeto
1.2 | ED-49410 | SETOP | LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, 3 REFLETORES DE 400W EM POSTE DE CONCRETO COM 11 M DE ALTURA (COMPLETA) | m² | 1 | 3535.89 | 4576.1488 | 4576.1488 | 1,0 und
1.3 | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m3 | 0.96 | 60.61 | 78.4415 | 75.3038 | larg: 0,40m comp: 6,0m altura: 0,40m
1.4 | ED-29801 | SETOP | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | m3 | 0.1884 | 147.36 | 190.7133 | 35.9304 | estaca broca: 04 und x 3,14 x 0,10 x 0,10 x 1,5m
1.5 | RO-42285 | SETOP | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | kg | 9.42 | 9.4 | 12.1655 | 114.5988 | taxa de aço: 50,0kg x m3
1.6 | ED-49784 | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO FUNDAÇÃO) | m3 | 0.1884 | 625.91 | 810.0527 | 152.6139 | larg: 0,40m comp: 6,0m altura: 0,40m
1.7 | ED-49780 | SETOP | CONCRETO CICLÓPICO, FCK 15MPA, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM ADIÇÃO DE 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 0.96 | 495.27 | 640.9784 | 615.3393 | larg: 0,40m comp: 6,0m altura: 0,40m
1.8 | ED-48217 | SETOP | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m² | 11.4 | 180.11 | 233.0984 | 2657.3213 | (larg: 6,0m alt: 0,95m) x 2und
1.9 | ED-50727 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 14.56 | 8.5 | 11.0007 | 160.1702 | (larg: 6,0m x alt: 0,95m + larg: 0,40 x alt: 0,95m) x 2lados + (larg: 0,40 x comp: 6,0m)
1.10 | ED-50759 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 14.56 | 28.4 | 36.7553 | 535.1569 | (larg: 6,0m x alt: 0,95m + larg: 0,40 x alt: 0,95m) x 2lados + (larg: 0,40 x comp: 6,0m)
1.11 | ED-50514 | SETOP | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 14.56 | 6.29 | 8.1405 | 118.5259 | (larg: 6,0m x alt: 0,95m + larg: 0,40 x alt: 0,95m) x 2lados + (larg: 0,40 x comp: 6,0m)
1.12 | ED-50453 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 14.56 | 18.49 | 23.9298 | 348.4173 | (larg: 6,0m x alt: 0,95m + larg: 0,40 x alt: 0,95m) x 2lados + (larg: 0,40 x comp: 6,0m)
1.13 |  | cotação | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LETREIRO - FRENTE | und | 1 | 20000 | 25884 | 25884 | centro da rotatória: 1,0und
1.14 | ED-50437 | SETOP | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | m² | 343.99 | 29.23 | 37.8295 | 13012.958 | conforme previsto em projeto
1.15 | ED-25553 | SETOP | FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO DO TIPO CLOROFITO, EXCLUSIVE PLANTIO | m² | 40 | 43.75 | 56.6213 | 2264.85 | conforme previsto em projeto
1.16 | ED-50434 | SETOP | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE FORRAÇÃO, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | m² | 40 | 25.3 | 32.7433 | 1309.7304 | Distribuído na Praça: 3,0und
[7 empty] | SUBTOTAL | 80362.7891
2- LIMPEZA GERAL
2.1 | ED-51131 | SETOP | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m3 | 3 | 35.54 | 45.9959 | 137.9876 | Carga manual de entulho
2.2 | ED-51132 | SETOP | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m3 | 3.8484 | 3.14 | 4.0638 | 15.6391 | Carga mecânica de entulho
2.3 | ED-29231 | SETOP | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m² | 23.9694 | 2.99 | 3.8697 | 92.7534 | soma dos itens 2.1 e 2.2 x DMT médio (3,50km)
[7 empty] | SUBTOTAL | 246.3801
[7 empty] | TOTAL GERAL | 80609.1692
Jequitibá, 29 de julho de 2024.
Leonardo Heitor Cunha - Engº Civil - CREA 74.704/D

## BDI
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRA DE EDIFICAÇÃO
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 3.42% | 4% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 4.94% | 6.16% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.9313% | 0.9313% | 0.9313% | 0.9313% | 0.9313% | 0.9313% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 1.29% | 1.77% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.53% | 0.8% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 0.76% | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 16.93% | 16.93% | 16.93% | 16.93% | 10.91% | 13.33%
BDI (DENOMINADOR) |  | 90.85% | 90.35% | 89.85% | 89.35% | 91.85% | 89.35%
BDI |  | 28.71% | 29.42% | 30.14% | 30.87% | 20.75% | 26.84%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) INCIDÊNCIA.
Leonardo Heitor Cunha - Engº Civil - CREA 74.704/D

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ-MG
OBRA: "SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA"
| LOCAL: "TRECHO DA RODOVIA ARTHUR SOUTO MAIOR FILIZZOLA - JEQUITIBÁ-MG" | [6 empty] | Data: 29/07/24
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % INC. | 1ª QUINZENA |  | 2ª QUINZENA |  | 3ª QUINZENA |  | 4ª QUINZENA
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1- URBANIZAÇÃO
1.1 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | 28501.724 | 35.36% | 50% | 14250.862 | 50% | 14250.862
1.2 | LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, 3 REFLETORES DE 400W EM POSTE DE CONCRETO COM 11 M DE ALTURA (COMPLETA) | 4576.1488 | 5.677% | 100% | 4576.1488
1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | 75.3038 | 0.09342% | 100% | 75.3038
1.4 | PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | 35.9304 | 0.04457% | 100% | 35.9304
1.5 | ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | 114.5988 | 0.1422% | 100% | 114.5988
1.6 | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO FUNDAÇÃO) | 152.6139 | 0.1893% | 100% | 152.6139
1.7 | CONCRETO CICLÓPICO, FCK 15MPA, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM ADIÇÃO DE 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 615.3393 | 0.7634% | 100% | 615.3393
1.8 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | 2657.3213 | 3.297% | 30% | 797.1964 | 70% | 1860.1249
1.9 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | 160.1702 | 0.1987% |  |  | 100% | 160.1702
1.10 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | 535.1569 | 0.6639% |  |  | 100% | 535.1569
1.11 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | 118.5259 | 0.147% |  |  | 100% | 118.5259
1.12 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | 348.4173 | 0.4322% |  |  | 100% | 348.4173
1.13 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LETREIRO - FRENTE | 25884 | 32.11% |  |  |  |  | 100% | 25884
1.14 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | 13012.958 | 16.14% |  |  | 100% | 13012.958
1.15 | FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO DO TIPO CLOROFITO, EXCLUSIVE PLANTIO | 2264.85 | 2.81% |  |  | 100% | 2264.85
1.16 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE FORRAÇÃO, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | 1309.7304 | 1.625% |  |  | 100% | 1309.7304
2- LIMPEZA GERAL
2.1 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | 137.9876 | 0.1712% |  |  |  |  | 100% | 137.9876
2.2 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | 15.6391 | 0.0194% |  |  |  |  | 100% | 15.6391
2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | 92.7534 | 0.1151% |  |  |  |  | 100% | 92.7534
TOTAL MENSAL |  |  |  | 25.58% | 20617.9935 | 42.01% | 33860.7956 | 32.42% | 26130.3801 | 0% | 0
TOTAL ACUMULADO |  | 80609.1692 | 100% | 25.58% | 20617.9935 | 67.58% | 54478.7891 | 100% | 80609.1692 | 100% | 0
LOCAL / DATA: Jequitibá, 29 de julho de 2024.
Nome do técnico responsável pela elaboração: Leonardo Heitor Cunha - Engº Civil - CREA 74.701/D MG
Responsável legal: Luiz Carlos Pinheiro