## MEMÓRIAL DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELISBURGO CNPJ 18.083.071/0001-60
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FELISBURGO-MG
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO EM VIAS DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE FELISBURGO-MG | [6 empty] | DATA: | 2026-07-22
LOCAL: RUA RIO BRANCO, RUA JOSÉ CAMPOS, RUA MANAUS, RUA BELÉM E RUA ISNALDO ALVES FERREIRA, BAIRRO CIDADE NOVA; RUA TEREZINA, BAIRRO BELA VISTA, FELISBURGO-MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
(REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA): SINAPI-MG 04/2026 NÃO DESONERADO // SICOR-MG JEQUITINHONHA E MUCURI 01/2026 NÃO DESONERADO |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | (X) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES | [6 empty] | BDI | 24.4%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | DESCRIÇÃO MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | ((1,5 m X 3,00 m) = Dimensões da placa da obra)
1.2 | SICOR-MG | ED-50276 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | UNID | 38 | (62,98+2,34+61,28 M COMPRIMENTO TOTAL SARJETAS RUA RIO BRANCO + 2,38+62,14+2,37+61,95 M COMPRIMENTO TOTAL SARJETAS RUA JOSÉ CAMPOS + 2,35+61,83+2,36+61,99 M COMPRIMENTO TOTAL SARJETAS RUA MANAUS + 2,35+62,53+2,36+62,59 M COMPRIMENTO TOTAL SARJETAS RUA BELÉM + 2,34+63,4+2,38+63,51 M COMPRIMENTO TOTAL SARJETAS RUA ISNALDO ALVES FERREIRA + 59,04+59,04 M COMPRIMENTO TOTAL SARJETAS RUA TEREZINA) / 20 (CONSIDERANDO LOCAÇÃO DE PONTOS A CADA 20,00 M))
2 |  |  | TERRAPLANAGEM | [6 empty] | RUA RIO BRANCO | RUA JOSE CAMPOS | RUA MANAUS | RUA BELÉM | RUA ISNALDO | RUA TEREZINA | TOTAL
2.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 2348.94 | (379,77 m² RUA RIO BRANCO + 386,30 m² RUA JOSÉ CAMPOS + 385,50 m² RUA MANAUS + 389,37 m² RUA BELÉM + 394,74 m² RUA ISNALDO ALVES FERREIRA + 413,26 m² RUA TEREZINA) = ÁREA TOTAL DAS VIAS |  |  | REG | 379.77 | 386.3 | 385.5 | 389.37 | 394.74 | 413.26 | 2348.94 | 0
2.2 | SINAPI | 101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 234.89 | (379,77 m² RUA RIO BRANCO + 386,30 m² RUA JOSÉ CAMPOS + 385,50 m² RUA MANAUS + 389,37 m² RUA BELÉM + 394,74 m² RUA ISNALDO ALVES FERREIRA + 413,26 m² RUA TEREZINA) = ÁREA TOTAL DAS VIAS) X 0,10 m ESPESSURA DA BASE DE SOLO |  |  | BASE | 37.98 | 38.63 | 38.55 | 38.94 | 39.47 | 41.33 | 234.9 | 0.01
2.3 | SINAPI | 95425 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1127.47 | (379,77 m² RUA RIO BRANCO + 386,30 m² RUA JOSÉ CAMPOS + 385,50 m² RUA MANAUS + 389,37 m² RUA BELÉM + 394,74 m² RUA ISNALDO ALVES FERREIRA + 413,26 m² RUA TEREZINA) = ÁREA TOTAL DAS VIAS) X 0,10 m ESPESSURA DA BASE DE SOLO X 4,80 KM DISTÂNCIA DA JAZIDA ATÉ AS VIAS |  |  | TRANSPORTE | 182.3 | 185.42 | 185.04 | 186.91 | 189.46 | 198.38 | 1127.52 | 0.05
2.4 | SINAPI | 101767 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 234.89 | (379,77 m² RUA RIO BRANCO + 386,30 m² RUA JOSÉ CAMPOS + 385,50 m² RUA MANAUS + 389,37 m² RUA BELÉM + 394,74 m² RUA ISNALDO ALVES FERREIRA + 413,26 m² RUA TEREZINA) = ÁREA TOTAL DAS VIAS) X 0,10 m ESPESSURA DA BASE DE SOLO |  |  | SARJETA | 126.6 | 128.84 | 128.53 | 129.83 | 131.63 | 118.08 | 763.51 | 0
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | MEIO FIO | 134.07 | 137.89 | 137.53 | 138.83 | 140.63 | 132.08 | 821.03 | 0
3.1 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 2003.91 | (322,64 m² RUA RIO BRANCO + 327,99 m² RUA JOSÉ CAMPOS + 327,34 m² RUA MANAUS + 330,62 m² RUA BELÉM + 335,20 m² RUA ISNALDO ALVES FERREIRA + 360,12 m² RUA TEREZINA) = ÁREA TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS |  |  | PAVIMENTAÇÃO | 322.64 | 327.99 | 327.34 | 330.62 | 335.2 | 360.12 | 2003.91 | 0
4 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO
4.1 | SINAPI | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 763.51 | (62,98+2,34+61,28 M COMPRIMENTO TOTAL SARJETAS RUA RIO BRANCO + 2,38+62,14+2,37+61,95 M COMPRIMENTO TOTAL SARJETAS RUA JOSÉ CAMPOS + 2,35+61,83+2,36+61,99 M COMPRIMENTO TOTAL SARJETAS RUA MANAUS + 2,35+62,53+2,36+62,59 M COMPRIMENTO TOTAL SARJETAS RUA BELÉM + 2,34+63,4+2,38+63,51 M COMPRIMENTO TOTAL SARJETAS RUA ISNALDO ALVES FERREIRA + 59,04+59,04 M COMPRIMENTO TOTAL SARJETAS RUA TEREZINA)
4.2 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 821.03 | (62,98+2,34+61,28+7,47 M COMPRIMENTO TOTAL MEIO-FIO RUA RIO BRANCO + 2,38+62,14+2,37+61,95+9,05 M COMPRIMENTO TOTAL MEIO-FIO RUA JOSÉ CAMPOS + 2,35+61,83+2,36+61,99+9 M COMPRIMENTO TOTAL MEIO-FIO RUA MANAUS + 2,35+62,53+2,36+62,59+9 M COMPRIMENTO TOTAL MEIO-FIO RUA BELÉM + 2,34+63,4+2,38+63,51+9 M COMPRIMENTO TOTAL MEIO-FIO RUA ISNALDO ALVES FERREIRA + 59,04+59,04+7+7 M COMPRIMENTO TOTAL MEIO-FIO RUA TEREZINA)
1202.49

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELISBURGO CNPJ 18.083.071/0001-60
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FELISBURGO-MG
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO EM VIAS DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE FELISBURGO-MG | [5 empty] | DATA: | 2026-07-22
LOCAL: RUA RIO BRANCO, RUA JOSÉ CAMPOS, RUA MANAUS, RUA BELÉM E RUA ISNALDO ALVES FERREIRA, BAIRRO CIDADE NOVA; RUA TEREZINA, BAIRRO BELA VISTA, FELISBURGO-MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
(REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA): SINAPI-MG 04/2026 NÃO DESONERADO // SICOR-MG JEQUITINHONHA E MUCURI 01/2026 NÃO DESONERADO |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | (X) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES | [6 empty] | BDI | 24.4%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 | 0 | 0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  |  |  | 4199.91
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 377.85 | 470.05 | 2115.23 | 2115.23 |  | 4.5 | 0 | 2115.23
1.2 | SICOR-MG | ED-50276 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | UNID | 38 | 44.1 | 54.86 | 2084.68 | 2084.68 |  | 38 |  | 2084.68
2 | 0 | 0 | TERRAPLANAGEM | 0 |  |  |  | 27505.29 | 0 |  |  | 0 | 0
2.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 2348.94 | 3.06 | 3.81 | 8949.46 | 8949.46 |  | 2348.94 | 0 | 8949.46
2.2 | SINAPI | 101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 234.89 | 16 | 19.9 | 4674.31 | 4674.31 |  | 234.89 | 0 | 4674.31
2.3 | SINAPI | 95425 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1127.47 | 3.14 | 3.91 | 4408.41 | 4408.41 |  | 1127.47 |  | 4408.41
2.4 | SINAPI | 101767 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 234.89 | 32.42 | 40.33 | 9473.11 | 9473.11 |  | 234.89 | 0 | 9473.11
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 261870.96 | 0 |  |  | 0 | 0
3.1 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 2003.91 | 105.05 | 130.68 | 261870.96 | 261870.96 |  | 2003.91 | 0 | 261870.96
4 | 0 | 0 | OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO | 0 |  |  |  | 116635.64 | 0 |  |  | 0 | 0
4.1 | SINAPI | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 763.51 | 49.11 | 61.09 | 46642.83 | 46642.83 |  | 763.51 | 0 | 46642.83
4.2 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 821.03 | 68.53 | 85.25 | 69992.81 | 69992.81 |  | 821.03 | 0 | 69992.81
TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 410211.8 |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 410211.8 | 0 |  |  | 410211.8
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELISBURGO CNPJ 18.083.071/0001-60
COMPOSIÇÃO DO BDI SEM DESONERAÇÃO
OBRAS RODOVIARIAS DE ACORDO COM ACÓRDÃO TCU BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FELISBURGO-MG
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO EM VIAS DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE FELISBURGO-MG
LOCAL: RUA RIO BRANCO, RUA JOSÉ CAMPOS, RUA MANAUS, RUA BELÉM E RUA ISNALDO ALVES FERREIRA, BAIRRO CIDADE NOVA; RUA TEREZINA, BAIRRO BELA VISTA, FELISBURGO-MG
(REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA): SINAPI-MG 04/2026 NÃO DESONERADO // SICOR-MG JEQUITINHONHA E MUCURI 01/2026 NÃO DESONERADO
CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
ITEM | BDI GERAL
1 | TAXAS GERAIS: TG = (1 + (AC + R + (S + G)))*(1 + DF)*(1 + L) | SIGLA
1.1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67%
1.2 | RISCOS | R | 0.97%
1.3 | SEGUROS+GARANTIAS | S+G | 0.74%
1.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.05%
1.5 | LUCRO | L | 7.45%
2 | Taxas : T = (i°+i¹+i²+i³) | T
2.1 | COFINS | i° | 3%
2.2 | ISS | i¹ | 3.5%
2.3 | PIS | i² | 0.65%
2.4 | CPRB | i³ | 0%
B.D.I. = { [TG / ( 1 - T)] - 1 } x 100 |  |  | 24.4%

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELISBURGO CNPJ 18.083.071/0001-60
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FELISBURGO-MG
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO EM VIAS DO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE FELISBURGO-MG | [11 empty] | DATA: | 2026-07-22
LOCAL: RUA RIO BRANCO, RUA JOSÉ CAMPOS, RUA MANAUS, RUA BELÉM E RUA ISNALDO ALVES FERREIRA, BAIRRO CIDADE NOVA; RUA TEREZINA, BAIRRO BELA VISTA, FELISBURGO-MG
(REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA): SINAPI-MG 04/2026 NÃO DESONERADO // SICOR-MG JEQUITINHONHA E MUCURI 01/2026 NÃO DESONERADO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DOS SEVIÇOS |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | TOTAL
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4199.91 | 1.024% | 4199.91 | 100% | [6 empty] | 4199.91 | 100%
2 | TERRAPLANAGEM | 27505.29 | 6.705% | 27505.29 | 100% | [6 empty] | 27505.29 | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO | 261870.96 | 63.84% | 65467.74 | 25% | 91654.836 | 35% | 52374.192 | 20% | 52374.192 | 20% | 261870.96 | 100%
4 | OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO | 116635.64 | 28.43% |  |  |  |  | 58317.82 | 50% | 58317.82 | 50% | 116635.64 | 100%
| TOTAL | 410211.8 | 100% | 97172.94 | 23.69% | 91654.836 | 22.34% | 110692.012 | 26.98% | 110692.012 | 26.98% | 410211.8 | 100%
| TOTAL ACUMULADO | 410211.8 | 100% | 97172.94 | 23.69% | 188827.776 | 46.03% | 299519.788 | 73.02% | 410211.8 | 100%
| ___________________________________________________________ |  |  |  |  | ___________________________________________________________