## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES /MG |  |  |  |  | DOC Nº: |  | 01/04.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ |  |  |  |  | DATA: |  | 2026-06-30
LOCAL: COMUNIDADE DAS CONTENDAS - BIAS FORTES/MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICOR/SEINFRA - REGIÃO SUDESTE - JANEIRO /2026 - SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA (SETOP/SEINFRA) ACIMA RELACIONADA - PÁG. 15. |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 4% | BDI: | 23.56%
ITEM | CÓDIGO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 1491.02
1.1 | SICOR / SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 1 | 1206.72 | 1491.02 | 1491.02
2.0 |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 46797.59
2.1 | SICOR / SEINFRA | - | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO PRÉ MOLDADO OU MOLDADO IN LOCU | M | 858.6 | A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA |  |  | 423.3
2.2 | SICRO | RO-43836 | SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO E MISTURA EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M³ | 276.28 | 65.55 | 80.99 | 22375.92
2.3 | SICRO | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ | TXKM | 28731.3739 | 0.69 | 0.85 | 24421.67
3.0 |  |  | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  | 0 | 196385.83
3.1 | SICRO | 4011352 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M² | 1841.85 | 0.66 | 0.82 | 1510.32 | 862.9
3.2 | DER-MG | ARP 365/2023 (Preço Unit. com ICMS) | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO EAI - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO | T | 2.3944 | 2738.6 | 3383.81 | 8102.21
3.3 | SICRO | 5914622 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA | TxKM | 581.8404 | 2.24 | 2.77 | 1611.7
3.4 | SICRO | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO | M² | 1841.85 | 0.46 | 0.57 | 1049.85
3.5 | DER-MG | ARP 365/2023 (Preço Unit. com ICMS) | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO RR-1C | T | 0.92093 | 3408.19 | 4211.16 | 3878.16
3.6 | SICRO | 5914622 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA | TxKM | 223.7848 | 2.24 | 2.77 | 619.88
3.7 | SICOR / SEINFRA | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M³ | 73.674 | 1803.53 | 2228.44 | 164178.09
3.8 | SICRO | 5914612 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 13905.9675 | 0.9 | 1.11 | 15435.62
4.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  | 0 | 2334.96
4.1 | SICOR / SEINFRA | ED-50464 | PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL | M² | 128.79 | 14.67 | 18.13 | 2334.96
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 247009.4 |  | 288475.89
0
|  | Priscila Cristina de Paula Neto |  |  | Paulo Afonso de Almeida
|  | Engenheira Civil |  |  | Prefeito Municipal de Bias Fortes
CREA-MG Nº: 142702/D
247009.4
364895.87
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Etado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas
Diretoria de Engenharia e Qualidade

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES /MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 247009.4 | DOC Nº: 04/04.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ |  |  | PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA: 2 MESES
LOCAL: COMUNIDADE DAS CONTENDAS - BIAS FORTES/MG
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.6036% | 100%
|  | Financeiro | 1491.02 | 1491.02
2.0 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | Físico % | 18.95% | 100%
|  | Financeiro | 46797.59 | 46797.59 | 0
3.0 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | Físico % | 79.51% | 30% | 70%
|  | Financeiro | 196385.83 | 58915.749 | 137470.081
4.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | Físico % | 0.9453% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 2334.96 | 0 | 2334.96
TOTAL |  | Físico % | 100% | 43.4% | 56.6%
|  | Financeiro | 247009.4 | 107204.359 | 139805.041
| Priscila Cristina de Paula Neto |  | Paulo Afonso de Almeida
| Engenheira Civil |  | Prefeito Municipal de Bias Fortes
CREA-MG Nº: 142702/D

## Memória de Cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES /MG
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
LOCAL: COMUNIDADE DAS CONTENDAS - BIAS FORTES/MG
[9 empty] | Data: | 2026-06-30
Resp. Técnica: |  | Priscila Cristina de Paula Neto |  | Engenheira Civil | CREA-MG Nº: 142702/D
DOC Nº: 03/04.
ITEM | CÓDIGO | SERVIÇOS
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
Quantidade = | 1 | U
2.0 |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
2.1 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO PRÉ MOLDADO OU MOLDADO IN LOCU
20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9.3 | 9.3 | 16 | 16
24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40
[7 empty] | EXTENSÃO TOTAL DE MEIO FIO |  |  | 858.6
2.2 | RO-43836 | SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO E MISTURA EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO
ÁREA | Altura da Base: | VOLUME DA BASE:
1841.85 | 0.15 | 276.28
2.3 | 5915321 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
volume da base | DMT: | base = 33% de bica corrida: | Volume de bica corrida para a base: | Peso Específico da bica corrida: | Transporte da bica corrida:
276.28 | 71.7 | 98 | 270.7544 | 1.48 | 28731.3739
3.0 |  | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
#REF! | 94287 | #REF!
AVENIDA ESDRAS THOMAS SALVADOR
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.6 | 0 | 9.6
10.4 | 0 | 10.4 | 4.2 | 0 | 4.2 | 4.45 | 0 | 4.45 | 8.15 | 0 | 8.15
3.65 | 0 | 3.65 | 3.25 | 0 | 3.25 | 9.25 | 0 | 9.25 | 6.9 | 0 | 6.9
3.6 | 0 | 3.6 | 11.85 | 0 | 11.85 | 7.55 | 0 | 7.55 | 18.6 | 0 | 18.6
7.65 | 0 | 7.65 | 9.25 | 0 | 9.25 | 5.75 | 0 | 5.75 | 4.05 | 0 | 4.05
[5 empty] | EXTENSÃO TOTAL DE SARJETA AVENIDA ESDRAS THOMAS SALVADOR = |  |  |  |  | #REF!
RUA JOSÉ DOMINGUES DO AMARAL
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | EXTENSÃO TOTAL DE SARJETA AVENIDA ESDRAS THOMAS SALVADOR = |  |  |  |  | #REF!
RUA JOÃO ANTÔNIO IANCOVANTUONO
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | EXTENSÃO TOTAL DE SARJETA JOÃO ANTÔNIO IANCOVANTUONO = |  |  |  |  | #REF!
EXTENSÃO TOTAL DE SARJETA =
3.1 | 4011352 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA
EXTENSÃO | LARGURA | ÁREA A RECEBER IMPRIMAÇÃO
409.3 | 4.5 | 1841.85
3.2 | ARP 365/2023 (Preço Unit. com ICMS) | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO EAI - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO
ÁREA A RECEBER IMPRIMAÇÃO | Taxa de aplicação (T) | Total de emulsão EAI | AS TAXAS DE APLICAÇÃO DA IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA(EAI) DA ORDEM DE 0,9 A 1,7 L/M², CONFORME O TIPO E A TEXTURA DA BASE.
1841.85 | 0.0013 | 2.3944
3.3 | 5914622 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA
ÁREA A RECEBER IMPRIMAÇÃO | Peso Específico RR-1C: | DMT: | Total:
1841.85 | 0.0013 | 243 | 581.8404
3.4 | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO
EXTENSÃO | LARGURA | ÁREA A RECEBER PINTURA DE LIGAÇÃO
409.3 | 4.5 | 1841.85
3.5 | ARP 365/2023 (Preço Unit. com ICMS) | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO RR-1C
Área de PINTURA DE LIGAÇÃO: (m²): | Taxa de aplicação (T) | Total de PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C
1841.85 | 0.0005 | 0.92093
3.6 | 5914622 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA
Área de PINTURA DE LIGAÇÃO: (m²): | Peso Específico RR-1C: | DMT: | Total:
1841.85 | 0.0005 | 243 | 223.7848
3.7 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA
Área de Pavimentação: (m²) | Espessura do CBUQ | Volume do CBUQ
1841.85 | 0.04 | 73.674
3.8 | 5914612 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA
Volume do CBUQ | Peso Específico CBUQ: | DMT: | Total:
73.674 | 2.5 | 75.5 | 13905.9675
4.0 |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
4.1 | ED-50464 | PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL
LINHAS DE RESINA ACRILICA LARGURA = 0,10M
Extensão do Trecho: | Quantidade: | Largura: | TOTAL:
20 | 3 | 0.1 | 6
20 | 3 | 0.1 | 6
40 | 3 | 0.1 | 12
40 | 3 | 0.1 | 12
40 | 3 | 0.1 | 12
20 | 3 | 0.1 | 6
20 | 3 | 0.1 | 6
20 | 3 | 0.1 | 6
20 | 3 | 0.1 | 6
20 | 3 | 0.1 | 6
9.3 | 3 | 0.1 | 2.79
16 | 3 | 0.1 | 4.8
24 | 3 | 0.1 | 7.2
20 | 3 | 0.1 | 6
20 | 3 | 0.1 | 6
40 | 3 | 0.1 | 12
40 | 3 | 0.1 | 12
EXTENSÃO TOTAL A RECEBER RESINA ACRÍLICA |  |  | 128.79
| Priscila Cristina de Paula Neto |  |  |  | Paulo Afonso de Almeida
| Engenheira Civil |  |  |  | Prefeito Municipal de Bias Fortes
CREA-MG Nº: 142702/D