## Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA
OBRA: PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM VIAS URBANAS |  |  |  | FOLHA Nº: | 01/01.
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS - SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA/MG |  |  |  | DATA: | 2024-08-27
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0 |  | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA
1.1 | 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 339.75 | Rua 1º de Fevereiro= (11,60+9,30+6,30)*3,00 + Rua Coronel Brandão= (6,60+6,40)*3,00 + Praça São Francisco de Assis: (8,30+8,00+7,00+7,25+7,30)*3,00+ Rua Nª Senhora Aparecida (enfrente ao colégio): (9,10+9,10)*3,00 + Rua Professor Jose Mesquita: (8,10+8,90)*3,00
1.2 | 102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 383.4 | Rua 1º de Fevereiro: (18,70+15,00+13,80+29+10,40+3,10+19,70+17,20+5+13,70++12,70+10,10+7,40+19,50+3,50+8,10+16,50)+(2,20*35) + Estacionamento Praça São Francisco de Assis: (3,00*17)+(4,00*8)
1.3 | COMPOSIÇÃO- 001 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL | m | 5000 | Faixa de eixo viário em diversos logradouros: 2500m * 2 = 5000m
1.4 | 5219643 | Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação | uni | 150 | 150 unidades - Rua 1º de Fevereiro e Tenente Estevan
Suane Evelyn dos Reis Soares
Engenheira Civil
CREA/MG Nº: 200.214/D
Walace Ferreira Pedrosa
Prefeito Municipal

## Planilha Orcamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 01/01.
OBRA: PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM VIAS URBANAS |  |  |  | DATA: |  | 2024-08-27
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS - SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA/MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SINAPI - MG - 06/2024 - NÃO DESONERADA E SICRO MG-04/2024 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 5% | BDI: | 23.38%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  | 0
1.1 | 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 339.75 | 24.96 | 30.8 | 10464.3
1.2 | 102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 383.4 | 4.42 | 5.45 | 2089.53
1.3 | COMPOSIÇÃO- 001 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL | m | 5000 | 4.42 | 5.45 | 27250
1.4 | 5219643 | Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação | uni | 150 | 83.03 | 102.44 | 15366
VALOR TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 55169.83
Suane Evelyn dos Reis Soares
Engenheira Civil
CREA/MG Nº: 200.214/D
Walace Ferreira Pedrosa
Prefeito Municipal
Observações: Os textos destacados na cor vermelho deverão ser preenchidos e revisados de acordo com a aplicabilidade de cada obra, no tocante à: região da Tabela de Referencial de Preços Unitários a ser adotada; percentuais de ISS e dos parâmetros adotados no demonstrativo/composição BDI a ser apresentado pelo(a) Responsável Técnico(a) do Município dos quais deverão estar em conformidade com os critérios vigentes e aplicáveis; quantitativos; preços vigentes da Tabela Referencial de Preços Unitários e demais informações pertinentes aos serviços para execução das obras.

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA |  | VALOR : | 55169.83 | DATA: 27/08/2024 | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM VIAS URBANAS |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO: 01 MÊS
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS - SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA/MG
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | ACUMULADO
1.0 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA | Físico % | 100% | 100% | 100%
|  | Financeiro | 55169.83 | 55169.83 | 55169.83
TOTAL |  | Físico % | 100% | 100% | 100%
|  | Financeiro | 55169.83 | 55169.83 | 55169.83
Suane Evelyn dos Reis Soares
Engenheira Civil
CREA/MG Nº: 200.214/D
Walace Ferreira Pedrosa
Prefeito Municipal

## COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | [6 empty] | DATA: 27/08/2024
OBRA: PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM VIAS URBANAS
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS - SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA/MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SINAPI - MG - 06/2024 - NÃO DESONERADA E SICRO MG-04/2024
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMPOSIÇÃO | 001 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL |  | m
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL | SINAPI-I | 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 0.043 | 19.62 | 0.84
MATERIAL | SINAPI-I | 12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | un | 0.04 | 10.7 | 0.42
SERVIÇO | SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.083 | 29.63 | 2.45
SERVIÇO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.035 | 20.41 | 0.71
[6 empty] | TOTAL | 4.42
Suane Evelyn dos Reis Soares
Engenheira Civil
CREA/MG Nº: 200.214/D