## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIANA - MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: R$ 577.679,64 |  |  |  |  | DATA: 20/05/2024
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO VERTICAL |  |  | LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAIANA - MG |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 4 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 0.2735% | 100%
|  |  | Financeiro | 1545.3 | 1545.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA | Físico % | 1.599% | 100%
|  |  | Financeiro | 9034 | 9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA | Físico % | 44.39% | 35% | 35% | 30%
|  |  | Financeiro | 250824.15 | 87788.4525 | 87788.4525 | 75247.245 | 0 | 0 | 0
4 |  | PAREDE E PAINÉIS | Físico % | 8.61% |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 48648.54 | 0 | 24324.27 | 24324.27
5 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES E DIVERSOS | Físico % | 21.93% |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 123882.74 | 0 | 61941.37 | 61941.37
6 |  | REVESTIMENTOS DE PISOS | Físico % | 3.343% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 18887.62 | 0 | 0 | 0 | 18887.62 | 0 | 0
7 |  | PINTURA INTERNA E EXTERNA | Físico % | 1.641% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 9270.74 | 0 | 0 | 0 | 9270.74 | 0 | 0
8 |  | LIMPEZA GERAL | Físico % | 0.4056% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 2291.64 | 0 | 0 | 0 | 2291.64 | 0 | 0
9 |  | DIVERSOS | Físico % | 11.96% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 67600.61 | 0 | 0 | 0 | 67600.61 | 0 | 0
10 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - HIDROSANITÁRIAS | Físico % | 5.843% |  | 30% | 30% | 40%
|  |  | Financeiro | 33015.32 | 0 | 9904.596 | 9904.596 | 13206.128 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 17.41% | 32.56% | 30.34% | 19.69% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 565000.66 | 98367.7525 | 183958.6885 | 171417.481 | 111256.738 | 0 | 0 | 565000.66
Observações:
| Assinatura do engenheira responsável: Ana Paula Rizzi Oliveira |  |  | CREA MG 161.303/D
Assinatura do Prefeito: Mauricio Pinheiro Ferreira
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo