## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS/MG |  |  |  |  | DOC Nº: |  | 01/04.
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO |  |  |  |  | DATA: |  | 2024-05-24
LOCAL: ESTRADA VICINAL DE ACESSO À VILA DO CAFARNAUM - (TRECHOS 1, 2 E 3), ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS/MG. |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/DER-MG REGIÃO LESTE - JANEIRO DE 2024 - SEM DESONERAÇÃO / SEINFRA/DER-MG REGIÃO LESTE - OUTUBRO DE 2023 - SEM DESONERAÇÃO / SINAPI-MG - ABRIL DE 2024 - NÃO DESONERADO. |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA (SEINFRA/DER-MG - JANEIRO DE 2024) SUPRACITADA - PÁG. 16. |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 2% | BDI: | 21.47%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 15361.79
1.1 | SEINFRA (Jan. 2024) | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 1 | 1386.5 | 1684.18 | 1684.18
1.2 | SEINFRA (Jan. 2024) | ED-50128 | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG | un | 1 | 7888.05 | 9581.61 | 9581.61
1.3 | SEINFRA (Jan. 2024) | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | mês | 4 | 843.01 | 1024 | 4096
0
2.0 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 0 | 1990.6644
2.1 | SEINFRA (Jan. 2024) | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | mês | 0.5 | 327762.3199 | 398132.89 | 1990.6644
3.0 |  |  | CALÇAMENTO |  |  |  | 0 | 295945.45
3.1 | SEINFRA (Out. 2023) | RO-41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | m2 | 3148.26 | 1.19 | 1.45 | 4564.98
3.2 | SEINFRA (Out. 2023) | RO-43113 | BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) | m3 | 629.65 | 22.18 | 26.94 | 16962.77
3.3 | - | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BASE - CASCALHO | m3 | 629.65 | A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL
3.4 | SEINFRA (Out. 2023) | RO-41337 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM | m3xkm | 6233.535 | A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL
3.5 | SEINFRA (Jan. 2024) | ED-50416 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | m2 | 2833.43 | 79.73 | 96.85 | 274417.7
4.0 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 81749.85
4.1 | SINAPI/MG | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 1028.29 | 59.56 | 72.35 | 74396.78
4.2 | SINAPI/MG | 94268 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 59.91 | 65.25 | 79.26 | 4748.47
4.3 | SEINFRA (Jan. 2024) | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 36 | 59.56 | 72.35 | 2604.6
5.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 9171.8
5.1 | SEINFRA (Out. 2023) | RO-41841 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | m2 | 1.7 | 651.87 | 791.83 | 1346.11
5.2 | SEINFRA (Out. 2023) | RO-41844 | PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) | m2 | 2.88 | 630.6 | 765.99 | 2206.05
5.3 | SEINFRA (Out. 2023) | RO-41237 | LINHAS DE RESINA ACRÍLICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | m | 1574.13 | 2.94 | 3.57 | 5619.64
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 404219.5544
Marcus Paulo de Souza Lima
Engenheiro Civil - CREA/MG nº: 71.191/D
Gilberto Damas de Sousa
Prefeito Municipal
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

## CRONOGRAMA
|  |  |  | DATA: | 2024-05-24 |  | DOC Nº: 04/04.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIA LEMOS/MG |  |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  |  | 404219.5544
OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO |  |  |  | PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA:
LOCAL: ESTRADA VICINAL DE ACESSO À VILA DO CAFARNAUM - (TRECHOS 1, 2 E 3), ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS/MG.
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 3.8% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 15361.79 | 15361.79 | 0 | 0 | 0
2.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | Físico % | 0.4925% | 50% | 0% | 0% | 50%
|  | Financeiro | 1990.6644 | 995.3322 | 0 | 0 | 995.3322
3.0 | CALÇAMENTO | Físico % | 73.21% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 295945.45 | 73986.3625 | 73986.3625 | 73986.3625 | 73986.3625
4.0 | DRENAGEM PLUVIAL | Físico % | 20.22% | 0% | 30% | 35% | 35%
|  | Financeiro | 81749.85 | 0 | 24524.955 | 28612.4475 | 28612.4475
5.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | Físico % | 2.269% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 9171.8 | 0 | 0 | 0 | 9171.8
TOTAL |  | Físico % | 100% | 22.35% | 24.37% | 25.38% | 27.9%
|  | Financeiro | 404219.5544 | 90343.4847 | 98511.3175 | 102598.81 | 112765.9422
Marcus Paulo de Souza Lima
Engenheiro Civil - CREA/MG nº: 71.191/D
Gilberto Damas de Sousa
| Prefeito Municipal | 0
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos