## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
LOCAL: LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE | [5 empty] | DATA: 13/05/2026
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS
OBRA: UNIDADE HABITACIONAL COM 2 QUARTOS - PADRÃO POPULAR | [6 empty] | ÁREA: 63,00 M²
REFERÊNCIA: REGIME SEM DESONSONERAÇÃO 01/2026 // SICOR LESTE DE MINAS
[7 empty] | BDI = |  |  | 22.78%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | Nº UNID | QUANT. | PREÇOS
[6 empty] | C. UNIT S/BDI |  | C. UNIT C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | SUBTOTAL | 658.5
1.1 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 1 | 2 | 268.16 |  | 329.25 | 658.5
2.0 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | SUBTOTAL | 19408.42
2.1 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | M3 | 20 | 15.54 | 30.83 |  | 37.86 | 11766.89
2.2 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 20 | 9.69 | 32.12 |  | 39.43 | 7641.53
3.0 |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | SUBTOTAL | 222450.51
3.1 | ED-8471 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 20 | 75.19 | 39.72 |  | 48.77 | 73340.33
3.2 | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 20 | 346.8 | 8.58 |  | 10.54 | 73105.44
3.3 | ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | KG | 20 | 66.5 | 9.05 |  | 11.11 | 14776.3
3.4 | ED-49637 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 20 | 5.85 | 426.23 |  | 523.32 | 61228.44
4.0 |  | SUPRESTRUTURA TOTAL | [5 empty] | SUBTOTAL | 229799.39
4.1 | ED-8471 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 20 | 81.62 | 39.72 |  | 48.77 | 79612.15
4.2 | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 20 | 384.9 | 8.58 |  | 10.54 | 81136.92
4.3 | ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) | KG | 20 | 88.9 | 9.05 |  | 11.11 | 19753.58
4.4 | ED-49637 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 20 | 4.71 | 426.23 |  | 523.32 | 49296.74
5.0 |  | ALVENARIA | [5 empty] | SUBTOTAL | 210212.24
5.1 | ED-48231 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 20 | 173.32 | 38.52 |  | 47.3 | 163960.72
5.2 | ED-50397 | MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO REVESTIDO, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), PINGADEIRA EM CONCRETO, CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA) E PINTURA EM DUAS (2) DEMÃOS | ML | 5 | 8 | 787.6 |  | 967.02 | 38680.8
5.3 | ED-9903 | VERGA E CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M3 | 20 | 0.14 | 2238.96 |  | 2748.99 | 7570.72
6.0 |  | PISOS | [5 empty] | SUBTOTAL | 180269.83
6.1 | ED-9317 | PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 20 | 55.13 | 40.34 |  | 49.53 | 54611.78
6.2 | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M2 | 20 | 55.13 | 26.26 |  | 32.25 | 35558.85
6.3 | ED-50542 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA RETIFICADO, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO m2 87,70 | M2 | 20 | 55.13 | 54.37 |  | 66.76 | 73609.58
6.4 | ED-50771 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | ML | 20 | 79.66 | 8.43 |  | 10.35 | 16489.62
7.0 |  | REVESTIMENTO | [5 empty] | SUBTOTAL | 436330.67
7.1 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 20 | 412.25 | 6.75 |  | 8.28 | 68268.6
7.2 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 20 | 412.25 | 26.13 |  | 32.08 | 264499.6
7.3 | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 20 | 75.17 | 50.95 |  | 62.56 | 94052.7
7.4 | ED-50997 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M2 | 20 | 1.12 | 222.82 |  | 273.58 | 6128.19
7.5 | ED-51002 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M2 | 20 | 0.57 | 241.6 |  | 296.63 | 3381.58
8.0 |  | COBERTURA | [5 empty] | SUBTOTAL | 312502.72
8.1 | 92575 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 | M2 | 20 | 78.3 | 40.63 |  | 49.88 | 78112.08
8.2 | ED-50497 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO | M2 | 20 | 78.3 | 23.41 |  | 28.74 | 45006.84
8.3 | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 20 | 78.3 | 43.61 |  | 53.55 | 83859.3
8.4 | ED-48231 | EITÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 20 | 14.92 | 38.52 |  | 47.3 | 14114.32
8.5 | ED-49687 | FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | M2 | 20 | 45.95 | 36.71 |  | 45.07 | 41419.33
8.6 | ED-28454 | PERFIL TABICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M | 20 | 65 | 11.69 |  | 14.36 | 18668
8.7 | ED-51002 | PINGADEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M2 | 20 | 4.29 | 241.6 |  | 296.63 | 25450.85
8.8 | ED-48400 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | ML | 20 | 8 | 29.89 |  | 36.7 | 5872
9.0 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO | [5 empty] | SUBTOTAL | 118815.94
9.1 | ED-49601 | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (70X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | UNID | 20 | 3 | 670.86 |  | 823.69 | 49421.4
9.2 | ED-49602 | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | UNID | 20 | 2 | 694.11 |  | 852.23 | 34089.2
9.3 | ED-51159 | JANELAS E BASCULAS EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 | 20 | 5.76 | 249.61 |  | 306.47 | 35305.34
10.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | SUBTOTAL | 205693
10.1 | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C- 450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 20 | 9 | 170.39 |  | 209.21 | 37657.8
10.2 | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UNID | 20 | 9 | 75.96 |  | 93.27 | 16788.6
10.3 | ED-50232 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 20 | 19 | 200.1 |  | 245.68 | 93358.4
10.4 | ED-20580 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UNID | 20 | 1 | 1734.85 |  | 2130.05 | 42601
10.5 | ED-14179 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC, PARA 8 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE | UNID | 20 | 1 | 74.16 |  | 91.06 | 1821.2
10.6 | ED-34479 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UNID | 20 | 4 | 26.37 |  | 32.38 | 2590.4
10.7 | ED-13357 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID | 20 | 9 | 49.21 |  | 60.42 | 10875.6
11.0 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA | [5 empty] | SUBTOTAL | 130120.35
11.1 | ED-50223 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 20 | 6 | 121.49 |  | 149.16 | 17899.2
11.2 | ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 20 | 1 | 225.15 |  | 276.44 | 5528.8
11.3 | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 20 | 1 | 161.91 |  | 198.8 | 3976
11.4 | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 20 | 7 | 99.57 |  | 122.25 | 17115
11.5 | ED-50283 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UNID | 20 | 1 | 288.62 |  | 354.36 | 7087.2
11.6 | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UNID | 20 | 1 | 358.72 |  | 440.44 | 8808.8
11.7 | ED-50316 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 20 | 1 | 98.02 |  | 120.34 | 2406.8
11.8 | ED-21631 | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | M2 | 20 | 2.25 | 301.57 |  | 370.27 | 16662.15
11.9 | ED-50278 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 20 | 1 | 328.34 |  | 403.14 | 8062.8
11.10 | ED-50289 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO | UNID | 20 | 1 | 350.96 |  | 430.91 | 8618.2
11.11 | ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 20 | 2 | 35.98 |  | 44.17 | 1766.8
11.12 | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 20 | 1 | 89.08 |  | 109.37 | 2187.4
11.13 | ED-50324 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 20 | 1 | 102.93 |  | 126.38 | 2527.6
11.14 | ED-50331 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 20 | 1 | 55.46 |  | 68.09 | 1361.8
11.15 | ED-49935 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | UNID | 20 | 1 | 492.89 |  | 605.17 | 12103.4
11.16 | ED-49957 | RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA | UNID | 20 | 2 | 26.8 |  | 32.91 | 1316.4
11.17 | ED-50008 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM | UNID | 20 | 2 | 64.52 |  | 79.22 | 3168.8
11.18 | ED-16344 | CHUVEIRO ELÉTRICO BRANCO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 4600W/5500W, INCLUSIVE BRAÇO/CANO | UNID | 20 | 1 | 85.16 |  | 104.56 | 2091.2
11.19 | ED-49963 | REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | UNID | 20 | 1 | 64.73 |  | 79.47 | 1589.4
11.20 | ED-49989 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | UNID | 20 | 2 | 64.32 |  | 78.97 | 3158.8
11.21 | ED-48179 | PAPELEIRA DE LOUÇA COM ROLETE, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO un 74,73 | UNID | 20 | 1 | 47.18 |  | 57.92 | 1158.4
11.22 | ED-48187 | SABONETEIRA METÁLICA CROMADA, TIPO CONCHA, DE SOBREPOR | UNID | 20 | 1 | 34.3 |  | 42.12 | 842.4
11.23 | ED-48156 | ASSENTO BRANCO PARA VASO | UNID | 20 | 1 | 27.81 |  | 34.15 | 683
12.0 |  | PINTURA | [5 empty] | SUBTOTAL | 147504.9
12.1 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 20 | 359.95 | 5.09 |  | 6.25 | 44993.75
12.2 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 20 | 359.95 | 10.91 |  | 13.39 | 96394.61
12.3 | ED-50527 | PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO SÚTIL) | M2 | 20 | 15.54 | 16.03 |  | 19.68 | 6116.54
13.0 |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | SUBTOTAL | 7566.58
13.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 20 | 55.15 | 5.59 |  | 6.86 | 7566.58
TOTAL DA OBRA | [9 empty] | 2221333.05
|  | Engº Marcus Paulo de Souza Lima - CREA 71.191/D |  | Gilberto Damas de Souza
|  | Engenheiro Civil |  | Prefeito Municipal

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS | [10 empty] | DATA: |  |  | 2026-05-13 |  |  | FOLHA 01-01
LOCAL: LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE | [10 empty] | REFERÊNCIA: REGIME SEM DESONSONERAÇÃO 01/2026 // SICOR LESTE DE MINAS
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | PESO | VALOR DAS OBRAS/SERVIÇO | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  |  | MÊS 5 |  |  | MÊS 6
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % |  | R$ | % |  | R$ | % |  | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.03% | 658.5 | 100% | 658.5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0.87% | 19408.42 | 100% | 19408.42 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0
3 | INFRAESTRUTURA | 10.01% | 222450.51 | 100% | 222450.51 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0
4 | SUPRESTRUTURA TOTAL | 10.35% | 229799.39 | 100% | 229799.39 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0
5 | ALVENARIA | 9.46% | 210212.24 | 100% | 210212.24 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0
6 | PISOS | 8.12% | 180269.83 | 0% | 0 | 50% | 90134.92 | 25% | 45067.46 | 25% |  | 45067.46 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0
7 | REVESTIMENTO | 19.64% | 436330.67 | 0% | 0 | 50% | 218165.34 | 50% | 218165.34 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0
8 | COBERTURA | 14.07% | 312502.72 | 50% | 156251.36 | 50% | 156251.36 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0
9 | ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO | 5.35% | 118815.94 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.26% | 205693 | 0% | 0 | 25% | 51423.25 | 25% | 51423.25 | 50% |  | 102846.5 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0
11 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA | 5.86% | 130120.35 | 0% | 0 | 25% | 32530.09 | 25% | 32530.09 | 50% |  | 65060.18 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0
12 | PINTURA | 6.64% | 147504.9 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |  | 147504.9 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0
13 | SERVIÇOS FINAIS | 0.34% | 7566.58 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% |  | 7566.58 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0
TOTAL | SIMPLES |  |  | 37.76% | 838780.42 | 24.69% | 548504.95 | 15.63% | 347186.13 | 16.57% |  | 368045.61 | 0% |  | R$ - | 0% |  | R$ -
| ACUMULADO |  | 2221333.05 | 37.76% | 838780.42 | 62.45% | 1387285.37 | 78.08% | 1734471.5 | 94.65% |  | 2102517.11 | 94.65% |  | 2102517.11 | 94.65% |  | 2102517.11
Observações:
Engº Marcus Paulo de Souza Lima - CREA 71.191/D
Engenheiro Civil