## Memória de Calculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - MG
OBRA: DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS AV. BANDEIRANTES - BAIRRO CANAÃ
1.0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS PLENO | 64 | hs
1.2 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | 528 | hs
1.3 - TOPÓGRAFO | 128 | hs
2.0 - CANTEIRO DE OBRAS
2.1 - Fornecimento e colocação de Placa de Obra, conforme modelo estabelecido.
Largura: 3,00 m
Comprimento: 1,50m
Área total: =(3,00*1,50) = 4,50 m² | 4.5 | m²
2.2 - Locação de Container | 3 | meses
3.0 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2,0% x R$ 81.189,09 | 1623.78
4.0 - EXECUÇÃO DE REDES E EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM
4.1 - Escavações das Redes de Drenagem:
Rede Coletora entre Bocas de Lobo até Pv Existente = 400mm
Volume = Largura de Escavação x Profundidade média de Escavação x Comprimento da Rede
V = 1,05 x (1,07 + 2,17)/2 x 220 = | 374.22 | m³
VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÕES | 374.22 | m³
4.2 - Escavações das Bocas de Lobo e Poços de Visita.
Bocas de lobo para rede D = 400mm considerando profundidade de 1,15m
Bocas de lobo Duplas = 3
Bocas de lobo simples = 0
V = (3 x 0,88 x 2,48 x 1,15) = | 7.53 | m³
Poço de vista para rede , considerando profundidade do Pv 01 = 1,70m
V = 1 x 2,28 x 2,28 x 1,70 = | 8.84 | m³
VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÕES | 16.37 | m³
4.3 - Reaterro Compactado
Volume do Reaterro = Volume Geométrico das Redes acrescido de 10% de contração - Volume referente ao diâmetro das Tubulações
Volume das Tubulações:
D = 400mm
V = 3,1416 x 0,24² x 220 = | 39.8104 | m³
D = 600mm
V = 3,1416 x 0,36² x 364= | 0 | m³
D = 1000mm
V= 3,1416 x 0,6² x 400 = | 0 | m³
D = 1200mm
V = 3,1416 x 0,72² x 350 = | 0 | m³
VOLUME TOTAL TUBULAÇÕES | 39.8104 | m³
Volume Reaterro compactado
V = 374,22 x 1,10 - 16,37 = | 371.8316 | m³
4.4 - Escoramento
Comprimento total das redes escoradas:
C= 364,00m
Considerando o Reaproveitamento 5 vezes:
C =364,00 / 5 = 72,80
Área de Escoramento = 72,80 x 1,6 x 2 = | 0 | m²
4.5 - Berço de assentamento dos tubos.
Espessura: 0,10 m
Volume = Comprimento de cada Rede x Largura de Escavação x Espessura
Volume = (220,00 x 1,05 + 0,00 x 1,40 + 0,0 x 2,25 + 0,0 x 2,60) x 0,05 = | 11.55 | m³
4.6 e 4.7 - Tubos de Concreto
TRECHO DAS REDES | DIÂMETRO (mm) | COMPRIMENTO (m)
Rede Boca lobo até Pv Existente | 400 | 220
TOTAL |  | 220
4.8 - 4.9 - BOCAS DE LOBO E GRELHAS
QUANTIDADE DE BOCAS DE LOBO COM GRELHA |  | Nº DE BOCAS DE LOBO COM GRELHA
Rede principal diâmetro 400mm |  | 3
TOTAL |  | 3
4.10 - 4.11 - POÇOS DE VISITA, CHAMINÉ.
DESCRIÇÃO | Nº DE POÇOS DE VISITA
Poços de Visita para tubulação DN = 400mm | 1
Chaminé | 1
4.12 - DISSIPADOR PLUVIAL
Dissiador de energia para bueiros diâmetro 1200mm
DEB 08 | 1 | und
5.0 - RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF
5.1 - Regularização e compactação da largura das valas
S = 40 x 1,05
S = 42,00m² | 42 | m²
5.2 - Recomposição asfáltica em PMF com espessura de 3,0cm
S = 40 x 1,05
S = 42,00m² | 42 | m²
BURITIS - MG, 06 DE FEVEREIRO DE 2026. |  | ELOILTON RAFAEL TAVARES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 17510/D - GO

## Planilha Orçamentária
DATA DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS |  |  | REFERÊNCIA: SINAPI 04/2026 / SETOP 01/2026 / SICRO 01/2026
REDE DE DRENAGEM AV. BANDEIRANTES |  |  | BDI 1: 31,59% |  |  | BDI 2 = 22,78%
BAIRRO CANAÃ |  |  | COM DESONERAÇÃO DE IMPOSTOS |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2
|  |  | VALOR TOTAL: R$ |  | 102173.366 |  |  | 1.3159 | 1.2278
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/BDI | PREÇO UNITÁRIO C/BDI | CUSTO TOTAL (R$)
01.00 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01 | SINAPI - 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 136.69 | 179.87 | 1438.96 | 1093.52
01.02 | SINAPI - 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88 | 56.34 | 74.138 | 6524.144 | 4957.92
01.03 | SINAPI - 90781 | TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 55.12 | 72.532 | 870.384 | 661.44
Subtotal do item 01 | [6 empty] | 8833.488 | 6712.88
02.00 |  | CANTEIRO DE OBRAS
02.01 | SINAPI - 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 0 | 375.23 | 493.765 | 0 | 0
02.02 | SINAPI I - 10779 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO). | UM | 0 | 1225 | 1611.978 | 0 | 0
Subtotal do item 02 | [6 empty] | 0 | 0
03.00 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
03.01 | SETOP - ED-50393 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos | % | 2% | 1554.6802 | 2045.804 | 2045.804
Subtotal do item 03 | [6 empty] | 2045.804
04.00 |  | EXECUÇÃO DAS REDES E EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM
04.01 | SINAPI - 90108 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 4,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETRO ESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP ), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.(REDES DE DRENAGEM 400 E 600MM). | M3 | 374.22 | 8.61 | 11.33 | 4239.913 | 3222.0342
04.02 | SINAPI - 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 2,50M. | M3 | 16.37 | 93.27 | 122.734 | 2009.156 | 1526.8299
04.03 | SINAPI - 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DACAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 À 4,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M3 | 371.8316 | 23.08 | 30.371 | 11292.899 | 8581.8744
04.04 | SINAPI - 101578 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. | M2 | 0 | 44.55 | 58.623 | 0 | 0
04.05 | SINAPI - 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. | M3 | 11.55 | 275.91 | 363.07 | 4193.459 | 3186.7605
04.06 | SINAPI - 7745 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM. | M | 220 | 111.58 | 136.998 | 30139.56 | 24547.6
04.07 | SINAPI - 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | M | 220 | 37.06 | 48.767 | 10728.74 | 8153.2
04.08 | SINAPI - 97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X2,2X1,2 M. | UN | 3 | 3013.56 | 3965.544 | 11896.632 | 9040.68
04.09 | COTAÇÃO LOCAL | GRELHA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, COM PERFIL I LAMINADO DE 3", 100 X 231,8 CM, CONFORME PROJETO | UN | 3 | 2372 | 3121.315 | 9363.945 | 7116
04.10 | SETOP - ED-48631 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA. | UN | 1 | 2517.19 | 3312.37 | 3312.37 | 2517.19
04.11 | SINAPI - 99318 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. | M | 1 | 278.84 | 366.926 | 366.926 | 278.84
subtotal do item 04 | [6 empty] | 87543.6 | 68171.009
05.00 |  | RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA EM PMF
5.1 | SICRO - 4915608 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE VALAS COM SOQUETE VIBRATÓRIO. | M2 | 42 | 2.86 | 3.763 | 158.046 | 120.12
5.2 | COMPOSIÇÃO | RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA EM PMF, ESPESSURA 3,0CM. | M2 | 42 | 65 | 85.534 | 3592.428 | 2730
subtotal do item 04 | [6 empty] | 3750.474 | 2850.12
TOTAL DA OBRA COM BDI | [6 empty] | 102173.366 | 77734.009
Buritis - MG, 15 de maio de 2026.
| RESPONSÁVEL TÉCNICO | ELOILTON RAFAEL TAVARES |  | PREFEITO MUNICIPAL | RUFINO CLÓVIS FOLADOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 17510/D - GO

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - MG DRENAGEM PLUVIAL AVENIDA BANDEIRANTES BAIRRO CANAÃ CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | 1 MÊS |  | 2 MÊS |  | 3 MÊS |  | 4 MÊS |  | 5 MÊS |  | 6 MÊS |  | 7 MÊS |  | 8 MÊS |  | 9 MÊS |  | 10 MÊS |  | 11 MÊS |  | 12 MÊS
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 8.646% | 8833.488 | 35% | 3091.7208 | 35% | 3091.7208 | 30% | 2650.0464 | 0% | 0
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 0% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 2.002% | 2045.804 | 50% | 1022.902 | 0% | 0 | 50% | 1022.902 | 0% | 0
4 | EXECUÇÃO DAS REDES E EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM | 85.68% | 87543.6 | 35% | 30640.26 | 35% | 30640.26 | 30% | 26263.08 | 0% | 0
5 | RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA EM PMF | 3.671% | 3750.474 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 3750.474 | 0% | 0
| (R$) SIMPLES | 100% | 102173.366 | 34.02% | 34754.8828 | 33.01% | 33731.9808 | 32.97% | 33686.5024 | 0% | 0 | 0% | 0
(%) SIMPLES
| (R$) ACUMULADO |  |  | 34.02% | 34754.8828 | 67.03% | 68486.8636 | 100% | 102173.366 | 100% | 102173.366 | 100% | 102173.366
(%) ACUMULADO
BURITIS - MG - 15/05/2026.
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ELOILTON RAFAEL TAVARES |  |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL: |  | RUFINO CLÓVIS FOLADOR
Engenheiro Civil
CREA - 17.510/D - GO

## BDI 1
[6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº TRANSFEREGOV |  | PROPONENTE / TOMADOR
| 1090118-56 |  | 949589 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
FILTRO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS AV. BIAS FORTES
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
F
F
F | BDI 1
F
F | TIPO DE OBRA
F | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
F
F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
F
F | Administração Central | [7 empty] | AC | 3.43% | OK | 3.43% | 4.93% | 6.71%
F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.28% | OK | 0.28% | 0.49% | 0.75%
F | Risco | [7 empty] | R | 1% | OK | 1% | 1.39% | 1.74%
F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0.94% | OK | 0.94% | 0.99% | 1.17%
F | Lucro | [7 empty] | L | 9.25% | OK | 6.74% | 8.04% | 9.4%
F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 5% | OK | 0% | 2.5% | 5%
F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 3.6% | OK | 3.6% | 3.6% | 3.6%
F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 26.41% | OK | 20.76% | 24.18% | 26.44%
F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 31.59%
F
F
F
F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
F
F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
F
F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
F
F | Observações:
F
F
F | BURITIS / MG | [5 empty] | 2026-02-10
F | Local | [5 empty] | Data
F
F
F | Responsável Técnico
F | Nome: | ELOILTON RAFAEL TAVARES
F | CREA/CAU: | 17510/D - GO
F | ART/RRT: | MG20253833570
F
MENU
PO
BDI 1
BDI 2
BDI 3
Note on B6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.

## BDI 2
BDI 2
TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | [5 empty] | AC | 1.5% | - | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 0.3% | - | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Risco | [5 empty] | R | 0.56% | - | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 0.85% | - | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Lucro | [5 empty] | L | 3.3% | - | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [5 empty] | BDI PAD | 16.73% | OK | 11.1% | 14.02% | 16.8%
BDI COM desoneração | [5 empty] | BDI DES | 22.78%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+K1+K2)*(1+K3) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
BURITIS/MG |  |  |  | 2025-10-29
Local |  |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: | ELOILTON RAFAEL TAVARES
CREA/CAU: | 17510/D - GO
ART/RRT: | MG20232452817

## MC BM01
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - MG
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS REDE 01
LOCAL: BAIRRO TABOQUINHA
medição 2
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 - Mobilização e desmobilização |  |  |  | 1%
2,0% x R$ 1.031.824,98 = R$ 20.636,50
1.2- Fornecimento e colocação de Placa de Obra, conforme modelo estabelecido.
Largura: 3,00 m
Comprimento: 1,50m
Área total: =(3,00*1,50) = 4,50 m² | 4.5 | m² |  | 0
1.3 - Locação Topográfica
Bocas de Lobo = 48
Poço de Visita = 21
Pontos de Cotas = 129
Total = | 198 | pts |  | 50
2.0 - EXECUÇÃO DE REDES E EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM
2.1 - Escavações das Redes de Drenagem:
Ramais entre Bocas de Lobo até Pvs D = 400mm
Volume = Comprimento das Rede x Largura Escavação x Profundidade Média Escavada
V = (48 x 8 ) x 1,05 x (1,00 + 1,80)/2 = | 564.48 | m³ |  | 282.24 | 24 ramais de 400 mm
Rede Coletora entre o Pv1 -1 até Pv Princ. - 1 D = 600mm
Volume = Largura de Escavação x Profundidade média de Escavação x Comprimento da Rede
V = 1,40 x (0,87 + 1,44)/2 x 136,00= | 219.912 | m³
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 1 até Pv Princ. - 2 D = 600mm
Volume = Largura de Escavação x Profundidade média de Escavação x Comprimento da Rede
V = 1,40 x (1,44 + 1,74)/2 x 76,63= | 170.58 | m³
Rede Coletora Pv Princ. - 2 até Pv Princ. - 3 D = 600mm
V = 1,40 x (1,74 + 1,96)/2 x 72,22= | 187.05 | m³
Rede Coletora entre o Pv2-1 até Pv Princ. - 3 D= 600mm
V = 1,40 x (1,38 + 1,96)/2 x 135,91 = | 317.76 | m³
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 3 até Pv Princ. - 4 D = 600mm
V = 1,40 x (1,96 + 2,04)/2 x 79,02 = | 221.26 | m³
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 4 até Pv Princ. - 5 D = 600mm
V = 1,40 x (2,04 + 2,07)/2 x 74,56 = | 214.51 | m³ | ok | 214.51
Rede Coletora entre o Pv3 - 1 até o Pv Princ. - 5 = 600mm
V = 1,40 x (1,70 + 2,07)/2 x 135,55 = | 357.72 | m³ | ok | 357.72
Rede Coletora entre o Pv Princ. 5 até Pv Princ - 6 D = 600mm
V = 1,40 x (2,07 + 2,07)/2 x 72,57 = | 210.31 | m³ | ok | 210.31
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 6 Até Pv Princ. - 7 D = 600mm
V = 1,40 x (2,07 + 2,09)/2 x 78,17 = | 227.69 | m³ | ok | 227.69
Rede Coletora entre o Pv4 - 1 até Pv Princ. - 7 D = 600mm
V = 1,40 x (1,92 + 2,09)/2 x 136,03 = | 381.84 | m³ | ok | 134.03
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 7 até Pv Princ. - 8 D = 600mm
V = 1,40 x (2,09 + 2,27)/2 x 71,31 = | 216.64 | m³ | ok | 216.64
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 8 até Pv Princ. - 9 D = 600mm
V = 1,40 x (2,27 + 2,59)/2 x 82,81 = | 281.72 | m³ | ok | 281.72
Rede Coletora entre o Pv5 - 1 até Pv Princ. - 9 = 600mm
V = 1,40 x (2,43 + 2,59)/2 x 132,55 = | 465.78 | m³ | ok | 465.78
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 9 até Pv Princ. - 10 D = 600mm
V = 1,40 x (2,59 + 2,42)/2 x 66,83 = | 234.37 | m³ | ok | 234.37
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 10 até Pv Princ. -11 D = 600mm
V = 1,40 x (2,42 + 2,35)/2 x 48,83 = | 163.04 | m³ | ok | 163.04
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 11 até PvExistente = 600mm
V = 1,40 x (2,35 + 2,32)/2 x 20,00 = | 65.38 | m³ | ok | 65.38 | 4.67
[5 empty] | 2.335 | 1.4 | 20 | 65.38
VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÕES | 4500.042 | m³ |  | 2853.43
2.2 - Escavações das Bocas de Lobo e Poços de Visita.
Bocas de lobo para ramais D = 400mm considerando profundidade de 1,00m
Bocas de lobo Duplas = 61
Bocas de lobo simples = 15
V = (15 x 0,88 x 1,28 x 1,2) + (61 x 0,88 x 2,48 x 1,2) = | 180.03 | m³ |  | 0
Poço de vista para rede D=600mm, considerando profundidade média entre os Pvs = 1,959m
V = 21 x 1,2 x 1,2 x 1,959 = | 59.24 | m³
Vmed 2 = 11 x 1,2 x 1,2 x 1,959 = |  | m³ |  | 31.0306
VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÕES | 239.27 | m³ |  | 31.0306
2.3 - Reaterro Compactado
Volume do Reaterro = Volume Redes acrescido de 10% de contração - Volume referente ao diâmetro das Tubulações
Volume das Tubulações:
D = 400mm
V = 3,1416 x 0,2² x 384 = | 48.25 | m³
V=3,1416x0,2²x 192m |  |  |  | 31.1647
D = 600mm
V = 3,1416 x 0,3² x 1.422= | 402.062 | m³
Vmed2= 3,1416x0,3²x 707,1 m |  | m³ |  | 259.3356
VOLUME TOTAL TUBULAÇÕES | 450.312 | m³ |  | 290.5003
Volume Reaterro compactado
V = 4.488,28 x 1,10 - 4498,31 | 4499.7342 | m³ |  | 2848.2727
2.4 - Escoramento
Comprimento total das redes escoradas:
C= 1.417,00m
Considerando o Reaproveitamento 5 vezes:
C = 1417 / 5 = 283,40m
Área de Escoramento = 283,40 x 2,5 x 2 = | 1417 | m² |  | 917.21
2.5 - Berço de assentamento dos tubos.
Espessura: 0,10 m
Volume = Comprimento de cada Rede x Largura de Escavação x Espessura
Volume = (1.417,00 x 1,40 + 376 x 1,05) x 0,10 = | 237.86 | m³ |  | 128.4094 | berço para 842,65 metros de tubo de 600
|  |  |  | 26.04 | berço para 248 metros de tubo de 400
2.6, 2.7 , 2,8 e 2.9 - Tubos de Concreto |  |  |  | 154.4494 | m³
TRECHO DAS REDES | DIÂMETRO (mm) | COMPRIMENTO (m)
PV1 - 1 até PV1 - 2 | 600 | 68.01
PV1 - 2 até PV Princ. - 1 | 600 | 67.99
PV Princ. - 1 até PV Pric. - 2 | 600 | 76.63
PV Princ. - 2 até PV Princ. - 3 | 600 | 72.22
PV2 -1 até PV2- 2 | 600 | 68.03
PV2 - 2 até PV Princ. - 3 | 600 | 67.78
PV Princ. - 3 até PV Princ. - 4 | 600 | 79.02
PV Princ. - 4 até PV Princ. - 5 | 600 | 74.56 | ok | 74.56
PV3 - 1 até PV3 - 2 | 600 | 67.9 | ok | 67.9
PV3 - 2 até PV Princ. - 5 | 600 | 67.65 | ok | 67.65
PV Princ. - 5 até PV Princ. - 6 | 600 | 72.57 | ok | 72.57
PV Princ. - 6 até PV Princ. - 7 | 600 | 78.17 | ok | 78.17
PV4 - 1 até PV4 - 2 | 600 | 67.15 | ok | 67.15
PV4 - 2 até PV Princ. - 7 | 600 | 66.88 | ok | 66.88
PV Princ. - 7 até PV Princ. - 8 | 600 | 71.31 | ok | 71.31
PV Princ. - 8 até PV Princ. - 9 | 600 | 82.81 | ok | 82.81
PV5 - 1 até PV5 - 2 | 600 | 76.58 | ok | 76.58
PV5 - 2 até PV Princ.9 | 600 | 55.97 | ok | 55.97
PV Princ. 9 até PV Princ. 10 | 600 | 66.83 | ok | 66.83
PV Princ. 10 até PV Princ. 11 | 600 | 48.83 | ok | 48.83
PV Princ. 11 até PV Existente | 600 | 20 | ok | 20
TOTAL | 600 | 1416.89
|  | 1417 | M | 917.21
TRECHO DOS RAMAIS | DIAMETRO (MM) | COMPRIMENTO (M)
BL01 - PV1 -1 | 400 | 8
BL02 - PV1 -1 | 400 | 8
BL03 - PV1 -1 | 400 | 8
BL04 - PV1 -2 | 400 | 8
BL05 - PV Princ. 1 | 400 | 8
BL06 - PV Princ. 1 | 400 | 8
BL07 - PV Princ. 1 | 400 | 8
BL08 - PV Princ. 2 | 400 | 8
BL09 - PV Princ. 2 | 400 | 8
BL10 - PV Princ. 2 | 400 | 8
BL11 - PV2 -1 | 400 | 8
BL12 - PV2 -1 | 400 | 8
BL13 - PV2 -1 | 400 | 8
BL14 - PV2 -2 | 400 | 8
BL15 - PV Princ. 3 | 400 | 8
BL16 - PV Princ. 3 | 400 | 8
BL17 - PV Princ. 3 | 400 | 8
BL18 - PV Princ. 4 | 400 | 8 | ok | 8
BL19 - PV Princ. 4 | 400 | 8 | ok | 8
BL20 - PV Princ. 4 | 400 | 8 | ok | 8
BL21 - PV3 -1 | 400 | 8 | ok | 8
BL22 - PV3 -1 | 400 | 8 | ok | 8
BL23 - PV3 -1 | 400 | 8 | ok | 8
BL24 - PV3 -2 | 400 | 8 | ok | 8
BL25 - PV Princ. 5 | 400 | 8 | ok | 8
BL26 - PV Princ. 5 | 400 | 8 | ok | 8
BL27 - PV Princ. 5 | 400 | 8 | ok | 8
BL28 - PV Princ. 6 | 400 | 8 | ok | 8
BL29 - PV Princ. 6 | 400 | 8 | ok | 8
BL30 - PV Princ. 6 | 400 | 8 | ok | 8
BL31 - PV4 -1 | 400 | 8 | ok | 8
BL32 - PV4 -1 | 400 | 8 | ok | 8
BL33 - PV4 -1 | 400 | 8 | ok | 8
BL34 - PV4-2 | 400 | 8 | ok | 8
BL35 - PV Princ. 7 | 400 | 8 | ok | 8
BL36 - PV Princ. 7 | 400 | 8 | ok | 8
BL37 - PV Princ. 7 | 400 | 8 | ok | 8
BL38 - PV Princ. 8 | 400 | 8 | ok | 8
BL39 - PV Princ. 8 | 400 | 8 | ok | 8
BL40 - PV5-1 | 400 | 8 | ok | 8
BL41 - PV5-1 | 400 | 8 | ok | 8
BL42 - PV5-1 | 400 | 8 | ok | 8
BL43 - PV5-2 | 400 | 8 | ok | 8
BL44 - PV Princ. 9 | 400 | 8 | ok | 8
BL45 - PV Princ. 9 | 400 | 8 | ok | 8
BL46 - PV Princ. 9 | 400 | 8 | ok | 8
BL47 - PV Princ. 10 | 400 | 8 | ok | 8
BL48 - PV Princ. 10 | 400 | 8 | ok | 8
TOTAL |  | 384
|  | 384 | M | 248
2.10 - 2.11 - BOCAS DE LOBO
Descrição de Bocas por PV | Nº DE BOCAS DE LOBO
PV1-1 (duas duplas e uma simples) | 3
PV1-2 (uma simples) | 1
PV Princ. 1 (duas duplas e uma simples) | 3
PV Princ. 2 (duas duplas e uma simples) | 3
PV2-1 (duas duplas e uma simples) | 3
PV2-2 (uma Simples) | 1
PV Princ. 3 (duas duplas e uma simples) | 3
PV Princ. 4 (duas duplas e uma simples) | 3
PV3-1 (duas duplas e uma simples) | 3
PV3-2 (uma simples) | 1
PV Princ. 5 (duas duplas e uma simples) | 3
PV Princ. 6 (duas duplas e uma simples) | 3
PV4-1(duas duplas e uma simples) | 3
PV4-2 (uma simples) | 1
PV Princ. 7 (duas duplas e uma simples) | 3
PV Princ. 8 (duas duplas) | 2
PV5-1 (duas duplas e uma simples) | 3
PV5-2 (uma simples) | 1
PV Princ. 9 (duas duplas e uma simples) | 3
PV Princ. 10 (duas simples) | 2 | 28
TOTAL | 48 | 20
2.12 - 2.13- 2.14 - POÇOS DE VISITA, CHAMINÉ, TAMPA DE FoFo.
DESCRIÇÃO | Nº DE POÇOS DE VISITA
Poços de Visita para tubulação DN = 600mm | 21 |  |  | 13
Chaminé | 21 |  |  | 13
Tampa de Ferro Fundido | 21
BURITIS - MG, 09 DE MARÇO DE 2022. |  | ELOILTON RAFAEL TAVARES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 17510/D - GO

## BM 01
PLANILHA DE MEDIÇÃO
Município: Buritis - MG |  |  |  |  | Licitação Processo Nº : 082/2022 |  |  | Medição Nº : 02
Projeto: Obras de Pavimentação Asfáltica em PMF nos bairros Tabaquinha, Planalto e Veredas e Rede de Drenagem de àguas Pluviais no bairro Taboquinha, nesta cidade de Buritis - MG. |  |  |  |  | Concorrência Pública nº 001/2022 |  |  | Período: 30/06/2022 à 31/08/2022
[5 empty] | Nº do Contrato: 277/2022 |  |  | Data: 31/08/2022
[5 empty] | Valor Contrato: R$ 5.654.133,30 |  |  |  |  | #REF!
Empresa: HL Terraplenagem EIRELI |  |  |  |  | Valor Rede : R$ 1.050.334,08
Engenheiro Responsável Município: Eloilton Rafael Tavares
Item | Discriminação |  | Preço | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$)
| Conforme Planilha Orçamentária | Unid. | Unitário | Prevista | Executada | Executada | Previsto | Executado | Executado
|  |  |  | Total | Nesta Medição | Acumulada | Total | Nesta Medição | Acumulado
|  |  | ( A ) | ( B ) | ( C ) | ( D ) | ( AxB ) | ( AxC ) | ( AxD )
DRENAGEM PLUVIAL REDE 01 - BAIRRO TABOQUINHA
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 26129.1562 | 10974.7431 | 10974.7431
01.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos | % | 1029739.31 | 2% | 1% | 1% | 20594.7862 | 10297.3931 | 10297.3931
01.02 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 633.792 | 4.5 |  | 0 | 2852.064 | 0 | 0
01.03 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. | PT | 13.547 | 198 | 50 | 50 | 2682.306 | 677.35 | 677.35
| EXECUÇÃO DAS REDES E EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM | [5 empty] | 1024204.9252 | 571513.4349 | 571513.4349
02.01 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 4,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETRO ESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP ), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.(REDES DE DRENAGEM 400 E 600MM). | M3 | 6.866 | 4500.042 | 2853.43 | 2853.43 | 30897.2884 | 19591.6504 | 19591.6504
02.02 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 2,50M. | M3 | 79.184 | 239.27 | 31.0306 | 31.0306 | 18946.3557 | 2457.1239 | 2457.1239
02.03 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DACAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 À 4,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M3 | 18.829 | 4499.7342 | 2848.2727 | 2848.2727 | 84725.4953 | 53630.1267 | 53630.1267
02.04 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. | M2 | 57.873 | 1417 | 917.21 | 917.21 | 82006.041 | 53081.6943 | 53081.6943
02.05 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. | M3 | 300.351 | 237.86 | 154.4494 | 154.4494 | 71441.4889 | 46389.0317 | 46389.0317
02.06 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM. | M | 136.477 | 384 | 248 | 248 | 52407.168 | 33846.296 | 33846.296
02.07 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM. | M | 264.08 | 1417 | 917.21 | 917.21 | 374201.36 | 242216.8168 | 242216.8168
02.08 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | M | 56.236 | 384 | 248 | 248 | 21594.624 | 13946.528 | 13946.528
02.09 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | M | 81.548 | 1417 | 917.21 | 917.21 | 115553.516 | 74796.6411 | 74796.6411
02.10 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. | UN | 1489.411 | 20 |  | 0 | 29788.22 | 0 | 0
02.11 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. | UN | 2692.216 | 28 |  | 0 | 75382.048 | 0 | 0
02.12 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA. | UN | 2102.103 | 21 | 13 | 13 | 44144.163 | 27327.339 | 27327.339
02.13 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. | UN | 325.399 | 21 | 13 | 13 | 6833.379 | 4230.187 | 4230.187
02.14 | TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600MM, REDE PLUVIAL. | UN | 681.194 | 21 |  | 0 | 14305.074 | 0 | 0
02.15 | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM | UN | 94.224 | 21 |  | 0 | 1978.704 | 0 | 0
| TOTAL DA DRENAGEM PLUVIAL REDE 01 - BAIRRO TABOQUINHA | [5 empty] | 1050334.0814 | 582488.178 | 582488.178
EXPLICAÇÕES:
Item | Todos os itens constantes da planilha de custo vencedora da licitação
Unid. | Unidade de medida de cada item, constante da planilha de custo vencedora da licitação | [5 empty] | ( AxB ) | Valor previsto total da planilha
( A ) | Preço Unitário para cada item da planilha de custo vencedora da licitação | [5 empty] | ( AxC ) | Valor executado para cada medição
( B ) | Quantidade prevista total na planilha de custo vencedora da licitação | [5 empty] | ( AxD ) | Valor executada acumulado (soma-
( C ) | Quantidade executada em cada medição | [6 empty] | tório das medições realizadas)
( D ) | Quantidade executada acumulada (somatório das medições realizadas)
| Município: Buritis - MG |  |  |  | Empreiteira: HL Terraplenagem Ltda.
| Engenheiro: Eloilton Rafael Tavares |  |  |  | Engenheiro: | Anderson Luiz de Souza
| CREA: 17.510/D - GO |  |  |  | CREA: 75.538/D - MG

## MC BM02
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - MG
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS REDE 01
LOCAL: BAIRRO TABOQUINHA
medição 3
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 - Mobilização e desmobilização |  |  |  | 0%
2,0% x R$ 1.031.824,98 = R$ 20.636,50
1.2- Fornecimento e colocação de Placa de Obra, conforme modelo estabelecido.
Largura: 3,00 m
Comprimento: 1,50m
Área total: =(3,00*1,50) = 4,50 m² | 4.5 | m² |  | 0
1.3 - Locação Topográfica
Bocas de Lobo = 48
Poço de Visita = 21
Pontos de Cotas = 129
Total = | 198 | pts |  | 148
2.0 - EXECUÇÃO DE REDES E EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM
2.1 - Escavações das Redes de Drenagem:
Ramais entre Bocas de Lobo até Pvs D = 400mm
Volume = Comprimento das Rede x Largura Escavação x Profundidade Média Escavada
V = (48 x 8 ) x 1,05 x (1,00 + 1,80)/2 = | 564.48 | m³ | ok | 282.24 | 24 ramais de 400 mm
Rede Coletora entre o Pv1 -1 até Pv Princ. - 1 D = 600mm
Volume = Largura de Escavação x Profundidade média de Escavação x Comprimento da Rede
V = 1,40 x (0,87 + 1,44)/2 x 136,00= | 219.912 | m³ | ok | 219.91
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 1 até Pv Princ. - 2 D = 600mm
Volume = Largura de Escavação x Profundidade média de Escavação x Comprimento da Rede
V = 1,40 x (1,44 + 1,74)/2 x 76,63= | 170.58 | m³ | ok | 170.58
Rede Coletora Pv Princ. - 2 até Pv Princ. - 3 D = 600mm
V = 1,40 x (1,74 + 1,96)/2 x 72,22= | 187.05 | m³ | ok | 187.05
Rede Coletora entre o Pv2-1 até Pv Princ. - 3 D= 600mm
V = 1,40 x (1,38 + 1,96)/2 x 135,91 = | 317.76 | m³ | ok | 317.76
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 3 até Pv Princ. - 4 D = 600mm
V = 1,40 x (1,96 + 2,04)/2 x 79,02 = | 221.26 | m³ | ok | 221.26
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 4 até Pv Princ. - 5 D = 600mm
V = 1,40 x (2,04 + 2,07)/2 x 74,56 = | 214.51 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv3 - 1 até o Pv Princ. - 5 = 600mm
V = 1,40 x (1,70 + 2,07)/2 x 135,55 = | 357.72 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv Princ. 5 até Pv Princ - 6 D = 600mm
V = 1,40 x (2,07 + 2,07)/2 x 72,57 = | 210.31 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 6 Até Pv Princ. - 7 D = 600mm
V = 1,40 x (2,07 + 2,09)/2 x 78,17 = | 227.69 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv4 - 1 até Pv Princ. - 7 D = 600mm
V = 1,40 x (1,92 + 2,09)/2 x 136,03 = | 381.84 | m³ | ok | 247.81
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 7 até Pv Princ. - 8 D = 600mm
V = 1,40 x (2,09 + 2,27)/2 x 71,31 = | 216.64 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 8 até Pv Princ. - 9 D = 600mm
V = 1,40 x (2,27 + 2,59)/2 x 82,81 = | 281.72 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv5 - 1 até Pv Princ. - 9 = 600mm
V = 1,40 x (2,43 + 2,59)/2 x 132,55 = | 465.78 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 9 até Pv Princ. - 10 D = 600mm
V = 1,40 x (2,59 + 2,42)/2 x 66,83 = | 234.37 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 10 até Pv Princ. -11 D = 600mm
V = 1,40 x (2,42 + 2,35)/2 x 48,83 = | 163.04 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 11 até PvExistente = 600mm
V = 1,40 x (2,35 + 2,32)/2 x 20,00 = | 65.38 | m³ | ok | 0 | 4.67
[5 empty] | 2.335 | 1.4 | 20 | 65.38
VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÕES | 4500.042 | m³ |  | 1646.61
2.2 - Escavações das Bocas de Lobo e Poços de Visita.
Bocas de lobo para ramais D = 400mm considerando profundidade de 1,00m
Bocas de lobo Duplas = 61
Bocas de lobo simples = 15
V = (15 x 0,88 x 1,28 x 1,2) + (61 x 0,88 x 2,48 x 1,2) = | 180.03 | m³ |  | 0
Poço de vista para rede D=600mm, considerando profundidade média entre os Pvs = 1,959m
V = 21 x 1,2 x 1,2 x 1,959 = | 59.24 | m³
Vmed 3 = 10 x 1,2 x 1,2 x 1,959 = |  | m³ |  | 28.21
VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÕES | 239.27 | m³ |  | 28.21
2.3 - Reaterro Compactado
Volume do Reaterro = Volume Redes acrescido de 10% de contração - Volume referente ao diâmetro das Tubulações
Volume das Tubulações:
D = 400mm
V = 3,1416 x 0,2² x 384 = | 48.25 | m³
V=3,1416x0,2²x 192m |  |  |  | 17.0903
D = 600mm
V = 3,1416 x 0,3² x 1.422= | 402.062 | m³
Vmed2= 3,1416x0,3²x 714,90m |  | m³ |  | 142.72
VOLUME TOTAL TUBULAÇÕES | 450.312 | m³ |  | 159.8103
Volume Reaterro compactado
V = 4.488,28 x 1,10 - 4498,31 | 4499.7342 | m³ |  | 1651.4607
2.4 - Escoramento
Comprimento total das redes escoradas:
C= 1.417,00m
Considerando o Reaproveitamento 5 vezes:
C = 1417 / 5 = 283,40m
Área de Escoramento = 283,40 x 2,5 x 2 = | 1417 | m² |  | 499.79
2.5 - Berço de assentamento dos tubos.
Espessura: 0,10 m
Volume = Comprimento de cada Rede x Largura de Escavação x Espessura
Volume = (1.417,00 x 1,40 + 376 x 1,05) x 0,10 = | 237.86 | m³ |  | 69.13 | berço para 842,65 metros de tubo de 600
|  |  |  | 14.28 | berço para 248 metros de tubo de 400
2.6, 2.7 , 2,8 e 2.9 - Tubos de Concreto |  |  |  | 83.41 | m³
TRECHO DAS REDES | DIÂMETRO (mm) | COMPRIMENTO (m)
PV1 - 1 até PV1 - 2 | 600 | 68.01 | ok | 68.01
PV1 - 2 até PV Princ. - 1 | 600 | 67.99 | ok | 67.99
PV Princ. - 1 até PV Pric. - 2 | 600 | 76.63 | ok | 76.63
PV Princ. - 2 até PV Princ. - 3 | 600 | 72.22 | ok | 72.22
PV2 -1 até PV2- 2 | 600 | 68.03 | ok | 68.03
PV2 - 2 até PV Princ. - 3 | 600 | 67.78 | ok | 67.78
PV Princ. - 3 até PV Princ. - 4 | 600 | 79.02 | ok | 79.02
PV Princ. - 4 até PV Princ. - 5 | 600 | 74.56 | ok | 0
PV3 - 1 até PV3 - 2 | 600 | 67.9 | ok | 0
PV3 - 2 até PV Princ. - 5 | 600 | 67.65 | ok | 0
PV Princ. - 5 até PV Princ. - 6 | 600 | 72.57 | ok | 0
PV Princ. - 6 até PV Princ. - 7 | 600 | 78.17 | ok | 0
PV4 - 1 até PV4 - 2 | 600 | 67.15 | ok | 0
PV4 - 2 até PV Princ. - 7 | 600 | 66.88 | ok | 0
PV Princ. - 7 até PV Princ. - 8 | 600 | 71.31 | ok | 0
PV Princ. - 8 até PV Princ. - 9 | 600 | 82.81 | ok | 0
PV5 - 1 até PV5 - 2 | 600 | 76.58 | ok | 0
PV5 - 2 até PV Princ.9 | 600 | 55.97 | ok | 0
PV Princ. 9 até PV Princ. 10 | 600 | 66.83 | ok | 0
PV Princ. 10 até PV Princ. 11 | 600 | 48.83 | ok | 0
PV Princ. 11 até PV Existente | 600 | 20 | ok | 0
TOTAL | 600 | 1416.89
|  | 1417 | M | 499.79
TRECHO DOS RAMAIS | DIAMETRO (MM) | COMPRIMENTO (M)
BL01 - PV1 -1 | 400 | 8 | ok | 8
BL02 - PV1 -1 | 400 | 8 | ok | 8
BL03 - PV1 -1 | 400 | 8 | ok | 8
BL04 - PV1 -2 | 400 | 8 | ok | 8
BL05 - PV Princ. 1 | 400 | 8 | ok | 8
BL06 - PV Princ. 1 | 400 | 8 | ok | 8
BL07 - PV Princ. 1 | 400 | 8 | ok | 8
BL08 - PV Princ. 2 | 400 | 8 | ok | 8
BL09 - PV Princ. 2 | 400 | 8 | ok | 8
BL10 - PV Princ. 2 | 400 | 8 | ok | 8
BL11 - PV2 -1 | 400 | 8 | ok | 8
BL12 - PV2 -1 | 400 | 8 | ok | 8
BL13 - PV2 -1 | 400 | 8 | ok | 8
BL14 - PV2 -2 | 400 | 8 | ok | 8
BL15 - PV Princ. 3 | 400 | 8 | ok | 8
BL16 - PV Princ. 3 | 400 | 8 | ok | 8
BL17 - PV Princ. 3 | 400 | 8 | ok | 8
BL18 - PV Princ. 4 | 400 | 8 | ok | 0
BL19 - PV Princ. 4 | 400 | 8 | ok | 0
BL20 - PV Princ. 4 | 400 | 8 | ok | 0
BL21 - PV3 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL22 - PV3 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL23 - PV3 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL24 - PV3 -2 | 400 | 8 | ok | 0
BL25 - PV Princ. 5 | 400 | 8 | ok | 0
BL26 - PV Princ. 5 | 400 | 8 | ok | 0
BL27 - PV Princ. 5 | 400 | 8 | ok | 0
BL28 - PV Princ. 6 | 400 | 8 | ok | 0
BL29 - PV Princ. 6 | 400 | 8 | ok | 0
BL30 - PV Princ. 6 | 400 | 8 | ok | 0
BL31 - PV4 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL32 - PV4 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL33 - PV4 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL34 - PV4-2 | 400 | 8 | ok | 0
BL35 - PV Princ. 7 | 400 | 8 | ok | 0
BL36 - PV Princ. 7 | 400 | 8 | ok | 0
BL37 - PV Princ. 7 | 400 | 8 | ok | 0
BL38 - PV Princ. 8 | 400 | 8 | ok | 0
BL39 - PV Princ. 8 | 400 | 8 | ok | 0
BL40 - PV5-1 | 400 | 8 | ok | 0
BL41 - PV5-1 | 400 | 8 | ok | 0
BL42 - PV5-1 | 400 | 8 | ok | 0
BL43 - PV5-2 | 400 | 8 | ok | 0
BL44 - PV Princ. 9 | 400 | 8 | ok | 0
BL45 - PV Princ. 9 | 400 | 8 | ok | 0
BL46 - PV Princ. 9 | 400 | 8 | ok | 0
BL47 - PV Princ. 10 | 400 | 8 | ok | 0
BL48 - PV Princ. 10 | 400 | 8 | ok | 0
TOTAL |  | 384
|  | 384 | M | 136
2.10 - 2.11 - BOCAS DE LOBO
Descrição de Bocas por PV | Nº DE BOCAS DE LOBO
PV1-1 (duas duplas e uma simples) | 3
PV1-2 (uma simples) | 1
PV Princ. 1 (duas duplas e uma simples) | 3
PV Princ. 2 (duas duplas e uma simples) | 3
PV2-1 (duas duplas e uma simples) | 3
PV2-2 (uma Simples) | 1
PV Princ. 3 (duas duplas e uma simples) | 3
PV Princ. 4 (duas duplas e uma simples) | 3
PV3-1 (duas duplas e uma simples) | 3
PV3-2 (uma simples) | 1
PV Princ. 5 (duas duplas e uma simples) | 3
PV Princ. 6 (duas duplas e uma simples) | 3
PV4-1(duas duplas e uma simples) | 3
PV4-2 (uma simples) | 1
PV Princ. 7 (duas duplas e uma simples) | 3
PV Princ. 8 (duas duplas) | 2
PV5-1 (duas duplas e uma simples) | 3
PV5-2 (uma simples) | 1
PV Princ. 9 (duas duplas e uma simples) | 3
PV Princ. 10 (duas simples) | 2 | 28 |  | 0
TOTAL | 48 | 20 |  | 0
2.12 - 2.13- 2.14 - POÇOS DE VISITA, CHAMINÉ, TAMPA DE FoFo.
DESCRIÇÃO | Nº DE POÇOS DE VISITA
Poços de Visita para tubulação DN = 600mm | 21 |  |  | 8
Chaminé | 21 |  |  | 8
Tampa de Ferro Fundido | 21 |  |  | 0
BURITIS - MG, 05 DE OUTUBRO DE 2022. |  | ELOILTON RAFAEL TAVARES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 17510/D - GO

## BM 02
PLANILHA DE MEDIÇÃO
Município: Buritis - MG |  |  |  |  | Licitação Processo Nº : 082/2022 |  |  | Medição Nº : 03
Projeto: Obras de Pavimentação Asfáltica em PMF nos bairros Tabaquinha, Planalto e Veredas e Rede de Drenagem de àguas Pluviais no bairro Taboquinha, nesta cidade de Buritis - MG. |  |  |  |  | Concorrência Pública nº 001/2022 |  |  | Período: 01/09/2022 à 05/10/2022
[5 empty] | Nº do Contrato: 277/2022 |  |  | Data: 05/10/2022
[5 empty] | Valor Contrato: R$ 5.654.133,30 |  |  |  |  | #REF!
Empresa: HL Terraplenagem EIRELI |  |  |  |  | Valor Rede 01 : R$ 1.050.334,08
Engenheiro Responsável Município: Eloilton Rafael Tavares
Item | Discriminação |  | Preço | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$)
| Conforme Planilha Orçamentária | Unid. | Unitário | Prevista | Executada | Executada | Previsto | Executado | Executado
|  |  |  | Total | Nesta Medição | Acumulada | Total | Nesta Medição | Acumulado
|  |  | ( A ) | ( B ) | ( C ) | ( D ) | ( AxB ) | ( AxC ) | ( AxD )
DRENAGEM PLUVIAL REDE 01 - BAIRRO TABOQUINHA
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 26129.1562 | 2004.956 | 12979.6991
01.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos | % | 1029739.31 | 2% | 0% | 1% | 20594.7862 | 0 | 10297.3931
01.02 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 633.792 | 4.5 | 0 | 0 | 2852.064 | 0 | 0
01.03 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. | PT | 13.547 | 198 | 148 | 198 | 2682.306 | 2004.956 | 2682.306
| EXECUÇÃO DAS REDES E EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM | [5 empty] | 1024204.9252 | 316981.784 | 888495.219
02.01 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 4,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETRO ESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP ), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.(REDES DE DRENAGEM 400 E 600MM). | M3 | 6.866 | 4500.042 | 1646.61 | 4500.04 | 30897.2884 | 11305.6243 | 30897.2746
02.02 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 2,50M. | M3 | 79.184 | 239.27 | 28.21 | 59.2406 | 18946.3557 | 2233.7806 | 4690.9045
02.03 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DACAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 À 4,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M3 | 18.829 | 4499.7342 | 1651.4607 | 4499.7334 | 84725.4953 | 31095.3534 | 84725.4802
02.04 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. | M2 | 57.873 | 1417 | 499.79 | 1417 | 82006.041 | 28924.3467 | 82006.041
02.05 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. | M3 | 300.351 | 237.86 | 83.41 | 237.8594 | 71441.4889 | 25052.2769 | 71441.3086
02.06 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM. | M | 136.477 | 384 | 136 | 384 | 52407.168 | 18560.872 | 52407.168
02.07 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM. | M | 264.08 | 1417 | 499.79 | 1417 | 374201.36 | 131984.5432 | 374201.36
02.08 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | M | 56.236 | 384 | 136 | 384 | 21594.624 | 7648.096 | 21594.624
02.09 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | M | 81.548 | 1417 | 499.79 | 1417 | 115553.516 | 40756.8749 | 115553.516
02.10 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. | UN | 1489.411 | 20 |  | 0 | 29788.22 | 0 | 0
02.11 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. | UN | 2692.216 | 28 |  | 0 | 75382.048 | 0 | 0
02.12 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA. | UN | 2102.103 | 21 | 8 | 21 | 44144.163 | 16816.824 | 44144.163
02.13 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. | UN | 325.399 | 21 | 8 | 21 | 6833.379 | 2603.192 | 6833.379
02.14 | TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600MM, REDE PLUVIAL. | UN | 681.194 | 21 |  | 0 | 14305.074 | 0 | 0
02.15 | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM | UN | 94.224 | 21 |  | 0 | 1978.704 | 0 | 0
| TOTAL DA DRENAGEM PLUVIAL REDE 01 - BAIRRO TABOQUINHA | [5 empty] | 1050334.0814 | 318986.74 | 901474.9181
EXPLICAÇÕES:
Item | Todos os itens constantes da planilha de custo vencedora da licitação
Unid. | Unidade de medida de cada item, constante da planilha de custo vencedora da licitação | [5 empty] | ( AxB ) | Valor previsto total da planilha
( A ) | Preço Unitário para cada item da planilha de custo vencedora da licitação | [5 empty] | ( AxC ) | Valor executado para cada medição
( B ) | Quantidade prevista total na planilha de custo vencedora da licitação | [5 empty] | ( AxD ) | Valor executada acumulado (soma-
( C ) | Quantidade executada em cada medição | [6 empty] | tório das medições realizadas)
( D ) | Quantidade executada acumulada (somatório das medições realizadas)
| Município: Buritis - MG |  |  |  | Empreiteira: HL Terraplenagem Ltda.
| Engenheiro: Eloilton Rafael Tavares |  |  |  | Engenheiro: | Anderson Luiz de Souza
| CREA: 17.510/D - GO |  |  |  | CREA: 75.538/D - MG

## MC BM03
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - MG
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS REDE 01
LOCAL: BAIRRO TABOQUINHA
medição 5
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 - Mobilização e desmobilização |  |  |  | 1%
2,0% x R$ 1.031.824,98 = R$ 20.636,50
1.2- Fornecimento e colocação de Placa de Obra, conforme modelo estabelecido.
Largura: 3,00 m
Comprimento: 1,50m
Área total: =(3,00*1,50) = 4,50 m² | 4.5 | m² |  | 0
1.3 - Locação Topográfica
Bocas de Lobo = 48
Poço de Visita = 21
Pontos de Cotas = 129
Total = | 198 | pts |  | -8
2.0 - EXECUÇÃO DE REDES E EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM
2.1 - Escavações das Redes de Drenagem:
Ramais entre Bocas de Lobo até Pvs D = 400mm
Volume = Comprimento das Rede x Largura Escavação x Profundidade Média Escavada
V = (48 x 8 ) x 1,05 x (1,00 + 1,80)/2 = | 564.48 | m³ | ok | -94 | 24 ramais de 400 mm
Rede Coletora entre o Pv1 -1 até Pv Princ. - 1 D = 600mm
Volume = Largura de Escavação x Profundidade média de Escavação x Comprimento da Rede
V = 1,40 x (0,87 + 1,44)/2 x 136,00= | 219.912 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 1 até Pv Princ. - 2 D = 600mm
Volume = Largura de Escavação x Profundidade média de Escavação x Comprimento da Rede
V = 1,40 x (1,44 + 1,74)/2 x 76,63= | 170.58 | m³ | ok | 0
Rede Coletora Pv Princ. - 2 até Pv Princ. - 3 D = 600mm
V = 1,40 x (1,74 + 1,96)/2 x 72,22= | 187.05 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv2-1 até Pv Princ. - 3 D= 600mm
V = 1,40 x (1,38 + 1,96)/2 x 135,91 = | 317.76 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 3 até Pv Princ. - 4 D = 600mm
V = 1,40 x (1,96 + 2,04)/2 x 79,02 = | 221.26 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 4 até Pv Princ. - 5 D = 600mm
V = 1,40 x (2,04 + 2,07)/2 x 74,56 = | 214.51 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv3 - 1 até o Pv Princ. - 5 = 600mm
V = 1,40 x (1,70 + 2,07)/2 x 135,55 = | 357.72 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv Princ. 5 até Pv Princ - 6 D = 600mm
V = 1,40 x (2,07 + 2,07)/2 x 72,57 = | 210.31 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 6 Até Pv Princ. - 7 D = 600mm
V = 1,40 x (2,07 + 2,09)/2 x 78,17 = | 227.69 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv4 - 1 até Pv Princ. - 7 D = 600mm
V = 1,40 x (1,92 + 2,09)/2 x 136,03 = | 381.84 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 7 até Pv Princ. - 8 D = 600mm
V = 1,40 x (2,09 + 2,27)/2 x 71,31 = | 216.64 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 8 até Pv Princ. - 9 D = 600mm
V = 1,40 x (2,27 + 2,59)/2 x 82,81 = | 281.72 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv5 - 1 até Pv Princ. - 9 = 600mm
V = 1,40 x (2,43 + 2,59)/2 x 132,55 = | 465.78 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 9 até Pv Princ. - 10 D = 600mm
V = 1,40 x (2,59 + 2,42)/2 x 66,83 = | 234.37 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 10 até Pv Princ. -11 D = 600mm
V = 1,40 x (2,42 + 2,35)/2 x 48,83 = | 163.04 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 11 até PvExistente = 600mm
V = 1,40 x (2,35 + 2,32)/2 x 20,00 = | 65.38 | m³ | ok | 0 | 4.67
[5 empty] | 2.335 | 1.4 | 20 | 65.38
VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÕES | 4500.042 | m³ |  | -94
2.2 - Escavações das Bocas de Lobo e Poços de Visita.
Bocas de lobo para ramais D = 400mm considerando profundidade de 1,00m
Bocas de lobo Duplas = 28
Bocas de lobo simples = 7
Vmed 5 = (7 x 0,88 x 1,28 x 1,2) + (28 x 0,88 x 2,48 x 1,2) = | 82.79 | m³ |  | 82.79
Poço de vista para rede D=600mm, considerando profundidade média entre os Pvs = 1,959m
V = 21 x 1,2 x 1,2 x 1,959 = | 59.24 | m³
Vmed 5 = 0 x 1,2 x 1,2 x 1,959 = |  | m³ |  | 0
VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÕES | 142.03 | m³ |  | 82.79
2.3 - Reaterro Compactado
Volume do Reaterro = Volume Redes acrescido de 10% de contração - Volume referente ao diâmetro das Tubulações
Volume das Tubulações:
D = 400mm
V = 3,1416 x 0,2² x 384 = | 48.25 | m³
Vmed5=3,1416x0,2²x 64,00m |  |  |  | 8.042
D = 600mm
V = 3,1416 x 0,3² x 1.422= | 402.062 | m³
0
VOLUME TOTAL TUBULAÇÕES | 450.312 | m³ |  | 8.042
Volume Reaterro compactado
V = 94 x 1,10 - 8,04 | 95.36 | m³ |  | -95.36
2.4 - Escoramento
Comprimento total das redes escoradas:
C= 1.417,00m
Considerando o Reaproveitamento 5 vezes:
C = 1417 / 5 = 283,40m
Área de Escoramento = 283,40 x 2,5 x 2 = | 1417 | m² |  | 0
2.5 - Berço de assentamento dos tubos.
Espessura: 0,10 m
Volume = Comprimento de cada Rede x Largura de Escavação x Espessura
Volume = (1.417,00 x 1,40 + 376 x 1,05) x 0,10 = | 237.86 | m³ |  | 0 | berço para 842,65 metros de tubo de 600
|  |  |  | 0 | berço para 248 metros de tubo de 400
2.6, 2.7 , 2,8 e 2.9 - Tubos de Concreto |  |  |  | 0 | m³
TRECHO DAS REDES | DIÂMETRO (mm) | COMPRIMENTO (m)
PV1 - 1 até PV1 - 2 | 600 | 68.01 | ok | 0
PV1 - 2 até PV Princ. - 1 | 600 | 67.99 | ok | 0
PV Princ. - 1 até PV Pric. - 2 | 600 | 76.63 | ok | 0
PV Princ. - 2 até PV Princ. - 3 | 600 | 72.22 | ok | 0
PV2 -1 até PV2- 2 | 600 | 68.03 | ok | 0
PV2 - 2 até PV Princ. - 3 | 600 | 67.78 | ok | 0
PV Princ. - 3 até PV Princ. - 4 | 600 | 79.02 | ok | 0
PV Princ. - 4 até PV Princ. - 5 | 600 | 74.56 | ok | 0
PV3 - 1 até PV3 - 2 | 600 | 67.9 | ok | 0
PV3 - 2 até PV Princ. - 5 | 600 | 67.65 | ok | 0
PV Princ. - 5 até PV Princ. - 6 | 600 | 72.57 | ok | 0
PV Princ. - 6 até PV Princ. - 7 | 600 | 78.17 | ok | 0
PV4 - 1 até PV4 - 2 | 600 | 67.15 | ok | 0
PV4 - 2 até PV Princ. - 7 | 600 | 66.88 | ok | 0
PV Princ. - 7 até PV Princ. - 8 | 600 | 71.31 | ok | 0
PV Princ. - 8 até PV Princ. - 9 | 600 | 82.81 | ok | 0
PV5 - 1 até PV5 - 2 | 600 | 76.58 | ok | 0
PV5 - 2 até PV Princ.9 | 600 | 55.97 | ok | 0
PV Princ. 9 até PV Princ. 10 | 600 | 66.83 | ok | 0
PV Princ. 10 até PV Princ. 11 | 600 | 48.83 | ok | 0
PV Princ. 11 até PV Existente | 600 | 20 | ok | 0
TOTAL | 600 | 1416.89
|  | 1417 | M | 0
TRECHO DOS RAMAIS | DIAMETRO (MM) | COMPRIMENTO (M)
BL01 - PV1 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL02 - PV1 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL03 - PV1 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL04 - PV1 -2 | 400 | 8 | ok | 0
BL05 - PV Princ. 1 | 400 | 8 | ok | 0
BL06 - PV Princ. 1 | 400 | 8 | ok | 0
BL07 - PV Princ. 1 | 400 | 8 | ok | -8
BL08 - PV Princ. 2 | 400 | 8 | ok | 0
BL09 - PV Princ. 2 | 400 | 8 | ok | 0
BL10 - PV Princ. 2 | 400 | 8 | ok | -8
BL11 - PV2 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL12 - PV2 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL13 - PV2 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL14 - PV2 -2 | 400 | 8 | ok | 0
BL15 - PV Princ. 3 | 400 | 8 | ok | 0
BL16 - PV Princ. 3 | 400 | 8 | ok | 0
BL17 - PV Princ. 3 | 400 | 8 | ok | -8
BL18 - PV Princ. 4 | 400 | 8 | ok | 0
BL19 - PV Princ. 4 | 400 | 8 | ok | 0
BL20 - PV Princ. 4 | 400 | 8 | ok | -8
BL21 - PV3 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL22 - PV3 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL23 - PV3 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL24 - PV3 -2 | 400 | 8 | ok | 0
BL25 - PV Princ. 5 | 400 | 8 | ok | 0
BL26 - PV Princ. 5 | 400 | 8 | ok | 0
BL27 - PV Princ. 5 | 400 | 8 | ok | -8
BL28 - PV Princ. 6 | 400 | 8 | ok | 0
BL29 - PV Princ. 6 | 400 | 8 | ok | 0
BL30 - PV Princ. 6 | 400 | 8 | ok | -8
BL31 - PV4 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL32 - PV4 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL33 - PV4 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL34 - PV4-2 | 400 | 8 | ok | 0
BL35 - PV Princ. 7 | 400 | 8 | ok | 0
BL36 - PV Princ. 7 | 400 | 8 | ok | 0
BL37 - PV Princ. 7 | 400 | 8 | ok | -8
BL38 - PV Princ. 8 | 400 | 8 | ok | 0
BL39 - PV Princ. 8 | 400 | 8 | ok | 0
BL40 - PV5-1 | 400 | 8 | ok | 0
BL41 - PV5-1 | 400 | 8 | ok | 0
BL42 - PV5-1 | 400 | 8 | ok | 0
BL43 - PV5-2 | 400 | 8 | ok | 0
BL44 - PV Princ. 9 | 400 | 8 | ok | 0
BL45 - PV Princ. 9 | 400 | 8 | ok | 0
BL46 - PV Princ. 9 | 400 | 8 | ok | -8
BL47 - PV Princ. 10 | 400 | 8 | ok | 0
BL48 - PV Princ. 10 | 400 | 8 | ok | 0
TOTAL |  | 384
|  | 384 | M | -64
2.10 - 2.11 - BOCAS DE LOBO
Descrição de Bocas por PV | Nº DE BOCAS DE LOBO
PV1-1 (duas duplas e uma simples) | 3
PV1-2 (uma simples) | 1
PV Princ. 1 (duas duplas e uma simples) | 3 |  |  | -1
PV Princ. 2 (duas duplas e uma simples) | 3 |  |  | -1
PV2-1 (duas duplas e uma simples) | 3
PV2-2 (uma Simples) | 1
PV Princ. 3 (duas duplas e uma simples) | 3 |  |  | -1
PV Princ. 4 (duas duplas e uma simples) | 3 |  |  | -1
PV3-1 (duas duplas e uma simples) | 3
PV3-2 (uma simples) | 1
PV Princ. 5 (duas duplas e uma simples) | 3 |  |  | -1
PV Princ. 6 (duas duplas e uma simples) | 3 |  |  | -1
PV4-1(duas duplas e uma simples) | 3
PV4-2 (uma simples) | 1
PV Princ. 7 (duas duplas e uma simples) | 3 |  |  | -1
PV Princ. 8 (duas duplas) | 2
PV5-1 (duas duplas e uma simples) | 3
PV5-2 (uma simples) | 1
PV Princ. 9 (duas duplas e uma simples) | 3 |  |  | -1
PV Princ. 10 (duas simples) | 2 | 28 |  | 28
TOTAL | 48 | 20 |  | 12
2.12 - 2.13- 2.14 - POÇOS DE VISITA, CHAMINÉ, TAMPA DE FoFo.
DESCRIÇÃO | Nº DE POÇOS DE VISITA
Poços de Visita para tubulação DN = 600mm | 21 |  |  | 0
Chaminé | 21 |  |  | 0
Tampa de Ferro Fundido | 21 |  |  | 21
BURITIS - MG, 14 DE FEVEREIRO DE 2023. |  | ELOILTON RAFAEL TAVARES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 17510/D - GO

## BM 03
PLANILHA DE MEDIÇÃO REDE 01
Município: Buritis - MG |  |  |  |  | Licitação Processo Nº : 082/2022 |  |  | Medição Nº : 05
Projeto: Obras de Pavimentação Asfáltica em PMF nos bairros Tabaquinha, Planalto e Veredas e Rede de Drenagem de àguas Pluviais no bairro Taboquinha, nesta cidade de Buritis - MG. |  |  |  |  | Concorrência Pública nº 001/2022 |  |  | Período: 06/10/2022 à 14/02/2023
[5 empty] | Nº do Contrato: 277/2022 |  |  | Data: 14/02/2023
[5 empty] | Valor Contrato: R$ 5.654.133,30 |  |  |  |  | #REF!
Empresa: HL Terraplenagem EIRELI |  |  |  |  | Valor Rede 01 : R$ 1.050.334,08
Engenheiro Responsável Município: Eloilton Rafael Tavares
Item | Discriminação |  | Preço | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$)
| Conforme Planilha Orçamentária | Unid. | Unitário | Prevista | Executada | Executada | Previsto | Executado | Executado
|  |  |  | Total | Nesta Medição | Acumulada | Total | Nesta Medição | Acumulado
|  |  | ( A ) | ( B ) | ( C ) | ( D ) | ( AxB ) | ( AxC ) | ( AxD )
DRENAGEM PLUVIAL REDE 01 - BAIRRO TABOQUINHA
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 26129.1562 | 10189.0171 | 23168.7162
01.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos | % | 1029739.31 | 2% | 1% | 2% | 20594.7862 | 10297.3931 | 20594.7862
01.02 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 633.792 | 4.5 | 0 | 0 | 2852.064 | 0 | 0
01.03 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. | PT | 13.547 | 198 | -8 | 190 | 2682.306 | -108.376 | 2573.93
| EXECUÇÃO DAS REDES E EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM | [5 empty] | 1024204.9252 | 101319.8319 | 989815.0509
02.01 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 4,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETRO ESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP ), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.(REDES DE DRENAGEM 400 E 600MM). | M3 | 6.866 | 4500.042 | -94 | 4406.04 | 30897.2884 | -645.404 | 30251.8706
02.02 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 2,50M. | M3 | 79.184 | 239.27 | 82.79 | 142.0306 | 18946.3557 | 6555.6434 | 11246.5479
02.03 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DACAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 À 4,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M3 | 18.829 | 4499.7342 | -95.36 | 4404.3734 | 84725.4953 | -1795.5334 | 82929.9467
02.04 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. | M2 | 57.873 | 1417 | 0 | 1417 | 82006.041 | 0 | 82006.041
02.05 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. | M3 | 300.351 | 237.86 | 0 | 237.8594 | 71441.4889 | 0 | 71441.3086
02.06 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM. | M | 136.477 | 384 | -64 | 320 | 52407.168 | -8734.528 | 43672.64
02.07 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM. | M | 264.08 | 1417 | 0 | 1417 | 374201.36 | 0 | 374201.36
02.08 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | M | 56.236 | 384 | -64 | 320 | 21594.624 | -3599.104 | 17995.52
02.09 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | M | 81.548 | 1417 | 0 | 1417 | 115553.516 | 0 | 115553.516
02.10 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. | UN | 1489.411 | 20 | 12 | 12 | 29788.22 | 17872.932 | 17872.932
02.11 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. | UN | 2692.216 | 28 | 28 | 28 | 75382.048 | 75382.048 | 75382.048
02.12 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA. | UN | 2102.103 | 21 | 0 | 21 | 44144.163 | 0 | 44144.163
02.13 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. | UN | 325.399 | 21 | 0 | 21 | 6833.379 | 0 | 6833.379
02.14 | TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600MM, REDE PLUVIAL. | UN | 681.194 | 21 | 21 | 21 | 14305.074 | 14305.074 | 14305.074
02.15 | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM | UN | 94.224 | 21 | 21 | 21 | 1978.704 | 1978.704 | 1978.704
| TOTAL DA DRENAGEM PLUVIAL REDE 01 - BAIRRO TABOQUINHA | [5 empty] | 1050334.0814 | 111508.849 | 1012983.7671
EXPLICAÇÕES:
Item | Todos os itens constantes da planilha de custo vencedora da licitação
Unid. | Unidade de medida de cada item, constante da planilha de custo vencedora da licitação | [5 empty] | ( AxB ) | Valor previsto total da planilha
( A ) | Preço Unitário para cada item da planilha de custo vencedora da licitação | [5 empty] | ( AxC ) | Valor executado para cada medição
( B ) | Quantidade prevista total na planilha de custo vencedora da licitação | [5 empty] | ( AxD ) | Valor executada acumulado (soma-
( C ) | Quantidade executada em cada medição | [6 empty] | tório das medições realizadas)
( D ) | Quantidade executada acumulada (somatório das medições realizadas)
| Município: Buritis - MG |  |  |  | Empreiteira: HL Terraplenagem Ltda.
| Engenheiro: Eloilton Rafael Tavares |  |  |  | Engenheiro: | Anderson Luiz de Souza
| CREA: 17.510/D - GO |  |  |  | CREA: 75.538/D - MG