## Memória de Calculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - MG
OBRA: DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS AV. BIAS FORTES
DATA: 15/05/2026
1.0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRAS PLENO | 64 | hs
1.2 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | 528 | hs
1.3 - TOPÓGRAFO | 128 | hs
2.0 - CANTEIRO DE OBRAS
2.1 - Fornecimento e colocação de Placa de Obra, conforme modelo estabelecido.
Largura: 3,00 m
Comprimento: 1,50m
Área total: =(3,00*1,50) = 4,50 m² | 4.5 | m²
2.2 - Locação de Container | 3 | meses
3.0 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
2,0% x R$ 913.889,91 | 18277.798
4.0 - EXECUÇÃO DE REDES E EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM
4.1 - Escavações das Redes de Drenagem:
Ramais entre Bocas de Lobo até CL D = 400mm
Volume = Comprimento das Rede x Largura Escavação x Profundidade Média Escavada
V = 120 x 1,05 x (1,20 + 1,80)/2 = | 189 | m³
Ramais entre Bocas de Lobo até Pvs D = 600mm
Volume = Comprimento das Rede x Largura Escavação x Profundidade Média Escavada
V = 110 x 1,40 x (1,20 + 1,80)/2 = | 231 | m³
Rede Coletora entre o Pv 1 até Pv 8 D = 1000mm
Volume = Largura de Escavação x Profundidade média de Escavação x Comprimento da Rede
V = 2,25 x 1,80 x 415,00= | 1680.75 | m³
Rede Coletora entre o Pv 8 até Dissipador D = 1200mm
Volume = Largura de Escavação x Profundidade média de Escavação x Comprimento da Rede
V = 2,60 x 2,87 x 355,00= | 2649 | m³
VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÕES | 4749.75 | m³
4.2 - Escavações das Bocas de Lobo e Poços de Visita.
Bocas de lobo para ramais D = 400mm considerando profundidade de 1,20m
Bocas de lobo Duplas = 15
Bocas de lobo simples = 0
V = (15 x 0,88 x 2,48 x 1,4) = | 45.8304 | m³
Poço de vista para rede , considerando profundidade dos Pvs = 2,87m
V = 12 x 2,28 x 2,28 x 2,87 = | 179.03 | m³
VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÕES | 224.8604 | m³
4.3 - Reaterro Compactado
Volume do Reaterro = Volume Geométrico das Redes acrescido de 10% de contração - Volume referente ao diâmetro das Tubulações
Volume das Tubulações:
D = 400mm
V = 3,1416 x 0,24² x 120 = | 21.71 | m³
D = 600mm
V = 3,1416 x 0,36² x 110= | 44.78 | m³
D = 1000mm
V= 3,1416 x 0,6² x 415 = | 469.36 | m³
D = 1200mm
V = 3,1416 x 0,72² x 355 = | 578.15 | m³
VOLUME TOTAL TUBULAÇÕES | 1114 | m³
Volume Reaterro compactado
V = 3.764,75 x 1,10 - 1114,00 = | 4110.725 | m³
4.4 - Escoramento
Comprimento total das redes escoradas:
C= 110,00 + 415 + 355 = 880,00m
Considerando o Reaproveitamento 5 vezes:
C = 880,00 / 5 = 176,00m
Área de Escoramento = 17600m x 2,87m x 2 = | 1010.24 | m²
4.5 - Berço de assentamento dos tubos.
Espessura: 0,10 m
Volume = Comprimento de cada Rede x Largura de Escavação x Espessura
Volume = (120,00 x 1,05 + 110,00 x 1,40 + 415 x 2,25 + 355 x 2,60) x 0,05 = | 106.84 | m³
4.6, 4.7 , 4.8 , 4.9 , 4.10 , 4.11 , 4.12 , 4.13 - Tubos de Concreto
TRECHO DAS REDES | DIÂMETRO (mm) | COMPRIMENTO (m)
Ramais bocas de lobo até Cx de ligação | 400 | 120
Ramais Cx de ligação até Pvs | 600 | 110
PV 1 até PV 7 | 1000 | 415
PV 7 até Dissipador | 1200 | 355
TOTAL |  | 1000
4.14 - 4.15 - BOCAS DE LOBO E GRELHAS
Descrição de Bocas por PV |  | Nº DE BOCAS DE LOBO COM GRELHA
PV 1 |  | 5
PV 2 |  | 2
PV 3 |  | 2
PV 4 |  | 2
PV 5 |  | 2
PV 6 |  | 2
PV 7 |  | 0
PV 8 |  | 0
PV 9 |  | 0
PV 10 |  | 0
PV 11 |  | 0
p12 |  | 0
TOTAL |  | 15
4.16 - CAIXA DE LIGAÇÃO | Nº DE CAIXAS LIGAÇÃO
Caixa de Ligação | 2
4.17 , 4.18 , 4.19 - POÇOS DE VISITA, CHAMINÉ, TAMPA DE FoFo.
DESCRIÇÃO | Nº DE POÇOS DE VISITA
Poços de Visita para tubulação DN = 1000mm | 7
Poços de Visita para tubulação DN = 1200mm | 5
Grelha Poço de Visita | 3
Chaminé | 0
Tampa de Ferro Fundido | 0
4.20 - DISSIPADOR PLUVIAL
DESCIDAS D´ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS
DAD 09/10 | 1 | und
5.0 - RECOMPOSIÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF
5.1 - Regularização e compactação da largura das valas
S = 120 x 1,05 + 110 x 1,40 + 24 x 2,25 + 80 x 2,60
S = 542,00m² | 542 | m²
5.2 - Recomposição asfáltica em PMF com espessura de 3,0cm
S = 120 x 1,05 + 110 x 1,40 + 24 x 2,25 + 80 x 2,60
S = 542,00m² | 542 | m²
BURITIS - MG, 10 DE FEVEREIRO DE 2026. |  | ELOILTON RAFAEL TAVARES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 17510/D - GO

## Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - MG REDE DE DRENAGEM AV. BIAS FORTES |  |  | DATA DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 15/05/2026
REFERÊNCIA: SINAPI 04/2026 / SETOP 01/2026 / SICRO 01/2026
|  |  | BDI 1: 31,59% |  |  | BDI 2 = 22,78%
|  |  | COM DESONERAÇÃO DE IMPOSTOS |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2
|  |  | VALOR TOTAL: R$ |  | 1331441.569 |  |  | 1.3159 | 1.2278
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/BDI | PREÇO UNITÁRIO C/BDI | CUSTO TOTAL (R$)
01.00 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
01.01 | SINAPI - 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | 136.69 | 179.87 | 11511.68 | 8748.16
01.02 | SINAPI - 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 528 | 56.34 | 74.138 | 39144.864 | 29747.52
01.03 | SINAPI - 90781 | TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 128 | 55.12 | 72.532 | 9284.096 | 7055.36
Subtotal do item 01 | [6 empty] | 59940.64
02.00 |  | CANTEIRO DE OBRAS
02.01 | SINAPI - 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. | M2 | 4.5 | 375.23 | 493.765 | 2221.943 | 1688.535
02.02 | SINAPI I - 10779 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO). | MÊS | 3 | 1225 | 1611.978 | 4835.934 | 3675
Subtotal do item 02 | [6 empty] | 7057.877 | 5363.535
03.00 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
03.01 | SETOP - ED-50393 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos | % | 2% | 19517.3106 | 25682.829 | 25682.829
Subtotal do item 03 | [6 empty] | 25682.829
04.00 |  | EXECUÇÃO DAS REDES E EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM
04.01 | SINAPI - 90108 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 4,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETRO ESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP ), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.(REDES DE DRENAGEM 400 E 600MM). | M3 | 4749.75 | 8.61 | 11.33 | 53814.668 | 40895.3475
04.02 | SINAPI - 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 2,50M. | M3 | 224.8604 | 93.27 | 122.734 | 27598.016 | 20972.7295
04.03 | SINAPI - 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DACAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 À 4,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M3 | 4110.725 | 23.08 | 30.371 | 124846.829 | 94875.533
04.04 | SINAPI - 101578 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. | M2 | 1010.24 | 44.55 | 58.623 | 59223.3 | 45006.192
04.05 | SINAPI - 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. | M3 | 106.84 | 275.91 | 363.07 | 38790.399 | 29478.2244
04.06 | SINAPI - 7745 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM. | M | 120 | 111.58 | 136.9979 | 16439.748 | 13389.6
04.07 | SINAPI - 7725 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM. | M | 110 | 215.91 | 265.0943 | 29160.373 | 23750.1
04.08 | SINAPI - 7753 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM. | M | 415 | 420.93 | 516.8179 | 214479.429 | 174685.95
04.09 | SINAPI - 7757 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM | M | 355 | 628.67 | 771.881 | 274017.755 | 223177.85
04.10 | SINAPI - 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | M | 120 | 37.06 | 48.767 | 5852.04 | 4447.2
04.11 | SINAPI - 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | M | 110 | 58.94 | 77.559 | 8531.49 | 6483.4 |  | 0
04.12 | SINAPI - 92815 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | M | 415 | 106.15 | 139.683 | 57968.445 | 44052.25
04.13 | SINAPI - 92830 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | M | 355 | 144.38 | 189.99 | 67446.45 | 51254.9
04.14 | SINAPI - 97957 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X2,2X1,2 M. | UN | 15 | 3013.56 | 3965.544 | 59483.16 | 45203.4
04.15 | COTAÇÃO LOCAL | GRELHA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, COM PERFIL I LAMINADO DE 3", 100 X 231,8 CM, CONFORME PROJETO | UN | 15 | 2372 | 3121.315 | 46819.725 | 35580
04.16 | SICRO - 2003668 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 14 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2 | 2307.16 | 3035.992 | 6071.984 | 4614.32
04.17 | SETOP - ED-48646 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO B DN 1000, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA. | UN | 7 | 4394.46 | 5782.67 | 40478.69 | 30761.22
04.18 | SETOP - ED-48648 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO B DN 1200, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA. | UN | 5 | 5174.53 | 6809.164 | 34045.82 | 25872.65
04.19 | COTAÇÃO LOCAL | GRELHA PARA PONTO DE VISITA RETANGULAR, COM PERFIL I LAMINADO DE 3", 170 X 167,3 CM, CONFORME PROJETO. | UN | 3 | 2854 | 3755.579 | 11266.737 | 8562
04.20 | COMPOSIÇÃO | DESCIDAS D´ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS TIPO DAD 09/10. | UN | 1 | 10659.01 | 14026.191 | 14026.191 | 10659.01
subtotal do item 04 | [6 empty] | 1190361.249 | 933721.8764
05.00 |  | RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA EM PMF
5.1 | SICRO - 4915608 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE VALAS COM SOQUETE VIBRATÓRIO. | M2 | 542 | 2.86 | 3.763 | 2039.546 | 1550.12
5.2 | COMPOSIÇÃO | RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA EM PMF, ESPESSURA 3,0CM. | M2 | 542 | 65 | 85.534 | 46359.428 | 35230
subtotal do item 05 | [6 empty] | 48398.974 | 36780.12
TOTAL DA OBRA COM BDI | [6 empty] | 1331441.569 | 975865.5314
Buritis - MG, 15 de maio de 2026.
| RESPONSÁVEL TÉCNICO | ELOILTON RAFAEL TAVARES |  | PREFEITO MUNICIPAL | RUFINO CLÓVIS FOLADOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 17510/D - GO

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - MG DRENAGEM PLUVIAL AVENIDA BIAS FORTES CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | 1 MÊS |  | 2 MÊS |  | 3 MÊS |  | 4 MÊS |  | 5 MÊS |  | 6 MÊS |  | 7 MÊS |  | 8 MÊS |  | 9 MÊS |  | 10 MÊS |  | 11 MÊS |  | 12 MÊS
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.502% | 59940.64 | 35% | 20979.224 | 35% | 20979.224 | 30% | 17982.192 | 0% | 0
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 0.5301% | 7057.877 | 100% | 7057.877 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 1.929% | 25682.829 | 50% | 12841.4145 | 0% | 0 | 50% | 12841.4145 | 0% | 0
4 | EXECUÇÃO DAS REDES E EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM | 89.4% | 1190361.249 | 35% | 416626.4372 | 35% | 416626.4372 | 30% | 357108.3747 | 0% | 0
5 | RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA EM PMF | 3.635% | 48398.974 | 0% | 0 |  | 0 | 100% | 48398.974 | 0% | 0
| (R$) SIMPLES | 100% | 1331441.569 | 34.36% | 457504.9526 | 32.87% | 437605.6611 | 32.77% | 436330.9552 | 0% | 0 | 0% | 0
(%) SIMPLES
| (R$) ACUMULADO |  |  | 34.36% | 457504.9526 | 67.23% | 895110.6138 | 100% | 1331441.569 | 100% | 1331441.569 | 100% | 1331441.569
(%) ACUMULADO
BURITIS - MG - 15/05/2026.
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ELOILTON RAFAEL TAVARES |  |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL: |  | RUFINO CLÓVIS FOLADOR
Engenheiro Civil
CREA - 17.510/D - GO

## BD1
[6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº TRANSFEREGOV |  | PROPONENTE / TOMADOR
| 1090118-56 |  | 949589 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
FILTRO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS AV. BIAS FORTES
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
F
F
F | BDI 1
F
F | TIPO DE OBRA
F | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
F
F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
F
F | Administração Central | [7 empty] | AC | 3.43% | OK | 3.43% | 4.93% | 6.71%
F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.28% | OK | 0.28% | 0.49% | 0.75%
F | Risco | [7 empty] | R | 1% | OK | 1% | 1.39% | 1.74%
F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0.94% | OK | 0.94% | 0.99% | 1.17%
F | Lucro | [7 empty] | L | 9.25% | OK | 6.74% | 8.04% | 9.4%
F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 5% | OK | 0% | 2.5% | 5%
F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 3.6% | OK | 3.6% | 3.6% | 3.6%
F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 26.41% | OK | 20.76% | 24.18% | 26.44%
F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 31.59%
F
F
F
F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
F
F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
F
F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
F
F | Observações:
F
F
F | BURITIS / MG | [5 empty] | 2026-02-10
F | Local | [5 empty] | Data
F
F
F | Responsável Técnico
F | Nome: | ELOILTON RAFAEL TAVARES
F | CREA/CAU: | 17510/D - GO
F | ART/RRT: | MG20253833570
F
MENU
PO
BDI 1
BDI 2
BDI 3
Note on B6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.

## BDI 2
BDI 2
TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | [5 empty] | AC | 1.5% | - | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 0.3% | - | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Risco | [5 empty] | R | 0.56% | - | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 0.85% | - | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Lucro | [5 empty] | L | 3.3% | - | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [5 empty] | BDI PAD | 16.73% | OK | 11.1% | 14.02% | 16.8%
BDI COM desoneração | [5 empty] | BDI DES | 22.78%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+K1+K2)*(1+K3) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
BURITIS/MG |  |  |  | 2025-10-29
Local |  |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: | ELOILTON RAFAEL TAVARES
CREA/CAU: | 17510/D - GO
ART/RRT: | MG20232452817

## MC BM01
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - MG
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS REDE 01
LOCAL: BAIRRO TABOQUINHA
medição 2
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 - Mobilização e desmobilização |  |  |  | 1%
2,0% x R$ 1.031.824,98 = R$ 20.636,50
1.2- Fornecimento e colocação de Placa de Obra, conforme modelo estabelecido.
Largura: 3,00 m
Comprimento: 1,50m
Área total: =(3,00*1,50) = 4,50 m² | 4.5 | m² |  | 0
1.3 - Locação Topográfica
Bocas de Lobo = 48
Poço de Visita = 21
Pontos de Cotas = 129
Total = | 198 | pts |  | 50
2.0 - EXECUÇÃO DE REDES E EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM
2.1 - Escavações das Redes de Drenagem:
Ramais entre Bocas de Lobo até Pvs D = 400mm
Volume = Comprimento das Rede x Largura Escavação x Profundidade Média Escavada
V = (48 x 8 ) x 1,05 x (1,00 + 1,80)/2 = | 564.48 | m³ |  | 282.24 | 24 ramais de 400 mm
Rede Coletora entre o Pv1 -1 até Pv Princ. - 1 D = 600mm
Volume = Largura de Escavação x Profundidade média de Escavação x Comprimento da Rede
V = 1,40 x (0,87 + 1,44)/2 x 136,00= | 219.912 | m³
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 1 até Pv Princ. - 2 D = 600mm
Volume = Largura de Escavação x Profundidade média de Escavação x Comprimento da Rede
V = 1,40 x (1,44 + 1,74)/2 x 76,63= | 170.58 | m³
Rede Coletora Pv Princ. - 2 até Pv Princ. - 3 D = 600mm
V = 1,40 x (1,74 + 1,96)/2 x 72,22= | 187.05 | m³
Rede Coletora entre o Pv2-1 até Pv Princ. - 3 D= 600mm
V = 1,40 x (1,38 + 1,96)/2 x 135,91 = | 317.76 | m³
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 3 até Pv Princ. - 4 D = 600mm
V = 1,40 x (1,96 + 2,04)/2 x 79,02 = | 221.26 | m³
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 4 até Pv Princ. - 5 D = 600mm
V = 1,40 x (2,04 + 2,07)/2 x 74,56 = | 214.51 | m³ | ok | 214.51
Rede Coletora entre o Pv3 - 1 até o Pv Princ. - 5 = 600mm
V = 1,40 x (1,70 + 2,07)/2 x 135,55 = | 357.72 | m³ | ok | 357.72
Rede Coletora entre o Pv Princ. 5 até Pv Princ - 6 D = 600mm
V = 1,40 x (2,07 + 2,07)/2 x 72,57 = | 210.31 | m³ | ok | 210.31
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 6 Até Pv Princ. - 7 D = 600mm
V = 1,40 x (2,07 + 2,09)/2 x 78,17 = | 227.69 | m³ | ok | 227.69
Rede Coletora entre o Pv4 - 1 até Pv Princ. - 7 D = 600mm
V = 1,40 x (1,92 + 2,09)/2 x 136,03 = | 381.84 | m³ | ok | 134.03
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 7 até Pv Princ. - 8 D = 600mm
V = 1,40 x (2,09 + 2,27)/2 x 71,31 = | 216.64 | m³ | ok | 216.64
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 8 até Pv Princ. - 9 D = 600mm
V = 1,40 x (2,27 + 2,59)/2 x 82,81 = | 281.72 | m³ | ok | 281.72
Rede Coletora entre o Pv5 - 1 até Pv Princ. - 9 = 600mm
V = 1,40 x (2,43 + 2,59)/2 x 132,55 = | 465.78 | m³ | ok | 465.78
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 9 até Pv Princ. - 10 D = 600mm
V = 1,40 x (2,59 + 2,42)/2 x 66,83 = | 234.37 | m³ | ok | 234.37
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 10 até Pv Princ. -11 D = 600mm
V = 1,40 x (2,42 + 2,35)/2 x 48,83 = | 163.04 | m³ | ok | 163.04
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 11 até PvExistente = 600mm
V = 1,40 x (2,35 + 2,32)/2 x 20,00 = | 65.38 | m³ | ok | 65.38 | 4.67
[5 empty] | 2.335 | 1.4 | 20 | 65.38
VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÕES | 4500.042 | m³ |  | 2853.43
2.2 - Escavações das Bocas de Lobo e Poços de Visita.
Bocas de lobo para ramais D = 400mm considerando profundidade de 1,00m
Bocas de lobo Duplas = 61
Bocas de lobo simples = 15
V = (15 x 0,88 x 1,28 x 1,2) + (61 x 0,88 x 2,48 x 1,2) = | 180.03 | m³ |  | 0
Poço de vista para rede D=600mm, considerando profundidade média entre os Pvs = 1,959m
V = 21 x 1,2 x 1,2 x 1,959 = | 59.24 | m³
Vmed 2 = 11 x 1,2 x 1,2 x 1,959 = |  | m³ |  | 31.0306
VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÕES | 239.27 | m³ |  | 31.0306
2.3 - Reaterro Compactado
Volume do Reaterro = Volume Redes acrescido de 10% de contração - Volume referente ao diâmetro das Tubulações
Volume das Tubulações:
D = 400mm
V = 3,1416 x 0,2² x 384 = | 48.25 | m³
V=3,1416x0,2²x 192m |  |  |  | 31.1647
D = 600mm
V = 3,1416 x 0,3² x 1.422= | 402.062 | m³
Vmed2= 3,1416x0,3²x 707,1 m |  | m³ |  | 259.3356
VOLUME TOTAL TUBULAÇÕES | 450.312 | m³ |  | 290.5003
Volume Reaterro compactado
V = 4.488,28 x 1,10 - 4498,31 | 4499.7342 | m³ |  | 2848.2727
2.4 - Escoramento
Comprimento total das redes escoradas:
C= 1.417,00m
Considerando o Reaproveitamento 5 vezes:
C = 1417 / 5 = 283,40m
Área de Escoramento = 283,40 x 2,5 x 2 = | 1417 | m² |  | 917.21
2.5 - Berço de assentamento dos tubos.
Espessura: 0,10 m
Volume = Comprimento de cada Rede x Largura de Escavação x Espessura
Volume = (1.417,00 x 1,40 + 376 x 1,05) x 0,10 = | 237.86 | m³ |  | 128.4094 | berço para 842,65 metros de tubo de 600
|  |  |  | 26.04 | berço para 248 metros de tubo de 400
2.6, 2.7 , 2,8 e 2.9 - Tubos de Concreto |  |  |  | 154.4494 | m³
TRECHO DAS REDES | DIÂMETRO (mm) | COMPRIMENTO (m)
PV1 - 1 até PV1 - 2 | 600 | 68.01
PV1 - 2 até PV Princ. - 1 | 600 | 67.99
PV Princ. - 1 até PV Pric. - 2 | 600 | 76.63
PV Princ. - 2 até PV Princ. - 3 | 600 | 72.22
PV2 -1 até PV2- 2 | 600 | 68.03
PV2 - 2 até PV Princ. - 3 | 600 | 67.78
PV Princ. - 3 até PV Princ. - 4 | 600 | 79.02
PV Princ. - 4 até PV Princ. - 5 | 600 | 74.56 | ok | 74.56
PV3 - 1 até PV3 - 2 | 600 | 67.9 | ok | 67.9
PV3 - 2 até PV Princ. - 5 | 600 | 67.65 | ok | 67.65
PV Princ. - 5 até PV Princ. - 6 | 600 | 72.57 | ok | 72.57
PV Princ. - 6 até PV Princ. - 7 | 600 | 78.17 | ok | 78.17
PV4 - 1 até PV4 - 2 | 600 | 67.15 | ok | 67.15
PV4 - 2 até PV Princ. - 7 | 600 | 66.88 | ok | 66.88
PV Princ. - 7 até PV Princ. - 8 | 600 | 71.31 | ok | 71.31
PV Princ. - 8 até PV Princ. - 9 | 600 | 82.81 | ok | 82.81
PV5 - 1 até PV5 - 2 | 600 | 76.58 | ok | 76.58
PV5 - 2 até PV Princ.9 | 600 | 55.97 | ok | 55.97
PV Princ. 9 até PV Princ. 10 | 600 | 66.83 | ok | 66.83
PV Princ. 10 até PV Princ. 11 | 600 | 48.83 | ok | 48.83
PV Princ. 11 até PV Existente | 600 | 20 | ok | 20
TOTAL | 600 | 1416.89
|  | 1417 | M | 917.21
TRECHO DOS RAMAIS | DIAMETRO (MM) | COMPRIMENTO (M)
BL01 - PV1 -1 | 400 | 8
BL02 - PV1 -1 | 400 | 8
BL03 - PV1 -1 | 400 | 8
BL04 - PV1 -2 | 400 | 8
BL05 - PV Princ. 1 | 400 | 8
BL06 - PV Princ. 1 | 400 | 8
BL07 - PV Princ. 1 | 400 | 8
BL08 - PV Princ. 2 | 400 | 8
BL09 - PV Princ. 2 | 400 | 8
BL10 - PV Princ. 2 | 400 | 8
BL11 - PV2 -1 | 400 | 8
BL12 - PV2 -1 | 400 | 8
BL13 - PV2 -1 | 400 | 8
BL14 - PV2 -2 | 400 | 8
BL15 - PV Princ. 3 | 400 | 8
BL16 - PV Princ. 3 | 400 | 8
BL17 - PV Princ. 3 | 400 | 8
BL18 - PV Princ. 4 | 400 | 8 | ok | 8
BL19 - PV Princ. 4 | 400 | 8 | ok | 8
BL20 - PV Princ. 4 | 400 | 8 | ok | 8
BL21 - PV3 -1 | 400 | 8 | ok | 8
BL22 - PV3 -1 | 400 | 8 | ok | 8
BL23 - PV3 -1 | 400 | 8 | ok | 8
BL24 - PV3 -2 | 400 | 8 | ok | 8
BL25 - PV Princ. 5 | 400 | 8 | ok | 8
BL26 - PV Princ. 5 | 400 | 8 | ok | 8
BL27 - PV Princ. 5 | 400 | 8 | ok | 8
BL28 - PV Princ. 6 | 400 | 8 | ok | 8
BL29 - PV Princ. 6 | 400 | 8 | ok | 8
BL30 - PV Princ. 6 | 400 | 8 | ok | 8
BL31 - PV4 -1 | 400 | 8 | ok | 8
BL32 - PV4 -1 | 400 | 8 | ok | 8
BL33 - PV4 -1 | 400 | 8 | ok | 8
BL34 - PV4-2 | 400 | 8 | ok | 8
BL35 - PV Princ. 7 | 400 | 8 | ok | 8
BL36 - PV Princ. 7 | 400 | 8 | ok | 8
BL37 - PV Princ. 7 | 400 | 8 | ok | 8
BL38 - PV Princ. 8 | 400 | 8 | ok | 8
BL39 - PV Princ. 8 | 400 | 8 | ok | 8
BL40 - PV5-1 | 400 | 8 | ok | 8
BL41 - PV5-1 | 400 | 8 | ok | 8
BL42 - PV5-1 | 400 | 8 | ok | 8
BL43 - PV5-2 | 400 | 8 | ok | 8
BL44 - PV Princ. 9 | 400 | 8 | ok | 8
BL45 - PV Princ. 9 | 400 | 8 | ok | 8
BL46 - PV Princ. 9 | 400 | 8 | ok | 8
BL47 - PV Princ. 10 | 400 | 8 | ok | 8
BL48 - PV Princ. 10 | 400 | 8 | ok | 8
TOTAL |  | 384
|  | 384 | M | 248
2.10 - 2.11 - BOCAS DE LOBO
Descrição de Bocas por PV | Nº DE BOCAS DE LOBO
PV1-1 (duas duplas e uma simples) | 3
PV1-2 (uma simples) | 1
PV Princ. 1 (duas duplas e uma simples) | 3
PV Princ. 2 (duas duplas e uma simples) | 3
PV2-1 (duas duplas e uma simples) | 3
PV2-2 (uma Simples) | 1
PV Princ. 3 (duas duplas e uma simples) | 3
PV Princ. 4 (duas duplas e uma simples) | 3
PV3-1 (duas duplas e uma simples) | 3
PV3-2 (uma simples) | 1
PV Princ. 5 (duas duplas e uma simples) | 3
PV Princ. 6 (duas duplas e uma simples) | 3
PV4-1(duas duplas e uma simples) | 3
PV4-2 (uma simples) | 1
PV Princ. 7 (duas duplas e uma simples) | 3
PV Princ. 8 (duas duplas) | 2
PV5-1 (duas duplas e uma simples) | 3
PV5-2 (uma simples) | 1
PV Princ. 9 (duas duplas e uma simples) | 3
PV Princ. 10 (duas simples) | 2 | 28
TOTAL | 48 | 20
2.12 - 2.13- 2.14 - POÇOS DE VISITA, CHAMINÉ, TAMPA DE FoFo.
DESCRIÇÃO | Nº DE POÇOS DE VISITA
Poços de Visita para tubulação DN = 600mm | 21 |  |  | 13
Chaminé | 21 |  |  | 13
Tampa de Ferro Fundido | 21
BURITIS - MG, 09 DE MARÇO DE 2022. |  | ELOILTON RAFAEL TAVARES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 17510/D - GO

## BM 01
PLANILHA DE MEDIÇÃO
Município: Buritis - MG |  |  |  |  | Licitação Processo Nº : 082/2022 |  |  | Medição Nº : 02
Projeto: Obras de Pavimentação Asfáltica em PMF nos bairros Tabaquinha, Planalto e Veredas e Rede de Drenagem de àguas Pluviais no bairro Taboquinha, nesta cidade de Buritis - MG. |  |  |  |  | Concorrência Pública nº 001/2022 |  |  | Período: 30/06/2022 à 31/08/2022
[5 empty] | Nº do Contrato: 277/2022 |  |  | Data: 31/08/2022
[5 empty] | Valor Contrato: R$ 5.654.133,30 |  |  |  |  | #REF!
Empresa: HL Terraplenagem EIRELI |  |  |  |  | Valor Rede : R$ 1.050.334,08
Engenheiro Responsável Município: Eloilton Rafael Tavares
Item | Discriminação |  | Preço | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$)
| Conforme Planilha Orçamentária | Unid. | Unitário | Prevista | Executada | Executada | Previsto | Executado | Executado
|  |  |  | Total | Nesta Medição | Acumulada | Total | Nesta Medição | Acumulado
|  |  | ( A ) | ( B ) | ( C ) | ( D ) | ( AxB ) | ( AxC ) | ( AxD )
DRENAGEM PLUVIAL REDE 01 - BAIRRO TABOQUINHA
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 26129.1562 | 10974.7431 | 10974.7431
01.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos | % | 1029739.31 | 2% | 1% | 1% | 20594.7862 | 10297.3931 | 10297.3931
01.02 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 633.792 | 4.5 |  | 0 | 2852.064 | 0 | 0
01.03 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. | PT | 13.547 | 198 | 50 | 50 | 2682.306 | 677.35 | 677.35
| EXECUÇÃO DAS REDES E EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM | [5 empty] | 1024204.9252 | 571513.4349 | 571513.4349
02.01 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 4,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETRO ESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP ), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.(REDES DE DRENAGEM 400 E 600MM). | M3 | 6.866 | 4500.042 | 2853.43 | 2853.43 | 30897.2884 | 19591.6504 | 19591.6504
02.02 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 2,50M. | M3 | 79.184 | 239.27 | 31.0306 | 31.0306 | 18946.3557 | 2457.1239 | 2457.1239
02.03 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DACAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 À 4,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M3 | 18.829 | 4499.7342 | 2848.2727 | 2848.2727 | 84725.4953 | 53630.1267 | 53630.1267
02.04 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. | M2 | 57.873 | 1417 | 917.21 | 917.21 | 82006.041 | 53081.6943 | 53081.6943
02.05 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. | M3 | 300.351 | 237.86 | 154.4494 | 154.4494 | 71441.4889 | 46389.0317 | 46389.0317
02.06 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM. | M | 136.477 | 384 | 248 | 248 | 52407.168 | 33846.296 | 33846.296
02.07 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM. | M | 264.08 | 1417 | 917.21 | 917.21 | 374201.36 | 242216.8168 | 242216.8168
02.08 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | M | 56.236 | 384 | 248 | 248 | 21594.624 | 13946.528 | 13946.528
02.09 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | M | 81.548 | 1417 | 917.21 | 917.21 | 115553.516 | 74796.6411 | 74796.6411
02.10 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. | UN | 1489.411 | 20 |  | 0 | 29788.22 | 0 | 0
02.11 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. | UN | 2692.216 | 28 |  | 0 | 75382.048 | 0 | 0
02.12 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA. | UN | 2102.103 | 21 | 13 | 13 | 44144.163 | 27327.339 | 27327.339
02.13 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. | UN | 325.399 | 21 | 13 | 13 | 6833.379 | 4230.187 | 4230.187
02.14 | TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600MM, REDE PLUVIAL. | UN | 681.194 | 21 |  | 0 | 14305.074 | 0 | 0
02.15 | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM | UN | 94.224 | 21 |  | 0 | 1978.704 | 0 | 0
| TOTAL DA DRENAGEM PLUVIAL REDE 01 - BAIRRO TABOQUINHA | [5 empty] | 1050334.0814 | 582488.178 | 582488.178
EXPLICAÇÕES:
Item | Todos os itens constantes da planilha de custo vencedora da licitação
Unid. | Unidade de medida de cada item, constante da planilha de custo vencedora da licitação | [5 empty] | ( AxB ) | Valor previsto total da planilha
( A ) | Preço Unitário para cada item da planilha de custo vencedora da licitação | [5 empty] | ( AxC ) | Valor executado para cada medição
( B ) | Quantidade prevista total na planilha de custo vencedora da licitação | [5 empty] | ( AxD ) | Valor executada acumulado (soma-
( C ) | Quantidade executada em cada medição | [6 empty] | tório das medições realizadas)
( D ) | Quantidade executada acumulada (somatório das medições realizadas)
| Município: Buritis - MG |  |  |  | Empreiteira: HL Terraplenagem Ltda.
| Engenheiro: Eloilton Rafael Tavares |  |  |  | Engenheiro: | Anderson Luiz de Souza
| CREA: 17.510/D - GO |  |  |  | CREA: 75.538/D - MG

## MC BM02
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - MG
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS REDE 01
LOCAL: BAIRRO TABOQUINHA
medição 3
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 - Mobilização e desmobilização |  |  |  | 0%
2,0% x R$ 1.031.824,98 = R$ 20.636,50
1.2- Fornecimento e colocação de Placa de Obra, conforme modelo estabelecido.
Largura: 3,00 m
Comprimento: 1,50m
Área total: =(3,00*1,50) = 4,50 m² | 4.5 | m² |  | 0
1.3 - Locação Topográfica
Bocas de Lobo = 48
Poço de Visita = 21
Pontos de Cotas = 129
Total = | 198 | pts |  | 148
2.0 - EXECUÇÃO DE REDES E EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM
2.1 - Escavações das Redes de Drenagem:
Ramais entre Bocas de Lobo até Pvs D = 400mm
Volume = Comprimento das Rede x Largura Escavação x Profundidade Média Escavada
V = (48 x 8 ) x 1,05 x (1,00 + 1,80)/2 = | 564.48 | m³ | ok | 282.24 | 24 ramais de 400 mm
Rede Coletora entre o Pv1 -1 até Pv Princ. - 1 D = 600mm
Volume = Largura de Escavação x Profundidade média de Escavação x Comprimento da Rede
V = 1,40 x (0,87 + 1,44)/2 x 136,00= | 219.912 | m³ | ok | 219.91
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 1 até Pv Princ. - 2 D = 600mm
Volume = Largura de Escavação x Profundidade média de Escavação x Comprimento da Rede
V = 1,40 x (1,44 + 1,74)/2 x 76,63= | 170.58 | m³ | ok | 170.58
Rede Coletora Pv Princ. - 2 até Pv Princ. - 3 D = 600mm
V = 1,40 x (1,74 + 1,96)/2 x 72,22= | 187.05 | m³ | ok | 187.05
Rede Coletora entre o Pv2-1 até Pv Princ. - 3 D= 600mm
V = 1,40 x (1,38 + 1,96)/2 x 135,91 = | 317.76 | m³ | ok | 317.76
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 3 até Pv Princ. - 4 D = 600mm
V = 1,40 x (1,96 + 2,04)/2 x 79,02 = | 221.26 | m³ | ok | 221.26
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 4 até Pv Princ. - 5 D = 600mm
V = 1,40 x (2,04 + 2,07)/2 x 74,56 = | 214.51 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv3 - 1 até o Pv Princ. - 5 = 600mm
V = 1,40 x (1,70 + 2,07)/2 x 135,55 = | 357.72 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv Princ. 5 até Pv Princ - 6 D = 600mm
V = 1,40 x (2,07 + 2,07)/2 x 72,57 = | 210.31 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 6 Até Pv Princ. - 7 D = 600mm
V = 1,40 x (2,07 + 2,09)/2 x 78,17 = | 227.69 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv4 - 1 até Pv Princ. - 7 D = 600mm
V = 1,40 x (1,92 + 2,09)/2 x 136,03 = | 381.84 | m³ | ok | 247.81
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 7 até Pv Princ. - 8 D = 600mm
V = 1,40 x (2,09 + 2,27)/2 x 71,31 = | 216.64 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 8 até Pv Princ. - 9 D = 600mm
V = 1,40 x (2,27 + 2,59)/2 x 82,81 = | 281.72 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv5 - 1 até Pv Princ. - 9 = 600mm
V = 1,40 x (2,43 + 2,59)/2 x 132,55 = | 465.78 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 9 até Pv Princ. - 10 D = 600mm
V = 1,40 x (2,59 + 2,42)/2 x 66,83 = | 234.37 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 10 até Pv Princ. -11 D = 600mm
V = 1,40 x (2,42 + 2,35)/2 x 48,83 = | 163.04 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 11 até PvExistente = 600mm
V = 1,40 x (2,35 + 2,32)/2 x 20,00 = | 65.38 | m³ | ok | 0 | 4.67
[5 empty] | 2.335 | 1.4 | 20 | 65.38
VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÕES | 4500.042 | m³ |  | 1646.61
2.2 - Escavações das Bocas de Lobo e Poços de Visita.
Bocas de lobo para ramais D = 400mm considerando profundidade de 1,00m
Bocas de lobo Duplas = 61
Bocas de lobo simples = 15
V = (15 x 0,88 x 1,28 x 1,2) + (61 x 0,88 x 2,48 x 1,2) = | 180.03 | m³ |  | 0
Poço de vista para rede D=600mm, considerando profundidade média entre os Pvs = 1,959m
V = 21 x 1,2 x 1,2 x 1,959 = | 59.24 | m³
Vmed 3 = 10 x 1,2 x 1,2 x 1,959 = |  | m³ |  | 28.21
VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÕES | 239.27 | m³ |  | 28.21
2.3 - Reaterro Compactado
Volume do Reaterro = Volume Redes acrescido de 10% de contração - Volume referente ao diâmetro das Tubulações
Volume das Tubulações:
D = 400mm
V = 3,1416 x 0,2² x 384 = | 48.25 | m³
V=3,1416x0,2²x 192m |  |  |  | 17.0903
D = 600mm
V = 3,1416 x 0,3² x 1.422= | 402.062 | m³
Vmed2= 3,1416x0,3²x 714,90m |  | m³ |  | 142.72
VOLUME TOTAL TUBULAÇÕES | 450.312 | m³ |  | 159.8103
Volume Reaterro compactado
V = 4.488,28 x 1,10 - 4498,31 | 4499.7342 | m³ |  | 1651.4607
2.4 - Escoramento
Comprimento total das redes escoradas:
C= 1.417,00m
Considerando o Reaproveitamento 5 vezes:
C = 1417 / 5 = 283,40m
Área de Escoramento = 283,40 x 2,5 x 2 = | 1417 | m² |  | 499.79
2.5 - Berço de assentamento dos tubos.
Espessura: 0,10 m
Volume = Comprimento de cada Rede x Largura de Escavação x Espessura
Volume = (1.417,00 x 1,40 + 376 x 1,05) x 0,10 = | 237.86 | m³ |  | 69.13 | berço para 842,65 metros de tubo de 600
|  |  |  | 14.28 | berço para 248 metros de tubo de 400
2.6, 2.7 , 2,8 e 2.9 - Tubos de Concreto |  |  |  | 83.41 | m³
TRECHO DAS REDES | DIÂMETRO (mm) | COMPRIMENTO (m)
PV1 - 1 até PV1 - 2 | 600 | 68.01 | ok | 68.01
PV1 - 2 até PV Princ. - 1 | 600 | 67.99 | ok | 67.99
PV Princ. - 1 até PV Pric. - 2 | 600 | 76.63 | ok | 76.63
PV Princ. - 2 até PV Princ. - 3 | 600 | 72.22 | ok | 72.22
PV2 -1 até PV2- 2 | 600 | 68.03 | ok | 68.03
PV2 - 2 até PV Princ. - 3 | 600 | 67.78 | ok | 67.78
PV Princ. - 3 até PV Princ. - 4 | 600 | 79.02 | ok | 79.02
PV Princ. - 4 até PV Princ. - 5 | 600 | 74.56 | ok | 0
PV3 - 1 até PV3 - 2 | 600 | 67.9 | ok | 0
PV3 - 2 até PV Princ. - 5 | 600 | 67.65 | ok | 0
PV Princ. - 5 até PV Princ. - 6 | 600 | 72.57 | ok | 0
PV Princ. - 6 até PV Princ. - 7 | 600 | 78.17 | ok | 0
PV4 - 1 até PV4 - 2 | 600 | 67.15 | ok | 0
PV4 - 2 até PV Princ. - 7 | 600 | 66.88 | ok | 0
PV Princ. - 7 até PV Princ. - 8 | 600 | 71.31 | ok | 0
PV Princ. - 8 até PV Princ. - 9 | 600 | 82.81 | ok | 0
PV5 - 1 até PV5 - 2 | 600 | 76.58 | ok | 0
PV5 - 2 até PV Princ.9 | 600 | 55.97 | ok | 0
PV Princ. 9 até PV Princ. 10 | 600 | 66.83 | ok | 0
PV Princ. 10 até PV Princ. 11 | 600 | 48.83 | ok | 0
PV Princ. 11 até PV Existente | 600 | 20 | ok | 0
TOTAL | 600 | 1416.89
|  | 1417 | M | 499.79
TRECHO DOS RAMAIS | DIAMETRO (MM) | COMPRIMENTO (M)
BL01 - PV1 -1 | 400 | 8 | ok | 8
BL02 - PV1 -1 | 400 | 8 | ok | 8
BL03 - PV1 -1 | 400 | 8 | ok | 8
BL04 - PV1 -2 | 400 | 8 | ok | 8
BL05 - PV Princ. 1 | 400 | 8 | ok | 8
BL06 - PV Princ. 1 | 400 | 8 | ok | 8
BL07 - PV Princ. 1 | 400 | 8 | ok | 8
BL08 - PV Princ. 2 | 400 | 8 | ok | 8
BL09 - PV Princ. 2 | 400 | 8 | ok | 8
BL10 - PV Princ. 2 | 400 | 8 | ok | 8
BL11 - PV2 -1 | 400 | 8 | ok | 8
BL12 - PV2 -1 | 400 | 8 | ok | 8
BL13 - PV2 -1 | 400 | 8 | ok | 8
BL14 - PV2 -2 | 400 | 8 | ok | 8
BL15 - PV Princ. 3 | 400 | 8 | ok | 8
BL16 - PV Princ. 3 | 400 | 8 | ok | 8
BL17 - PV Princ. 3 | 400 | 8 | ok | 8
BL18 - PV Princ. 4 | 400 | 8 | ok | 0
BL19 - PV Princ. 4 | 400 | 8 | ok | 0
BL20 - PV Princ. 4 | 400 | 8 | ok | 0
BL21 - PV3 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL22 - PV3 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL23 - PV3 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL24 - PV3 -2 | 400 | 8 | ok | 0
BL25 - PV Princ. 5 | 400 | 8 | ok | 0
BL26 - PV Princ. 5 | 400 | 8 | ok | 0
BL27 - PV Princ. 5 | 400 | 8 | ok | 0
BL28 - PV Princ. 6 | 400 | 8 | ok | 0
BL29 - PV Princ. 6 | 400 | 8 | ok | 0
BL30 - PV Princ. 6 | 400 | 8 | ok | 0
BL31 - PV4 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL32 - PV4 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL33 - PV4 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL34 - PV4-2 | 400 | 8 | ok | 0
BL35 - PV Princ. 7 | 400 | 8 | ok | 0
BL36 - PV Princ. 7 | 400 | 8 | ok | 0
BL37 - PV Princ. 7 | 400 | 8 | ok | 0
BL38 - PV Princ. 8 | 400 | 8 | ok | 0
BL39 - PV Princ. 8 | 400 | 8 | ok | 0
BL40 - PV5-1 | 400 | 8 | ok | 0
BL41 - PV5-1 | 400 | 8 | ok | 0
BL42 - PV5-1 | 400 | 8 | ok | 0
BL43 - PV5-2 | 400 | 8 | ok | 0
BL44 - PV Princ. 9 | 400 | 8 | ok | 0
BL45 - PV Princ. 9 | 400 | 8 | ok | 0
BL46 - PV Princ. 9 | 400 | 8 | ok | 0
BL47 - PV Princ. 10 | 400 | 8 | ok | 0
BL48 - PV Princ. 10 | 400 | 8 | ok | 0
TOTAL |  | 384
|  | 384 | M | 136
2.10 - 2.11 - BOCAS DE LOBO
Descrição de Bocas por PV | Nº DE BOCAS DE LOBO
PV1-1 (duas duplas e uma simples) | 3
PV1-2 (uma simples) | 1
PV Princ. 1 (duas duplas e uma simples) | 3
PV Princ. 2 (duas duplas e uma simples) | 3
PV2-1 (duas duplas e uma simples) | 3
PV2-2 (uma Simples) | 1
PV Princ. 3 (duas duplas e uma simples) | 3
PV Princ. 4 (duas duplas e uma simples) | 3
PV3-1 (duas duplas e uma simples) | 3
PV3-2 (uma simples) | 1
PV Princ. 5 (duas duplas e uma simples) | 3
PV Princ. 6 (duas duplas e uma simples) | 3
PV4-1(duas duplas e uma simples) | 3
PV4-2 (uma simples) | 1
PV Princ. 7 (duas duplas e uma simples) | 3
PV Princ. 8 (duas duplas) | 2
PV5-1 (duas duplas e uma simples) | 3
PV5-2 (uma simples) | 1
PV Princ. 9 (duas duplas e uma simples) | 3
PV Princ. 10 (duas simples) | 2 | 28 |  | 0
TOTAL | 48 | 20 |  | 0
2.12 - 2.13- 2.14 - POÇOS DE VISITA, CHAMINÉ, TAMPA DE FoFo.
DESCRIÇÃO | Nº DE POÇOS DE VISITA
Poços de Visita para tubulação DN = 600mm | 21 |  |  | 8
Chaminé | 21 |  |  | 8
Tampa de Ferro Fundido | 21 |  |  | 0
BURITIS - MG, 05 DE OUTUBRO DE 2022. |  | ELOILTON RAFAEL TAVARES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 17510/D - GO

## BM 02
PLANILHA DE MEDIÇÃO
Município: Buritis - MG |  |  |  |  | Licitação Processo Nº : 082/2022 |  |  | Medição Nº : 03
Projeto: Obras de Pavimentação Asfáltica em PMF nos bairros Tabaquinha, Planalto e Veredas e Rede de Drenagem de àguas Pluviais no bairro Taboquinha, nesta cidade de Buritis - MG. |  |  |  |  | Concorrência Pública nº 001/2022 |  |  | Período: 01/09/2022 à 05/10/2022
[5 empty] | Nº do Contrato: 277/2022 |  |  | Data: 05/10/2022
[5 empty] | Valor Contrato: R$ 5.654.133,30 |  |  |  |  | #REF!
Empresa: HL Terraplenagem EIRELI |  |  |  |  | Valor Rede 01 : R$ 1.050.334,08
Engenheiro Responsável Município: Eloilton Rafael Tavares
Item | Discriminação |  | Preço | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$)
| Conforme Planilha Orçamentária | Unid. | Unitário | Prevista | Executada | Executada | Previsto | Executado | Executado
|  |  |  | Total | Nesta Medição | Acumulada | Total | Nesta Medição | Acumulado
|  |  | ( A ) | ( B ) | ( C ) | ( D ) | ( AxB ) | ( AxC ) | ( AxD )
DRENAGEM PLUVIAL REDE 01 - BAIRRO TABOQUINHA
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 26129.1562 | 2004.956 | 12979.6991
01.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos | % | 1029739.31 | 2% | 0% | 1% | 20594.7862 | 0 | 10297.3931
01.02 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 633.792 | 4.5 | 0 | 0 | 2852.064 | 0 | 0
01.03 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. | PT | 13.547 | 198 | 148 | 198 | 2682.306 | 2004.956 | 2682.306
| EXECUÇÃO DAS REDES E EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM | [5 empty] | 1024204.9252 | 316981.784 | 888495.219
02.01 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 4,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETRO ESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP ), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.(REDES DE DRENAGEM 400 E 600MM). | M3 | 6.866 | 4500.042 | 1646.61 | 4500.04 | 30897.2884 | 11305.6243 | 30897.2746
02.02 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 2,50M. | M3 | 79.184 | 239.27 | 28.21 | 59.2406 | 18946.3557 | 2233.7806 | 4690.9045
02.03 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DACAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 À 4,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M3 | 18.829 | 4499.7342 | 1651.4607 | 4499.7334 | 84725.4953 | 31095.3534 | 84725.4802
02.04 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. | M2 | 57.873 | 1417 | 499.79 | 1417 | 82006.041 | 28924.3467 | 82006.041
02.05 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. | M3 | 300.351 | 237.86 | 83.41 | 237.8594 | 71441.4889 | 25052.2769 | 71441.3086
02.06 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM. | M | 136.477 | 384 | 136 | 384 | 52407.168 | 18560.872 | 52407.168
02.07 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM. | M | 264.08 | 1417 | 499.79 | 1417 | 374201.36 | 131984.5432 | 374201.36
02.08 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | M | 56.236 | 384 | 136 | 384 | 21594.624 | 7648.096 | 21594.624
02.09 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | M | 81.548 | 1417 | 499.79 | 1417 | 115553.516 | 40756.8749 | 115553.516
02.10 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. | UN | 1489.411 | 20 |  | 0 | 29788.22 | 0 | 0
02.11 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. | UN | 2692.216 | 28 |  | 0 | 75382.048 | 0 | 0
02.12 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA. | UN | 2102.103 | 21 | 8 | 21 | 44144.163 | 16816.824 | 44144.163
02.13 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. | UN | 325.399 | 21 | 8 | 21 | 6833.379 | 2603.192 | 6833.379
02.14 | TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600MM, REDE PLUVIAL. | UN | 681.194 | 21 |  | 0 | 14305.074 | 0 | 0
02.15 | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM | UN | 94.224 | 21 |  | 0 | 1978.704 | 0 | 0
| TOTAL DA DRENAGEM PLUVIAL REDE 01 - BAIRRO TABOQUINHA | [5 empty] | 1050334.0814 | 318986.74 | 901474.9181
EXPLICAÇÕES:
Item | Todos os itens constantes da planilha de custo vencedora da licitação
Unid. | Unidade de medida de cada item, constante da planilha de custo vencedora da licitação | [5 empty] | ( AxB ) | Valor previsto total da planilha
( A ) | Preço Unitário para cada item da planilha de custo vencedora da licitação | [5 empty] | ( AxC ) | Valor executado para cada medição
( B ) | Quantidade prevista total na planilha de custo vencedora da licitação | [5 empty] | ( AxD ) | Valor executada acumulado (soma-
( C ) | Quantidade executada em cada medição | [6 empty] | tório das medições realizadas)
( D ) | Quantidade executada acumulada (somatório das medições realizadas)
| Município: Buritis - MG |  |  |  | Empreiteira: HL Terraplenagem Ltda.
| Engenheiro: Eloilton Rafael Tavares |  |  |  | Engenheiro: | Anderson Luiz de Souza
| CREA: 17.510/D - GO |  |  |  | CREA: 75.538/D - MG

## MC BM03
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - MG
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS REDE 01
LOCAL: BAIRRO TABOQUINHA
medição 5
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 - Mobilização e desmobilização |  |  |  | 1%
2,0% x R$ 1.031.824,98 = R$ 20.636,50
1.2- Fornecimento e colocação de Placa de Obra, conforme modelo estabelecido.
Largura: 3,00 m
Comprimento: 1,50m
Área total: =(3,00*1,50) = 4,50 m² | 4.5 | m² |  | 0
1.3 - Locação Topográfica
Bocas de Lobo = 48
Poço de Visita = 21
Pontos de Cotas = 129
Total = | 198 | pts |  | -8
2.0 - EXECUÇÃO DE REDES E EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM
2.1 - Escavações das Redes de Drenagem:
Ramais entre Bocas de Lobo até Pvs D = 400mm
Volume = Comprimento das Rede x Largura Escavação x Profundidade Média Escavada
V = (48 x 8 ) x 1,05 x (1,00 + 1,80)/2 = | 564.48 | m³ | ok | -94 | 24 ramais de 400 mm
Rede Coletora entre o Pv1 -1 até Pv Princ. - 1 D = 600mm
Volume = Largura de Escavação x Profundidade média de Escavação x Comprimento da Rede
V = 1,40 x (0,87 + 1,44)/2 x 136,00= | 219.912 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 1 até Pv Princ. - 2 D = 600mm
Volume = Largura de Escavação x Profundidade média de Escavação x Comprimento da Rede
V = 1,40 x (1,44 + 1,74)/2 x 76,63= | 170.58 | m³ | ok | 0
Rede Coletora Pv Princ. - 2 até Pv Princ. - 3 D = 600mm
V = 1,40 x (1,74 + 1,96)/2 x 72,22= | 187.05 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv2-1 até Pv Princ. - 3 D= 600mm
V = 1,40 x (1,38 + 1,96)/2 x 135,91 = | 317.76 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 3 até Pv Princ. - 4 D = 600mm
V = 1,40 x (1,96 + 2,04)/2 x 79,02 = | 221.26 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 4 até Pv Princ. - 5 D = 600mm
V = 1,40 x (2,04 + 2,07)/2 x 74,56 = | 214.51 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv3 - 1 até o Pv Princ. - 5 = 600mm
V = 1,40 x (1,70 + 2,07)/2 x 135,55 = | 357.72 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv Princ. 5 até Pv Princ - 6 D = 600mm
V = 1,40 x (2,07 + 2,07)/2 x 72,57 = | 210.31 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 6 Até Pv Princ. - 7 D = 600mm
V = 1,40 x (2,07 + 2,09)/2 x 78,17 = | 227.69 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv4 - 1 até Pv Princ. - 7 D = 600mm
V = 1,40 x (1,92 + 2,09)/2 x 136,03 = | 381.84 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 7 até Pv Princ. - 8 D = 600mm
V = 1,40 x (2,09 + 2,27)/2 x 71,31 = | 216.64 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 8 até Pv Princ. - 9 D = 600mm
V = 1,40 x (2,27 + 2,59)/2 x 82,81 = | 281.72 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv5 - 1 até Pv Princ. - 9 = 600mm
V = 1,40 x (2,43 + 2,59)/2 x 132,55 = | 465.78 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 9 até Pv Princ. - 10 D = 600mm
V = 1,40 x (2,59 + 2,42)/2 x 66,83 = | 234.37 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 10 até Pv Princ. -11 D = 600mm
V = 1,40 x (2,42 + 2,35)/2 x 48,83 = | 163.04 | m³ | ok | 0
Rede Coletora entre o Pv Princ. - 11 até PvExistente = 600mm
V = 1,40 x (2,35 + 2,32)/2 x 20,00 = | 65.38 | m³ | ok | 0 | 4.67
[5 empty] | 2.335 | 1.4 | 20 | 65.38
VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÕES | 4500.042 | m³ |  | -94
2.2 - Escavações das Bocas de Lobo e Poços de Visita.
Bocas de lobo para ramais D = 400mm considerando profundidade de 1,00m
Bocas de lobo Duplas = 28
Bocas de lobo simples = 7
Vmed 5 = (7 x 0,88 x 1,28 x 1,2) + (28 x 0,88 x 2,48 x 1,2) = | 82.79 | m³ |  | 82.79
Poço de vista para rede D=600mm, considerando profundidade média entre os Pvs = 1,959m
V = 21 x 1,2 x 1,2 x 1,959 = | 59.24 | m³
Vmed 5 = 0 x 1,2 x 1,2 x 1,959 = |  | m³ |  | 0
VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÕES | 142.03 | m³ |  | 82.79
2.3 - Reaterro Compactado
Volume do Reaterro = Volume Redes acrescido de 10% de contração - Volume referente ao diâmetro das Tubulações
Volume das Tubulações:
D = 400mm
V = 3,1416 x 0,2² x 384 = | 48.25 | m³
Vmed5=3,1416x0,2²x 64,00m |  |  |  | 8.042
D = 600mm
V = 3,1416 x 0,3² x 1.422= | 402.062 | m³
0
VOLUME TOTAL TUBULAÇÕES | 450.312 | m³ |  | 8.042
Volume Reaterro compactado
V = 94 x 1,10 - 8,04 | 95.36 | m³ |  | -95.36
2.4 - Escoramento
Comprimento total das redes escoradas:
C= 1.417,00m
Considerando o Reaproveitamento 5 vezes:
C = 1417 / 5 = 283,40m
Área de Escoramento = 283,40 x 2,5 x 2 = | 1417 | m² |  | 0
2.5 - Berço de assentamento dos tubos.
Espessura: 0,10 m
Volume = Comprimento de cada Rede x Largura de Escavação x Espessura
Volume = (1.417,00 x 1,40 + 376 x 1,05) x 0,10 = | 237.86 | m³ |  | 0 | berço para 842,65 metros de tubo de 600
|  |  |  | 0 | berço para 248 metros de tubo de 400
2.6, 2.7 , 2,8 e 2.9 - Tubos de Concreto |  |  |  | 0 | m³
TRECHO DAS REDES | DIÂMETRO (mm) | COMPRIMENTO (m)
PV1 - 1 até PV1 - 2 | 600 | 68.01 | ok | 0
PV1 - 2 até PV Princ. - 1 | 600 | 67.99 | ok | 0
PV Princ. - 1 até PV Pric. - 2 | 600 | 76.63 | ok | 0
PV Princ. - 2 até PV Princ. - 3 | 600 | 72.22 | ok | 0
PV2 -1 até PV2- 2 | 600 | 68.03 | ok | 0
PV2 - 2 até PV Princ. - 3 | 600 | 67.78 | ok | 0
PV Princ. - 3 até PV Princ. - 4 | 600 | 79.02 | ok | 0
PV Princ. - 4 até PV Princ. - 5 | 600 | 74.56 | ok | 0
PV3 - 1 até PV3 - 2 | 600 | 67.9 | ok | 0
PV3 - 2 até PV Princ. - 5 | 600 | 67.65 | ok | 0
PV Princ. - 5 até PV Princ. - 6 | 600 | 72.57 | ok | 0
PV Princ. - 6 até PV Princ. - 7 | 600 | 78.17 | ok | 0
PV4 - 1 até PV4 - 2 | 600 | 67.15 | ok | 0
PV4 - 2 até PV Princ. - 7 | 600 | 66.88 | ok | 0
PV Princ. - 7 até PV Princ. - 8 | 600 | 71.31 | ok | 0
PV Princ. - 8 até PV Princ. - 9 | 600 | 82.81 | ok | 0
PV5 - 1 até PV5 - 2 | 600 | 76.58 | ok | 0
PV5 - 2 até PV Princ.9 | 600 | 55.97 | ok | 0
PV Princ. 9 até PV Princ. 10 | 600 | 66.83 | ok | 0
PV Princ. 10 até PV Princ. 11 | 600 | 48.83 | ok | 0
PV Princ. 11 até PV Existente | 600 | 20 | ok | 0
TOTAL | 600 | 1416.89
|  | 1417 | M | 0
TRECHO DOS RAMAIS | DIAMETRO (MM) | COMPRIMENTO (M)
BL01 - PV1 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL02 - PV1 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL03 - PV1 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL04 - PV1 -2 | 400 | 8 | ok | 0
BL05 - PV Princ. 1 | 400 | 8 | ok | 0
BL06 - PV Princ. 1 | 400 | 8 | ok | 0
BL07 - PV Princ. 1 | 400 | 8 | ok | -8
BL08 - PV Princ. 2 | 400 | 8 | ok | 0
BL09 - PV Princ. 2 | 400 | 8 | ok | 0
BL10 - PV Princ. 2 | 400 | 8 | ok | -8
BL11 - PV2 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL12 - PV2 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL13 - PV2 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL14 - PV2 -2 | 400 | 8 | ok | 0
BL15 - PV Princ. 3 | 400 | 8 | ok | 0
BL16 - PV Princ. 3 | 400 | 8 | ok | 0
BL17 - PV Princ. 3 | 400 | 8 | ok | -8
BL18 - PV Princ. 4 | 400 | 8 | ok | 0
BL19 - PV Princ. 4 | 400 | 8 | ok | 0
BL20 - PV Princ. 4 | 400 | 8 | ok | -8
BL21 - PV3 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL22 - PV3 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL23 - PV3 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL24 - PV3 -2 | 400 | 8 | ok | 0
BL25 - PV Princ. 5 | 400 | 8 | ok | 0
BL26 - PV Princ. 5 | 400 | 8 | ok | 0
BL27 - PV Princ. 5 | 400 | 8 | ok | -8
BL28 - PV Princ. 6 | 400 | 8 | ok | 0
BL29 - PV Princ. 6 | 400 | 8 | ok | 0
BL30 - PV Princ. 6 | 400 | 8 | ok | -8
BL31 - PV4 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL32 - PV4 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL33 - PV4 -1 | 400 | 8 | ok | 0
BL34 - PV4-2 | 400 | 8 | ok | 0
BL35 - PV Princ. 7 | 400 | 8 | ok | 0
BL36 - PV Princ. 7 | 400 | 8 | ok | 0
BL37 - PV Princ. 7 | 400 | 8 | ok | -8
BL38 - PV Princ. 8 | 400 | 8 | ok | 0
BL39 - PV Princ. 8 | 400 | 8 | ok | 0
BL40 - PV5-1 | 400 | 8 | ok | 0
BL41 - PV5-1 | 400 | 8 | ok | 0
BL42 - PV5-1 | 400 | 8 | ok | 0
BL43 - PV5-2 | 400 | 8 | ok | 0
BL44 - PV Princ. 9 | 400 | 8 | ok | 0
BL45 - PV Princ. 9 | 400 | 8 | ok | 0
BL46 - PV Princ. 9 | 400 | 8 | ok | -8
BL47 - PV Princ. 10 | 400 | 8 | ok | 0
BL48 - PV Princ. 10 | 400 | 8 | ok | 0
TOTAL |  | 384
|  | 384 | M | -64
2.10 - 2.11 - BOCAS DE LOBO
Descrição de Bocas por PV | Nº DE BOCAS DE LOBO
PV1-1 (duas duplas e uma simples) | 3
PV1-2 (uma simples) | 1
PV Princ. 1 (duas duplas e uma simples) | 3 |  |  | -1
PV Princ. 2 (duas duplas e uma simples) | 3 |  |  | -1
PV2-1 (duas duplas e uma simples) | 3
PV2-2 (uma Simples) | 1
PV Princ. 3 (duas duplas e uma simples) | 3 |  |  | -1
PV Princ. 4 (duas duplas e uma simples) | 3 |  |  | -1
PV3-1 (duas duplas e uma simples) | 3
PV3-2 (uma simples) | 1
PV Princ. 5 (duas duplas e uma simples) | 3 |  |  | -1
PV Princ. 6 (duas duplas e uma simples) | 3 |  |  | -1
PV4-1(duas duplas e uma simples) | 3
PV4-2 (uma simples) | 1
PV Princ. 7 (duas duplas e uma simples) | 3 |  |  | -1
PV Princ. 8 (duas duplas) | 2
PV5-1 (duas duplas e uma simples) | 3
PV5-2 (uma simples) | 1
PV Princ. 9 (duas duplas e uma simples) | 3 |  |  | -1
PV Princ. 10 (duas simples) | 2 | 28 |  | 28
TOTAL | 48 | 20 |  | 12
2.12 - 2.13- 2.14 - POÇOS DE VISITA, CHAMINÉ, TAMPA DE FoFo.
DESCRIÇÃO | Nº DE POÇOS DE VISITA
Poços de Visita para tubulação DN = 600mm | 21 |  |  | 0
Chaminé | 21 |  |  | 0
Tampa de Ferro Fundido | 21 |  |  | 21
BURITIS - MG, 14 DE FEVEREIRO DE 2023. |  | ELOILTON RAFAEL TAVARES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 17510/D - GO

## BM 03
PLANILHA DE MEDIÇÃO REDE 01
Município: Buritis - MG |  |  |  |  | Licitação Processo Nº : 082/2022 |  |  | Medição Nº : 05
Projeto: Obras de Pavimentação Asfáltica em PMF nos bairros Tabaquinha, Planalto e Veredas e Rede de Drenagem de àguas Pluviais no bairro Taboquinha, nesta cidade de Buritis - MG. |  |  |  |  | Concorrência Pública nº 001/2022 |  |  | Período: 06/10/2022 à 14/02/2023
[5 empty] | Nº do Contrato: 277/2022 |  |  | Data: 14/02/2023
[5 empty] | Valor Contrato: R$ 5.654.133,30 |  |  |  |  | #REF!
Empresa: HL Terraplenagem EIRELI |  |  |  |  | Valor Rede 01 : R$ 1.050.334,08
Engenheiro Responsável Município: Eloilton Rafael Tavares
Item | Discriminação |  | Preço | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$)
| Conforme Planilha Orçamentária | Unid. | Unitário | Prevista | Executada | Executada | Previsto | Executado | Executado
|  |  |  | Total | Nesta Medição | Acumulada | Total | Nesta Medição | Acumulado
|  |  | ( A ) | ( B ) | ( C ) | ( D ) | ( AxB ) | ( AxC ) | ( AxD )
DRENAGEM PLUVIAL REDE 01 - BAIRRO TABOQUINHA
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 26129.1562 | 10189.0171 | 23168.7162
01.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos | % | 1029739.31 | 2% | 1% | 2% | 20594.7862 | 10297.3931 | 20594.7862
01.02 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 633.792 | 4.5 | 0 | 0 | 2852.064 | 0 | 0
01.03 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. | PT | 13.547 | 198 | -8 | 190 | 2682.306 | -108.376 | 2573.93
| EXECUÇÃO DAS REDES E EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM | [5 empty] | 1024204.9252 | 101319.8319 | 989815.0509
02.01 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 4,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETRO ESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP ), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.(REDES DE DRENAGEM 400 E 600MM). | M3 | 6.866 | 4500.042 | -94 | 4406.04 | 30897.2884 | -645.404 | 30251.8706
02.02 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 2,50M. | M3 | 79.184 | 239.27 | 82.79 | 142.0306 | 18946.3557 | 6555.6434 | 11246.5479
02.03 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DACAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 À 4,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | M3 | 18.829 | 4499.7342 | -95.36 | 4404.3734 | 84725.4953 | -1795.5334 | 82929.9467
02.04 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. | M2 | 57.873 | 1417 | 0 | 1417 | 82006.041 | 0 | 82006.041
02.05 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. | M3 | 300.351 | 237.86 | 0 | 237.8594 | 71441.4889 | 0 | 71441.3086
02.06 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM. | M | 136.477 | 384 | -64 | 320 | 52407.168 | -8734.528 | 43672.64
02.07 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM. | M | 264.08 | 1417 | 0 | 1417 | 374201.36 | 0 | 374201.36
02.08 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | M | 56.236 | 384 | -64 | 320 | 21594.624 | -3599.104 | 17995.52
02.09 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). | M | 81.548 | 1417 | 0 | 1417 | 115553.516 | 0 | 115553.516
02.10 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. | UN | 1489.411 | 20 | 12 | 12 | 29788.22 | 17872.932 | 17872.932
02.11 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. | UN | 2692.216 | 28 | 28 | 28 | 75382.048 | 75382.048 | 75382.048
02.12 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA. | UN | 2102.103 | 21 | 0 | 21 | 44144.163 | 0 | 44144.163
02.13 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. | UN | 325.399 | 21 | 0 | 21 | 6833.379 | 0 | 6833.379
02.14 | TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600MM, REDE PLUVIAL. | UN | 681.194 | 21 | 21 | 21 | 14305.074 | 14305.074 | 14305.074
02.15 | ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM | UN | 94.224 | 21 | 21 | 21 | 1978.704 | 1978.704 | 1978.704
| TOTAL DA DRENAGEM PLUVIAL REDE 01 - BAIRRO TABOQUINHA | [5 empty] | 1050334.0814 | 111508.849 | 1012983.7671
EXPLICAÇÕES:
Item | Todos os itens constantes da planilha de custo vencedora da licitação
Unid. | Unidade de medida de cada item, constante da planilha de custo vencedora da licitação | [5 empty] | ( AxB ) | Valor previsto total da planilha
( A ) | Preço Unitário para cada item da planilha de custo vencedora da licitação | [5 empty] | ( AxC ) | Valor executado para cada medição
( B ) | Quantidade prevista total na planilha de custo vencedora da licitação | [5 empty] | ( AxD ) | Valor executada acumulado (soma-
( C ) | Quantidade executada em cada medição | [6 empty] | tório das medições realizadas)
( D ) | Quantidade executada acumulada (somatório das medições realizadas)
| Município: Buritis - MG |  |  |  | Empreiteira: HL Terraplenagem Ltda.
| Engenheiro: Eloilton Rafael Tavares |  |  |  | Engenheiro: | Anderson Luiz de Souza
| CREA: 17.510/D - GO |  |  |  | CREA: 75.538/D - MG