## Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - MG REDES DE DRENAGEM PLUVIAIS: AV. BIAS FORTES, AV. CENTRAL BAIRRO JARDIM, RUA JORGE AMADO BAIRRO TABOQUINHA, AV. BANDEIRANTES BAIRRO CANAÃ E AV. UBERABA |  |  | DATA DE ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 22/05/2026
REFERÊNCIA: SINAPI 04/2026 / SETOP 01/2026 / SICRO 01/2026
|  |  | BDI 1: 31,59% |  | BDI 2 = 22,78%
|  |  | COM DESONERAÇÃO DE IMPOSTOS |  |  |  | BDI 1 | BDI 2
|  |  | VALOR TOTAL: R$ |  | 1771527.96 |  | 1.3159 | 1.2278
ITEM | BAIRRO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CUSTO TOTAL (R$)
01.00 |  | REDES DE DRENAGEM PLUVIAIS
01.01 | ISRAEL PINHEIRO | AVENIDA BIAS FORTES | UN | 1 | 1331441.57
01.02 | BAIRRO JARDIM | AVENIDA CENTRAL | UN | 1 | 122946.25
01.03 | BAIRRO CANAÃ | AVENIDA BANDEIRANTES | UN | 1 | 102173.37
01.05 | BAIRRO TABOQUINHA | RUA JORGE AMADO (AGRO BRASIL) | UN | 1 | 214966.77
TOTAL DA OBRA COM BDI | [5 empty] | 1771527.96
Buritis - MG, 29 de maio de 2026.
| RESPONSÁVEL TÉCNICO | ELOILTON RAFAEL TAVARES |  | PREFEITO MUNICIPAL | RUFINO CLÓVIS FOLADOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 17510/D - GO

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - MG DRENAGEM PLUVIAL CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | 1 MÊS |  | 2 MÊS |  | 3 MÊS |  | 4 MÊS |  | 5 MÊS |  | 6 MÊS |  | 7 MÊS |  | 8 MÊS |  | 9 MÊS |  | 10 MÊS |  | 11 MÊS |  | 12 MÊS
|  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | AVENIDA BIAS FORTES | 75.16% | 1331441.57 | 70% | 932009.099 | 30% | 399432.471 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
2 | AVENIDA CENTRAL | 6.94% | 122946.25 | 0% | 0 | 50% | 61473.125 | 50% | 61473.125 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | AVENIDA BANDEIRANTES | 5.768% | 102173.37 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 51086.685 | 50% | 51086.685 | 0% | 0
5 | RUA JORGE AMADO (AGRO BRASIL) | 12.13% | 214966.77 | 0% | 0 | 100% | 214966.77 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| (R$) SIMPLES | 100% | 1771527.96 | 52.61% | 932009.099 | 38.15% | 675872.366 | 6.354% | 112559.81 | 2.884% | 51086.685 | 0% | 0
(%) SIMPLES
| (R$) ACUMULADO |  |  | 52.61% | 932009.099 | 90.76% | 1607881.465 | 97.12% | 1720441.275 | 100% | 1771527.96 | 100% | 1771527.96
(%) ACUMULADO
BURITIS - MG - 29/05/2026.
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ELOILTON RAFAEL TAVARES |  |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL: |  | RUFINO CLÓVIS FOLADOR
Engenheiro Civil
CREA - 17.510/D - GO

## BD1
Quadro de Composição do BDI 1
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
FILTRO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS AV. BIAS FORTES
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 100%
↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 5%
F
F
F | BDI 1
F
F | TIPO DE OBRA
F | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
F
F | Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
F
F | Administração Central | [5 empty] | AC | 3.43% | OK | 3.43% | 4.93% | 6.71%
F | Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 0.28% | OK | 0.28% | 0.49% | 0.75%
F | Risco | [5 empty] | R | 1% | OK | 1% | 1.39% | 1.74%
F | Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 0.94% | OK | 0.94% | 0.99% | 1.17%
F | Lucro | [5 empty] | L | 9.25% | OK | 6.74% | 8.04% | 9.4%
F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 5% | OK | 0% | 2.5% | 5%
F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 3.6% | OK | 3.6% | 3.6% | 3.6%
F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [5 empty] | BDI PAD | 26.41% | OK | 20.76% | 24.18% | 26.44%
F | BDI COM desoneração | [5 empty] | BDI DES | 31.59%
F
F
F
F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
F |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | - 1
F |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
F
F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
F
F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
F
F | Observações:
F
F
F | BURITIS / MG |  |  |  | 2026-05-29
F | Local |  |  |  | Data
F
F
F | Responsável Técnico
F | Nome: | ELOILTON RAFAEL TAVARES
F | CREA/CAU: | 17510/D - GO
F | ART/RRT: | MG20253833570
F
MENU
PO
BDI 1
BDI 2
BDI 3
Note on B6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.

## BDI 2
QUADRO DE COMPOSIÇÃO BDI 2
TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | [5 empty] | AC | 1.5% | - | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 0.3% | - | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Risco | [5 empty] | R | 0.56% | - | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 0.85% | - | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Lucro | [5 empty] | L | 3.3% | - | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [5 empty] | BDI PAD | 16.73% | OK | 11.1% | 14.02% | 16.8%
BDI COM desoneração | [5 empty] | BDI DES | 22.78%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+K1+K2)*(1+K3) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
BURITIS/MG |  |  |  | 2026-05-29
Local |  |  |  | Data
Responsável Técnico
Nome: | ELOILTON RAFAEL TAVARES
CREA: | 17510/D - GO
ART: | MG20232452817