## Orçamento Sintético
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES BURITIS - MG
|  |  | OBRA | Bancos |  |  | B.D.I. | ENCARGOS SOCIAIS
|  |  | ARQUIBANDA ESTÁDIO MUNICIPAL DE BURITIS - MG | SETOP - 04/2026 - MG-Região (Triângulo e Alto Parnaíba) SINAPI - 05/2026 - BELO HORIZONTE |  |  | Obras de Edificações = 32,01% Projetos = 29,54% | ONERADO ( ) DESONERADO (X)
|  |  | ENDEREÇO: |  |  |  |  | Data |  | 1.2954
|  |  | AV. BIAS FORTES |  |  |  |  | 2026-06-30 |  | 1.3201
Orçamento Sintético | [5 empty] | Valor Total |  | 806348.2085
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 62874.4621 | 7.797% | 47628.56
1.1 | 90778 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | 136.69 | 180.4445 | 11548.446 | 1.432% | 8748.16
1.2 | 93572 |  | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 9720.1 | 12831.504 | 51326.016 | 6.365% | 38880.4
2 |  |  | PROJETOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 19522.7569 | 2.421% | 7940
2.1 | CO-29070 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO) | UN | 1 | 3263.91 | 4308.6876 | 4308.6876 | 0.5343% | 3263.91
2.2 | CO-29036 |  | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", SEM REVESTIMENTO, EXCLUSIVE DIÁRIA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO) | M | 30 | 124.45 | 164.2864 | 4928.5934 | 0.6112% | 3733.5
2.3 | CO-27427 | SETOP | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO (INCLUSIVE FUNDAÇÃO) | PR A1 | 5 | 1588 | 2057.0952 | 10285.476 | 1.276% | 7940
3 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 47701.1667 | 5.916% | 36134.51
3.1 | ED-28428 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 3142.32 | 4148.1766 | 4148.1766 | 0.5144% | 3142.32
3.2 | ED-29823 | SETOP | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO | M² | 260 | 65.02 | 85.8329 | 22316.5545 | 2.768% | 16905.2
3.3 | ED-17989 | SETOP | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 110 | 61.27 | 80.8825 | 8897.078 | 1.103% | 6739.7
3.4 | ED-50128 | SETOP | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG | UN | 1 | 9347.29 | 12339.3575 | 12339.3575 | 1.53% | 9347.29
4 |  |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  |  |  | 426369.1779 | 52.88% | 322982.4846
4.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 3089.9142 | 0.3832% | 2340.6668
4.1.1 | ED-51107 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M³ | 18.38 | 80.46 | 106.2152 | 1952.2362 | 0.2421% | 1478.8548
4.1.2 | ED-51120 | SETOP | REATERRO MANUAL DE VALA | M³ | 2.45 | 80.46 | 106.2152 | 260.2274 | 0.03227% | 197.127
4.1.3 | ED-51093 | SETOP | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M² | 24.5 | 27.13 | 35.8143 | 877.4507 | 0.1088% | 664.685
4.2 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 124771.8006 | 15.47% | 94516.931
4.2.1 | 101175 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 196 | 128.25 | 169.3028 | 33183.3537 | 4.115% | 25137
4.2.2 | ED-48311 | SETOP | CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL | M³ | 1.25 | 438.82 | 579.2863 | 724.1079 | 0.0898% | 548.525
4.2.3 | ED-49811 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M² | 337.8 | 70.99 | 93.7139 | 31656.5551 | 3.926% | 23980.422
4.2.4 | ED-48298 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | Kg | 1759.6 | 13.38 | 17.6629 | 31079.7057 | 3.854% | 23543.448
4.2.5 | ED-49638 M | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 24.6 | 866.16 | 1143.4178 | 28128.0783 | 3.488% | 21307.536
4.3 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 298507.4631 | 37.02% | 226124.8868
4.3.1 | ED-49645 | SETOP | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 1065.2 | 69.88 | 92.2486 | 98263.1959 | 12.19% | 74436.176
4.3.2 | ED-19634 | SETOP | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | M²XMÊS | 316.72 | 24.39 | 32.1972 | 10197.5095 | 1.265% | 7724.8008
4.3.3 | ED-48298 | SETOP | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | Kg | 5360.7 | 13.38 | 17.6629 | 94685.7117 | 11.74% | 71726.166
4.3.4 | ED-49638 M | SETOP | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 83.4 | 866.16 | 1143.4178 | 95361.0459 | 11.83% | 72237.744
5.0 |  |  | ALVENARIA, ALAMBRADO E CORRIMÃO |  |  |  |  | 59224.1479 | 7.345% | 44863.38
5.1 | ED-48233 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 90 | 102.1 | 134.7822 | 12130.3989 | 1.504% | 9189
5.2 | ED-50727 | SETOP | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M² | 180 | 10.64 | 14.0459 | 2528.2555 | 0.3135% | 1915.2
5.3 | ED-50761 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 180 | 42.13 | 55.6158 | 10010.8463 | 1.242% | 7583.4
5.4 | ED-50451 | SETOP | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 180 | 17.09 | 22.5605 | 4060.8916 | 0.5036% | 3076.2
5.5 | ED-31997 | SETOP | CORRIMÃO INTERMEDIÁRIO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE (NBR-5580), DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO DE 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA. | M | 27 | 269.57 | 355.8594 | 9608.2026 | 1.192% | 7278.39
5.6 | ED-9100 | SETOP | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"). | M² | 87 | 129.95 | 171.547 | 14924.5886 | 1.851% | 11305.65
5.7 | ED-19640 | SETOP | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO E ALAMBRADO, COM OU SEM CORRIMÃO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 114 | 39.61 | 52.2892 | 5960.9644 | 0.7393% | 4515.54
6 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 137778.5318 | 17.09% | 104369.7688
6.1 | ED-20573 | SETOP | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA TELHADO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AÇO, COBERTURA PADRÃO DA QUADRA ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS. | M² | 278.2 | 259.98 | 343.1996 | 95478.1282 | 11.84% | 72326.436
6.2 | ED-48428 | SETOP | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 278.2 | 98.51 | 130.0431 | 36177.9768 | 4.487% | 27405.482
6.3 | ED-48428 | SETOP | FECHAMENTO DOS FUNDOS, SOBRE A ALVENDA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 47.08 | 98.51 | 130.0431 | 6122.4268 | 0.7593% | 4637.8508
7.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 49428.5439 | 6.13% | 35300.43
7.1 |  |  | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AÉREO |  |  |  |  | 9808.3034 | 1.216% | 7429.97
7.1.1 | ED-20588 | SETOP | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C8, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 66,1KVA ATÉ 75KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UN | 1 | 5416.19 | 7149.9124 | 7149.9124 | 0.8867% | 5416.19
7.1.2 | ED-49200 | SETOP | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" GARAGEM, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 2 | 1006.89 | 1329.1955 | 2658.391 | 0.3297% | 2013.78
7.2 |  |  | PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 35872.1466 | 4.449% | 27173.81
7.2.1 | ED-22351 | SETOP | REFLETOR DE LED, POTÊNCIA DE 300W, EXCLUSIVE SUPORTE E POSTE | UN | 33 | 223.95 | 295.6364 | 9756.001 | 1.21% | 7390.35
7.2.2 | ED-13346 | SETOP | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 46 | 71.17 | 93.9515 | 4321.7698 | 0.536% | 3273.82
7.2.3 | ED-15792 | SETOP | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | PT | 4 | 60.84 | 80.3149 | 321.2595 | 0.03984% | 243.36
7.2.4 | ED-49318 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | M | 286 | 27.68 | 36.5404 | 10450.5452 | 1.296% | 7916.48
7.2.5 | ED-49321 | SETOP | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 50 (2") | M | 30 | 45.04 | 59.4573 | 1783.7191 | 0.2212% | 1351.2
7.2.6 | ED-48956 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | M | 900 | 6.45 | 8.5146 | 7663.1805 | 0.9504% | 5805
7.2.7 | ED-48961 | SETOP | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 25MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | M | 120 | 9.01 | 11.8941 | 1427.2921 | 0.177% | 1081.2
7.2.8 | ED-17982 | SETOP | CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE | UN | 4 | 28.1 | 37.0948 | 148.3792 | 0.0184% | 112.4
7.3 |  |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 3748.0939 | 0.4648% | 696.65
7.3.1 | ED-14191 | SETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 24 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 150A | UN | 1 | 696.65 | 919.6477 | 919.6477 | 0.1141% | 696.65
7.3.2 | ED-34476 | SETOP | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | UN | 12 | 45.49 | 60.0513 | 720.6162 | 0.08937% | 545.88
7.3.3 | ED-15114 | SETOP | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | UN | 12 | 133.06 | 175.6525 | 2107.8301 | 0.2614% | 1596.72
8.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 3449.4213 | 0.4278% | 2613
8.1 | ED-50266 | SETOP | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | UN | 300 | 8.71 | 11.4981 | 3449.4213 | 0.4278% | 2613
|  |  | TOTAL R$ |  |  |  |  | 806348.2085 | 99.57% | 593892.1334
Responsável Técnico (Identificação, assinatura e CREA)
Gestor Municipal
'

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS |  |  | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL |  |  |  |  | DATA: 30/06/2026
ARQUIBANDA ESTÁDIO MUNICIPAL DE BURITIS - MG |  |  | LOCAL: AVENIDA BIAS FORTES, ESTÁDIO MUNICIPAL |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 4 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | 806348.2085
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 7.797% | MÊS 1: 100%
|  |  | Financeiro | 62874.4621 | 62874.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 62874.4621
2 |  | PROJETOS COMPLEMENTARES | Físico % | 2.421% | MÊS 1: 100%
|  |  | Financeiro | 19522.7569 | 19522.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19522.7569
3 |  | CANTEIRO DE OBRAS | Físico % | 5.916% | MÊS 1: 100%; MÊS 2: 0%
|  |  | Financeiro | 47701.1667 | 47701.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 47701.1667
4 |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | Físico % | 52.88% | MÊS 1: 25%; MÊS 2: 50%; MÊS 3: 25%; PRAZO DA OBRA: 4 MESES MÊS 4: 0%
|  |  | Financeiro | 426369.1779 | MÊS 1: 106592.2945; MÊS 2: 213184.589; MÊS 3: 106592.2945; PRAZO DA OBRA: 4 MESES MÊS 4: 0 | 426369.1779
5 |  | ALVENARIA, ALAMBRADO E CORRIMÃO | Físico % | 7.345% | MÊS 1: 0%; MÊS 2: 0%; MÊS 3: 100%
|  |  | Financeiro | 59224.1479 | MÊS 1: 0; MÊS 2: 0; MÊS 3: 59224.1479 | 59224.1479
6 |  | COBERTURA | Físico % | 17.09% | MÊS 3: 100%; PRAZO DA OBRA: 4 MESES MÊS 4: 0%; PRAZO DA OBRA: 4 MESES MÊS 5: 0%
|  |  | Financeiro | 137778.5318 | 0 | 0 | 137778.5318 | 0 | 0 | 0 |  |  | 137778.5318
7 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 6.13% | MÊS 2: 25%; MÊS 3: 25%; PRAZO DA OBRA: 4 MESES MÊS 4: 50%
|  |  | Financeiro | 49428.5439 | MÊS 1: 0; MÊS 2: 12357.136; MÊS 3: 12357.136; PRAZO DA OBRA: 4 MESES MÊS 4: 24714.272 | 49428.5439
8 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | Físico % | 0.4278% | PRAZO DA OBRA: 4 MESES MÊS 4: 100%; PRAZO DA OBRA: 4 MESES MÊS 5: 0%; PRAZO DA OBRA: 4 MESES MÊS 6: 0%; PRAZO DA OBRA: 4 MESES MÊS 7: 0%
|  |  | Financeiro | 3449.4213 | 0 | 0 | 0 | 3449.4213 | 0 | 0 | 0 |  | 3449.4213
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 29.35% | 27.97% | 39.18% | 3.493% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 806348.2085 | 236690.6801 | 225541.7249 | 315952.1102 | 28163.6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806348.2085
|  |  |  | 17.510/D - GO | MÊS 3: Observações:
| Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificaçõe/técnico em estradas responsável |  |  | CREA
Assinatura do Prefeito
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## CPUs
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
|  |  | OBRA | Bancos |  | B.D.I. | ENCARGOS SOCIAIS
|  |  | UBS PADRÃO SES TIPO I ALVENARIA | SINAPI - 05/2023 - MG ORSE - 04/2023-1 - SE SETOP - 01/2023 - MG-Região (Triângulo e Alto Paranaíba) SBC - 06/2023 - MG-Região (Uberlândia-MG) |  | 30.91% | ONERADO ( ) DESONERADO ( X )
|  |  | ENDEREÇO |  |  |  | Data:
|  |  | Rua Deputado Camilo Machado, esquina com Rua Bonfinópolis |  |  |  | 2023-06-27
Orçamento Sintético
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-042 | COMPOSIÇÃO | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO ECOLÓGICO, ESP. 10CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | ED- | M² | 1 |  | 173.935
Composição Auxiliar | ED-48306 | SETOP | ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | ED- | M³ | 0.008 | 397.37 | 3.179
Composição Auxiliar | ED-50381 | SETOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 1.1282 | 24.43 | 27.5621
Composição Auxiliar | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 0.5641 | 17.77 | 10.0241
Composição Auxiliar | ED-50171 | SETOP | IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO | ED- | M² | 1 | 23.43 | 23.43
Insumo | IP-034 | COTAÇÃO | TIJOLO ECOLÓGICO | Material | UN | 57 | 1.6 | 91.2
Insumo | 33 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 0.79 | 9.06 | 7.1574
Insumo | 134 | SINAPI | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | Material | KG | 7.85 | 1.45 | 11.3825
7.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-053 | COMPOSIÇÃO | FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA RU, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | ED- | M² | 1
Composição Auxiliar | ED-28779 | SETOP | CANTONEIRA COM ABAS DESIGUAIS (SÉRIE: MÉTRICA¦MATERIAL: AÇO¦DIMENSÕES: 13X30MM¦ESPESSURA: 3/16" OU 4,76MM¦MASSA LINEAR: 0,18KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE | ED- | M | 1.1
Composição Auxiliar | ED-50376 | SETOP | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 0.52381
Composição Auxiliar | ED-50380 | SETOP | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 0.2619
Composição Auxiliar | ED-28780 | SETOP | PERFIL "C" DOBRADO DE CHAPA (MATERIAL: AÇO ¦ DIMENSÕES: 46X18MM¦ESPESSURA: 0,5MM¦MASSA LINEAR: 0,37KG/M) - FORNECIMENTO, EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/ | ED- | M | 1.7
Composição Auxiliar | ED-50367 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 0.2619
Insumo | EQED-17995 | SETOP | PISTOLA DE FIXAÇÃO FINCA PINO (SITEMA DE FIXAÇÃO: PÓLVORA¦CALIBRE: .27¦ OPERADOR: NÃO INCLUSO) | Equipamento | H | 1
Insumo | MATED-8133 | SETOP | FITA MICROPERFURADA ( LARGURA: 5CM¦APLICAÇÃO: TRATAMENTO DE JUNTA EM CHAPA DE GESSO PARA ACARTONADO) | Material | m | 1.5
Insumo | MATED-8134 | SETOP | MASSA DE REJUNTE ( APLICAÇÃO: CHAPA DE GESSO ACARTONADO) | Material | Kg | 0.35
Insumo | MATED-8137 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: AUTO ATARRAXANTE¦CABEÇA: LENTILHA¦MATERIAL: AÇO¦ ACABAMENTO: ZINCADO¦ COMPRIMENTO: 9,5MM¦ DIAMETRO: 4,2MM¦ APLICAÇÃO: CHAPA DE GESSO ACARTONADO) | Material | un | 1.5
Insumo | MATED-8135 | SETOP | PARAFUSO (ROSCA: AUTO ATARRAXANTE¦CABEÇA: TROMBETA¦MATERIAL: AÇO¦ ACABAMENTO: FOSFATIZADO¦ COMPRIMENTO: 25MM¦ DIÂMETRO: 3,5MM¦ APLICAÇÃO: CHAPA DE GESSO ACARTONADO) | Material | un | 12
Insumo | MATED-17987 | SETOP | PINO LISO (MEDIDAS: 1/ 4"X28MM¦MATERIAL: AÇO¦ ARRUELA: CÔNICA) | Material | un | 1.5
Insumo | MATED-28771 | SETOP | PRESILHA REGULADORA PARA PERFIL (MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦ LARGURA: 43MM¦ESPESSURA : 0,95MM¦COMPRIMENTO*: 114MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 1.5
Insumo | MATED-28781 | SETOP | TIRANTE (MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦NÚMERO: 10¦ DIÂMETRO*: 4,19MM¦ COMPRIMENTO: 50CM)* VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS | Material | un | 1.5
Insumo | MATED-28782 | SETOP | UNIÃO (MATERIAL: AÇO GALVANIZADO¦LARGURA: 40MM¦COMPRIMENTO: 90MM¦ ESPESSURA: 0,5MM¦ APLICAÇÃO: PERFIL CANALETA "C") | Material | un | 0.13462
Insumo | 00039416 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | Material | M² | 1.05
8.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-48431 | COMPOSIÇÃO | P4(A) - PORTA EM MADEIRA ALMOFADADA (MUIRACATIARA), 0.80 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM, EXCLUSIVE BATENTE) - REV 01 | 113 | UN | 1
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | Provisórios | H | 3.79
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO | Provisórios | H | 3.75
Composição Auxiliar | MATED-12697 | SETOP | PORTA DE MADEIRA DE LEI ( LARGURA: 80CM¦ALTURA: 210CM¦FAIXA DE ESPESSURA : 35 A 40MM¦TIPO DE FOLHA: MÉDIA¦NÚCLEO: SEMISSÓLIDO [PRANCHETA/ SARRAFEADA]¦ACABAMENTO : NATURAL¦MARCO: NÃO INCLUSO¦ALIZAR: NÃO INCLUSO) |  | U | 1
Insumo | 848 | ORSE | DOBRADIÇA FERRO GALVANIZADO 3" X 3" SEM ANEIS UN | Material | UN | 3
Insumo | 2062 | ORSE | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU SIMILAR UN | Material | UN | 2
Insumo | 6641 | ORSE | CHAPA DE ALUMÍNIO 1MM - DIMENSÃO 2,00 X 1,00 M M2 | Material | UN | 0.72
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | M³ | 0.108
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 3.75
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 4.522
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0.004
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 3.79
8.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-48446 | COMPOSIÇÃO | JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, VIDRO 6MM E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER | ED- | M² | 1
Composição Auxiliar | ED-29455 | SETOP | ASSENTAMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE FIXAÇÃO DO CONTRAMARCO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA ESQUADRIA | ED- | M² | 1
Composição Auxiliar | 94589 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M | 4.1
Composição Auxiliar | ED-51158 | SETOP | VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M² | 1
Insumo | IP-049 | COTAÇÃO | JANELA ALUMÍNIO CORRER DUAS FOLHAS EXCLUSIVE VIDROS E CONTRAMARCO | Material | M² | 1
8.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-031 | COMPOSIÇÃO | P9-PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, DUAS FOLHAS DE 60 CM EM VIDRO TEMPERADO, 120X240 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (AMBULÂNCIA) | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3.162
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3.253
Insumo | 00003104 | SINAPI | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | Material | CJ | 1
Insumo | 00005031 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | Material | M² | 2.88
Insumo | 00011499 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | Material | UN | 1
8.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-032 | COMPOSIÇÃO | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, DUAS FOLHAS DE 75 CM EM VIDRO TEMPERADO, 150X280 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3.162
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 3.253
Insumo | 00003104 | SINAPI | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | Material | CJ | 1
Insumo | 00005031 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | Material | M² | 4.2
Insumo | 00011499 | SINAPI | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | Material | UN | 1
8.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-033 | COTAÇÃO | VD01 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELE DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM EM FACHADA EM PERFIS EM ALUMÍNIO, CONFORME PROJETO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M² | 1
Insumo | IP-033 | COTAÇÃO | PELE DE VIDRO | Serviços | M² | 1
9.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-065 | COMPOSIÇÃO | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | ED- | PT | 1
Composição Auxiliar | ED-48946 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V | ED- | M | 30.9
Composição Auxiliar | ED-49187 | SETOP | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED- | UN | 1
Composição Auxiliar | ED-49413 | SETOP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | ED- | M | 10
Composição Auxiliar | ED-50704 | SETOP | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO | ED- | M | 10
Composição Auxiliar | ED-15737 | SETOP | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | ED- | UN | 1
9.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-063 | COMPOSIÇÃO | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR PARALELO (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | ED- | PT | 1
Composição Auxiliar | ED-48946 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V | ED- | M | 30.9
Composição Auxiliar | ED-49187 | SETOP | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED- | UN | 1
Composição Auxiliar | ED-49413 | SETOP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | ED- | M | 10
Composição Auxiliar | ED-50704 | SETOP | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO | ED- | M | 10
Composição Auxiliar | ED-15736 | SETOP | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | ED- | UN | 1
9.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-064 | COMPOSIÇÃO | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR DUPLO (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | ED- | PT | 1 |  | 283.109
Composição Auxiliar | ED-48946 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V | ED- | M | 30.9 | 2.91 | 89.919
Composição Auxiliar | ED-49187 | SETOP | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED- | UN | 1 | 8.83 | 8.83
Composição Auxiliar | ED-49413 | SETOP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | ED- | M | 10 | 8.17 | 81.7
Composição Auxiliar | ED-50704 | SETOP | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO | ED- | M | 10 | 2.33 | 23.3
Composição Auxiliar | ED-15740 | SETOP | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | ED- | UN | 1 | 79.36 | 79.36
9.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-066 | COMPOSIÇÃO | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES E UM (1) INTERRUPTOR PARALELO (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (2) POSTOS, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | ED- | PT | 1 |  | 246.959
Composição Auxiliar | ED-48946 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V | ED- | M | 30.9 | 2.91 | 89.919
Composição Auxiliar | ED-49187 | SETOP | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED- | UN | 1 | 8.83 | 8.83
Composição Auxiliar | ED-49413 | SETOP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | ED- | M | 10 | 8.17 | 81.7
Composição Auxiliar | ED-50704 | SETOP | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO | ED- | M | 10 | 2.33 | 23.3
Composição Auxiliar | ED-15743 | SETOP | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | ED- | UN | 1 | 43.21 | 43.21
9.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-068 | COMPOSIÇÃO | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES E UM (1) INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (2) POSTOS, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | ED- | PT | 1 |  | 246.959
Composição Auxiliar | ED-48946 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V | ED- | M | 30.9 | 2.91 | 89.919
Composição Auxiliar | ED-49187 | SETOP | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED- | UN | 1 | 8.83 | 8.83
Composição Auxiliar | ED-49413 | SETOP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | ED- | M | 10 | 8.17 | 81.7
Composição Auxiliar | ED-50704 | SETOP | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO | ED- | M | 10 | 2.33 | 23.3
Composição Auxiliar | ED-15743 | SETOP | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | ED- | UN | 1 | 43.21 | 43.21
9.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-061 | COMPOSIÇÃO | PONTO DE EMBUTIR PARA DOIS (2) INTERRUPTOR SIMPLES E DOIS (2) PARALELOS (10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE QUATRO (4) POSTOS, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | ED- | PT | 1 |  | 283.829
Composição Auxiliar | ED-48946 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V | ED- | M | 30.9 | 2.91 | 89.919
Composição Auxiliar | ED-49187 | SETOP | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED- | UN | 1 | 8.83 | 8.83
Composição Auxiliar | ED-49413 | SETOP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | ED- | M | 10 | 8.17 | 81.7
Composição Auxiliar | ED-50704 | SETOP | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO | ED- | M | 10 | 2.33 | 23.3
Composição Auxiliar | ED-15787 | SETOP | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE QUATRO (4) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | ED- | UN | 1 | 80.08 | 80.08
9.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-058 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA ESPECIAL (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | PT | 1 |  | 251.0951
Composição Auxiliar | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.7 | 6.02 | 10.234
Composição Auxiliar | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 3.84 | 3.84
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.7 | 12.19 | 20.723
Composição Auxiliar | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.7 | 10.4 | 17.68
Composição Auxiliar | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 23.19 | 5.99 | 138.9081
Composição Auxiliar | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 16.3 | 16.3
Composição Auxiliar | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 43.41 | 43.41
9.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-057 | COMPOSIÇÃO | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | ED- | PT | 1 |  | 353.682
Composição Auxiliar | ED-48951 | SETOP | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | ED- | M | 30.9 | 4.68 | 144.612
Composição Auxiliar | ED-49187 | SETOP | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED- | UN | 1 | 8.83 | 8.83
Composição Auxiliar | ED-49413 | SETOP | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | ED- | M | 10 | 8 | 80
Composição Auxiliar | ED-50704 | SETOP | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO | ED- | M | 10 | 8.17 | 81.7
Composição Auxiliar | ED-15755 | SETOP | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | ED- | UN | 1 | 38.54 | 38.54
9.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-059 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA ESPECIAL DUPLA (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | PT | 1 |  | 257.3351
Composição Auxiliar | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.7 | 6.02 | 10.234
Composição Auxiliar | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 3.84 | 3.84
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.7 | 12.19 | 20.723
Composição Auxiliar | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1.7 | 10.4 | 17.68
Composição Auxiliar | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 23.19 | 5.99 | 138.9081
Composição Auxiliar | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 16.3 | 16.3
Composição Auxiliar | 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 49.65 | 49.65
9.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-067 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DUPLA - 1 ESPECIAL (20A/250V) + 1 PADRÃO (10A/250v) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | PT | 1 |  | 352.4597
Atividade Auxiliar | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |  | M | 1.7 | 6.02 | 10.234
Atividade Auxiliar | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 |  | UN | 1 | 3.84 | 3.84
Atividade Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |  | M | 1.7 | 12.19 | 20.723
Atividade Auxiliar | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | M | 1.7 | 10.4 | 17.68
Atividade Auxiliar | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | M | 23.19 | 5.99 | 138.9081
Atividade Auxiliar | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | UN | 1 | 16.3 | 16.3
Atividade Auxiliar | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | M | 23.19 | 4.34 | 100.6446
Atividade Auxiliar | ED-15792 | SETOP | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA |  | UN | 1 | 44.13 | 44.13
9.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-48434 | COMPOSIÇÃO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 74 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1
Composição Auxiliar | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M³ | 0.0189
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 8.5
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 8.5
Insumo | IP-038 | COTAÇÃO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 74 POSIÇÕES BARRAMENTO 150A DE EMBUTIR - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO | Material | UN | 1
9.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-48435 | COMPOSIÇÃO | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 25KA, DE 150A | ED- | UN | 1
Composição Auxiliar | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 2
Composição Auxiliar | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 2
Insumo | IP-039 | COTAÇÃO | DIJSUNTOT TRIPOLAR 150A | Material | UN | 1
9.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-48437 | COMPOSIÇÃO | PROTETOR DE DE SURTO 175 V 40 KA | ED- | UN | 1
Composição Auxiliar | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 5
Composição Auxiliar | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 5
Insumo | IP-041 | COTAÇÃO | PROTETOR SURTO DPS 175V 45KA | Material | UN | 1
9.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-48442 | COMPOSIÇÃO | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL | ED- | UN | 1
Composição Auxiliar | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 0.29333
Composição Auxiliar | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 0.29333
Insumo | IP-045 | COTAÇÃO | DIJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 32A | Material | UN | 1
10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CK-9017 | COMPOSIÇÃO | TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSÃO 1 FURO PARA CABO DE COBRE NU #50mm². REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1 |  | 25.338
Composição Auxiliar | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.3 | 20.02 | 6.006
Composição Auxiliar | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.3 | 24.74 | 7.422
Insumo | MATED12124 | SETOP | TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSÃO 1 FURO PARA CABO DE COBRE NU #50mm². REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Material | UN | 1 | 11.91 | 11.91
10.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CK9013 | COMPOSIÇÃO | PARAFUSO DE FENDA AUTOATARRACHANTE EM AÇO INOX Ø4,2 x 32mm. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1 |  | 1.0536
Composição Auxiliar | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.01 | 24.74 | 0.2474
Composição Auxiliar | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.01 | 20.02 | 0.2002
Insumo | 40552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | Material | CENTO | 0.01 | 60.6 | 0.606
10.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CJ9211 | COMPOSIÇÃO | CONECTOR DE PRESSÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM RABICHO DE ROSCA MECÂNICA Ø3/8" E CABO #50mm² | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1 |  | 81.0629
Composição Auxiliar | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.029333 | 20.02 | 0.58725
Composição Auxiliar | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 0.029333 | 24.74 | 0.7257
Insumo | 1545 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 A 70 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | Material | UN | 1 | 79.75 | 79.75
11.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-013 | COMPOSIÇÃO | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | ED- | PT | 1 |  | 139.65
Composição Auxiliar | ED-50704 | SETOP | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO | ED- | M | 5 | 2.33 | 11.65
Composição Auxiliar | ED-50707 | SETOP | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | ED- | M | 5 | 3.13 | 15.65
Composição Auxiliar | ED-50019 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | ED- | M | 5 | 22.47 | 112.35
11.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-015 | COMPOSIÇÃO | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 50MM (1 1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | ED- | PT | 1 |  | 241.75
Composição Auxiliar | ED-50704 | SETOP | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO | ED- | M | 5 | 2.33 | 11.65
Composição Auxiliar | ED-50707 | SETOP | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | ED- | M | 5 | 3.13 | 15.65
Composição Auxiliar | ED-50022 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | ED- | M | 5 | 42.89 | 214.45
11.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-48444 | COMPOSIÇÃO | CHUVEIRO ELÉTRICO ACESSÍVEL 220V, POTÊNCIA 6500W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED- | UN | 1
Composição Auxiliar | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 0.48889
Composição Auxiliar | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 0.48889
Insumo | MATED-11624 | SETOP | FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM) | Material | M | 0.62832
Insumo | IP-046 | COTAÇÃO | CHUVEIRO ACESSÍVEL | Equipamento | UN | 1
11.4.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-039 | COMPOSIÇÃO | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 3000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | ED- | UN | 1
Composição Auxiliar | ED-49848 | SETOP | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 50 MM X 1 1/2" | ED- | UN | 2
Composição Auxiliar | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 9.7778
Composição Auxiliar | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 4.8889
Composição Auxiliar | ED-50022 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | ED- | M | 2.53
Composição Auxiliar | ED-50003 | SETOP | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | ED- | UN | 1
Composição Auxiliar | ED-50303 | SETOP | TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 1/2", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA | ED- | UN | 1
Insumo | IP-057 | COTAÇÃO | RESERVATÓRIO D´ÁGUA ( MATERIAL: POLIETILENO¦ CAPACIDADE: 3.000L¦FORMA: CILÍNDRICA | Material | UN | 1
11.4.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-48445 | COMPOSIÇÃO | EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX AISI 304, COM SIFÃO ESPESSURA 0,8MM, ACABAMENTO ESCOVADO. | 135 | UN | 1
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR | Provisórios | H | 2.5
Composição Auxiliar | 10576 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - AJUDANTE PRATICO | Provisórios | H | 2.5
Insumo | 981 | ORSE | FITA VEDA ROSCA 18MM M | Material | m | 0.47
Insumo | 13988 | ORSE | SIFÃO PARA EXPURGO PALMETAL OU SIMILAR | Material | UN | 1
Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2.5
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2.5
Insumo | 13989 | ORSE | FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - MIRNOX OU SIMILAR | Material | UN | 1
11.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-007 | COMPOSIÇÃO | FILTRO VOLUMETRICO MODELO VF1 | ED- | UN | 1 |  | 1604.6866
Composição Auxiliar | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 1 | 19.07 | 19.07
Composição Auxiliar | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 1 | 23.69 | 23.69
Insumo | MATED-11613 | SETOP | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO | Material | Kg | 0.012 | 89.93 | 1.0792
Insumo | MATED-11589 | SETOP | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO | Material | UN | 0.005 | 69.48 | 0.3474
Insumo | IP-003 | COTAÇÃO | FILTRO VOLUMETRICO MODELO VF1 | Material | UN | 1 | 1560.5 | 1560.5
11.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-008 | COMPOSIÇÃO | FREIO D'ÁGUA Ø100 | ED- | UN | 1 |  | 121.1864
Composição Auxiliar | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 0.09 | 19.07 | 1.7163
Composição Auxiliar | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 0.09 | 23.69 | 2.1321
Insumo | MATED-11613 | SETOP | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO | Material | Kg | 0.007 | 89.93 | 0.62951
Insumo | MATED-11589 | SETOP | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO | Material | UN | 0.003 | 69.48 | 0.20844
Insumo | IP-004 | COTAÇÃO | FREIO DE ÁGUA | Material | UN | 1 | 116.5 | 116.5
11.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-009 | COMPOSIÇÃO | SIFÃO LADRÃO Ø100 | ED- | UN | 1 |  | 231.1864
Composição Auxiliar | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 0.09 | 19.07 | 1.7163
Composição Auxiliar | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 0.09 | 23.69 | 2.1321
Insumo | MATED-11613 | SETOP | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO | Material | Kg | 0.007 | 89.93 | 0.62951
Insumo | MATED-11589 | SETOP | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO | Material | UN | 0.003 | 69.48 | 0.20844
Insumo | IP-005 | COTAÇÃO | SIFÃO LADRÃO | Material | UN | 1 | 226.5 | 226.5
11.5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-010 | COMPOSIÇÃO | SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL | ED- | U | 1 |  | 721.5336
Composição Auxiliar | ED-50362 | SETOP | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 0.61 | 20.02 | 12.2122
Composição Auxiliar | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 0.61 | 24.74 | 15.0914
Insumo | IP-006 | COTAÇÃO | SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL | Equipamento | UN | 1 | 694.23 | 694.23
11.5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-011 | COMPOSIÇÃO | CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO Ø 1" | ED- | UN | 1 |  | 390.3051
Composição Auxiliar | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 0.11458 | 19.07 | 2.1851
Composição Auxiliar | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 0.22917 | 23.69 | 5.429
Insumo | MATED-11624 | SETOP | FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM) | Material | M | 1.0053 | 0.19 | 0.19101
Insumo | IP-007 | COTAÇÃO | CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO Ø 1" | Equipamento | UN | 1 | 382.5 | 382.5
11.5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-012 | COMPOSIÇÃO | PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, POTENCIA 0,5HP - 19mca 2.000 l/h | ED- | U | 1 |  | 1777.049
Composição Auxiliar | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 1 | 19.07 | 19.07
Composição Auxiliar | ED-50373 | SETOP | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 1 | 24.74 | 24.74
Insumo | MATED-11624 | SETOP | FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM) | Material | M | 0.1 | 0.19 | 0.019
Insumo | IP-009 | COTAÇÃO | PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO, POTENCIA 0,5HP - 19mca 2.000 l/h | Equipamento | UN | 1 | 1733.22 | 1733.22
13.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-017 | COMPOSIÇÃO | POSTO DE CONSUMO COMPLETO AR COMPRIMIDO/VÁCUO | ED- | UN | 1 |  | 107.5055
Composição Auxiliar | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 0.24444 | 19.07 | 4.6616
Composição Auxiliar | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 0.24444 | 23.69 | 5.7909
Insumo | MATED-11624 | SETOP | FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM) | Material | M | 0.27929 | 0.19 | 0.053065
Insumo | IP-011 | COTAÇÃO | POSTO DE CONSUMO DE AR COMPRIMIDO PARA REDE CANALIZADA | Material | UN | 1 | 97 | 97
13.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-018 | COMPOSIÇÃO | FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO PARA COMPRESSOR | ED- | U | 1 |  | 293.8225
Composição Auxiliar | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 0.18333 | 19.07 | 3.4962
Composição Auxiliar | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 0.36667 | 23.69 | 8.6863
Insumo | IP-012 | COTAÇÃO | FILTRO REGULADOR DE AR COMPLETO COM MANÔMETRO | Equipamento | UN | 1 | 281.64 | 281.64
14.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | IP-048 | COTAÇÃO | MANGUEIRA PVC FLEXIVEL DRENO AR CONDICIONADO | ED- | ROLO | 1 | 149.4 | 149.4
15.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-020 | COTAÇÃO | PLACA EM CHAPA DE AÇO ESCOVADO E = 1 MM (15X40) | ED- | M² | 1
Insumo | IP-055 | COTAÇÃO | PLACA EM CHAPA DE AÇO ESCOVADO E = 1 MM (15X40) | Material | UN | 1 | 3265 | 3265
15.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-055 | COTAÇÃO | LETRA CAIXA ACM CONFORME PROJETO (ORÇAMENTO DE ACORDO COM O NOME DA UBS) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 1
Insumo | IP-055 | COTAÇÃO | LETRA CAIXA EM ACM CONFORME PROJETO | Material | UN | 1 | 15600 | 15600
17.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-052 | COTAÇÃO | REVESTIMENTO EM MDF - Conforme projeto | PARE - PAREDES/PAINEIS | UN | 1 |  | 4086.33
Insumo |  | COTAÇÃO | REVESTIMENTO EM MDF - Conforme projeto | Material | UN | 1 | 4086.33 | 4086.33
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-016 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | ED- | M | 1
Composição Auxiliar | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 0.33333
Composição Auxiliar | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 0.33333
Insumo | MATED-11613 | SETOP | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO | Material | Kg | 0.0005
Insumo | MATED-11262 | SETOP | ESTOPA DE ALGODÃO | Material | Kg | 0.0033333
Insumo | MATED-8598 | SETOP | LIXA D'AGUA EM FOLHA ( GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225X275MM) | Material | UN | 0.033333
Insumo | MATED-11589 | SETOP | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO | Material | UN | 0.0003
Insumo | IP-010 | COTAÇÃO | TUBO SOLDÁVEL DE PVC MARROM PARA ÁGUA FRIA (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 50 MM) | Material | M | 1.15
| Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CP-014 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | ED- | M | 1
Composição Auxiliar | ED-50363 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 0.37607
Composição Auxiliar | ED-50374 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | ED- | H | 0.37607
Insumo | MATED-11613 | SETOP | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO | Material | Kg | 0.0007
Insumo | MATED-11262 | SETOP | ESTOPA DE ALGODÃO | Material | Kg | 0.0033333
Insumo | MATED-8598 | SETOP | LIXA D'AGUA EM FOLHA ( GRÃO: 100¦DIMENSÃO: 225X275MM) | Material | UN | 0.033333
Insumo | MATED-11589 | SETOP | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO | Material | UN | 0.0003
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1.15
Responsável Técnico (Identificação, assinatura e CREA)
Gestor Municipal