## MMC PAV. TSD
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
MUNICIPÍO : BURITIS - MG
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM TSD VILA SÃO VICENTE
LOGRADOUROS: AV. MARIA DE SANTANA BARROS, AV. ANTÔNIO FONSECA DE MELO, RUA SABINO BATISTA DA SILVA E RUA VICENTE SILVESTRE DA COSTA
Data: 10/07/2026
Àrea de Regularização: | 3841 | m²
Área Total de Pavimentação em TSD: | 3715 | m²
1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 10974.4
COMPOSIÇÃO 03
2 - Mobilização e desmobilização (Comp. 04 e Comp. 05)
Utilizado para cálculo manual de custos de infraestrutura de transportes (Anexo 02/2023)
Considerando DMT de Brasília = 211,00km
Velocidade média de transporte veículos rodoviários em rodovia pavimentada = 60,00 km/h
Utilizado a seguinte expressão: CMob = (DM x K x FU / V) x CH
Onde:
CMob = Custo de mobilização em reais
DM = distância de mobilização em quilômetros
K = Fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem
FU = Fator de utilização do veículo transportador
V = Velocidade média de transporte em km/h
CH = Custo horário do veículo transportador R$/h
O fator K será igual a 1 quando o veículo não retornar e 2 quando o veículo transportador retornar ao local de origem.
Para o custo de mobilização e desmolização, será considerado apenas o transporte dos equipamentos básicos necessários para execução da obra. Portanto, será o custo do cavalo mecâncio com semi reboque trasnportando os equipamentos e o custo da mobilização dos caminhões truck, caminhão espargidor e caminhão pipa.
Equipamentos e máquinas transportados com cavalo mecânico semi reboque por viagem:
Aplicando a equação temos:
CMob = (23 km x 2 x 1 / 60) x CH = 0,76h x CH
Onde serão 4 viagens:
Carregadeira e escavadeira
Trator e grade aradora
Motoniveladora e rolo compactador pé de carneiro
Rolo compactador liso e rolo de pneus
Caminhões mobilizados:
CMob = (23 km x 1 x 1 / 60) x CH = 0,38 x CH
3 Caminhões Caçamba basculante
1 Camilhão espargidor
1 Caminhão pipa
3 - INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA
3.1 -. Fornecimento e colocação de Placa de Obra, conforme modelo estabelecido.
Largura: 3,00m
Comprimento: 1,50m |  |  | QUANTIDADE | UNDIDADE
Área total: =(3,00x1,50) = 4,50 m² | 4.5 | m² | 1 | UND
3.2 - Serviços topográficos
Vias Urbanas | Comprimento (m) | Largura (m) | Nº de Vias | Área (m²)
Av. Maria de Santana Barros | 175 | 9.3 | 1 | 1627.5
Cruzamento Av. Maria de Santana Barros | 10 | 18 | 1 | 180
Av. Antônio Fonseca Melo | 85 | 8.3 | 1 | 705.5
Rua Sabino Batista da Silva | 75 | 8.3 | 1 | 622.5
Rua Vicente Silvestre da Costa | 85 | 8.3 | 1 | 705.5
TOTAL |  |  |  | 3841
Comprimento das pavimentações = | 670 | m
Considerando estacas de 10 em 10 metros, temos:
Nº Estacas = 670/10= 67
Considerando estaqueamento dos dois lados da pista termos:
Nº Estacas = 67 x 2 = 134 |  |  | 134 | UND
4 - OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD)
4.1 - Abertura de caixa esp 20 cm, carga, descarga e transporte.
Área: 3.841,00 m²
Espessura: 0,20 m
Volume Total: (3.841,00m² x 0,20m): | 768.2 | m³
4.2 - Regularização e compactação do sub-leito.
Vias Urbanas | Comprimento (m) | Largura (m) | Nº de Vias | Área (m²)
Av. Maria de Santana Barros | 175 | 9.3 | 1 | 1627.5
Cruzamento Av. Maria de Santada Barros com Rua Alexandre Antônio de Lima | 10 | 18 | 1 | 180
Av. Antônio Fonseca Melo | 85 | 8.3 | 1 | 705.5
Rua Sabino Batista da Silva | 75 | 8.3 | 1 | 622.5
Rua Vicente Silvestre da Costa | 85 | 8.3 | 1 | 705.5
TOTAL |  |  |  | 3841
4.3 - Base de solo estabilizada h:15cm sem mistura.
Área: 3.841,00 m²
Espessura: 0,15 m
Volume Total: (3.841,00 m² x 0,15m): | 576.15 | m³
Peso específico material compactado: 2,063 t/m³
Peso total = 576,15 m³ x 2,063 ton/m³= 1.188,60 ton | 1188.5975 | ton
4.4 -Transporte de Material de jazidas para base com DMT igual à 7,0 km.
Área: 3.841,00 m²
Espessura: 0,15 m
Distância de Transporte: 7,00 Km
Voume = 576,15m³
Considerando o empolamento (relação do material compactado da base para material solto de transporte:
Volume de transporte = 576,15 m³ x (2,063t/m³ /1,5t/m³)= 576,15 m³ x 1,375 = 792,40 m³ | 792.3983 | m³
Momento de Transporte em Volume: (792,40m³ x 7,00km): | 5546.7881 | m³xkm
Momento de Transporte em Peso: (1.188,60x 7,00km): | 8320.1822 | tonxkm
4.5 - Aquisição de cascalho para base do pavimento.
Área: 3.841,00m²
Espessura: 0,15 m
Volume do Material compactado = 576,15m³
Volume do Material Solto = (576,15 x 1,375) = 792,40m³
Volume do material para aquisição= | 792.3983 | m³
4.6 - Imprimação com EAI - Taxa de aplicação 1,2kg/m²
Vide composição 4011352 SICRO 04/2026
Vias Urbanas | Comprimento (m) | Largura (m) | Nº de Vias | Área (m²)
Av. Maria de Santana Barros | 175 | 9 | 1 | 1575
Cruzamento Av. Maria de Santada Barros com Rua Alexandre Antônio de Lima | 10 | 18 | 1 | 180
Av. Antônio Fonseca Melo | 85 | 8 | 1 | 680
Rua Sabino Batista da Silva | 75 | 8 | 1 | 600
Rua Vicente Silvestre da Costa | 85 | 8 | 1 | 680
TOTAL |  |  |  | 3715 | #REF!
4.7 - Pintura de Ligação RR-1C Taxa de aplicação 0,45kg/m²
Vide Composição 4011353 Sicro 04/2026
Vias Urbanas | Comprimento (m) | Largura (m) | Nº de Vias | Área (m²)
Av. Maria de Santana Barros | 175 | 9 | 1 | 1575
Cruzamento Av. Maria de Santada Barros com Rua Alexandre Antônio de Lima | 10 | 18 | 1 | 180
Av. Antônio Fonseca Melo | 85 | 8 | 1 | 680
Rua Sabino Batista da Silva | 75 | 8 | 1 | 600
Rua Vicente Silvestre da Costa | 85 | 8 | 1 | 680
TOTAL |  |  |  | 3715 | #REF!
4.8 - Execução de camada de rolamento em TSD Taxa de aplicação 2 x 1,65 kg/m² + 1 x 1,50 kg/m²
Vide Composição 104379 Sinapi 04/2026
Vias Urbanas | Comprimento (m) | Largura (m) | Nº de Vias | Área (m²)
Av. Maria de Santana Barros | 175 | 9 | 1 | 1575
Cruzamento Av. Maria de Santada Barros com Rua Alexandre Antônio de Lima | 10 | 18 | 1 | 180
Av. Antônio Fonseca Melo | 85 | 8 | 1 | 680
Rua Sabino Batista da Silva | 75 | 8 | 1 | 600
Rua Vicente Silvestre da Costa | 85 | 8 | 1 | 680
TOTAL |  |  |  | 3715 | #REF!
4.9 - Aquisição Prime EAI
Consumo EAI (1,2kg/m²) : Vide Composição 4011352 Sicro 01/2026
Quantidade de EAI = 3.715,00 m² x 1,2 kg/m² = 4.458,00 kg | 4.458 | ton
4.10 - Aquisição RR-1C
Consumo RR-1C (0,45kg/m²) : Vide Composição 4011353 Sicro 01/2026
Quantidade de RR-1C = 3.715,00 m² x 0,45 kg/m² = 1.672,00 kg | 1.6718 | ton
4.11 - Aquisição RR-2C
Consumo RR-2C (4,8kg/m²): Vide Composição 104379 Sinapi 02/2026
Quantidade de RR-2C = 3.715,00 x 4,8kg/m² = 17.832,00 kg | 17.832 | ton
4.12 - Transporte do Material Betuminoso Caminhão tanque até 30 km.
Área: 3.715,00m²
Dmt = 780,00km (Betim - MG)
Quantidade de EAI = 3.715,00 x 1,20kg/m² = 4.458,00kg = 4,458ton
Quantidade de RR-1C = 3.715,00 m² x 0,45 kg/m² = 1.672,00 kg = 1,672ton
Quantidade de RR-2C (TSD) = 3.715,00 m² x 4,8kg/m² = 17.832,00kg = 17,832ton
Transporte DMT até 30 km = (4,458 + 1,672 + 17,832) ton x 30km : |  | 718.8525 | txkm
4.13 - Transporte do Material Betuminoso Caminhão tanque excedente à 30 km.
Área: 3.715,00m²
Dmt = 780,00km (Betim - MG)
Quantidade de EAI = 3.715,00 x 1,20kg/m² = 4.458,00kg = 4,458ton
Quantidade de RR-1C = 3.715,00 m² x 0,45 kg/m² = 1.672,00 kg = 1,672ton
Quantidade de RR-2C (TSD) = 3.715,00 m² x 4,8kg/m² = 17.832,00kg = 17,832ton |  | 17971.3125 | txkm
Transporte DMT excedente à 30 km =(4,458 + 1,672 + 17,832) ton x 750km :
Quantidade de material betuminoso utilizado, vide composição análitica SICRO Região Sudeste
Imprimação: EAI = 1,2 kg/m²
Pintura de Ligação RR-1C=0,45kg/m²
TSD: Emulsão RR-2C = 4,8 kg/m²
4.14 - Transporte de Agregados DMT RODOVIA PAVIMENTADA: 113,00 km
Área de Pavimentação: 3.715,00m²
Agregado brita nº 1 : 0,015 m³/m² | =(0,015m³/m² x 3.715,00m²): | 55.725 | m³ x 1,5ton/m³= | 83.5875 | ton
Agregado pedrisco : 0,00733 m³/m² | =(0,00733 m³/m² x 3.715,00m²): | 27.2309 | m³ x 1,5ton/m³= | 40.8464 | ton
Pó de pedra: 0,003 m³/m² | =(0,00733 m³/m² x 3.715,00m²): | 22.29 | m³ x 1,5ton/m³= | 33.435 | ton
Quantidade Total: |  | 105.2459 | m³ | 157.8689 | Ton
Transporte Comercial Dmt até 30,00 km | =(100,25* 30,00): | 3157.3785 | m³xKm
Consumo Agregado por m³: Vide Composição 4011372 Sicro 04/2026 | =(150,87* 30,00): | 4736.0678 | tonxkm
4.15 - Transporte de Agregados DMT RODOVIA PAVIMENTADA: 113,00 km
Área de Pavimentação: 3.715,00m²
Agregado brita nº 1 : 0,015 m³/m² | =(0,015m³/m² x 3.715,00m²): | 55.725 | m³ x 1,5ton/m³= | 83.5875 | ton
Agregado pedrisco : 0,00733 m³/m² | =(0,00733 m³/m² x 3.715,00m²): | 27.2309 | m³ x 1,5ton/m³= | 40.8464 | ton
Pó de pedra: 0,003 m³/m² | =(0,00733 m³/m² x 3.715,00m²): | 22.29 | m³ x 1,5ton/m³= | 33.435 | ton
Quantidade Total: |  | 105.2459 | m³ | 157.8689 | Ton
Transporte Comercial Dmt adicional à 30,00 km | =(100,25* 83,00): | 8735.4138 | m³xKm
Consumo Agregado por m³: Vide Composição 4011372 Sicro 04/2026 | =(150,87* 83,00): | 13103.1208 | tonxkm
5 - Meio fios
5.1 - Meio Fio sem sarjeta executado com extrusora 13cm de base e 22cm de altura.
Vide composição Sinapi 94263
Vias Urbanas | Comprimento (m) | Nº de Vias | Nº de Alinhamentos | Desconto (m) | Comp. Total (m)
Av. Maria de Santana | 175 | 1 | 1 | 16 | 159
Cruzamento Av. Maria de Santada Barros com Rua Alexandre Antônio de Lima | 10 x 18 |  |  | 0 | 0
Av. Antônio Fonseca Melo | 85 | 1 | 1 | 8 | 77
Rua Sabino Batista da Silva | 75 | 1 | 1 | 0 | 75
Rua Vicente Silvestre da Costa | 85 | 1 | 1 | 8 | 77
TOTAL |  |  |  |  | 388
5.2 - Execução de meio fio 13x10cm x h=22cm com máquina extrusora.
Vias Urbanas | Comprimento (m) | Nº de Vias | Nº de Alinhamentos | Desconto (m) | Comp. Total (m)
Av. Maria de Santana | 175 | 1 | 1 | 16 | 159
Cruzamento Av. Maria de Santada Barros com Rua Alexandre Antônio de Lima | 10 x 18 |  |  | 0 | 0
Av. Antônio Fonseca Melo | 85 | 1 | 1 | 8 | 77
Rua Sabino Batista da Silva | 75 | 1 | 1 | 0 | 75
Rua Vicente Silvestre da Costa | 85 | 1 | 1 | 8 | 77
TOTAL |  |  |  |  | 388
6 - SINALIZAÇÃO VERTICAL
6.1 - Sinalização vertical (Placas de Pare)
Placa R1 (Parada obribatória) L=25cm
Área de Placa = 0,3016m²/placa
Nº de Placas = 12
Área total = 0,3016 x 12 = | 3.62 | m² | 12 | und
6.2 - Placa para identificação de Rua (45 x 25cm)
Área de Placa = 0,1125m²/placa
Nº de Placas = 7
Área total = 0,1125 x 7 = | 0.79 | m² | 7 | und

## Planilha Orcamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 1/2
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD |  |  |  |  | DATA: 10/07/2026
LOCAL: VILA SÃO VICENTE
LOGRADOUROS: AV. MARIA DE SANTANA, AV. ANTÔNIO FONSECA DE MELO, RUA SABINO BATISTA DA SILVA E RUA VICENTE SILVESTRE DA COSTA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICRO / ABRIL 2026 - SINAPI / ABRIL 2026 - SICOR / ABRIL 2026 (COM DESONERAÇÃO DE IMPOSTOS) - AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO ABRIL 2026 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES | [5 empty] | LDI | 31.42%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | ADMINSTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  |  |  |  | 14422.56
1.1 | COMP. 01 | ADMINSTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 1 | 10974.4 | 14422.56 | 14422.56 | 10974.4
2 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  |  | 0 | 4652.16
2.1 | COMP. 04 | MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 1769.96 | 2326.08 | 2326.08 | 1769.96
2.2 | COMP. 05 | DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 1769.96 | 2326.08 | 2326.08 | 1769.96
[6 empty] | 0 | 0 | 0
3 |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  |  |  | 0 | 9888.77
3.1 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS. | UND | 1 | 1178.37 | 1548.61 | 1548.61 | 1178.37
3.2 | ED-50276 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | UND | 134 | 47.36 | 62.24 | 8340.16 | 6346.24
[6 empty] | 0 | 0
4 |  | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD) |  |  |  | 0 | 280188.28
4.1 | 5501938 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³. | M3 | 768.2 | 15.48 | 20.34 | 15625.19 | 11891.74
4.2 | 4011209 | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário. | M2 | 3841 | 1.9 | 2.5 | 9602.5 | 7297.9
4.3 | 4011221 | Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - Compactado na energia modificada (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, exclui o transporte). (E = 15 CM) | M3 | 576.15 | 18.75 | 24.64 | 14196.34 | 10802.81
4.4 | 5901638 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário (DMT = 2,60KM) | txkm | 8320.1822 | 0.84 | 1.1 | 9152.2 | 6988.95
4.5 | Cotação | Aquisição de Cascalho para execução de base. | M3 | 792.3983 | 20 | 26.28 | 20824.23 | 15847.97
4.6 | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra). | M2 | 3715 | 0.62 | 0.81 | 3009.15 | 2303.3
4.7 | 4011353 | Pintura de ligação (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra). | M2 | 3715 | 0.43 | 0.57 | 2117.55 | 1597.45
4.8 | 104379 - M - SINAPI | Tratamento superficial duplo com emulsão asfáltica RR-2C, com capa selante - brita comercial (Execução, incluindo o fornecimento e carga da brita, exclui o transporte da brita e o fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra). | M2 | 3715 | 9.48 | 12.46 | 46288.9 | 35218.2
4.9 | ANP | Aquisição de emulsão asfáltica para serviço de imprimação - EAI. Taxa aplicação 1,2kg/m². | ton | 4.458 | 2938.44 | 3861.7 | 17215.46 | 13099.57
4.10 | ANP | Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C para pintura de ligação. Taxa aplicação 0,45kg/m². | ton | 1.6718 | 3324.13 | 4368.57 | 7303.16 | 5557.11
4.11 | ANP | Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C para TSD. Taxa de aplicação 4,8kg/m². | ton | 17.832 | 3922.42 | 5154.84 | 91921.11 | 69944.59
4.12 | 102332 - SINAPI | Transporte com caminhão taque de transporte de material asfáltico de 20.000 L, em via pavimentada, DMT até 30KM. | tonx Km | 718.8525 | 2.15 | 2.83 | 2034.35 | 1545.53
4.13 | 102333 - SINAPI | Transporte com caminhão taque de transporte de material asfáltico de 20.000 L, em via pavimentada, adicional para DMT excedente à 30km. | tonx Km | 17971.3125 | 0.82 | 1.08 | 19409.02 | 14736.48
4.14 | 95876 - SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | m3xkm | 3157.3785 | 2.53 | 3.32 | 10482.5 | 7988.17
4.15 | 93593 - SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM. | m3xkm | 8735.4138 | 0.96 | 1.26 | 11006.62 | 8386
5 |  | MEIO FIO |  |  |  |  | 52209.28
5.1 | 94267 - sinapi | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. | M | 388 | 63.7 | 83.71 | 32479.48 | 24715.6
5.2 | 94263 - sinapi | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSO RA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. | M | 388 | 38.69 | 50.85 | 19729.8 | 15011.72
6 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 15751.86
6.1 | Composição 06 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | UND | 12 | 692.85 | 910.54 | 10926.48 | 8314.2
6.2 | Composição 08 | Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação | UND | 7 | 524.53 | 689.34 | 4825.38 | 3671.71
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 377112.91 | 270318.44
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Carimbo e assinatura do representante legal

## Cronograma
CRONOGRAMA-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL BURITIS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD
MUNICÍPIO: BURITIS - MG
LOCAL: VILA SÃO VICENTE LOGRADOUROS: AV. MARIA DE SANTANA BARROS, AV. ANTÔNIO FONSECA DE MELO, RUA SABINO BATISTA DA SILVA E RUA VICENTE SILVESTRE DA COSTA
DATA: 10/07/2026
MESES
ITEM | SERVIÇOS | VALOR R$ | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º
1 | ADMINSTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 14422.56 | 33% | 33% | 34%
|  |  | 4759.4448 | 4759.4448 | 4903.6704
|  |  | 4759.4448 | 4759.4448 | 4903.6704 | 0 | 0 | 0 | 14422.56
2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | 4652.16 | 50% | 0% | 50%
|  |  | 2326.08 | 0 | 2326.08
|  |  | 2326.08 | 0 | 2326.08 | 0 | 0 | 0 | 4652.16
3 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | 9888.77 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 9888.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9888.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9888.77
4 | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD) | 280188.28 | 50% | 50% | 0%
|  |  | 140094.14 | 140094.14 | 0
5 | MEIO FIO | 52209.28 | 0% | 50% | 50%
|  |  | 0 | 26104.64 | 26104.64
6 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 15751.86 | 0% | 0% | 100% | 0 | 0% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 15751.86
|  |  | 0 | 0 | 15751.86 | 0 | 0 | 0 | 15751.86
| TOTAL GERAL | 377112.91
| VALOR MENSAL EM R$ |  | 157068.4348 | 170958.2248 | 49086.2504 | 0 | 0 | 0 | 44715.35
| VALOR MENSAL EM % |  | 41.65% | 45.33% | 13.02% | 0% | 0% | 0%
| VALOR ACUMULADO EM R$ |  | 157068.4348 | 328026.6596 | 377112.91 | 377112.91 | 377112.91 | 377112.91
| VALOR ACUMULADO EM % |  | 41.65% | 86.98% | 100% | 100% | 100% | 100%
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ELOILTON RAFAEL TAVARES
CREA 17.510/D - GO

## BDI
MUNICÍPIO DE BURITIS - MG Av. Bandeirantes nº 723 - Centro - Cidade - Minas Gerais TEL. (38) 3662-3908 - CEP 38660-000 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
|  |  | MIN | MED | MAX
OBRA DE EDIFICAÇÃO | AC | OBRA DE EDIFICAÇÃO-AC | 3% | 4% | 5.5%
OBRA DE EDIFICAÇÃO | SG | OBRA DE EDIFICAÇÃO-SG | 0.8% | 0.8% | 1% |  | COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA DE EDIFICAÇÃO | R | OBRA DE EDIFICAÇÃO-R | 0.97% | 1.27% | 1.27%
OBRA DE EDIFICAÇÃO | DF | OBRA DE EDIFICAÇÃO-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | [6 empty] | FOLHA Nº: 1
OBRA DE EDIFICAÇÃO | L | OBRA DE EDIFICAÇÃO-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO | OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD NO DISTRITO SÃO PEDRO DO PASSA TRÊS | [6 empty] | DATA: 10/07/2026
OBRA DE EDIFICAÇÃO | BDI PAD | OBRA DE EDIFICAÇÃO-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | LOCAL: AV. MARIA DE SANTANA BARROS, AV. ANTÔNIO FONSECA DE MELO, RUA SABINO BATISTA DA SILVA E RUA VICENTE SILVESTRE DA COSTA
OBRA RODOVIÁRIA | AC | OBRA RODOVIÁRIA-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICRO ABRIL 2025 / SINAPI 08/2025 / ANP JULHO 2025
OBRA RODOVIÁRIA | SG | OBRA RODOVIÁRIA-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74% |  | CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, DEFINIR ESTIMATIVA DE PERCENTUAL DA BASE DE CÁLCULO PARA O ISS:
OBRA RODOVIÁRIA | R | OBRA RODOVIÁRIA-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | [11 empty] | 100%
OBRA RODOVIÁRIA | DF | OBRA RODOVIÁRIA-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | SOBRE A BASE DE CÁLCULO, DEFINIR A RESPECTIVA ALÍQUOTA DO ISS (ENTRE 2% E 5%): | [9 empty] | 5%
OBRA RODOVIÁRIA | L | OBRA RODOVIÁRIA-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
OBRA RODOVIÁRIA | BDI PAD | OBRA RODOVIÁRIA-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F | BDI
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F | TIPO DE OBRA: |  | OBRA DE EDIFICAÇÃO
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [5 empty] | AC | 3% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [5 empty] | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 0.59% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [5 empty] | L | 8.3% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 4.5% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | COM ou SEM desoneração: |  |  |  |  | COM | BDI PAD | 31.42% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F | * O convenete deve preencher apenas os campos destacados
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI= | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | -1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F | [5 empty] | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F |  | Responsável Técnico: |  |  |  | Convenente:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F |  | ________________________________________________ |  |  |  | _________________________________________________________
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F |  | ELOILTON RAFAEL TAVARES |  |  |  | Prefeito Muncipal - RUFINO CLÓVIS FOLADOR
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F |  | Responsável Técnico
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F |  | CREA 17.510/D - GO
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F
F
F
F
F
24.94%
(SELECIONAR)
COM
SEM
(SELECIONAR)
OBRA DE EDIFICAÇÃO
OBRA RODOVIÁRIA
Note on I7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.