## Sintético
PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO
Cliente |  | : MINISTÉRIO DA SAÚDE. | [5 empty] | BDI: | 26.19% | 0.2619
Título |  | : CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | [5 empty] | Leis Sociais: | 0%
Tipo |  | : I, II, AD, i | [5 empty] | Revisão : | Rev.0 - 10/09/2014
Base do Orçamento |  | : SINAPI-DF (Julho 2014), FDE (Julho 2024), CPOS (Setembro), Composições e Cotações (DESONERADO) | [5 empty] | Área : | 608,16 m2
ITEM | REFERÊNCIA |  | SERVIÇO | U N | QUANT. | VALORES UNITÁRIOS - R$ |  | VALORES TOTAIS - R$
| FONTE | ITEM |  |  |  | MAT+MDO | BDI | TOTAL UNIT | TOTAL GERAL
1.0 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 |  |  | Movimento de Terra
1.1.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 1260 | 0.64 | 0.16762 | 0.80762 | 1017.5962
1.1.2 | SEINFRA | ED-29229 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³ | 378 | 6.02 | 1.5766 | 7.5966 | 2871.5292
[7 empty] | Sub total |  | 3889.1253
1.2 |  |  | Serviços Iniciais
1.2.1 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 90 | 75.7 | 19.8258 | 95.5258 | 8597.3247
1.2.2 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 10 | 304.61 | 79.7774 | 384.3874 | 3843.8736
1.2.3 | SEINFRA | ED-50135 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | m² | 45 | 549.9 | 144.0188 | 693.9188 | 31226.3465
1.2.4 | SINAPI | 105009 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | m² | 608.16 | 80.99 | 21.2113 | 102.2013 | 62154.7311
[7 empty] | Sub total |  | 105822.2758
1.3 |  |  | Projetos Complementares
1.3.1 | Cotação | 001 | Projeto Executivo de Estruturas de Concreto e Fundações | m² | 608.16 | 10 | 2.619 | 12.619 | 7674.371
1.3.2 | Cotação | 002 | Projeto Executivo de Instalações Elétricas, Telefonia e Lógica | m² | 608.16 | 6 | 1.5714 | 7.5714 | 4604.6226
1.3.3 | Cotação | 003 | Projeto Executivo de Instalações Hidraulicas e Bombeiros | m² | 608.16 | 5 | 1.3095 | 6.3095 | 3837.1855
1.3.4 | Cotação | 004 | Projeto Legais para aprovações nos orgãos públicos municipais | m² | 608.16 | 16 | 4.1904 | 20.1904 | 12278.9937
[7 empty] | Sub total |  | 28395.1728
Total do Item 1.0 | [8 empty] | 138106.574 | 6.098%
2.0 |  |  | Fundações
2.1 |  |  | Estacas Escavadas
2.1.1 | FDE | 02.02.100 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM | m | 837.33 | 47.9 | 12.545 | 60.445 | 50612.4202
2.1.2 | FDE | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | kg | 1233.08 | 8.11 | 2.124 | 10.234 | 12619.3518
2.1.3 | SINAPI | 02.50.001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | m³ | 1.5 | 176.9 | 46.3301 | 223.2301 | 334.8452
2.1.4 | SINAPI | ED-29229 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³ | 32.07 | 6.02 | 1.5766 | 7.5966 | 243.6242
[7 empty] | Sub total |  | 63810.2414
2.2 |  |  | Blocos e Vigas Baldrames
2.2.1 | SINAPI | 79517/001 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 185.96 | 90.5 | 23.702 | 114.202 | 21236.9946
2.2.2 | SINAPI | 5622 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | 244.79 | 8.87 | 2.3231 | 11.1931 | 2739.9474
2.2.3 | SINAPI | 74048/007 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 12.24 | 19.56 | 5.1228 | 24.6828 | 302.117
2.2.4 | SINAPI | 5651 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 269.62 | 62.15 | 16.2771 | 78.4271 | 21145.5107
2.2.5 | SINAPI | 74254/002 | ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5 MM (1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO | kg | 2728.2 | 11.95 | 3.1297 | 15.0797 | 41140.4512
2.2.6 | SINAPI | 74138/003 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 28.92 | 752.21 | 197.0038 | 949.2138 | 27451.2631
2.2.7 | SINAPI | 73964/001 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | m³ | 144.81 | 15.58 | 4.0804 | 19.6604 | 2847.0228
2.2.8 | SINAPI | 74010/001 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³ | 41.16 | 6.02 | 1.5766 | 7.5966 | 312.6776
2.2.9 | SINAPI | 6110 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 17.29 | 624.64 | 163.5932 | 788.2332 | 13628.5523
[7 empty] | Sub total |  | 130804.5367
Total do Item 2.0 | [8 empty] | 194614.7781 | 8.593%
3.0 |  |  | Superestrutura
3.1 |  |  | Pilares e Vigas
3.1.1 | SINAPI | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 148.01 | 78.55 | 20.5722 | 99.1222 | 14671.0835
3.1.2 | SINAPI | 92471 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 338.84 | 84.99 | 22.2589 | 107.2489 | 36340.2108
3.1.3 | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2848.56 | 10.97 | 2.873 | 13.843 | 39432.7386
| SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 6.39 | 675.2 | 176.8349 | 852.0349 | 5444.5029
| SINAPI | 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 17.26 | 694.19 | 181.8084 | 875.9984 | 15119.7317
[7 empty] | Sub total |  | 111008.2675
3.2 |  |  | Laje pré-moldada
3.2.1 | SINAPI | 101964 | Laje pré-moldada 11 P/1kn/m2 vão de 4,40m, incl. Vigotas, tijolos, armadura negativa e capeamento de 3cm - inclusive escoramento | m² | 674.32 | 187.1 | 49.0015 | 236.1015 | 159207.9567
3.2.2 | SEINFRA | ED-29581 | Tela armadura (malha de aço) - considerando Q138 (aço CA-60, 4,2mm c/10cm) | kg | 997.99 | 20.57 | 5.3873 | 25.9573 | 25905.1089
[7 empty] | Sub total |  | 185113.0656
Total do Item 3.0 | [8 empty] | 296121.3331 | 13.07%
4.0 |  |  | Coberturas
4.1 |  |  | Estrutura Metálica
4.1.1 | FDE | 03.04.010 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570) | kg | 3521.18 | 26.02 | 6.8146 | 32.8346 | 115616.6706
[7 empty] | Sub total |  | 115616.6706
4.2 |  |  | Coberturas
4.2.1 | SINAPI | 94442 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 586.86 | 43.18 | 11.3088 | 54.4888 | 31977.3218
4.2.2 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 263.15 | 52.03 | 13.6267 | 65.6567 | 17277.5493
4.2.3 | SEINFRA | ED-48406 | EMBOÇAMENTO DE TELHA CERÂMICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE TELHA | m | 96.55 | 14.19 | 3.7164 | 17.9064 | 1728.8592
4.2.4 | COMPOSIÇÃO | 08 | TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO | m | 152.1 | 56.37 | 14.7633 | 71.1333 | 10819.3754
[7 empty] | Sub total |  | 61803.1056
Total do Item 4.0 | [8 empty] | 177419.7763 | 7.833%
5.0 |  |  | Alvenaria e Divisórias
5.1 | FDE | 04.01.072 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 15 CM | m² | 910.67 | 68.17 | 17.8537 | 86.0237 | 78339.2238
5.2 | FDE | 16.01.065 | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 14X19X39CM | m | 125.92 | 52.47 | 13.7419 | 66.2119 | 8337.4016
5.3 | SINAPI | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 25.56 | 662.1 | 173.404 | 835.504 | 21355.482
[7 empty] | Sub total |  | 108032.1074
Total do Item 5.0 | [8 empty] | 108032.1074 | 4.77%
6.0 |  |  | Impermeabilizações
6.1 |  |  | Baldrames e Embasamentos
6.1.1 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 312.5 | 45.68 | 11.9636 | 57.6436 | 18013.6225
6.1.2 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 312.5 | 42.28 | 11.0731 | 53.3531 | 16672.8538
[7 empty] | Sub total |  | 34686.4762
6.2 |  |  | Áreas molhadas
6.2.1 | SINAPI | 87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 227.75 | 47.71 | 12.4952 | 60.2052 | 13711.7455
[7 empty] | Sub total |  | 13711.7455
6.3 |  |  | Muros de Arrimos/Jardim
6.3.1 | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 48 | 30.5 | 7.988 | 38.4879 | 1847.4216
6.3.2 | SINAPI | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 48 | 182.65 | 47.836 | 230.486 | 11063.3297
12910.7513
6.4 |  |  | Lajes Aparentes
6.4.1 | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 151 | 30.5 | 7.988 | 38.4879 | 5811.6804
6.4.2 | SINAPI | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 151 | 182.65 | 47.836 | 230.486 | 34803.3913
6.4.3 | SINAPI | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 151 | 35.21 | 9.2215 | 44.4315 | 6709.1563
[7 empty] | Sub total |  | 47324.2281
Total do Item 6.0 | [8 empty] | 108633.2011 | 4.796%
7.0 |  |  | Revestimento
7.1 |  |  | Revestimento Interno
7.1.1 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 1403.53 | 4.56 | 1.1943 | 5.7543 | 8076.2822
7.1.2 | SINAPI | 87553 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 357.36 | 21.02 | 5.5051 | 26.5251 | 9479.0233
7.1.3 | SINAPI | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1046.17 | 21.6 | 5.657 | 27.257 | 28515.4975
7.1.4 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 357.36 | 62.33 | 16.3242 | 78.6542 | 28107.8746
7.1.5 | SEINFRA | ED-50721 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE QUINAS | m | 15 | 21.13 | 5.5339 | 26.6639 | 399.9592
7.1.6 | SEINFRA | ED-50998 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | m | 71.75 | 318.2 | 83.3366 | 401.5366 | 28810.2496
[7 empty] | Sub total |  | 103388.8864
7.2 |  |  | Revestimento Externo
7.2.1 | SINAPI | 87889 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 755.35 | 7.82 | 2.0481 | 9.8681 | 7453.8376
7.2.2 | SINAPI | 87809 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | m² | 251.3 | 70.39 | 18.4351 | 88.8251 | 22321.7579
7.2.3 | SINAPI | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 504.05 | 21.6 | 5.657 | 27.257 | 13738.911
7.2.4 | FDE | 12.02.012 | CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - LARANJA,VERMELHO,AMARELO | m² | 251.3 | 176.87 | 46.3223 | 223.1923 | 56088.2132
[7 empty] | Sub total |  | 99602.7197
7.3 |  |  | Revestimento de Lajes
7.3.1 | SINAPI | 87889 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 495.11 | 7.82 | 2.0481 | 9.8681 | 4885.7742
7.3.2 | SINAPI | 87809 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | m² | 495.11 | 70.39 | 18.4351 | 88.8251 | 43978.2156
[7 empty] | Sub total |  | 48863.9898
Total do Item 7.0 | [8 empty] | 251855.5959 | 11.12%
8.0 |  |  | Pisos
8.1 |  |  | Piso em concreto armado
8.1.1 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 183.04 | 94.46 | 24.7391 | 119.1991 | 21818.1985
[7 empty] | Sub total |  | 21818.1985
8.2 |  |  | Pisos Internos
8.2.1 | SINAPI | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | 494.07 | 8.87 | 2.3231 | 11.1931 | 5530.1517
8.2.2 | SINAPI | ED-50569 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | m² | 494.07 | 56.13 | 14.7004 | 70.8304 | 34995.1989
8.2.3 | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 143.01 | 48.75 | 12.7676 | 61.5176 | 8797.6356
8.2.4 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 351.06 | 49 | 12.8331 | 61.8331 | 21707.1281
8.2.5 | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | m | 140 | 7.05 | 1.8464 | 8.8964 | 1245.4953
8.2.6 | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | m | 269.7 | 8.01 | 2.0978 | 10.1078 | 2726.0788
8.2.7 | FDE | 13.02.053 | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA | m2 | 0.75 | 210.63 | 55.164 | 265.794 | 199.3455
[7 empty] | Sub total |  | 75201.0339
8.3 |  |  | Soleiras
8.3.1 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 51.1 | 87.69 | 22.966 | 110.656 | 5654.5222
[7 empty] | Sub total |  | 5654.5222
8.4 |  |  | Juntas
8.4.1 | SINAPI | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | m | 61.0133 | 61.22 | 16.0335 | 77.2535 | 4713.4946
[7 empty] | Sub total |  | 4713.4946
8.5 |  |  | Piso Externo
8.5.1 | SINAPI | ED-48664 | GUIA DE MEIO-FIO (10X15X22)CM E SARJETA (30X10)CM COM INCLINAÇÃO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 79.18 | 97.06 | 25.42 | 122.48 | 9697.9675
8.5.2 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 175 | 81.77 | 21.4156 | 103.1856 | 18057.4735
8.5.3 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 157.5 | 78.73 | 20.6194 | 99.3494 | 15647.5285
8.5.4 | SINAPI | 105002 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | un | 3 | 671.97 | 175.9889 | 847.9589 | 2543.8768
[7 empty] | Sub total |  | 45946.8463
Total do Item 8.0 | [8 empty] | 153334.0955 | 6.77%
9. |  |  | Esquadrias
9.1 |  |  | Esquadrias de Madeira
9.1.1 | SINAPI | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 3 | 320.27 | 83.8787 | 404.1487 | 1212.4461
9.1.2 | SINAPI | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 16 | 390.52 | 102.2772 | 492.7972 | 7884.755
9.1.3 | COMPOSIÇÃO | 07 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 4 | 419.5 | 109.8671 | 529.3671 | 2117.4682
9.1.4 | SINAPI | 100700 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | un | 4 | 786.42 | 205.9634 | 992.3834 | 3969.5336
9.1.5 | FDE | 05.01.069 | PM-82 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAF.MACIÇA P/PINTURA(L=111CM) | un | 2 | 3561.29 | 932.7019 | 4493.9919 | 8987.9837
9.1.6 | COMPOSIÇÃO | 06 | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS | un | 7 | 978.27 | 256.2089 | 1234.4789 | 8641.3524
9.1.7 | SINAPI | 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 | un | 7 | 81.94 | 21.4601 | 103.4001 | 723.8006
9.1.8 | SINAPI | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 27 | 142.46 | 37.3103 | 179.7703 | 4853.7974
[7 empty] | Sub total |  | 38391.137
9.2 |  |  | Esquadrias de Alumínio
9.2.1 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 75.47 | 679.61 | 177.9899 | 857.5999 | 64723.0614
9.2.2 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 58.52 | 670.96 | 175.7244 | 846.6844 | 49547.9725
[7 empty] | Sub total |  | 114271.0339
9.3 |  |  | Elementos Diversos
9.3.1 | CPOS | 34.05.260 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática | m² | 58.8 | 282.68 | 74.0339 | 356.7139 | 20974.7768
9.3.2 | CPOS | 34.05.290 | Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | m² | 4.16 | 1513.7 | 396.438 | 1910.138 | 7946.1742
9.3.3 | CPOS | 34.05.300 | Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | m² | 34 | 1193.86 | 312.6719 | 1506.5319 | 51222.0858
9.3.4 | SEINFRA | ED-50923 | ALÇAPÃO (60X60)CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA Nº18 VINCADA, INCLUSIVE FERROLHO, CADEADO E PINTURA ANTICORROSIVA | un | 1 | 318.57 | 83.4335 | 402.0035 | 402.0035
9.3.5 | CPOS | 27.04.040 | Corrimão, bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto | m | 52 | 654.33 | 171.369 | 825.699 | 42936.3494
9.3.6 | CPOS | 28.20.030 | Barra antipânico de sobrepor para porta de 1 folha | un | 4 | 1120.09 | 293.3516 | 1413.4416 | 5653.7663
[7 empty] | Sub total |  | 129135.156
9.4 |  |  | Vidro
9.4.1 | SINAPI | 102166 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | m² | 116.83 | 309.97 | 81.1811 | 391.1511 | 45698.188
9.4.2 | SUDECAP | 16.20.30 | ESPELHO CRISTAL, E = 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ADP REF 102146 | m² | 8.41 | 363.05 | 95.0828 | 458.1328 | 3852.8968
9.4.3 | SEINFRA | ED-51151 | ESPELHO CRISTAL COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ADESIVO/SELANTE A BASE DE POLIURETANO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 0.6 | 238.01 | 62.3348 | 300.3448 | 180.2069
[7 empty] | Sub total |  | 49731.2917
Total do Item 9.0 | [8 empty] | 331528.6186 | 14.64%
10.0 |  |  | Instalações Hidráulicas
10.1 |  |  | Tubulações de Água Fria
10.1.1 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 171 | 11.23 | 2.9411 | 14.1711 | 2423.2644
10.1.2 | SINAPI | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 30 | 17.37 | 4.5492 | 21.9192 | 657.5761
10.1.3 | SINAPI | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 100 | 23.95 | 6.2725 | 30.2225 | 3022.2505
10.1.4 | SINAPI | ED-50304 | TORNEIRA DE BOIA, TIPO ROSCÁVEL 3/4", EXCLUSIVE ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA | un | 1 | 58.46 | 15.3107 | 73.7707 | 73.7707
10.1.5 | CPOS | 48.02.300 | Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros | un | 2 | 7264.95 | 1902.6904 | 9167.6404 | 18335.2808
[7 empty] | Sub total |  | 24512.1425
10.2 |  |  | Registros
10.2.1 | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | m | 10 | 223.87 | 58.6316 | 282.5016 | 2825.0155
10.2.2 | SINAPI | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | m | 15 | 154.05 | 40.3457 | 194.3957 | 2915.9354
10.2.3 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | m | 5 | 119.63 | 31.3311 | 150.9611 | 754.8055
[7 empty] | Sub total |  | 6495.7564
10.3 |  |  | Tubulação de Esgoto Sanitário
10.3.1 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 30 | 19.92 | 5.217 | 25.137 | 754.1114
10.3.2 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 30 | 25.53 | 6.6863 | 32.2163 | 966.4892
10.3.3 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 30 | 31.9 | 8.3546 | 40.2546 | 1207.6383
10.3.4 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 85 | 35.56 | 9.3132 | 44.8732 | 3814.2189
[7 empty] | Sub total |  | 6742.4579
10.4 |  |  | Caixas
10.4.1 | SINAPI | ED-49883 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 14 | 479.18 | 125.4972 | 604.6772 | 8465.4814
10.4.2 | SEINFRA | ED-49940 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CGD), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 120L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 3 | 189.64 | 49.6667 | 239.3067 | 717.9201
10.4.3 | SINAPI | 104329 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 12 | 74.9 | 19.6163 | 94.5163 | 1134.1957
[7 empty] | Sub total |  | 10317.5973
10.5 |  |  | Rede de Águas Pluviais
10.5.1 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 99 | 35.56 | 9.3132 | 44.8732 | 4442.4432
10.5.2 | SINAPI | ED-49170 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | un | 5 | 363.94 | 95.3159 | 459.2559 | 2296.2794
10.5.3 | SINAPI | 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | un | 6 | 17.2 | 4.5047 | 21.7047 | 130.2281
10.5.4 | COMPOSIÇÃO | 04 | CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSÕES 30X15CM (LXA), COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA | m | 74 | 298.29 | 78.1222 | 376.4122 | 27854.4992
10.5.5 | FDE | 16.05.047 | TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM | m | 74 | 98.12 | 25.6976 | 123.8176 | 9162.5045
[7 empty] | Sub total |  | 43885.9544
10.6 |  |  | Cisterna
10.6.1 | CPOS | 48.02.300 | Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros | un | 1 | 7264.95 | 1902.6904 | 9167.6404 | 9167.6404
10.6.2 | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 1 | 36.93 | 9.672 | 46.602 | 46.602
10.6.3 | FDE | 09.08.055 | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO | un | 1 | 365.44 | 95.7087 | 461.1487 | 461.1487
10.6.4 | FDE | 08.08.070 | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1/2 HP (3400 L/H -20 MCA) | un | 1 | 1550.36 | 406.0393 | 1956.3993 | 1956.3993
[7 empty] | Sub total |  | 11631.7904
10.7 |  |  | Extintores
10.7.1 | SINAPI | 101908 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | un | 4 | 164.16 | 42.9935 | 207.1535 | 828.614
10.7.2 | SINAPI | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | un | 2 | 169.01 | 44.2637 | 213.2737 | 426.5474
10.7.3 | SINAPI | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | un | 2 | 526.01 | 137.762 | 663.772 | 1327.544
[7 empty] | Sub total |  | 2582.7055
Total do Item 10.0 | [8 empty] | 106168.4044 | 4.688%
11.0 |  |  | Louças e Metais
11.1 |  |  | Louças
11.1.1 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 6 | 510.71 | 133.7549 | 644.4649 | 3866.7897
11.1.2 | SINAPI | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 384.47 | 100.6927 | 485.1627 | 970.3254
11.1.3 | SINAPI | 100859 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 1046.82 | 274.1622 | 1320.9822 | 1320.9822
11.1.4 | CPOS | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | un | 2 | 1197.56 | 313.641 | 1511.201 | 3022.4019
11.1.5 | CPOS | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | un | 2 | 1751.78 | 458.7912 | 2210.5712 | 4421.1424
11.1.6 | SINAPI | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 762.29 | 199.6438 | 961.9338 | 1923.8675
11.1.7 | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 8 | 148.68 | 38.9393 | 187.6193 | 1500.9543
[7 empty] | Sub total |  | 17026.4634
11.2 |  |  | Metais
11.2.1 | CPOS | 44.03.480 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 12 | 204.12 | 53.459 | 257.579 | 3090.9483
11.2.2 | SEINFRA | ED-50316 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 9 | 157.48 | 41.244 | 198.724 | 1788.5161
11.2.3 | CPOS | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 4 | 160.16 | 41.9459 | 202.1059 | 808.4236
11.2.4 | CPOS | 30.01.130 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | un | 2 | 386.02 | 101.0986 | 487.1186 | 974.2373
11.2.5 | SINAPI | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 19 | 252.27 | 66.0695 | 318.3395 | 6048.4507
11.2.6 | SINAPI | 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 3 | 134.22 | 35.1522 | 169.3722 | 508.1167
11.2.7 | CPOS | 43.02.080 | Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada | un | 3 | 375.07 | 98.2308 | 473.3008 | 1419.9025
11.2.8 | CPOS | 44.06.360 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm | un | 6 | 415.56 | 108.8352 | 524.3952 | 3146.371
11.2.9 | SINAPI | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | u n | 14 | 101.47 | 26.575 | 128.045 | 1792.6299
11.2.10 | CPOS | 44.06.700 | Cuba em aço inoxidável dupla de 715x400x140mm | un | 6 | 772.97 | 202.4408 | 975.4108 | 5852.4651
11.2.11 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 12.39 | 3.2449 | 15.6349 | 31.2699
11.2.12 | FDE | 08.04.048 | VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO | un | 1 | 501.84 | 131.4319 | 633.2719 | 633.2719
11.2.13 | SEINFRA | ED-21631 | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | un | 18.03 | 376.63 | 98.6394 | 475.2694 | 8569.1072
11.2.14 | SINAPI | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 12 | 82.15 | 21.5151 | 103.6651 | 1243.981
11.2.15 | SINAPI | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | m2 | 14 | 9.55 | 2.5011 | 12.0511 | 168.716
[7 empty] | Sub total |  | 36076.4072
11.3 |  |  | Acessórios
11.3.1 | CPOS | 44.03.030 | Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca | un | 14 | 99.3 | 26.0067 | 125.3067 | 1754.2934
11.3.2 | CPOS | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 8 | 74.58 | 19.5325 | 94.1125 | 752.9
11.3.3 | CPOS | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 14 | 65.16 | 17.0654 | 82.2254 | 1151.1557
[7 empty] | Sub total |  | 3658.3491
Total do Item 11.0 | [8 empty] | 56761.2197 | 2.506%
12.0 |  |  | Instalações Elétricas
12.1 |  |  | Entrada e Quadros
12.1.1 | FDE | 09.02.061 | AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO/CPFL | un | 1 | 5895.73 | 0 | 5895.73 | 5895.73
12.1.2 | SINAPI-I | 12039 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | un | 4 | 487.76 | 0 | 487.76 | 1951.04
12.1.3 | SINAPI-I | 2386 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | un | 80 | 30.61 | 0 | 30.61 | 2448.8
[7 empty] | Sub total |  | 10295.57
12.2 |  |  | Luminárias
12.2.1 | SINAPI | 97584 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 72 | 119.96 | 0 | 119.96 | 8637.12
12.2.2 | COMPOSIÇÃO | 02 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 6W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 5 | 137.9 | 0 | 137.9 | 689.5
12.2.3 | SEINFRA | ED-49401 | LUMINÁRIA TIPO DROPS COM BASE SUPORTE GALVANIZADA E GLOBO LEITOSO COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | un | 11 | 88.19 | 0 | 88.19 | 970.09
12.2.4 | FDE | 09.08.029 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | un | 39 | 107.2 | 0 | 107.2 | 4180.8
12.2.5 | FDE | 09.08.030 | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | un | 9 | 154.75 | 0 | 154.75 | 1392.75
12.2.6 | FDE | 09.08.046 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | un | 85 | 120.8 | 0 | 120.8 | 10268
12.2.7 | FDE | 09.08.049 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | un | 4 | 134.88 | 0 | 134.88 | 539.52
12.2.8 | FDE | 09.08.084 | CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC | un | 1 | 284.67 | 0 | 284.67 | 284.67
12.2.9 | FDE | 09.08.081 | PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC | un | 26 | 105.53 | 0 | 105.53 | 2743.78
12.2.10 | COMPOSIÇÃO | 03 | INSTALAÇÃO PARA-RAIOS | un | 1 | 5168.68 | 0 | 5168.68 | 5168.68
[7 empty] | Sub total |  | 34874.91
12.3 |  |  | Serviços Complementares
12.3.1 | CPOS | 50.05.250 | Central de iluminação de emergência, completa, autonomia 1 hora, para até 240 W | un | 1 | 827.46 | 0 | 827.46 | 827.46
12.3.2 | CPOS | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | un | 10 | 292.24 | 0 | 292.24 | 2922.4
[7 empty] | Sub total |  | 3749.86
Total do Item 12.0 | [8 empty] | 48920.34 | 2.16%
13.0 |  |  | Pintura
13.1 |  |  | Parede Interna
13.1.1 | SEINFRA | ED-9919 | PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | m² | 1046.17 | 42.82 | 11.2146 | 54.0346 | 56529.3335
[7 empty] | Sub total |  | 56529.3335
13.2 |  |  | Parede Externa
13.2.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 504.05 | 4.09 | 1.0712 | 5.1612 | 2601.4882
13.2.2 | SINAPI | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | m² | 504.05 | 20.32 | 5.3218 | 25.6418 | 12924.7533
[7 empty] | Sub total |  | 15526.2416
13.3 |  |  | Forro
13.3.1 | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 495 | 19.5 | 5.1071 | 24.6071 | 12180.4898
13.3.2 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 495 | 14.15 | 3.7059 | 17.8559 | 8838.6631
[7 empty] | Sub total |  | 21019.1528
13.4 |  |  | Esquadrias
13.4.1 | SINAPI | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 131.5 | 35.3 | 9.2451 | 44.5451 | 5857.6767
13.4.2 | SINAPI | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 244.95 | 16.09 | 4.214 | 20.304 | 4973.4577
[7 empty] | Sub total |  | 10831.1344
Total do Item 13.0 | [8 empty] | 103905.8623 | 4.588%
14.0 |  |  | Muro de Divisa / Base Gradil Metálico
14.1 |  |  | Estacas Escavadas
14.1.1 | FDE | 101176 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA | m | 244 | 134.76 | 35.2936 | 170.0536 | 41493.0891
14.1.2 | FDE | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | m³ | 0.75 | 15.58 | 4.0804 | 19.6604 | 14.7453
14.1.3 | SINAPI | ED-29229 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³ | 11.94 | 6.02 | 1.5766 | 7.5966 | 90.7039
[7 empty] | Sub total |  | 41598.5383
14.2 |  |  | Vigas Baldrames
14.2.1 | SEINFRA | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 122.64 | 61.8 | 16.1854 | 77.9854 | 9564.1319
14.2.2 | SEINFRA | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | 103.46 | 8.87 | 2.3231 | 11.1931 | 1158.0333
14.2.3 | SINAPI | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 5.17 | 461.35 | 120.8276 | 582.1776 | 3009.858
14.2.4 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 147.95 | 62.15 | 16.2771 | 78.4271 | 11603.2872
14.2.5 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 1183.57 | 13.01 | 3.4073 | 16.4173 | 19431.0462
14.2.6 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 14.79 | 752.21 | 197.0038 | 949.2138 | 14038.8721
14.2.7 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 146 | 45.68 | 11.9636 | 57.6436 | 8415.9644
14.2.8 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 146 | 42.28 | 11.0731 | 53.3531 | 7789.5573
14.2.9 | SINAPI | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m³ | 10.22 | 624.64 | 163.5932 | 788.2332 | 8055.7435
14.2.10 | SEINFRA | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | m³ | 102.67 | 40.89 | 10.7091 | 51.5991 | 5297.6787
14.2.11 | SEINFRA | ED-29229 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³ | 19.97 | 6.02 | 1.5766 | 7.5966 | 151.7049
[7 empty] | Sub total |  | 88515.8775
14.3 |  |  | Alvenarias e Revestimentos
14.3.1 | SINAPI | 103319 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 202 | 95.99 | 25.1398 | 121.1298 | 24468.2158
14.3.2 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 202 | 4.09 | 1.0712 | 5.1612 | 1042.5565
14.3.3 | SINAPI | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | m² | 202 | 20.32 | 5.3218 | 25.6418 | 5179.6452
14.3.4 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | m | 101 | 110.12 | 28.8404 | 138.9604 | 14035.0032
[7 empty] | Sub total |  | 44725.4207
Total do Item 14.0 | [8 empty] | 174839.8365 | 7.72%
15.0 |  |  | Serviços Complementares
15.1 |  |  | Paisagismo
15.1.1 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 290 | 14.44 | 3.7818 | 18.2218 | 5284.3324
15.1.2 | SINAPI | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | un | 36 | 91.8 | 24.0424 | 115.8424 | 4170.3271
[7 empty] | Sub total |  | 9454.6596
15.2 |  |  | Remoção do canteiro de obras
15.2.1 | Cotação |  | Desmobilização de Obra (Retirada do Tapume e desmontagem do Barracão de Obra) | u n | 1 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Sub total |  | 0
15.3 |  |  | Limpeza final da obra
15.3.1 | SINAPI | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 608.16 | 6.78 | 1.7757 | 8.5557 | 5203.2236
[7 empty] | Sub total |  | 5203.2236
Total do Item 15.0 | [8 empty] | 14657.8831 | 0.6472%
TOTAL GERAL DA OBRA | [8 empty] | 2264899.6258 | 100%
VALOR POR M2 | [8 empty] | 3724.1838 |  | 3601.1951
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1 | AS QUANTIDADES PARA FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS ESTÃO ESTIMADOS E DEVERÃO SER RE-ORÇADOS APÓS O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS ESPECÍFICOS.
2 | AS QUANTIDADES ORÇADAS PARA INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, ELÉTRICAS, TELEFONIA, BOMBEIROS ESTÃO ESTIMADAS E DEVERÃO SER RE-ORÇADOS APÓS O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS ESPECÍFICOS.
3 | NÃO FAZEM PARTE DO ORÇAMENTO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TERRAPLENAGEM, LIGAÇÕES DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
4 | NÃO FAZEM PARTE DO ORÇAMENTO, AR CONDICIONADO, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS.
5 | NÃO FAZEM PARTE DO ORÇAMENT0, TAXAS E EMOLUMENTOS PARA APROVAÇÕES DE PROJETOS, LICENÇAS E ALVARÁS.

## Cronograma
CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO PRELIMINAR
Cliente | : MINISTÉRIO DA SAÚDE. | [18 empty] | BDI: |  | 26.19%
Título | : CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | [18 empty] | Leis Sociais: |  | 0%
Tipo | : I, II, AD, i | [18 empty] | Revisão : |  | Rev.0 - 10/09/2014
Base do Orçamento | : SINAPI-DF (Julho 2014), FDE (Julho 2024), CPOS (Setembro), Composições e Cotações (DESONERADO) | [18 empty] | Área : |  | 608,16 m2
ITEM | SERVIÇO | VALORES |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | Serviços Preliminares | 138106.574 | 6.098% | 138106.574 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
2.0 | Fundações | 194614.7781 | 8.593% | 48653.6945 | 25% | 48653.6945 | 25% | 58384.4334 | 30% | 38922.9556 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
3.0 | Superestrutura | 296121.3331 | 13.07% | 0 |  | 29612.1333 | 10% | 88836.3999 | 30% | 88836.3999 | 30% | 88836.3999 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
4.0 | Coberturas | 177419.7763 | 7.833% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 53225.9329 | 30% | 53225.9329 | 30% | 53225.9329 | 30% | 17741.9776 | 10% | 0 |  | 0 |  | 100%
5.0 | Alvenaria e Divisórias | 108032.1074 | 4.77% | 0 |  | 10803.2107 | 10% | 32409.6322 | 30% | 32409.6322 | 30% | 32409.6322 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
6.0 | Impermeabilizações | 108633.2011 | 4.796% | 0 |  | 32589.9603 | 30% | 32589.9603 | 30% | 32589.9603 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10863.3201 | 10% | 100%
7.0 | Revestimento | 251855.5959 | 11.12% | 0 |  | 0 |  | 50371.1192 | 20% | 50371.1192 | 20% | 50371.1192 | 20% | 50371.1192 | 20% | 50371.1192 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
8.0 | Pisos | 153334.0955 | 6.77% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30666.8191 | 20% | 30666.8191 | 20% | 30666.8191 | 20% | 30666.8191 | 20% | 30666.8191 | 20% | 0 |  | 0 |  | 100%
9.0 | Esquadrias | 331528.6186 | 14.64% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 82882.1546 | 25% | 82882.1546 | 25% | 82882.1546 | 25% | 82882.1546 | 25% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
10.0 | Instalações Hidráulicas | 106168.4044 | 4.688% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26542.1011 | 25% | 26542.1011 | 25% | 26542.1011 | 25% | 26542.1011 | 25% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
11.0 | Louças e Metais | 56761.2197 | 2.506% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28380.6098 | 50% | 28380.6098 | 50% | 0 |  | 0 |  | 100%
12.0 | Instalações Elétricas | 48920.34 | 2.16% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19568.136 | 40% | 19568.136 | 40% | 4892.034 | 10% | 4892.034 | 10% | 100%
13.0 | Pintura | 103905.8623 | 4.588% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25976.4656 | 25% | 25976.4656 | 25% | 15585.8794 | 15% | 15585.8794 | 15% | 15585.8794 | 15% | 0 |  | 5195.2931 | 5% | 100%
14.0 | Muro de Divisa / Base Gradil Metálico | 174839.8365 | 7.72% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 43709.9591 | 25% | 43709.9591 | 25% | 43709.9591 | 25% | 43709.9591 | 25% | 100%
15.0 | Serviços Complementares | 14657.8831 | 0.6472% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3664.4708 | 25% | 3664.4708 | 25% | 2931.5766 | 20% | 2931.5766 | 20% | 1465.7883 | 10% | 100%
SUB-TOTAIS |  | 2264899.6258 | 100% | 186760.2685 | 8.246% | 121658.9989 | 5.371% | 262591.5451 | 11.59% | 409197.6077 | 18.07% | 390910.6246 | 17.26% | 262938.477 | 11.61% | 354597.182 | 15.66% | 158584.9577 | 7.002% | 51533.5697 | 2.275% | 66126.3947 | 2.92%
MEDIÇÕES MENSAIS |  |  |  | 186760.2685 | 8.246% | 121658.9989 | 5.371% | 262591.5451 | 11.59% | 409197.6077 | 18.07% | 390910.6246 | 17.26% | 262938.477 | 11.61% | 354597.182 | 15.66% | 158584.9577 | 7.002% | 51533.5697 | 2.275% | 66126.3947 | 2.92%
PREVISTO / ACUMULADO |  |  |  | 186760.2685 | 8.246% | 308419.2674 | 13.62% | 571010.8125 | 25.21% | 980208.4202 | 43.28% | 1371119.0448 | 60.54% | 1634057.5218 | 72.15% | 1988654.7038 | 87.8% | 2147239.6614 | 94.81% | 2198773.2312 | 97.08% | 2264899.6258 | 100%