## Planilha
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA/MG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA/MG
PROJETO: Levantamento Planialtimétrico Georreferenciado Cadastral de Lotes e Logradouros Público em Diverso Pontos do Município de Pedra do Anta/MG - REURB
LOCAL: Todo Perímetro Urbando do Município de Pedra do Anta/MG | [5 empty] | DATA: Maio/2024
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Pedra do Anta/MG |  |  |  |  | ( X ) DIRETA | ( ) | INDIRETA
REFERÊNCIA: SUDECAP - MG - Janeiro/2024 |  |  | LOCAL: Pedra do Anta/MG |  |  | BDI: | 25.89%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 Ano
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
1.1 | ED-48490 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL >= 10.000 M² - INCLUSIVE DESENHOS | m² | 96800 | 0.81 | 1.02 | 98736
[5 empty] | TOTAL ITEM 1: |  | 98736
TOTAL GERAL DA OBRA: | [5 empty] | 98736
Pedra do Anta, Maio de 2024
Romeu Souza da Paixão
Eng. Civil - CREA: 64.988/D

## Medição 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA |  | Processo nº: 217/2022 |  |  | T. P. nº: 004/2022 |  | Contrato: 068/2022 |  |  | Medição nº: |  | 1ª
Contratada: CONSTRUTORA PEREIRA E SOUZA LTDA - CNPJ: 33.614.778/0001-40 | [7 empty] | Data de Emissão: |  | 09/11/2022 |  | Folha nº: 01/01
Obra: |  | Ordem de Serviço nº: |  |  | Período: 03/10/2022 a 07/11/2022
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA/MG |  |  |  |  | Valor CT/TA (R$): |  |  | Saldos (R$)
|  | 007/2022 |  |  | Contrato: | 129400.53 |  | Acumulado: |  | Esta Medição: |  | Saldo Atual:
|  | Data da Ordem de Serviço: | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | 03/10/2022 |  |  | Aditivo:
ITEM | SERVIÇOS EXECUTADOS | QUANT. PREVISTA (Plano de Trabalho) | VALOR CONTRATADO | QUANTIDADE EXECUTADA |  |  |  | UNID. | VALOR UNIT. (R$) | VALORES EXECUTADOS (R$)
|  |  |  | Anterior | No Período | Acumulado | Saldo |  |  | No Periodo | Acumulado | Saldo Atual:
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0.25 | 0.25% | #REF! | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1 | 1 | #REF! | unid | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | RUA JOSÉ BATISTA DE SOUZA |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.1 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL >= 10.000 M² - INCLUSIVE DESENHOS | 96800 | #REF! | 0 | 541.48 | 541.48 | 96258.52 | m² | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 108.3 | 108.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1.3 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 541.5 | 541.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | ESTRUTURA DE DRENAGEM |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
2.2.1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 179 | 179 | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
2.3.1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 541.48 | 541.48 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.3.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 108.2 | 108.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.3.3 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 487.79 | 487.79 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.4 | LIMPEZA GERAL |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
2.4.1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 541.48 | 541.48 | #REF! | m² | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | RUA NILZA CRISTINA DE OLIVEIRA |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
3.1 | ESTRUTURA DE DRENAGEM |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
3.1.1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | m | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 | PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
3.2.1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2.3 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2.4 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.3 | LIMPEZA GERAL |  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
3.3.1 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | m² | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Contratante: |  |  |  | Contratada: | [6 empty] | Importa esta Medição em:
ROMEU SOUZA DA PAIXÃO
ENGENHEIRO FICAL - CREA: 64.988/D |  |  |  | JOSE PEREIRA JUNIOR - ENG. CIVIL - CREA: MG 237283 /D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA |  |  |  | CONSTRUTORA PEREIRA E SOUZA LTDA
#REF!

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)
PROJETOS - ONERADO
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIGLA | INDICE
(ISS=5%)
Custo Direto | CD | 100% | 1
Administração Central | AC | 3.7% | 0.0467
Lucro | L | 6.88% | 0.073
Despesas Financeiras | DF | 96% | 0.0055
Seguros, Garantias e Risco |  | 1.41% | 0.0171
Seguros + Garantias | S + G | 58% | 0.0074
Risco | R | 83% | 0.0097
Tributos | I | 9.9% | 0.0715
ISS | ISS | 2.5% | 0.035
PIS | PIS | 1.32% | 0.0065
CONFINS | CONFINS | 6.08% | 0.03
CPRB | INSS | 0% | 0.045
FÓRMULA DO LDI = | (1+(AC+S+G+R))X(1+DF)X(1+L) |  |  | 3.3055 |  | 0.095571
(1 - (I + CPRB))
BDI (numerador) | 13.42% |  |  | 98.9285 |  | 88.35
BDI (denonimador) | 90.1%
BDI TOTAL: |  | 25.89% |  |  | 14.89%
Pedra do Anta, Maio de 2024
Romeu Souza da Paixão
Eng. Civil - CREA: 64.988/D

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Pedra do Anta - MG
OBRA: Levantamento Planialtimétrico Georreferenciado Cadastral de Lotes e Logradouros Público em Diverso Pontos do Município de Pedra do Anta/MG - REURB
ÍTEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | TOTAL
1 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL >= 10.000 M² - INCLUSIVE DESENHOS | Físico % | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.67% | 16.66% | 16.67% | 100%
|  | Financeiro | 16459.2912 | 16459.2912 | 16449.4176 | 16459.2912 | 16449.4176 | 16459.2912 | 98736 | 98736
| TOTAL | Físico % | 16.67% | 16.67% | 16.66% | 16.67% | 16.66% | 16.67% | 100%
|  | Financeiro | 16459.2912 | 16459.2912 | 16449.4176 | 16459.2912 | 16449.4176 | 16459.2912 | 98736
Responsável Técnico | [8 empty] | Pedra do Anta, Maio de 2024
Nome: | Romeu Souza da Paixão
Assinatura:
Eng. Civil - CREA: 64.988/D

## Cronograma 12 meses
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Pedra do Anta - MG
OBRA: Levantamento Planialtimétrico Georreferenciado Cadastral de Lotes e Logradouros Público em Diverso Pontos do Município de Pedra do Anta/MG - REURB
ÍTEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | TOTAL
1 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL >= 10.000 M² - INCLUSIVE DESENHOS | Físico % | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 50%
|  | Financeiro | 8224.7088 | 8234.5824 | 8224.7088 | 8234.5824 | 8224.7088 | 8224.7088 | 49368 | 98736
| TOTAL | Físico % | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 25%
|  | Financeiro | 8224.7088 | 8234.5824 | 8224.7088 | 8234.5824 | 8224.7088 | 8224.7088 | 49368
ÍTEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL | 98736
1 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL >= 10.000 M² - INCLUSIVE DESENHOS | Físico % | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 100%
|  | Financeiro | 8224.7088 | 8234.5824 | 8224.7088 | 8234.5824 | 8224.7088 | 8224.7088 | 98736
| TOTAL | Físico % | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 100%
|  | Financeiro | 8224.7088 | 8234.5824 | 8224.7088 | 8234.5824 | 8224.7088 | 8224.7088 | 98736
Responsável Técnico | [8 empty] | Pedra do Anta, Maio de 2024
Nome: | Romeu Souza da Paixão
Assinatura:
Eng. Civil - CREA: 64.988/D

## Memo Calculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA
MEMORIAL DE CÁLCULO
PROJETO: Levantamento Planialtimétrico Georreferenciado Cadastral de Lotes e Logradouros Público em Diverso Pontos do Município de Pedra do Anta/MG - REURB
LOCAL: Todo o perimetro urbano do Município de Pedra do Anta/MG
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Pedra do Anta/MG |  |  |  | DATA: Maio/2022
1 | TOPOGRAFIA | QUANT. | COMP. | LARG | ALT. | UNIDADE
1.1 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL >= 10.000 M² - INCLUSIVE DESENHOS | FOI CONSIDERADO UMA ÁREA TOTAL DE ABRANGENCIA DOS LOTES E LOGRADOUROS PÚBLICOS DE 96.800,00 m² |  |  |  | 96800,00 m²
Pedra do Anta, Maio de 2022
Romeu Souza da Paixão
Eng. Civil - CREA: 64.988/D