## PLAN. ORÇAMENTARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO - MG | [5 empty] | PRAZO DE EXECUÇÃO DA PONTE : 4 MESES
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE NO MUNICÍPIO DE SACRAMENTO | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
LOCAL: ZONA RURAL DE SACRAMENTO | [5 empty] | ( ) DIRETA |  | ( X ) INDIRETA |  | 1.2474
REFERÊNCIA/COMPOSIÇÃO: SICRO 07/2024 - SINAPI 10/2024 | [5 empty] | BDI = 24,74%
[6 empty] | PREÇO GLOBAL TOTAL S/ BDI | 899552.7928 | PREÇO GLOBAL TOTAL C/ BDI | 1123722.8519
PONTE CÓRREGO DA JOANA
[6 empty] | PREÇO TOTAL S/ BDI | 899552.7928 | PREÇO TOTAL C/ BDI | 1123722.8519
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL S/ BDI | PREÇO TOTAL C/ BDI
1.0 |  |  |  | TOTAL |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | TOTAL |  |  |  | 68357.3697 | 85268.96
1.1 | COMPOSIÇÃO | COMP01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | MÊS | 4 | 17089.3424 | 21317.24 | 68357.3697 | 85268.96
2.0 |  |  | INSTALAÇÕES CANTEIRO DE OBRA | TOTAL |  |  |  | 12017.5664 | 14990.6369
2.1 | SICRO | 4915744 | CAPINA MANUAL DO TERRENO | M2 | 51 | 0.73 | 0.91 | 37.23 | 46.41
2.2 | SICRO | 5501702 | DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 m | UND. | 18 | 97.5 | 121.62 | 1755 | 2189.16
2.3 | SINAPI | 10779 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 4 | 1218.75 | 1520.2688 | 4875 | 6081.075
2.4 | COMPOSIÇÃO | COMP02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UN | 2 | 1537.8832 | 1918.35 | 3075.7664 | 3836.7
2.5 | SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2.88 | 439.5 | 548.23 | 1265.76 | 1578.9024
2.6 | SICRO | 5213467 | PLACA DE ADVERTÊNCIA " PONTE TOTALMENTE INTERDITADA " EM AÇO, LADO DE 1,20m - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UND. | 1 | 1008.81 | 1258.3895 | 1008.81 | 1258.3895
3.0 |  |  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | TOTAL |  |  |  | 31730.6 | 39581.44
3.1 | SINAPI | 83765 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016. TEMPO DE OBRA COM USO DE GERADOR 1 MESES X 220 HORAS DE TRABALHO POR MÊS CONFORMES CLT. DEVENDO SER EMPREGADA PARA SOLDAR A ESTRUTURA DA LONGARINAS, TRANSVERSINAS, CHAPAS, STUD BOLT, GUARDA CORPO, POSTES DE SINALIZAÇÃO, PINTURA E DESMONTAGEM DA ANTIGA PONTE | CHP | 220 | 104.47 | 130.32 | 22983.4 | 28670.4
3.2 | SINAPI | 91467 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015. DEVERA SER EMPREGADO PARA RETIRAS AS LONGARINAS EXISTENTES, BEM COMO A PISTA DE ROLAMENTO EXISTENTE, DEVERÁ AUXILIAR NA DESCARGAR DO MATERIAL NO CANTEIRO DE OBRA, MATERIAS DO TIPO PERFIL E AÇO CA50/60, BEM COMO O STEEL DECK E DEMAIS ITENS. CALCULO DE 07 DIAS X 8 HORAS POR DIA DE TRABALHO TOTALIZANDO 160 HORAS A SEREM DISTRIBUIDAS AO LONGO DE TODA A OBRA | H | 56 | 156.2 | 194.84 | 8747.2 | 10911.04
4.0 |  |  | FUNDAÇÃO | TOTAL |  |  |  | 86982.4716 | 108513.52
4.1 | COMPOSIÇÃO | COMP03 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | UN | 21 | 60.907 | 75.98 | 1279.0466 | 1595.58
4.2 | SICRO | 5501706 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 36.54 | 6.55 | 8.17 | 239.337 | 298.5318
4.3 | SICRO | 4815671 | REATERRO E COMPACTAÇÃO COMSOQUETE VIBRATÓRIO | M2 | 19.35 | 16.69 | 20.82 | 322.9515 | 402.867
4.4 | SINAPI | 100897 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | 32 | 128.05 | 159.73 | 4097.6 | 5111.36
4.5 | SINAPI | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | 24 | 64.59 | 80.57 | 1550.16 | 1933.68
4.6 | SICRO | 407819 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 3656.89 | 12.76 | 15.92 | 46661.9164 | 58217.6888
4.7 | SICRO | 3108005 | FÔRMA DE COMPENSADO RESINADO 14 mm -USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M2 | 92.1 | 80.29 | 100.15 | 7394.709 | 9223.815
4.8 | SINAPI | 1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 37.63 | 631.47 | 787.7 | 23762.2161 | 29641.151
4.9 | SINAPI | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 37.63 | 44.5 | 55.51 | 1674.535 | 2088.8413
5.0 |  |  | MESO ESTRUTURA | TOTAL |  |  |  | 567837.927 | 709924.85
5.1 | SICRO | 1600990 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E CORTE OXIACETILINO | M2 | 94.5 | 752.44 | 938.59 | 71105.58 | 88696.755
5.2 | SICRO | 2408149 | ESTRUTURA EM PERFIL DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA EMONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 25888.23 | 16.69 | 20.82 | 432074.5587 | 538992.9486
5.3 | SINAPI | 43125 | CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM | M2 | 94.5 | 130.28 | 162.51 | 12311.46 | 15357.195
5.4 | COMPOSIÇÃO | COMP04 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINO CONECTORES DE CISALHAMENTO (STUD BOLT) MEIDA DE 19mmX32mm COM ANEL CERAMICO CONECTOR. CALCULO DEMOSNTRADO EM PROJETO ESTRUTURAL | UND | 94.5 | 58.2484 | 72.66 | 5504.4738 | 6866.37
5.5 | SICRO | 407819 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 2268 | 12.76 | 15.92 | 28939.68 | 36106.56
5.6 | SINAPI | 1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 28.35 | 631.47 | 787.7 | 17902.1745 | 22331.295
5.7 | SINAPI | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 28.35 | 44.5 | 55.51 | 1261.575 | 1573.7085
6.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | TOTAL |  |  |  | 128521.9688 | 160323.005
6.1 | SICRO | 5213373 | PLACA EM AÇO - 3,00 x 1,50 m -PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. COM A FINALIDADE DE INDICAR O LIMITE DE VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA E A CAPACIDADE DE CARGA DA PONTE | UND. | 2 | 2914.9 | 3636.05 | 5829.8 | 7272.1
6.2 | SICRO | 5213373 | PLACA EM AÇO - 3,00 x 1,50 m -PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO. COM A FINALIDADE DE INDICAR O NOME DA PONTE A SER DEFINIDO NA EPOCA DA INAUGURAÇÃO | UND. | 2 | 2914.9 | 3636.05 | 5829.8 | 7272.1
6.3 | COMPOSIÇÃO | COMP05 | ESTRUTURA EM TUBO MECANICO EM AÇO-CARBONO CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA RODA, PE DO GUARDA RODA, POSTE DE SINALIZAÇÃO, CHAPA BASE DO POSTE DE SINALIZAÇÃO E CHUMBADOR DO POSTE DE SINALIZAÇÃO. | KG | 2911.5 | 40.1382 | 50.07 | 116862.3688 | 145778.805
7.0 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | TOTAL |  |  |  | 4104.8893 | 5120.44
7.1 | COMPOSIÇÃO | COMP06 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UND. | 1 | 4104.8893 | 5120.44 | 4104.8893 | 5120.44
_______________________________________________________
Responsável Técnico pelo Orçamento
Engenheiro Civil Arthur Passos Alves - CREA 249058/D

## COMPOSIÇÃO
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO - MG
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE NO MUNICÍPIO DE SACRAMENTO
LOCAL: ZONA RURAL DE SACRAMENTO
REFERÊNCIA/COMPOSIÇÃO: SICRO 07/2024 - SINAPI 10/2024
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
COMP01 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | TOTAL
MÃO DE OBRA | SICRO | P9812 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | MÊS | 0.2 | 25807.6016 | 5161.5203
MÃO DE OBRA | SICRO | P9840 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MÊS | 1 | 11927.8221 | 11927.8221
TOTAL GERAL | [6 empty] | 17089.3424
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINO CONECTORES DE CISALHAMENTO (STUD BOLT) MEIDA DE 19mmX32mm COM ANEL CERAMICO CONECTOR. CALCULO DEMOSNTRADO EM PROJETO ESTRUTURAL
COMP04 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | TOTAL
MÃO DE OBRA | SICRO | P9824 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 0.5 | 21.2605 | 10.6303
MÃO DE OBRA | SICRO | P9830 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | H | 0.5 | 37.0171 | 18.5085
INSUMO | SICRO | M0965 | Pino conector de cisalhamento para laje steel deck - D=19,00mm C=80mm | UND. | 4 | 7.2774 | 29.1096
TOTAL GERAL | [6 empty] | 58.2484
CONSIDERADO 04 PINOS CONECTORES POR METRO QUADRADO
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS DE REFERÊNCIAS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO
COMP03 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | TOTAL
INSUMO | SINAPI-I | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0.0013514 | 20.21 | 0.027312
INSUMO | SINAPI-I | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.2625 | 4.24 | 1.113
MÃO DE OBRA | SINAPI-I | 7592 | TOPOGRAFO (HORISTA) | H | 0.91667 | 44.98 | 41.2317
MÃO DE OBRA | SINAPI-I | 244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) | H | 0.91667 | 20.22 | 18.535
TOTAL GERAL | [6 empty] | 60.907
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER
COMP02 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | TOTAL
MÃO DE OBRA | SICRO | P9824 | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | H | 9.76 | 21.26 | 207.4976
EQUIPAMENTO | SINAPI | 93402 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 4.88 | 272.62 | 1330.3856
TOTAL GERAL | [6 empty] | 1537.8832
ESTRUTURA EM TUBO MECANICO EM AÇO-CARBONO CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA RODA, PE DO GUARDA RODA, POSTE DE SINALIZAÇÃO, CHAPA BASE DO POSTE DE SINALIZAÇÃO E CHUMBADOR DO POSTE DE SINALIZAÇÃO.
COMP05 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | TOTAL
EQUIPAMENTO | SICRO | E9686 | CAMINHÃO CARROCERIA CO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 t.m -136 Kw | CHP | 0.00502 | 314.474 | 1.5787
MÃO DE OBRA | SICRO | P9801 | AJUDANTE | H | 0.066667 | 23.7145 | 1.581
MÃO DE OBRA | SICRO | P9830 | MONTADOR | H | 0.066667 | 37.0171 | 2.4678
MATERIAL | SICRO | M3530 | TUBO MECÂNICO EM AÇO-CARBONO | KG | 1.03 | 32.4489 | 33.4224
COMPOSIÇÃO | SICRO | 1408173 | CORTE DE PERFIS METÁLICOS COM MAÇARICO OXIACETILENO | CM² | 1 | 0.06 | 0.06
COMPOSIÇÃO | SICRO | 2408058 | SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX | KG | 0.015 | 68.56 | 1.0284
0
TOTAL GERAL | [6 empty] | 40.1382
_______________________________________________________
Resposável Técnico pelo Orçamento
Engenheiro Civil Arthur Passos Alves - CREA 249058/D
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO - MG
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE NO MUNICÍPIO DE SACRAMENTO
LOCAL: ZONA RURAL DE SACRAMENTO
REFERÊNCIA/COMPOSIÇÃO: SICRO 10/2024 - SINAPI 01/2025
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
COMP06 | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | TOTAL
| SICRO | E9125 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW | CHP | 2.86 | 82.1592 | 234.9753
| SICRO | E9125 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW | CHI | 6 | 45.4418 | 272.6508
| SICRO | E9600 | Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW | CHP | 2.86 | 305.9483 | 875.0121
| SICRO | A9371 | Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h | CHP | 2.86 | 295.9127 | 846.3103
| SICRO | E9041 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW | CHP | 2.86 | 385.1809 | 1101.6174
| SICRO | E9041 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW | CHI | 6 | 129.0539 | 774.3234
0
0
0
0
0
TOTAL GERAL | [6 empty] | 4104.8893
_______________________________________________________
Resposável Técnico pelo Orçamento
Engenheiro Civil Arthur Passos Alves - CREA 249058/D

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO-MG |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE NO MUNICÍPIO DE SACRAMENTO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
LOCAL: ZONA RURAL DE SACRAMENTO - MG |  |  |  | ( ) IDIRETA |  | ( X ) INDIRETA
PONTE CÓRREGO DA JOANA
ITEM | ETAPAS / DESCRIÇÃO | FÍSICO / FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | Físico % | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | Físico % | 100% | 10.08% | 8.72% | 33.03% | 48.17%
|  | Financeiro | 85268.96 | 8595.1112 | 7435.4533 | 28164.3375 | 41074.058
2 | INSTALAÇÕES CANTEIRO DE OBRA | Físico % | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 14990.6369 | 14990.6369 | 0 | 0 | 0
3 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Físico % | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 39581.44 | 9895.36 | 9895.36 | 9895.36 | 9895.36
4 | FUNDAÇÃO | Físico % | 100% | 50% | 50% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 108513.52 | 54256.76 | 54256.76 | 0 | 0
5 | MESO ESTRUTURA | Físico % | 100% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 709924.85 | 0 | 0 | 354962.425 | 354962.425
6 | SINNALIZAÇÃO VIARIA | Físico % | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 160323.005 | 0 | 0 | 0 | 160323.005
7 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | Físico % | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 5120.44 | 1280.11 | 1280.11 | 1280.11 | 1280.11
TOTAL GERAL |  | Físico % | 100% | 7.922% | 6.484% | 35.09% | 50.5%
|  | Financeiro | 1123722.8519 | 89017.9781 | 72867.6833 | 394302.2325 | 567534.958
TOTAL ACUMULADO |  | Físico % Acumulado | 100% | 7.922% | 14.41% | 49.5% | 100%
|  | Financeiro Acumulado | 0 | 89017.9781 | 161885.6614 | 556187.8939 | 1123722.8519
_______________________________________________________
Resposável Técnico pelo Orçamento
Engenheiro Civil Arthur Passos Alves - CREA 249058/D

## COMPOSIÇÃO BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO - MG
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE NO MUNICÍPIO DE SACRAMENTO
TIPO DE OBRA (CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 - TCU)
ITENS | SIGLAS | % ADOTADO
Administração Central | AC | 3.8%
Seguro e Garantia | SG | 0.32%
Risco | R | 0.5%
Despesas Financeiras | DF | 1.02%
Lucro | L | 6.64%
Tributos PIS 0,65% | I | 0.65%
Tributos COFINS 3,00% | I | 3%
Tributos ISS (Legislação Municipal) |  | 1.5%
BDI Conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  | 24.74%
BDI = (1+AC+S+R+G) * (1+DF) * (1+L) - 1
(1 - I)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Rodovias e Ferrovias, é de 50%, com a respectiva alíquota de 3%.
_______________________________________________________
Resposável Técnico pelo Orçamento
Engenheiro Civil Arthur Passos Alves - CREA 249058/D

## MEMORIAL CÁLCULO
PONTE CORREGO DA JOANA
VERGALHÃO CA50
ENCABEÇAMENTO + ALA/ASA + BLOCO + BROCA
IDENTIFICAÇÃO | MATERIAL | MEMORIA DE CALCULO | TOTAL | UND
N1 | Ø 16,00mm (CA50) | 18und/Pegão x 6,15m x 2 Pegões x 1,58kg/m* | 349.82 | Kg
N2 | Ø 16,00mm (CA50) | 24und/Pegão x 6,85m x 2 Pegões x 1,58kg/m* | 519.51 | Kg
N3 | Ø 16,00mm (CA50) | 16und/Pegão x 5,20m x 2 Pegões x 1,58kg/m* | 262.92 | Kg
N4 | Ø 16,00mm (CA50) | 24und/Pegão x 3,20m x 2 Pegões x 1,58kg/m* | 242.69 | Kg
N5 | Ø 16,00mm (CA50) | 32und/Pegão x 3,30m x 2 Pegões x 1,58kg/m* | 333.7 | Kg
E1 | Ø 16,00mm (CA50) | 42und/Pegão x 3,50m x 2 Pegões x 1,58kg/m* | 464.52 | Kg
E2 | Ø 16,00mm (CA50) | 42und/Pegão x 5,20m x 2 Pegões x 1,58kg/m* | 690.15 | Kg
E3 | Ø 6,30mm (CA50) | 128und/Pegão x 0,90m x 2 Pegões x 0,25kg/m* | 57.6 | Kg
E4 | Ø 6,30mm (CA50) | 102und/Pegão x 0,75m x 2 Pegões x 0,25kg/m* | 38.25 | Kg
E5 | Ø 16,00mm (CA50) | 48und/Pegão x 4,60m x 2 Pegões x 1,58kg/m* | 697.73 | Kg
STEEL DECK
IDENTIFICAÇÃO | MATERIAL | MEMORIA DE CALCULO | TOTAL | UND
N6 | Ø 12,50mm (CA50) | 22und/m x 18,00m x 5,25m x 0,99kg/m* | 1372.14 | Kg
E6 | Ø 6,30mm (CA50) | 84und/m x 18,00m x 0,55m x 0,25kg/m* | 207.9 | Kg | 2268
E6'' | Ø 6,30mm (CA50) | 84und/m x 18,00m x 0,70m x 0,25kg/m* | 264.6 | Kg
TELA SOLDADA | Q283 (CA60) | Comp. 18,00m x Larg 5,25m x 4,48kg/m* | 423.36 | Kg
CONCRETO USINADO BOMBEADO
ENCABEÇAMENTO + ALA/ASA + BLOCO + BROCA
IDENTIFICAÇÃO | MATERIAL | MEMORIA DE CALCULO | TOTAL | UND
ENCABEÇAMENTO | CONCRETO Fck = 30 Mpa | 1und/Pegão x 2 Pegões x [ 5,25m x 0,90m x 0,60m ] | 5.67 | m3
BROCA Ø 40cm | CONCRETO Fck = 30 Mpa | 4und/Pegão x 2 Pegões x [ 4,00m x π x 0,20² ] | 4 | m3
BROCA Ø 30cm | CONCRETO Fck = 30 Mpa | 6und/Pegão x 2 Pegões x [ 2,00m x π x 0,15² ] | 1.7 | m3
ASA/ALA LATERAL | CONCRETO Fck = 30 Mpa | 2und/Pegãox 2 Pegões x [ 3,00m x 2,00m x 0,30m ] | 7.2 | m3
BLOCO | CONCRETO Fck = 30 Mpa | 1und/Pegão x 2 Pegões x [ 5,25m x 1,20m x 1,50m ] | 19.06 | m3
STEEL DECK
ENCABEÇAMENTO + ALA/ASA + BLOCO + BROCA
IDENTIFICAÇÃO | MATERIAL | MEMORIA DE CALCULO | TOTAL | UND
STEEL DECK | CONCRETO Fck = 30 Mpa | Comp. 18,00m x Larg. 5,25m x Altura 0,30m | 28.35 | m3
COMPENSADO PLASTIFICADO
ENCABEÇAMENTO + ALA/ASA + BLOCO + BROCA
IDENTIFICAÇÃO | MATERIAL | MEMORIA DE CALCULO | TOTAL | UND
ENCABEÇAMENTO | COMP. PLASTIFICADO 18mm | 1und/Pegão x 2 Pegões x [ 0,90m x 5,25m ] x 2 Lados | 18.9 | m2
ASA/ALA LATERAL | COMP. PLASTIFICADO 18mm | 2und/Pegão x 2 Pegões x [ 3,00m x 2,00m ] x 2 Lados | 48 | m2
BLOCO | COMP. PLASTIFICADO 18mm | 1und/Pegão x 2 Pegões x [ 1,20m x 5,25m ] x 2 Lados | 25.2 | m2
AÇO
PISTA DE ROLAMENTO
IDENTIFICAÇÃO | MATERIAL | MEMORIA DE CALCULO | TOTAL | UND
LONGARINA | VIGA W 610 X 174 | 6und x Comp. 18,00m x 174,00Kg/m ** | 18792 | Kg
TRANSVERSINA | VIGA W 310 X 52 | 6und x Comp. 2,35m x 52,00Kg/m ** | 733.2 | Kg
MÃO FRANCESA | VIGA W 250 X 73 | 52und x Comp. 1,45m x 73,00Kg/m ** | 5504.2 | Kg |  | 25888.2288
LATERAL DO STEEL DECK | PERFIL U.SIMPLES 300X100#14 | 2und x Comp. 18,00m x [ 0,30m + 0,10m + 0,10m ] x 15,60Kg/m² ** | 280.8 | Kg
CHAPA BASE LONGARINA | CHAPA GROSSA 1'' | 8und x 0,40m x 0,60m x 199,39Kg/m ** | 382.8288 | Kg
CHUMBADOR LONGARINA | BARRA REDONDA 7/8'' | 8und/Placa x 8Placas x 1,00m x 3,05Kg/m ** | 195.2 | Kg |  |  | 28799.7312
SINALIZAÇÃO VIARIA
IDENTIFICAÇÃO | MATERIAL | MEMORIA DE CALCULO | TOTAL | UND
GUARDA RODA | TUBO REDONDO Ø 4" # 3,00mm | 2 Lados x (Comp. Ponte 18,00m + Comp. Asas 6,00m) x 32,49Kg/m | 1559.52 | Kg |  | 2911.5024
PE GUARDA RODA | TUBO REDONDO Ø 4" # 3,00mm | 2 Lados x 26und/Lado x 0,50m x 32,49Kg/m | 844.74 | Kg
POSTE DE SINALIZAÇÃO | TUBO REDONDO Ø 5" # 4,25mm | 1und x 6,00m x 77,19Kg/m | 463.14 | Kg
CHAPA BASE POSTE | CHAPA GROSSA 1'' | 1und x 0,40m x 0,40m x 199,39Kg/m² | 31.9024 | Kg
CHUMBADOR POSTE | BARRA REDONDA 7/8'' | 4und x 1,00m x 3,05Kg/m | 12.2 | Kg
AREAS
PISTA DE ROLAMENTO
IDENTIFICAÇÃO | MATERIAL | MEMORIA DE CALCULO | TOTAL | UND
STEEL DECK | ESPESS. 1,25mm x Largura 1,00 | Comp. Ponte 18,00m x Larg. 5,25m | 94.5 | m2
LONGARINA + TRANSVERSINAS+MÃO FRANCESA | FUNDO 1 DEMÃO + TINTA ESMALTE 2 DEMÃO | Comp. Ponte 18,00m x Larg. 5,25m *** | 94.5 | m2
GUARDA RODA + PE GUARDA RODA+POSTE DE SINALIZAÇÃO | FUNDO 1 DEMÃO + TINTA ESMALTE 2 DEMÃO | Comp. Ponte 18,00m x Larg. 5,25m *** | 94.5 | m2
*** PARA EFEITO DE DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL SERÁ CONSIDERADO A AREA COMO UM TODO
_______________________________________________________
Resposável Técnico pelo Orçamento
Engenheiro Civil Arthur Passos Alves - CREA 249058/D