## Planilha Orcamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES |  |  |  |  | FOLHA Nº: |  | 01/01.
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO |  |  |  |  | DATA: |  | 2023-09-26
LOCAL: Alvorada 2 Parte 01: Rua Antônio Ribeiro da Silva; Parte 02: Rua Aristonides Afonso do Prado; Parte 03: Rua José Velasco de Oliveira; Parte 04: Rua Padre Henrique Oliver; Parte 05: Rua Maria Imidia Batista; Alvorada 1 Parte 06 e 07: Rua Belarmino Luciano Barbosa e Rua Messias Batista Alves Ferreirinha; Parte 08: Rua Valdomiro B. Silva. |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TABELA SEINFRA - REGIÃO TRIÂNGULO - ABRIL/2023 - SEM DESONERAÇÃO; SICRO - MINAS GERAIS, ABRIL/2023 - SEM DESONERAÇÃO. |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 3% | BDI: | 22.54%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 4663.27
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 1 | 1458.72 | 1787.52 | 1787.52
1.2 | SEINFRA | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5 |  | 575149.06 | 2875.75
2.0 |  |  | RECAPEAMENTO |  |  |  | 0 | 421482.38
2.1 |  |  | Tapa buraco - aplicação da massa (Execução, incluindo pintura de ligação) | U | 1 | A CARGO DO MUNICIPIO
2.2 | SICRO | 4011212 | Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico | M3 | 7761.11 | 0.06 | 0.07 | 543.28
2.3 | SEINFRA | RO-51229 | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | m2 | 6851.9 | 2.03 | 2.49 | 17061.23
2.4 | SEINFRA | RO-41376 | Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km | TxKM | 1312.14 | 0.74 | 0.91 | 1194.05
2.5 | SEINFRA | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m3 | 205.56 | 1507.36 | 1847.12 | 379693.99
2.6 | SEINFRA | RO-14037 | Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte de 40,10 a 50,00 km (volume compactado) | m3*km | 9866.88 | 1.9 | 2.33 | 22989.83
3.0 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 103717.72
3.1 | SEINFRA | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 1818.42 | 39.54 | 48.45 | 88102.45
3.2 | SEINFRA | ED-48507 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m2 | 909.21 | 10.3 | 12.62 | 11474.23
3.3 | SEINFRA | ED-51132 | CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m3 | 63.63 | 3.11 | 3.81 | 242.43
3.4 | SEINFRA | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | m3 | 63.63 | 50 | 61.27 | 3898.61
4.0 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 0 | 48161.44
4.1 | SEINFRA | RO-42283 | PASSEIO DE CONCRETO (FCK >= 11 MPA - ESPESSURA DE 6 CM) (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 417.46 | 51.19 | 62.73 | 26187.27
4.2 | SEINFRA | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 417.46 | 4.73 | 5.8 | 2421.27
4.3 | SEINFRA | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | U | 38 | 419.9 | 514.55 | 19552.9
VALOR TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 578024.81
Ricardo Henrique da Silva Soares
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 255.213/D
Antonio Roberto Bergamasco
Prefeito Municipal
Observações: Os textos destacados na cor vermelho deverão ser preenchidos e revisados de acordo com a aplicabilidade de cada obra, no tocante à: região da Tabela de Referencial de Preços Unitários a ser adotada; percentuais de ISS e dos parâmetros adotados no demonstrativo/composição BDI a ser apresentado pelo(a) Responsável Técnico(a) do Município dos quais deverão estar em conformidade com os critérios vigentes e aplicáveis; quantitativos; preços vigentes da Tabela Referencial de Preços Unitários e demais informações pertinentes aos serviços para execução das obras.
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parceirias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES |  | VALOR DO CONVÊNIO: | 578024.81 | ISS MUNICPAL: 3% | DATA: | 2023-09-26
OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO |  |  |  | PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 3 MESES
LOCAL: Alvorada 2 Parte 01: Rua Antônio Ribeiro da Silva; Parte 02: Rua Aristonides Afonso do Prado; Parte 03: Rua José Velasco de Oliveira; Parte 04: Rua Padre Henrique Oliver; Parte 05: Rua Maria Imidia Batista; Alvorada 1 Parte 06 e 07: Rua Belarmino Luciano Barbosa e Rua Messias Batista Alves Ferreirinha; Parte 08: Rua Valdomiro B. Silva.
ITENS | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.8068% | 100% | 0% | 0%
|  | Financeiro | 4663.27 | 4663.27 | 0 | 0
2.0 | RECAPEAMENTO | Físico % | 72.92% | 50% | 0% | 50%
|  | Financeiro | 421482.38 | 210741.19 | 0 | 210741.19
3.0 | DRENAGEM | Físico % | 17.94% | 0% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 103717.72 | 0 | 51858.86 | 51858.86
4.0 | ACESSIBILIDADE | Físico % | 8.332% | 50% | 50%
|  | Financeiro | 48161.44 | 24080.72 | 24080.72 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 41.43% | 13.14% | 45.43%
|  | Financeiro | 578024.81 | 239485.18 | 75939.58 | 262600.05
Observações:
Ricardo Henrique da Silva Soares
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 255.213/D
Antonio Roberto Bergamasco
Prefeito Municipal
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos
e

## MEMORIA
MEMORIA DE CÁLCULO
OBRA: Recapeamento asfáltico em C.B.U.Q
MUNICÍPIO: | Perdizes | [5 empty] | DATA | 2023-09-26
RUA | DIMENSÕES DA SEÇÃO |  | VARREDURA | RECAPEAMENTO EM CBUQ |  |  |  |  | SARJETA |  |  | PASSEIO |  |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE
| LARGURA TOTAL DA VIA | COMPRIMENTO TOTAL DA VIA |  | ÁREA PARA EXECUÇÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO | TRANSPORTE DA PINTURA DE LIGAÇÃO | ESPESSURA DA CAPA | CBUQ | TRANSPORTE DO CBUQ | SARJETA | DEMOLIÇÃO DE SARJETA | TRANSPORTE DEMOLIÇÃO | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA DE PASSEIO
| (m) | (m) | (m²) | (m²) | (T*km) | (m) | (m³) | (m³xkm) | (m) | (m²) | (m³) | (m) | (m) | (m²) | (u)
Rua Antônio Ribeiro da Silva | VARIAVEL | 112.04 | 856.55 | 744.51 | 142.57 | 0.03 | 22.34 | 1072.32 | 224.08 | 112.04 | 7.84 | 15.33 | 2.36 | 36.18 | 4
[12 empty] | 12.2 | 2.36 | 28.79
[12 empty] | 10.09 | 2.07 | 20.89
[12 empty] | 8.81 | 2.33 | 20.53
Rua Aristonides Afonso do Prado | VARIAVEL | 86.9 | 682.05 | 595.15 | 113.97 | 0.03 | 17.85 | 856.8 | 173.8 | 86.9 | 6.08 | 12 | 2.14 | 25.68 | 4
Rua José Velasco de Oliveira | VARIAVEL | 386.86 | 3400 | 3040.39 | 582.23 | 0.03 | 91.21 | 4378.08 | 719.22 | 359.61 | 25.17 | 12.06 | 1.43 | 17.25 | 16
[12 empty] | 24.17 | 1.94 | 46.89
[12 empty] | 12 | 1.94 | 23.28
[12 empty] | 12 | 2.16 | 25.92
Rua Padre Henrique Oliver | VARIAVEL | 95.48 | 768.98 | 673.5 | 128.98 | 0.03 | 20.21 | 970.08 | 190.96 | 95.48 | 6.68 |  |  | 0 | 4
Rua Maria Emidia Batista | VARIAVEL | 103.71 | 846.07 | 742.36 | 142.16 | 0.03 | 22.27 | 1068.96 | 207.42 | 103.71 | 7.26 | 4.72 | 2.33 | 11 | 4
[12 empty] | 12.36 | 1.92 | 23.73
[12 empty] | 33.18 | 1.97 | 65.36
Rua Belarmino Luciano Barbosa | 8.47 | 63.42 | 537.17 | 482.69 | 92.44 | 0.03 | 14.48 | 695.04 | 108.96 | 54.48 | 3.81 | 23.85 | 1.75 | 41.74 | 2
Rua Messias Batista Alves | 8.15 | 14.95 | 121.84 | 106.89 | 20.47 | 0.03 | 3.21 | 154.08 | 29.9 | 14.95 | 1.05
Rua Valdomiro B. Silva | VARIAVEL | 82.04 | 548.45 | 466.41 | 89.32 | 0.03 | 13.99 | 671.52 | 164.08 | 82.04 | 5.74 | 15.82 | 1.91 | 30.22 | 4
TOTAL |  |  | 7761.11 | 6851.9 | 1312.14 |  | 205.56 | 9866.88 | 1818.42 | 909.21 | 63.63 |  |  | 417.46 | 38
LARGURA DA SARJETA | M | 0.5
CONSIDERAÇÕES
TRANSPORTE PINTURA DE LIGAÇÃO( RR-2C) = Distância Média de Transporte do Mat. betuminoso até a obra | [7 empty] | 383 | Km
C = consumo de material betuminoso em T/m2 de P. LIGAÇÃO | [7 empty] | 0.0005 | T/m²
TRANSPORTE DO CBUQ = Distância Média de Transporte do CBUQ até a obra | [7 empty] | 48 | Km