## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Perdizes - MG |  |  | VALOR DA OBRA: 3.503.929,8399 | DATA: 28/04/2025
OBRA: Construção do CMEI do Bairro Jardim Esperança |  |  | LOCAL: Perdizes - MG | PRAZO DA OBRA: 24 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 11.98% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167%
|  |  | Financeiro | 419791.8307 | 17491.3263 | 17491.3263 | 17491.3263 | 17491.3263 | 17491.3263 | 17491.3263 | 17491.3263 | 17491.3263 | 17491.3263 | 17491.3263 | 17491.3263 | 17491.3263 | 17491.3263 | 17491.3263 | 17491.3263 | 17491.3263 | 17491.3263 | 17491.3263 | 17491.3263 | 17491.3263 | 17491.3263 | 17491.3263 | 17491.3263 | 17491.3263
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.4691% | MÊS 1: 100%
|  |  | Financeiro | 16436.3221 | MÊS 1: 16436.3221
3 |  | INFRAESTRUTURA | Físico % | 5.858% | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50%
|  |  | Financeiro | 205257.2928 | MÊS 1: 102628.6464; MÊS 2: 102628.6464
4 |  | SUPERESTRUTURA | Físico % | 11.39% | MÊS 3: 50%; MÊS 4: 50%
|  |  | Financeiro | 399133.901 | MÊS 3: 199566.9505; MÊS 4: 199566.9505
5 |  | PAREDES E PAINÉIS | Físico % | 6.546% | MÊS 5: 50%; MÊS 6: 50%
|  |  | Financeiro | 229379.2899 | MÊS 5: 114689.645; MÊS 6: 114689.645
6 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO | Físico % | 9.419% | MÊS 7: 50%; MÊS 8: 50%
|  |  | Financeiro | 330051.4641 | MÊS 7: 165025.732; MÊS 8: 165025.732
7 |  | PISOS | Físico % | 13.82% | MÊS 9: 50%; MÊS 10: 50%
|  |  | Financeiro | 484073.2712 | MÊS 9: 242036.6356; MÊS 10: 242036.6356
8 |  | COBERTURA | Físico % | 14.79% | MÊS 11: 50%; MÊS 12: 50%
|  |  | Financeiro | 518199.454 | MÊS 11: 259099.727; MÊS 12: 259099.727
9 |  | ESQUADRIAS | Físico % | 5.672% | MÊS 13: 50%; MÊS 14: 50%
|  |  | Financeiro | 198729.8783 | MÊS 13: 99364.9392; MÊS 14: 99364.9392
10 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS | Físico % | 3.46% | MÊS 15: 50%; MÊS 16: 50%
|  |  | Financeiro | 121226.9519 | MÊS 15: 60613.4759; MÊS 16: 60613.4759
11 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DADOS E SPDA | Físico % | 7.694% | MÊS 17: 50%; MÊS 18: 50%
|  |  | Financeiro | 269587.9061 | MÊS 17: 134793.9531; MÊS 18: 134793.9531
12 |  | PINTURA | Físico % | 5.23% | MÊS 19: 50%; MÊS 20: 50%
|  |  | Financeiro | 183255.9966 | MÊS 19: 91627.9983; MÊS 20: 91627.9983
13 |  | DIVERSOS | Físico % | 3.027% | MÊS 21: 50%; MÊS 22: 50%
|  |  | Financeiro | 106060.3991 | MÊS 21: 53030.1996; MÊS 22: 53030.1996
14 |  | LIMPEZA | Físico % | 0.6492% | MÊS 23: 50%; MÊS 24: 50%
|  |  | Financeiro | 22746.3534 | MÊS 23: 11373.1767; MÊS 24: 11373.1767
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 3.897% | 3.428% | 6.195% | 6.195% | 3.772% | 3.772% | 5.209% | 5.209% | 7.407% | 7.407% | 7.894% | 7.894% | 3.335% | 3.335% | 2.229% | 2.229% | 4.346% | 4.346% | 3.114% | 3.114% | 2.013% | 2.013% | 0.8238% | 0.8238%
|  |  | Financeiro | 3503929.8399 | 136556.2948 | 120119.9727 | 217058.2768 | 217058.2768 | 132180.9712 | 132180.9712 | 182517.0583 | 182517.0583 | 259527.9619 | 259527.9619 | 276591.0533 | 276591.0533 | 116856.2654 | 116856.2654 | 78104.8022 | 78104.8022 | 152285.2793 | 152285.2793 | 109119.3246 | 109119.3246 | 70521.5258 | 70521.5258 | 28864.503 | 28864.503
Larissa Menezes de Oliveira
CREA MG: 201.447
Fernando Marangoni
Prefeito Municipal