## Planilha Orçamentária - Lote 2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | LICITAÇÃO Nº |  | EDITAL Nº
ÓRGÃO | Prefeitura Municipal de Perdizes | [5 empty] | DATA | 2026-01-29
OBJETO | Recapeamento asfáltico em diversas ruas da cidade 2025. | [5 empty] | LOTE
MODALIDADE |  | REGIME DE EXECUÇÃO |  |  | CIDADE | Perdizes | UF | MG
DATA BASE DO ORÇAMENTO | SINAPI ABRIL/2025 | DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS (%) |  | BDI 1 | 23% | BDI 2
|  | Sim | ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (%)
LEGENDA | PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
PREENCHIIMENTO FACULTATIVO
PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO
[6 empty] | TIPO DE VALOR |  |  |  | TOTAL GERAL
[6 empty] | CUSTO (SEM BDI) |  |  |  | 299413.001
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | BDI | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 2427.863
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6.48 | 304.61 | 23% | 304.61 | 374.6703 | 2427.863 | 2427.862
[9 empty] | 0 | 0
2 |  |  | MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 25788.498
2.1 |  | COMP. 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | vb | 1 | 16735.6 | 23% | 16735.6 | 20584.788 | 20584.788
2.2 |  | COMP. 002 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | unid. | 1 | 2115.33 | 23% | 2115.33 | 2601.8559 | 2601.855
2.3 |  | COMP. 003 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | unid. | 1 | 2115.33 | 23% | 2115.33 | 2601.8559 | 2601.855
3 |  |  | OBRAS VIÁRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 222658.362
3.1 |  | COMP. 004 | Pintura de ligação - emulsão com polímero | m² | 2857.3 | 2.64 | 23% | 2.64 | 3.2472 | 9278.224
3.2 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | t x km | 561.46 | 0.72 | 23% | 0.72 | 0.8856 | 497.228
3.3 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 85.72 | 1957.34 | 23% | 1957.34 | 2407.5282 | 206373.317
3.4 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ x km | 5400.36 | 0.98 | 23% | 0.98 | 1.2054 | 6509.593
4 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 48538.278
4.1 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 782.5 | 45.59 | 23% | 45.59 | 56.0757 | 43879.235
4.2 | 104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 234.75 | 14.38 | 23% | 14.38 | 17.6874 | 4152.117
4.3 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 23.48 | 9.16 | 23% | 9.16 | 11.2668 | 264.544
4.4 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ x km | 79.14 | 2.49 | 23% | 2.49 | 3.0627 | 242.382
AMANDA CRISTINA DUARTE
Engenheira Civil
Crea: 245.0325/D-MG
Note on H6: Preenchimento Automático - Aba "Detalhamento do BDI"
Note on I6: Preencher caso exista BDI diferenciado para equipamentos, por exemplo.
Note on D7: SIM ou NÃO

## Memoria de Cálculo - Lote 2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO | Prefeitura Municipal de Perdizes
OBJETO | Recapeamento asfáltico em diversas ruas da cidade 2025.
MODALIDADE |  | REGIME DE EXECUÇÃO
DATA BASE DO ORÇAMENTO | 2025-01-01 | DESONERAÇÃO | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS (%)
|  | Não | ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (%)
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | Rua Antônio Ribeiro da Silva |  |  |  |  | Rua dos Jasmins |  |  |  |  | Rua das Rosas |  |  |  |  | Rua dos Girassois
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
[5 empty] | Altura |  | Largura | = | Total | Altura |  | Largura | = | Total | Altura |  | Largura | = | Total | Altura |  | Largura | = | Total
1.1 | 103689 | SINAPI | 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² |  |  |  | = | 0 |  |  |  | = | 0 |  |  |  | = | 0 |  |  |  | = | 0
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
2 |  |  | MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
2.1 |  | COMP. 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | vb
2.2 |  | COMP. 002 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | unid.
2.3 |  | COMP. 003 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | unid.
3 |  |  | OBRAS VIÁRIAS
[5 empty] | Comprimento |  | Largura | = |  | Comprimento |  | Largura | = |  | Comprimento |  | Largura | = |  | Comprimento |  | Largura | =
3.1 |  | COMP. 004 | Pintura de ligação - emulsão com polímero | m² | 45.5 |  | 7 | = | 318.5 | 273 |  | 6.9 | = | 1883.7 | 45 |  | 7.2 | = | 324 | 43 |  | 7.7 | = | 331.1 | 2857.3
[5 empty] | Area | x | tonelda/m² | x | Distancia | Area | x | tonelda/m² | x | Distancia | Area | x | tonelda/m² | x | Distancia | Area | x | tonelda/m² | x | Distancia
3.2 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | t x km | 125170.5 |  | 0.0005 | x | 62.5853 | 740294.1 |  | 0.0005 | x | 370.147 | 127332 |  | 0.0005 | x | 63.666 | 130122.3 |  | 0.0005 | x | 65.0611 | 561.4595
[5 empty] | Area | x | Espessura | = | TOTAL | Area | x | Espessura | = | TOTAL | Area | x | Espessura | = | TOTAL | Area | x | Espessura | = | TOTAL
3.3 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 318.5 | x | 0.03 | = | 9.555 | 1883.7 | x | 0.03 | = | 56.511 | 324 | x | 0.03 | = | 9.72 | 331.1 | x | 0.03 | = | 9.933 | 85.719
[5 empty] | Volume | x | tonelda/m² | x | Distancia | Volume | x | tonelda/m² | x | Distancia | Volume | x | tonelda/m² | x | Distancia | Volume | x | tonelda/m² | x | Distancia
3.4 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NA TURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ x km | 9.56 | x | 63 | = | 602.28 | 56.51 | x | 63 | = | 3560.13 | 9.72 | x | 63 | = | 612.36 | 9.93 | x | 63 | = | 625.59 | 5400.36
4 |  |  | DRENAGEM
[5 empty] | Metro Linear |  |  |  |  | Metro Linear |  |  |  |  | Metro Linear |  |  |  |  | Metro Linear
4.1 | 94281 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 91 |  |  |  |  | 518 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 83.5 |  |  |  |  | 782.5
[5 empty] | Comprimento |  | Largura |  | Total | Comprimento |  | Largura |  | Total | Comprimento |  | Largura |  | Total | Comprimento |  | Largura |  | Total
4.2 | 104796 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 91 |  | 0.3 |  | 27.3 | 518 |  | 0.3 |  | 155.4 | 90 |  | 0.3 |  | 27 | 83.5 |  | 0.3 |  | 25.05 | 234.75
[5 empty] | Área |  | Profundidade |  |  | Área |  | Profundidade |  |  | Área |  | Profundidade |  |  | Área |  | Profundidade
4.3 | 100982 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 27.3 |  | 0.1 | = | 2.73 | 155.4 |  | 0.1 | = | 15.54 | 27 |  | 0.1 | = | 2.7 | 25.05 |  | 0.1 | = | 2.505 | 23.475
[5 empty] | Volume |  | Distância |  |  | Volume |  | Distância |  |  | Volume |  | Distância |  |  | Volume |  | Distância
4.4 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ x km | 2.73 |  | 5 | = | 13.65 | 15.54 |  | 5 | = | 39.46 | 2.7 |  | 5 | = | 13.5 | 2.505 |  | 5 | = | 12.525 | 79.135
Note on D7: SIM ou NÃO

## Composições - Lote 2
COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES |  |  |  | FOLHA Nº: | 01/01
OBJETO: Recapeamento e pavimentação asfáltica em diversas ruas da cidade 2025. |  |  |  | DATA: | 2026-01-29
LOCAL: Diversas Ruas da Cidade - Alvorada |  |  |  | EXECUÇÃO
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2025 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES |  |  |  | BDI |  |  | 23%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
COMP.001 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 16735.6
| SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 61.03 | 9764.8
| SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 117.64 | 3529.2
| SINAPI | 90767 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 21.51 | 3441.6
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
COMP.002 |  |  | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UNID. |  |  | 2115.33
| SINAPI | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 3 | 90.91 | 272.73
| SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 3 | 72.69 | 218.07
| SINAPI | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 3 | 64.12 | 192.36
| SINAPI | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 3 | 84.28 | 252.84
| SINAPI | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 3 | 135.06 | 405.18
| SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 3 | 258.05 | 774.15
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
COMP.003 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | UNID. |  |  | 2115.33
| SINAPI | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 3 | 90.91 | 272.73
| SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 3 | 72.69 | 218.07
| SINAPI | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 3 | 64.12 | 192.36
| SINAPI | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 3 | 84.28 | 252.84
| SINAPI | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 3 | 135.06 | 405.18
| SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 3 | 258.05 | 774.15
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
COMP.004 |  |  | PINTURA DE LIGAÇÃO | #REF! |  |  | 2.64
| INSUMO | 41903 | EMULSAO ASFALTICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 0,5000000 | 3.5295 | 1.76 | 2.9911
| SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0018000 | 267.94 | 0.48
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0109000 | 20.92 | 0.23
| SINAPI | 96013 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 0,0004000 | 186.9 | 0.07
| SINAPI | 96014 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,0015000 | 65.64 | 0.1
_____________________________________________
AMANDA CRISTINA DUARTE
ENGª CIVIL - CREA 245.035/D MG
_____________________________________________
ANTÔNIO ROBERTO BERGAMASCO
PREFEITO MUNICIPAL

## Detalhamento do BDI
BDI PROPOSTO: |  |  |  | 23%
COMPOSIÇÃO DO BDI | [5 empty] | FÓRMULA ADOTADA:
GARANTIA (G) e SEGURO (S) |  |  |  | 0.74% |  | 23%
RISCO ( R ) |  |  |  | 0.97%
DESPESAS FINANCEIRAS (DF) |  |  |  | 1%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) |  |  |  | 4.67%
LUCRO (L) |  |  |  | 7.53%
TRIBUTOS (T) |  |  |  | 5.75%
COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 2.1%
CPRB
LEGENDA | PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
PREENCHIIMENTO FACULTATIVO
PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO
Amanda Cristina Duarte - Engenheira Civil - CREA MG: 245.035/D

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Perdizes - MG |  |  | VALOR DA OBRA: | 299413.001 | Data: | 2026-04-09
OBRA: Recapeamento Asfáltico diverdas ruas |  |  | LOCAL: Perdizes - MG | PRAZO DA OBRA: 4 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 0.8109% | 100%
|  |  | Financeiro | 2427.863 | 2427.863
2 |  | MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | Físico % | 8.613% | 50% |  |  | 50%
|  |  | Financeiro | 25788.498 | 12894.249 |  |  | 12894.249
3 |  | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 74.36% | 25% | 25% | 100% | 100%
|  |  | Financeiro | 222658.362 | 55664.5905 | 55664.5905 | 55664.5905 | 55664.5905
3 |  | DRENAGEM | Físico % | 16.21% |  |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 48538.278 |  |  | 24269.139 | 24269.139
TOTAL |  |  | Físico % | 83.79% | 23.71% | 18.59% | 26.7% | 31%
|  |  | Financeiro | 299413.001 | 70986.7025 | 55664.5905 | 79933.7295 | 92827.9785
Amanda Cristina Duarte - Engenheira Civil - CREA MG: 245.035/D