## Orçamento
DADOS
Titulo | ORÇAMENTO | [5 empty] | BDI Aplicado |  | 22.42%
Obra | ANEXO POSTO DE SAÚDE AMÉRICO DIAS DE RESENDE
Cliente | PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAÍ DE MINAS
Cidade | IRAÍ DE MINAS | [5 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 392879.674
Endereço | RUA JOSÉ ALVES BORGES
Descrição | Obra BIM
Tabela | MG-2026-MARÇO-NÃO DESONERADO-SINAPI | [5 empty] | TOTAL COM BDI |  | 506418.76
UF | MG
TABELA DE ORÇAMENTO
Item | Referência | Tipo | Código | Descrição | Unid. | Quantidade | Custo unitário sem bdi | BDI | Preço unitário com BDI | Preço total com BDI | %
1. |  |  |  | Serviços preliminares |  |  |  | - |  | 9650.72 | 1.906%
1.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6.48 | 365.55 | 22.42% | 447.5 | 2899.8 | 0.5726%
1.2 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 6 | 858.58 | 22.42% | 1051.07 | 6306.42 | 1.245%
1.3 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-16358 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) | un | 1 | 363.1 | 22.42% | 444.5 | 444.5 | 0.08777%
2. |  |  |  | Administração local de obra |  |  |  | - |  | 40752.39 | 8.047%
2.1 | PRÓPRIA | COMPOSICAO | 0083 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | un | 1 | 33289 | 22.42% | 40752.39 | 40752.39 | 8.047%
3. |  |  |  | Concreto armado |  |  |  | - |  | 156259.56 | 30.86%
3.1. |  |  |  | Infraestrutura |  |  |  | - |  | 51435.24 | 10.16%
3.1.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 120 | 97.29 | 22.42% | 119.1 | 14292 | 2.822%
3.1.2 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m3 | 12.43 | 84.86 | 22.42% | 103.88 | 1291.22 | 0.255%
3.1.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | m² | 41.43 | 8.8 | 22.42% | 10.77 | 446.2 | 0.08811%
3.1.4 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-49811 | FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m2 | 124.94 | 75.92 | 22.42% | 92.94 | 11611.92 | 2.293%
3.1.5 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-49806 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m3 | 12.43 | 692.87 | 22.42% | 848.21 | 10543.25 | 2.082%
3.1.6 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-29548 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 185.5 | 14.57 | 22.42% | 17.83 | 3307.46 | 0.6531%
3.1.7 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-29550 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 164.8 | 14.23 | 22.42% | 17.42 | 2870.81 | 0.5669%
3.1.8 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-50174 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS | m2 | 166.37 | 34.73 | 22.42% | 42.51 | 7072.38 | 1.397%
3.2. |  |  |  | Superestrutura |  |  |  | - |  | 104824.32 | 20.7%
3.2.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 92454 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 86.07 | 291.14 | 22.42% | 356.41 | 30676.2 | 6.057%
3.2.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 95.84 | 94.93 | 22.42% | 116.21 | 11137.56 | 2.199%
3.2.3 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 11.28 | 710.22 | 22.42% | 869.45 | 9807.39 | 1.937%
3.2.4 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-29548 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 259.9 | 14.57 | 22.42% | 17.83 | 4634.01 | 0.9151%
3.2.5 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-29550 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 258 | 14.23 | 22.42% | 17.42 | 4494.36 | 0.8875%
3.2.6 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-29551 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 600.2 | 13.81 | 22.42% | 16.9 | 10143.38 | 2.003%
3.2.7 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-29549 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 6,3MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 1.6 | 13.88 | 22.42% | 16.99 | 27.18 | 0.005367%
3.2.8 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-50728 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m2 | 106.1 | 15.12 | 22.42% | 18.5 | 1962.85 | 0.3876%
3.2.9 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-19645 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, EXCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m2xmês | 106.1 | 14.97 | 22.42% | 18.32 | 1943.75 | 0.3838%
3.2.10 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-50261 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 5M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO | m2 | 106.1 | 189.82 | 22.42% | 232.37 | 24654.45 | 4.868%
3.2.11 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-50763 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 106.1 | 41.14 | 22.42% | 50.36 | 5343.19 | 1.055%
4. |  |  |  | Arquitetura |  |  |  | - |  | 250760.28 | 49.52%
4.1. |  |  |  | Cobertura |  |  |  | - |  | 35684.45 | 7.046%
4.1.1 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-49664 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | Kg | 308.51 | 29.37 | 22.42% | 35.95 | 11090.93 | 2.19%
4.1.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | m² | 90.74 | 50.35 | 22.42% | 61.63 | 5592.3 | 1.104%
4.1.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 90.74 | 46.46 | 22.42% | 56.87 | 5160.38 | 1.019%
4.1.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 40.66 | 190.32 | 22.42% | 232.98 | 9472.96 | 1.871%
4.1.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | m | 61.57 | 43.09 | 22.42% | 52.75 | 3247.81 | 0.6413%
4.1.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 16.1 | 56.83 | 22.42% | 69.57 | 1120.07 | 0.2212%
4.2. |  |  |  | Elemento terminal |  |  |  | - |  | 12661.12 | 2.5%
4.2.1 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-21095 | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | m2 | 2.64 | 445.65 | 22.42% | 545.56 | 1440.27 | 0.2844%
4.2.2 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-50278 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115)MM, NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO | un | 2 | 529.55 | 22.42% | 648.27 | 1296.54 | 0.256%
4.2.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | un | 2 | 130.84 | 22.42% | 160.17 | 320.34 | 0.06326%
4.2.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | un | 6 | 166.77 | 22.42% | 204.15 | 1224.9 | 0.2419%
4.2.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | un | 6 | 145.62 | 22.42% | 178.26 | 1069.56 | 0.2112%
4.2.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 86921 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | un | 1 | 870.68 | 22.42% | 1065.88 | 1065.88 | 0.2105%
4.2.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | un | 1 | 101.35 | 22.42% | 124.07 | 124.07 | 0.0245%
4.2.8 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-50298 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | un | 4 | 1063.84 | 22.42% | 1302.35 | 5209.4 | 1.029%
4.2.9 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-48164 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 4 | 185.87 | 22.42% | 227.54 | 910.16 | 0.1797%
4.3. |  |  |  | Janela |  |  |  | - |  | 7072.68 | 1.397%
4.3.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 0.6 | 597.18 | 22.42% | 731.06 | 438.63 | 0.08661%
4.3.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 0.72 | 597.18 | 22.42% | 731.06 | 526.36 | 0.1039%
4.3.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 3.6 | 313.29 | 22.42% | 383.52 | 1380.67 | 0.2726%
4.3.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 4.8 | 313.29 | 22.42% | 383.52 | 1840.89 | 0.3635%
4.3.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 105029 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | m | 9.7 | 56.94 | 22.42% | 69.7 | 676.09 | 0.1335%
4.3.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 | m | 9.7 | 110.67 | 22.42% | 135.48 | 1314.15 | 0.2595%
4.3.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | m | 9.7 | 75.45 | 22.42% | 92.36 | 895.89 | 0.1769%
4.4. |  |  |  | Piso |  |  |  | - |  | 35874.27 | 7.084%
4.4.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 14.89 | 105.73 | 22.42% | 129.43 | 1927.21 | 0.3806%
4.4.2 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-50619 | POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) | m2 | 14.89 | 16.28 | 22.42% | 19.92 | 296.6 | 0.05857%
4.4.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 58.07 | 105.73 | 22.42% | 129.43 | 7516 | 1.484%
4.4.4 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-50619 | POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) | m2 | 58.07 | 16.28 | 22.42% | 19.92 | 1156.75 | 0.2284%
4.4.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 23.59 | 105.73 | 22.42% | 129.43 | 3053.25 | 0.6029%
4.4.6 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-50619 | POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) | m2 | 23.59 | 16.28 | 22.42% | 19.92 | 469.91 | 0.09279%
4.4.7 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-50567 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m2 | 73.66 | 45.97 | 22.42% | 56.27 | 4144.84 | 0.8185%
4.4.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 73.66 | 23 | 22.42% | 28.15 | 2073.52 | 0.4094%
4.4.9 | SINAPI | COMPOSICAO | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE | m² | 73.66 | 112.55 | 22.42% | 137.78 | 10148.87 | 2.004%
4.4.10 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-50783 | RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO | m | 72.5 | 57.32 | 22.42% | 70.17 | 5087.32 | 1.005%
4.5. |  |  |  | Parede padrão |  |  |  | - |  | 99518.31 | 19.65%
4.5.1 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m2 | 324.09 | 76.16 | 22.42% | 93.23 | 30214.91 | 5.966%
4.5.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 648.18 | 9.55 | 22.42% | 11.69 | 7577.22 | 1.496%
4.5.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 104221 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 648.18 | 77.79 | 22.42% | 95.23 | 61726.18 | 12.19%
4.6. |  |  |  | Porta |  |  |  | - |  | 22103.58 | 4.365%
4.6.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 46.4 | 24.55 | 22.42% | 30.05 | 1394.32 | 0.2753%
4.6.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 100689 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | un | 11 | 1260.34 | 22.42% | 1542.9 | 16971.9 | 3.351%
4.6.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_10/2025 | m² | 4.4 | 489.8 | 22.42% | 599.61 | 2638.28 | 0.521%
4.6.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 105023 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | m | 11.9 | 75.45 | 22.42% | 92.36 | 1099.08 | 0.217%
4.7. |  |  |  | Revestimento |  |  |  | - |  | 11202.94 | 2.212%
4.7.1 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-49687 | FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ARAMADO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | m2 | 4.8 | 59.15 | 22.42% | 72.41 | 347.56 | 0.06863%
4.7.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 87.29 | 101.59 | 22.42% | 124.36 | 10855.38 | 2.144%
4.8. |  |  |  | Pintura |  |  |  | - |  | 26642.93 | 5.261%
4.8.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 2.97 | 12.4 | 22.42% | 15.18 | 45.08 | 0.008902%
4.8.2 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-50479 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m2 | 106.1 | 26.69 | 22.42% | 32.67 | 3466.28 | 0.6845%
4.8.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 106.1 | 15.19 | 22.42% | 18.59 | 1972.39 | 0.3895%
4.8.4 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-50478 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m2 | 261.63 | 21.94 | 22.42% | 26.85 | 7024.76 | 1.387%
4.8.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 560.89 | 12.4 | 22.42% | 15.18 | 8514.31 | 1.681%
4.8.6 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m2 | 560.89 | 8.19 | 22.42% | 10.02 | 5620.11 | 1.11%
5. |  |  |  | Paisagismo |  |  |  | - |  | 10711.09 | 2.115%
5.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 | un | 4 | 396.46 | 22.42% | 485.34 | 1941.36 | 0.3834%
5.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 | un | 71 | 72.91 | 22.42% | 89.25 | 6336.75 | 1.251%
5.3 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-50437 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | m2 | 52.21 | 38.07 | 22.42% | 46.6 | 2432.98 | 0.4804%
6. |  |  |  | Instalações hidrossanitárias |  |  |  | - |  | 20674.6 | 4.083%
6.1. |  |  |  | Água fria |  |  |  | - |  | 7691.8 | 1.519%
6.1.1 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-49937 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | un | 1 | 1963.64 | 22.42% | 2403.88 | 2403.88 | 0.4747%
6.1.2 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | m | 16.38 | 27.09 | 22.42% | 33.16 | 543.16 | 0.1073%
6.1.3 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-49995 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | un | 4 | 189.54 | 22.42% | 232.03 | 928.12 | 0.1833%
6.1.4 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-49989 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO | un | 4 | 103.72 | 22.42% | 126.97 | 507.88 | 0.1003%
6.1.5 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | m | 35.86 | 27.09 | 22.42% | 33.16 | 1189.11 | 0.2348%
6.1.6 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-50022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 16.79 | 40.14 | 22.42% | 49.13 | 824.89 | 0.1629%
6.1.7 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-50023 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 17.53 | 60.34 | 22.42% | 73.86 | 1294.76 | 0.2557%
6.2. |  |  |  | Esgoto |  |  |  | - |  | 5531.36 | 1.092%
6.2.1 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-49883 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 2 | 614.66 | 22.42% | 752.46 | 1504.92 | 0.2972%
6.2.2 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-50007 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM | un | 7 | 98.98 | 22.42% | 121.17 | 848.19 | 0.1675%
6.2.3 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-50029 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 30.2 | 48.92 | 22.42% | 59.88 | 1808.37 | 0.3571%
6.2.4 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-50027 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10.12 | 34.81 | 22.42% | 42.61 | 431.21 | 0.08515%
6.2.5 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-50034 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 9.97 | 27.63 | 22.42% | 33.82 | 337.18 | 0.06658%
6.2.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | un | 1 | 423.38 | 22.42% | 518.3 | 518.3 | 0.1023%
6.2.7 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-50027 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 0.88 | 34.81 | 22.42% | 42.61 | 37.49 | 0.007403%
6.2.8 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-50028 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 0.79 | 47.27 | 22.42% | 57.86 | 45.7 | 0.009024%
6.3. |  |  |  | Pluvial |  |  |  | - |  | 7451.44 | 1.471%
6.3.1 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-48669 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 93.74 | 41.01 | 22.42% | 50.2 | 4705.74 | 0.9292%
6.3.2 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-48670 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 29.3 | 76.55 | 22.42% | 93.71 | 2745.7 | 0.5422%
7. |  |  |  | Instalações elétricas |  |  |  | - |  | 16800.6 | 3.318%
7.1 | SINAPI | COMPOSICAO | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 211.5 | 4.42 | 22.42% | 5.41 | 1144.21 | 0.2259%
7.2 | SINAPI | COMPOSICAO | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 47.2 | 19.85 | 22.42% | 24.3 | 1146.96 | 0.2265%
7.3 | SINAPI | COMPOSICAO | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 10.5 | 31.13 | 22.42% | 38.1 | 400.05 | 0.079%
7.4 | SINAPI | COMPOSICAO | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 359.3 | 5.96 | 22.42% | 7.29 | 2619.29 | 0.5172%
7.5 | SINAPI | COMPOSICAO | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 11 | 33.28 | 22.42% | 40.74 | 448.14 | 0.08849%
7.6 | SINAPI | COMPOSICAO | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 1 | 50.49 | 22.42% | 61.8 | 61.8 | 0.0122%
7.7 | SINAPI | COMPOSICAO | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 22 | 51.54 | 22.42% | 63.09 | 1387.98 | 0.2741%
7.8 | SINAPI | COMPOSICAO | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | un | 3 | 66.78 | 22.42% | 81.75 | 245.25 | 0.04843%
7.9 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-34480 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 1 | 52.23 | 22.42% | 63.93 | 63.93 | 0.01262%
7.10 | SINAPI | COMPOSICAO | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | un | 6 | 13.93 | 22.42% | 17.05 | 102.3 | 0.0202%
7.11 | SINAPI | COMPOSICAO | 106027 | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | un | 3 | 88.26 | 22.42% | 108.04 | 324.12 | 0.064%
7.12 | SINAPI | COMPOSICAO | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 163.3 | 9.01 | 22.42% | 11.03 | 1801.19 | 0.3557%
7.13 | SINAPI | COMPOSICAO | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 15.3 | 13.54 | 22.42% | 16.57 | 253.52 | 0.05006%
7.14 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071648 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) | un | 15 | 131.7 | 22.42% | 161.22 | 2418.3 | 0.4775%
7.15 | GOINFRA | COMPOSICAO | 071646 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) | un | 5 | 49.03 | 22.42% | 60.02 | 300.1 | 0.05926%
7.16 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-20579 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1 | 2716.16 | 22.42% | 3325.12 | 3325.12 | 0.6566%
7.17 | SINAPI | COMPOSICAO | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | un | 1 | 619.46 | 22.42% | 758.34 | 758.34 | 0.1497%
8. |  |  |  | Serviços finais |  |  |  | - |  | 809.52 | 0.1599%
8.1 | DER-MG | COMPOSICAO | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 73.66 | 8.98 | 22.42% | 10.99 | 809.52 | 0.1599%
[9 empty] | TOTAL | 506418.76
GUSTAVO RIBEIRO DE MOURA
ARQUITETO CAU: A 92331-1
IRAÍ DE MINAS
2026-05-07

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAÍ DE MINAS |  |  | 506418.76 |  |  |  |  | 2026-05-07
ANEXO POSTO DE SAÚDE AMÉRICO DIAS DE RESENDE |  |  | RUA JOSÉ ALVES BORGES |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | Serviços preliminares | Físico % | 1.906% | 100%
|  |  | Financeiro | 9650.72 | 9650.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Administração local de obra | Físico % | 8.047% | 20% | 20% | 20% | 15% | 15% | 10%
|  |  | Financeiro | 40752.39 | 8150.478 | 8150.478 | 8150.478 | 6112.8585 | 6112.8585 | 4075.239
3 |  | Concreto armado | Físico % | 30.86% | 40% | 35% | 20% | 5%
|  |  | Financeiro | 156259.56 | 62503.824 | 54690.846 | 31251.912 | 7812.978 | 0 | 0
4 |  | Cobertura | Físico % | 7.046% |  | 40% | 40% | 20%
|  |  | Financeiro | 35684.45 | 0 | 14273.78 | 14273.78 | 7136.89 | 0 | 0
5 |  | Elemento terminal | Físico % | 2.5% |  |  | 20% | 50% | 30%
|  |  | Financeiro | 12661.12 | 0 | 0 | 2532.224 | 6330.56 | 3798.336 | 0
6 |  | Janela | Físico % | 1.397% |  |  |  | 40% | 50% | 10%
|  |  | Financeiro | 7072.68 | 0 | 0 | 0 | 2829.072 | 3536.34 | 707.268
7 |  | Piso | Físico % | 7.084% |  |  | 20% | 40% | 40%
|  |  | Financeiro | 35874.27 | 0 | 0 | 7174.854 | 14349.708 | 14349.708 | 0
8 |  | Parede padrão | Físico % | 19.65% |  | 20% | 40% | 30% | 10%
|  |  | Financeiro | 99518.31 | 0 | 19903.662 | 39807.324 | 29855.493 | 9951.831 | 0
9 |  | Porta | Físico % | 4.365% |  |  |  | 40% | 50% | 10%
|  |  | Financeiro | 22103.58 | 0 | 0 | 0 | 8841.432 | 11051.79 | 2210.358
10 |  | Revestimento | Físico % | 2.212% |  |  | 20% | 40% | 40%
|  |  | Financeiro | 11202.94 | 0 | 0 | 2240.588 | 4481.176 | 4481.176 | 0
11 |  | Pintura | Físico % | 5.261% |  |  |  | 20% | 50% | 30%
|  |  | Financeiro | 26642.93 | 0 | 0 | 0 | 5328.586 | 13321.465 | 7992.879
12 |  | Paisagismo | Físico % | 2.115% |  |  |  |  | 30% | 70%
|  |  | Financeiro | 10711.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3213.327 | 7497.763
13 |  | Instalações hidrossanitárias | Físico % | 4.083% | 20% | 30% | 30% | 20%
|  |  | Financeiro | 20674.6 | 4134.92 | 6202.38 | 6202.38 | 4134.92 | 0 | 0
14 |  | Instalações elétricas | Físico % | 3.318% | 10% | 20% | 30% | 25% | 15%
|  |  | Financeiro | 16800.6 | 1680.06 | 3360.12 | 5040.18 | 4200.15 | 2520.09 | 0
15 |  | Serviços finais | Físico % | 0.1599% |  |  |  |  | 20% | 80%
|  |  | Financeiro | 809.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.904 | 647.616
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 17.01% | 21.05% | 23.04% | 20.03% | 14.32% | 4.568%
|  |  | Financeiro | 506418.76 | 86120.002 | 106581.266 | 116673.72 | 101413.8235 | 72498.8255 | 23131.123
Observações:
GUSTAVO RIBEIRO DE MOURA
ARQUITETO CAU: A 92331-1