## PO-PLE
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Evento | Evento | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 2522.73
Serviço | 1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 6.48 | M2 | 501.25 | 315.54 | 23,38% | 389.31 | 2522.73 |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | Est.12+0-27+0 | 6.48 | 2522.73
Macrosserviço | 2 |  |  | Administração Local | [6 empty] | 22199.06
Serviço | 2.1 | Composição | 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA-3 MESES | 1 | UN | 28582.09 | 17992.43 | 23,38% | 22199.06 | 22199.06 |  | 2 | Administração Local | 5 | Adm local 1 | 0.49 | 10877.54
[15 empty] | 6 | Adm local 2 | 0.44 | 9767.59
[15 empty] | 7 | Adm local 3 | 0.07 | 1553.93
Macrosserviço | 3 |  |  | SUB-LEITO E SUB-BASE | [6 empty] | 271546.81
Serviço | 3.1 | Outros | SICRO-4011209 | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário | 11344.86 | M2 | 1.89 | 1.19 | 23,38% | 1.47 | 16676.94 |  | 3 | SUB-LEITO E SUB-BASE | 1 | Est.12+0-27+0 | 2820 | 4145.4
[15 empty] | 2 | Est.27+0-42+0 | 2820 | 4145.4
[15 empty] | 3 | Est.42+0-57+0 | 2820 | 4145.4
[15 empty] | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 2884.86 | 4240.74
Serviço | 3.2 | Outros | SICRO-4011320 | Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado | 1629.32 | M3 | 91.24 | 57.44 | 23,38% | 70.87 | 115469.91 |  | 3 | SUB-LEITO E SUB-BASE | 1 | Est.12+0-27+0 | 405 | 28702.35
[15 empty] | 2 | Est.27+0-42+0 | 405 | 28702.35
[15 empty] | 3 | Est.42+0-57+0 | 405 | 28702.35
[15 empty] | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 414.32 | 29362.86
Serviço | 3.3 | Outros | SICRO-5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | 217812.45 | TXKM | 0.83 | 0.52 | 23,38% | 0.64 | 139399.96 |  | 3 | SUB-LEITO E SUB-BASE | 1 | Est.12+0-27+0 | 54141.63 | 34650.64
[15 empty] | 2 | Est.27+0-42+0 | 54141.63 | 34650.64
[15 empty] | 3 | Est.42+0-57+0 | 54141.63 | 34650.64
[15 empty] | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 55387.56 | 35448.04
Macrosserviço | 4 |  |  | BASE | [6 empty] | 508880.86
Serviço | 4.1 | Outros | SICRO-4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado | 1629.32 | M3 | 291.97 | 183.8 | 23,38% | 226.77 | 369480.9 |  | 4 | BASE | 1 | Est.12+0-27+0 | 405 | 91841.85
[15 empty] | 2 | Est.27+0-42+0 | 405 | 91841.85
[15 empty] | 3 | Est.42+0-57+0 | 405 | 91841.85
[15 empty] | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 414.32 | 93955.35
Serviço | 4.2 | Outros | SICRO-5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | 217812.45 | TXKM | 0.83 | 0.52 | 23,38% | 0.64 | 139399.96 |  | 4 | BASE | 1 | Est.12+0-27+0 | 54141.63 | 34650.64
[15 empty] | 2 | Est.27+0-42+0 | 54141.63 | 34650.64
[15 empty] | 3 | Est.42+0-57+0 | 54141.63 | 34650.64
[15 empty] | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 55387.56 | 35448.04
Macrosserviço | 5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | [6 empty] | 676835.82
Serviço | 5.1 | Outros | SICRO-4011351 | Imprimação com asfalto diluído | 8689.68 | M2 | 0.61 | 0.38 | 23,38% | 0.47 | 4084.15 |  | 5 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 1 | Est.12+0-27+0 | 2160 | 1015.2
[15 empty] | 2 | Est.27+0-42+0 | 2160 | 1015.2
[15 empty] | 3 | Est.42+0-57+0 | 2160 | 1015.2
[15 empty] | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 2209.68 | 1038.55
Serviço | 5.2 | Cotação | 01 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO CM-30 (COM ICMS DE 18% - ANP 10/2025 - ESTADO DE MINAS GERAIS) | 10427.62 | KG | 2.51 | 1.58 | 23,38% | 1.95 | 20333.86 |  | 5 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 1 | Est.12+0-27+0 | 2592 | 5054.4
[15 empty] | 2 | Est.27+0-42+0 | 2592 | 5054.4
[15 empty] | 3 | Est.42+0-57+0 | 2592 | 5054.4
[15 empty] | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 2651.62 | 5170.66
Serviço | 5.3 | Outros | SICRO-5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | 986.88 | TXKM | 2.24 | 1.41 | 23,38% | 1.74 | 1717.17 |  | 5 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 1 | Est.12+0-27+0 | 245.31 | 426.84
[15 empty] | 2 | Est.27+0-42+0 | 245.31 | 426.84
[15 empty] | 3 | Est.42+0-57+0 | 245.31 | 426.84
[15 empty] | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 250.95 | 436.65
Serviço | 5.4 | Outros | SICRO-4011353 | Pintura de ligação | 8689.68 | M2 | 0.46 | 0.29 | 23,38% | 0.36 | 3128.28 |  | 5 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 1 | Est.12+0-27+0 | 2160 | 777.6
[15 empty] | 2 | Est.27+0-42+0 | 2160 | 777.6
[15 empty] | 3 | Est.42+0-57+0 | 2160 | 777.6
[15 empty] | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 2209.68 | 795.48
Serviço | 5.5 | Cotação | 02 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (COM ICMS DE 18% - ANP 10/2025 - ESTADO DE MINAS GERAIS) | 3910.36 | KG | 3.29 | 2.07 | 23,38% | 2.55 | 9971.42 |  | 5 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 1 | Est.12+0-27+0 | 972 | 2478.6
[15 empty] | 2 | Est.27+0-42+0 | 972 | 2478.6
[15 empty] | 3 | Est.42+0-57+0 | 972 | 2478.6
[15 empty] | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 994.36 | 2535.62
Serviço | 5.6 | Outros | SICRO-5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | 247.53 | TXKM | 2.24 | 1.41 | 23,38% | 1.74 | 430.7 |  | 5 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 1 | Est.12+0-27+0 | 61.53 | 107.06
[15 empty] | 2 | Est.27+0-42+0 | 61.53 | 107.06
[15 empty] | 3 | Est.42+0-57+0 | 61.53 | 107.06
[15 empty] | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 62.94 | 109.52
Serviço | 5.7 | Outros | SICRO-4011464 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - massa comercial | 1042.76 | T | 21.75 | 13.69 | 23,38% | 16.89 | 17612.22 |  | 5 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 1 | Est.12+0-27+0 | 259.2 | 4377.89
[15 empty] | 2 | Est.27+0-42+0 | 259.2 | 4377.89
[15 empty] | 3 | Est.42+0-57+0 | 259.2 | 4377.89
[15 empty] | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 265.16 | 4478.55
Serviço | 5.8 | SINAPI | 1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | 1042.76 | T | 705 | 443.8 | 23,38% | 547.56 | 570973.66 |  | 5 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 1 | Est.12+0-27+0 | 259.2 | 141927.55
[15 empty] | 2 | Est.27+0-42+0 | 259.2 | 141927.55
[15 empty] | 3 | Est.42+0-57+0 | 259.2 | 141927.55
[15 empty] | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 265.16 | 145191.01
Serviço | 5.9 | Outros | SICRO-5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | 75913.04 | TXKM | 0.83 | 0.52 | 23,38% | 0.64 | 48584.36 |  | 5 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 1 | Est.12+0-27+0 | 18869.76 | 12076.65
[15 empty] | 2 | Est.27+0-42+0 | 18869.76 | 12076.65
[15 empty] | 3 | Est.42+0-57+0 | 18869.76 | 12076.65
[15 empty] | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 19303.76 | 12354.41
Macrosserviço | 6 |  |  | DRENAGEM PROFUNDA | [6 empty] | 92913.28
Serviço | 6.1 | Outros | SICRO-2003822 | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação | 13 | M | 264.73 | 166.65 | 23,38% | 205.61 | 2672.93 |  | 6 | DRENAGEM PROFUNDA | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 13 | 2672.93
Serviço | 6.2 | Outros | SICRO-4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | 29.95 | M3 | 6.98 | 4.39 | 23,38% | 5.42 | 162.33 |  | 6 | DRENAGEM PROFUNDA | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 29.95 | 162.33
Serviço | 6.3 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 19.5 | M2 | 6.94 | 4.37 | 23,38% | 5.39 | 105.11 |  | 6 | DRENAGEM PROFUNDA | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 19.5 | 105.11
Serviço | 6.4 | Outros | SINCOED-49779 | CONCRETO CICLÓPICO, TRAÇO 1:3:6, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM ADIÇÃO DE 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 5.85 | M3 | 454.84 | 286.32 | 23,38% | 353.26 | 2066.57 |  | 6 | DRENAGEM PROFUNDA | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 5.85 | 2066.57
Serviço | 6.5 | Outros | SICRO-4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | 29.25 | M3 | 18.47 | 11.63 | 23,38% | 14.35 | 419.74 |  | 6 | DRENAGEM PROFUNDA | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 29.25 | 419.74
Serviço | 6.6 | Outros | SICRO-0804381 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | 2 | UN | 1319.65 | 830.72 | 23,38% | 1024.94 | 2049.88 |  | 6 | DRENAGEM PROFUNDA | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 2 | 2049.88
Serviço | 6.7 | Outros | SICRO-2003537 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 300-100 B - com grelha de aço - areia e brita comerciais | 2 | UN | 6881.15 | 4331.68 | 23,38% | 5344.43 | 10688.86 |  | 6 | DRENAGEM PROFUNDA | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 2 | 10688.86
Serviço | 6.8 | Outros | SICRO-2003578 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita comercial | 517 | M | 186.15 | 117.18 | 23,38% | 144.58 | 74747.86 |  | 6 | DRENAGEM PROFUNDA | 3 | Est.42+0-57+0 | 240 | 34699.2
[15 empty] | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 277 | 40048.66
Macrosserviço | 7 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL | [6 empty] | 81269.44
Serviço | 7.1 | Outros | SICRO-2003343 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | 917 | M | 77.86 | 49.01 | 23,38% | 60.47 | 55450.99 |  | 7 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 2 | Est.27+0-42+0 | 98 | 5926.06
[15 empty] | 3 | Est.42+0-57+0 | 529 | 31988.63
[15 empty] | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 290 | 17536.3
Serviço | 7.2 | Outros | SICRO-2003319 | Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | 61 | M | 71.29 | 44.88 | 23,38% | 55.37 | 3377.57 |  | 7 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 61 | 3377.57
Serviço | 7.3 | Outros | SICRO-2003327 | Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | 287.79 | M | 66.83 | 42.07 | 23,38% | 51.91 | 14939.18 |  | 7 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 1 | Est.12+0-27+0 | 7.78 | 403.86
[15 empty] | 2 | Est.27+0-42+0 | 280.01 | 14535.32
Serviço | 7.4 | Outros | SICRO-2003313 | Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 160-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | 24 | M | 123.75 | 77.9 | 23,38% | 96.11 | 2306.64 |  | 7 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 2 | Est.27+0-42+0 | 19 | 1826.09
[15 empty] | 3 | Est.42+0-57+0 | 5 | 480.55
Serviço | 7.5 | Outros | SICRO-2003453 | Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mão comerciais | 6 | UN | 966.31 | 608.29 | 23,38% | 750.51 | 4503.06 |  | 7 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 2 | Est.27+0-42+0 | 4 | 3002.04
[15 empty] | 3 | Est.42+0-57+0 | 2 | 1501.02
Serviço | 7.6 | Composição | 02 | BACIA DE ACUMULAÇÃO TIPO II/A | 1 | UN | 890.97 | 560.87 | 23,38% | 692 | 692 |  | 7 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 1 | Est.12+0-27+0 | 1 | 692
Macrosserviço | 8 |  |  | SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 26900.66
Serviço | 8.1 | Outros | SICRO-5213401 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | 482.76 | M2 | 27.46 | 17.29 | 23,38% | 21.33 | 10297.27 |  | 8 | SINALIZAÇÃO | 1 | Est.12+0-27+0 | 120 | 2559.6
[15 empty] | 2 | Est.27+0-42+0 | 120 | 2559.6
[15 empty] | 3 | Est.42+0-57+0 | 120 | 2559.6
[15 empty] | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 122.76 | 2618.47
Serviço | 8.2 | Outros | SICRO-5213465 | Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | 2 | UN | 484.96 | 305.28 | 23,38% | 376.65 | 753.3 |  | 8 | SINALIZAÇÃO | 1 | Est.12+0-27+0 | 1 | 376.65
[15 empty] | 3 | Est.42+0-57+0 | 1 | 376.65
Serviço | 8.3 | Outros | SICRO-5219606 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação | 121 | UN | 38.12 | 24 | 23,38% | 29.61 | 3582.81 |  | 8 | SINALIZAÇÃO | 1 | Est.12+0-27+0 | 30 | 888.3
[15 empty] | 2 | Est.27+0-42+0 | 30 | 888.3
[15 empty] | 3 | Est.42+0-57+0 | 30 | 888.3
[15 empty] | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 31 | 917.91
Serviço | 8.4 | Outros | SICRO-5219613 | Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação | 242 | UN | 35.32 | 22.23 | 23,38% | 27.43 | 6638.06 |  | 8 | SINALIZAÇÃO | 1 | Est.12+0-27+0 | 60 | 1645.8
[15 empty] | 2 | Est.27+0-42+0 | 60 | 1645.8
[15 empty] | 3 | Est.42+0-57+0 | 60 | 1645.8
[15 empty] | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 62 | 1700.66
Serviço | 8.5 | Outros | SICRO-5213441 | Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | 4 | UN | 485 | 305.31 | 23,38% | 376.69 | 1506.76 |  | 8 | SINALIZAÇÃO | 3 | Est.42+0-57+0 | 3 | 1130.07
[15 empty] | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 1 | 376.69
Serviço | 8.6 | Outros | SICRO-5213472 | Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | 1 | UN | 299.51 | 188.54 | 23,38% | 232.62 | 232.62 |  | 8 | SINALIZAÇÃO | 2 | Est.27+0-42+0 | 1 | 232.62
Serviço | 8.7 | Outros | SICRO-5213498 | Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | 1 | UN | 957.82 | 602.95 | 23,38% | 743.92 | 743.92 |  | 8 | SINALIZAÇÃO | 1 | Est.12+0-27+0 | 1 | 743.92
Serviço | 8.8 | Outros | SICRO-5213864 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação | 8 | UN | 506.3 | 318.72 | 23,38% | 393.24 | 3145.92 |  | 8 | SINALIZAÇÃO | 1 | Est.12+0-27+0 | 2 | 786.48
[15 empty] | 2 | Est.27+0-42+0 | 1 | 393.24
[15 empty] | 3 | Est.42+0-57+0 | 4 | 1572.96
[15 empty] | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 1 | 393.24
[17 empty] | Total: | 1683068.66
[17 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 87.64

## CFF - PLE
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | Est.12+0-27+0 | 1
2 | Administração Local | 5 | Adm local 1 | 1
|  | 6 | Adm local 2 | 2
|  | 7 | Adm local 3 | 3
3 | SUB-LEITO E SUB-BASE | 1 | Est.12+0-27+0 | 1
|  | 2 | Est.27+0-42+0 | 1
|  | 3 | Est.42+0-57+0 | 1
|  | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 1
4 | BASE | 1 | Est.12+0-27+0 | 1
|  | 2 | Est.27+0-42+0 | 1
|  | 3 | Est.42+0-57+0 | 1
|  | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 1
5 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 1 | Est.12+0-27+0 | 2
|  | 2 | Est.27+0-42+0 | 2
|  | 3 | Est.42+0-57+0 | 2
|  | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 2
6 | DRENAGEM PROFUNDA | 3 | Est.42+0-57+0 | 1
|  | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 1
7 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 1 | Est.12+0-27+0 | 3
|  | 2 | Est.27+0-42+0 | 3
|  | 3 | Est.42+0-57+0 | 3
|  | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 3
8 | SINALIZAÇÃO | 1 | Est.12+0-27+0 | 3
|  | 2 | Est.27+0-42+0 | 3
|  | 3 | Est.42+0-57+0 | 3
|  | 4 | Est.57+0-72+6,90 | 3