## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO: | PIRANGUINHO ISS=2%
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM TRECHOS RURAIS E URBANOS
DATA: | AGOSTO DE 2024 |  |  |  |  | Revisão n.º 0 (07/08/2024)
REF.: | SINAPI BH JUNHO/2024 E SEINFRA/SETOP SUL ABRIL/2024 (NÃO-DESONERADOS) |  |  |  |  | BDI | 21.39%
ITEM | FONTE | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UND. | QTE. | V. UNIT. | V. UNIT. COM BDI | V. TOTAL
|  |  | PAVIMENTAÇÃO EM TRECHOS RURAIS E URBANOS |  |  |  |  | 327813.46
1.0 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 752.76
1.1 | SEINFRA | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 2 | 310.06 | 376.38 | 752.76
2.0 |  |  | SERVIÇOS PARA CALÇAMENTO - TRECHO 1 - BAIRRO DOS NEVES |  |  |  |  | 75514.54
2.1 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 506.53 | 82.43 | 100.06 | 50683.39
2.2 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_01/2024 | m | 199.6 | 62.77 | 76.2 | 15209.52
2.3 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 187.59 | 33.65 | 40.85 | 7663.05
2.4 | SEINFRA | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | 562.81 | 2.87 | 3.48 | 1958.58
3.0 |  |  | SERVIÇOS PARA CALÇAMENTO - TRECHO 2 - SERRINHA |  |  |  |  | 17735.42
3.1 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 116.03 | 82.43 | 100.06 | 11609.96
3.2 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_01/2024 | m | 53.73 | 62.77 | 76.2 | 4094.23
3.3 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 38.86 | 33.65 | 40.85 | 1587.43
3.4 | SEINFRA | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | 127.53 | 2.87 | 3.48 | 443.8
4.0 |  |  | SERVIÇOS PARA CALÇAMENTO - TRECHO 3 - ESTRADA DARIA DA MOTTA |  |  |  |  | 140203.45
4.1 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 917.71 | 82.43 | 100.06 | 91826.06
4.2 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_01/2024 | m | 386.39 | 62.77 | 76.2 | 29442.92
4.3 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 375.73 | 33.65 | 40.85 | 15348.57
4.4 | SEINFRA | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | 1030.43 | 2.87 | 3.48 | 3585.9
5.0 |  |  | SERVIÇOS PARA CALÇAMENTO - TRECHO 4 - RUA PROJETADA NO DISTRITO DE OLEGÁRIO MACIEL |  |  |  |  | 93607.29
5.1 | SINAPI | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 678.38 | 82.43 | 100.06 | 67878.7
5.2 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_01/2024 | m | 205.48 | 62.77 | 76.2 | 15657.58
5.3 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 184.03 | 33.65 | 40.85 | 7517.63
5.4 | SEINFRA | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | 733.73 | 2.87 | 3.48 | 2553.38
Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha: ELEONÁRA RAMOS REIS - CREA MG 250684
Assinatura do Responsável Técnico:
Piranguinho,07 de agosto de 2024

## BDI
MUNICÍPIO: | PIRANGUINHO ISS=2%
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM TRECHOS RURAIS E URBANOS
DATA: | AGOSTO DE 2024 |  |  |  |  | Revisão n.º 0 (07/08/2024)
DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO - OBRA RODOVIÁRIA
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [6 empty] | INC. (6)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (5) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%) | EQUIPAMENTO (3) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 4.67% | 3.42% | 4.01% | 3.42% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 7.53% | 4.94% | 6.64% | 4.94% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.29% | 0.82% | 1.29% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.53% | 0.32% | 0.53% | CD
RISCO(*) | R | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.76% | 0.5% | 0.76% | CD
TRIBUTOS | I | 5.05% | 5.75% | 6.45% | 7.15% | 3.65% | 6.15% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1.4% | 2.1% | 2.8% | 3.5% | - | 2.5% | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | [7 empty] | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 15.26% | 15.26% | 15.26% | 15.26% | 10.72% | 12.64% | 10.72%
BDI (DENOMINADOR) |  | 94.95% | 94.25% | 93.55% | 92.85% | 96.35% | 93.85% | 93.85%
BDI |  | 21.39% | 22.29% | 23.21% | 24.14% | 14.91% | 20.02% | 17.98%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) INCIDÊNCIA DE ISS EM 70% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM LOCAÇÃO DE CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZIDA. (6) INCIDÊNCIA.
Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha: ELEONÁRA RAMOS REIS - CREA MG 250684
Assinatura do Responsável Técnico:
Piranguinho,07 de agosto de 2024

## CRONOGRAMA
Revisão n.º 0 (07/08/2024)
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONVENENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO | [5 empty] | 327813.46
PAVIMENTAÇÃO EM TRECHOS RURAIS E URBANOS
ETAPAS | Físico / Financeiro | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Total
SERVIÇOS INICIAIS | Físico % | 100% |  |  |  | 100%
| Financeiro | 752.76 |  |  |  | 752.76
SERVIÇOS PARA CALÇAMENTO - TRECHO 1 - BAIRRO DOS NEVES | Físico % |  | 100% |  |  | 100%
| Financeiro |  | 75514.54 |  |  | 75514.54
SERVIÇOS PARA CALÇAMENTO - TRECHO 2 - SERRINHA | Físico % |  | 100% |  |  | 100%
| Financeiro |  | 17735.42 |  |  | 17735.42
SERVIÇOS PARA CALÇAMENTO - TRECHO 3 - ESTRADA DARIA DA MOTTA | Físico % |  |  | 50% | 50% | 100%
| Financeiro |  |  | 70101.725 | 70101.725 | 140203.45
SERVIÇOS PARA CALÇAMENTO - TRECHO 4 - RUA PROJETADA NO DISTRITO DE OLEGÁRIO MACIEL | Físico % | 100 |  |  |  | 100
| Financeiro | 93607.29 |  |  |  | 93607.29
TOTAL | Físico % | 28.78% | 28.45% | 21.38% | 21.38% | 100%
| Financeiro | 94360.05 | 93249.96 | 70101.725 | 70101.725 | 327813.46
Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha: ELEONÁRA RAMOS REIS - CREA MG 250684
Assinatura do Responsável Técnico:
Piranguinho,07 de agosto de 2024

## QUANTITATIVO
MEMÓRIA DE CALCULO DE QUANTITATIVO
MUNICÍPIO: | PIRANGUINHO ISS=2% |  | Revisão n.º 0 (07/08/2024)
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM TRECHOS RURAIS E URBANOS
DATA: | AGOSTO DE 2024
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA DE CALCULO | QUANTIDADE TOTAL
PAVIMENTAÇÃO EM TRECHOS RURAIS E URBANOS
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 2,0X1,0M | 2
2.0 | SERVIÇOS PARA CALÇAMENTO - TRECHO 1 - BAIRRO DOS NEVES
2.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | ÁREA DA VIA - ÁREA DE SARJETAS | 506.53
2.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_01/2024 | m | CONFORME PROJETO, SOMA DOS TRECHOS DOS MEIO-FIOS LATERAIS E DE TRAVAMENTO | 199.6
2.3 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | CONFORME PROJETO, SOMA DOS TRECHOS DE SARJETAS | 187.59
2.4 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | CONFORME PROJETO, ÁREA EXTRAÍDA DO ARQUIVO .dwg | 562.81
3.0 | SERVIÇOS PARA CALÇAMENTO - TRECHO 2 - SERRINHA
3.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | ÁREA DA VIA - ÁREA DE SARJETAS | 116.03
3.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_01/2024 | m | CONFORME PROJETO, SOMA DOS TRECHOS DOS MEIO-FIOS LATERAIS E DE TRAVAMENTO | 53.73
3.3 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | CONFORME PROJETO, SOMA DOS TRECHOS DE SARJETAS | 38.86
3.4 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | CONFORME PROJETO, ÁREA EXTRAÍDA DO ARQUIVO .dwg | 127.53
4.0 | SERVIÇOS PARA CALÇAMENTO - TRECHO 3 - ESTRADA DARIA DA MOTTA
4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | ÁREA DA VIA - ÁREA DE SARJETAS | 917.71
4.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_01/2024 | m | CONFORME PROJETO, SOMA DOS TRECHOS DOS MEIO-FIOS LATERAIS E DE TRAVAMENTO | 386.39
4.3 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | CONFORME PROJETO, SOMA DOS TRECHOS DE SARJETAS | 375.73
4.4 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | CONFORME PROJETO, ÁREA EXTRAÍDA DO ARQUIVO .dwg | 1030.43
5.0 | SERVIÇOS PARA CALÇAMENTO - TRECHO 4 - RUA PROJETADA NO DISTRITO DE OLEGÁRIO MACIEL
5.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | ÁREA DA VIA - ÁREA DE SARJETAS | 678.38
5.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_01/2024 | m | CONFORME PROJETO, SOMA DOS TRECHOS DOS MEIO-FIOS LATERAIS E DE TRAVAMENTO | 205.48
5.3 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | CONFORME PROJETO, SOMA DOS TRECHOS DE SARJETAS | 184.03
5.4 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | CONFORME PROJETO, ÁREA EXTRAÍDA DO ARQUIVO .dwg | 733.73
Nome legível do responsável técnico pela elaboração da planilha: ELEONÁRA RAMOS REIS - CREA MG 250684
Assinatura do Responsável Técnico:
Piranguinho,07 de agosto de 2024

## MATERIAL (hidden)
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
Av. Henriqueto Cardinalli, 931 – Bairro Varginha - TELEFAX ( 35 ) 3622-4211
ITAJUBÁ/MG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MATERIAL
MUNICÍPIO: | MARMELÓPOLIS |  |  |  | CONTRATO
OBRA: | CALÇAMENTO E DRENAGEM PLUVIAL - BAIRRO CUBATÃO DE CIMA |  |  |  | ART
DATA: | OUTUBRO DE 2015 |  |  |  | REVISÃO ZERO
REF.: | SINAPI BH - SETEMBRO DE 2015
CLASSE/TIPO | CÓDIGOS | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 4.5
1.1.1 | 4417 | PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA | M | 4.5 | 1 | 4.97 | 22.37
1.1.2 | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 18 | 4 | 6.24 | 112.32
1.1.3 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 4.5 | 1 | 240 | 1080
1.1.4 | 5075 | PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 | KG | 0.5 | 0.11 | 6.97 | 3.49
2.0 |  | SERVIÇOS PARA CALÇAMENTO
2.1 | 74223/1 | MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM ,REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA | M | 890.7
2.1.1 | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 1.4242 | 0.001599 | 58.33 | 83.08
2.1.2 | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SC | 8.2221 | 0.009231 | 21.5 | 176.77
2.1.3 | MERCADO | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) | M | 891 | 1 | 13 | 11583
2.2 | 73972/1 | CONCRETO PARA SARJETAS | M3 | 33.36
2.2.1 | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 28.92 | 0.8669 | 58.33 | 1686.9
2.2.2 | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SC | 232.88 | 6.98 | 21.5 | 5006.92
2.2.3 | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 6.97 | 0.209 | 58.8 | 409.84
2.2.4 | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 20.92 | 0.627 | 58.8 | 1230.1
2.3 | 73764/5 | PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA. | M2 | 1606.36
2.3.1 | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 128.51 | 0.08 | 70 | 8995.7
2.3.2 | MERCADO | PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO, 25 X 25 X 08 CM, RESISTENCIA 35 MPA (NBR 9781) | M2 | 1607 | 1 | 32.4 | 52066.8
3.0 |  | SERVIÇOS PARA DRENAGEM PLUVIAL
3.1 | 83659 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM | UN | 14
3.1.1 | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 59.64 | 4.26 | 3.68 | 219.48
3.1.2 | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 1.01 | 0.072 | 6.34 | 6.4
3.1.3 | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 5.17 | 0.369 | 70 | 361.9
3.1.4 | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | SC | 17.42 | 1.2444 | 10 | 174.2
3.1.5 | 1350 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM | UN | 2 | 0.13388 | 24.8 | 49.6
3.1.6 | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SC | 24.41 | 1.7437 | 21.5 | 524.82
3.1.7 | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1.76 | 0.126 | 58.8 | 103.49
3.1.8 | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.45 | 0.032 | 58.8 | 26.46
3.1.9 | 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 4.3 | 0.30749 | 10.22 | 43.95
3.1.10 | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 5342 | 381.6 | 0.28 | 1495.76
3.1.11 | MERCADO | CONJUNTO EM CONCRETO ARMADO PARA BOCA DE LOBO - GRELHA, PORTA-GRELHA E E MEIO-FIO | UM | 4 | 1 | 270 | 1080
3.2 | 83709 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PROFUNDIDADE 1,50M | UN | 4
3.2.1 | 34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 193.2 | 32.2 | 3.68 | 710.98
3.2.2 | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 4.8 | 0.8 | 58.33 | 279.98
3.2.3 | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | SC | 38.4 | 6.4 | 21.5 | 825.6
3.2.4 | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 10.8 | 1.8 | 58.8 | 635.04
3.2.5 | 5070 | PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 30 | KG | 0.3 | 0.05 | 6.67 | 2
3.2.6 | 6194 | PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO APARELHADA | M | 1.38 | 0.23 | 4.75 | 6.56
3.2.7 | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 3180 | 530 | 0.28 | 890.4
3.2.8 | 11291 | TAMPAO FOFO 175 KG P/ POCO VISITA T-175 | UN | 4 | 1 | 974.58 | 3898.32
3.3 |  | TUBOS PARA AGUA PLUVIAL | M | 126.1
3.3.1 | 7745 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN = 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890 | M | 54 | 1 | 54.61 | 2948.94
3.3.2 | 7725 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN = 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890 | M | 73 | 1 | 90 | 6570
[6 empty] | TOTAL | 103311.17
SEBASTIÃO RODRIGUES FLORÊNCIO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 9799 - AMASP